## I SEG-RIESGOS CORRUPCION 2019
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2019 | [8 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO | [5 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | FACTOR | CONDICIÓN DEL FACTOR | CAUSAS | Código del Riesgo | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN | CONSECUENCIAS DEL RIESGO | RIESGO INHERENTE | [5 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL (Despues de Controles) | [7 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | Seguimiento Enero 01- Abril 30 de 2019
[9 empty] | PROMEDIO CALIFICACIÓN PROBABILIDAD | PROBABILIDAD (P) | PROMEDIO CALIFICACIÓN IMPACTO | IMPACTO (I) | PUNTAJE DEL RIESGO (P*I) | RIESGO INHERENTE | NATURALEZA DEL CONTROL | CONTROLES AL RIESGO | RESPONSABLE DEL CONTROL | Resultados de la evaluación del DISEÑO del control | DISEÑO de los controles por Riesgo | EJECUCIÓN de los controles por Riesgo | EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO | Solidez de los controles por Riesgo | Debe establecer acciones para fortalecer los controles? | Solidez del Conjunto de los controles del Riesgo | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO | REDUCCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD | PROBABILIDAD (P) | PROMEDIO CALIFICACIÓN IMPACTO | IMPACTO (I) | PUNTAJE DEL RIESGO (P*I) | RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO | TIPO DE ACTIVIDAD DE CONTROL | ACTIVIDADES DE CONTROL | SOPORTE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | Fecha Máxima de Ejecución (AAAA-MM-DD) | INDICADOR | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Seguimiento de Control Interno | Acción | EXTERNO | INTERNO | DEL PROCESO | ESTRATÉGICO | APOYO | MISIONAL | EVALUACIÓN_CONTROL | MANUAL | AUTOMÁTICO
APOYO | Gestión Humana | Estandarizar las actividades requeridas para planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las acciones necesarias para crear las condiciones laborales con las cuales los servidores públicos de la Entidad | INTERNO | Personal | 1. Falta de procedimientos estandarizados para la selección y nombramiento de servidores públicos | 001 | Intervención en los procesos de selección de personal en favor de terceros | 1. Pérdida de credibilidad en la entidad | 1 | RARA VEZ(1) | 13 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | PREVENTIVO | 1. Elaboración del Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal. Código: GTH-PR-001 | Subdirectora de Gestion Humana | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | Fuerte | Directamente | Directamente | 1 | RARA VEZ(1) | 13 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | Evitar | Preventivo | 1. Expedir el código de integridad e iniciar las actividades de socialización | 1. Código de Integridad de la entidad realizado | Subdirectora de Gestion Humana | 2019-12-31 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | En sesión del comité de gestión de la UBPD se definió lque se iniciará el análisis e implementación de las políticas de MIPG y por ende la elaboración y aplicación del Código de Integridad. En tal sentido, se empezó el proceso de elaboración de las fases de construcción del código. | Se realizó una reunión de la Subdirección de Gestión Humana relacionada con el código de integridad para definir la ruta a seguir para la formulación y definición del cronograma de trabajo para la expedición del código de integridad | 1. Acta de reunión del 22 de abril de 2018 | Se evidenció como avance en la actividad de control, un acta de reunión de fecha 22 de abril de 2019, con asunto lineamientos del Código de Integridad. Se recomienda incluir en la matriz de corrupción la fecha inicial de la ejecución de la acción del control. | 1 | Políticos | Financieros | Diseño del proceso | Direccionamiento y Planeación Estratégica | Gestión jurídica | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | Seguimiento, Evaluación y Control | Políticas de operación aplicables | Sistemas de información
[5 empty] | 2. Ausencia de perfiles y manuales de funciones y competencias laborales en la UBPD |  |  | 2. Investigaciones administrativas y disciplinarias | [7 empty] | 2. Construcción de perfiles y manuales de funciones y competencias laborales de la UBPD | Subdirectora de Gestion Humana | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 2. Revisar los perfiles y funciones de acuerdo con el requerimiento del área donde está la vacante y determinar los recursos necesarios para su provision. | 2. Lista de Chequeo de requisitos mínimos de las hojas de vida y documentos aportados por el aspirante, así como el manual de funciones por competencias de los cargos a ocupar | Subdirectora de Gestion Humana | 2019-12-31 |  | Se realizó la revisión de los documentos aportados por cada aspirante a los cargos de la UBPD conforme al plan de vinculación y los manuales de funciones. Para los recursos fueron solicitados los CDPs de nómina para la provisión de los cargos | Se generaron listas individuales de chequeo de cada aspirante seleccionado Así mismo, se efectuó un ajuste al manual de funciones por competencias con 2 anexos para los cargos financiados en el año 2019. Finalmente, se solicitaron los recursos necesarios para su incorporación | 1. Lista de chequeo de cada aspirante seleccionado, las cuales se encuentran ubicadas en las hojas de vida 2. Resoluciones de los Manuales de funciones por competencias de los cargos de la UBPD y Anexos 3. CDPs generados | Se evidenció como avance en la actividad de control, el formato de la lista de verificación de documentos para vinculación adoptada por el Sistema de Gestión de Calidad con el número de condificación GTH-FT-019. Versión 1. Se recomienda incluir en la matriz de corrupción la fecha inicial de la ejecución de la acción del control. | 2 | Económicos | Personal | Interacciones con otros procesos | Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Gestión administrativa y financiera | Implementación de acciones humanitarias para la búsqueda | Control interno disciplinario | Autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico | Software
[18 empty] | sin | no aplica | no aplica | 0 | 0 | No aplica | [21 empty] | Sociales y Culturales | Procesos | Transversalidad | Gestión del conocimiento | Gestión Humana | Gestión de protección de las víctimas y declarantes |  | Archivos físicos
MISIONAL | Recolección, análisis y contexto de la información y localización | Orientada no solo a informar de manera general la misión de la UBPD, sino también a establecer un diálogo permanente de intercambio y pedagogía que facilite a la familia, pueblo étnico u organización la comprensión de lo que significan cada una de las etapas de la búsqueda pero también el rol que pueden jugar | DEL_PROCESO | Comunicación entre los procesos | 1. Ausencia de criterios para la focalizacion y análisis de procesos de búsqueda | 002 | Priorización de los casos de búsqueda de personas desaparecidas a cambio de algun tipo de prebenda | 1. Focalización manipulada en procesos de búsqueda | 1 | RARA VEZ(1) | 14 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | PREVENTIVO | 1. Proponer metodología y proceso para elaboración del Plan Nacional de Búsqueda. | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | Fuerte | Directamente | Directamente | 1 | RARA VEZ(1) | 14 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | Evitar | Preventivo | 1. Incluir los criterios de focalización en la propuesta de Plan Nacional de Búsqueda y ponerlo en consideración de Direcciones Técnicas, Subdirección General y Dirección General | 1. Propuesta de Plan Nacional de Búsqueda con criterios de focalización y ponerlo en consideración de Direcciones Técnicas, Subdirección General y Dirección General | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | 2019-06-03 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | No se reporta avances para el primer cuatrimestre 2019 | No se reporta avances para el primer cuatrimestre 2019 | No aplica | La fecha de ejecución de la actividad de control se encuentra programada para el segundo cuatrimestre. | 3 | Técnologicos | Tecnología | Procedimientos asociados | Comunicación estratégica y pedagogía | Servicio al ciudadano | Recolección, análisis y contexto de la información y localización |  | Consecutivos
[5 empty] | 2. Falta de integridad de los servidores encargados de focalizar y llevar a cabo los procesos de búsqueda |  |  | 2. Pérdida de credibilidad en la entidad | [7 empty] | 2. Proponer funciones específicas de los profesionales de la UBPD encargados del proceso de investigación para la búsqueda. | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 2. Participar en la formulación del Código de Integridad de la UBPD | 2. Listado de asistencia en la construcción del Código de Integridad de la UBPD | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | 2019-12-31 |  | No se reporta avances para el primer cuatrimestre 2019 | No se reporta avances para el primer cuatrimestre 2019 | No aplica | La fecha de ejecución de la actividad de control se encuentra programada para el tercer cuatrimestre. | 4 | Ambientales | Estratégicos | Responsables del proceso | Cooperación internacional y alianzas | Gestión contractual | Contacto con personas vivas, o prospección y recuperación de cuerpos |  | Listas de chequeos
[5 empty] | 3. Incumplimiento de los procedimientos por parte de los equipos territoriales para la documentación de casos |  |  | 3. Perdida de legitimidad de la entidad en los territorios | [7 empty] | 3. Establecer los criterios para la focalización del despliegue de las sedes territoriales de búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 3. Diseñar el esquema de funcionamiento y los planes de acción de las territoriales | 3. Esquemas de funcionamiento y plan de acción formulado | Subdirección General Técnica y Territorial | 2019-03-31 |  | La Subdirección General Técnica y Territorial avanzó en el diseño de la gestión administrativa y misional de las sedes territoriales. Dicho documento se encuentra en proceso de aprobación de la Secretaría General | No registra avance cuantitativo | No presenta soportes | No se evidenció soportes de la ejecución del avance cualitativo reportado por el área. Se recomienda para los próximos seguimientos aportar la información del avance.Así mismo revisar la fecha de cumplimiento de la acción propuesta. | 5 | Legales y Reglamentarios | Comunicación Escrita | Comunicación entre los procesos |  | Gestión documental | Entrega digna o reencuentro |  | Controles de seguridad con personal especializado
MISIONAL | Recolección, análisis y contexto de la información y localización | Orientada no solo a informar de manera general la misión de la UBPD, sino también a establecer un diálogo permanente de intercambio y pedagogía que facilite a la familia, pueblo étnico u organización la comprensión de lo que significan cada una de las etapas de la búsqueda pero también el rol que pueden jugar | DEL_PROCESO | Diseño del proceso | 1. Falta de una estrategia para garantizar la protección y confidencialidad de la información. | 003 | Búsqueda de beneficios personales y/o de terceros a cambio de entregar o difundir información reservada | 1. Generación de Impedimentos para cumplir la misionalidad de la entidad | 1 | RARA VEZ(1) | 14 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | PREVENTIVO | 1. Diseñar cronograma para elaborar protocolo para garantizar la protección y confidencialidad de la información. | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | Fuerte | Directamente | Indirectamente | 1 | RARA VEZ(1) | 14 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | Evitar | Preventivo | 1. Diseñar protocolo para garantizar la protección y confidencialidad de la información. | 1. Protocolo de protección y confidencialidad de la información | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | 2019-02-28 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | En sesión de alistamiento del 8 de febrero, fue puesto en discusión el documento preliminar de Guía de Gestión Documental para Información que contribuya a la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. En esta sesión se sugirió modificar la Guía para incluir los elementos necesarios para un primer protocolo de protección de información. Esta propuesta de protocolo fue enviado el 17 de abril a la Dirección general para su revisión y aprobación. | 1 Protocolo de protección de información | 1. Correo de envío de propuesta de Guía e instrucciones para garantizar la protección y confidencialidad de la información que contribuya a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado enviada a la Dirección General 2. Guía e instrucciones para garantizar la protección y confidencialidad de la información que contribuya a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. | Se evidencia el documento boorador de la Guía e instrucciones para garantizar la protección y confidencialidad de la información que contribuya a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Se recomienda:Enviar al Sistema de Gestión de Calidad la "Guía e instrucciones para garantizar la protección y confidencialidad de la información que contribuya a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado", con el fin de que se ha revisada, aprobada y codificada. | 6 |  |  | Activos de seguridad digital del proceso |  |  | Identificación |  | Otros
[5 empty] | 2. Falta de control en la gestión de la información |  |  | 2. No se cumpla con el mandato de la UBPD de asegurar la confidencialidad de la información | [7 empty] | 2. Elaborar matriz para recolección y registro de información recibida. | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 2. Realizar Monitoreos de protección y confidencialidad de la información. | 2. Monitoreos de protección y confidencialidad de la información realizados | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | 2019-12-31 |  | No se reporta avances para el primer cuatrimestre 2019 | No se reporta avances para el primer cuatrimestre 2019 | No aplica | La fecha de ejecución de la actividad de control se encuentra programada para el segundo cuatrimestre. | 7 | [5 empty] | Coordinación interinstitucional
[18 empty] | sin | no aplica | no aplica | 0 | 0 | No aplica | [11 empty] | 3. Contratar consultoría experta para definir el alcance y diseñar el sistema de infomación que permita la gestión y análisis de la información para la búsqueda. | 3. Sistema de Información diseñado | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda | 2019-12-31 |  | No se reporta avances para el primer cuatrimestre 2019 | No se reporta avances para el primer cuatrimestre 2019 | No aplica | La fecha de ejecución de la actividad de control se encuentra programada para el segundo cuatrimestre. | 8 | [5 empty] | Gestión de protección de las víctimas y declarantes
APOYO | Gestión administrativa y financiera | Planear, administrar y controlar los recursos financieros asignados a la UBPD, con el fin de realizar una adecuada asignación y ejecución efectiva de los recursos financieros | INTERNO | Financieros | 1. Falta de reglamentación de politicas, procesos y procedimientos de manejo de recursos en la entidad | 004 | Malversación de los recursos públicos | 1. Investigaciones administrativas y disciplinarias y/o fiscal y/o penal | 1 | RARA VEZ(1) | 16 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | PREVENTIVO | 1. Asignación de roles y responsabilidades independientes en el marco de la cadena presupuestal | Subdirector Administrativo y Financiero | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | Fuerte | Directamente | Indirectamente | 1 | RARA VEZ(1) | 16 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | Evitar | Preventivo | 1. Diseñar e implementar lineamientos e instrumentos para la programación y seguimiento de las necesidades de bienes y servicios, mediante la eleboracion y el monitoreo del Plan Anual de Adquisiciones | 1. Plan Anual de Adquisiciones programado y monitoreado | Secretaria General Subdirector Administrativo y Financiero | 2019-12-30 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | Se han presentado informes de avance en la contratación, como mecanismo de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | Avance en el seguimiento al plan anual de adquisiciones | (1) Informe de avance en la contratación | La fecha de ejecución de la actividad de control se encuentra programada para el segundo cuatrimestre. | 9
[5 empty] | 2. Falta de seguimiento periodico de los compromisos y la respectiva programación presupuestal |  |  | 2. Perdida de control de los recursos de la entidad | [7 empty] | 2. Seguimiento al cumplimiento de las actividades de cada uno de los roles definidos. | Subdirector Administrativo y Financiero | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 2. Realizar el seguimiento periodico de los compromisos y la respectiva programación del PAC | 2. Reporte SIIF PAC no utilizado en máximo un 5% | Subdirector Administrativo y Financiero | 2019-12-31 |  | De manera mensual se realiza por parte de la SAF el seguimiento a los compromisos y la programación del PAC | 1. Ejecución: 12% 2. PAC: 4.43% | 1. Ejecución en pdf el cual se encuentra publicado en la WEB. 2. PAC soportes de ejecución mensual | Se evidenció el reporte de la ejecución presupuestal y la ejecución del PAC del primer trimestre de 2018, el cual es un avance para el primer cuatrimestre de 2019. | 10
[18 empty] | sin | no aplica | no aplica | 0 | 0 | No aplica
APOYO | Gestión administrativa y financiera | Planear, administrar y controlar los recursos financieros asignados a la UBPD, con el fin de realizar una adecuada asignación y ejecución efectiva de los recursos financieros | DEL_PROCESO | Transversalidad | 1. Ausencia de políticas del cuidado y uso de los bienes de la entidad | 005 | Detrimento patrimonial de los bienes públicos de la entidad | 1. Deterioro de los bienes de la entidad | 1 | RARA VEZ(1) | 17 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | PREVENTIVO | 1. Creación del manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de la UBPD | Subdirector Administrativo y Financiero | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | Fuerte | Directamente | Indirectamente | 1 | RARA VEZ(1) | 17 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | Evitar | Preventivo | 1. Implementar el inventario de la entidad y reglamentar su manejo | 1. Inventario de bienes de la entidad | Subdirector Administrativo y Financiero | 2019-09-30 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | La UBPD cuenta con inventario actualizado a la fecha de corte, de lo cual se aporta evidencia | Avance del 40% | 1. Inventarios de la UBPD | Se evidenció el reporte de inventario de la UBPD, el cual es un avance para el primer cuatrimestre de 2019. | 11
[5 empty] | 2. Falta de políticas internas disciplinarias del servidor público en la entidad |  |  | 2. Aumento en los costos anuales para la adquisición de bienes y servicios de la entidad | [7 empty] | 2. Asignación de los roles y responsabilidades independientes en el marco de la cadena presupuestal | Subdirector Administrativo y Financiero | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 2. Implementar políticas del cuidado y uso de los bienes de la entidad | 2. Acto administrativo relacionado con el uso y cuidado de los bienes de la entidad | Subdirector Administrativo y Financiero | 2019-03-31 |  | No se ha preparado el acto administrativo para el uso y cuidado de los bienes | no se cuenta con avance cuantitativo | No se cuenta con soportes | Para el presente seguimiento no se evidenció avance en la actividad de control programada y se esta incumplimiento con la acción propuesta. Se recomienda revisar la fecha de cumplimiento de la acción propuesta ya que se esta incumplimiendo. | 12
[18 empty] | sin | no aplica | no aplica | 0 | 0 | No aplica | [11 empty] | 3. Socializar el Código Único Disciplinario en la entidad (Ley 734 de 2002) | 3. Código Disciplinario Único del Sector Público socializado | Secretaria General | 2019-04-30 |  | La Secretaria General adelantó la socialización del Código General Disciplinario en el desarrollo de los procesos de inducción programados al interior de la UBPD los días 26, 29 y 30 de abril de 2019 | 100% se efectuó la socialización del Código General Disciplinario a traves de los procesos de inducción programados al interior de la UBPD | 1. Presentación de socialización del Código General Disciplinario | Se evidenció en la semana de inducción y reinducción de la UBPD, la socialización del Código Único Disciplinario. | 13
APOYO | Gestión documental | Planear, administrar y controlar los recursos financieros asignados a la UBPD, con el fin de realizar una adecuada asignación y ejecución efectiva de los recursos financieros | DEL_PROCESO | Diseño del proceso | 1. Falta de una política de gestión documental | 006 | Pérdida de documentos oficiales | 1. Pérdida de información de carácter oficial | 1 | RARA VEZ(1) | 15 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | PREVENTIVO | 1. Definición del contenido, organización y disposición del archivo digital y físico de carpetas de personas dadas por desaparecidas | Director Técnico de información, planeación y localización para la búsqueda | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | Fuerte | Directamente | Indirectamente | 1 | RARA VEZ(1) | 15 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | Evitar | Preventivo | 1. Diseñar el PINAR Y PGD de la UBPD | 1. PINAR Formulado y PGD Implementada | Subdirector Administrativo y Financiero | 2019-12-31 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | Se adelantó la estructuración del PINAR Y PGD | 50% de avance del proceso de documentación pues hace falta la revisión del AGN y la adopción institucional para su socialización. | 1. PINAR proyectado 2. PGD Proyectado 3 Clasificación Documental V0 | Para el presente seguimiento se evidenció avance en la elaboración del Plan Institucional de Archivos – PINAR, Protocolo de Gestión Documental de la UBPD y la Clasificación Documental. Se recomienda enviar al Sistema de Gestión de Calidad el Plan Institucional de Archivos – PINAR, Protocolo de Gestión Documental de la UBPD y la Clasificación Documental para que sea revisada, aprobada y codificada. | 14
[5 empty] | 2. Ausencia de herramientas y medios tecnologicos para custudiar los documentos generados por la entidad |  |  | 2. Dificultad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas | [7 empty] | 2. Elaboración de la matriz para recolección y registro de información recibida. | Director Técnico de información, planeación y localización para la búsqueda | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 2. Realizar el diseño conjunto de la TRD | 2. Política de gestión de archivos y documental en la UBPD implementada | Subdirector Administrativo y Financiero | 2019-12-31 |  | Se adelantó la estructuración de la TRD | 30% de avance del proceso de documentación pues hace falta mesas de trabajo con las direcciones técnicas, la revisión del AGN y la adopción institucional para su socialización. | 1. TRD proyectado | Para el presente seguimiento se evidenció avance en la elaboración de la Tabla de Retención Documental. Se recomienda enviar al Sistema de Gestión de Calidad el formato de la Tabla de Retención Documental para que sea revisada, aprobada y codificada. | 15
[18 empty] | sin | no aplica | no aplica | 0 | 0 | No aplica
APOYO | Gestión contractual | Realizar el trámite para la adquisición de los bienes y servicios a través de las diferentes modalidades de selección, requeridos para el desarrollo y cumplimiento de la misión y operación de la UBPD | INTERNO | Recursos humanos y económicos | 1. Falta de estudios técnicos detallados, específicos y verificación de requisitos previos y habilitantes para la contratación | 007 | Adquisición de un bien o servicio innecesarios | 1. Disminución de la productividad del área que necesitaba el bien especifíco | 1 | RARA VEZ(1) | 15 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | PREVENTIVO | 1. Elaboración de estudios técnicos para contratación | Subdirector Administrativo y Financiero | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | Fuerte | Directamente | Indirectamente | 1 | RARA VEZ(1) | 15 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | Evitar | Preventivo | 1. Diseñar e implementar lineamientos e instrumentos para la programación y seguimiento de las necesidades de bienes y servicios, mediante la eleboracion y el monitoreo del Plan Anual de Adquisiciones | 1. Plan Anual de Adquisiciones programado y monitoreado | Subdirector Administrativo y Financiero | 2019-02-28 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | Se han presentado informes de avance en la contratación, como mecanismo de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | Avance en el seguimiento al plan anual de adquisiciones | (1) Informe de avance en la contratación | Se evidenció el Informe de avance en la contratación de la UBPD. | 16
[5 empty] | 2. Falta de supervisión y monitoreo en la prestación de servicios o provisión de bienes |  |  | 2. Perdida de capacidad disponible de bienes y servicios en la entidad | [7 empty] | 2. Existencia de una actividad en los procedimientos internos relacionada con la elaboración de estudios previos requeridos, como insumo para la ficha técnica y el estudio de mercado. Este debe ser firmado por la Ordenadora del Gasto | Subdirector Administrativo y Financiero | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 2. Adquirir y proveer los bienes y servicios según las necesidades y la disponibilidad de recursos. | 2. Constancia entrega de bienes y elementos a cargo Código GRF-FT-003 V1 | Subdirector Administrativo y Financiero | 2019-08-31 |  | Se han provisto los bienes y servicios logísticos para el normal funcionamiento de la entidad tales como: Aseo y Cafetería, Vigilancia, Transporte y papelería. Los requerimientos de papeleria se han distribuido conforme a las necesidades solicitadas. Se han entregado los elementos de puestos de trabajo a los funcionarios y/o contratistas de la entidad. | Se ha realizado la legalización de los bienes que han ingresado a la UBPD a través de compras y/o donaciones de los diferentes organismos de cooperación. | 1. Comprobantes de Egreso de bienes | Se evidenció el comprobante de Egreso de bienes de la UBPD, el cual es un avance para el primer cuatrimestre de 2019. | 17
[18 empty] | sin | no aplica | no aplica | 0 | 0 | No aplica
APOYO | Gestión contractual | Planear, administrar y controlar los recursos financieros asignados a la UBPD, con el fin de realizar una adecuada asignación y ejecución efectiva de los recursos financieros | DEL_PROCESO | Transversalidad | 1. Elaboración incorrecta e imprecisa del estudio previo especialmente el analisis del sector y estudio de mercado | 008 | Subjetividad en la selección de contratistas | 1. Mala adjudicación y/o ejecucuión del contrato | 1 | RARA VEZ(1) | 14 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | PREVENTIVO | 1. Los estudios previos y soportes conforme al Estatuto General de Contratación Publica y demas normas concordantes | Secretaria General | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | Fuerte | Directamente | Indirectamente | 1 | RARA VEZ(1) | 14 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | Evitar | Preventivo | 1. Actualización en normas y procedimientos de la gestión contractual al personal que adelante los procesos de contratación en la Secretaria General | 1. Certificación de asistencia | Secretaria General | 2019-12-31 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | No se registra evidencia a la fecha, sin embargo se están revisando el material que se socializará en el proceso de capacitación | No se registra evidencia a la fecha, sin embargo se están revisando el material que se socializará en el proceso de capacitación | No se registra evidencia a la fecha, sin embargo se están revisando el material que se socializará en el proceso de capacitación | La fecha de ejecución de la actividad de control se encuentra programada para el tercer cuatrimestre. | 18
[5 empty] | 2. Inobservancia de los documentos y/o requisitos del proceso de selección al momento de verificar y evaluar las propuestas |  |  | 2. Investigaciones disciplinarias y/o fiscal y/o penal | [7 empty] | 2. Designación de un comité evaluador en todos los procesos de selección conforme al Estatuto General de Contratación Publica y demas normas concordantes | Secretaria General | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 2. Inducción, reinducción y actualización a las áreas en procedimientos y normativa en contratación estatal | 2. Listado de Asistencia de las áreas | Secretaria General | 2019-12-31 |  | No se registra evidencia a la fecha, sin embargo se están revisando el material que se socializará en el proceso de capacitación | No se registra evidencia a la fecha, sin embargo se están revisando el material que se socializará en el proceso de capacitación | No se registra evidencia a la fecha, sin embargo se están revisando el material que se socializará en el proceso de capacitación | La fecha de ejecución de la actividad de control se encuentra programada para el tercer cuatrimestre. | 19
[18 empty] | sin | no aplica | no aplica | 0 | 0 | No aplica | [11 empty] | 3. Capacitación de Colombia Compra Eficiente sobre el manejo de las plataformas SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano | 3. Certificado de asistencia | Secretaria General | 2019-03-31 |  | No se registra evidencia a la fecha, sin embargo se están revisando el material que se socializará en el proceso de capacitación | No se registra evidencia a la fecha, sin embargo se están revisando el material que se socializará en el proceso de capacitación | No se registra evidencia a la fecha, sin embargo se están revisando el material que se socializará en el proceso de capacitación | No se evidenció avance en la actividad de control programada para el presente seguimiento y se esta incumplimiento con la acción propuesta. Se recomienda en los próximos seguimientos aportar la información del avance. Así mismo revisar la fecha de cumplimiento de la acción propuesta ya que se esta incumplimiendo. | 20
ESTRATÉGICO | Comunicación estratégica y pedagogía | Comunicación interna y externa hacia los diferentes grupos de interés, sobre la información generada en las políticas, planes, programas y proyectos que desarrolla y gestione la UBPD | INTERNO | Personal | 1. Falta de una política de comunicaciones y pedagogía | 009 | Utilización del cargo, espacio e infraestructura para hacer proselitismo político | 1. Investigaciones administrativas y disciplinarias y/o fiscal y/o penal | 1 | RARA VEZ(1) | 12 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | PREVENTIVO | 1. Construcción de la política de comunicaciones y pedagogía de la UBPD | Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Pedagogía | 100 | Fuerte | Moderado | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable | Moderado | SI | Fuerte | Directamente | No disminuye | 1 | RARA VEZ(1) | 12 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | Evitar | Preventivo | 1. Aprobar la política de ocmunicaciones y pedagogía | 1. Acto administrativo aprobado de la politica de Comunicaciones y Pedagogía | Dirección General Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Pedagogía | 2019-12-31 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | Aún no se ha aprobado la política de comunicaciones. | Aún no se ha aprobado la política de comunicaciones. | No Aplica | La fecha de ejecución de la actividad de control se encuentra programada para el tercer cuatrimestre. | 21
[5 empty] | 2. Falta de control en los usuarios permitidos para el manejo de las herramientas comunicativas y pedagógicas de la entidad |  |  | 2. Uso indebido de las herramientas comunicativas de la entidad | [7 empty] | 2. Revisión y aprobación de la publicación de contenidos a través de las herramientas comunicativas y pedagógicas | Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Pedagogía | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 2. Limitar los accesos a las herramientas comunicativas y pedagógicas en la UBPD | 2. Correo electrónico con designación de acceso a la herramientas comunicativas y pedagógicas en la UBPD | Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Pedagogía | 2019-03-31 |  | Se solicitó vía correo electrónico la aprobación de las publicaciones en facebook y twitter por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía. | Reportes de solicitud de autorización de las publicaciones para facebook y twitter por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía. | 1. Reportes de solicitud de autorización de las publicaciones para facebook y twitter por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía. | Se evidenció el cumplimiento de la activiadad programada ya que la Oficina de Comunicaciones y Pedagogía esta realizando control en la aprobación de las publicaciones que se realizan en facebook y twiter como se observó en los correo electronicos de fechas 28 de enero, 22,25,26, 27 de febrero; 6,7, 8,19, 26,27, 28 de marzo y 1,12,15, 16 de Abril de 2019. Se recomienda revisar en la matriz la fecha de ejecución de esta acción ya que esta actividad se realiza de manera permanente en la entidad. | 22
[5 empty] | 3. Falta de control y seguimiento por parte de la Subdirección General Técnica Territorial a los equipos regionales |  |  | 3. Perdida de legitimidad de la entidad en los territorios | [7 empty] | 3. Diseño del esquema de gestión que rige la coordinación entre la subdirección y las sedes territoriales | Subdirecctora General Tecnica y Territorial | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 3. Realizar seguimiento y retroalimentación a la gestión de las territoriales de la UBPD | 3. Listas de Asistencia de las visitas realizadas a las territoriales 3. Informes de seguimiento de las territoriales | Subdirecctora General Tecnica y Territorial | 2019-12-31 |  | No aplica debido a que el despliegue territorial iniciará a partir del mes de mayo de 2019 | No aplica debido a que el despliegue territorial iniciará a partir del mes de mayo de 2019 | No aplica debido a que el despliegue territorial iniciará a partir del mes de mayo de 2018 | La fecha de ejecución de la actividad de control se encuentra programada para el tercer cuatrimestre. | 23
EVALUACIÓN_CONTROL | Seguimiento, Evaluación y Control | Realizar auditorías independientes y formular observaciones y recomendaciones pertinentes para lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio del mandato constitucional y legal de la UBPD. | INTERNO | Procesos | 1. Debilidades en la selección de auditorías en el Plan Anual de Auditorías | 010 | Emisión de informes de auditoría que no correspondan a la realidad jurídica, económica o financiera de los sujetos auditados, con el propósito de favorecer intereses de terceros | 1. La no inclusión de auditorias en la programación que brinden elementos necesarios para la toma de decisiones | 1 | RARA VEZ(1) | 8 | MAYOR(10) | 10 | BAJA | PREVENTIVO | 1. Elaboración de la Resolución de creación del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno en cumplimiento de la Ley, instancia de aprobación del Plan Anual de Auditoría | Oficina de Control Interno | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | Fuerte | Directamente | Directamente | 1 | RARA VEZ(1) | 8 | MAYOR(10) | 10 | BAJA | Evitar | Preventivo | 1. Plan de Auditoría con enfoque de riesgos presentado y aprobado ante el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno. | 1. Acta de comité de coordinación del sistema de control interno y gestión de la calidad 2. Plan Anual de Auditorias Publicado | Oficina de Control Interno | 2019-02-28 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | 1.Se han realizado 2 Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno de fechas 19 de febrero y 22 de marzo de 2019. 2.En el comité N. 1 de fecha 19 de febrero se aprobó el Plan Anual de Auditoría el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad. | 1. Se cuenta con 2 actas del Comité Institucional de Control Interno. 2. Se cuenta con un Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad. | 1. Se cuenta con 2 actas del Comité Institucional de Control Interno. 2.Se cuenta con un Plan Anual de Auditoría el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link:https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/p/documentos.html. | Se evidenció el cumplimiento de las dos (2) actividades de control programadas. Sin embargo, es importante revisar la calificación del riesgo residual. | 24
[5 empty] | 2. Ausencia de la estandarización de los procesos de auditoría. |  |  | 2. Manipulación de informes (Intereses particulares o de terceros) | [7 empty] | 2. Equipo de auditores conformado. | Oficina de Control Interno | 100 | Fuerte | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Fuerte | NO | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 2. Procedimiento de traslado de observaciones y de hallazgos para verificar las observaciones y/o desviaciones y elaborar plan de mejoramiento. | 2. Informes preliminar y final de Auditoría interna en Procedimiento de Auditoría Interna. | Oficina de Control Interno | 2019-07-31 |  | 1. La Oficina de Control Interno realizó la Auditoría Interna al proceso de Vinculación de Personal de la UBPD, en el mes de enero de 2019 y emitió el informe preliminar de auditoría y final de la auditoría. | 1 .La Oficina de Control Interno y emitió el informe preliminar y final de la auditoría del proceso de Vinculación de Personal de la UBPD. | 1.La Oficina de Control Interno y emitió el informe preliminar y final de la auditoría del proceso de Vinculación de Personal de la UBPD. | Se evidenció el cumplimiento de la actividad de control programada. Sin embargo, es importante revisar la calificación del riesgo residual. | 25
[18 empty] | sin | no aplica |  | 0 | 0 | No aplica
ESTRATÉGICO | Cooperación internacional y alianzas | Promover y mantener mecanismos para el relacionamiento con la Cooperación Internacional, aliados y sector privado, que permitan diversificar y complementar las fuentes de recursos técnicos y financieros, las estrategias de cooperación para acceso e intercambio de información con la entidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidos, efectuando el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos | INTERNO | Personal | 1. Privilegiar de manera dolosa la información durante el proceso contractual | 011 | Favorecer la participación y elegibilidad de terceros en los procesos de contratación de los proyectos de cooperación internacional | 1. Investigaciones administrativas y disciplinarias y/o fiscal y/o penal | 1 | RARA VEZ(1) | 15 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | PREVENTIVO | 1. La versión final de los terminos de referencia es publicado directamente en los medios de comunicación de los donantes | Cooperación internacional y alianzas | 45 | Débil | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Débil | SI | Moderado | Directamente | Directamente | 1 | RARA VEZ(1) | 15 | CATASTRÓFICO(20) | 20 | MODERADA | Evitar | Preventivo | 1. Incluir dentro del acuerdo de confidencialidad de los servidores de la UBPD un apartado referente al manejo de los procesos contractuales de los proyectos de cooperación internacional | 1. Acuerdo de confidencialidad para los servidores de la UBPD incluyendo un apartado referente al manejo de la información de los procesos contractuales de cooperación internacional | Cooperación internacional y alianzas | 2019-03-31 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | No reporta avance | No reporta avance | No reporta avance | No se evidenció avance en la actividad de control programada y se esta incumplimiento con la acción propuesta. Se recomienda revisar la calificación de este riesgo ya que si no se esta realizando las acciones de control, el riesgo residual no esta reflejando la realidad en su calificación. | 26
[5 empty] | 2. Tener intereses particulares con las personas naturales o juridicas que participen en los procesos contractuales |  |  | 2. Perdida de confianza en la entidad, afectando su reputación | [7 empty] | 2. En los textos de la convocatoria se incluyen clausulas de inhabilidad por conflicto de intereses | Cooperación internacional y alianzas | 65 | Débil | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable | Débil | SI | [9 empty] | Evitar | Preventivo | 2. Solicitar a los cooperantes que se incluya una clausula de inhabilidad para los proponentes por conflicto de intereses | 2. Comunicación oficial dirigida a los cooperantes | Cooperación internacional y alianzas | 2019-02-28 |  | No reporta avance | No reporta avance | No reporta avance | No se evidenció avance en la actividad de control programada y se esta incumplimiento con la acción propuesta. Se recomienda revisar la calificación de este riesgo ya que si no se esta realizando las acciones de control, el riesgo residual no esta reflejando la realidad en su calificación. | 27
[18 empty] | sin | no aplica |  | 0 | 0 | No aplica

## Definir Riesgo Corrupción (hidden)
MATRIZ: DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
No. | Descripción del riesgo | Acción u omisión | Uso del poder | Desviar la gestión de lo público | Beneficio privado
001 | Intervención en los procesos de selección de personal en favor de terceros | X | X | X | X
002 | Priorización de los casos de búsqueda de personas desaparecidas a cambio de algun tipo de prebenda | X | X | X | X
003 | Búsqueda de beneficios personales y/o de terceros a cambio de entregar o difundir información reservada | X | X | X | X
004 | Malversación de los recursos públicos | X | X | X | X
005 | Detrimento patrimonial de los bienes públicos de la entidad | X | X | X | X
006 | Pérdida de documentos oficiales | X | X | X | X
007 | Adquisición de un bien o servicio innecesarios | X | X | X | X
008 | Subjetividad en la selección de contratistas | X | X | X | X
009 | Utilización del cargo, espacio e infraestructura para hacer proselitismo político | X | X | X | X
010 | Emisión de informes de auditoría que no correspondan a la realidad jurídica, económica o financiera de los sujetos auditados, con el propósito de favorecer intereses de terceros | X | X | X | X
011 | Favorecer la participación y elegibilidad de terceros en los procesos de contratación de los proyectos de cooperación internacional | X | X | X | X

## Medición Probabilidad (hidden)
MEDICIÓN DE LA PROBABILIDAD EN TERMINOS DE FACTIBILIDAD DE QUE OCURRA
Nivel | Descriptor | Descripción | Frecuencia | Nivel | No. | Riesgo | Dirección General | Oficina Gestión de Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Tecnologías de la información y las comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora Jurídica | Secretaría General | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Gestión Humana | Subdirección General Técnica y Territorial | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | TOTAL | PROMEDIO | PROBABILIDAD
1 | RARA VEZ(1) | Excepcional Ocurre en excepciones. | No se ha presentado en los últimos 5 años. | 1 | 001 | Intervención en los procesos de selección de personal en favor de terceros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | RARA VEZ(1)
2 | IMPROBABLE(2) | Improbable Puede ocurrir. | Se presentó una vez en los últimos 5 años. | 2 | 002 | Priorización de los casos de búsqueda de personas desaparecidas a cambio de algun tipo de prebenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | RARA VEZ(1)
3 | POSIBLE(3) | Posible Es posible que suceda. | Se presentó una vez en los últimos 2 años | 3 | 003 | Búsqueda de beneficios personales y/o de terceros a cambio de entregar o difundir información reservada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | RARA VEZ(1)
4 | PROBABLE(4) | Es probable Ocurre en la mayoría de los casos. | Se presento una vez en el último año | 4 | 004 | Malversación de los recursos públicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | RARA VEZ(1)
5 | CASI SEGURO(5) | Es muy seguro El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente. | Se ha presentado más de una vez al año. | 5 | 005 | Detrimento patrimonial de los bienes públicos de la entidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | RARA VEZ(1)
[5 empty] | 006 | Pérdida de documentos oficiales | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | RARA VEZ(1)
[5 empty] | 007 | Adquisición de un bien o servicio innecesarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | RARA VEZ(1)
[5 empty] | 008 | Subjetividad en la selección de contratistas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | RARA VEZ(1)
[5 empty] | 009 | Utilización del cargo, espacio e infraestructura para hacer proselitismo político | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | RARA VEZ(1)
[5 empty] | 010 | Emisión de informes de auditoría que no correspondan a la realidad jurídica, económica o financiera de los sujetos auditados, con el propósito de favorecer intereses de terceros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | RARA VEZ(1)
[5 empty] | 011 | Favorecer la participación y elegibilidad de terceros en los procesos de contratación de los proyectos de cooperación internacional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | RARA VEZ(1)

## Evaluación Impacto (hidden)
|  |  | Formato para determinar el Impacto en Riesgos de Corrupción |  |  |  | Respuesta Riesgo | Respuesta Riesgo | Respuesta Riesgo | Respuesta Riesgo | Respuesta Riesgo | Respuesta Riesgo | Respuesta Riesgo | Respuesta Riesgo | Respuesta Riesgo | Respuesta Riesgo | Respuesta Riesgo
Descriptor | Descripción | Nivel | No. | PREGUNTA: SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA.. |  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011
Moderado(5) | Afectación parcial al proceso y a la dependencia Genera a mediananas consecuencias para la entidad. | 5 |  |  |  |  | Intervención en los procesos de selección de personal en favor de terceros | Priorización de los casos de búsqueda de personas desaparecidas a cambio de algun tipo de prebenda | Búsqueda de beneficios personales y/o de terceros a cambio de entregar o difundir información reservada | Malversación de los recursos públicos | Detrimento patrimonial de los bienes públicos de la entidad | Pérdida de documentos oficiales | Adquisición de un bien o servicio innecesarios | Subjetividad en la selección de contratistas | Utilización del cargo, espacio e infraestructura para hacer proselitismo político | Emisión de informes de auditoría que no correspondan a la realidad jurídica, económica o financiera de los sujetos auditados, con el propósito de favorecer intereses de terceros | Favorecer la participación y elegibilidad de terceros en los procesos de contratación de los proyectos de cooperación internacional
Mayor(10) | Impacto negativo de la Entidad Genera altas consecuancias para la entidad. | 10 | 1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | bar: 001 to 011
Catastrófico(20) | Consecuancias desastrosas sobre el sector Genera consecuencias desastrosas para la entidad. | 20 | 2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | bar: 001 to 011
|  |  | 3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | bar: 001 to 011
|  |  | 4 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | bar: 001 to 011
|  |  | 5 | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | bar: 001 to 011
|  |  | 6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | bar: 001 to 011
|  |  | 7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | bar: 001 to 011
|  |  | 8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | bar: 001 to 011
|  |  | 9 | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | bar: 001 to 011
|  |  | 10 | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | bar: 001 to 011
|  |  | 11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | bar: 001 to 011
|  |  | 12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | bar: 001 to 011
|  |  | 13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | bar: 001 to 011
|  |  | 14 | ¿Dar lugar a procesos penales? | bar: 001 to 011
|  |  | 15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | bar: 001 to 011
|  |  | 16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | bar: 001 to 011
|  |  | 17 | ¿Afectar la imagen regional? | bar: 001 to 011
|  |  | 18 | ¿Afectar la imagen nacional? | bar: 001 to 011
|  |  | 19 | ¿Generar daño ambiental? | bar: 001 to 011
|  |  | No. Riesgo | Riesgo | Preguntas Afirmativas (SI) | IMPACTO
|  |  | 001 | Intervención en los procesos de selección de personal en favor de terceros | 13 | CATASTRÓFICO(20)
|  |  | 002 | Priorización de los casos de búsqueda de personas desaparecidas a cambio de algun tipo de prebenda | 14 | CATASTRÓFICO(20)
|  |  | 003 | Búsqueda de beneficios personales y/o de terceros a cambio de entregar o difundir información reservada | 14 | CATASTRÓFICO(20)
|  |  | 004 | Malversación de los recursos públicos | 16 | CATASTRÓFICO(20)
|  |  | 005 | Detrimento patrimonial de los bienes públicos de la entidad | 17 | CATASTRÓFICO(20)
|  |  | 006 | Pérdida de documentos oficiales | 15 | CATASTRÓFICO(20)
|  |  | 007 | Adquisición de un bien o servicio innecesarios | 15 | CATASTRÓFICO(20)
|  |  | 008 | Subjetividad en la selección de contratistas | 14 | CATASTRÓFICO(20)
|  |  | 009 | Utilización del cargo, espacio e infraestructura para hacer proselitismo político | 12 | CATASTRÓFICO(20)
|  |  | 010 | Emisión de informes de auditoría que no correspondan a la realidad jurídica, económica o financiera de los sujetos auditados, con el propósito de favorecer intereses de terceros | 8 | MAYOR(10)
|  |  | 011 | Favorecer la participación y elegibilidad de terceros en los procesos de contratación de los proyectos de cooperación internacional | 15 | CATASTRÓFICO(20)

## Diseño de Controles de Riesgos (hidden)
[5 empty] | Riesgo 001 Intervención en los procesos de selección de personal en favor de terceros | [5 empty] | Riesgo 002 Priorización de los casos de búsqueda de personas desaparecidas a cambio de algun tipo de prebenda | [5 empty] | Riesgo 003 Búsqueda de beneficios personales y/o de terceros a cambio de entregar o difundir información reservada | [5 empty] | Riesgo 004 Malversación de los recursos públicos | [5 empty] | Riesgo 005 Detrimento patrimonial de los bienes públicos de la entidad | [5 empty] | Riesgo 006 Pérdida de documentos oficiales | [5 empty] | Riesgo 007 Adquisición de un bien o servicio innecesarios | [5 empty] | Riesgo 008 Subjetividad en la selección de contratistas | [5 empty] | Riesgo 009 Utilización del cargo, espacio e infraestructura para hacer proselitismo político | [5 empty] | Riesgo 010 Emisión de informes de auditoría que no correspondan a la realidad jurídica, económica o financiera de los sujetos auditados, con el propósito de favorecer intereses de terceros | [5 empty] | Riesgo 011 Favorecer la participación y elegibilidad de terceros en los procesos de contratación de los proyectos de cooperación internacional
Análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos. |  |  |  |  | Control 1 |  | Control 2 |  | Control 3 |  | Control 1 |  | Control 2 |  | Control 3 |  | Control 1 |  | Control 2 |  | Control 3 |  | Control 1 |  | Control 2 |  | Control 3 |  | Control 1 |  | Control 2 |  | Control 3 |  | Control 1 |  | Control 2 |  | Control 3 |  | Control 1 |  | Control 2 |  | Control 3 |  | Control 1 |  | Control 2 |  | Control 3 |  | Control 1 |  | Control 2 |  | Control 3 |  | Control 1 |  | Control 2 |  | Control 3 |  | Control 1 |  | Control 2 |  | Control 3
CRITERIO DE EVALUACIÓN | ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL | OPCIONES DE RESPUESTA |  | ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación | Respuesta | Peso o Participación
1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Asignado | No asignado | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Asignado | 15 | Asignado | 15 |  | 0 | Asignado | 15 | Asignado | 15 | Asignado | 15 | Asignado | 15 | Asignado | 15 |  | 0 | Asignado | 15 | Asignado | 15 |  | 0 | Asignado | 15 | Asignado | 15 |  | 0 | Asignado | 15 | Asignado | 15 |  | 0 | Asignado | 15 | Asignado | 15 |  | 0 | Asignado | 15 | Asignado | 15 |  | 0 | Asignado | 15 | Asignado | 15 | Asignado | 15 | Asignado | 15 | Asignado | 15 |  | 0 | Asignado | 15 | Asignado | 15 |  | 0
| ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | Inadecuado | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 |  | 0 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 |  | 0 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 |  | 0 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 |  | 0 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 |  | 0 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 |  | 0 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 |  | 0 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 | Adecuado | 15 |  | 0 | Inadecuado | 0 | Inadecuado | 0 |  | 0
2. Periodicidad | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | Inoportuna | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 |  | 0 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 |  | 0 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 |  | 0 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 |  | 0 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 |  | 0 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 |  | 0 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 |  | 0 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 |  | 0 | Oportuna | 15 | Oportuna | 15 |  | 0
3. Propósito | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir o detectar | No es un control | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 |  | 0 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 |  | 0 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 |  | 0 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 |  | 0 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 |  | 0 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 |  | 0 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 |  | 0 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 | Prevenir | 15 |  | 0 | Prevenir | 15 | Detectar | 10 |  | 0
4. Cómo se realiza la actividad de control | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | No confiable | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15 | Confiable | 15 |  | 0 | Confiable | 15 | Confiable | 15 | Confiable | 15 | Confiable | 15 | Confiable | 15 |  | 0 | Confiable | 15 | Confiable | 15 |  | 0 | Confiable | 15 | Confiable | 15 |  | 0 | Confiable | 15 | Confiable | 15 |  | 0 | Confiable | 15 | Confiable | 15 |  | 0 | Confiable | 15 | Confiable | 15 |  | 0 | Confiable | 15 | Confiable | 15 | Confiable | 15 | Confiable | 15 | Confiable | 15 |  | 0 | No confiable | 0 | Confiable | 15 |  | 0
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Se investigan y resuelven oportunamente | No se investigan y resuelven oportunamente | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 |  | 0 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 |  | 0 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 |  | 0 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 |  | 0 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 |  | 0 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 |  | 0 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 |  | 0 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 |  | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente | 0 |  | 0
6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? | Completa | Incompleta / no existe | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? | Completa | 10 | Completa | 10 |  | 0 | Completa | 10 | Completa | 10 | Completa | 10 | Completa | 10 | Completa | 10 |  | 0 | Completa | 10 | Completa | 10 |  | 0 | Completa | 10 | Completa | 10 |  | 0 | Completa | 10 | Completa | 10 |  | 0 | Completa | 10 | Completa | 10 |  | 0 | Completa | 10 | Completa | 10 |  | 0 | Completa | 10 | Completa | 10 | Completa | 10 | Completa | 10 | Completa | 10 |  | 0 | No existe | 0 | Completa | 10 |  | 0
|  |  |  | Resultados de la evaluación del DISEÑO del control | 100 |  | 100 |  | sin |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | sin |  | 100 |  | 100 |  | sin |  | 100 |  | 100 |  | sin |  | 100 |  | 100 |  | sin |  | 100 |  | 100 |  | sin |  | 100 |  | 100 |  | sin |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | sin |  | 45 |  | 65 |  | sin
Peso o participación de cada variable en el diseño del control para la mitigación del riesgo |  |  |  | Promedio de la evaluación del DISEÑO por Riesgo | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 55
CRITERIO DE EVALUACIÓN | OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL |  | Rango de Calificación del DISEÑO por Control | Fuerte |  | Fuerte |  | no aplica |  | Fuerte |  | Fuerte |  | Fuerte |  | Fuerte |  | Fuerte |  | no aplica |  | Fuerte |  | Fuerte |  | no aplica |  | Fuerte |  | Fuerte |  | no aplica |  | Fuerte |  | Fuerte |  | no aplica |  | Fuerte |  | Fuerte |  | no aplica |  | Fuerte |  | Fuerte |  | no aplica |  | Fuerte |  | Fuerte |  | Fuerte |  | Fuerte |  | Fuerte |  | no aplica |  | Débil |  | Débil |  | no aplica
1.1 Asignación del responsable | Asignado | 15 |  | Rango de Calificación del DISEÑO por Riesgo | Fuerte | [5 empty] | Fuerte | [5 empty] | Fuerte | [5 empty] | Fuerte | [5 empty] | Fuerte | [5 empty] | Fuerte | [5 empty] | Fuerte | [5 empty] | Fuerte | [5 empty] | Fuerte | [5 empty] | Fuerte | [5 empty] | Débil
| No Asignado | 0
1.2 Segregación y autoridad del responsable | Adecuado | 15
| Inadecuado | 0 |  | RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | RESULTADO - PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO - PESO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL |  | PESO INDIVIDUAL DEL DISEÑO (DISEÑO) | "EL CONTROL SE EJECUTA DE MANERA CONSISTENTE POR LOS RESPONSABLES. (EJECUCIÓN) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL FUERTE:100 MODERADO:50 DEBIL:0 | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL SI / NO
2. Periodicidad | Oportuna | 15 |  | Fuerte | Calificación entre 96 y 100 | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsabl |  | "fuerte calificación entre 96 y 100" | fuerte (siempre se ejecuta) | fuerte + fuerte = fuerte | No
| Inoportuna | 0 |  | Moderado | Calificación entre 86 y 95 | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable |  |  | moderado (algunas veces) | fuerte + moderado = moderado | Si
3. Propósito | Prevenir | 15 |  | Débil | Calificación entre 0 y 85 | El control no se ejecuta por parte del responsable |  |  | débil (no se ejecuta) | fuerte + débil = débil | Si
| Detectar | 10 | [5 empty] | moderado calificación entre 86 y 95 | fuerte (siempre se ejecuta) | moderado + fuerte = moderado | Si
| No es un control | 0 | [6 empty] | moderado (algunas veces) | moderado + moderado = moderado | Si
4. Cómo se realiza la actividad de control | Confiable | 15 | [6 empty] | débil (no se ejecuta) | moderado + débil = débil | Si
| No confiable | 0 | [5 empty] | débil calificación entre 0 y 85 | fuerte (siempre se ejecuta) | débil + fuerte = débil | Si
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | [6 empty] | moderado (algunas veces) | débil + moderado = débil | Si
| No se investigan y resuelven oportunamente | 0 | [6 empty] | débil (no se ejecuta) | débil + débil = débil | Si
6. Evidencia de la ejecución del control. | Completa | 10
| Incompleta | 5
| No Existe | 0