## Plan de mejoramiento
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [30 empty] | Código: |  | SEC- FT-002
[34 empty] | Versión: |  | 001
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
NO. | NOMBRE DEL PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ORIGEN | CAUSA (S) DEL HALLAZGO | TIPO DE ACCIÓN | ACCIÓN (ES) DE MEJORAMIENTO | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | DIMENSIÓN DE LA META | FECHA DE INICIO PROGRAMADA (de/mm/aaaa) | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa) | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO | % Avance Mensual | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % Avance Mensual | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % Avance Mensual | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % Avance Mensual | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % Avance Mensual | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % Avance Mensual | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % Avance Mensual | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % Avance Mensual | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % Avance Mensual | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % Avance Mensual | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % Avance Mensual | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | % Avance Mensual | % Total
NOMBRE DEL LÍDER(S) DE PROCESO
1 | SG-SST | 1. Es de vital importancia que los brigadistas de emergencia de la Unidad, cuenten con la dotación (chaleco, equipo de comunicaciones radio transmisor, casco de protección, guantes de carnaza, guantes de desechables de vinilo, mascarilla de protección, silbato, Kit de portátil para sobrevivencia personal, recipiente de plástico de agua, gorra tipo de cachucha, monogafas de protección, máscara de válvula etc.); para lograr el éxito frente a situaciones emergencia que se presenten en la UBPD. | Otro Seguimiento | No se evidenció la entrega de los elementos, debido a que se encontraban en el proceso de compra el Contrato UBPD-134- 2019 y UBPD 2019-2019 | Correctiva | Entregar los elementos de atención para emergencias a los brigadistas Programar la nueva adquisisción para el año 2020 (casco, guantes carnaza) | Formato de entrega EPP por cada brigadista Estudio previos | 1. Entrega de EPP2020: Chalecos 15 unid Canguros con elmentos básicos: 13 unid Radios: 6 unid. Proceso adquisición 2020: 2. Estudio Previo | 2020-03-08 | 2020-08-30 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.Para la fecha del seguimiento no se evidencío soporte en la actividad. 2.Correo electrónico de fecha 25 de marzo, donde la Profesional de SG-SST envío la Ficha Técnica de los Elementos de Protección Personal a la Subdirección de Gestión Humana y correo electronicó de fecha 26 de abril de 2020 con el asunto mesa ténica -elementos de protección. | Se dio inició a la actualización de tallas de los brigadistas y se armaron los canguros con los insumos, los cuales se iban a entregar el 18 de marzo, lo cual no fue posible a causa de la emergencia Sanitaria que tiene en el momento Colombia. Una vez se regresé a la Unidad de forma presencial se terminará la actividad. Respecto al Estudio previo para el año 2020 se envio el 25 de marzo la ficha técnica a Estudios de mercado y se realizó la segunda mesa técnica el 29 de abril, en donde se revisaron los ajustes de la ficha, para así poder radicar los documentos necesarios para el inicio de los estudios de mercado. | 0% 16,6%
2 | SG-SST | 2. Se evidenció el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, el cual se encuentra adoptado por el Sistema de Gestión a partir del mes de septiembre de 2019 y este tiene contemplado los planos de las instalaciones con las áreas y salidas de emergencia que identifican los pisos 7, 20 y 22 de la sede de Bogotá. No obstante, no se evidencia documentada las sedes territoriales de la Unidad en este plan. | Otro Seguimiento | Teniendo en cuenta que las sedes fueron entregadas en el ultimo trimestre del año, se realizó el levantamiento de los insumos previos para realizar la documentacion de cada uno de los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias en cada una de las sedes. | Correctiva | Documentar los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias en cada una de las sedes | Planes emitidos por cada sede | 17 sedes principales, 4 sedes satelites(a la fecha solo se han recibido 16 sedes principales, estarian pendientes por entregar 1; Por otra parte, 3 satelites se encuentra en las instalaciones de la Comision de la Verdad y faltaría una sede en el municipio de la Dorada) | 2020-03-15 | 2020-08-30 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.Listado de asistencia de los meses de febrero y marzo, sobre el levantamiento plan de emergencias y matriz de riesgos en las sedes de Mocoa, Apartado,San Jose del Guaviare,Barrancabermeja, Cali y Florencia. Se recomienda para los proximos seguimientos anexar los documentos plan de mergencias y los riesgos levantados en esas sedes territoriales que han visitado. | En los meses de febrero y marzo se realizaron visitas a las sedes territoriales de San Jose del Guaviare, Apartado, Mocoa, Barrancabermeja, Cali y Florencia, para el levantamiento de los planes de emergencia por sede. Una vez se supere la emergencia sanitaria se continuarán con las visitas a lassedes faltantes. En el momento se encuentra en ajuste y revisión para presentación en el COPASST | 10%
3 | SG-SST | 3. Se debe incluir en matriz de Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos las sedes territoriales. Así mismo, se debe revisar y evaluar la efectividad de los controles de los riesgos e incluir en ellos la fecha final de ejecución. | Otro Seguimiento | No se desglosaron las sedes territoriales, ya que las instalaciones estaban en proceso de entrega. | Correctiva | Incluir en la Matriz de peligros y evaluación y valoración de riesgos cada una de las sedes territoriales. | Matriz Documentada con las sedes territoriales | 21 | 2020-03-01 | 2020-08-30 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.Listado de asistencia de los meses de febrero y marzo, sobre el levantamiento plan de emergencias y matriz de riesgos en las sedes de Mocoa, Apartado,San Jose del Guaviare,Barrancabermeja, Cali y Florencia. | Se visitaron las sedes territoriales de San José del Guaviare, Apartado, Mocoa, Barrancabermeja, Cali y Florencia, para el levantamiento de la matriz de riesgos por sede. Se adjuntan registros de asistencia. Una vez se supere la emergencia sanitaria se continuarán con las sedes faltantes. En el momento se encuentra en ajuste y revisión para presentación en el COPASST | 10%
4 | SG-SST | 4. Se recomienda que la matriz de riesgos legales del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, sea codificada, publicada y socializada en el Sistema de Gestión de la Unidad. | Otro Seguimiento | No se realizó el envió del formato a la Oficina de Planeación y no se llevo el control de codificación de este formato. Respecto a la Publicación y Socialización: No se cuenta con una intranet que permita la publicidad de la información, si bien estos riesgos son socializadas en el proceso de inducción, el archivo de la matriz no se socializó, debido a que es un documento robusto y de difícil comprensión y la Resolución 312 de 2019 no exige que este documento sea difundido en el proceso de inducción. | Correctiva | Codificación: Se remitirá el formato de la Matriz de riesgos a la Oficina de Planeación para que sea codificada e incluida dentro del SGC. Publicación y socialización: La matriz de riesgos se publicará en el Drive, de tal forma que todos los servidores y contratistas tengan acceso. Adicionalmente se divulgará la Matriz por medio del proceso de inducción. | Formato Codificado. Soporte de la publicación. Soporte de la Divulgación. | 3 | 2020-03-15 | 2020-12-31 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.La codificación del formato de la matriz de riesgos con el número GTH-FT-46 versión1. 2. Se evidenció en la carpeta drive del Sistema de Gestión la publicación del formato. Sin embargo, no se evidencia la socialización del formato. | Se realizó el proceso de codificación del formato de la matriz de riesgos, la cual se encuentra publicada en el Sistema de Gestión como GTH-FT-46 Matriz de peligros. Se anexa formato y soporte de divulgación en el sistema de Gestión. | 90%
5 | SG-SST | 5. Es importante realizar seguimiento a los indicadores del SG-SST, con el fin de evaluar la efectividad, eficacia e identificar oportunidades de mejora. Así mismo, la Alta dirección tome decisiones. | Otro Seguimiento | Se cuenta con la medición parcial de los indicadores, sin embargo la gran mayoría de indicadores tienen como frecuencia de medición anual, por ende cuando se realiza el seguimiento no estaban las mediciones. | Correctiva | Realizar la medición de los indicadores del SG-SST | Matriz de indicadores diligenciada con su medición | 1 | 2020-03-15 | 2020-05-30 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1. Matriz con veintisiete (27) indicadores de SG-SST con la respectiva medición y analisis. | Se realizó la medición de los indicadores 2019 y primer trimestre de 2020. | 100%
6 | SG-SST | 6. Continuar con la ejecución de las actividades de mejora de las recomendaciones del informe técnico de inspección a las instalaciones de la sede central de la UBPD, realizado por la compañía de seguros Positiva en el mes de junio de 2019. | Otro Seguimiento | Se estaba a la espera del cambio de sede para implementar las recomendaciones emitidas por la ARL | Correctiva | Implementar las recomendación con el apoyo de la Subdirección Administrativa y Financiera, hasta tanto se cuente con la nueva sede. | Informe de ejecución de las recomendaciones | 1 | 2020-03-15 | 2020-12-30 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.El día 16 de marzo del 2020, la Subdirección de Gestión Humana envío memorando a la Secretaria General con el asunto solicitud de información como apoyo al SG-SST. | El día 16 de marzo del 2020 se realizó un memorando 200-3-202001574 dirigido a la Secretaria General, donde se solicita el apoyo de la misma para tomar medidas urgentes tanto preventiva como correctivas en lo correspondiente a la vigencia 2019. | 10%
7 | SG-SST | 7. En atención a que la misionalidad de la UBPD, es importante que, en conjunto con la administradora de riesgos de la UBPD- Positiva, se realice la verificación correspondiente para validar si el nivel de riesgo asignado si es adecuado y en caso a de que no lo sea proceder a la reclasificación y al cambio de la taza de cotización. Lo anterior teniendo en cuenta que de cara a los trabajadores las prestaciones económicas o asistenciales no dependen del nivel de riesgo. | Otro Seguimiento | La UBPD solicitó a la ARL Positiva el 25 de septiembre de 2019, la reclasificación del riesgo (a riesgo V) para las 3 Direcciones misionales y los servidores del territorio de acuerdo con la clasificación de riesgo que implica para la UBPD pagar un mayor valor asociado al riesgo de cada servidor. Posteriormente el 3 de octubre y 27 de noviembre de 2019 ante las respuestas de reclasificación del riesgo por parte de la ARL positiva donde se dejó por fuera a la Dirección Técnica de Información del riesgo V, la UBPD efectuó solicitud de revisión y reconsideración que fue consultado con la Directora General y en este momento nos encontramos a la espera de la respuesta final por parte de la ARL positiva. | MAYO | Una vez se cuente con la reclasificación final por parte de la ARL Positiva, se debe aplicar la cotización correspondiente | Soportes de pago de la planilla | 1 | 2020-03-15 | 2020-12-30 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.Comunicado de respuesta de la ARL Positiva de fecha 14 de febrero del 2020, sobre la reclasificación en la UBPD, donde se establecieron cuatro centros de trabajo, tres de ellos con riesgo cinco como se decribe a continuacion: *Código 1751501 con on clase de riesgo I. *Código 5451101 con clase de riesgo v. *Código 5851501 con clase de riesgo v. *Código 5752301 con clase de riesgo v. 2.Planilla integrada autoliquidación de aportes comprobante de pago del mes de abril de 2020. Sin embargo, no se evidencia en el formato el tipo riesgo que se pago la UBDP. | El día 14 de febrero del 2020 la ARL dio respuesta a la reclasificación, estableciendo cuatro centros de trabajo, tres de ellos con riesgo cinco y en los meses de marzo y abril se efectuo pago con riesgos cinco. Se anexan planillas de pago de arl de marzo y abril | 10%
8 | SG-SST | 8. Es importante que la Subdirección de Gestión Humana, programe una (1) auditoria anual al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, con el acompañamiento de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo”, con el fin de dar cumplimiento al numeral ítem 6.1.2. | Otro Seguimiento | Para el primer año se planeó un seguimiento por parte de control interno, teniendo en cuenta que el el proceso de SG-SST era nuevo y se encontraba en estado de implementación. | Preventiva | Se realizará auditoria al SG-SST para el año 2020 | Informe de auditoria | 1 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Subdirectora de Gestión Humana | 1.No se evidencia soportes del avance. | La auditoria se encuentra programada para el mes de Diciembre con el apoyo de la ARL, una vez se cuente con el plan de trabajo Anual SG-SST aprobado por la dirección General se remitirá como soporte. | 0%
9 | SG-SST | 9. Establecer controles efectivos en los pagos que realizan los contratistas en cuanto a la seguridad social (ARL). | Otro Seguimiento | Los supervisores de los contratos no estaban revisando que las planillas de pago correspondiera al mes de la cuenta de cobro y autorizaban el pago. | Correctiva | La Subdirección Administrativa y Financiera, ajustará el formato de Certificado de autorización de pago para contratos de prestación de servicios, formulando la información de pago, para el cálculo automático del aporte, donde el valor a relacionar como mínimo será el del SMMLV y que permita evidenciar el tipo de pago de la planilla si es mes vencido o anticipado | Formato ajustado | 1 | 2020-01-15 | 2020-04-30 | Subdirectora de Gestión Humana Subdirección Administrativa y Financiera | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.Formato Certificación de Autorización de pago para contratistas de Prestación de Servicios con el Código:GFI -FT-006 Versión 3, donde se observó la fila que fue agreada sobre "método de cotización" y la opción de "vencido" o "anticipado" según el método que escoja el contratista para realizar los aportes a la ARL. 2.Circular 005 del 24 de febrero de 2020, Lineamientos radicación de trámites de pago de cuentas de cobro para contratos de prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión año 2020. | De conformidad con la acción identificada, la Subdirección Administrativa y Financiera ha implementado los siguientes controles para la mitigación del hallazgo, como indica a continuación: 1. El día 16 de marzo del 2020 se remitió el memorando 200-3-202001574 dirigido a la Secretaria General a través del comité paritario del COPASST, en donde se solicitó el ajuste al formato de planilla de pago. 2. Se llevó a cabo la modificación del formato " Certificado de autorización de pago para contratos de prestación de servicios" donde se incluyó un espacio llamado "método de cotización" que arroja las opciones de "vencido" o "anticipado" según el método que escoja el contratista para realizar los aportes a la ARL, indicando además que este método no debe cambiar durante la vigencia (instructivo). Anexo 1. Formato certificado de autorización de pagos 3. Adicional, y como acción de control interno, el profesional de la SAF - central de pagos, diligencia una matriz, donde mes a mes diligencia la información del pago y como espacio a diligenciar, se encuentra "método de cotización: vencido o anticipado"; con este espacio se hace el control para garantizar que este método no cambie mes a mes. Anexo 2. Plantilla de matriz SAF - Central de pagos. 4. Por otra parte, se estableció la circular 005 de 2020 del 24 de febrero que tiene por asunto "Lineamientos radicación trámites de pago de cuentas de cobro para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión año 2020", donde se indica entre otras cosas, las pautas para los pagos, si el método de cotización es VENCIDO o ANTICIPADO. Anexo 3. Circular 005 de 2020 | 100%
10 | SG-SST | 10. En artículo 26 de la Resolución 312 de 2019 señala: La implementación definitiva del Sistema de Gestión de SST de enero del año 2020 en adelante. Desde enero 2020 en adelante, todos los Sistemas de Gestión de SST se ejecutarán anualmente de enero a diciembre o en cualquier fracción del año si la empresa o entidad es creada durante el respectivo año. De 2020 y en adelante, en el mes de diciembre las empresas deberán: • Aplicar la Autoevaluación conforme a la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación estableció en el artículo 27 de la presente Resolución. | Otro Seguimiento | Cuando se realizó el seguimiento se habia realizado la aplicación de los estandares mínimos para el año 2019 y del resultado del mismo se estableció el plan de trabajo para la vigencia. | Preventiva | Aplicación por segunda vez los estándares Mínimos, acorde con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno | Formato Aplicación Estándares Mínimos | 1 | 2020-03-01 | 2020-04-26 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1. El formato de la aplicación de los Estándares Mínimos en la UBPD, el cual se encuentra firmado por la Directora General y la Subdirectora de Gestión Humana como responsable de la ejecución del SG-SST. | Se realizó la aplicación de los estandares Mínimos de acuerdo con los resultados del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno. | 100%
|  | • Elaborar el Plan de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares mínimos. |  | En el momento de seguimieno no se había llevado a cabo la autoevaluación de los Estándares mínimos | Preventiva | Establecer Plan de trabajo para el año 2020 | Plan de trabajo SG-SST 2020 | 1 | 2020-03-15 | 2020-06-30 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020. 2.Acta reunión de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, donde se aprobó el Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020. 3.El 2 de abril de 2020 la Subdirección de Gestión Humana, radicó el Plan Anual de Trabajo de SG-SST-2020 a la Dirección General. De acuerdo a la solicitud realizada por la Subdirección de Gestión Humana, se amplia la fecha de terminación de la acción de mejora hasta el 30 de junio de 2020. | El Plan de trabajo se presentó y aprobo en el COPASST en sesión ordinaria el 26 de marzo y se encuentra desde el 02 de abril en proceso de aprobación con la Dirección General. Por lo cual se solicita ampliación del termino hasta el 30 de junio del 2020. | 90%
|  | • El formulario de evaluación de Estándares Mínimos diligenciado de que trata el Artículo 27 de la presente Resolución y los planes de mejora, se registrarán en la aplicación habilitada en la Página web del Ministerio del Trabajo, de diciembre del 2020 en adelante. |  | La aplicación de los Estándares mínimos en la herramienta que será habilitadad por pate del Ministerio de trabajo iniciará en el año 2020. | Preventiva | Registrar en la pagina Web del Ministerio la evaluación de los estándares Mínimos, una vez el Ministerio la habilite. O realizar el registro ante la ARL | Registro | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.Constancia de la ARL positiva sobre la aplicación de la Evaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la UBPD, la cual fue aplicada el 04/03/2020 obteniendo un resultado del 69,25%. No obstante, una vez el Ministerio de Trabajo habilite la plataforma realizar el reporte de los estándares mínimos de la UBPD. | Si bien el Ministerio de trabajo no ha habilitado esta plataforma, la UBPD ha reportado el seguimiento de los estándares mínimos a la ARL Positiva, como consta en la certificación adjunta. | 80%
11 | SG-SST | 11. Finalmente, es importante que en la identificación de los peligros evaluación y valoración de los riesgos se realice con la participación de los servidores públicos con cada una las respectivas áreas y se involucren en esta identificación a los funcionarios de las sedes territoriales de la Unidad, que se encuentran en funcionamiento. | Otro Seguimiento | Debido a que las 13 sedes territoriales (Barranquilla, Sincelejo, Monteria, Cucuta, Apartadó, Barrancabermeja, Medellin, Arauca, Yopal, Ibague, Cali, Villavicencio y Florencia) se entregaron en el ultimo trimestre del año, no se realizó la identificacion de los riesgo con cada una de las mismas. | correctiva | Realizar acercamiento con los equipos territoriales y realizar el levantamiento de la Matriz de riesgos de acuerdo a las actividades que ellos realizan y el lugar de trabajo. | diagnóstico Matriz de riesgos territoriales | 1 | 2020-03-15 | 2020-08-30 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.Listado de asistencia de los meses de febrero y marzo, sobre el levantamiento plan de emergencias y matriz de riesgos en las sedes de Mocoa, Apartado,San Jose del Guaviare,Barrancabermeja, Cali y Florencia. | Se esta realizando la actualización de la Matriz de riesgos de acuerdo con la información recopilada en las sedes territoriales. Se anexa listado de asistencia de reuniones en las territoriales de San Jose del Guaviare, Apartado, Mocoa, Barrancabermeja, Cali y Florencia. En el momento se encuentra en ajuste y revisión para presentación en el COPASST | 10%
12 | SG-SST | Se debe incorporar en el plan de trabajo la columna de la meta de conformidad Artículo 2.2.4.6.17 | Otro Seguimiento | No se integró el requisitos en su totalidad de acuerdo como lo establece la norma | correctiva | Integrar en el formato de Plan Anual de Trabajo la casilla Meta | Actualización Formato Plan anual de trabajo | 1 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.El formato Plan Anual de Trabajo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el Codigo GTH-FT-014, donde se incluyó la casilla meta. | Se realizo la actualización del formato GTH-FT-014 y se incluyó la casilla meta | 100%
13 | SG-SST | Para el plan anual de trabajo, es importante que se desagregue el campo de los recursos de la siguiente manera: • Recurso Financiero: Indicar el monto presupuestal determinado para la ejecución de las actividades programadas para la ejecución del plan del SG-SST durante la vigencia. • Recurso Técnico: Que elementos de índoles logístico se requieren para las actividades como, por ejemplo: electrónicos, informáticos, etc. • Recurso Humano: describir los requerimientos que en termino de talento humano se requieren (perfiles, experiencia, especialista etc.). | Otro Seguimiento | No se realizó una adecuada interpretación de la norma que permitiera desagregar el tipo de recursos por cada una de las actividades del plan de trabajo para el año 2019 | correctiva | Desagregar el tipo de recursos por cada una de las actividades del plan de trabajo para el año 2020 | Plan anual de trabajo 2020 | 1 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.El Plan Anual de Trabajo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el cual se observa la desagregación de los recursos humanos,técnicos, económicos, tecnológicos. | En el plan de trabajo se evidencia la desagregación de los recursos financiero, técnico y humano. | 100%
14 | SG-SST | De conformidad con el numeral 2.5.1 en el ítem “Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST” con el criterio “Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST”, Se observó que el proceso de SG-SST, cuenta con carpetas físicas y digitales que soportan el SG-SST.No obstante, no están foliados los documentos y la entidad aún no cuenta con tablas de retención aprobadas por el Archivo General de la Nación. | Otro Seguimiento | Por la premura del tiempo y falta de personal no se realizó la foliación de la carpeta | correctiva | Realizar la foliación de la carpeta del SG-SST 2019 | Carpeta foliada | 1 | 2020-03-15 | 2020-09-30 | Subdirectora de Gestión Humana | La Subdirectora de Gestión Humana informó mediante correo electrónico, que la carpeta de SG-SST, se encuentra foliada y reposa en el archivo de la SGH. Conclusión: una vez pase la emergencia sanitaria la Oficina de Control verificará en sitio la foliación de la carperta del SG-SST. | La carpeta del SG-SST del 2019 se encuentra foliada, sin embargo esta reposa en el archivo de la Subdirección de Gestión Humana, este soporte será aportado una vez nos reintegremos a la Entidad. | 0%
15 | SG-SST | Al realizar la inspección en las instalaciones del piso 20 se observó que hay hacinamiento en los puestos de trabajo, obstrucción en los pasillos del piso 20 y ascensores del piso 20 | Otro Seguimiento | No se contaba con una sede que cumpliera con las especificaciones técnicas requeridas para la disminución de el hacinamiento de los puestos de trabajo y de los insumos. | Correctiva | A finales del año 2019, se realizó el arrendamiento de una sede alterna, donde se distribuyeron las diferentes áreas, con el fin de garantizar los puestos de trabajo para cada una de los colaboradores. Teniendo en cuenta que esta es una actividad que le corresponde a la Subdireccion administrativa y financiera, que impacta en el SG-SST, se realizara la solicitud a la Subdireccion Administrativa y Secretaria General para la correcion de esta situación. | Documento de solicitud a Subdirección Administrativa y Secretaria General de corrección de la situación | 1 | 2020-03-15 | 2020-05-30 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.Se cumplió con la acción propuesta, el día 16 de marzo del 2020, la Subdirección de Gestión Humana envío memorando 200-3-202001574 a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Secretaria General, informando el resultado del seguimiento al SG-SST vigencia 2019 y solicitando apoyo para que informen las medidas a tomar respecto a la sede actual y corrección de hacinamiento y almacenamiento de insumos, herramientas e instrumentos. No obstante, no se observa respuesta de la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Secretaria General, sobre las acciones a tomar respecto a la sede actual y corrección de hacinamiento, almacenamiento de insumos y herramientas e instrumentos. Por lo anterior,la OCI recomienda a la Subdirección de Gestión Humana como responsable del SG-SST, realice seguimiento al memorando enviado a estas dependencias con el fin de que se tomen las acciones pertinentes para mitigar la causa raíz. | Se remite memorando 200-3-202001574 a la Secretaría General para que proporcionen e informen las medidas a tomar respecto a las sede actual y correción de hacinamiento y almacenamiento de insumos, herramientas e instrumentos. | 100%
16 | SG-SST | Teniendo en cuenta que la UBPD ha adquirido bienes, se resalta la importancia de contar con bodegas adecuadas con señalización de la bodega, áreas de circulación, estanterías entre otros. | Otro Seguimiento | No se contaba con espacios designados para bodegas que permitiera el almacenamiento de los insumos, herramientas y equipos. | Correctiva | Teniendo en cuenta que esta es una actividad que le corresponde a la Subdireccion Administrativa y Financiera, que impacta en el SG-SST, se realizará la solicitud a la Subdireccion Administrativa para la correción de esta situacion. | Documento | 1 | 2020-03-15 | 2020-04-30 |  | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.Se cumplió con la acción propuesta, el día 16 de marzo del 2020, la Subdirección de Gestión Humana envío memorando 200-3-202001574 a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Secretaria General, informando el resultado del seguimiento al SG-SST vigencia 2019 y solicitando apoyo para que informen las medidas a tomar respecto a la sede actual y correcciónde hacinamiento y almacenamiento de insumos, herramientas e instrumentos, se cumplió con la acción propuesta. No obstante, no se observa respuesta de la Subdirección Administrativa y Financiera y la Secretaria General, sobre las acciones a tomar respecto a la sede actual y corrección de hacinamiento, almacenamiento de insumos y herramientas . Por lo anterior, la OCI recomienda a la Subdirección de Gestión Humana como responsable del SG-SST, realice seguimiento al memorando enviado a estas dependencias con el fin de que se tomen las acciones pertinentes para mitigar la causa raíz. | Se remite memorando 200-3-202001574 a la Secretaría General para que proporcionen e informen las medidas a tomar respecto a las sede actual y correción de hacinamiento y almacenamiento de insumos, herramientas e instrumentos. | 100%
17 | SG-SST | Documentos del SG-SST: Se recomienda socializar estos documentos en todos los canales de comunicación con los que cuenta la entidad de manera periódica y no únicamente en la jornada de inducción. | Otro Seguimiento | No se realizó la divulgación de los documentos debido a que se encontraban en el Sistema de Gestion de Calidad de la Entidad . | Correctiva | Se realizará la divulgación con las diferentes canales de comunicación, de acuerdo a las directrices de la Subdireccion de Gestión Humana. | soportes de divulgación | 1 | 2020-03-15 | 2020-08-30 | Subdirectora de Gestión Humana | Se recomienda avanzar en la ejecución de la actividad de mejora. | No se reporta avance | 0%
18 | SG-SST | No obstante, no se evidencia capacitación del uso adecuado de los elementos entregados por la Subdirección de Gestión Humana. | Otro Seguimiento | Debido a la premura de las comisiones no se contemplaron los tiempos para realizar la capacitación previa a la entrega de los EPP | Correctiva | Se coordinará con las áreas la capacitación en el uso adecuado de los EPP. | Lista de asistencia | 1 | 2020-04-15 | 2020-08-30 | Subdirectora de Gestión Humana | Se recomienda avanzar en la ejecución de la actividad de mejora. | No se reporta avance | 0%
19 | SG-SST | Es importante, implementar en su totalidad el Plan de Prevención, Reparación y Respuesta Ante Emergencias en la UBPD, debido a que al realizar inspección en las Instalaciones de la Unidad se observó que la camilla de primeros auxilios del piso 20 es de madera y no de polietileno como lo exige el SG-SST y esta se encuentra obstruida por cajas. Como también, se observó en el recorrido que el piso 22 y 7 no cuentan con botiquín de primeros auxilios, el extinto del piso 22 se encuentra obstruido por una silla y el extintor del piso 7 se encuentra sin señalización. Adicionalmente, se observó en el cuarto técnico (UPS) del piso 20, cajas de cartón desocupadas en el piso, rollos de papel, bolsas y esto puede generar un posible incendio, o corto eléctrico en la UBPD. | Otro Seguimiento | No se llevo una adecuada comunicación entre las áreas que permitiera establecer acciones para garantizar los espacios, por ende estos fueron dispuestos en los pasillos de emergencia lo llevo a obstaculizar las salidas y elementos de emergencia. . | Correctiva | Solicitar a la Subdirección Administrativa y Financiera el cambio por parte del arrendatario de la Camilla de emergencias, adicionalmente solicitar el despeje de las áreas en donde se encuentran elementos de emergencia, así mismo retirar de los pasillos las cajas de cartón, rollos de papel. Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información, realizar una brigada de orden y retirar las cajas desocupadas, rollos de papel y elementos que puedan provocar un incendio en los cuartos técnicos. | Informe de inspección | 1 | 2020-03-15 | 2020-08-30 | Subdirectora de Gestión Humana | De acuerdo a las evidencias reportadas por la Subdirectora de Gestión Humana mediante correo electrónico se evidenció: 1.El día 16 de marzo del 2020, la Subdirección de Gestión Humana envío memorando a la Secretaria General con el asunto solicitud de información como apoyo al SG-SST. | Se realizó la solicitud a la Secretaría General mediante memorando 200-3-202001574del 16 de marzo de 2020 la situación de los elementos de emergencia, una vez remitan la respuesta se procederá a realizar el informe de inspección. | 16,6%
Note on E6: Identifique la procedencia de la no conformidad o Hallazgo de acuerdo a las siguientes fuentes: - Auditorias Internas -Revisión por la Dirección -Quejas y Reclamos -Hallazgos de Entes de Control -Matriz de Riesgos Institucional -Encuesta de Satisfacción al Usuario -Indicadores -Evaluación de Proveedores -Análisis del Proceso- Autoevaluación (Solicitud Líder de Proceso) -Auditorías Externas – Mencione ¿Cuál Auditoría? Otro – Mencione ¿Cuál es la otra fuente?
Note on E8: Luz Yamile Aya Corba: El origen es: Otro seguimiento
Note on E25: Luz Yamile Aya Corba: El origen es: Otro seguimiento
Note on F6: Diligenciar la causa o causas concretas que originaron la situación observada. Evidencie en papeles de trabajo u otro documento dicho análisis.
Note on G6: Se registra la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H6: Describa la acción de mejora que se deben ejecutar para solucionar la causa raíz objeto de la formulación del plan de acción. Utilice una fila pro cada acción de mejora que se necesite.
Note on I6: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de cada meta (unidades o porcentajes).Ej: procedimiento, memorando, oficio, circular, registro, cronograma, matriz, indicadores, etc….
Note on J6: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes. Ej: 1,2,3.
Note on K6: Fecha programada para dar inicio a la ejecución de cada meta. (dd/mm/aa)
Note on L6: Se debe relacionar la fecha en la cual se pretende terminar de ejecutar la acción de mejora, ninguna acción puede quedar sin fecha de terminación o fecha abierta. El Formato de la fecha debe ser (dd/mm/aa).
Note on M7: Relacione el cargo del Líder de proceso de e la ejecución de accion de mejora.
Note on N6: La Oficina de Control Interno realizará seguimiento y evaluación a las ejecución de las acciones propuestas por el proceso.
Note on P6: La Oficina de Control Interno registra el porcentaje % de avance de la ejecución de la acción de mejora.
Note on AM6: La Oficina de Control Interno registrará el porcentaje % ejecución total de la acción de mejora.

## Instruciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO "PLAN DE MEJORAMIENTO"
Para diligenciar el formato tenga en cuenta la siguiente información para algunos de los campos:
III. ACCIÓN DE MEJORA (Diligenciado por el Líder de Proceso)
No. Plan de mejoramiento: (Asignado por la Oficina de Control Interno) | Corresponde al consecutivo de planes registrados en el consolidado de los planes de mejora , este número es asignado por la Oficina de Control Interno, una vez el líder de proceso haga entrega vía correo electrónico del presente formato debidamente diligenciado y firmado.
Origen | Identifique la procedencia de la no conformidad o Hallazgo de acuerdo a las siguientes fuentes: - Auditorías Internas -Revisión por la Dirección -Quejas y Reclamos -Hallazgos de Entes de Control -Matriz de Riesgos Institucional -Encuesta de Satisfacción al Usuario -Indicadores -Evaluación de Proveedores -Análisis del Proceso- Autoevaluación (Solicitud Líder de Proceso) -Auditorías Externas – Mencione ¿Cuál Auditoría? Otro – Mencione ¿Cuál es la otra fuente?
Causa (s) del Hallazgo | Diligenciar la causa o causas concretas que originaron la situación observada. Evidencie en papeles de trabajo u otro documento dicho análisis.
Tipo de acción | Se debe seleccionar el tipo de acción formulada, los tipos de acción corresponden a: 1. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 2. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
Acción (es) de Mejoramiento | Describa la acción de mejora que se deben ejecutar para solucionar la causa raíz objeto de la formulación del plan de acción. Utilice una fila pro cada accion de mejora que se necesite.
Dimensión de la unidad de mediad de la meta | Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de cada meta (unidades o porcentajes).Ej: procedimiento, memorando, oficio, circular, registro, cronograma, matriz, indicadores, etc.
Fecha de Inicio | Fecha programada para dar inicio a la ejecución de cada meta. (dd/mm/aa)
Fecha Terminación | Se debe relacionar la fecha en la cual se pretende terminar de ejecutar la acción de mejora, ninguna acción puede quedar sin fecha de terminación o fecha abierta. El Formato de la fecha debe ser (dd/mm/aa).
Responsable de la Acción | Relacione el cargo del Líder de proceso de e la ejecución de accion de mejora.
Seguimiento por parte de Control Interno. | La Oficina de Control Interno realizará seguimiento y evaluación a las ejecución de las acciones propuestas por el proceso.
% Avance Mensual | La Oficina de Control Interno registra el porcentaje % de avance de la ejecución de la acción de mejora.
% Total | La Oficina de Control Interno registrará el porcentaje % ejecución total de la acción de mejora
Ejecución total: | La Oficina de Control Interno registrará el porcentaje % ejecución total del plan de mejoramiento.