## Plan de Accion 2018
UBPD |  | PLAN DE ACCIÓN 2018
OBJETIVO ESTRATÉGICO | AREA DE EFECTIVIDAD | INDICADOR (Método de medición) | LÍNEA BASE | META 2018 | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES (ACCIONES CLAVES) | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AAAA) | RESPONSABLE | PROCESO | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Disponibilidad de recursos técnicos y financieros | # de proyectos de cooperación internacional aprobados | 0 | 1 proyecto de cooperación aprobados a diciembre de 2018 | Estrategia de Cooperación Internacional | Diagnosticar fuentes y politicas de cooperación internacional para Colombia _ Implementación acuerdos de Paz | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Cooperación internacional | Cooperación internacional y alianzas | No aplica
[6 empty] | Presentar los proyectos | 1/11//2018 | 2018-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Firmar convenios y acuerdos de cooperación financiera o técnica | 1/11//2018 | 2018-12-31 | Cooperación internacional
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Eficiencia de proyectos de cooperación | Ejecucíon presupuestal de proyectos de cooperación | 0 | 35% de los recursos de cooperación internacional ejecutados al finalizar 2018 | Implementar sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos | Identificar herramientas de seguimiento y evaluación de proyectos | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Cooperación internacional | Cooperación internacional y alianzas | No aplica
[6 empty] | Implementar herramientas de seguimiento y evalución de proyectos | 1/11//2018 | 2018-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Presentar informes narrativos y financieros de proyecto | 1/11//2018 | 2018-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Crear un sistema de alertas y propuestas de ajuste presupuestal o programatico por proyecto | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Realizar seguimiento a la implementación de propuestas de ajuste | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Cooperación internacional
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Disponibilidad de conocimiento y buenas prácticas | % de ejecución del plan de estudios e investigaciones | 0 | 0% de ejecución del plan de estudios e investigaciones a diciembre 31 de 2018 | Coordinar con las áreas misionales y estratégicas las necesidades de estudios e investigaciones | Realizar reuniones de entendimiento de necesidades | 2018-10-15 | 2018-11-30 | Oficina de Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento | No aplica
[6 empty] | Elaborar y aprobar el plan general | 2018-12-01 | 2018-12-15 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | Elaborar instrumento para identificar necesidades | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[5 empty] | Planes de investigación por estudio | Elaborar plan detallado por estudio | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Relaciones productivas con otras fuentes de conocimiento | # de alianzas en ejecución con otras fuentes de conocimiento | 0 | 0 alianzas con organismos, universidades, centros de pensamiento, que estén relacionados con la búsqueda humanitaria de desaparecidos, para 31 diciembre de 2018 | Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento con posibles aliados para la gestión del conocimiento | Elaborar una base de datos con identificación de personas, centros de pensamiento y universidades que identifiquen potenciales alianzas | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento | No aplica
[6 empty] | Definir mecanismos de relacionamiento con posibles aliados | 2018-09-20 | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | Formalizar e implementar la relación con los aliados | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Productividad digital | % de servidores de la Unidad que utiliza herramientas colaborativas | 0 | El 50% de los servidores públicos hacen uso de las herramientas colaborativas | Plan para uso y apropiación de herramientas colaborativas | Habilitar las herramientas colaborativas | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Política de Seguridad Digital
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Disponibilidad de servicios TI | % de personal vinculado a la Unidad con servicios esenciales de TICs para su trabajo | 0 | 100% del personal vinculado a la Unidad cuenta con herramientas para el trabajo diario: Equipo, internet, comunicación interna, impresión, correo y herramientas colaborativas | Fortalecer la capacidad de prestación de servicios de TI a través de terceros | Determinar servicios básicos requeridos para la operación | 2018-10-01 | 2018-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Política de Seguridad Digital
[6 empty] | Elaborar especificaciones técnicas | 2018-10-08 | 2018-10-19 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
[6 empty] | Realizar estudios técnicos para contratación | 2018-10-14 | 2018-12-14 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
[6 empty] | implementación, supervisión y monitoreo de la prestación de servicios o provisión de bienes | 2018-11-06 | 2018-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos, incorporando enfoque territorial, diferencial y de género | Efectiva Comunicación | Acciones de Socialización efectivas | 0 | 4 acciones de socialización a diciembre de 2018 | Estrategia de comunicaciones y pedagogía (Plan) | Definir objetivos, canales, audiencias y mensajes - estrategia de comunicaciones | 2018-09-20 | 2018-10-20 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comunicación estratégica y pedagogía | No aplica
[6 empty] | Diagnósticar las diferencias territoriales de formas de comunicación y pedagogía | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Generar alianzas a nivel regional, nivel nacional y acercamiento a medios regionales | 2018-09-20 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Activar los canales definidos en la estrategia de comunicaciones y pedagogía | 2018-09-18 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Elaborar mensajes estrategicos | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Realizar seguimiento a la estrategia de comunicaciones y pedagogía | 2018-09-20 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos, incorporando enfoque territorial, diferencial y de género | Solidaridad para la Búsqueda | No de audiencias impactadas | 0 | Al menos 2 audiencias aportando al proceso a diciembre de 2018 | Réplica de mensajes en otros canales de comunicación | Elaborar plan de promoción y difusión conjunto | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comunicación estratégica y pedagogía | No aplica
[6 empty] | Definir mensajes conjuntos (Variables) | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Diseñar y producir piezas pedagógicas radiofonicas, audiovisuales o infografias. | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Presencia en medios de comunicación | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Realizar seguimiento trimestral | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Comunicación interna asertiva | No áreas involucradas en la elaboración de contenidos | 0 | Todas las direcciones de la UBPD aportan información mensual durante el año | Canales amables de intercambio de información | Definir los canales y socialización de los mismos | 2018-10-25 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comunicación estratégica y pedagogía | No aplica
[6 empty] | Abrir espacios de articulación con las direcciones para definir las acciones pedagógicas y formativas. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Definir, diseñar y producir productos pedagógicos y comunicativos. | 2018-10-25 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Intercambiar información de manera constante. | 2018-10-25 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, a través de la búsqueda, localización y, en los casos que sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna o reencuentro | Herramientas de Planeación disponibles | % de cumplimiento de metas | 0 | Cumplir el 70% de las metas durante el 2018 | Sistema de seguimiento y evaluación de objetivos | Diseñar el sistema de seguimiento y evaluación | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Estratégica | No aplica
[5 empty] | Acompañamiento técnico en la formulación de planes. | Diseñar la metodologías para la elaboración de planes | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Realizar acompañamiento en la formulación de los planes | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Modelo de Operación Organizado | % de avance en el diseño del Modelo de Operación | 0 | 5% del modelo de operación diseñado en el 2018 | Obtención de recursos | Formulación del proyecto para obtener recursos | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Estratégica | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
[6 empty] | Gestionar la solicitud de recursos | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | Plan de trabajo | Diseñar documentos del modelo de Operación solicitados por las áreas | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Elaborar el cronograma con responsables y productos | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, a través de la búsqueda, localización y, en los casos que sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna o reencuentro | Plan Nacional de Búsqueda | # de Plan Nacional de Búsqueda formulado | 0 | 0 Plan Nacional de Búsqueda formulado | Formulación de criterios para establecer las tipologías de casos competencia de la UBPD. | Elaborar documento borrador sobre competencia de la UBPD | 2018-11-01 | 2018-12-20 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica
[6 empty] | Discutir con Dirección general de documento borrador. | 2018-12-21 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[5 empty] | Insumos para definición de lineamientos para la elaboración del plan nacional de búsqueda. | Realizar acta de reunión sobre Plan Nacional de Búsqueda. | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[6 empty] | Proponer metodología y proceso para elaboración del Plan Nacional de Búsqueda. | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Efectividad de equipos de investigación humanitaria | *% de planes de búsqueda que incorporan los lineamientos de participación y de enfoques diferenciales. | 0 | 0 % de planes de búsqueda que incorporan los lineamientos de participación y de enfoques diferenciales. | Coordinación de cronogramas de la Dirección de Investigación y la Dirección de Participación. | Socializar cronogramas y metodologías de trabajo con direcciones técnicas. | 2018-10-01 | 2018-12-20 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica
[6 empty] | Asignar responsables para interlocución permanente en materia de incorporación de enfoques. | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
|  | *% de cumplimiento individual de planes de acción. | 0 | 0 % de cumplimiento individual de planes de acción. | Definición de planes de acción con indicadores SMART | Realizar propuesta metodológica para la planeación del área de investigación. | 2018-11-01 | 2018-11-15 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica
[6 empty] | Proponer funciones especiíficas de los profesionales de la UBPD encargados del proceso de investigación para la búsqueda. | 2018-08-21 | 2018-08-28 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Información disponible para la búsqueda | # de herramientas de recolección de información disponible | 0 | 2 herramientas de recolección de información disponibles en 2018 | Diseño y prueba de herramientas de recolección de información | Revisar herramientas existentes para la recepción y registro de información de casos de personas dadas por desaparecidas. | 2018-08-17 | 2018-09-05 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica
[6 empty] | Realizar el diseño y testeo de herramienta de recolección de información de familiares | 2018-10-01 | 2018-12-20 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[6 empty] | Realizar el diseño y testeo de herramienta de recolección de información sobre lugares. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
|  | *# de documentos de investigación sobre el universo. | 0 | 0 documentos de investigación sobre el universo | Definición del contenido y propósito de la documentación inicial de casos. | Elaborar guía de documentación de casos. | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica
[6 empty] | Elaborar propuesta de matriz de variables. | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[6 empty] | Probar y discutir la matriz de variables. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[6 empty] | Incluir en matriz de documentación de casos registros de personas dadas por desaparecidas reportadas a la UBPD en 2018. | 2018-09-30 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[6 empty] | Definir contenido, organización y disposición del archivo digital y físico de carpetas de personas dadas por desaparecidas. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
|  | % de fuentes de información disponible | 0 | 100% de las fuentes de información recogidas en 2018 están disponibles para consulta. | Protocolo de recolección, registro y almacenamiento de la información. | Elaborar borrador de protocolo | 2018-09-01 | 2018-10-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica
[6 empty] | Discutir el protocolo. | 2018-11-01 | 2018-12-15 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[6 empty] | Adoptar y socializar del protocolo. | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[5 empty] | Centralización de información recibida en 2018. | Elaborar matriz para recolección y registro de información recibida. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[6 empty] | Centralizar y registrar información recibida en 2018. | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
|  | *# de organizaciones e instituciones con las que ya está garantizado el acceso a información. | 0 | 4 instituciones y organizaciones con las que ya está garantizado el acceso a información, en 12 meses | Estrategia para garantizar la protección y confidencialidad de la información. | Identificar instituciones para acceso de información y clasificar su información | 2018-11-30 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica
[6 empty] | Diseñar cronograma para elaborar protocolo para garantizar la protección y confidencialidad de la información. | 2018-11-30 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[6 empty] | Realizar reuniones con actores clave para garantizar el acceso a información. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[6 empty] | Formalizar el acceso a la información. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[5 empty] | Recolección de información de proyectos GIZ y PNUD | Recibir información de casos documentados por organizaciones de familiares con el apoyo financiero de GIZ y PNUD. | 2018-08-17 | 2018-12-15 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[6 empty] | Revisar preliminarmente información de casos documentados por organizaciones con el apoyo de GIZ y PNUD | 2018-11-01 | 2018-12-06 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[5 empty] | Recolección de información partido FARC | Organizar encuentros con partido político FARC para establecer mecanismos de contribución a la búsqueda de personas desaparecidas. | 2018-10-01 | 2018-12-07 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[6 empty] | Elaboración de actas y memorias de encuentros con partido político FARC | 2018-11-04 | 15/12/0208 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[5 empty] | Mapeo de fuentes de información con enfoque territorial | Realizar gestiones para poner en marcha consultoría sobre mapeo de fuentes de información regionales. | 2018-08-17 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[5 empty] | Identificación de necesidades técnicas para protección de información | Diagnosticar necesidades técnicas desde lo misional para la protección de la información. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
Contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, a través de la búsqueda, localización y, en los casos que sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna o reencuentro | Planes regionales de búsqueda | # de planes en investigación | 0 | 0 planes en investigación | Guía metodológica de investigación para la búsqueda | Elaborar borrador de guía metodológica. | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica
[6 empty] | Intercambiar experiencias locales para la búsqueda, que incluyan casos tipo de distintos formas de desaparición. | 2018-02-28 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
[5 empty] | Análisis información CNMH | Revisar, valorar y elaborar propuesta de trabajo para identificar acciones a realizar con los casos reportados en la base de datos del CNMH. | 2018-08-17 | 2018-12-01 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Métodos de prospección adecuados | No de prospecciones realizadas | 0 | 0 prospecciones realizadas en el año 2018 | Selección de casos con mayor facilidad de prospección | Revisar el estado del arte en la prospección. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de prospección, recuperación e identificación | Implementación de acciones humanitarias (Contacto con personas vivas, o prospección y recuperación de cuerpos) | No aplica
[6 empty] | Realizar reuniones con funcionarios UBPD para la realización del protocolo. | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Dirección de prospección, recuperación e identificación
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Métodos de recuperación adecuados | No de cuerpos recuperados | 0 | 0 cuerpos recuperados en el año 2018 | Selección de casos con mayor probabilidad de recuperación | Revisar el estado del arte en la Recuperación. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de prospección, recuperación e identificación | Implementación de acciones humanitarias (Contacto con personas vivas, o prospección y recuperación de cuerpos) | No aplica
[6 empty] | Realizar reuniones de funcionarios UBPD para la realización del protocolo. | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Dirección de prospección, recuperación e identificación
Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Casos Enrutados. | No de acciones de impulso para la identificación | 0 | 0 Acciones de Impulso implementadas a 2018 | Instrumento de diagnostico implementado. | Diseñar el instrumento para el diagnostico de los casos | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de prospección, recuperación e identificación | Implementación de acciones humanitarias (Identificación) | No aplica
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos, incorporando enfoque territorial, diferencial y de género | 1. Personas con acompañamiento adecuado. | # de personas con asesoramiento para la búsqueda | 0 | 189 personas con asesoramiento para la búsqueda a diciembre 2018 | Diseño e implementación de la estrategia de asesoria y contacto | Realizar diálogos con personas vinculadas a procesos de búsqueda | 2018-09-15 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | No aplica
[6 empty] | Identificar los escenarios actuales de asesoría a personas para la busqueda de la UBPD | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales
[6 empty] | Identificar expectativas y necesidades de las personas para el asesoria en la busqueda | 2018-11-01 | 2018-12-14 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales
|  | % de personas asesoradas que inician el proceso de acompañamiento para la búsqueda | 0 | 0% de personas asesoradas que inician el proceso de acompañamiento para la búsqueda | Estrategia metodológica de acompañamiento con enfoques diferenciales, género y psicosocial | Identificar necesidades y expectativas de personas respecto al proceso de acompañamiento para la búsqueda | 2018-11-01 | 2018-12-14 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
[6 empty] | Definir conceptos, principios del acompañamiento con enfoques diferenciales, género y psicosocial | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos, incorporando enfoque territorial, diferencial y de género | 2. Lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial, incorporados en los procesos de la UBPD | Porcentaje de procesos con lineamientos de participación, enfoques diferenciales, género y psicosocial | 0 | 0% de los procesos incorporan los lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial | Diseño e implementación de los lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial | Participar en el proceso de Consulta Previa en el marco del SIVJRNR | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
[6 empty] | Realizar reuniones de intercambio y cogeneracion de confianza con organizaciones de pueblos etnicos | 2018-07-23 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales
[6 empty] | Elaborar documentos preliminares de lineamientos de participación y acompañamiento de las familias y enfoques diferenciales, género y psicosocial, para la implementación de acciones humanitarias de búsqueda | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos, incorporando enfoque territorial, diferencial y de género | 3. Participación de la sociedad civil en el proceso de búsqueda | No. De organizaciones o plataformas que apoyan las actividades misionales de la UBPD | 0 | 15 organizaciones o plataformas de la sociedad civil apoyan las actividades misionales de la UBPD a diciembre de 2018 | Estrategia para la construcción de una red de apoyo con organizaciones de familiares y acompañantes para el fortalecimiento de los procesos de participación y acompañamiento en la busqueda | Realizar el mapeo de organizaciones de familiares y acompañantes para el fortalecimiento de los procesos de participación y acompañamiento en la busuqeda | 2018-11-01 | 2018-12-14 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
[6 empty] | Realizar reuniones de intercambio y generación de confianza con organizaciones de familiares y derechos humanos | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales
[6 empty] | Formular principios para la construcción de una red de apoyo con organizaciones de familiares y acompañantes para el fortalecimiento de los procesos de participación y acompañamiento en la búsqueda | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Solidez administrativa | % de Grupos internos de trabajo consolidado | 0 | 100 % de Grupos internos de trabajo consolidado (4) | Organización Administrativa de la Planta de Personal. | Vincular la planta de personal en las diferentes areas | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Secretaría General | Gestión humana | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano
[6 empty] | Emitir los actos administrativos para la consolidación de los grupos internos de trabajo | 2018-12-13 | 2018-12-31 | Secretaría General
[6 empty] | Asignar la cordinación mediante actos administrativos individuales | 2018-12-20 | 2018-12-31 | Secretaría General
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Cultura de transparencia | % de las actuaciones administrativas publicadas | 0 | 100% de las actuaciones administrativas publicadas | Principio de publicidad aplicado | Publicar los actos administrativos de carácter general | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Secretaría General | - Gestión contractual - Gestión administrativa y financiera | Política de ejecución presupuestal y eficiencia del gasto público
[6 empty] | Publilcar los procesos de contratación | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Secretaría General
[6 empty] | Publicar los procesos de selección de personal | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Secretaría General
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Eficiencia presupuestal | % recursos ejecutados | 0 | 90% recursos ejecutados a 31 de diciembre de 2018 | Tablero de Control | Dar lineamientos para el seguimiento a la ejecución presupuestal | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Secretaría General | Gestión administrativa y financiera | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
[6 empty] | Realizar monitoreo periodico a la ejecución presupuestal | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Secretaría General
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Procesos Financieros eficientes | % de roles presupuestales implementados | 0 | 100 % de los roles presupuestales implementados | Cadena Presupuestal eficiente | Asignar y definir roles y responsabilidades independientes en el marco de la cadena presupuestal | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión administrativa y financiera | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
[6 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades de cada uno de los roles. | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Talento humano calificado | % de servidores capacitados | 0 | 0% de los servidores capacitados en áreas específicas de desempeño en 2018 | Plan de capacitación | Identificar las necesidades de capacitación | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Subdirección de Gestión Humana | Gestión humana | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano