## Convenciones de color
Los indicadores en este color, además del Plan de Acción, también hacen parte del proyecto de inversión con código BPIN 898: “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas nacional”.
Los indicadores en este color, además del Plan de Acción, también hacen parte del proyecto de inversión con código BPIN 907: “Implementación de procesos humanitarios y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano nacional”.

## Seguimiento Plan de Acción TR 1
AJUSTAR LECTURA Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
| PLAN DE ACCIÓN 2019 | [10 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2019
OBJETIVO ESTRATÉGICO | AREA DE EFECTIVIDAD | Consecutivo indicador | NOMBRE DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES (ACCIONES CLAVES) | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AAAA) | RESPONSABLE | PROCESO | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | META ANUAL 2019 | Meta I trimestre de 2019 | Avance cuantitativo I trimestre de 2019 | % Avance - I trimestre de 2019 | % Avance acumulado 2019 | Nivel de cumplimiento - I trimestre de 2019 | Avance cualitativo Primer trimestre de 2019
Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Disponibilidad de recursos técnicos y financieros | 01 | # de proyectos de cooperación internacional aprobados | 1 Proyecto de cooperación Internacional aprobado durante el último trimestre de 2018 | Estrategia de Cooperación Internacional | Diagnosticar fuentes y políticas de cooperación internacional para Colombia para la Implementación de los Acuerdos de Paz | 2019-01-01 | 2019-01-15 | Cooperación internacional | Cooperación internacional y alianzas | Política de Planeación institucional | 3 proyectos de cooperación financiera aprobados a diciembre de 2019 | 0 proyectos de cooperación financiera aprobados | 1 proyectos de cooperación financiera aprobados | No aplica | 33.33% | Óptimo | Se aprobó por parte de USAID a través del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas (VISP) de la OIM, ficha para el desarrollo de encuentros con familiares de víctimas y diversas organizaciones del nivel nacional y regional, para recopilar información e insumos para el diseño de Plan Nacional de Búsqueda y elaboración de material pedagógico que acompaña el proceso.
[6 empty] | Definir la estrategia de cooperación internacional de la UBPD | 2019-01-01 | 2019-01-30 | Cooperación internacional
[6 empty] | Realizar acompañamiento para la formulación de proyectos a los equipos técnicos de la UBPD | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Presentar los proyectos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Firmar convenios y acuerdos de cooperación financiera o técnica | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Cooperación internacional
Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Disponibilidad de recursos técnicos y financieros | 02 | # de acuerdos de cooperación técnica suscritos | 0 | Plan de posicionamiento internacional | Realizar mapeo de actores y alianzas internacionales | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Cooperación internacional | Cooperación internacional y alianzas | Política de Planeación institucional | 4 acuerdos de cooperación técnica suscritos | 0 acuerdos de cooperación técnica suscritos | 0 acuerdos de cooperación técnica suscritos | No aplica | 0% | No Aplica | Se encuentra en gestión el desarrollo de acuerdos de cooperación técnica con organizaciones internacionales para reforzar las capacidades y transferencia de conocimientos a la entidad en materia de recolección, procesamiento y análisis de información, implementación de enfoque de género e intercambio de experiencias en materia con organizaciones técnico científicas y organizaciones expertas. Según el reporte financiero de la ejecución de los actuales proyectos y fichas de Cooperación Internacional suscritos por la UBPD realizado por los operadores (PNUD - ICTJ) que entregaron la siguiente información: Presupuesto a ejecutar 2019 MPTF (PNUD): 1.353.255 USD Ejecutado Enero - Marzo 2019: 3.938 USD correspondiente a un 0.3% Ejecución acumulada del presupuesto total: correspondiente al 39% (reportado en el informe de indicadores) Presupuesto a ejecutar Proyecto ICTJ (Embajada de Holanda): 945.580.000 COP Ejecución Enero a Marzo de 2019: 74.808.875 COP correspondiente a un 8% Total de ejecución 1er trimestre 2019: 8.03%
[6 empty] | Realizar giras internacionales para presentar la UBPD. | 2019-05-01 | 31/09/2019 | Cooperación internacional
[6 empty] | Realizar seguimiento de los compromisos adquiridos durante las giras. | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Conformación de un Comité Internacional de apoyo a la UBPD | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Realizar firmas de memorandum o acuerdos de entendimiento para asistencia técnica con organismos internacionales. | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Cooperación internacional
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Eficiencia de proyectos de cooperación | 03 | Ejecución presupuestal de proyectos de cooperación | 40 % de los recursos de cooperación internacional ejecutados al finalizar 2018 | Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos implementado | Identificar herramientas de seguimiento y evaluación de proyectos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Cooperación internacional | Cooperación internacional y alianzas | Política de Planeación institucional | 80% de los recursos de cooperación internacional ejecutados al finalizar 2019 | 20% de los recursos de cooperación internacional ejecutados | 8,03% de los recursos de cooperación internacional ejecutados | 40.15% | 10.04% | Riesgo | Se realizó solicitud de redistribución de presupuesto y extensión en tiempo del proyecto que implementa la UBPD con recursos del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para corregir la subejecución que presenta el proyecto. Se ajustó además el Plan Operativo del proyecto que la entidad ejecuta con el ICTJ mediante los recursos de la Embajada de Holanda, para dar comienzo a las actividades en el segundo trimestre del año.
[6 empty] | Implementar de herramientas de seguimiento y evaluación de proyectos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Presentar de informes narrativos y financieros de proyecto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Crear de un sistema de alertas y propuestas de ajuste presupuestal o programático por proyecto | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Cooperación internacional
[6 empty] | Realizar seguimiento a la implementación de propuestas de ajuste | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Cooperación internacional
- | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Disponibilidad de conocimiento y buenas prácticas | 04 | % de ejecución del plan de estudios e investigaciones | 0 | Necesidades de estudios e investigaciones con mirada transversal en la UBPD | Elaborar instrumento para identificar necesidades | 2019-02-01 | 2019-01-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento | Política de gestión del conocimiento y la innovación | 100% de ejecución del plan de estudios e investigaciones | 14% de ejecución del plan de estudios e investigaciones | 14% de ejecución del plan de estudios e investigaciones | 100% | 14% | Óptimo | A primer trimestre de 2019, la Oficina de Gestión de Conocimiento avanzó en el desarrollo de los siguientes estudios: 1) Estado del Arte sobre la Desaparición en Colombia en el Marco y en Razón del Conflicto Armado. 2) Contextos Generales de las Violaciones a los Derechos Humanos Asociadas a la Desaparición en Colombia en el Marco y en Razón del Conflicto Armado. 3) Documentación de las metodologías de los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas en contextos de violencia sociopolítica a nivel internacional
[6 empty] | Implementar el instrumento | 2019-02-01 | 2019-01-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | Identificar métodos de análisis y herramientas a utilizar por estudio | 2019-01-16 | 2019-07-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[5 empty] | Plan de trabajo por investigación/estudio | Elaborar plan de trabajo detallado por estudio | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | Desarrollar los planes de trabajo por estudios | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | Realizar discusión sobre los resultados de los estudios | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | Hacer seguimiento a los planes detallados de estudio | 2019-03-31 | 2019-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Fortalecimiento del conocimiento en la UBPD | 05 | No. de soluciones a obstáculos y riesgos de gestión de conocimiento identificados | 0 | Diseño de la estrategia de gestión de conocimiento | Socializar la importancia de las acciones de gestión conocimiento | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Oficina de Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento | Política de gestión del conocimiento y la innovación | 2 soluciones a obstáculos y riesgos de gestión de conocimiento identificados | 0 soluciones a obstáculos y riesgos de gestión de conocimiento identificados | 0 soluciones a obstáculos y riesgos de gestión de conocimiento identificados | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Diagnóstico del proceso de creación, circulación, uso y apropiación del conocimiento de la UBPD | 2019-02-01 | 2019-07-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | implementación de soluciones propuestas a obstáculos identificados | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | Diseñar la Estrategia de Gestión de Conocimiento | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | Diseño del plan de acción para 2020 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Fortalecimiento del conocimiento en la UBPD | 06 | % de herramientas para la creación, el flujo, la apropiación y el uso del conocimiento en la UBPD, implementadas | 0 | Prácticas de gestión del conocimiento implementadas | Identificación de Prácticas de gestión del conocimiento útiles para la UBPD | 2019-01-15 | 2019-08-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento | Política de gestión del conocimiento y la innovación | 100% de herramientas para la creación, el flujo, la apropiación y el uso del conocimiento en la UBPD, implementadas | 12,5% de las herramientas para la creación, el flujo, la apropiación y el uso del conocimiento en la UBPD, implementado | 12,5% de las herramientas para la creación, el flujo, la apropiación y el uso del conocimiento en la UBPD, implementado | 100% | 12.5% | Óptimo | De acuerdo a la planeación de la Oficina de Gestión de Conocimiento para el desarrollo de las cinco herramientas propuestas en el Plan de Acción, al primer trimestre de 2019 se presenta el protocolo y puesta en marcha del Centro documental. Adicionalmente, en herramientas para la gestión del conocimiento se ha venido trabajando en los siguientes temas: 1. Memoria institucional. 2. Plan Institucional de Capacitación 3. Construcción del glosario institucional y ontología conceptual de la UBPD. 4. Promoción del conocimiento al interior de la UBPD 5. Estrategias de comunicación y pedagogía
[6 empty] | Gestionar Prácticas de conocimiento | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | Evaluar las prácticas de gestión del conocimiento | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Productividad digital | 07 | % de servidores de la Unidad que utiliza herramientas colaborativas | El 75,7% de los servidores públicos vinculados a diciembre de 2018 hacen uso de las herramientas colaborativas | Plan para uso y apropiación de herramientas colaborativas | Desarrollar habilidades para el uso de herramientas colaborativas | 2019-03-04 | 2019-09-27 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Política de Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | El 70% de los servidores públicos hacen uso de las herramientas colaborativas | El 70% de los servidores públicos hacen uso de las herramientas colaborativas | 78,57% de servidores de la Unidad utilizaron herramientas colaborativas | 112.2% | No es Acumulado | Subestimado | Se genera reporte de uso desde la consola de administración de la plataforma de herramientas colaborativas g-suite, la cual se analiza de acuerdo al uso en almacenamiento de los usuarios en el Drive, así como la creación o edición de documentos google.
[6 empty] | Realizar Talleres | 2019-03-04 | 2019-09-27 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Socializar beneficios | 2019-04-01 | 2019-11-29 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Socializar avance y casos de éxito | 2019-02-04 | 2019-12-27 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Medir avance | 2019-02-04 | 2019-12-27 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[5 empty] | Mesa de trabajo con otras dependencias para impulsar el uso y apropiación | Establecer mesa de trabajo con oficinas de Planeación, Gestión de Conocimiento y Gestión Humana | 2019-01-14 | 2019-12-13 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Identificar puntos de encuentro (eficiencia) | 2019-01-14 | 2019-12-13 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Identificar campos de acción y responsables | 2019-01-14 | 2019-12-13 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Seguridad informática | 08 | % activos de información asegurados | 0 | Marco de referencia y buenas prácticas | Establecer marco de referencia | 2019-01-14 | 2019-02-28 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Política de Seguridad Digital | 100% de activos de información críticos asegurados | 2 Activos de información asegurados | 2 Activos de información asegurados | 100% | 18.18% | Óptimo | Se realiza aseguramiento de servidores virtuales (que soportan los servicios de controlador de dominio e impresión) contratados con el proveedor ETB a través de la seguridad centralizada en la cual se considera servicio de Firewall, así mismo se contrata para estos activos el servicio de respaldo en datacenter alterno.
[6 empty] | Elaborar plan seguridad informática | 2019-01-02 | 2019-04-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Implementar plan seguridad informática | 2019-05-02 | 2019-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Disponibilidad de servicios TI | 09 | % de disponibilidad de servicios TI | 0 | Servicios apoyados en tecnologías de la información y comunicaciones | Identificar servicios de TI requeridos | 2019-01-02 | 2019-06-29 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Política de Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 97% de disponibilidad | 97% de los servicios de TI disponibles | 99,78% de los servicios de TI disponibles | 102.9% | No es Acumulado | Óptimo | Se presentan 2 incidencias de disponibilidad en el periodo, el primero corresponde a servicio de impresión por un periodo de 6 horas para una disponibilidad del 99,16% con numero de caso ETB SD1266156 y el otro caso corresponde al servicio de internet el cual se afectó por un periodo de 8 horas lo que impactó la disponibilidad en un 98,88%, para los demás servicios no se presentaron fallas o incidencias sobre su disponibilidad.
[6 empty] | Realizar estudios técnicos | 2019-01-14 | 2019-10-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Elaborar plan de necesidades | 2019-01-14 | 2019-06-29 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Establecer prioridades | 2019-01-14 | 2019-06-29 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Elaborar plan de adquisiciones | 2019-01-14 | 2019-06-29 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Ejecutar, supervisar y monitorear prestación de servicios | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Estrategia y Gobierno de TI efectivo | 10 | % de procedimientos de TI apoyados en buenas prácticas | 0 | Marco de referencia y buenas prácticas | Identificar necesidades | 2019-01-08 | 2019-03-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Política de Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 100% de procedimientos definidos aplican buenas prácticas | 0 Procedimientos de TI apoyados con buenas prácticas | 0 Procedimientos de TI apoyados con buenas prácticas | No aplica | 0% | No Aplica | En coordinación con los líderes de las temáticas, se realizó la identificación y priorización de los procedimientos a caracterizar y que soportarán el desarrollo de la gestión de los servicios tecnológicos provistos por la Oficina de TI. Las acciones realizadas para dar cumplimiento a la actividad incluyeron: - Identificación y priorización de los procedimientos a caracterizar - Desarrollo de ciclo de revisión y validación de las propuestas de los 4 procedimientos programados para entregar en el corte de seguimiento. Se tiene un avance de aproximadamente el 50% en la creación de los siguientes procedimientos: 1. Procedimiento para la identificación y mantenimiento de servicios de TI, 2. Procedimiento atención solicitud de servicios de TI, 3. Procedimiento gestión de cambios. y 4. Procedimiento Políticas de Seguridad.
[6 empty] | Identificar líneas estratégicas | 2019-01-08 | 2019-10-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Establecer principios de uso de TIC. | 2019-01-08 | 2019-10-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Estrategia y Gobierno de TI efectivo | 11 | % de ejecución del plan de implementación | 0 | Plan de implementación modelo de estrategia y gobierno de TI | Elaborar plan de implementación por fases | 2019-01-08 | 2019-03-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Política de Seguridad Digital | 100% Fase I del plan ejecutada | 0% de ejecución de la Fase 1 del plan de implementación | 0% de ejecución de la Fase 1 del plan de implementación | No aplica | 0% | No Aplica | Se encuentra en desarrollo la definición de las especificaciones técnicas del Modelo de Gestión Estratégíca de TI. El Modelo de Gestión estratégica de TI se definirá como un componente de la consultoría a realizar para el diseño del Sistema de Información Misional y el Modelo de Seguridad de la Información. Se ha establecido el mapa de ruta de las actividades a desarrollar para la ejecución del proceso contractual de la consultoría.
[6 empty] | Implementar primera fase del plan | 2019-04-22 | 2019-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Elaborar el PETI | 2019-04-22 | 2019-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Nuevas tecnologías de información | 12 | No. de herramientas probadas | 0 | Pruebas de concepto de herramientas para apoyar las metodologías de búsqueda | Identificar necesidades de captura, procesamiento y análisis de información | 2019-01-15 | 2019-10-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Política de Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 2 herramientas de apoyo a la gestión de información identificadas y probadas | 0 herramientas de apoyo a la gestión de información identificadas y probadas | 0 herramientas de apoyo a la gestión de información identificadas y probadas | No aplica | 0% | No Aplica | Se han realizado pruebas de varias herramientas de software con la subdirección de la gestión de la información específicamente con herramientas tecnológicas enfocadas a reconocimiento de caracteres que permitirán apoyar en los requerimientos y procesos que tengan que ver con el manejo, transformación y análisis de la información. estas pruebas aún se están ejecutando por el área usuaria y estamos en espera de los resultados
[6 empty] | Diseñar y ejecutar pruebas de concepto | 2019-03-01 | 2019-05-03 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Analizar resultados | 2019-05-06 | 2019-06-01 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | Seleccionar herramientas | 2019-05-06 | 2019-08-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos | Efectiva Comunicación estratégica y pedagogía | 13 | Acciones de Pedagogía y Comunicación Estratégica externa | 0 | Plan Estratégico de Comunicaciones y Pedagogía | Construir la Política Institucional de Comunicaciones y Pedagogía | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comunicación estratégica y pedagogía | - Política de Control Interno - Información y Comunicación - Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 85 acciones de pedagogía y comunicación estratégica externa | 10 acciones de pedagogía y comunicación estratégica externa | 10 acciones de pedagogía y comunicación estratégica externa | 100% | 11.76% | Óptimo | Se construyó el logo y la imagen institucional de la UBPD; se construyó la estrategia de comunicaciones y pedagogía; se lograron acercamientos y alianzas con diferentes medios de comunicación; se realizó la identificación de necesidades pedagógicas con las diferentes áreas de la UBPD, así como la propuesta de contenidos y piezas pedagógicas para el acceso al mecanismo; se inició la Fase Exploratoria de la Estrategia Círculo de Saberes en territorio; se elaboraron diferentes piezas audiovisuales pedagógicas. Se avanzó en el desarrollo y producción de contenidos de la nueva página web. Se abrió la cuenta oficial de la UBPD en Twitter, la cual para finales del primer trimestre ya contaba con más de 1000 seguidores.
[6 empty] | Desarrollar contenidos pedagógicos y comunicativos con las diferentes dependencias de la UBPD y difundirlos con público externo. | 2019-02-02 | 2020-01-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Realizar periódicamente el Plan de Contenidos de la UBPD | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Implementar la estrategia círculo de saberes creativos (Elaboración del documento, desarrollo de los encuentros con familiares y organizaciones, construcción de productos pedagógicos, elaboración del Micrositio, realización del Encuentro de Intercambio Territorial). | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Desarrollar los contenidos, diseñar, diagramar, imprimir y difundir las piezas impresas de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Producir, postproducir, distribuir y difundir las piezas pedagógicas y comunicativas de la estrategia de sensibilización y movilización en radio y televisión, nacional y digital. | 2019-04-15 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Participar en el diseño e implementación de la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con los estándares de transparencia. | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Gestionar, publicar y divulgar la información mínima requerida de la Entidad de acuerdo a los estándares de Transparencia y Acceso a la Información que establece la norma y lo relacionado con la rendición de cuantas | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Construir e implementar la Estrategia de Comunicación y Pedagogía Digital. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Realizar estrategias que incidan en la movilización de líderes de opinión, políticos y personajes públicos, alrededor de la búsqueda de desaparecidos. | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Gestionar acercamientos y espacios con medios y periodistas con el fin de posicionar, visibilizar y hacer pedagogía del proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial que adelanta la UBPD. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Realizar el monitoreo y análisis del impacto de las acciones de pedagogía y comunicación estratégíca en medios y en redes sociales | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos | Efectiva Comunicación estratégica y pedagogía | 14 | No. de herramientas de comunicación interna | 0 | Estrategia de Cultura Institucional | Desarrollar contenidos pedagógicos y comunicativos con las diferentes dependencias de la UBPD y difundirlos con el público interno. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comunicación estratégica y pedagogía | Control Interno - Información y Comunicación | 4 herramientas de comunicación interna | 3 herramientas de comunicación interna | 3 herramientas de comunicación interna | 100% | 75% | Óptimo | Se realizaron y socializaron dos boletines internos informativos; se definieron los lineamientos de la cartelera interna informativa y se colocaron dos carteleras que se van actualizando una o dos veces por mes, según demanda de información. Se enviaron las comunicaciones oficiales de la entidad o de interés para los servidores y servidoras a través del correo "Comunicaciones UBPD".
[6 empty] | Construir y socializar periódicamente el boletín interno | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Instalar y actualizar periódicamente la cartelera de las sedes de la UBPD | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Compartir periódicamente información de interés para los servidores de la UBPD a través del correo electrónico. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, a través de la búsqueda, localización y, en los casos que sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna o reencuentro | Herramientas de Planeación disponibles | 15 | Metas del plan de acción cumplidas | 117% de cumplimiento de las metas de la UBPD programadas en el plan de acción 2018 | Sistema de seguimiento y evaluación de objetivos | Diseñar sistema de seguimiento y evaluación | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Estratégica | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 90% de las metas del plan de acción cumplidas durante el 2019 | 90% de las metas del plan de acción cumplidas | 80,6% de las metas trimestrales del plan de accion con nivel óptimo o adecuado | 80.65% | No es Acumulado | Adecuado | Para el año 2019 existen 71 indicadores registrados en el Plan de Acción 2019. De estos 71 indicadores, en el primer trimestre de 2019 se encuentran 31 indicadores con metas mayor a cero generando entonces una meta de este indicador para el primer trimestre de 43,7%. De los 31 indicadores precitados se dio cumplimiento con nivel «óptimo» en 25 de ellos. Por lo anterior, se genera el cálculo de este indicador tomando los 25 indicadores sobre los 71 inscritos en el Plan de Acción 2019 con un resultado del 35,2%. Por lo anterior, se calcula el avance cuantitativo así: =((25/71)/(31/71))= (35,2%)/(43,7%)= 80,6%
[6 empty] | Implementar sistema de seguimiento y evaluación | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Presentar alertas, propuestas de acciones de mejora e informes. | 2019-04-15 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Realizar el seguimiento a las acciones de mejora | 2019-05-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Evaluar los mecanismos adoptados | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | Acompañamiento técnico en la formulación de planes. | Diseñar metodología para la elaboración de planes | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Realizar acompañamiento en la formulación de planes | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Sistema de Gestión implementado | 16 | Sistema de gestión diseñado e implementado | 0 | Plan de trabajo | Elaborar los procesos, procedimientos y demás documentos de sistema de gestión de la UBPD | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Estratégica | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 50% del sistema de gestión diseñado e implementado en el 2019 | 1% del sistema de gestión diseñado e implementado en el 2019 | 1% del sistema de gestión diseñado e implementado en el 2019 | 100% | 2% | Óptimo | - Se elaboró, aprobó y publicó el plan anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción de la UBPD para la vigencia 2019. Durante la construcción del plan y del mapa se realizó un proceso de participación con la ciudadanía y los servidores públicos para recibir propuestas o sugerencias de ajuste al respecto. - Se han diseñado procedimientos, planes y formatos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, solicitados por las diferentes áreas para la respectiva codificación y versionamiento. - Se proyectó la resolución que conforma el Comité de Gestión Institucional que permite fortalecer la implementación de las políticas de gestión y desempeño. - Se inició el diseño de las rutas preliminares de los procesos misionales como parte del alistamiento territorial.
[6 empty] | Socializar el sistema de gestión para su implementación | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Brindar acompañamiento a las áreas internas en la identificación de acciones para dar cumplimiento a las políticas de gestión y desempeño que sean aplicables a la entidad. | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Implementar acciones que permitan dar cumplimiento a las políticas lideradas por la Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Proyectos de inversión | 17 | Proyectos de Inversión aprobados | 0 | Acompañamiento técnico en la aprobación de proyectos de inversión | Realizar la socialización de la metodología | 2019-03-15 | 2019-04-12 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Estratégica | Política de Planeación institucional | 2 proyectos de inversión aprobados | 0 proyectos de inversión aprobados | 0 proyectos de inversión aprobados | No aplica | 0% | No Aplica | Durante el primer trimestre se realizó la actualización de los dos proyectos de inversion de la UBPD: "Implementación de procesos humanitarios y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano" y "Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas", al Decreto 2467 de diciembre de 2018, de liquidación del Presupuesto General de la Nación. Adicionalmente, es importante mencionar que, para realizar la distribución de recursos por actividades, se utilizó la versión del PAA 2019 vigente para el mes de febrero de 2019.
[6 empty] | Actualizar los proyectos de inversión de acuerdo al Decreto de liquidación | 2019-03-15 | 2019-04-12 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Presentar proyectos al Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 2019-03-25 | 2019-05-31 | Oficina Asesora de Planeación
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Proyectos de inversión | 18 | % de ejecución en los proyectos de Inversión | 0 | Plan de trabajo | Acompañar la programación de recursos en los proyectos de inversión | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Estratégica | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 90% de la ejecución presupuestal de los recursos de Inversión | 0,07% de la ejecución presupuestal de los recursos de Inversión | 0,07% de la ejecución presupuestal de los recursos de Inversión | 100% | 0.07% | Óptimo | Las obligaciones realizadas durante el primer trimestre corresponden a avances en la ejecución de contratos de la oficina de tecnología por valor de $35.215.644 asociados al proyecto de fortalecimiento producto sedes adecuadas rubro C-4499-1000-1-0-4499013-02. Adicionalmente se han realizado informes de seguimiento a la ejecución presupuestal elaborados y presentados por la Oficina Asesora de Planeación a la Dirección General y al equipo directivo, con las siguientes fechas de corte: 1) Con corte a febrero 4 de 2019, presentado a través de correo electrónico a la Dirección General, Subdirección General Técnica y Territorial, Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Gestión Humana. 2) Con corte a 22 de febrero de 2019, presentado en reunión del equipo misional (se adjunta presentación pero el listado de asistencia o acta de estas reuniones no reposa en la Oficina Asesora de Planeación) 3) Con corte a 28 de febrero de 2019, enviado por memorando a todo el equipo directivo. 4) Con corte a 31 de marzo de 2019, socializado en Comité de Gestión del 2 de abril de 2019 (se adjunta listado de asistencia; el acta se encuentra en elaboración)
[6 empty] | Revisar la ejecución de recursos y el cumplimiento de metas para generar las alertas correspondientes al avance presentado. | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Transparencia institucional | 19 | % de instrumentos de rendición de cuentas implementados | 0 | Mecanismos de obtención de información actualizada | Diseñar los mecanismos de obtención de información | 2019-04-23 | 2019-08-31 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Estratégica | Política de Integridad - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% instrumentos implementados en el 2019 | 7% de los instrumentos de rendición de cuentas implementados | 7% de los instrumentos de rendición de cuentas implementados | 100% | 7% | Óptimo | Se consolidó, construyó y publicó el informe de gestión de la UBPD del año 2018. Adicionalmente, se apoyó a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía en la construcción de propuestas para realizar la(las) audiencia(s) de rendición de cuentas para el 2019.
[6 empty] | Implementar los mecanismos de obtención de Información. | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | Metodología de rendición de cuentas | Diseñar de la estrategia de rendición de cuentas. | 2019-03-15 | 2019-08-31 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Elaborar una estrategia de incentivos que permita fortalecer la cultura de la rendición de cuentas entre los servidores de la UBPD, la ciudadanía y los familiares que hagan parte de los grupos de interés. | 2019-03-15 | 2019-08-31 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Implementar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia. | 2019-08-31 | 2019-11-30 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Realizar el seguimiento y evaluación sobre lo previsto para la vigencia. | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Sistema de Control Interno implementado | 20 | % de avance en el diseño e implementación del Sistema de Control Interno | 0 | Plan de trabajo | Realizar seguimiento cuatrimestral a mapa de riesgos de corrupción e institucional y efectividad de los controles. | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Oficina de Control Interno | Seguimiento, evaluación y control a la gestión | Política de control interno | 100% de avance en el seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno | 1 Informe del sistema de control interno realizado | 1 Informe del sistema de control interno realizado | 100% | 25% | Óptimo | La Oficina de Control Interno realizó evaluación y seguimiento al estado del control interno de la entidad y emitió el informe Ejecutivo Anual de Control Interno con Fecha de corte a 31 de diciembre de 2018.
[6 empty] | Realizar campañas de sensibilización sobre el fomento del autocontrol | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Oficina de Control Interno
[6 empty] | Asesorar la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento a las áreas. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Control Interno
[6 empty] | Evaluar las dependencias en la implementación del sistema. | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficina de Control Interno
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Evaluación Independiente y seguimiento a la Gestión de la Entidad. | 21 | % de avance en la implementación del Plan anual de auditorías | 0 | Plan anual de auditorías y seguimiento | Realizar evaluación al Modelo de Gestión y Desempeño adoptado por la UBPD. | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficina de Control Interno | Seguimiento, evaluación y control a la gestión | Política de control interno | 100 % de la implementación del Plan anual de auditorías | 1 Auditoría de control interno realizada | 1 Auditoria de control interno realizada | 100% | 20% | Óptimo | La Oficina de Control Interno realizó la Auditoría Interna al proceso de Vinculación de Personal de la UBPD, en el mes de enero de 2019 y emitió el informe final de la auditoría. El informe final fue presentado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 1, realizado el 19 de febrero de 2019.
[6 empty] | Realizar las auditorías de gestión | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de Control Interno
[6 empty] | Realizar los seguimientos de ley | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de Control Interno
[6 empty] | Presentar informes de ley, competencia de la Oficina de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de Control Interno
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | política de prevención del daño antijurídico elaborada | 22 | Documento de política de prevención del daño antijurídico realizado | 0 | Plan de mitigación del riesgo antijurídico | Realizar reunión con las diferentes áreas de la entidad con el propósito de establecer los riesgos que pueden generar posibles acciones judiciales en contra de la UBPD. | 2019-01-14 | 2019-02-28 | Oficina Asesora Jurídica | Gestión jurídica | Política de defensa jurídica | 1 documento de política de prevención del daño antijurídico | 40% Porcentaje de avance en la elaboración del documento de la política de prevención del daño antijurídico realizado | 40% Porcentaje de avance en la elaboración del documento de la política de prevención del daño antijurídico realizado | 100% | 40% | Óptimo | 1. La Oficina Asesora Jurídica, efectuó un estudio de los riesgos que pueden generar litigiosidad, determinando que frente a las funciones de la entidad se pueden configurar 9 posibles riesgos que eventualmente darían origen a acciones judiciales. 2. Estos riesgos fueron socializados con las áreas administrativas y misionales. Se les solicitó que priorizaran los que consideraran tenían una mayor probabilidad de configurarse dentro de su proceso o en su defecto indicaran otros que pudieran ocasionarse. 3. Posteriormente se realizó reunión con todas las áreas de la entidad, en la cual cada una de ellas indicó el o los riesgos priorizados. 4. Una vez conformado el Comité de Conciliación, en sesión del 3 de abril de 2019, de los 7 riesgos en los cuales coincidieron las áreas, se determinó que se priorizarían 3 de ellos (contrato realidad, confidencialidad de la información, falta de medidas de seguridad para los servidores de la UBPD y las familias de las Víctimas). Se asignaron responsables para la formulación del respectivo plan de acción de cada uno. 5. Se remitió a las áreas responsables las matrices que deben ser diligenciadas a efectos de formular el plan de acción y los indicadores del riesgo respectivo para posteriormente construir el documento de política de prevención del daño antijurídico.
[6 empty] | Realizar priorización del riesgo(s) que va a ser objeto del plan de acción. | 2019-03-01 | 2019-03-30 | Oficina Asesora Jurídica
[6 empty] | Solicitar la parametrización en el Sistema eKOGUI de la causa general por la que se configura el riesgo, si a ello hubiere lugar. | 2019-03-01 | 2019-03-30 | Oficina Asesora Jurídica
[6 empty] | Establecer las medidas a realizar para la mitigación de los riesgos antijurídicos. La medida hace referencia a (qué hacer). | 2019-05-01 | 2019-05-30 | Oficina Asesora Jurídica
[6 empty] | Determinar el mecanismo idóneo para hacer efectiva la medida. El mecanismo se refiere a (cómo hacerlo). | 2019-05-01 | 2019-05-30 | Oficina Asesora Jurídica
[6 empty] | Realizar la formulación de indicadores de gestión, resultado e impacto de la Política de Prevención. | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Oficina Asesora Jurídica
[6 empty] | Remitir la Política de Prevención a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE para aprobación metodológica. | 2019-06-01 | 2018-06-30 | Oficina Asesora Jurídica
[6 empty] | Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el plan de acción de acuerdo con el riesgo priorizado para lograr la mitigación | 2019-07-01 | 2019-12-30 | Oficina Asesora Jurídica
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Mecanismos de Articulación Interinstitucional. | 23 | # de entidades con relacionamiento activo con la UBPD | 0 | Consolidación y seguimiento a la articulación interinstitucional de la UBPD con actores clave | Identificar actores institucionales clave para el cumplimiento del mandato misional de la UBPD. | 2019-01-15 | 2019-02-15 | Subdirección General Técnica y Territorial | Coordinación interinstitucional | No aplica | 6 entidades con relacionamiento activo con la UBPD | 1 entidad con relacionamiento activo con la UBPD | 1 entidad con relacionamiento activo con la UBPD | 100% | 16.67% | Óptimo | Durante el primer trimestre la SGTT adelantó reuniones y consolidó documentos con la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad (CEV) y Pastoral Social. Con la CEV se firmó un convenio para el apoyo en el despliegue territorial de la UBPD. En el caso de Pastoral Social, se adelantó la redacción de una carta de entendimiento que será compartida con Pastoral Social una vez sea avalada por la Oficina Jurídica de la UBPD. Así mismo, la Dirección General ha adelantado reuniones con la CEV para establecer una posible ruta de trabajo entre ambas entidades para temas relacionados con recolección de información
[6 empty] | Identificar temáticas y necesidades misionales de articulación. | 2019-01-15 | 2019-03-15 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Entablar contacto e instalar mecanismo de articulación con los actores institucionales clave. | 2019-02-15 | 2019-12-31 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Realizar el seguimiento a los acuerdos alcanzados en desarrollo de la articulación interinstitucional. | 2019-04-15 | 2019-12-31 | Subdirección General Técnica y Territorial
Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Mecanismos de Articulación Interinstitucional. | 24 | % de avance en la construcción de protocolo de intercambio de información con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad - CEV | 0 | Protocolo intercambio de información CEV -UBPD diseñado | Identificar necesidades de información al interior de la UBPD relacionadas con el mandato de la CEV | 2019-05-01 | 2019-06-01 | Subdirección General Técnica y Territorial | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 70% de protocolo de información construido. | 0% de protocolo de información construido | 0% de protocolo de información construido | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Concertar con la CEV una ruta de intercambio de información | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Elaborar primera versión de protocolo de intercambio de información. | 2019-08-01 | 2019-10-15 | Subdirección General Técnica y Territorial
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Planeación y Seguimiento Estratégico. | 25 | % de avance en el diseño e implementación de los mecanismos de planeación y seguimiento a la operación misional de las áreas a cargo de la subdirección técnica y territorial | 0 | Plan operativo de las áreas misionales a cargo de la subdirección. | Diseñar de plan operativo para el funcionamiento de las áreas misionales a cargo de la subdirección | 2019-01-01 | 2019-02-15 | Subdirección General Técnica y Territorial | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 100% de avance en el diseño e implementación de los mecanismos de planeación y seguimiento a la operación misional de las áreas a cargo de la subdirección técnica y territorial | 15% de avance en el diseño e implementación de los mecanismos de planeación y seguimiento a la operación misional de las áreas a cargo de la subdirección técnica y territorial | 15% de avance en el diseño e implementación de los mecanismos de planeación y seguimiento a la operación misional de las áreas a cargo de la subdirección técnica y territorial | 100% | 15% | Óptimo | Durante el primer trimestre, la Subdirección General Técnica y Territorial contrató a 8 profesionales para apoyar las tareas administrativas de las Direcciones Misionales. Las personas fueron contratadas a partir de abril hasta diciembre de 2019. Así mismo adelantó entrevistas para los cargos de Experto Técnico 5, Experto Técnico 3, Analista Técnico 1 y Analista Técnico Unidad Especial 1. Del proceso se seleccionaron los cargos de Experto Técnico 3, Analista Técnico 1 y Analista Técnico Unidad Especial 1. En cuanto al diseño de los instrumentos para el seguimiento a la gestión, conformación de la mesa técnica e implementación de los instrumentos, están a cargo de la Subdirector(a) General Técnica y Territorial que por el momento no ha sido nombrada por la entidad. Esta actividad no ha sido delegada por parte de la Dirección General. Por lo tanto no se cuenta con la información suficiente para medirlo
[6 empty] | Coordinar el alistamiento requerido para el funcionamiento de las áreas misionales a cargo de la subdirección | 2019-01-08 | 2019-04-15 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Realizar seguimiento y retroalimentación a la gestión de las áreas misionales | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Identificación de riesgos e implementación de acciones de mejora en la gestión de las áreas misionales | 2019-05-01 | 31//12/2019 | Subdirección General Técnica y Territorial
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Consolidación territorial para la búsqueda | 26 | % de avance en la conformación de equipos territoriales de la UBPD. | 0 | Plan operativo para la conformación, funcionamiento y seguimiento de las sedes territoriales de la UBPD | Definir focalización territorial de la UBPD | 2019-01-01 | 2019-01-15 | Subdirección General Técnica y Territorial | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 85% de los equipos territoriales de la UBPD en funcionamiento. | 0% de los equipos territoriales de la UBPD en funcionamiento | 0% de los equipos territoriales de la UBPD en funcionamiento | No aplica | 0% | No Aplica | Desde el mes de marzo la SGTT está realizando el proceso de selección de los equipos territorial. El resultado del avance será registrado durante el segundo trimestre de 2019
[6 empty] | Diseñar el esquema de funcionamiento y los planes de acción de las territoriales de la UBPD | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Realizar el proceso de selección y vinculación del recurso humano requerido en las territoriales de la UBPD | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Acompañar el proceso de adecuación de las sedes territoriales de la UBPD | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Diseñar e implementar proceso de alistamiento para los equipos territoriales de la UBPD | 2019-03-01 | 2019-04-15 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Realizar seguimiento y retroalimentación a la gestión de las territoriales de la UBPD. | 2019-04-15 | 2019-12-31 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Coordinar con el asesor definido para tal fin, la implementación de esquemas de protección para los equipos territoriales, de las familias y personas participantes del proceso con la UBPD. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Subdirección General Técnica y Territorial
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Consolidación territorial para la búsqueda | 27 | % de avance en la formulación participativa de documento sobre enfoque territorial de la UBPD | 0 | Formulación participativa del enfoque territorial de la UBPD | Definir los componentes mínimos del enfoque territorial de la UBPD. | 2019-06-01 | 2019-06-28 | Subdirección General Técnica y Territorial | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 50% de los lineamientos del enfoque territorial de la UBPD construidos | 0% de los lineamientos del enfoque territorial de la UBPD construidos | 0% de los lineamientos del enfoque territorial de la UBPD construidos | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Realizar los diálogos para la construcción del enfoque territorial con los equipos territoriales de las sedes activas de la UBPD. | 2019-06-26 | 2019-10-31 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Sistematizar los avances de la construcción del enfoque territorial de la UBPD. | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Subdirección General Técnica y Territorial
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Plan Nacional de Búsqueda. | 28 | # de documentos sobre lineamientos para la formulación del plan nacional de búsqueda, garantizando la inclusión de los enfoques territorial, diferencial, étnico y de género. | 0 | Formulación de Plan Nacional de Búsqueda | Presentar a la Dirección General de la UBPD una propuesta de cronograma, metodología y componentes mínimos que debe contener el proceso de construcción del plan nacional de búsqueda. | 2019-01-15 | 2019-01-30 | Subdirección General Técnica y Territorial | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1 documento de lineamientos para construcción de plan nacional de búsqueda presentado a la Dirección General de la UBPD. | 0 documento de lineamientos para construcción de plan nacional de búsqueda presentado a la Dirección General de la UBPD | 0 documento de lineamientos para construcción de plan nacional de búsqueda presentado a la Dirección General de la UBPD | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Coordinar la elaboración de insumos por parte de las direcciones misionales para la construcción del Plan Nacional de Búsqueda | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Presentar a la Dirección General de la UBPD, el documento para el proceso de elaboración del Plan Nacional de Búsqueda con participación de la sociedad civil y la coordinación con entidades. | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Subdirección General Técnica y Territorial
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Lineamientos Técnicos para Planes de Búsqueda. | 29 | # de documentos sobre criterios de evaluación y aprobación de los planes regionales de búsqueda, garantizando la inclusión de los enfoques territorial, diferencial, étnico y de género. | 0 | Lineamientos para la evaluación de planes regionales de búsqueda | Desarrollar ejercicios metodológicos para la identificación de lineamientos para los planes de búsqueda. | 2019-04-01 | 2019-05-15 | Subdirección General Técnica y Territorial | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1 documento sobre criterios de evaluación y aprobación de los planes regionales de búsqueda presentado a la Dirección General de la UBPD para su aprobación | 0 documentos sobre criterios de evaluación y aprobación de los planes regionales de búsqueda presentado a la Dirección General de la UBPD para su aprobación | 0 documentos sobre criterios de evaluación y aprobación de los planes regionales de búsqueda presentado a la Dirección General de la UBPD para su aprobación | No aplica | No aplica | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Consolidar el documento sobre lineamientos metodológicos para la formulación de planes de búsqueda. | 2019-05-16 | 2019-12-31 | Subdirección General Técnica y Territorial
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Lineamientos Técnicos para Planes de Búsqueda. | 30 | % de planes regionales de búsqueda en implementación | 0 | Mecanismos para la aprobación de planes regionales de búsqueda | Conformar instancia colegiada al interior de la UBPD para la implentación de los planes regionales de búsqueda. | 2019-05-01 | 2019-08-31 | Subdirección General Técnica y Territorial | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 88% de los planes regionales de búsqueda presentados a la Subdirección, en implementación | 0% de los planes regionales de búsqueda presentados a la Subdirección, en implementación | 0% de los planes regionales de búsqueda presentados a la Subdirección, en implementación | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Implementar los planes regionales de búsqueda. | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección General Técnica y Territorial
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Interlocución Territorial | 31 | # de matrices de caracterización de actores regionales clave para la búsqueda | 0 | Identificación y caracterización de actores territoriales para la búsqueda | Diseño de instrumento para caracterización de actores territoriales clave para la labor de la UBPD en territorio. | 2019-03-01 | 2019-03-30 | Subdirección General Técnica y Territorial | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 17 matrices de caracterización de actores regionales clave para la búsqueda, diligenciadas | 0 matrices de caracterización de actores regionales clave para la búsqueda, diligenciadas | 0 matrices de caracterización de actores regionales clave para la búsqueda, diligenciadas | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Identificación de actores clave en territorio y diligenciamiento de la matriz de identificación en las 10 primeras sedes territoriales. | 2019-04-15 | 2019-09-30 | Subdirección General Técnica y Territorial
[6 empty] | Identificación de actores clave en territorio y diligenciamiento de la matriz de identificación en las siguientes 7 sedes territoriales. | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Subdirección General Técnica y Territorial - Coordinación regional
Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Interlocución Territorial | 32 | # de encuentros con entidades e instituciones que conocen el trabajo de la UBPD y con las que se inicia un contacto de relacionamiento en el territorio | 0 | Implementación de ruta de relacionamiento con actores territoriales para la búsqueda | Realizar encuentros o participar de espacios informativos y pedagógicos sobre el mandato de la UBPD. | 2019-06-04 | 2019-05-15 | Subdirección General Técnica y Territorial - Coordinación regional | Coordinación interinstitucional | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 81 encuentros con entidades e instituciones que conocen el trabajo de la UBPD y con las que se inicia un contacto de relacionamiento en el territorio | 0 encuentros con entidades e instituciones que conocen el trabajo de la UBPD y con las que se inicia un contacto de relacionamiento en el territorio | 0 encuentros con entidades e instituciones que conocen el trabajo de la UBPD y con las que se inicia un contacto de relacionamiento en el territorio | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Sistematizar resultados del diálogo con actores institucionales. | 2019-06-04 | 2019-11-30 | Subdirección General Técnica y Territorial - Coordinación regional
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos | Consolidación territorial para la Búsqueda | 33 | # de encuentros de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento realizadas, de acuerdo a los lineamientos de la dirección de participación | 0 | Procesos de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento a familiares en el proceso territorial de búsqueda de personas desaparecidas. | Participar de los escenarios de alistamiento dispuestos por la UBPD | 2019-04-01 | 2019-10-31 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | Política de Participación ciudadanía | 1.800 encuentros de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento realizadas, de acuerdo a los lineamientos de la dirección de participación | 0 encuentros de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento realizadas, de acuerdo a los lineamientos de la dirección de participación | 0 encuentros de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento realizadas, de acuerdo a los lineamientos de la dirección de participación | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Identificar y caracterizar familias o personas para realizar asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento durante el proceso de búsqueda. | 2019-04-15 | 2019-12-08 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales
[6 empty] | Realizar asesorías a familias o personas sobre el mandato de la UBPD, de acuerdo a los lineamientos de la dirección de participación. | 2019-05-01 | 2019-12-08 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales
[6 empty] | Realizar proceso de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento a familias o personas que han iniciado proceso con la UBPD, de acuerdo a lineamientos de la dirección de participación de la UBPD | 2019-05-01 | 2019-12-08 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales
[6 empty] | Documentar el proceso de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento cumpliendo los parámetros de la dirección de participación. | 2019-05-01 | 2019-12-08 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales
[6 empty] | Acompañar el proceso de devolución de información sobre su caso a familias o personas que han participado en procesos de búsqueda con la UBPD. | 2019-05-01 | 2019-12-08 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos | Consolidación territorial para la Búsqueda | 34 | # de encuentros colectivos de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento a familiares realizados | 0 | Procesos colectivos de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento a familiares en territorio | Diseñar metodología de los espacios colectivos en coordinación con la dirección de participación de la UBPD. | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | Política de Participación ciudadanía | 27 encuentros colectivos de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento a familiares realizados | 0 encuentros colectivos de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento a familiares realizados | 0 encuentros colectivos de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento a familiares realizados | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Convocar a familiares o personas participantes del proceso | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales
[6 empty] | Realizar los encuentros colectivos en coordinación con la dirección de participación de la UBPD. | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales
[6 empty] | Documentar los resultados del proceso colectivo de asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento cumpliendo los parametros de la dirección de participación. | 2019-07-01 | 2019-11-30 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos | Consolidación territorial para la Búsqueda | 35 | # de solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recibidas en el territorio | 0 | Participación efectiva de familiares o personas en el proceso territorial de búsqueda de personas desaparecidas. | Participar de los escenarios de alistamiento metodológico dispuestos por la UBPD | 2019-04-01 | 2019-10-31 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 780 solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recibidas en el territorio | 0 solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recibidas en el territorio | 0 solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recibidas en el territorio | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Aplicar instrumentos de recolección de información y documentación de casos a familiares y personas en territorio, siguiendo los lineamientos de la dirección de DIPLB de la UBPD. | 2019-05-01 | 2019-12-08 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales
[6 empty] | Realizar retroalimentación al proceso de documentación y a la información recolectada en cada caso | 2019-05-01 | 2019-12-08 | Subdirección General Técnica y Territorial - Coordinación regional
[6 empty] | Remitir la información documentada a la dirección de análisis de la UBPD, siguiendo los protocolos para manejo de información. | 2019-05-01 | 2019-12-08 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales
[6 empty] | Realizar el proceso de devolución de información sobre su caso a familias o personas que han participado en procesos de búsqueda con la UBPD. | 2019-05-01 | 2019-12-08 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Información Territorial Disponible | 36 | # de documentos con insumos sobre contexto y situación de riesgo territorial elaborados, siguiendo las orientaciones del asesor de protección de la UBPD | 0 | Evaluación y monitoreo de contextos de riesgo territorial. | Realizar monitoreo constante al contexto y situación de riesgo territorial en articulación con asesor de protección de la UBPD | 2019-06-04 | 2019-12-15 | Subdirección General Técnica y Territorial - Coordinación regional | Gestión de protección de las víctimas y declarantes | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 17 documentos con insumos sobre contexto y situación de riesgo territorial elaborados siguiendo las orientaciones del asesor de protección de la UBPD | 0 documentos con insumos sobre contexto y situación de riesgo territorial elaborados siguiendo las orientaciones del asesor de protección de la UBPD | 0 documentos con insumos sobre contexto y situación de riesgo territorial elaborados siguiendo las orientaciones del asesor de protección de la UBPD | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Redactar documento mensual de contexto y situación de riesgo territorial siguiendo las orientaciones del asesor de protección de la UBPD | 2019-06-04 | 2019-12-15 | Subdirección General Técnica y Territorial - Coordinación regional
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Información Territorial Disponible | 37 | # de matrices de caracterización de potenciales fuentes de información territorial que aporten a la búsqueda | 0 | Apoyo al proceso de documentación de fuentes territoriales | Diseño del instrumento de caracterización de fuentes en territorio | 2019-07-01 | 2019-07-31 | Subdirección General Técnica y Territorial - Coordinación regional | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 10 matrices de caracterización de potenciales fuentes de información territorial que aporten a la búsqueda | 0 matrices de caracterización de potenciales fuentes de información territorial que aporten a la búsqueda | 0 matrices de caracterización de potenciales fuentes de información territorial que aporten a la búsqueda | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Diligenciamiento del instrumento de caracterización de fuentes en territorio | 2019-08-01 | 2019-11-30 | Subdirección General Técnica y Territorial - Equipos territoriales
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Información Territorial Disponible | 38 | # de documentos de diagnóstico sobre oportunidades u obstáculos para el acceso a información en territorio, según solicitudes realizadas por las Direcciones Técnicas de Información y Prospección | 0 | Apoyo al proceso de documentación de información para la elaboración e implementación de planes regionales de búsqueda | Documentar y sistematizar la información requerida a los equipos territoriales por parte de la Dirección de Información o de la Dirección de Prospección de la UBPD. | 2019-06-04 | 2019-12-08 | Subdirección General Técnica y Territorial - Coordinación regional | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2 documentos de diagnóstico sobre oportunidades u obstáculos para el acceso a información en territorio, según solicitudes realizadas por las Direcciones Técnicas de Información y Prospección | 0 documentos de diagnóstico sobre oportunidades u obstáculos para el acceso a información en territorio, según solicitudes realizadas por las Direcciones Técnicas de Información y Prospección | 0 documentos de diagnóstico sobre oportunidades u obstáculos para el acceso a información en territorio, según solicitudes realizadas por las Direcciones Técnicas de Información y Prospección | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Elaborar el primer documento de diagnóstico de las respuestas y acceso efectivo a la información solicitada. | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Subdirección General Técnica y Territorial - Coordinación regional
[6 empty] | Elaborar el segundo documento de diagnóstico de las respuestas y acceso efectivo a la información solicitada. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Subdirección General Técnica y Territorial - Coordinación regional
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Información disponible y segura para la búsqueda | 39 | # de informes generados en virtud del cumplimiento de protocolos de acceso y protección de información | 0 | Protección y confidencialidad de la información. | Diseñar protocolos para garantizar la protección y confidencialidad de la información. | 2019-01-02 | 2019-03-31 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2 informes generados en virtud del cumplimiento de protocolos de acceso y protección de información | 0 informes generados en virtud del cumplimiento de protocolos de acceso y protección de información | informes generados en virtud del cumplimiento de protocolos de acceso y protección de información | No aplica | 0% | No Aplica | Se socializó el documento "Guía e instrucciones para la gestión documental de información que contribuya a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado" en las jornadas de alistamiento y se tomó la decisión de que esta guía con ajustes se convierta en el primer protocolo de protección de información. Además se elaboró documento con medidas para la recepción y protección de información proveniente del proceso especial de recolección de información humanitaria.
[6 empty] | Diseñar Plan de Monitoreo. | 2019-03-31 | 2019-04-15 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[6 empty] | Realizar monitoreos de protección y confidencialidad de la información. | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[5 empty] | Inventario y organización de información de otras instituciones y de organizaciones. | Gestionar y formalizar acceso a la información de otras instituciones y organizaciones. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[6 empty] | Identificar las necesidades de instituciones y organizaciones sobre inventario y organización de información. | 2019-01-01 | 2019-06-29 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[6 empty] | Formular proyecto con algunas instituciones y organizaciones de acuerdo con necesidades urgentes de la UBPD. | 2019-01-31 | 2019-10-31 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
Contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, a través de la búsqueda, localización y, en los casos que sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna o reencuentro | Plan Nacional de Búsqueda. | 40 | Plan Nacional de Búsqueda formulado | 0 | Mapeo nacional preliminar y diagnóstico sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. | Revisar información disponible (bibliografía, información institucional pública y listados de casos entregados a la UBPD) sobre mapeos nacionales de desapariciones ocurridas en el contexto y en razón del conflicto armado. | 2019-02-15 | 2019-03-15 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1 Plan Nacional de Búsqueda formulado | 0 Plan Nacional de Búsqueda formulado | 0 Plan Nacional de Búsqueda formulado | No aplica | 0% | No Aplica | En 2019, la UBPD elaboró un documento metodológico para la formulación del Plan Nacional. Este documento explica que la formulación del plan tendrá tres fases. La primera entre mayo y junio de 2019 consta de 8 talleres con organizaciones de defensa de derechos humanos, con organizaciones de víctimas de desaparición forzada, organizaciones de víctimas de secuestro y con entidades estatales para recoger insumos que puedan incluirse en el Plan Nacional de Búsqueda. Con cada uno de estos grupos se tendrán talleres específicos. En la segunda fase se formulará un borrador del Plan Nacional de Búsqueda que será socializado con las mismas organizaciones y entidades en una tercera fase. El documento final se espera publicarlo en agosto de 2019
[6 empty] | Elaborar documento con análisis de información disponible de mapeos nacionales de desapariciones ocurridas en el contexto y en razón del conflicto armado. | 2019-02-15 | 2019-03-31 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[5 empty] | Encuentros con sociedad civil para recolección de insumos para Plan Nacional de Búsqueda | Preparar y realizar 6 encuentros (2 con organizaciones de sociedad civil, 2 con organizaciones de familiares de desaparición y 2 con organizaciones de familiares de secuestro) sobre Plan Nacional de Búsqueda. | 2019-02-25 | 2019-04-30 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[6 empty] | Realizar memorias de 6 encuentros con sociedad civil sobre Plan Nacional de Búsqueda. | 2019-02-25 | 2019-05-10 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[6 empty] | Sistematizar insumos escritos realizados por las organizaciones | 2019-04-01 | 2019-05-10 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[5 empty] | Encuentros con autoridades de pueblos étnicos sobre Plan Nacional de Búsqueda | Preparar y realizar 3 encuentros con autoridades de pueblos étnicos sobre Plan Nacional de Búsqueda. | 2019-03-11 | 2019-05-10 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[6 empty] | Realizar memorias de 3 encuentros con autoridades de pueblos étnicos sobre Plan Nacional de Búsqueda | 2019-03-11 | 2019-05-17 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[5 empty] | Propuesta Plan Nacional de Búsqueda | Entregar insumos a la Subdirección Técnica y Territorial para la elaboración de lineamientos para la construcción del Plan Nacional de Búsqueda | 2019-01-01 | 2019-02-15 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[6 empty] | Incorporar lineamientos de la Subdirección Técnica y Territorial a la construcción de la propuesta del Plan Nacional de Búsqueda | 2019-02-28 | 2019-06-21 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[6 empty] | Redactar propuesta de Plan Nacional de Búsqueda y ponerlo en consideración de Direcciones Técnicas, Subdirección General y Dirección General | 2019-05-20 | 2019-06-04 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
[6 empty] | Incorporar ajustes a propuesta de Plan Nacional de Búsqueda y entregar a Dirección General | 2019-06-17 | 2018-06-21 | Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Información disponible y segura para la búsqueda | 41 | % de información sistematizada. | 0 | Herramientas de recolección de información | Diseñar herramientas de recolección de información primaria. | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 60% de información recolectada, sistematizada y centralizada. | 60% de información recolectada, sistematizada y centralizada | 43% de información recolectada, sistematizada y centralizada | 71.67% | No es Acumulado | Riesgo | Durante el primer trimestre del año se han recibido en la UBPD 4916 archivos con información relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas. La totalidad de ellos se encuentran digitalizados y almacenados, con accesos controlados, en la máquina workstation SGI-BOG-011 a cargo de la Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda y compartidos, también con control de acceso, en el drive de trabajo colaborativo "Fuentes de Información" de la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda. Así mismo, 2114 de ellos se encuentran registrados y descritos en el registro de fuentes de la entidad. Con lo cual, el avance del indicador corresponde a (2114/4916) igual al 43%.
[6 empty] | Implementar herramientas de recolección de información primaria. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[5 empty] | Variables para sistematización de información. | Elaborar diagnóstico sobre calidad de información disponible en bases de datos de otras instituciones. | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Revisar y proponer estructura de información primaria y secundaria recogida por la UBPD. | 2019-01-01 | 2019-05-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Elaborar propuesta conceptual de variables (modelo entidad-relación) para sistema de información. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Contratar consultoría experta para definir el alcance y diseñar el sistema de información que permita la gestión y análisis de la información para la búsqueda. | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[5 empty] | Repositorio central de información | Registrar la información primaria y secundaria recibida por la UBPD en los instrumentos diseñados. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Realizar control de calidad de los registros de información primaria y secundaria. | 2019-01-01 | 31/12/20019 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[5 empty] | Sistema de información geográfica | Elaborar modelo conceptual de registro y sistematización de los datos geográficos. | 2019-01-15 | 2019-04-30 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Recolectar cartografía base y catastral. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Construir capas de información geográfica útiles para la caracterización de sitios de desaparición de personas y disposición de cuerpos. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[5 empty] | Capítulo especial del Registro Nacional de Desaparecidos | Coordinar acciones con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la creación del capítulo especial del Registro Nacional de Desaparecidos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Definir parámetros de estructura del capítulo especial del Registro Nacional de Desaparecidos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales | 2019-06-04 | 2019-08-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Incorporar los lineamientos provenientes de pueblos indígenas en torno a la visibilización de estas poblaciones en el universo de personas dadas por desaparecidas. | 2019-06-04 | 2019-08-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Diseñar mecanismos automatizados de intercambio de información entre la UBPD y el INMLCF | 2019-09-02 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[5 empty] | Reglas para la interoperabilidad e inclusión de información en el Registro Único de Víctimas | Coordinar acciones con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para el establecimiento de reglas para la interoperabilidad en el Registro Único de Víctimas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Establecer reglas para la interoperabilidad en el Registro Único de Víctimas | 2019-06-04 | 2019-08-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Diseñar mecanismos automatizados de intercambio de información entre la UBPD y la UARIV | 2019-09-02 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Información disponible y segura para la búsqueda | 42 | # de documentos sobre el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado elaborados. | 0 | Metodología para el establecimiento del universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. | Elaborar propuesta de metodología a partir de sistematizaciones realizadas por otras instituciones y organizaciones. | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2 documentos sobre el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado elaborados en doce meses. | 0 documentos sobre el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado elaborados en doce meses | 0 documentos sobre el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado elaborados en doce meses | No aplica | 0% | No Aplica | Se han desarrollado reuniones internas de trabajo para abordar la elaboración de los documentos sobre el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En tal sentido, se inició la construcción de un documento con consideraciones para la planeación de la conformación de este universo. En este documento se propone el entendimiento de la UBPD sobre lo que es el universo, sus objetivos, usuarios, algunos antecedentes internacionales en la materia y los principales retos para su conformación.
[6 empty] | Revisar y ajustar metodología. | 2019-09-01 | 2019-10-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[5 empty] | Universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. | Cruzar y depurar fuentes de información disponibles. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Valorar subregistro de información. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Elaborar documento de avance sobre el establecimiento del universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. | 1/11/20019 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Información disponible y segura para la búsqueda | 43 | # de documentos sobre el registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas elaborados. | 0 | Metodología para el Registro Nacional de Fosas, Cementerios ilegales y Sepulturas. | Elaborar propuesta metodológica para la elaboración del Registro Nacional de Fosas, Cementerios ilegales y Sepulturas. | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1 documento sobre el registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas elaborado. | 0 documentos sobre el registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas elaborados | 0 documentos sobre el registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas elaborados | No aplica | 0% | No Aplica | Aunque no se ha iniciado de forma explícita el trabajo de construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, se ha avanzado en la georreferenciación de algunos sitios de los cuales se ha tenido conocimiento sobre la posible existencia de fosas con personas dadas por desaparecidas.
[6 empty] | Revisar y ajustar metodología. | 2019-09-01 | 2019-10-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
[6 empty] | Elaborar la matriz preliminar para el registro de la información | 2019-09-01 | 2019-10-31 | Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, a través de la búsqueda, localización y, en los casos que sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna o reencuentro | Planes regionales de búsqueda | 44 | # planes con hipótesis de localización | 0 | Guía metodológica de investigación para la búsqueda | Elaborar documentos de alistamiento y entregar a Subdirección General Técnica y Territorial. | 2019-01-01 | 2019-01-30 | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8 planes con hipótesis de localización durante el año 2019 | 0 planes con hipótesis de localización | 0 planes con hipótesis de localización | No aplica | 0% | No Aplica | Se avanzó en la construcción de rutas para 7 líneas de investigación que están relacionadas con la búsqueda de grupos de personas desaparecidas por un mismo actor en un periodo. Cinco de estos planes están focalizados en municipios de los siguientes departamentos del país: 1) San Carlos de Guaroa (Meta) , 2) Bagadó (Chocó), 3) San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Solano, Montañita, Milán, Doncello, Puerto Rico y Paujil (Caquetá) ,4) Sevilla (Valle del Cauca) y 5) Nariño. Las rutas de investigación restantes corresponden a situaciones que abarcan una dinámica nacional, estos dos planes son los de personas retenidas ilegalmente por las FARC cuyo paradero sigue siendo desconocido y aproximación a la construcción de planes relacionados con los 16 lugares objeto de medidas cautelares.
[6 empty] | Socialización de documentos de alistamiento con actores clave. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda
[6 empty] | Documentar subprocesos y procedimientos de información, planeación y localización. | 2019-03-01 | 2019-06-29 | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda
[5 empty] | Planes de investigación para la búsqueda | Organizar información disponible para identificar líneas de investigación para la búsqueda. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda
[6 empty] | Analizar información disponible para proponer rutas de investigación para la búsqueda. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda
[5 empty] | Localización para la búsqueda. | Complementar información para establecer hipótesis de localización para la búsqueda. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda
[6 empty] | Formular planes regionales de búsqueda con hipótesis de localización. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Métodos de prospección adecuados | 45 | No. De métodos de prospección valorados | 0 | Prospecciones con instituciones que posean tecnología | Diagnosticar las instituciones que tienen tecnologías para prospectar | 2019-01-01 | 31/03/2019 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Contacto con personas vivas, o prospección y recuperación de cuerpos) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3 métodos de prospección valorados en el año 2019 | 0 métodos de prospección valorados | 0 métodos de prospección valorados | No aplica | 0% | No Aplica | Se escogieron los tres métodos de prospección a valorar: 1. Radar de penetración o GPR (ground penetrating radar) 2. Método electromagnético y 3. Resistivímetro.
[6 empty] | Elegir los métodos a aplicar | 2019-03-01 | 30/06/2019 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Realizar las prospecciones | 2019-07-01 | 31/12/2019 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[5 empty] | Temas de formación necesarios para el personal de la UBPD | Diagnosticar el conocimiento de los servidores | 2019-01-01 | 31/03/21019 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Identificar las temáticas del plan de formación | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Solicitar el plan de formación a la oficina de gestión del conocimiento | 01/04/219 | 2019-04-30 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Métodos de prospección adecuados | 46 | No de prospecciones realizadas | 0 | Casos con mayor facilidad de prospección | Revisar el estado del arte en la prospección. | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Contacto con personas vivas, o prospección y recuperación de cuerpos) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 12 prospecciones realizadas en el año 2019 | 0 prospecciones realizadas | 0 prospecciones realizadas | No aplica | 0% | No Aplica | Se inició la elaboración del procedimiento de prospección
[6 empty] | Realizar reuniones con funcionarios UBPD para la realización del protocolo. | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Elaborar el protocolo de prospección. | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Socializar el protocolo de prospección. | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Realizar prospecciones de acuerdo con el informe de localización emitido por la DTIPL | 2019-09-01 | 31/12/2019 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Métodos de recuperación adecuados | 47 | No. De métodos de Recuperación valorados | 0 | Recuperaciones con instituciones que posean tecnología | Diagnosticar las instituciones que tienen tecnologías para recuperar | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Contacto con personas vivas, o prospección y recuperación de cuerpos) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3 métodos de recuperación valorados en 2019 | 0 métodos de recuperación valorados | 0 métodos de recuperación valorados | No aplica | 0% | No Aplica | Se escogieron los tres métodos de recuperación a valorar: 1. Aplicación de las técnicas tradicionales de la arqueología forense 2. Aplicación de técnicas de fotogrametría en los procesos de recuperación forense 3. Generación de interferometría (medición laser)
[6 empty] | Elegir los métodos a aplicar | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Realizar las recuperaciones | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[5 empty] | Temas de formación necesarios para el personal de la UBPD encargado | Diagnosticar el conocimiento de los servidores | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Identificar las temáticas del Plan de formación | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Solicitar el plan de formación | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Métodos de recuperación adecuados | 48 | No de cuerpos recuperados | 0 | Casos con mayor probabilidad de recuperación | Revisar el estado del arte en la recuperación. | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Contacto con personas vivas, o prospección y recuperación de cuerpos) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4 cuerpos recuperados en el año 2019 | 0 cuerpos recuperados | 0 cuerpos recuperados | No aplica | 0% | No Aplica | Se inició la elaboración del procedimiento de prospección
[6 empty] | Realizar reuniones de funcionarios UBPD para la realización del protocolo. | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Redactar el protocolo de recuperación. | 2019-04-01 | 30-06-2019 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Socializar el protocolo de recuperación. | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Analizar la información de cada caso | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Elaborar el plan de recuperación evaluando y seleccionando el método. | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Ejecutar el plan de recuperación | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Calidad del proceso de identificación de los cuerpos recuperados por la UBPD | 49 | Porcentaje de procesos de identificación monitoreados | 0 | Proceso de identificación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses revisado | Conocer proceso de identificación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Identificación) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 100% de procesos de identificación monitoreados en el año 2019 | 0% de procesos de identificación monitoreados | 0% de procesos de identificación monitoreados | No aplica | 0% | No Aplica | Se inició el diseño del procedimiento de monitoreo del proceso de identificación
[6 empty] | Diagnosticar el proceso de identificación Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Socializar el diagnóstico del proceso de identificación de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 2019-03-01 | 2019-05-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Establecer compromisos con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[5 empty] | Plan de monitoreo del proceso de identificación | Diseñar el procedimiento de monitoreo del proceso de identificación | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Implementar el procedimiento de monitoreo del proceso de identificación | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Validar las identificaciones | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Casos Enrutados. | 50 | No de acciones de impulso para la identificación | 0 | Instrumento de diagnóstico analizado | Diseñar el instrumento para el diagnóstico de los casos en los cuales el cadáver continúa sin identificar | 2019-01-01 | 2019-02-01 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Identificación) | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1 Accion de Impulso implementada para la identificación | 0 Acciones de Impulso implementadas para la identificación | 0 Acciones de Impulso implementadas para la identificación | No aplica | 0% | No Aplica | Se diseñó el instrumento para el diagnóstico de los casos en los cuales el cadáver continúa sin identificar
[6 empty] | Realizar prueba piloto del instrumento con casos de dos departamentos del país | 2019-05-01 | 2019-10-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Analizar la información de los casos revisados en la prueba piloto | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Proponer acciones para impulsar la identitificación de los casos revisados en la prueba piloto | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
[6 empty] | Desarrollar diagnosticos preliminares con casos de las Direcciones Regionales del INMLyCF | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos | Personas que participan en el proceso de búsqueda | 51 | # de personas con asesoría, orientación y fortalecimiento para la participación en la búsqueda | 193 personas con asesoramiento para la búsqueda a diciembre de 2018 | Estrategia metodológica del proceso de participación con enfoques diferenciales, género y psicosocial de manera articulada con la Subdirección General Técnica y Territorial | Diseñar estrategia metodológica del proceso de participación con enfoques diferenciales, género y psicosocial | 2019-01-08 | 2019-04-30 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | Política de Participación ciudadanía | Mínimo 2500 personas con asesoría, orientación y fortalecimiento para la participación en la búsqueda | 160 personas con asesoría, orientación y fortalecimiento para la participación en la búsqueda | 268 personas con asesoría, orientación y fortalecimiento para la participación en la búsqueda | 167.5% | 10.72% | Óptimo | Durante el primer trimestre la Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales ha asesorado, orientado, apoyado y fortalecido a 268 personas. De estas, 14 personas han iniciado el proceso de participación en la búsqueda de sus familiares y 254 han sido asesoradas en el mandato y misionalidad de la UBPD para presentar solicitudes de búsqueda.
[6 empty] | Participar en la definición de contenidos para la elaboración de piezas comunicativas y material pedagógico para el proceso de participación | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
[6 empty] | Implementar la estrategia metodológica del proceso de participación con enfoques diferenciales, género y psicosocial por parte de los Equipos territoriales y el equipo nacional de participación. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
[6 empty] | Diseñar la estrategia metodológica de evaluación del proceso de participación con enfoques diferenciales, género y psicosocial por parte de los Equipos territoriales y el equipo nacional de participación. | 2019-04-01 | 31/06/2019 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
[6 empty] | Evaluar la estrategia metodológica del proceso de participación con enfoques diferenciales, género y psicosocial por parte de los Equipos territoriales y el equipo nacional de participación. | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
[6 empty] | Implementar la estrategia metodológica del proceso de participación con familiares en el exilio, con enfoques diferenciales, género y psicosocial por parte de los Equipos territoriales y el equipo nacional de participación. | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos | Personas con asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento adecuado | 52 | % de reencuentros realizados | 0 | Reencuentros que incorporan enfoques diferenciales, género y psicosocial | Diseñar lineamientos de reencuentros con enfoques diferenciales, género y psicosocial | 2019-01-08 | 2019-10-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Entrega Digna o Reencuentro) | No aplica | Realizar el 100% de reencuentros solicitados | 0 reencuentros solicitados | 0 reencuentros solicitados | No aplica | 0% | No Aplica | En el proceso de alistamiento de la UBPD, la Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales realizó la definición y diseño deL proceso del Flujograma de Reencuentro así como del documento descriptivo-explicativo del mismo. Lo anterior en el marco del fortalecimiento de la participación a personas en proceso de la búsqueda.
[6 empty] | Realizar los reencuentros solicitados | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos | Personas con asesoría, orientación, apoyo y fortalecimiento adecuado | 53 | % de entregas dignas | 0 | Entregas dignas que incorporan enfoques diferenciales, género y psicosocial | Diseñar lineamientos de entregas dignas con enfoques diferenciales, género y psicosocial | 2019-01-08 | 2019-10-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales | Implementación de acciones humanitarias de búsqueda (Entrega Digna o Reencuentro) | No aplica | Realizar el 100% de las entregas dignas solicitadas. | 0 entregas dignas solicitadas | 0 entregas dignas solicitadas | No aplica | 0% | No Aplica | En el proceso de alistamiento de la UBPD, la DPCVED realizó la definición y diseño del proceso del Flujograma de Entrega Digna, así como del documento descriptivo-explicativo del mismo. Lo anterior en el marco del fortalecimiento de la participación a personas en proceso de la búsqueda.
[6 empty] | Realizar las entregas dignas solicitadas | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos | Lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial para los procesos de la UBPD | 54 | # de documentos con lineamientos de participación, enfoques diferenciales, género y psicosocial elaborados | 0 | Lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial construidos de manera articulada con la subdirección técnica y territorial | Elaborar participativamente los lineamientos de participación, enfoques diferenciales (NNJ, persona mayor - generacional, étnico y discapacidad), género y psicosocial de los procesos de la UBPD. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales | Direccionamiento y planeación estratégica | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 5 lineamientos de participación y enfoques diferenciales, étnico, género y psicosocial construidos | 0 lineamientos de participación y enfoques diferenciales, étnico, género y psicosocial construidos | 0 lineamientos de participación y enfoques diferenciales, étnico, género y psicosocial construidos | No aplica | 0% | No Aplica | En el proceso de construcción de los lineamientos de los Enfoques Diferenciales y de Género, la UBPD ha llevado a cabo varias actividades que contribuyen a la consecución de dicho objetivo: Firmó el “Protocolo de Relacionamiento y Coordinación entre la UBPD y los Pueblos Indígenas de Colombia” y el “Protocolo para la Coordinación y Articulación de la Reparación Integral, Restaurativa y Transformadora de los Pueblos Indígenas de Colombia”. Con dichos instrumentos, la UBPD incluyó en sus obligaciones, el respeto por la cultura y la cosmovisión de los Pueblos Indígenas de Colombia, así como por su territorio, en el marco de las labores de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas. Con relación a los demás enfoques diferenciales y de género, la UBPD produjo un documento inicial de principios y conceptos de cada uno de los enfoques. Este instrumento permitió avanzar en las discusiones que debe desarrollar la institución para la formulación de los lineamientos de los enfoques diferenciales, recogiendo las experiencias previas tanto a nivel internacional como de otras entidades estatales. Finalmente, la DPCVED trabajó en la elaboración de los estados del arte y mapeos de actores, que permitirán la construcción de apuestas conceptuales, metodológicas e instrumentos de recolección de información para la puesta en marcha de la fase de participación ciudadana en la construcción de los lineamientos de los enfoques.
[6 empty] | Socializar periódicamente los avances sobre lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial en los procesos de lla UBPD. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos | Participación de la sociedad civil en los procesos de búsqueda | 55 | No. de organizaciones de la sociedad civil que apoyan los procesos de participación en la búsqueda. | 0 | Red de apoyo construida con organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de los procesos de participación en la búsqueda | Formular la estrategia metodológica para la construcción de una red de apoyo. | 2019-02-08 | 2019-08-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | Política de Participación ciudadanía | Mínimo 5 organizaciones de la sociedad civil apoyan los procesos de participación en la búsqueda. | 0 organizaciones de la sociedad civil apoyan los procesos de participación en la búsqueda | 0 organizaciones de la sociedad civil apoyan los procesos de participación en la búsqueda | No aplica | 0% | No Aplica | La DPCVED ha venido construyendo la estrategia para la red de apoyo, definiendo objetivos, alcances y el despliegue territorial que tendría la misma.
[6 empty] | Implementar la estrategia de conformación de la red de apoyo con organizaciones de la sociedad civil. | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
[6 empty] | Diseñar la estrategia metodológica de evaluación de la conformación de la red de apoyo | 2019-04-01 | 2019-07-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
[6 empty] | Evaluar la estrategia de construcción de una red de apoyo con organizaciones de la sociedad civil. | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos | Participación de la sociedad civil en los procesos de búsqueda | 56 | No. de organizaciones de la sociedad civil que conocen el trabajo de la UBPD y con las que se inicia un contacto de relacionamiento. | 0 | Conocimiento y contacto establecido con organizaciones de la sociedad civil | Diseñar metodologías de trabajo con organizaciones de la sociedad civil de acuerdo a sus particularidades | 2019-01-08 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | Política de Participación ciudadanía | 40 organizaciones de la sociedad civil conocen el trabajo de la UBPD e inician un contacto de relacionamiento | 20 organizaciones de la sociedad civil conocen el trabajo de la UBPD e inician un contacto de relacionamiento | 22 organizaciones de la sociedad civil conocen el trabajo de la UBPD e inician un contacto de relacionamiento | 110% | 55% | Óptimo | La DPCVED ha venido avanzando en el relacionamiento con diferentes organizaciones tanto del nivel nacional como regional, con el objetivo de dar a conocer la labor de la UBPD e iniciar acercamientos que permitan establecer un trabajo articulado que fortalezca el proceso de participación.
[6 empty] | Implementar metodologías de trabajo con organizaciones de la sociedad civil de acuerdo a sus particularidades | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
[6 empty] | Evaluar metodologías de trabajo con organizaciones de la sociedad civil de acuerdo a sus particularidades | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Dirección de Participación, contacto con las víctimas y Enfoques diferenciales
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Solidez administrativa | 57 | % de Grupos internos de trabajo consolidados | 100% de Grupos internos de trabajo consolidados a diciembre de 2018 | Organización Administrativa de la Planta de Personal. | Vincular la planta de personal en las diferentes áreas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General | Gestión humana | Política de Talento Humano | 100 % de Grupos internos de trabajo consolidados | 5 Grupos internos de trabajo consolidados | 0 Grupos internos de trabajo consolidados | 0% | 0% | Crítico | En relación con el indicador de la referencia, es necesario destacar que la conformación de los grupos internos de trabajo definidos para las 2 subdirecciones a cargo de la Secretaria General, se encuentra contenida en un acto administrativo que en su momento fue enviado para revisión de la Oficina Jurídica de la entidad, pero que a la fecha y luego de analizar las nuevas necesidades producto de la vinculación de un número considerable de servidores, sumado al desarrollo del curso normal de las funciones propias a cargo del área, se encuentra en proceso de reformulación. No obstante, la versión ajustada del acto administrativo será enviada para revisión y correspondiente firma de las de las áreas competentes. Se envía como evidencia el proyecto de resolución que se trabajó con anterioridad.
[6 empty] | Emitir los actos administrativos para la consolidación de los grupos internos de trabajo | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
[6 empty] | Asignar la coordinación mediante actos administrativos individuales | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Solidez administrativa | 58 | # políticas administrativas adoptadas | 0 | Planes de Implementación | Elaborar los diagnósticos de las políticas | 2019-01-01 | 01/02/219 | Secretaría General | -Servicio al ciudadano - Gestión humana - Gestión documental | - Política de servicio ciudadano - Política de Talento Humano - Política de Gestión documental | 4 políticas administrativas adoptadas | 0 políticas administrativas adoptadas | 0 políticas administrativas adoptadas | No aplica | 0% | No Aplica | No obstante que frente al reporte del 1° trimestre del indicador objeto de estudio, no se fijó ninguna política administrativa implementada, es de destacar que, en referencia al tema de capacitación, se han adelantado varios esfuerzos con miras a satisfacer la necesidad de brindar espacios de capacitación y formación para los servidores de la entidad y, adicionalmente la importancia de contar con un acompañamiento integral en aspectos que la UBPD considera estratégicos en desarrollo de sus funciones tanto administrativas como misionales.
[6 empty] | Elaboración de políticas | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Secretaría General
[6 empty] | Presentar las políticas para su adopción | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Secretaría General
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Cultura de transparencia | 59 | % de las actuaciones administrativas publicadas | 94,3% de las actuaciones administrativas publicadas en la página web durante el último trimestre de 2018 | Principio de publicidad aplicado | Publicar los actos administrativos de carácter general | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General | - Gestión contractual - Gestión de talento humano | Política de Transparencia, acceso a la información y lucha anticorrupción | 100% de las actuaciones administrativas publicadas | 100% de las actuaciones administrativas publicadas | 100% de las actuaciones administrativas publicadas | 100% | No es Acumulado | Óptimo | Se han publicado en la página web de la entidad, 5 resoluciones de carácter general que corresponden a la totalidad de los actos administrativos que cumplen con las condiciones legales para dar lugar a su publicación, no obstante, se deja constancia que se está avanzando en la etapa precontractual del contrato interadministrativo a suscribir con la Imprenta Nacional, con el objeto de efectuar la publicación de estos actos administrativos de carácter general en el “Diario Oficial”. Adicionalmente, es de destacar que a la fecha de corte se encuentran publicados en la página web del SECOP los 5 contratos suscritos por parte de la entidad, con sus correspondientes documentos anexos.
[6 empty] | Publicar los procesos de contratación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
[6 empty] | Publicar los procesos de selección de personal | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Eficiencia presupuestal | 60 | % recursos ejecutados | 43,23% de los recursos ejecutados durante el año 2018 | Tablero de Control | Definir metas de ejecución presupuestal | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Secretaría General | Gestión administrativa y financiera | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 90% recursos ejecutados a 31 de diciembre de 2019 | 22,5% de los recursos ejecutados | 4,9% de los recursos ejecutados | 21.78% | 5.444% | Crítico | Los resultados registrados para el 1° trimestre, dan cuenta del impacto en la baja ejecución de los gastos de inversión frente al total del presupuesto asignado, no obstante y teniendo en cuenta lo programado en el PAA, se espera en el 2° trimestre del año un mejoramiento en el comportamiento de ejecución, que se refleje positivamente en los porcentajes y parámetros establecidos para la medición frente a la totalidad del presupuesto de la UBPD
[6 empty] | Diseñar el tablero de control | 2019-02-01 | 2019-02-15 | Secretaría General
[6 empty] | Realizar seguimiento y generar alertas | 2019-02-15 | 2019-12-31 | Secretaría General
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Procesos Financieros eficientes | 61 | Indice del PAC no utilizado | 0 | Eficiente programación del PAC | Emitir lineamientos para una efectiva programación del Plan Anual de Caja -PAC | 2019-01-02 | 2019-02-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión administrativa y financiera | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Máximo un 6% de PAC no utilizado | Máximo 6% de PAC no utilizado | 3,9% del PAC no utilizado (Promedio trimestre) | 96.12% | No es Acumulado | Óptimo | Durante el primer trimestre de 2019 se evidenció un uso óptimo de los recursos programados, dando cuenta de una planeación efectiva del PAC conforme con los compromisos adquiridos por la entidad, promediando un 3,9 % de recursos no utilizados sobre la programación, cifra muy cercana de la meta. Para medir el % de avance se realiza la diferencia entre el porcentaje de lo no utilizado en el PAC y el 100%, arrojando un 96,1%
[6 empty] | Realizar el seguimiento periódico de los compromisos y la respectiva programación del Plan Anual de Caja | 2019-03-01 | 2019-10-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
[6 empty] | Realizar la planeación del PAC de acuerdo con las comisiones de las cuales se tenga confirmación efectiva para reducir el índice de no ejecución de los viáticos | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
[6 empty] | Realizar seguimiento y evaluación de la estrategia | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Bienes y servicios disponibles | 62 | Solicitudes de bienes y servicios atendidas | 0 | Plan de utilización de bienes y servicios | Diseñar e implementar lineamientos e instrumentos para la programación de necesidades de Bienes y servicios para la eleboración del Plan Anual de Adquisiciones - PAA. | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión administrativa y financiera | Política Planeación institucional | Atender el 90% de las solicitudes de bienes y servicios en el 2019 | 90% de las solicitudes de bienes y servicios atendidas | 90% de las solicitudes de bienes y servicios atendidas | 100% | No es Acumulado | Óptimo | Todas las solicitudes de bienes y servicios realizadas durante el primer trimestre han sido atendidas, sin embargo, se aclara que la atención de cada una de ellas se da en la medida de la disponibilidad que se tenga de los bienes y elementos, por esta razón, las cantidades solicitudes pueden variar respecto de las cantidades entregadas en temas como papelería y cafetería.
[6 empty] | Adquirir y proveer los bienes y servicios según la disponibilidad de recursos. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Servicio efectivo al ciudadano | 63 | Política de servicio al ciudadano formulada | 0 | Plan del servicio al ciudadano | Diseñar el plan de servicio al ciudadano. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Subdirección Administrativa y Financiera | Servicio al ciudadano | Política de servicio al ciudadano | 100 % de la política de servicio al ciudadano adoptada | 5% de la política de servicio al ciudadano adoptada | 5% de la política de servicio al ciudadano adoptada | 100% | 5% | Óptimo | Se cumple de manera efectiva con la meta propuesta para la elaboración de la política de servicio al ciudadano de acuerdo con los tiempos establecidos, el grado de avance está acorde con lo que se había planeado para esta altura del año. Así mismo, se adelantó en la elaboración de los documentos tales como Protocolo de atención, Carta del trato Digno, Formato de registro de PQRS, Plan de acción.
[6 empty] | Presentar el plan para aprobación. | 2019-07-01 | 2019-07-30 | Subdirección Administrativa y Financiera
[6 empty] | Realizar seguimiento al plan de servicio al ciudadano. | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
[6 empty] | Elaborar la política de servicio al ciudadano. | 2019-01-01 | 2019-06-25 | Subdirección Administrativa y Financiera
[6 empty] | Presentar política de servicio al ciudadano para aprobación. | 2019-06-25 | 2019-08-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
[6 empty] | Socializar la política de servicio al ciudadano. | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Gestión Ambiental efectiva | 64 | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA diseñado | 0 | Plan de gestión ambiental | Diseñar el Plan Institucional de Gestión Ambiental. | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión administrativa y financiera | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA diseñado | 0% del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA diseñado | 0% de Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA diseñado | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Presentar el PIGA para su aprobación | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Información documental disponible | 65 | Instrumentos archivísticos elaborados | 0 | Instrumentos archivísticos elaborados | Elaborar el Plan Institucional de Archivos - PINAR | 2019-07-01 | 2019-11-30 | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión documental | Política de gestión documental | 100% de los Instrumentos archivísticos elaborados | 6% de los Instrumentos archivísticos elaborados | 23% de los Instrumentos archivísticos elaborados | 383.3% | 23% | Óptimo | A la fecha se cumple con el diseño de los instrumentos PINAR - PGD - TRD como se encontraba previsto. La SAF se encuentra al día en cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos para dar continuidad al proceso de aprobación e implementación de los mismos.
[6 empty] | Elaborar el Programa de Gestión Documentar - PGD de la UBPD | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
[6 empty] | Elaboración I Fase Tablas de Retención Documental | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
- | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Plan Estratégico de Gestión Humana Implementado | 66 | % de cargos vacantes provistos de manera oportuna | 0 | Plan anual del Vacantes y previsión de recursos humanos | Revisar los perfiles y funciones de acuerdo con el requerimiento del área donde está la vacante y determinar los recursos necesarios para su provisión. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión Humana | Gestión humana | Política de gestión humana | 100% de cargos vacantes provistos de manera oportuna | 100% de cargos vacantes provistos de manera oportuna | 0% de cargos vacantes provistos de manera oportuna | 0% | No es Acumulado | Crítico | El Plan de Vinculación se adoptó el 22 de febrero y a partir de ese momento hasta el 31 de marzo, no se han generado ingresos. En este periodo se inició con el proceso de recolección de hojas de vida.
[6 empty] | Realizar las acciones para la provisíón del cargo. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión Humana
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Plan Estratégico de Gestión Humana Implementado | 67 | % de servidores capacitados | 0 | Plan de capacitación | Formular el plan y las estrategias de capacitación | 2019-01-01 | 2019-04-15 | Subdirección de Gestión Humana | Gestión humana | Política de gestión humana | Capacitar al 70% de los servidores públicos en 2019 | 45 servidores públicos capacitados | 40 Servidores públicos capacitados | 88.89% | 13.7% | Óptimo | La inducción estaba planeada para la última semana de marzo, pero por definición del Plan de Capacitación se corrió para el mes de abril. Sin embargo, se realizaron tres actividades de capacitación: capacitación en la herramienta ArcGIS (sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica) y capacitación en G Suite (servicio de Google que reúne sus productos con nombre de dominio personalizado. En total se capacitaron 52 servidores
[6 empty] | Ejecutar y evaluar el plan de capacitación | 2019-04-16 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión Humana
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Plan Estratégico de Gestión Humana Implementado | 68 | % del plan de bienestar social y estímulos implementado | 0 | Plan de bienestar social y estímulos | Identificar las necesidades de bienestar. | 2019-01-01 | 2019-05-31 | Subdirección de Gestión Humana | Gestión humana | Política de gestión humana | 100% del plan de bienestar social y estímulos implementado | 20% del plan de bienestar social y estímulos implementado | 20% del plan de bienestar social y estímulos implementado | 100% | 20% | Óptimo | Del 18 al 22 de marzo se realizó la encuesta de calidad de vida - programa de bienestar para establecer las necesidades que se recolectarán en el Plan de Bienestar
[6 empty] | Formular e implementar el plan y las estrategias de Bienestar social y estímulos. | 2019-06-01 | 2019-07-10 | Subdirección de Gestión Humana
[6 empty] | Ejecutar y evaluar el plan de bienestar social y estímulos. | 2019-07-11 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión Humana
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Plan Estratégico de Gestión Humana Implementado | 69 | % del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo implementado | 0 | Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo | Formular e implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión Humana | Gestión humana | Política de gestión humana | 70% del sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado a diciembre de 2019 | 33% del sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado | 33% del sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado | 100% | 47.14% | Óptimo | Se realizó la autoevaluación y se efectuaron los proyectos de resolución de política, objetivos y responsabilidades del Sistema de Gestión, reglamento de higiene y seguridad industrial, convocatoria y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Comité de Convivencia Laboral. Se realizó la identificación, evaluación y valoración de los riesgos de cada una de las áreas. Se estableció el procedimiento de realización de exámenes médicos ocupacionales y se inició el proceso de contratación de exámenes médicos. Se cuenta con el procedimiento para el reporte e investigación de accidentes de trabajo.
[6 empty] | Ejecutar y evaluar el plan de seguridad y salud en el trabajo | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión Humana
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Plan Estratégico de Gestión Humana Implementado | 70 | % del Código de Integridad Implementado | 0 | Código de integridad | Realizar un Diagnóstico para la construcción de valores | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión Humana | Gestión humana | Política de Integridad | 100% del código de integridad implementado a diciembre de 2019 | 0% del código de integridad implementado | 0% del código de integridad implementado | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Expedir el código de integridad e iniciar las actividades de socialización | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión Humana
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Plan Estratégico de Gestión Humana Implementado | 71 | Herramientas de medición del clima laboral implementada | 0 | Medición del Clima Laboral. | Definir la herramienta de medición | 2019-07-01 | 2019-07-30 | Subdirección de Gestión Humana | Gestión humana | Política de gestión humana | 1 Herramienta de medición del clima laboral Implementada | 0 Herramientas de medición del clima laboral Implementadas | 0 Herramientas de medición del clima laboral Implementadas | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avances cualitativos
[6 empty] | Implementar la herramienta de medición | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Subdirección de Gestión Humana
[6 empty] | Realizar el análisis y comunicación de resultados. | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Subdirección de Gestión Humana