## Plan de Acción 2023 V2 22.03.23
PLAN DE ACCIÓN 2023 V. 2
Estrategia | Resultado | Respuestas | Indicador | Meta | Líder | Asociados | Actividades | Líder | Asociados | Fecha Inicio | Fecha Fin
Estrategia 1. Recolección de información relevante para la búsqueda (artículo 5.1 DL 589 de 2017) | Resultado 1. Universo de personas dadas por desaparecidas (PDD) con información disponible para la consulta pública Resultado 2. Los Planes Regionales de Búsqueda (PRB) cubren los territorios priorizados a corto plazo en el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) Resultado 3. Aportantes de información (incluyendo exintegrantes de grupos armados) brindando información para la búsqueda Resultado 4. Estrategia de gestión del cambio y capacitación en competencias y habilidades implementadas | Respuesta 1. Avances en la construcción de las hipótesis sobre la suerte y paradero de las personas desaparecidas | Indicador 1. Plan de capacitación integral (Investigación humanitaria y extrajudicial participativa - forense, línea de aportantes, entre otros) ejecutado en los territorios | Meta 1. Un (1) plan de capacitación integral (Investigación humanitaria y extrajudicial participativa - forense, línea de aportantes, entre otros) ejecutado en los territorios | Oficina de Gestión del Conocimiento, Subdirección de Gestión Humana | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales Y Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 1. Diseñar metodológicamente y de manera conjunta el contenido de las capacitaciones con una perspectiva integral | Oficina de Gestión del Conocimiento, Subdirección de Gestión Humana | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2023-01-02 | 2023-04-30
[7 empty] | 2. Implementar el plan de capacitación integral en los territorios y en las áreas administrativas | Oficina de Gestión del Conocimiento, Subdirección de Gestión Humana | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 3. Realizar un balance de la implementación del plan de capacitación integral en los territorios | Oficina de Gestión del Conocimiento, Subdirección de Gestión Humana | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2023-10-01 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 2. Municipios priorizados a corto plazo en Plan Nacional de Búsqueda - PNB con Planes Regionales de Búsqueda -PRB formulados | Meta 2. 100% de los municipios priorizados a corto plazo en Plan Nacional de Búsqueda - PNB con Planes Regionales de Búsqueda -PRB formulados | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial, Grupos Internos de Trabajo Territorial | 1. Definir la cobertura territorial de los planes regionales de búsqueda - PRB según priorización del Plan Nacional de Búsqueda - PNB | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial, Grupos Internos de Trabajo Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 2023-01-01 | 2023-02-15
[7 empty] | 2. Diseñar los planes regionales de búsqueda - PRB a partir del análisis de la información | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial, Grupos Internos de Trabajo Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 2023-02-15 | 2023-11-30
[7 empty] | 3. Definir estrategia para formular planes regionales de búsqueda - PRB en los municipios priorizados en el corto plazo en el Plan Nacional de Búsqueda - PNB, sin cobertura de grupos internos de trabajo territorial - GITT | Subdirección General Técnica y Territorial | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-01 | 2023-10-31
|  |  | Indicador 3. Rutas con aportantes de información implementadas | Meta 3. Tres (3) rutas con aportantes de información implementadas (ExFarc, Fuerza Pública, ExAUC) | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Equipo Prevención y protección | 1. Diseñar, concertar y poner en marcha las rutas de trabajo con aportantes de información | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Equipo Prevención y protección | 2023-01-01 | 2023-03-31
[7 empty] | 2. Realizar seguimiento a la implementación de rutas y elaborar reportes de avance | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Equipo Prevención y protección | 2023-04-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 3. Promover la apropiación de la identificación de riesgos para personas y organizaciones que buscan, aportantes de información y terceros participantes en el marco del proceso de búsqueda humanitaria | Equipo Prevención y protección |  | 2023-03-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 4. Brindar asesoría técnica para la activación de la ruta interna de protección y recomendaciones en el marco de los lineamientos de actuación con relación a riesgos y amenazas, y en el caso de la materialización de los riesgos identificados para los aportantes, en el marco del trabajo conjunto | Equipo Prevención y protección |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 4. Ruta definida con comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, no determinantes ni máximos responsables | Meta 4. Una (1) ruta definida con comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, no determinantes ni máximos responsables | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Equipo Prevención y protección | 1. Diseñar y concertar una ruta de aportantes de información con comparecientes JEP no determinantes ni máximos responsables | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Equipo Prevención y protección | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 5. Ruta de priorización de fuentes de información (que tenga en cuenta el Archivo General de la Nación y fuerza pública, entre otras) diseñada participativamente e implementada | Meta 5. Una (1) ruta de priorización de fuentes de información (que tenga en cuenta el Archivo General de la Nación y fuerza pública, entre otras) diseñada participativamente e implementada | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales Grupos Internos de Trabajo Territorial Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 1. Realizar un diagnóstico del estado de la información | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-03 | 2023-06-02
[7 empty] | 2. Elaborar una hoja de ruta para la revisión de información | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-03 | 2023-06-02
[7 empty] | 3. Construir participativamente la ruta de priorización de las fuentes de información | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 2023-04-04 | 2023-09-30
[7 empty] | 4. Iniciar la implementación de la ruta de priorización de las fuentes de información | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-07-03 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 6. Estrategia para fortalecer el relacionamiento de la UBPD y facilitar el acceso a la información, diseñada e implementada | Meta 6. Una (1) estrategia para fortalecer el relacionamiento de la UBPD y facilitar el acceso a la información, diseñada e implementada | Subdirección General Técnica y Territorial |  | 1. Desarrollar una agenda de relacionamiento de la UBPD, definiendo los aspectos claves y realizando seguimiento permanente | Subdirección General Técnica y Territorial | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-01-16 | 2023-12-31
[7 empty] | 2. Establecer la estrategia para disponer de la información faltante (subregistro) para consolidar el Universo de PDD, de acuerdo con el diagnóstico de la completitud de la información | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Subdirección General Técnica y Territorial | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-16 | 2023-12-16
|  |  | Indicador 7. Documento de análisis del universo de personas dadas por desaparecidas versión 3, como aporte a la verdad, que incluya los enfoques diferenciales, étnicos y de género | Meta 7. Un (1) documento de análisis del universo de personas dadas por desaparecidas versión 3, como aporte a la verdad, que incluya los enfoques diferenciales, étnicos y de género | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 1. Caracterizar técnicamente el Universo mediante el análisis conjunto de la información existente, contemplando enfoques diferenciales, étnicos y de género (con la información disponible) | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-04-01 | 2023-05-31
[7 empty] | 2. Divulgar y socializar la caracterización del Universo | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía - Oficina de Gestión del Conocimiento | 2023-07-01 | 2023-08-30
Estrategia 2. Identificación, caracterización, exploración de posibles lugares de ubicación de personas vivas o fallecidas que puedan corresponder a personas dadas por desaparecidas (artículo 5.3.a. y c. y 10 del DL 589 de 2017) | Resultado 5. Lugares presuntos Incluidos en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas (RNFCIS) Resultado 6. Lugares presuntos prospectados (confirmados o descartados) Resultado 7. Cuerpos recuperados Resultado 8. Identificación de personas vivas Resultado 9. Acciones de Impulso para la identificación de cuerpos Resultado 10. Metodologías de búsqueda en escenarios particulares elaboradas y en implementación | Respuesta 2. Construcción e implementación del plan de intervención de cementerios, desarrollado a través de los Planes Regionales de Búsqueda, en conjunto con organizaciones, familias, comunidades y personas que buscan, fijando escenarios y momentos de diálogo. | Indicador 8. Plan de intervención de cementerios (plan de trabajo) construido e implementado con organizaciones, familias, comunidades y personas que buscan, en el marco de los planes regionales de búsqueda - PRB | Meta 8. Un (1) plan de intervención de cementerios (plan de trabajo) construido e implementado con organizaciones, familias, comunidades y personas que buscan, en el marco de los planes regionales de búsqueda - PRB | Subdirección General Técnica y Territorial | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Grupos Internos de Trabajo Territorial, Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía, Equipo Prevención y protección | 1. Aprobar el manual de intervención de cementerios de la UBPD (incluyendo criterios para priorización de cementerios en el marco de los PRB) | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación - Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
[7 empty] | 2.Divulgar y promover la apropiación de los lineamientos para la intervención de cementerios | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación - Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Subdirección de Gestión Humana, Oficina de Gestión del Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-03-31
[7 empty] | 3. Analizar para cada PRB la estrategia de intervención de cementerios | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación - Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-04-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 4. Desarrollar espacios de construcción participativa del plan de intervención de los cementerios en el marco de los PRB (incluyendo organizaciones, Ministerio del Interior y otras entidades que intervienen cementerios) | Subdirección General Técnica y Territorial | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-04-01 | 2023-09-30
[7 empty] | 5. Socializar públicamente el plan de intervención de cementerios | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía - Subdirección General Técnica y Territorial | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 2023-10-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 6. Implementar el plan de intervención de cementerios en conjunto con organizaciones, familias, comunidades y personas que buscan | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación - Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda - Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial-Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-04-01 | 2023-12-15
[7 empty] | 7. Mantener actualizada la información del RNFCIS en lo correspondiente a cementerios | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda -Subdirección de Información para la Búsqueda, Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-04-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 8. Desarrollar una estrategia con cementerios para la disposición, preservación y dignificación de cadáveres no identificados en Colombia | Subdirección General Técnica y Territorial - Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Secretaría General - Oficina Asesora Jurídica - Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda - Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 2023-04-01 | 2023-09-30
|  | Respuesta 3. Construcción e implementación participativa de los planes de intervención a lugares de interés forense (distintos a cementerios) surgidos de la investigación humanitaria y extrajudicial, enmarcados en la ruta metodológica de los Planes Regionales de Búsqueda | Indicador 9. Estrategia de abordaje de los lugares reportados por diversas fuentes (distintos a cementerios) incluidos en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas -RNFCIS, diseñada e implementada | Meta 9. Una (1) estrategia de abordaje de los lugares reportados por diversas fuentes (distintos a cementerios) incluidos en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas -RNFCIS, diseñada e implementada | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Grupos Internos de Trabajo Territorial, Subdirección General Técnica y Territorial, Equipo Prevención y protección | 1. Elaborar los planes de intervención de lugares de interés forense (planes operativos antropológicos forenses) para la recuperación de cuerpos | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Subdirección General Técnica y Territorial, Grupos Internos de Trabajo Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Equipo Prevención y protección | 2023-01-01 | 2023-12-15
[7 empty] | 2. Prospectar e intervenir lugares de interés forense para la recuperación de cuerpos, incorporando la participación de familias y organizaciones, llevando el respectivo registro de las acciones humanitarias desarrolladas y sus resultados. | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Subdirección General Técnica y Territorial, Grupos Internos de Trabajo Territorial, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General, Equipo Prevención y protección | 2023-01-01 | 2023-12-15
[7 empty] | 3. Analizar y depurar la información del RNFCIS | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2023-04-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 4. Mantener actualizada la información del RNFCIS de los lugares que se intervienen (distintos a cementerios) | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Grupos Internos de Trabajo Territorial | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | 2023-01-01 | 2023-12-15
[7 empty] | 5. Desarrollar metodologías para planificar y ejecutar las intervenciones en escenarios complejos (esteros, ríos, vertederos, escombreras, cementerios, osarios, entre otros) | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | Respuesta 4. Agilizar los procesos de identificación de personas dadas por desaparecidas | Indicador 10. Estrategia que contribuya a la agilización de procesos de identificación de cuerpos que posiblemente corresponden a personas dadas por desaparecidas - PDD, diseñada y en implementación | Meta 10. Una (1) estrategia que contribuya a la agilización de procesos de identificación de cuerpos que posiblemente corresponden a personas dadas por desaparecidas - PDD, diseñada y en implementación | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Secretaría General, Equipo de Cooperación y Alianzas, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 1. Continuar con las gestiones para la reforma del decreto para que la UBPD tenga acceso al Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos, integrar el Comité Interinstitucional de Genética Forense, así como ajustar las funciones de ese Comité de cara a las necesidades de la búsqueda humanitaria y extrajudicial | Subdirección General Técnica y Territorial - Oficina Asesora Jurídica | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 2023-01-16 | 2023-12-16
[7 empty] | 2. Gestionar convenios con universidades o laboratorios privados que cuenten con laboratorios de genética, debidamente acreditados, conforme lo exige la Ley 1408 de 2010, para que cooperen y aporten en la identificación de cuerpos recuperados por la UBPD | Subdirección General Técnica y Territorial - Oficina de Gestión del Conocimiento | Secretaría General - Oficina Asesora Jurídica - Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación - Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda - Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales - Cooperación y Alianzas | 2023-01-10 | 2023-12-10
[7 empty] | 3. Explorar una estrategia interinstitucional para el impulso al proceso de identificación de cadáveres no identificados en Colombia (Laboratorio de antropología de la UBPD, entre otras acciones) | Subdirección General Técnica y Territorial - Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Secretaría General - Oficina Asesora Jurídica - Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda - Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 2023-04-01 | 2023-09-30
[7 empty] | 4. Incorporar los enfoques diferenciales, étnicos y de género, así como estrategias de investigación participativa con familiares y organizaciones para agilizar los procesos de identificación | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 5. Continuar adelantando las acciones que permitan la recolección y aporte de muestras biológicas de los familiares para complementar el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos. | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-02-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 6. Iniciar la socialización con las Entidades del Estado (Fiscalía General -FGN, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMCLF, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior) de los planes de acción para el impulso a la identificación de los cadáveres no identificados en Colombia producto del análisis del Proyecto Impulso implementado entre las vigencias 2019 al 2022. | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Subdirección General Técnica y Territorial | 2023-04-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 7. Realizar la gestión necesaria con el INMLCF, para que la UBPD reciba base de datos de cuerpos identificados no reclamados y no entregados a las familias, y realizar el cruce de información con el Universo de personas dadas por desaparecidas | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación y Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 8. Solicitar al INMLCF o a quien corresponda, la información para la ubicación de los cuerpos resultado del cruce anterior. | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación y Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 9. Divulgar la información del hallazgo de los cuerpos y, en caso en que se encuentre a los familiares, realizar el contacto respectivo | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía y Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial | 2023-01-01 | 2023-12-31
Estrategia 3. Coordinación interinstitucional y alianzas (artículo 5.3.d. y e; y 5.5 del DL 589 de 2017 | Resultado 11. Procesos interinstitucionales fortalecidos, que permiten agilizar la respuesta del proceso de búsqueda | Respuesta 5. Gestionar el acompañamiento psicosocial durante el proceso de búsqueda, en coordinación con las entidades competentes, así como con organizaciones sociales y organismos internacionales. | Indicador 11. Personas que buscan, que solicitan o requieren acompañamiento psicosocial, para las cuales la UBPD coordina dicho acompañamiento con entidades competentes así como con organizaciones sociales y organismos internacionales | Meta 11. Coordinación con las entidades competentes así como con organizaciones sociales y organismos internacionales, del acompañamiento psicosocial al 100% de las personas que buscan, que solicitan o requieren el apoyo | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Grupos Internos de Trabajo Territorial | 1. Desarrollar estrategia de fortalecimiento de los equipos técnicos operativos para brindar apoyo psicosocial que garantice la participación de las personas en los procesos de búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 2. Implementar protocolos de coordinación para el acompañamiento psicosocial con UARIV y MinSalud, o con organizaciones sociales y organismos internacionales, cuando se requiera | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial, Cooperación y Alianzas | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  | Respuesta 6. Desarrollar alianzas de trabajo con actores de cooperación internacional para la implementación del Plan Nacional de Búsqueda y los Planes Regionales de Búsqueda | Indicador 12. Planes regionales de búsqueda - PRB, incluidos en la priorización territorial de los actores de cooperación internacional, que cuentan con financiación de actividades por parte de la cooperación internacional | Meta 12. Acciones de cooperación con financiación de actividades en soporte a diez (10) planes regionales de búsqueda -PRB que se encuentren dentro de la priorización territorial de los actores de cooperación | Cooperación y alianzas | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 1. Formular y hacer seguimiento a los acuerdos, convenios, proyectos y alianzas con actores de la Cooperación Internacional para apoyo al Plan Nacional de Búsqueda -PNB y a los planes regionales de búsqueda-PRB. | Cooperación y alianzas | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | Respuesta 7. Avanzar en el cumplimiento del Plan Nacional de Búsqueda conjuntamente con las entidades involucradas | Indicador 13. Cumplimiento de las actividades del 2023 del Plan Nacional de Búsqueda - PNB, competencia de la UBPD | Meta 13. 90% de cumplimiento de las actividades del 2023 del Plan Nacional de Búsqueda - PNB, competencia de la UBPD | Subdirección General Técnica y Territorial | Direcciones Técnicas, Oficina Asesora de Planeación, Asesor Dirección General para PNB | 1. Impulsar con las entidades involucradas en el Plan Nacional de Búsqueda - PNB la implementación de las prioridades, estrategias y actividades de corto plazo | Subdirección General Técnica y Territorial - Asesor de la Dirección General encargado de PNB | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 2023-02-01 | 2023-06-30
[7 empty] | 2. Desagregar las metas del Plan Nacional de Búsqueda - PNB en anualidades al 2030 (valores absolutos) con las entidades involucradas | Subdirección General Técnica y Territorial | Asesor de la Dirección General encargado de PNB, Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-05-31
[7 empty] | 3. Formular el presupuesto requerido para el Plan Nacional de Búsqueda - PNB al 2030 de acuerdo con las metas de las entidades involucradas | Subdirección General Técnica y Territorial - Oficina Asesora de Planeación |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 4. Hacer seguimiento y evaluación a la implementación del Plan Nacional de Búsqueda - PNB | Subdirección General Técnica y Territorial | Asesor de la Dirección General encargado de PNB, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 2023-05-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 5. Avanzar en el proceso de formulación de un documento CONPES de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, con asesoría del Departamento Nacional de Planeación - DNP | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección General |  | 2023-03-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 6. Fortalecer el relacionamiento con otras entidades teniendo en cuenta los resultados de la caracterización de los grupos de interés institucionales realizado por la Oficina de Gestión del Conocimiento | Subdirección General Técnica y Territorial | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales y Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-01 | 2023-12-31
Estrategia 4. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones que apoyan la búsqueda (artículo 5.4 DL 589 de 2017) | Resultado 12. Sistema de Información Misional (SIM), con gobierno de datos y analítica de datos, implementado Resultado 13. Estrategia de participación territorial implementada (organizaciones, victimas y pueblos étnicos) con enfoque reparador, diferencial y de género (mujeres y LGBTI), por plan regional de búsqueda -PRB Resultado 14. Líneas de investigación para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, definidas y puestas en marcha Resultado 4. Estrategia de gestión del cambio y capacitación en competencias y habilidades implementadas | Respuesta 8. Mantener una comunicación periódica con los familiares, organizaciones y personas que buscan | Indicador 14. Estrategia de respuesta masiva a las familias y organizaciones (22 mil solicitudes de búsqueda), diseñada y puesta en marcha | Meta 14. Una (1) estrategia de respuesta masiva a las familias y organizaciones (22 mil solicitudes de búsqueda), diseñada y puesta en marcha | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda (Subdirección de Información para la Búsqueda) - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones - Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía - Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 1. Implementar y poner en marcha la ruta de apropiación y divulgación de estrategia de participación. | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial | 2023-02-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 2. Diseñar por fases la estrategia de respuesta masiva (Partir de la guía de solicitudes de búsqueda, balance de solicitudes sin respuesta institucional, herramientas del sistema de información misional, incorporar periodicidad y temáticas incluyendo identificación) | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-06-30
[7 empty] | 3. Implementar gradualmente la estrategia de respuesta masiva | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial - Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda - Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación - Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía - Servicio al Ciudadano | 2023-06-30 | 2023-12-31
[7 empty] | 4. Monitorear y hacer seguimiento permanente a la implementación de la estrategia de respuesta masiva | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial - Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda - Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación - Servicio al Ciudadano | 2023-06-30 | 2023-12-31
[7 empty] | 5. Dar accesibilidad a la información que requieren las familias y organizaciones en sus procesos de búsqueda | Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda - Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones - Oficial Seguridad de la Información | 2023-03-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 6. Realizar las entregas dignas de acuerdo con los lineamientos, el protocolo y procedimiento de la UBPD | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales - Grupos Internos de Trabajo Territorial | Subdirección General Técnica y Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 7. Articular con otras entidades las acciones requeridas para la entrega e inhumación digna. | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 8. Realizar los reencuentros de acuerdo con los lineamientos y procedimiento de la UBPD | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales - Grupos Internos de Trabajo Territorial | Subdirección General Técnica y Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 9. Implementar la estrategia de participación para familiares en el exterior | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial -Grupos Internos de Trabajo Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 10. Realizar las diferentes acciones de participación individuales y/o colectivas (encuentros, talleres, diálogos, asesoría, orientación y fortalecimiento, etc.), incorporando los enfoques diferenciales y de género | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales - Grupos Internos de Trabajo Territorial | Subdirección General Técnica y Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 15. Balance público periódico (con familiares y organizaciones) de cada plan regional de búsqueda - PRB y planes operativos de PRB | Meta 15. Un (1) balance público periódico (con familiares y organizaciones) de cada plan regional de búsqueda - PRB y planes operativos de PRB | Subdirección General Técnica y Territorial, Grupos Internos de Trabajo Territorial, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 1. Realizar un balance público participativo y colectivo por cada plan regional de búsqueda -PRB | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales - Grupos Internos de Trabajo Territorial | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Subdirección General Técnica y Territorial, Oficina de Gestión del Conocimiento, Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 2. Construir y socializar el informe de balance con la retroalimentación de cada plan regional de búsqueda - PRB y remitir para consolidación nacional | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Oficina de Gestión del Conocimiento, Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 16. Informes sobre los avances de la búsqueda en el marco de los planes regionales de búsqueda -PRB entregados a los familiares (DL 589 de 2017 Art. 5 Nral 6) | Meta 16. 100% de informes sobre los avances de la búsqueda en el marco de los planes regionales de búsqueda -PRB entregados a los familiares (DL 589 de 2017 Art. 5 Nral 6) (Cuando se cierra el plan de búsqueda (informe de lo acaecido incluyendo conclusiones de la búsqueda masiva e individual) o cuando lo solicita el familiar) | Subdirección General Técnica y Territorial, Grupos Internos de Trabajo Territorial (Coordinación y Dupla) | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 1. Elaborar el documento base de acuerdo con el plan regional de búsqueda - PRB, para la preparación de los informes a los familiares, incluidos los informes forenses | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial (Coordinación y Dupla) | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2023-01-01 | 2023-06-30
[7 empty] | 2. Realizar seguimiento periódico de la entrega de los informes a familiares, incluidos los informes forenses | Subdirección General Técnica y Territorial | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 17. Ruta de fortalecimiento de la estrategia de participación, incorporando resultados de la caracterización de los grupos de interés, diseñada e implementada | Meta 17. Una (1) ruta de fortalecimiento de la estrategia de participación, incorporando resultados de la caracterización de los grupos de interés, diseñada e implementada | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Oficina de Gestión del Conocimiento, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | 1. Diseñar la ruta de fortalecimiento de la estrategia de participación, incorporando resultados de la caracterización de los grupos de interés | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Oficina de Gestión del Conocimiento, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | 2023-04-01 | 2023-07-31
[7 empty] | 2. Implementar la ruta de fortalecimiento de la estrategia de participación incorporando resultados de la caracterización de los grupos de interés | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Oficina de Gestión del Conocimiento, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | 2023-08-01 | 2023-12-31
|  | Respuesta 9. Planes Regionales de Búsqueda y Planes Operativos construidos con las familias, organizaciones y personas que buscan, incorporando enfoques diferenciales, étnicos y de género | Indicador 18. Planes Regionales de Búsqueda - PRB y Planes Operativos - PO construidos y retroalimentados participativamente con las familias, organizaciones y personas que buscan, incorporando los Enfoques Diferenciales, Étnicos y de Género | Meta 18. 100 % de Planes Regionales de Búsqueda - PRB y Planes Operativos - PO construidos y retroalimentados participativamente con las familias, organizaciones y personas que buscan, incorporando los Enfoques Diferenciales, Étnicos y de Género | Subdirección General Técnica y Territorial, Grupos Internos de Trabajo Territorial, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 1. Diseñar una estrategia de construcción participativa y retroalimentación de los planes regionales de búsqueda -PRB y planes operativos -PO, incorporando enfoques diferenciales, étnicos y de género (tomar como referencia la metodología de Círculo de Saberes para la construcción participativa de los PO) | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Grupos Internos de Trabajo Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Oficina de Gestión del Conocimiento | 2023-02-01 | 2023-06-30
[7 empty] | 2. Desarrollar e implementar la estrategia para la construcción participativa de los planes operativos - PO incorporando enfoques diferenciales, étnicos y de género | Subdirección General Técnica y Territorial, Grupos Internos de Trabajo Territorial | Subdirección Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Oficina de Gestión del Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 3. Vincular a las comunidades y pueblos étnicos en las estrategias de participación de los planes regionales de búsqueda -PRB | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 4. Vincular a las organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas en las estrategias de participación de los planes regionales de búsqueda - PRB | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 5. Construir la ruta de participación para las mujeres indígenas | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Grupos Internos de Trabajo Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda y Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2023-04-01 | 2023-09-30
[7 empty] | 6. Implementar convenios y planes de trabajo con organizaciones, colectivos, movimientos, plataformas, para su fortalecimiento y participación, en el marco de la estrategia de red de apoyo y el trabajo con organizaciones étnicas | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 7. Brindar orientación y apoyo a los grupos internos de trabajo territorial en el relacionamiento con comunidades y pueblos étnicos (Protocolos de Coordinación y Relacionamiento con comunidades étnicas) y con las organizaciones que abordan enfoques diferenciales y de género | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 8. Construir planes operativos étnicos para los planes regionales de búsqueda - PRB donde se identifique su pertinencia | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial - Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 9. Formalizar y hacer seguimiento a la implementación de las líneas de investigación en cada plan regional de búsqueda -PRB | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 10. Elaborar los informes narrativos | Subdirección Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda - Grupos Internos de Trabajo Territorial | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | Respuesta 10. Promover el enfoque psicosocial en todo el proceso de búsqueda | Indicador 19. Servidores y servidoras de la UBPD cuentan con capacitación en lineamientos de enfoque psicosocial en la ruta de búsqueda y participación | Meta 19. 100% de los servidores y servidoras de la UBPD cuentan con capacitación en lineamientos de enfoque psicosocial en la ruta de búsqueda y participación | Subdirección de Gestión Humana | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 1. Definir lineamientos de enfoque psicosocial en la ruta de búsqueda que realiza la UBPD | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección de Gestión Humana, Oficina de Gestión del Conocimiento | 2023-01-02 | 2023-06-30
[7 empty] | 2. Socializar lineamientos de enfoque psicosocial al personal de la UBPD | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección de Gestión Humana, Oficina de Gestión del Conocimiento | 2023-07-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 3. Implementar plan de trabajo acordado con el Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR en lo relacionado con el apoyo psicosocial, y definir los alcances de la implementación en territorio | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección General Técnica y Territorial, Oficina de Gestión del Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | Respuesta 11. Facilitar el acceso oportuno a la información sobre los procesos de búsqueda | Indicador 20. Datos en gobierno de datos (Sistema de Información Misional -SIM en uso, tableros de indicadores asociados a la búsqueda) y modelo de analítica de datos implementado | Meta 20. 100% de los datos en gobierno de datos (Sistema de Información Misional -SIM en uso, tableros de indicadores asociados a la búsqueda) y modelo de analítica de datos implementado | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Secretaría General, Subdirección General Técnica y Territorial | 1. Fortalecer el Gobierno de Datos y el Sistema de Información Misional (Busquemos) | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-15 | 2023-11-30
[7 empty] | 2. Implementar la capacidad tecnológica para realizar ejercicios de inteligencia de negocios | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-15 | 2023-11-30
[7 empty] | 3. Implementar un modelo de analítica avanzada que responda a las necesidades de información | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Oficial de Seguridad de la Información | 2023-06-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 4. Implementar herramientas del sistema de información misional, que permitan el acceso público de información a las familias con base en las necesidades de acceso y consulta de la información de las personas y organizaciones que buscan | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda | Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Oficial de Seguridad de la Información | 2023-09-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 5. Realizar seguimiento al ecosistema tecnológico misional y determinar el estado de avance | Oficina de Control Interno | Dirección General, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Subdirección de Información para la Búsqueda, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-04-29
[7 empty] | 6. Realizar seguimiento al desarrollo del Modelo de Gestión de la Información - Busquemos | Oficina de Control Interno | Dirección General, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Subdirección de Información para la Búsqueda | 2023-08-01 | 2023-09-30
|  |  | Indicador 21. Mecanismo de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la política seguridad de la información implementado | Meta 21. Un (1) mecanismo de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la política seguridad de la información implementado (asegurar que no se impongan mas restricciones al acceso a la información de las que ya están contempladas) | Oficial Seguridad de la Información | Todas las dependencias | 1. Actualizar, desarrollar e implementar el plan de trabajo de seguridad de la información | Oficial Seguridad de la Información | Todas las dependencias | 2023-01-10 | 2023-12-15
[7 empty] | 2. Monitorear el plan de trabajo de seguridad de la información | Oficial Seguridad de la Información | Todas las dependencias, Comité Seguridad de la Información, Oficina de Control Interno | 2023-01-10 | 2023-12-15
Estrategia 5. Fortalecimiento Institucional | Resultado 15. Programa de Gestión Documental implementado Resultado 16. Calidad y oportunidad en la respuesta a la ciudadanía, evaluada y mejorada Resultado 4. Estrategia de gestión del cambio y capacitación en competencias y habilidades implementadas Resultado 17. Socialización e implementación de la Estrategia y lineamientos para las acciones de cuidado con lineamientos de Equipo Prevención y protección Resultado 18. Relacionamiento fortalecido entre el nivel central y el territorial Resultado 19. Bienes y servicios con nivel de ejecución eficiente | Respuesta 12. Garantizar el soporte al desarrollo de la misión de la UBPD, mediante la articulación organizacional, el cuidado y bienestar de los servidores, el uso eficiente de los recursos (financieros, logísticos, administrativos, documentales y tecnológicos), la atención de las PQRSD en los términos de ley y la preservación y conservación del patrimonio documental | Indicador 22. Número de políticas institucionales de género, que incorporen la prevención de violencias basadas en género, aprobada y en implementación | Meta 22. Una (1) política institucional de género, que incorpore la prevención de violencias basadas en género, aprobada y en implementación | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección de Gestión Humana, Comité Convivencia laboral | 1. Elaborar la política institucional de género, que incorpore la prevención de violencias basadas en género | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección de Gestión Humana | 2023-02-01 | 2023-09-30
[7 empty] | 2. Implementar y socializar la política institucional de género, que incorpore la prevención de violencias basadas en género | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | Subdirección de Gestión Humana, Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-10-01 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 23. Avance en el desarrollo e implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) | Meta 23. 100% de avance en el desarrollo e implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) | Subdirección Administrativa y Financiera | Todas las dependencias | 1. Realizar las actividades de cada vigencia, incluidas en el Programa de Gestión Documental (PGD) | Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 2. Diseñar la estrategia de etiquetado de la información física y digital e iniciar su implementación | Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental | Oficial de seguridad de la información - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 3. Sensibilizar y brindar asistencia técnica relacionada con el subproceso de Gestión Documental, a las dependencias de la UBPD | Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental | Todas las dependencias | 2023-01-02 | 2023-11-30
[7 empty] | 4. Fortalecer la implementación de las Tablas de Retención Documental - TRD y el uso y apropiación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA a través de la asistencia técnica requerida | Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental | Todas las dependencias | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 24. Oportunidad en la respuesta de las PQRSD que son atendidas por la UBPD | Meta 24. 99% de oportunidad en la respuesta de las PQRSD que son atendidas por la UBPD | Subdirección Administrativa y Financiera | Todas las dependencias | 1. Realizar control y seguimiento a los términos de respuesta de las PQRSD que son asignadas a las dependencias de la UBPD, mediante la elaboración de un reporte mensual de oportunidad. | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano | Todas las dependencias | 2023-02-01 | 2023-12-20
[7 empty] | 2. Aplicar un instrumento para la medición de la percepción de las respuestas que brinda la UBPD a las PQRSD y elaborar el informe de resultados | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano | Todas las dependencias | 2023-02-01 | 2023-06-30
[7 empty] | 3. Sensibilizar a los/las servidores/servidoras de la UBPD en los principios de oportunidad, claridad, precisión y congruencia para la atención de las PQRSD | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano | Todas las dependencias | 2023-02-15 | 2023-12-15
[7 empty] | 4. Elaborar un documento cuatrimestral que presente el estado de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano de la UBPD. | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano | Todas las dependencias | 2023-05-02 | 2023-12-30
|  |  | Indicador 25. Implementación del plan estratégico de gestión humana | Meta 25. 100% del plan estratégico de gestión humana implementado | Subdirección de Gestión Humana | Oficina de Gestión del Conocimiento - Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa - Equipo Prevención y protección | 1. Actualizar el Plan Estratégico de Gestión Humana (Bienestar, Capacitación, Estrategia de Cuidado, Gestión del Cambio, Seguridad y Salud en el trabajo) | Subdirección de Gestión Humana | Oficina de Gestión del Conocimiento - Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa - Equipo Prevención y protección | 2023-01-02 | 2023-03-30
[7 empty] | 2. Realizar implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Gestión Humana | Subdirección de Gestión Humana | Oficina de Gestión del Conocimiento - Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa - Equipo Prevención y protección | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 3. Formular y socializar política de violencias en el entorno laboral | Subdirección de Gestión Humana | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía - Comité de Convivencia Laboral | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 26. Ejecución presupuestal (Funcionamiento e inversión en términos de obligación) | Meta 26. 90% de ejecución presupuestal (Funcionamiento e inversión en términos de obligación) | Secretaría General | Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación - Todas las dependencias | 1. Realizar las acciones de planificación y programación del plan de anual de adquisiciones vigencia 2024, de acuerdo con las necesidades institucionales, alineadas a los planes institucionales | Secretaría General-Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | 2023-10-16 | 2023-12-31
[7 empty] | 2. Realizar estrategias de impulso y seguimiento de cara a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones -PAA 2023 (mesas de impulso) | Secretaría General | Todas las dependencias | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 3. Diseñar e implementar un mecanismo de control y seguimiento a la prestación de bienes y servicios. | Subdirección Administrativa y Financiera | Secretaría General | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 4. Definir, ajustar y monitorear las herramientas de planeación institucional a nivel nacional y territorial | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 27. Número de rutas de fortalecimiento del relacionamiento entre el nivel central y territorial, incorporando resultados de la caracterización de los GITT y los resultados del modelo de relacionamiento, diseñadas e implementadas | Meta 27. Una (1) ruta de fortalecimiento del relacionamiento entre el nivel central y territorial, incorporando resultados de la caracterización de los GITT y los resultados del modelo de relacionamiento, diseñada e implementada | Subdirección General Técnica y Territorial | Direcciones Técnicas, Oficina de Gestión del Conocimiento, Subdirección de Gestión Humana | 1. Diseñar la ruta de fortalecimiento del relacionamiento entre el nivel central y territorial incorporando resultados de la caracterización de los GITT y los resultados del modelo de relacionamiento | Subdirección General Técnica y Territorial | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales y Oficina de Gestión del Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-06-30
[7 empty] | 2. Implementar la ruta de fortalecimiento del relacionamiento entre el nivel central y territorial incorporando resultados de la caracterización de los grupos internos de trabajo territorial -GITT y los resultados del modelo de relacionamiento | Subdirección General Técnica y Territorial | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales y Oficina de Gestión del Conocimiento | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 28. Implementación del PETI de acuerdo con lo planeado en la vigencia 2023 | Meta 28. 100% de implementación del PETI de acuerdo con lo planeado en la vigencia 2023 | Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Secretaría General - Subdirección General Técnica y Territorial | 1. Ejecutar las acciones conjuntas de identificación de necesidades asociadas con los proyectos a ser ejecutados. | Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Secretaría General - Subdirección General Técnica y Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 2. Definir los Planes de Trabajo para cada proyecto que incluyan como mínimo: cronogramas de implementación, Entregables (Productos/Servicios) y Recursos Humanos y Técnicos asociados. | Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Secretaría General - Subdirección General Técnica y Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 3. Implementar las acciones del PETI contempladas para la vigencia 2023 | Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Secretaría General - Subdirección General Técnica y Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 4. Ejecutar estrategias de seguimiento a la implementación del PETI (mesas de Trabajo con las dependencias usuarias o beneficiarias de los proyectos). | Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Secretaría General - Subdirección General Técnica y Territorial | 2023-06-02 | 2023-12-27
Estrategia 6. Visibilizar la búsqueda | Resultado 20. Posicionamiento para el apoyo en la agilización del proceso de búsqueda de la UBPD a través del reconocimiento del Plan Nacional de Búsqueda - PNB y Planes Regionales de Búsqueda - PRB | Respuesta 13. Reconocimiento y dignificación de la búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas | Indicador 29. Implementación de la estrategia de comunicaciones y pedagogía para visibilizar el reconocimiento del derecho a buscar y la dignificación de la lucha de los familiares por la exigencia de este derecho | Meta 29. 100 % de implementación de la estrategia de comunicaciones y pedagogía para visibilizar el reconocimiento del derecho a buscar y la dignificación de la lucha de los familiares por la exigencia de este derecho | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Dirección General - Subdirección General Técnica y Territorial - Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda - Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación - Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales - Oficina de Gestión del Conocimiento | 1. Definir una estrategia para visibilizar el reconocimiento del derecho a buscar y la dignificación de la lucha de los familiares por la exigencia de este derecho | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Dirección General, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Oficina de Gestión del Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-01-31
[7 empty] | 2. Implementar la estrategia para visibilizar el reconocimiento del derecho a buscar y la dignificación de la lucha de los familiares por la exigencia de este derecho | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Dirección General, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Oficina de Gestión del Conocimiento | 2023-02-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 3. Realizar seguimiento a la estrategia para visibilizar el reconocimiento del derecho a buscar y la dignificación de la lucha de los familiares por la exigencia de este derecho | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Dirección General, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Oficina de Gestión del Conocimiento | 2023-04-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 4. Elaborar una estrategia de incidencia política y pública para el posicionamiento de la búsqueda | Dirección General - Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Oficina de Gestión del Conocimiento, Grupo Interno de Servicio al Ciudadano, Cooperación Internacional | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 5. Formalizar un criterio inclusivo de divulgación unificado para ser socializado en territorio, teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Dirección General, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, Oficina de Gestión del Conocimiento, Grupo Interno de Servicio al Ciudadano | 2023-01-01 | 2023-03-31
[7 empty] | 6. Informar periódica y públicamente al menos cada 6 meses sobre las actividades de búsqueda, localización, recuperación, identificación, y entrega digna de cuerpos esqueletizados que se realicen, respetando siempre el derecho a la privacidad de las víctimas (DL 589 de 2017, Artículo 5, Numeral 8) | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección General Técnica y Territorial, Direcciones Técnicas, Grupos Internos de Trabajo Territorial | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 7. Formular e implementar al menos una cátedra sobre desaparición y búsqueda en asocio con la Universidad Nacional en modalidad virtual | Oficina de Gestión del Conocimiento |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  | Indicador 30. Política de registro y divulgación de información audiovisual, sonora y fotográfica de las acciones humanitarias de búsqueda de la UBPD y Política de comunicaciones internas y externas, formuladas e implementadas | Meta 30. Una (1) política de registro y divulgación de información audiovisual, sonora y fotográfica de las acciones humanitarias de búsqueda de la UBPD y una (1) política de comunicaciones internas y externas, formuladas e implementadas | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comité Política Divulgación Audiovisual, Comité de Gestión | 1. Definir y aprobar la política de registro y divulgación de información audiovisual, sonora y fotográfica de las acciones humanitarias de búsqueda de la UBPD | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comité Política Divulgación Audiovisual | 2023-01-01 | 2023-02-28
[7 empty] | 2. Implementar y hacer seguimiento a la política de registro y divulgación de información audiovisual, sonora y fotográfica de las acciones humanitarias de búsqueda de la UBPD | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comité Política Divulgación Audiovisual | 2023-02-28 | 2023-12-31
[7 empty] | 3. Definir y aprobar la política de comunicaciones internas y externas | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comité de Gestión | 2023-01-01 | 2023-02-28
[7 empty] | 4. Implementar y hacer seguimiento a la política de comunicaciones internas y externas | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comité de Gestión | 2023-02-28 | 2023-12-31

## Anexo Correlaciones
TRANSFORMACIÓN (Objetivos Estratégicos)
CONFIANZA: La UBPD logra reconocimiento, confianza y legitimidad con los actores interesados en su labor.
RESPUESTAS: La UBPD brinda respuestas que dan cuenta de los avances y múltiples resultados del proceso de búsqueda.
LIDERA: La UBPD lidera las respuestas del Estado en materia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
TRANSFORMACIÓN
ESTRATEGIAS | CONFIANZA | RESPUESTAS | LIDERAZGO
Estrategia 1. Recolección de información relevante para la búsqueda (artículo 5.1 DL 589 de 2017)
Estrategia 2. Identificación, caracterización, exploración de posibles lugares de ubicación de personas vivas o fallecidas que puedan corresponder a personas dadas por desaparecidas (artículo 5.3.a. y c. y 10 del DL 589 de 2017)
Estrategia 3. Coordinación interinstitucional y alianzas (artículo 5.3.d. y e; y 5.5 del DL 589 de 2017
Estrategia 4. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones que apoyan la búsqueda (artículo 5.4 DL 589 de 2017)
Estrategia 5. Fortalecimiento Institucional
Estrategia 6. Visibilizar la búsqueda
TRANSFORMACIÓN
METAS | CONFIANZA | RESPUESTAS | LIDERAZGO
Meta 1. Un (1) plan de capacitación integral (Investigación humanitaria y extrajudicial participativa - forense, línea de aportantes, entre otros) ejecutado en los territorios
Meta 2. 100% de los municipios priorizados a corto plazo en Plan Nacional de Búsqueda - PNB con Planes Regionales de Búsqueda -PRB formulados
Meta 3. Tres (3) rutas con aportantes de información implementadas (ExFarc, Fuerza Pública, ExAUC)
Meta 4. Una (1) ruta definida con comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, no determinantes ni máximos responsables
Meta 5. Una (1) ruta de priorización de fuentes de información (que tenga en cuenta el Archivo General de la Nación y fuerza pública, entre otras) diseñada participativamente e implementada
Meta 6. Una (1) estrategia para fortalecer el relacionamiento de la UBPD y facilitar el acceso a la información, diseñada e implementada
Meta 7. Un (1) documento de análisis del universo de personas dadas por desaparecidas versión 3, como aporte a la verdad, que incluya los enfoques diferenciales, étnicos y de género
Meta 8. Un (1) plan de intervención de cementerios (plan de trabajo) construído e implementado con organizaciones, familias, comunidades y personas que buscan, en el marco de los planes regionales de búsqueda - PRB
Meta 9. Una (1) estrategia de abordaje de los lugares reportados por diversas fuentes (distintos a cementerios) incluidos en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas -RNFCIS, diseñada e implementada
Meta 10. Una (1) estrategia que contribuya a la agilización de procesos de identificación de cuerpos que posiblemente corresponden a personas dadas por desaparecidas - PDD, diseñada y en implementación
Meta 11. Coordinar con las entidades competentes así como con organizaciones sociales y organismos internacionales, el acompañamiento psicosocial al 100% de las personas que buscan, que solicitan o requieren el apoyo
Meta 12. Acciones de cooperación con financiación de actividades en soporte a diez (10) planes regionales de búsqueda -PRB que se encuentren dentro de la priorización territorial de los actores de cooperación
Meta 13. 90% de cumplimiento de las actividades del 2023 del Plan Nacional de Búsqueda - PNB, competencia de la UBPD
Meta 14. Una (1) estrategia de respuesta masiva a las familias y organizaciones (22 mil solicitudes de búsqueda), diseñada y puesta en marcha
Meta 15. Un (1) balance público periódico (con familiares y organizaciones) de cada plan regional de búsqueda - PRB y planes operativos de PRB
Meta 16. 100% de informes sobre los avances de la búsqueda en el marco de los planes regionales de búsqueda -PRB entregados a los familiares (DL 589 de 2017 Art. 5 Nral 6) (Cuando se cierra el plan de búsqueda (informe de lo acaecido incluyendo conclusiones de la busqueda masiva e individual) o cuando lo solicita el familiar)
Meta 17. Una (1) ruta de fortalecimiento de la estrategia de participación, incorporando resultados de la caracterización de los grupos de interés, diseñada e implementada
Meta 18. 100 % de Planes Regionales de Búsqueda - PRB y Planes Operativos - PO construidos y retroalimentados participativamente con las familias, organizaciones y personas que buscan, incorporando los Enfoques Diferenciales, Étnicos y de Género
Meta 19. 100% de los servidores y servidoras de la UBPD cuentan con capacitación en lineamientos de enfoque psicosocial en la ruta de búsqueda y participación
Meta 20. 100% de los datos en gobierno de datos (Sistema de Información Misional -SIM en uso, tableros de indicadores asociados a la búsqueda) y modelo de analítica de datos implementado
Meta 21. Un (1) mecanismo de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la politica seguridad de la información implementado (asegurar que no se impongan mas restriccciones al acceso a la información de las que ya estan contempladas)
Meta 22. Una (1) política institucional de género, aprobada y en implementación
Meta 23. 100% de avance en el desarrollo e implementación del Programa de Gestión Documental (PGD)
Meta 24. 99% de oportunidad en la respuesta de las PQRSD que son atendidas por la UBPD
Meta 25. 100% del plan estratégico de gestión humana implementado
Meta 26. 90% de ejecución presupuestal (Funcionamiento e inversión en términos de obligación)
Meta 27. Una (1) ruta de fortalecimiento del relacionamiento entre el nivel central y territorial incorporando resultados de la caracterización de los GITT y los resultados del modelo de relacionamiento, diseñada e implementada
Meta 28. 100% de implementación del PETI de acuerdo con lo planeado en la vigencia 2023
Meta 29. 100 % de implementación de la estrategia de comunicaciones y pedagogía para visibilizar el reconocimiento del derecho a buscar y la dignificación de la lucha de los familiares por la exigencia de este derecho
Meta 30. Una (1) política de registro y divulgación de información audiovisual, sonora y fotográfica de las acciones humanitarias de búsqueda de la UBPD y una (1) política de comunicaciones internas y externas, formuladas e implementadas