## Plan de Acción_2024 V2
Plan de Acción Institucional 2024 V.2
Volver
Línea estratégica | Resultados estratégicos |  |  |  | Producto estratégico |  |  |  | Actividades clave y fechas
| Resultados estratégicos | Respuesta a Solicitudes PQB y OCMP | Resultados 2024 | Indicador/Meta proyectada 2024 | No. | Nombre Producto | Meta proyectada 2024 | Área responsable | Nombre Actividades | Área responsable | Área asociada | Fecha inicio | Fecha finalización
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial para la Búsqueda | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | Dignificar a las víctimas y sus familias, debido a que en los PRB se incluyen medidas de participación y acciones afirmativas a las víctimas y sus familias durante el proceso de investigación. | La investigación humanitaria y extrajudicial que realiza UBPD es eficaz a partir de una mejor planeación de las intervenciones que se hacen en territorio | No. de acciones humanitarias que se realizan con base a los lineamientos establecidos. Regionalización y priorización de los planes regionales de búsqueda. No. estrategias de investigación alineadas a las características territoriales del fenómeno de la desaparición Porcentaje de municipios del país incluido en PRB | 1 | Planes regionales de búsqueda formulados | (35) planes regionales de búsqueda formulados con base a los lineamientos de formulación e implementación de los planes regionales de búsqueda | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Construir los documentos de diagnóstico y proyección de estrategias de los planes regionales de búsqueda para la ejecución de acciones humanitarias y extrajudiciales de acuerdo a los lineamientos propuestos. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
[7 empty] | 100% Hito 1: Regionalización del territorio para el establecimiento de priorización para la elaboración de los planes regionales de búsqueda. Hito 2: Diagnóstico y proyección de estrategias. Hito 3: Estudio de prelación de personas que buscan y de sitios de interés forense correspondientes. Hito 4: Elaboración de planes operativos de búsqueda. Hito 5: seguimiento a los planes operativos. |  | Realizar la priorización de las acciones humanitarias. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Grupos Internos de Trabajo Territoriales (SGTT), Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2024-01-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Hacer seguimiento a la incorporación de lineamientos de participación y enfoque diferencial en los PRB | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | 2024-01-01 | 2024-12-31
[9 empty] | LLevar a cabo el seguimiento a la incorporación en los PRB de los criterios de priorización definidos en el marco de los lineamientos metodológicos para la implementación de la ruta de aportantes | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | 2024-01-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Elaborar y realizar seguimiento a los planes operativos de búsqueda y de los Planes regionales de Búsqueda | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Grupos Internos de Trabajo Territoriales (SGTT), Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Encontrar y recuperar a las personas, ya que el Plan de fortalecimiento del componente forense y las acciones de prospección contribuyen a una búsqueda más efectiva. | Servidores públicos de la entidad cuentan con capacidades y competencias para la comprensión y apropiación de procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y verificación de identidad en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. (personas encontradas con vida y personas halladas sin vida) | No. servidores de la UBPD con perfil forense que mejoran sus capacidades y competencias para la comprensión de procesos forenses No. de muestras biológicas tomadas por la UBPD ingresadas al BPGD que cumplen con criterios de calidad | 2 | Plan de fortalecimiento de la calidad del componente forense en la IHE y las acciones de prospección y recuperación en terreno (Dirigido a los GITT) | (1) Plan de fortalecimiento de la calidad del componente forense ejecutado | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Elaborar documentación metodológica que soporte las acciones humanitarias de prospección, recuperación e identificación a partir de un diagnóstico de las necesidades de actualización | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-03-31
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Elaborar documentación metodológica Hito 2: 20% Definir secuencia de acciones Hito 3: 60% Actualizar a funcionarios en procedimientos |  | Definir la secuencia eficiente de acciones de trabajo interdisciplinario en terreno | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Actualizar a los servidores públicos del territorio y del nivel central en los procedimientos y guías vigentes relacionadas con acciones humanitarias de prospección, recuperación e identificación | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  | Mejorar los tiempos de la búsqueda, ya que el seguimiento permitirá evaluar y mejorar la eficiencia en la implementación de los planes. | Incremento en el abordaje de lugares a campo abierto y en cementerios: Nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD para agilizar e impulsar procesos de búsqueda. | No. Cuerpos recuperados por la UBPD No. Cuerpos recuperados por la UBPD asociados a PRB No. de lugares de interés forense incluidos en el RNFCIS No. de lugares referidos No. de lugares presuntos No. de lugares confirmados No. de lugares descartados No. de lugares de interés forense que son intervenidos con una acción de prospección asociados a cada PRB No. de lugares de interés forense que son intervenidos con una acción de recuperación asociados a cada PRB | 3 | Seguimiento a los Planes de intervención de sitios de interés forense priorizados por los GITT | (22) Planes de intervención incorporan criterios de priorización | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Verificar que los planes priorizados de intervención incluyan los criterios de priorización establecidos en la documentación metodológica elaborada para la intervención de sitios de interés forense | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-03-31
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Verificar inclución de criterios en los planes de trabajo (22 planes) Hito 2: 20% Validar articulación de planes Hito 3: 60% Solicitar ajustes y realizar seguimiento |  | Validar la articulación de los planes de trabajo de intervención de lugares de interés forenses con las líneas estratégicas de priorización de planes regionales de búsqueda y plan nacional de búsqueda. | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Realizar solicitudes de ajustes a los Planes de intervención priorizados a nivel territorial y realizar seguimiento | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Mayor y más rápida identificación, ya que la estrategia se enfoca en mejorar los procesos de identificación de personas desaparecidas. | Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa del proceso de identificación humana e Impulso al Proceso de Identificación de Cadáveres No Identificados (CNI), en coordinación con el INMLCF. | No. de cuerpos recuperados por otras entidades con verificación de identidad No de personas halladas con vida con verificación de identidad No de acciones de orientación de casos adelantados por los GITT No. de orientaciones brindadas a la IHE de los GITT para los casos de cuerpos que se encuentran en INMCLF con identificación No. de cuerpos que cuentan con verificación de correspondencia de identificación postmortem No de casos de cuerpos no identificados con análisis integral | 4 | Estrategia para la optimización de los procesos de identificación de personas dadas por desaparecidas (impulso) | (1) Estrategia para la optimización de los procesos de identificación de personas dadas por desaparecidas (impulso) actualizada e implementada | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | Realizar seguimiento a la implementación del Mega Proyecto Integral para el impulso a la identificación de cadáveres con el INMLCF | Subdirección General Técnica y Territorial | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2024-01-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Realizar el Abordaje interdisciplinario forense de cadáveres esqueletizados recuperados por la UBPD. | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Iniciar seguimiento al megaproyecto Hito 2: 20% Iniciar abordaje multidisciplinario Hito 3: 20% Iniciar proceso de verificación de identidad Hito 4: 20% Apoyar técnicamente al INMLCF Hito 5: 20% Implementar guia |  | Realizar plan de verificación de identidad de personas halladas con vida | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Apoyar técnicamente al INMLCF en verificaciones de coincidencias del BPGD (Banco de perfiles genéticos de desaparecidos) y gestión de casos. | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Implementar en los GITT la Guía de "Verificación de correspondencia de información post mortem" con base en las lecciones aprendidas en la prueba piloto en escenario complejo de cementerios | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Fortalecer la fase de análisis forense de la Información recolectada de la Regional Occidente y Bogotá, en el marco del proyecto "Impulso al proceso de identificación de cadáveres en CNI en Colombia " | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Orientar las IHE adelantadas por los GITT para los casos de cadáveres abordados por el INMLCF con proceso de identificación no concluyentes o no identificados. En doble vía (nación territorio, territorio nación) | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | Mayor y más rápida identificación, ya que el Plan de fortalecimiento incluye medidas para fortalecer la capacidad de las sedes regionales en la captación y generación de información. | Control y aseguramiento de la calidad del dato: Existen datos e información con calidad según dimensiones (líneas de investigación, variables, unidades de análisis, entre otras) identificadas para la búsqueda. | No. de registros de solicitud de búsqueda que cumplan con criterios de calidad (completitud y suficiencia)/No de solitudes de búsqueda recibidas No. de PDD incluidas en PRB con criterios de calidad del dato (en el registro de búsqueda y en el universo) No. de registros de solicitud de búsqueda con información duplicada (Identificación de duplicidad en el reporte de datos) Porcentaje de disminución del subregistro en el universo de personas desaparecidos No. Reportes disponibles para consulta de usuarios internos y externos | 5 | Plan de fortalecimiento de la calidad de los Instrumentos para la generación de la información de la UBPD (RNFCIS, registro de aportantes, registro de desaparecidos, Universo y Archivo de DD HH) diseñado e implementado | (1) Plan de fortalecimiento para la calidad de los instrumentos implementado (1) Estrategia para el acceso y difusión de información de la UBPD diseñada e implementada: | Subdirección de Gestión de Información | Realizar la Identificación de necesidades y requerimientos para el fortalecimiento de la calidad de los instrumentos de generación de información de la UBPD | Subdirección de Gestión de Información |  | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Elaborar el diagnóstico de la calidad de los instrumentos de generación de información de la UBPD | Subdirección de Gestión de Información |  | 2024-01-01 | 2024-04-30
[7 empty] | Hitos Plan de fortalecimiento para la calidad de los instrumentos (100%) Hito 1: 20% Identificar necesidades Hito 2: 20% Elaborar diagnóstico Hito 3: 10% Definir acciones Hito 4: 50% Ejecutar acciones del plam de fortalecimiento |  | Definir las acciones para el fortalecimiento de la calidad de los instrumentos de generación de información de la UBPD | Subdirección de Gestión de Información |  | 2024-05-01 | 2024-06-30
[9 empty] | Ejecutar las acciones definidas en el plan de fortalecimiento | Subdirección de Gestión de Información |  | 2024-07-01 | 2024-12-31
[7 empty] | Hitos Estrategia de Acceso y Difusión (100%) Hito 1: 20% Caracterizar fuentes Hito 2: 25% Definir salidas Hito 4: 20% Identificar necesidades de socialización Hito 5: 35% Reportar |  | Definir e implementar la Estrategia para el acceso y difusión de información de la UBPD | Subdirección de Gestión de Información |  | 2024-01-01 | 2024-04-30
[9 empty] | Implementar un programa de formación sobre la importancia de la calidad del dato; y el desarrollo de competencias y habilidades en la obtención y registro de datos con calidad.(Cultura del dato) | Subdirección de Gestión de Información | Oficina de Gestión del Conocimiento | 2024-06-01 | 2024-12-31
|  | Mejorar el acceso a información de fuentes de información del Estado, particularmente la fuerza pública, ya que la incorporación de tecnologías puede facilitar el acceso y análisis de información de dichas fuentes | Fortalecimiento Tecnología Aplicada en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas: Existen mecanismos de explotación de datos que facilitan su usabilidad en la investigación y búsqueda de personas dadas por desaparecidas | No. de investigaciones realizadas con mecanismos de explotación de datos No. de mecanismos de explotación de datos implementados | 6 | Proyecto para la incorporación de tecnologías de analítica avanzada e Inteligencia artificial para la explotación de los datos no estructurados, estructurados y semiestructurados diseñado e implementado | (1) Proyecto tecnologías de analítica de datos | Subdirección de Gestión de Información | Realizar la Identificación de necesidades y requerimientos para la incorporación de analítica avanzada e inteligencia artificial para la explotación de los datos estructurados, semiestructurada y no estructurados | Subdirección de Gestión de Información |  | 2024-01-01 | 2024-03-31
[7 empty] | 100% Hito 1: 10% identificar necesidades Hito 2: 10% Definir alternativas metodológicas y tecnológicas Hito 3: 30% Articular con PETI Hito 4: 50% Implementar proyecto |  | Definir las alternativas metodológicas y tecnológicas para la incorporación de analítica avanzada e inteligencia artificial | Subdirección de Gestión de Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-06-30
[9 empty] | Establecer las líneas prioritarias de acción y garantizar su articulación con el PETI | Subdirección de Gestión de Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-06-30
[9 empty] | Implementar proyecto para la incorporación de analítica avanzada e inteligencia artificial | Subdirección de Gestión de Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  | Dar mayor autonomía a las sedes regionales, ya que el seguimiento a la Ruta de aportantes incluye medidas para fortalecer la participación y autonomía de las sedes regionales. | Existe información cuanti y cualitativa que responde a las necesidades de la búsqueda según enfoques diferenciales | Tasa de registros incluidos en el universo de aportantes (registro de aportantes/universo de aportantes)X100 No. de aportes voluntarios de información 100% de las manifestaciones de voluntad allegadas a la UBPD antes del 30 de noviembre de la vigencia cuentan con un Plan de Trabajo 5% de los aportantes que hacen parte del régimen de condicionalidad han sido convocados | 7 | Plan de fortalecimiento a la Ruta de aportantes implementado | (1) Plan de fortalecimiento de la ruta de aportantes en operación | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | Caracterizar el estado actual del universo de aportantes en sus diferentes situaciones jurídicas (actuales y potenciales) en comparación con el registro de aportantes de la UBPD | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | Asesor Dirección General | 2024-01-01 | 2024-03-30
[7 empty] | 100% de las manifestaciones de voluntad allegadas a la UBPD antes del 30 de noviembre de la vigencia cuentan con un Plan de Trabajo |  | Realizar el diagnóstico de la información ya aportada a la UBPD | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | Asesor Dirección General | 2024-01-01 | 2024-03-31
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Caracterizar universo de aportantes Hito 2: 10% Diagnóstico de información reportada Hito 3: 50% Definir acciones para el impulso al aporte Hito 4: 20% realizar seguimiento a la implementación y ajustar |  | Definir acciones para el impulso al aporte de información (Régimen de condicionalidad, TOARS, otros) y explotación de la información derivada con su hoja de ruta | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | Asesor Dirección General | 2024-01-01 | 2024-04-12
[9 empty] | Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de las acciones de impulso al aporte y uso de la información derivada | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | Asesor Dirección General | 2024-04-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Definir acciones de mejora a partir del seguimiento y monitoreo | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | Asesor Dirección General | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  | Dignificar a las víctimas y sus familias, ya que la estrategia para la atención de requerimientos, ordenes y sentencias de organismos internacionales garantizará la atención adecuada a los requerimientos y órdenes internacionales. | Casos en instancias internacionales con información clara y con una estrategia de impulso de acción humanitaria y extrajudicial | No. de casos identificados con acciones con impulso de acciones humanitarias y extrajudiciales | 8 | Estrategia para la atención de requerimientos, ordenes y sentencias de organismos internacionales implementada | (1) Plan de implementación de la estrategia completado | Oficina Asesora Jurídica | Realizar el diagnóstico y actualización de los casos que se encuentran reportados ante instancias internacionales | Subdirección General Técnica y Territorial |  | 2024-01-01 | 2024-02-28
[7 empty] | 100% Hito 1: 30% Diagnóstico y actualización Hito 2: 40% Realizar acciones para impulsar la IHE de los casos Hito 3: 20% Hacer seguimiento a las acciones Hito 4: 10% Ajustar a la estrategia |  | Realizar acciones para impulsar la IHE de los casos que se encuentran reportados ante instancias internacionales | Subdirección General Técnica y Territorial |  | 2024-03-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Hacer seguimiento y monitoreo a las acciones de IHE de los casos que se encuentran reportados ante instancias internacionales | Subdirección General Técnica y Territorial |  | 2024-03-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Realizar análisis periódico de los avances de las estrategia para generar ajustes necesarios | Subdirección General Técnica y Territorial |  | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  | Búsqueda sin etiquetas. Buscamos personas, ya que la estrategia se enfoca en la búsqueda humanitaria y extrajudicial sin distinción de agendas territoriales, ni categorias políticas, sociales o económicas. | La UBPD cuenta con un enfoque consensuado para la coordinación interterritorial que atienda de modo integral, eficiente y eficaz las necesidades de la IHE de la búsqueda trascendiendo la cobertura de un solo GITT | No. de solicitudes de búsqueda con abordaje interterritorial que cuenta con al menos una acción humanitaria de carácter interterritorial | 9 | Estrategia para la articulación interterritorial (GITT) de búsqueda humanitaria y extrajudicial diseñada e implementada | (1) Estrategia de articulación interterritorial implementada | Subdirección General Técnica y Territorial | Generar información para el diagnostico y el seguimiento de acciones humanitarias interterritoriales | Subdirección General Técnica y Territorial | GITT - Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-01-01 | 2024-02-28
[7 empty] | 100% Hito 1: 10% Generar información para el diagnóstico Hito 2: 20% Diseñar acciones de abordaje interterritorial Hito 3: 50% Implementar acciones Hito 4: 20% Realizar seguimiento y reportar |  | Diseñar las acciones para el abordaje interterritorial de la IHE de búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-03-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Implementar acciones de IHE para la búsqueda interterritorial | Subdirección General Técnica y Territorial | GITT - Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-04-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Realizar seguimiento y evaluación de las acciones de IHE interterritoriales | Subdirección General Técnica y Territorial | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-05-01 | 2024-12-31
|  | Encontrar y recuperar a las personas, ya que los proyectos especiales están dirigidos a la investigación y recuperación en sitios específicos. | Hipótesis de investigación refinadas y marco de investigación consolidado | No. de casos de desaparición que incorporan las hipótesis de investigación resultado de los proyectos de investigación | 10.1 | Proyecto para el abordaje integral (almacenamiento, custodia y preservación) de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan | (1) Proyecto para el abordaje integral (almacenamiento, custodia y preservación) de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan | Subdirección General Técnica y Territorial | Elaborar el preproyecto de abordaje integral de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan. | Subdirección General Técnica y Territorial y Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación. | Direcciones técnicas | 2024-01-01 | 2024-04-30
[7 empty] | 100% Hito 1: 30% Elaboración del pre proyecto de abordaje integral de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan. Hito 2: 20% Identificación de las regiones en las cuales se gestionarán los lugares para el abordaje integral (almacenamiento, custodia y preservación) de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan. Hito 3: 20% Definición los requerimientos técnicos, logísticos y humanos para la implementación del proyecto. Hito 4: 30% Aprobación el Proyecto para el abordaje integral de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan. |  | Identificar las regiones en los cuales de gestionarán los lugares para el abordaje integral (almacenamiento, custodia y preservación) de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan. | Subdirección General Técnica y Territorial y Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación. | Direcciones técnicas | 2024-03-01 | 2024-07-31
[9 empty] | Definir los requerimientos técnicos, logisticos y humanos para la implementación del proyecto. | Subdirección General Técnica y Territorial y Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación. | Direcciones técnicas | 2024-07-31 | 2024-09-30
[9 empty] | Aprobar el Proyecto para el abordaje integral de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan. | Subdirección General Técnica y Territorial y Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación. | Direcciones técnicas | 2024-09-30 | 2024-12-31
|  | Encontrar y recuperar a las personas, ya que los proyectos especiales están dirigidos a la investigación y recuperación en sitios específicos. | Hipótesis de investigación refinadas y marco de investigación consolidado La UBPD cuenta con una metodología de búsqueda en riberas de los ríos. | No. de casos de desaparición que incorporan las hipótesis de investigación resultado de los proyectos de investigación | 10.2 | Propuesta metodológica para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en riberas formulada | (1) Propuesta metodológica para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en riberas formulada. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Caracterización y selección de caso de estudio para la búsqueda en riberas de ríos. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Direcciones técnicas | 2024-01-01 | 2024-02-28
|  |  |  | No. de casos de desaparición incorporados en las hipótesis de investigación derivadas de la metodología de búsqueda en riberas de los ríos. |  |  | 100% Hito 1: 10%= Caracterización y selección de caso de estudio Hito 2: 20%=Diseño y planificación Hito 3: 40%=Desarrollo de la metodología Hito 4: 30%= Prueba y refinamiento |  | Diseño y planificación de la metodología inicial para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en las riberas. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Direcciones técnicas | 2024-03-01 | 2024-06-30
[9 empty] | Desarrollo de la metodología para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en las riberas. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-07-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Prueba y perfeccionamiento de la metodología propuesta para la búsqueda de las personas dadas por desaprecidas en las riberas. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-07-01 | 2024-12-31
Línea 2. Gestión del conocimiento y preservación de memoria | La UBPD cuenta con una base sólida de conocimiento que contribuye a la construcción de la memoria sobre la búsqueda facilitando el aprendizaje continuo, la circulación del conocimiento y la toma de decisiones informadas | Documentar la gestión del conocimiento, ya que este producto implica la sistematización y documentación de experiencias y buenas prácticas. Educar a la juventud sobre el flagelo de la desaparición, ya que las comunidades de práctica y el programa de voluntariado pueden ser un medio efectivo para la educación y la sensibilización sobre el fenómeno de la desaparición Articular con las universidades la búsqueda, ya que el plan de alianzas incluye colaboraciones con universidades para fortalecer la búsqueda. | El conocimiento que se construye en la entidad se usa, se conserva e informa en la toma de decisiones Circulación de aprendizajes y conocimientos Relacionamiento interinstitucional que enriquece los procesos de gestión de conocimiento | No. de mejoras implementadas a partir de las recomendaciones realizadas No de comunidades de conocimiento conformadas y en funcionamiento | 11 | Modelo de gestión del conocimiento y preservación de la Memoria implementado | (3) Sistematizaciones que incluyen la identificación de aprendizajes, buenas practicas, obstáculos y desafíos en temas concertados con la DG, la SGTT y DTM (1) Piloto comunidades de conocimiento realizado (1) Plan de alianzas para el conocimiento ejecutado (1) Piloto programa de voluntariado realizado | Oficina de Gestión de Conocimiento | Diseñar el modelo de gestión del conocimiento y preservación de memoria | Oficina de Gestión de Conocimiento | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-28
[9 empty] | Sistematizar aprendizajes y buenas prácticas sobre la búsqueda para la construcción de memoria | Oficina de Gestión de Conocimiento | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-04-30
[9 empty] | Diseñar e implementar proyecto Legado | Oficina de Gestión de Conocimiento | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-04-01 | 2024-09-30
[7 empty] | Modelo de gestión de conocimiento 100% Hito 1: 20% Diseñar proyecto Legado Hito 2: 20% Diseñar metodologia comunidades de práctica Hito 3: 20% Formular e implementar proyecto de laboratoria de innovación Hito 4: 20% Suscribir alianzas Hito 5: 20% Diseñar e implementar programa voluntariado |  | Diseñar metodología para el funcionamiento comunidades de conocimiento y realizar implementación | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-01-01 | 2024-06-30
[9 empty] | Formular e implementar proyecto de laboratorio de innovación para el intercambio de conocimientos y fomento de la investigación | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-01-01 | 2024-07-31
[9 empty] | Suscribir alianzas para el conocimiento con Universidades y centros de pensamiento que cuenten con programas afines a los intereses de la UBPD. | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-01-01 | 2024-06-30
[9 empty] | Diseñar el programada de voluntariado de apoyo a la búsqueda y realizar la implementación | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-01-01 | 2024-06-30
|  | Aprovechar mejor la condición de actor humanitario de la UBPD, ya que el Plan Institucional de Capacitaciones busca mejorar los perfiles integrales de los servidores y servidoras de la UBPD para hacer la búsqueda más eficiente y centrada en los principios humanitarios. | Incremento en las habilidades y conocimientos del personal de la UBPD | No. de personas certificadas por el PIC | 12 | Plan institucional de capacitaciones PIC implementado | (1) PIC 2024 formulado, ejecutado y evaluado | Oficina de Gestión de Conocimiento | Formular el PIC 2024 acorde con las necesidades y la apuesta estratégica orientada por la DG y en coordinación con la SGTT. | Oficina de Gestión de Conocimiento | Subdirección de Gestión Humana (Levantamiento de necesidades) | 2024-01-01 | 2024-02-28
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Identificar necesidades de capacitación Hito 2: 30% Diseñar PIC Hito 3: 40% Implementar PIC Hito 4: 10% Realiza seguimiento |  | Identificar necesidades de capacitación en temas de gestión administrativa de los coordinadores y equipos de los GITT | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-03-31 | 2024-02-28
[9 empty] | Implementar el PIC 2024 | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Contratar capacitaciones externas, formulación y supervisión de contratos de capacitación externa. | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Realizar seguimiento y evaluación del PIC. | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial | La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ámbito local, nacional e internacional para facilitar su actuación y aumentar el impacto de su intervención. | Minimizar tiempos de búsqueda con una mayor integración de instituciones, ya que el plan busca una mayor coordinación y colaboración entre diferentes instituciones para agilizar los procesos. Contacto con los organismos de desminado humanitario, ya que el plan incluye estrategias para establecer relaciones y articular acciones con estos organismos especializados en el desminado | Mayor capacidad de la UBPD para articularse con actores clave, establecer alianzas estratégicas y participar de manera efectiva en iniciativas y procesos relevantes para la búsqueda humanitaria y extrajudicial. | No. de acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial conjuntas entre instituciones de sector público, privado y organismos de cooperación No. acciones conjuntas adelnatadas entre la UBPD y las autoridades y actores locales en la vigencia | 13 | Plan de relacionamiento, articulación e incidencia Nacional y Territorial para la Búsqueda formulado e implementado (Incluye componente nacional (público y privado) y de cooperación internacional) | (1) Plan de relacionamiento, articulación e incidencia de la UBPD nacional y territorial implementado (8) Agendas regionales para el relacionamiento y la incidencia elaboradas | Dirección General (Asesores) Área de cooperación internacional | Mapear los actores y estado actual del relacionamiento y la articulación | Dirección General (asesores) Área de cooperación internacional | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-03-01
[9 empty] | Construir y validar el plan de relacionamiento, articulación e incidencia | Dirección General (asesores) Área de cooperación internacional |  | 2024-04-01 | 2024-05-31
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Mapear actores Hito 2: 20% Construir plan Hito 3: 40% Implementar plan Hito 4: 20% Hacer seguimiento |  | Implementar el plan de relacionamiento, articulación e incidencia | Dirección General Área de cooperación internacional SGTT |  | 2024-06-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Hacer seguimiento a la implementación de plan | Dirección General (asesores) SGTT | Oficina Asesora Jurídica | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  | Publicitar el carácter humanitario para que el responsable tenga confianza de no ser judicializado, ya que la estrategia incluye medidas para comunicar el carácter humanitario de las acciones en territorios complejos. | Las condiciones de acceso al territorio han mejorado, incluyendo las zonas de frontera | Tasa de mejoramiento en acceso a territorios complejos (incluido las zonas de frontera) La UBPD ha mejorado las condiciones de acceso al menos en el 50% de los territorios más complejos incluidas las zonas de frontera No. de acciones de búsqueda autorizadas y ejecutadas en territorios complejos 800 acciones de búsqueda autorizadas y ejecutadas en territorios complejos | 14 | Estrategia de acceso a territorios complejos para la implementación de acciones de búsqueda ejecutada | (1) Estrategia de accesos a territorios complejos implementada | Dirección General (Asesores) | Ajustar la estrategia de acceso a territorios complejos para la implementación | Dirección General (Asesora Prevención y Protección) | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-03-31
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Ajustar y actualización estrategia Hito 2: 60% Implementar la estrategia Hito 3: 20% Realizar seguimiento |  | Implementar la estrategia de acceso a territorios con los equipos de la UBPD | Dirección General (Asesora Prevención y Protección) | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-04-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de acceso a territorios a nivel territorial | Dirección General (Asesora Prevención y Protección) | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-06-01 | 2024-12-31
|  | Mejorar el acceso a información de fuentes de información del Estado, particularmente la fuerza pública, ya que la política pública aborda aspectos relacionados con el acceso a información con estos actores. | Respuesta integral, coordinada y permanente del Estado para atender y prevenir la magnitud de la desaparición | No. mesas intersectoriales realizadas en el marco del SNB | 15 | Estrategia para el impulso a la implementación del SNB y la Política pública integral de atención, prevención, búsqueda e identificación de las PDD | (1) Plan estratégico del SNB en ejecución (1) Política publica de atención, prevención y búsqueda formulada | Dirección General (Asesores) | Elaborar el Plan Estratégico del SNB | Dirección General (Asesora Prevención y Protección) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-02-28
[9 empty] | Socializar el Plan Estratégico con los actores definidos en el Decreto del Sistema | Dirección General (Asesora Prevención y Protección) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-04-30
[9 empty] | Construir la ruta metodológica para la formulación de la política pública integral | Dirección General | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-02-28
[7 empty] | 90% Hito 1: 40% Diagnóstico técnico Hito 2: 25% Definir espacios nacionales y territoriales de formulación participativa e incluyente Hito 3: 25% Construir de las líneas estratégicas de la política pública Hito 4: 10% Aprobar la política pública |  | Construir el diagnóstico técnico para la política pública integral | Dirección General (Asesores) | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Diseñar e implementar los espacios de formulación participativa amplia e incluyente de la politica pública integral - PPI | Dirección General (Asesores) | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques diferenciales | 2024-04-01 | 2024-05-31
[9 empty] | Diseñar las líneas y apuestas estratégicas de la Política Pública Integral | Dirección General (Asesores) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-01 | 2024-09-30
Línea 4. Sensibilización y comunicación para la búsqueda | La UBPD es reconocida como una entidad legitima, confiable y con credibilidad que lidera de manera participativa, la búsqueda humanitaria y extrajudicial, aumentando la conciencia pública sobre la desaparición de personas en el marco del conflicto armado. | Publicitar el carácter humanitario para que el responsable tenga confianza de no ser judicializado, ya que la estrategia incluye medidas para comunicar el carácter humanitario de las acciones que realiza la UBPD Sensibilizar y humanizar los procesos de búsqueda, ya que la estrategia incluye informar y sensibilizar sobre el fenómeno de desaparición. | Mejora en la comprensión y sensibilización de los públicos objetivos respecto al fenómeno de la desaparición y el mandato de la UBPD | No. de grupos de interés beneficiarios que reconocen las campañas de comunicación realizada por UBPD | 16 | Estrategia pedagogía y comunicación con enfoque diferencial y territorial diseñada e implementada | (1) Estrategia de pedagogía y comunicación formulada de manera diferencial implementada | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Identificar públicos objetivos de la estrategia de pedagogía y comunicación con enfoque diferencial, étnico y territorial | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-15
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Identificar públicos objetivos Hito 2: 20% Definr mensajes y narrativa Hito 3: 60% Implementar estrategia |  | Definir las líneas de mensaje y narrativa de la búsqueda de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-28
[9 empty] | Implementar la estrategía comunicacion y pedagogía para los grupos de interes de la UBPD con enfoque diferencial, étnico y territorial | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-03-01 | 2024-12-31
|  | Mejorar pedagogía de lo que hace la UBPD, ya que el Plan de comunicación interna contribuye a una mejor comprensión de las acciones de la UBPD tanto dentro como fuera de la entidad. | Mejora en la comunicación interna de la UBPD, fortaleciendo la cohesión y el entendimiento entre los equipos de trabajo a nivel territorial y central. | No. de servidores y servidoras que recuerdan un mensaje comunicacional. No. de servidores y servidoras con percepción alta y muy alta en el mejoramiento de la comunicación interna de la entidad. | 17 | Plan de fortalecimiento de comunicación interna | (1) Plan de fortalecimiento de comunicación interna | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Establecer el plan de comunicación interna, los mensajes y los canales con enfoque territorial y para el Nivel Central | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Dirección General y Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-15
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Establecer plan de comunicaciones Hito 2: 20% Crear grupo de enlances Hito 3: 60% Implementar y hacer seguimiento de la estrategia |  | Crear un equipo de enlaces compuestos por personas de las diferentes dependencias para gestionar e implementar la estrategia de comunicación y pedagogía al interior de la UBPD. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección de Gestión Humana, Secretaría General, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección General | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Implementar la estrategia de comunicación interna con enfoque territorial | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía |  | 2024-04-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Realizar seguimiento a la estrategia de comunicación ejecutada | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía |  | 2024-06-01 | 2024-12-31
|  | Búsqueda sin etiquetas. Buscamos personas, ya que la estrategia puede contribuir a una comunicación que destaque la búsqueda de personas sin prejuicios ni etiquetas. Sensibilizar y humanizar los procesos de búsqueda, ya que la estrategia incluye informar y sensibilizar sobre el fenómeno de desaparición. | Reconocimiento social consolidado y posicionamiento efectivo de la UBPD, generando conciencia sobre la importancia de la búsqueda humanitaria y extrajudicial en el contexto nacional y territorial. | No. de medios de comunicación alcanzados No. de notas o registros periodísticos alcanzados | 18 | Estrategia de gestión sociocultural y de pegadogía con actividades de sensibilización para el reconocimiento social de la importancia de la búsqueda y el posicionamiento de la UBPD diseñado e implementado | (1) Estrategía de gestión sociocultural y de pegadogía implementado | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Diseñar la estrategia de gestión sociocultural y de pedagogía | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-28
[7 empty] | 100% Hito 1: 15% Diseñar estrategia de gestión sociocultural y de pedagogía Hito 2: 15% identificar y caracterizar medios Hito 3: 40% Implementar estrategia Hito 4: 30% Realizar actividades de rendición de cuentas |  | Identificar y caracterizar medios tradicionales, comunitarios, alternativos y otros canales de comunicación y divulgación con enfoque territorial e impacto nacional | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Implementar estrategias de gestión sociocultural y de pedagogía con actividades de sensiblización | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección General | 2024-04-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Realizar actividades de rendición de cuentas y pegagogía con enfoque territorial dirigido a grupos de interes | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección General | 2024-01-01 | 2024-12-31
Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Platafoma de acción para la búsqueda | Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | Contacto permanente con las familias y organizaciones socias, ya que la estrategia de contacto permanente implica un contacto continuo con las víctimas informándoles sobre el estado de la búsqueda. | La UBPD cuenta con canales de contacto diferenciales y mecanismos itinerantes para desplegar la pedagogía y sensibilización sobre la búsqueda acordes a las necesidades y características de las personas buscadoras | No. de contactos con personas buscadoras informadas sobre proceso de búsqueda 10.000 contactos con personas buscadoras para informar sobre el proceso de búsqueda (Solicitudes de búsqueda actualizados/Total de personas buscadoras) No. de entregas dignas realizadas No. de rencuentros realizados | 19 | Estrategia contacto permanente con familias, personas, organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas que buscan establecida | (1) Estrategia de contacto diseñada y en operación | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Caracterizar población buscadora | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General, Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-28
[9 empty] | Realizar actualización de las Organizaciones, Colectivos, Movimientos y Plataformar - OCMP buscadoras | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General, Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-28
[7 empty] | 100% Hito 1: 15% Caracterizar población buscadora Hito 2: 15% Actualizar OCMP Hito 3: 20% Definir criterios de priorización y mecanismos de contacto Hito 4: 50% Implementar estrategia |  | Definir criterios de priorización para el contacto | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General | 2024-01-01 | 2024-02-28
[9 empty] | Definir los mecanismos de contacto con las personas buscadoras, teniendo en cuenta el abordaje diferencial. | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General | 2024-01-01 | 2024-02-28
[9 empty] | Definir los mecanismos de relacionamiento con investigadores/a territoriales | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección General, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-01-01 | 2024-02-28
[9 empty] | Poner en marcha la estrategia de contacto | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección General, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-03-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Implementar la herramienta de Unidad Móvil orientada a la sensibilización, pedagogía y visibilización de la UBPD a través del despliegue territorial itinerante. | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Subdirección Administrativa y Financiera, Gestión Contractual, Subdirección General, Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-06-01 | 2024-12-01
|  | Participación efectiva, ya que la ruta establecida proporciona lineamientos a los GITT para garantizar la participación integral, incluyendo enfoques diferenciales. | Los Grupos Internos de Trabajo Territorial incorporan los lineamientos, métodos, metodologías y herramientas para la incorporación de los enfoques diferenciales | No. de GITT que desarrollan acciones H y E con enfoques diferenciales, de género y étnicos (28 Grupos Internos de Trabajo Territorial desarrollan acciones que incorporan enfoques diferenciales, de género y étnicos) No. de solicitudes de búsqueda con ruta definida para la participación de las personas buscadoras No. de solicitudes de búsqueda en BUSQUEMOS con registro de la variables de enfoques diferenciales, de género y étnicos (El 50% de las Solicitudes de búsqueda en BUSQUEMOS cuentan con registro de la variable de enfoques diferenciales, de género y étnicos.) | 21 | Ruta Integral de participación y transversalización de los enfoques diferenciales establecida y en funcionamiento | (1) Ruta integral de participación y transversalización de los enfoques diferenciales establecida y en funcionamiento (4) agendas políticas y de relacionamiento con los espacios étnicos, de género, de niñez y con las organizaciones de búsqueda | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Construir, a partir de los insumos de disponibles de la DTPCVED, un diagnostico del estado de avance e incorporación de los EDyG en los GITT y, construir un plan de intervención para fortalecer la transverzalización de los EDyG en el territorio | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Asesor Dirección General, Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-03-01 | 2024-06-30
[9 empty] | Diseñar rutas de implementación acordes a la estrategia de participación definida por la UBPD | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Asesor Dirección General, Oficina Gestión del Conocimiento, Subdirección General Técnica y Territorial (GITT) | 2024-01-01 | 2024-03-31
|  | Aprovechar mejor la condición de actor humanitario de la UBPD, ya que la ruta integral de participación puede contribuir a maximizar el impacto humanitario de la entidad al incorporar efectivamente a las personas buscadoras en las estrategias de búsqueda. | Las personas y organizaciones buscadoras participan y tomas decisiones respecto al proceso de búsqueda | 30 sujetos de especial protección constitucional que hacen parte de la ruta No. de OCMP que acompañan, apoyan e impulsan el proceso de búsqueda. No. de diálogos con victimas a nivel nacional No. de personas que participan en actividades realizadas por la UBPD No. de OCMP con que ha tenido relacionamiento la UBPD |  |  |  |  | Diseñar la caja de herramientas para operacionalizar la participación y la incorporación de Enfoques Diferenciales, de género y étnicos. | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Asesor Dirección General, Oficina de Gestión del Conocimiento, Subdirección General Técnica y Territorial (GITT) | 2024-01-01 | 2024-03-31
[7 empty] | Ruta integral de participación 100% Hito 1: 20% Linea base de apropiación de lineamientos Hito 2: 30% Construir rutas de implementación Hito 3: 20% Construir caja de herramientas Hito 4: 30% Realizar asistencia técnica y relacionamiento |  | Realizar asistencia técnica para la apropiación de la caja de herramientas para operacionalizar la participación y la incorporación de Enfoques Diferenciales, de género y étnicos. | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Asesor Dirección General | 2024-04-01 | 2024-12-01
[9 empty] | Construir la herramienta para la socialización de la ruta integral de participación y transversalización de enfoques diferenciales | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Asesor Dirección General | 2024-04-01 | 2024-09-30
[9 empty] | Implementar y realizar seguimiento a la ruta integral de participación y transversalización de enfoques diferenciales | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General | 2024-10-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Adelantar las sesiones de las mesas de asistencia técnica y los espacios de relacionamiento con pueblos y comunidades étnicas y sistematizar los acuerdos y compromisos. | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General, Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y compromisos de las agendas de dialogo político | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General, Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-06-01 | 2024-12-01
|  | Acceso a información a personas buscadoras no organizadas, ya que el programa de red de apouo operativo facilita el acceso a información para personas que buscan sin estar formalmente organizadas. | Las Personas que Buscan y Organizaciones Experimentan un Aumento en su Estabilidad. | No. de personas - OCMP que son beneficiarias de medidas de estabilización por apoyo a la búsqueda 100 OCMP fortalecidas en capacidades para la búsqueda | 22 | Programa Red de Apoyo Operativo a la Búsqueda con personas buscadoras y las organizaciones que aportan a la búsqueda | (1) Programa Red de Apoyo Operativo a la Búsqueda con personas buscadoras y las organizaciones que aportan a la búsqueda establecido y en funcionamiento | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Diseñar el programa Red de Apoyo Operativo a la Búsqueda con personas buscadoras y las organizaciones que aportan a la búsqueda (Funcionamiento red de apoyo, fortalecimiento de capacidades para la búsqueda y medidas de estabilización, estartegias de convocatoria) | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Oficina Asesora Jurídica, Dirección Técncia de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda. | 2024-01-01 | 2024-02-28
[7 empty] | 100% Hito 1: 15% Diseñar programa red de apoyo operativo Hito 2: 25% Realizar jornadas de fortalecimiento de capacidades Hito 3: 10% Implementar piloto Hito 4: 50% Implmentar programa |  | Realizar jornadas de fortalecimiento de capacidades para el apoyo a la búsqueda humanitaria y extrajudicial en organizaciones y personas no organizadas | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección Técncia de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda. | 2024-03-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Implementar la red de apoyo operativa y la ejecución de los medios materiales para la búsqueda como impulso a la estabilización con el fin de retroalimentarla y realizar ajustes. | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Oficina Asesora Jurídica, Dirección Técncia de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda. | 2024-07-01 | 2024-12-31
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | Mejora en los tiempos de búsqueda, ya que el fortalecimiento del capital humano de la UBPD contribuye a una acción humanitaria y extrajudicial más eficiente | Incremento del bienestar de los servidores y servidoras de la UBPD, a través de las estrategias de seguridad y salud en el trabajo, bienestar y apoyo emocional | Porcentaje de mejora en los indicadores de seguridad y salud en el trabajo definidos por la UBPD Porcentaje de variación en la percepción sobre el cuidado y bienestar por parte de los servidoras y servidoras de la UBPD | 23 | Sistema Integral de Bienestar y Cuidado diseñado e implementado | (1) Sistema integral de bienestar y cuidado diseñado e implementado | Subdirección de Gestión Humana | Identificar las necesidades de bienestar de los servidores y servidoras | Subdirección de Gestión Humana | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-02-28
[7 empty] | 100% Hito 1: 10% Identificar las necesidades de bienestar Hito 2: 10% Identificar riesgos Hito 3: 30% Diseñar sistema integral Hito 4: 40% Implementar Hito 5: 10% realizar seguimiento |  | Identificar los riesgos de los servidores, servidoras y contratistas (actualizar riesgos de seguridad y salud en el trabajo) | Subdirección de Gestión Humana | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Diseñar el Sistema Integral (Incluye dimensiones, roles, responsabilidades, indicadores) | Subdirección de Gestión Humana | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-04-30
[9 empty] | Implementar el Sistema | Subdirección de Gestión Humana | Todas las dependencias | 2024-05-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación | Subdirección de Gestión Humana | Todas las dependencias | 2024-05-01 | 2024-12-31
|  | Mejora en los tiempos de búsqueda, ya que el fortalecimiento del capital humano y la operación lógistica de la UBPD contribuye a una acción humanitaria y extrajudicial más eficiente | Aumento sostenido en la eficiencia operativa (administrativos, logísticos) de la Unidad para responder a la necesidades de la búsqueda humanitaria y extrajudicial | Tasa de aumento de eficiencia operativa | 24 | Modelo de Enlaces Administrativos en operación | (1) Modelo Enlaces Administrativos Implementado (1) Central de costos diseñada e implementada | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera | Elaborar la línea base de los tiempos de los tramites administrativos y logísticos actuales que serán asumidos bajo el modelo de enlaces Administrativos | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera |  | 2024-01-01 | 2024-02-28
[7 empty] | Modelo de Enlaces Administrativos 100% Hito1: 20% Elaborar línea base Hito 2: 20% Documentar procesos y procedimientos Hito 3: 20% Realizar acciones de posicionamiento Hito 4: 20% Realizar capacitación Hito 5: 20% Hacer seguimiento y evaluación de la implementación |  | Documentar los procesos y procedimientos que soportan el modelo (Roles, actividades, responsabilidades, productos) | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera |  | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Elaborar línea base para establecer Central de Costos | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera |  | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Diseñar e implementar la Central de Costos | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera |  | 2024-04-01 | 2024-12-31
[7 empty] | Central de costos 100% Hito 1: 20% Definir linea base central de costos Hito 2: 20% Diseñar central de costos Hito 3: 60% Implementar sustema de central de costos |  | Diseñar e implementar acciones para el posicionamiento de los enlaces administrativos como el interlocutor con los GITT | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera |  | 2024-03-16 | 2024-06-30
[9 empty] | Realizar capacitaciones de coordinadores y equipos territoriales en relación con los temas administrativos abordados por el modelo. | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera |  | 2024-02-01 | 2024-06-30
[9 empty] | Hacer seguimiento y evaluación a la implementación del modelo | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera |  | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  | Mejora en los tiempos de búsqueda, al contar con un diseño institucional que permite optimizar los procesos y reducir los tiempos de búsqueda. | Estructura funcional alineada con las necesidades de la búsqueda | Tasa de aumento de eficiencia operativa | 25 | Modelo funcional de la UBPD actualizado | (1) Modelo funcional de la UBPD actualizado y en implementación | Secretaría General | Realizar el estudio de cargas laborales | Secretaría General | Subdirección de Gestión Humana, Subdirección General Técnica y Territorial, Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-06-30
[7 empty] | 100% Hito 1: 40% Realizar estudio de cargas Hito 2: 30% Ajustar manual de funciones Hito 3: 30% Ajustar diseño institucional |  | Revisar el manual de funciones y actualizarlo de acuerdo con el resultado del estudio de cargas | Secretaría General | Subdirección de Gestión Humana, Subdirección General Técnica y Territorial, Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-06-30
[9 empty] | Ajustar el diseño institucional de la UBPD | Secretaría General | Subdirección de Gestión Humana, Subdirección General Técnica y Territorial, Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  | Dignificación de víctimas y familias, ya que contribuir a la protección de los datos y seguridad integral de las víctimas Mejora en la circulación bidireccional de información, ya que el plan puede fortalecer la infraestructura tecnológica para facilitar el intercambio activo de información. | Sistema de seguridad de la información integrado y de fácil uso Infraestructura tecnológica con capacidades necesarias para soportar la búsqueda | Nivel de conocimiento y conciencia del personal sobre las prácticas de seguridad de la información. (Total de empleados/Número de servidores y servidoras con conocimientos adecuados sobre seguridad)x100 Satisfacción de usuario (Número de GITT satisfechos con las nuevas implementaciones de TIC/Total de GITT consultadas)x100 ​ | 26 | Marco estratégico de tecnologías, comunicaciones y seguridad de la información implementado | (1) Plan Estratégico de Seguridad de la Información implementado (1) Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones implementado | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Identificar necesidades de usos y apropiación de infraestructura tecnológica (nivel central y territorial) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-02-28
[7 empty] | Plan Estratégico de Seguridad de la información 100% Hito 1: 10% Identificar las necesidades usos y apropiación Hito 2: 20% Disenar estrategias de TIC Hito 3: 20% Establecer puntos de control Hito 4: 10% Establecer portafolio de proyectos Hito 5: 40% Ejecutar plan |  | Diseñar estrategias de tecnologías de información y comunicaciones y seguridad de la información conjuntamente con las áreas del nivel central que respondan a las necesidades identificadas | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-03-15
[9 empty] | Establecer puntos de control para gestionar riesgos identificados de la infraestructura tecnológica | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Establecer portafolio de proyectos tecnologías de información y comunicaciones y de seguridad de la información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-03-31
[9 empty] | Ejecutar y hacer seguimiento al portafolio de proyectos establecido | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todas las dependencias | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  | Mayor autonomía para sedes regionales, ya que el plan puede incluir cambios en la infraestructura para otorgar mayor eficiencia a las sedes regionales. | Infraestructura física ampliada atendiendo de manera oportuna las necesidades operativas de la búsqueda | 23 sedes con mantenimiento requerido, 5 sedes nuevas territoriales en operación | 27 | Plan de ampliación y mantenimiento de infraestructura física territorial definido e implementado | (1) Plan de ampliación y mantenimiento de infraestructura física territorial definido e implementado | Subdirección Administrativa y Financiera | Actualizar las necesidades en materia de infraestructura territorial (ficha técnica y justificación) | Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Administrativa, Infraestructura | Secretaría General, Subdirección General Técnica y Territorial, Prevención y protección, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Subdirección de Gestión Humana, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-02-28
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Actualizar necesidades Hito 2: 20% Definir plan Hito 3: 60% Ejecutar plan de trabajo |  | Definir el plan de trabajo para la ampliación y mantenimiento de la infraestructura territorial | Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Administrativa, Infraestructura | Secretaría General, Subdirección General Técnica y Territorial, Prevención y protección, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Subdirección de Gestión Humana, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-02-28
[9 empty] | Ejecutar el plan de trabajo para la ampliación y mantenimiento de la infraestructura territorial | Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Administrativa, Infraestructura | Secretaría General, Subdirección General Técnica y Territorial, Prevención y protección, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Subdirección de Gestión Humana, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-31
|  | Pedagogía mejorada sobre las acciones de la UBPD, ya que las auditorías tiene entres sus objetivos comunicar los hallazgos para ser incorporados en planes de mejora | Evaluación, seguimiento y acompañamiento a las áreas que genere valor agregado y acciones para el mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos y actividades de la Unidad. | 6 planes de mejoramiento definidos e implementados por los procesos auditados | 28 | Plan Anual de auditorias y seguimientos - PAAS, elaborado y ejecutado | (1) Plan Anual de auditorias y seguimientos - PAAS 2024, elaborado y ejecutado | Oficina de Control Interno | Aprobar el Plan anual de auditorias y seguimientos | Oficina de Control Interno | Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31
[7 empty] | 100% Hito 1: 10% Aprobar plan anual de auditorias Hito 2: 60% Ejecutar plan anual de auditorias Hito 3: 10% Aplicar evaluacion de percepción Hito 4: 20% Definir acciones de mejora |  | Ejecutar el Plan anual de auditorias y seguimientos | Oficina de Control Interno | Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-11-30
[9 empty] | Aplicar y obtener resultados de la evaluación de percepción sobre ejercicio de auditoria y seguimiento | Oficina de Control Interno | Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno | 2024-11-01 | 2024-11-30
[9 empty] | Definir acciones de mejora del Plan anual de auditorias y seguimientos con base en los resultados de la encuesta de percepción | Oficina de Control Interno | Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno | 2024-12-01 | 2024-12-31
|  | Optimización del rol humanitario de la UBPD, ya que el plan contempla acciones para ayudar a financiar acciones humanitarias y realizar incidencia sobre el proceso de búsqueda. | Mayor capacidad financiera para llevar a cabo acciones y proyectos relacionados con la búsqueda | No. de subvenciones aprobadas | 29 | Plan de consecución de fondos y recursos de cooperación internacional y de sector privado (Fundraising) formulado e implementado | (1) Plan de consecución fondos y recursos (Fundraising) con actores de la cooperación internacional y el sector privado formulado e implementado | Equipo de cooperación y alianzas | Identificar objetivos de ingresos según productos estratégicos | Equipo de Cooperación y Alianzas | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-04-30
[7 empty] | 100% Hito 1: 10% Definir objetivo de ingresos Hito 2: 20% Identificar fuentes Hito 3: 20% Definir acciones por fuente Hito 4: 50% Implementar plan de consecución de fondos |  | Identificar fuentes potenciales de fondos y sus objetivos de ingresos | Equipo de Cooperación y Alianzas | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-04-30
[9 empty] | Definir las acciones del plan según tipo de fuente | Equipo de Cooperación y Alianzas | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-04-30
[9 empty] | Implementar y realizar seguimiento a las acciones y a los resultados de las mismas (fondos obtenidos, alianzas formalizadas, etc.) | Equipo de Cooperación y Alianzas | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica | 2024-03-01 | 2024-12-31
|  | Optimización del rol humanitario de la UBPD, ya que el seguimiento y evaluación de las acciones realizadas por la UBPD deben estar orientadas para resultados | La UBPD identifica oportunamente las desviaciones de su planeación adoptando medidas de ajuste oportunas basadas en información | No. de GITT que entregan reportes completos de seguimiento al Plan de Acción Territorial | 30 | Sistema Integral de Seguimiento y Monitoreo a la Planeación de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial (PNB, PRB, PAT (Planes de acción territoriales) en funcionamiento | (1) Sistema de seguimiento y monitoreo para la planeación por resultados en funcionamiento | Oficina Asesora de Planeación | Diseñar y socializar el Sistema Integral de Seguimiento y Monitoreo a la Planeación de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-04-30
[7 empty] | 100% Hito 1: 30% Diseño sistema de seguimiento Hito 2: 70% Implementar sistema |  | Implementar el Sistema Integral de Seguimiento y Monitoreo a la Planeación de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  | Optimización del rol humanitario de la UBPD, ya que el índice incluye información para tomar acciones en una lógica de gestión eficiente de los recursos. | La UBPD mejora su capacidad de ejecución de los recursos presupuestales impactando positivamente la consecución de los resultados planeados | No. de reportes de ejecución presupuestal generados a partir de la información del índice | 31 | Índice de capacidad de ejecución presupuestal diseñado e implementado | (1) Índice de capacidad de ejecución presupuestal implementado | Oficina Asesora de Planeación | Diseñar la herramienta de monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-01-01 | 2024-04-30
[7 empty] | 100% Hito 1: 30% Diseño monitoreo a la ejecución presupuestal Hito 2: 70% Implementar indice |  | Implementar el monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal mediante la herramienta diseñada | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-05-01 | 2024-12-31
|  | Optimización del rol humanitario y extrajudicial de la UBPD, ya que el modelo contribuye a una gestión eficiente de los recursos. | Incorporación de acciones de mejora a partir del hallazgo | Tasa de acompañamiento técnico. (asistencias técnica a las dependencias en donde se identifique oportunidades de mejora/total de dependencias con plan de mejora)x100 (vigencia 2024) | 32 | Plan de apropiación y seguimiento al Modelo de Operación por Procesos | (1) Plan de apropiación y seguimiento al Modelo de operación por procesos implementado | Oficina Asesora de Planeación | Diseñar o actualizar los procesos, procedimientos y documentos asociados. | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
[7 empty] | 100% Hito 1: 30% Actualizar procesos Hito 2: 50% Implementar modelo Hito 3: 20% Acompanamiento técnico |  | Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Operación por Procesos | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-07-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Realizar acompañamiento técnico para la apropiación de procesos y procedimientos (Jornadas territoriales de socialización y aproíación del modelos de operación por procesos) | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | Mejora en los tiempos de búsqueda, ya que un modelo dinamizado de contratación facilita la ejecución eficiente de acciones humanitarias. | Proceso contractual integral que atiende de manera efectiva los asuntos misionales de la UBPD. | Tasa de riesgo jurídico controlado No. de reclamaciones, demandas, etc./ No de acciones humanitarias ejecutadas | 33 | Modelo de contratación dinamizado para la acción humanitaria de búsqueda | (1) Modelo de contratación eficiente implementado | Secretaría General - Contratación | Diseñar/Gestionar una alianza o propuesta estratégica para actividades no misionales y conexas a la misionalidad | Oficina Asesora Jurídica | Subdirección General, Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2024-01-01 | 2024-03-31
|  |  |  | No. de medidas cautelares acatadas |  |  | 100% Hito 1: 20% Diseñar alianza Hito 2: 20% Modificar manual de contratación Hito 3: 30% Desarrollar acciones logísticas Hito 4: 30% Suscribir contrataciones |  | Modificar el manual de contratación y supervisión | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-01-01 | 2024-06-30
|  |  |  | No. de requerimientos de búsqueda atendidos (aportantes de información, otras entidades, entre otros) |  |  |  |  | Desarrollar las acciones logísticas conexas a la misionalidad con el aliado estratégico | Subdirección General, Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-04-01 | 2024-12-31
[9 empty] | Atender oportunamente las necesidades contractuales que tienen las áreas misionales oportunamente | Oficina Asesora Jurídica | Todas las dependencias | 2024-01-05 | 2024-12-31
[9 empty] | Suscribir contrataciones respectivas | Oficina Asesora Jurídica | Todas las dependencias | 2024-01-05 | 2024-12-31
Nota: Esta versión del Plan de Acción incorpora la transformación del producto 20 en una actividad del producto 19, así como la transformación del producto 10 en 10.1 y 10.2, además de otros cambios en los productos y actividades 1, 5, 6, 7, 15, 21, 22, 29, 30 y 31.

## Catálogo de Productos (hidden)
Línea | Resultado estratégico |  | Resultados 2024 | Indicadores |  | Productos | Metas
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | 1 | La investigación humanitaria y extrajudicial que realiza UBPD es eficaz a partir de una mejor planeación de las intervenciones que se hacen en territorio | No. de acciones humanitarias que se realizan con base a los lineamientos establecidos. Regionalización y priorización de los planes regionales de búsqueda. No. estrategias de investigación alineadas a las características territoriales del fenómeno de la desaparición Porcentaje de municipios del país incluido en PRB | 1 | Planes regionales de búsqueda formulados | (35) planes regionales de búsqueda formulados con base a los lineamientos de formulación e implementación de los planes regionales de búsqueda
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | 2 | Servidores públicos de la entidad cuentan con capacidades y competencias para la comprensión y apropiación de procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y verificación de identidad en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. (personas encontradas con vida y personas halladas sin vida) | No. servidores de la UBPD con perfil forense que mejoran sus capacidades y competencias para la comprensión de procesos forenses No. de muestras biológicas tomadas por la UBPD ingresadas al BPGD que cumplen con criterios de calidad | 2 | Plan de fortalecimiento de la calidad del componente forense en la IHE y las acciones de prospección y recuperación en terreno (Dirigido a los GITT) | (1) Plan de fortalecimiento de la calidad del componente forense ejecutado
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | 3 | Incremento en el abordaje de lugares a campo abierto y en cementerios: Nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD para agilizar e impulsar procesos de búsqueda. | No. Cuerpos recuperados por la UBPD No. Cuerpos recuperados por la UBPD asociados a PRB No. de lugares de interés forense incluidos en el RNFCIS No. de lugares referidos No. de lugares presuntos No. de lugares confirmados No. de lugares descartados No. de lugares de interés forense que son intervenidos con una acción de prospección asociados a cada PRB No. de lugares de interés forense que son intervenidos con una acción de recuperación asociados a cada PRB | 3 | Seguimiento a los Planes de intervención de sitios de interés forense priorizados por los GITT | (22) Planes de intervención incorporan criterios de priorización
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | 4 | Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa del proceso de identificación humana e Impulso al Proceso de Identificación de Cadáveres No Identificados (CNI), en coordinación con el INMLCF. | No. de cuerpos recuperados por otras entidades con verificación de identidad No de personas halladas con vida con verificación de identidad No de acciones de orientación de casos adelantados por los GITT No. de orientaciones brindadas a la IHE de los GITT para los casos de cuerpos que se encuentran en INMCLF con identificación No. de cuerpos que cuentan con verificación de correspondencia de identificación postmortem No de casos de cuerpos no identificados con análisis integral | 4 | Estrategia para la optimización de los procesos de identificación de personas dadas por desaparecidas (impulso) | (1) Estrategia para la optimización de los procesos de identificación de personas dadas por desaparecidas (impulso) actualizada e implementada
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | 5 | Control y aseguramiento de la calidad del dato: Existen datos e información con calidad según dimensiones (líneas de investigación, variables, unidades de análisis, entre otras) identificadas para la búsqueda. | No. de registros de solicitud de búsqueda que cumplan con criterios de calidad (completitud y suficiencia)/No de solitudes de búsqueda recibidas No. de PDD incluidas en PRB con criterios de calidad del dato (en el registro de búsqueda y en el universo) No. de registros de solicitud de búsqueda con información duplicada (Identificación de duplicidad en el reporte de datos) Porcentaje de disminución del subregistro en el universo de personas desaparecidos No. Reportes disponibles para consulta de usuarios internos y externos | 5 | Plan de fortalecimiento de la calidad de los Instrumentos para la generación de la información de la UBPD (RNFCIS, registro de aportantes, registro de desaparecidos, Universo y Archivo de DD HH) diseñado e implementado | (1) Plan de fortalecimiento para la calidad de los instrumentos implementado (1) Estrategia para el acceso y difusión de información de la UBPD diseñada e implementada:
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | 6 | Fortalecimiento Tecnología Aplicada en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas: Existen mecanismos de explotación de datos que facilitan su usabilidad en la investigación y búsqueda de personas dadas por desaparecidas | No. de investigaciones realizadas con mecanismos de explotación de datos No. de mecanismos de explotación de datos implementados | 6 | Proyecto para la incorporación de tecnologías de analítica avanzada e Inteligencia artificial para la explotación de los datos no estructurados, estructurados y semiestructurados diseñado e implementado | (1) Proyecto tecnologías de analítica de datos
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | 7 | Existe información cuanti y cualitativa que responde a las necesidades de la búsqueda según enfoques diferenciales | Tasa de registros incluidos en el universo de aportantes (registro de aportantes/universo de aportantes)X100 No. de aportes voluntarios de información 100% de las manifestaciones de voluntad allegadas a la UBPD antes del 30 de noviembre de la vigencia cuentan con un Plan de Trabajo 5% de los aportantes que hacen parte del régimen de condicionalidad han sido convocados | 7 | Plan de fortalecimiento a la Ruta de aportantes implementado | (1) Plan de fortalecimiento de la ruta de aportantes en operación
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | 8 | Casos en instancias internacionales con información clara y con una estrategia de impulso de acción humanitaria y extrajudicial | No. de casos identificados con acciones con impulso de acciones humanitarias y extrajudiciales | 8 | Estrategia para la atención de requerimientos, ordenes y sentencias de organismos internacionales implementada | (1) Plan de implementación de la estrategia completado
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | 9 | La UBPD cuenta con un enfoque consensuado para la coordinación interterritorial que atienda de modo integral, eficiente y eficaz las necesidades de la IHE de la búsqueda trascendiendo la cobertura de un solo GITT | No. de solicitudes de búsqueda con abordaje interterritorial que cuenta con al menos una acción humanitaria de carácter interterritorial | 9 | Estrategia para la articulación interterritorial (GITT) de búsqueda humanitaria y extrajudicial diseñada e implementada | (1) Estrategia de articulación interterritorial implementada
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | 10 | Hipótesis de investigación refinadas y marco de investigación consolidado La UBPD cuenta con una metodología de búsqueda en riberas de los ríos. | No. de casos de desaparición que incorporan las hipótesis de investigación resultado de los proyectos de investigación | 10.2 | Propuesta metodológica para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en riberas formulada | (1) Propuesta metodológica para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en riberas formulada.
Línea 2. Gestión del conocimiento y preservación de memoria | Las decisiones para la búsqueda se toman considerando lecciones aprendidas, buenas prácticas y un diálogo reflexivo como fundamento | 1 | El conocimiento que se construye en la entidad se usa, se conserva e informa en la toma de decisiones Circulación de aprendizajes y conocimientos Relacionamiento interinstitucional que enriquece los procesos de gestión de conocimiento | No. de mejoras implementadas a partir de las recomendaciones realizadas No de comunidades de conocimiento conformadas y en funcionamiento | 11 | Modelo de gestión del conocimiento y preservación de la Memoria implementado | (3) Sistematizaciones que incluyen la identificación de aprendizajes, buenas practicas, obstáculos y desafíos en temas concertados con la DG, la SGTT y DTM (1) Piloto comunidades de conocimiento realizado (1) Plan de alianzas para el conocimiento ejecutado (1) Piloto programa de voluntariado realizado
Línea 2. Gestión del conocimiento y preservación de memoria | Las decisiones para la búsqueda se toman considerando lecciones aprendidas, buenas prácticas y un diálogo reflexivo como fundamento | 2 | Incremento en las habilidades y conocimientos del personal de la UBPD | No. de personas certificadas por el PIC | 12 | Plan institucional de capacitaciones PIC implementado | (1) PIC 2024 formulado, ejecutado y evaluado
Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitria y extrajudicial | La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ambito local, nacional e internacional para facilitar su actuaciuón y aumentar el impacto de su intervención | 1 | Mayor capacidad de la UBPD para articularse con actores clave, establecer alianzas estratégicas y participar de manera efectiva en iniciativas y procesos relevantes para la búsqueda humanitaria y extrajudicial. | No. de acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial conjuntas entre instituciones de sector público, privado y organismos de cooperación No. acciones conjuntas adelnatadas entre la UBPD y las autoridades y actores locales en la vigencia | 13 | Plan de relacionamiento, articulación e incidencia Nacional y Territorial para la Búsqueda formulado e implementado (Incluye componente nacional (público y privado) y de cooperación internacional) | (1) Plan de relacionamiento, articulación e incidencia de la UBPD nacional y territorial implementado (8) Agendas regionales para el relacionamiento y la incidencia elaboradas
Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitria y extrajudicial | La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ambito local, nacional e internacional para facilitar su actuaciuón y aumentar el impacto de su intervención | 2 | Las condiciones de acceso al territorio han mejorado, incluyendo las zonas de frontera | Tasa de mejoramiento en acceso a territorios complejos (incluido las zonas de frontera) La UBPD ha mejorado las condiciones de acceso al menos en el 50% de los territorios más complejos incluidas las zonas de frontera No. de acciones de búsqueda autorizadas y ejecutadas en territorios complejos 800 acciones de búsqueda autorizadas y ejecutadas en territorios complejos | 14 | Estrategia de acceso a territorios complejos para la implementación de acciones de búsqueda ejecutada | (1) Estrategia de accesos a territorios complejos implementada
Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitria y extrajudicial | La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ambito local, nacional e internacional para facilitar su actuaciuón y aumentar el impacto de su intervención | 3 | Respuesta integral, coordinada y permanente del Estado para atender y prevenir la magnitud de la desaparición | No. mesas intersectoriales realizadas en el marco del SNB | 15 | Estrategia para el impulso a la implementación del SNB y la Política pública integral de atención, prevención, búsqueda e identificación de las PDD | (1) Plan estratégico del SNB en ejecución (1) Política publica de atención, prevención y búsqueda formulada
Línea 4. Sensibilización, información y comunicación para la búsqueda | La UBPD es reconocida como la entidad lider en la búsqueda humanitaria, extrajudicial y participatia generando confianza y credibilidad, y aumentando la concicencia pública sobre el fenómeno de la desaparación. | 1 | Mejora en la comprensión y sensibilización de los públicos objetivos respecto al fenómeno de la desaparición y el mandato de la UBPD | No. de grupos de interés beneficiarios que reconocen las campañas de comunicación realizada por UBPD | 16 | Estrategia pedagogía y comunicación con enfoque diferencial y territorial diseñada e implementada | (1) Estrategia de pedagogía y comunicación formulada de manera diferencial implementada
Línea 4. Sensibilización, información y comunicación para la búsqueda | La UBPD es reconocida como la entidad lider en la búsqueda humanitaria, extrajudicial y participatia generando confianza y credibilidad, y aumentando la concicencia pública sobre el fenómeno de la desaparación. | 2 | Mejora en la comunicación interna de la UBPD, fortaleciendo la cohesión y el entendimiento entre los equipos de trabajo a nivel territorial y central. | No. de servidores y servidoras que recuerdan un mensaje comunicacional. No. de servidores y servidoras con percepción alta y muy alta en el mejoramiento de la comunicación interna de la entidad. | 17 | Plan de fortalecimiento de comunicación interna | (1) Plan de fortalecimiento de comunicación interna
Línea 4. Sensibilización, información y comunicación para la búsqueda | La UBPD es reconocida como la entidad lider en la búsqueda humanitaria, extrajudicial y participatia generando confianza y credibilidad, y aumentando la concicencia pública sobre el fenómeno de la desaparación. | 3 | Reconocimiento social consolidado y posicionamiento efectivo de la UBPD, generando conciencia sobre la importancia de la búsqueda humanitaria y extrajudicial en el contexto nacional y territorial. | No. de medios de comunicación alcanzados No. de notas o registros periodísticos alcanzados | 18 | Estrategia de gestión sociocultural y de pegadogía con actividades de sensibilización para el reconocimiento social de la importancia de la búsqueda y el posicionamiento de la UBPD diseñado e implementado | (1) Estrategía de gestión sociocultural y de pegadogía implementado
Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | 1 | La UBPD cuenta con canales de contacto diferenciales y mecanismos itinerantes para desplegar la pedagogía y sensibilización sobre la búsqueda acordes a las necesidades y características de las personas buscadoras | No. de contactos con personas buscadoras informadas sobre proceso de búsqueda 10.000 contactos con personas buscadoras para informar sobre el proceso de búsqueda (Solicitudes de búsqueda actualizados/Total de personas buscadoras) No. de entregas dignas realizadas No. de rencuentros realizados | 19 | Estrategia contacto permanente con familias, personas, organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas que buscan establecida | (1) Estrategia de contacto diseñada y en operación
Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | 2 | La UBPD cuenta con canales de contacto diferenciales y mecanismos itinerantes para desplegar la pedagogía y sensibilización sobre la búsqueda acordes a las necesidades y características de las personas buscadoras | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | 3 | Los Grupos Internos de Trabajo Territorial incorporan los lineamientos, métodos, metodologías y herramientas para la incorporación de los enfoques diferenciales | No. de GITT que desarrollan acciones H y E con enfoques diferenciales, de género y étnicos (28 Grupos Internos de Trabajo Territorial desarrollan acciones que incorporan enfoques diferenciales, de género y étnicos) No. de solicitudes de búsqueda con ruta definida para la participación de las personas buscadoras No. de solicitudes de búsqueda en BUSQUEMOS con registro de la variables de enfoques diferenciales, de género y étnicos (El 50% de las Solicitudes de búsqueda en BUSQUEMOS cuentan con registro de la variable de enfoques diferenciales, de género y étnicos.) | 21 | Ruta Integral de participación y transversalización de los enfoques diferenciales establecida y en funcionamiento | (1) Ruta integral de participación y transversalización de los enfoques diferenciales establecida y en funcionamiento (4) agendas políticas y de relacionamiento con los espacios étnicos, de género, de niñez y con las organizaciones de búsqueda
Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | 4 | Las Personas que Buscan y Organizaciones Experimentan un Aumento en su Estabilidad. | No. de personas - OCMP que son beneficiarias de medidas de estabilización por apoyo a la búsqueda 100 OCMP fortalecidas en capacidades para la búsqueda | 22 | Programa Red de Apoyo Operativo a la Búsqueda con personas buscadoras y las organizaciones que aportan a la búsqueda | (1) Programa Red de Apoyo Operativo a la Búsqueda con personas buscadoras y las organizaciones que aportan a la búsqueda establecido y en funcionamiento
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | 1 | Incremento del bienestar de los servidores y servidoras de la UBPD, a través de las estrategias de seguridad y salud en el trabajo, bienestar y apoyo emocional | Porcentaje de mejora en los indicadores de seguridad y salud en el trabajo definidos por la UBPD Porcentaje de variación en la percepción sobre el cuidado y bienestar por parte de los servidoras y servidoras de la UBPD | 23 | Sistema Integral de Bienestar y Cuidado diseñado e implementado | (1) Sistema integral de bienestar y cuidado diseñado e implementado
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | 2 | Aumento sostenido en la eficiencia operativa (administrativos, logísticos) de la Unidad para responder a la necesidades de la búsqueda humanitaria y extrajudicial | Tasa de aumento de eficiencia operativa | 24 | Modelo de Enlaces Administrativos en operación | (1) Modelo Enlaces Administrativos Implementado (1) Central de costos diseñada e implementada
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | 3 | Estructura funcional alineada con las necesidades de la búsqueda | Tasa de aumento de eficiencia operativa | 25 | Modelo funcional de la UBPD actualizado | (1) Modelo funcional de la UBPD actualizado y en implementación
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | 4 | Sistema de seguridad de la información integrado y de fácil uso Infraestructura tecnológica con capacidades necesarias para soportar la búsqueda | Nivel de conocimiento y conciencia del personal sobre las prácticas de seguridad de la información. (Total de empleados/Número de servidores y servidoras con conocimientos adecuados sobre seguridad)x100 Satisfacción de usuario (Número de GITT satisfechos con las nuevas implementaciones de TIC/Total de GITT consultadas)x100 ​ | 26 | Marco estratégico de tecnologías, comunicaciones y seguridad de la información implementado | (1) Plan Estratégico de Seguridad de la Información implementado (1) Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones implementado
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | 5 | Infraestructura física ampliada atendiendo de manera oportuna las necesidades operativas de la búsqueda | 23 sedes con mantenimiento requerido, 5 sedes nuevas territoriales en operación | 27 | Plan de ampliación y mantenimiento de infraestructura física territorial definido e implementado | (1) Plan de ampliación y mantenimiento de infraestructura física territorial definido e implementado
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | 6 | Evaluación, seguimiento y acompañamiento a las áreas que genere valor agregado y acciones para el mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos y actividades de la Unidad. | 6 planes de mejoramiento definidos e implementados por los procesos auditados | 28 | Plan Anual de auditorias y seguimientos - PAAS, elaborado y ejecutado | (1) Plan Anual de auditorias y seguimientos - PAAS 2024, elaborado y ejecutado
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | 7 | Mayor capacidad financiera para llevar a cabo acciones y proyectos relacionados con la búsqueda | No. de subvenciones aprobadas | 29 | Plan de consecución de fondos y recursos de cooperación internacional y de sector privado (Fundraising) formulado e implementado | (1) Plan de consecución fondos y recursos (Fundraising) con actores de la cooperación internacional y el sector privado formulado e implementado
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | 8 | La UBPD identifica oportunamente las desviaciones de su planeación adoptando medidas de ajuste oportunas basadas en información | No. de GITT que entregan reportes completos de seguimiento al Plan de Acción Territorial | 30 | Sistema Integral de Seguimiento y Monitoreo a la Planeación de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial (PNB, PRB, PAT (Planes de acción territoriales) en funcionamiento | (1) Sistema de seguimiento y monitoreo para la planeación por resultados en funcionamiento
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | 9 | La UBPD mejora su capacidad de ejecución de los recursos presupuestales impactando positivamente la consecución de los resultados planeados | No. de reportes de ejecución presupuestal generados a partir de la información del índice | 31 | Índice de capacidad de ejecución presupuestal diseñado e implementado | (1) Índice de capacidad de ejecución presupuestal implementado
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | 10 | Incorporación de acciones de mejora a partir del hallazgo | Tasa de acompañamiento técnico. (asistencias técnica a las dependencias en donde se identifique oportunidades de mejora/total de dependencias con plan de mejora)x100 (vigencia 2024) | 32 | Plan de apropiación y seguimiento al Modelo de Operación por Procesos | (1) Plan de apropiación y seguimiento al Modelo de operación por procesos implementado
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | 11 | Proceso contractual integral que atiende de manera efectiva los asuntos misionales de la UBPD. | Tasa de riesgo jurídico controlado No. de reclamaciones, demandas, etc./ No de acciones humanitarias ejecutadas | 33 | Modelo de contratación dinamizado para la acción humanitaria de búsqueda | (1) Modelo de contratación eficiente implementado