## Hoja4 (hidden)
Gráfico 1
Etiquetas de fila | Cuenta de No.
Cumple | 26
Cumple Parcialmente | 6
No cumple | 1
Total general | 33
Gráfico 2
Etiquetas de fila | Cuenta de No.
Cumple | 26
Cumple Parcialmente | 6
No cumple | 1
Total general | 33
Cumple | >=90%
Cumple Parcialmente | 70% - 90%
No Cumple | <=69%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Tablero de control
Informe preliminar Plan de Acción 2024 Fecha de corte: 30 de junio de 2024 (III bimestre)
Aquí encontrará el balance del plan de acción 2024 de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Por favor seleccione los filtros según el tipo de informe que desea consultar:
Estado de cumplimiento de los Productos
NÚMERO DE PRODUCTOS
33
NÚMERO DE PRODUCTOS POR ÁREA
33
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Hoja2 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de No.
Cumple | 22
Cumple Parcialmente | 10
No Cumple | 1
Total general | 33
Etiquetas de fila | Cuenta de No.
Cumple | 22
Cumple Parcialmente | 10
No Cumple | 1
Total general | 33
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## PAI_2024 III bim
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2024 V.4
Línea estratégica | Resultados estratégicos | Producto estratégico |  |  |  |  | Seguimiento II bimestre |  |  |  |  | Seguimiento III bimestre metas
Línea estratégica | Resultados estratégicos | No. | Nombre Producto | Meta proyectada 2024 | Agrupación | Área responsable | Avance cuantitativo meta proyectada (reportado por el áre responsable) | Avance cualitativo meta proyectada (reportado por el área responsable) | Observación Oficina Asesora de Planeación - OAP | % Cumplimiento Acumulado (con respecto a lo esperado a la fecha) | Estado de Cumplimiento (Cumple >=90%, Cumple Parcialmente entre 70% y 89%, No Cumple <70%) | Avance cuantitativo meta proyectada (reportado por el áre responsable) | Avance cualitativo meta proyectada (reportado por el área responsable) | Observación Oficina Asesora de Planeación - OAP | Alerta y/o Recomendación OAP | % Cumplimiento Acumulado (con respecto a lo esperado a la fecha) | Estado de Cumplimiento (Cumple >=90%, Cumple Parcialmente entre 70% y 89%, No Cumple <70%)
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial para la Búsqueda | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | 1 | Planes regionales de búsqueda formulados | (35) planes regionales de búsqueda formulados con base a los lineamientos de formulación e implementación de los planes regionales de búsqueda | SGTT | SAPLB | 28% (10 PRB) | En lo corrido del segundo bimestre del año, la SAPL elaboró el diagnóstico y la proyección de estrategias de 10 PRB: - Bajo Cauca y Valdivia - del Ariguaní al Río Magdalena - Caquetá Centro - Norte del Huila - Occidente de Cundinamarca - Suroeste Antioqueño - Sur de la Guajira y Norte del Cesar - San Jorge Cordobés - Sur de Guaviare - Área Metropolitana de Cali. los cuales fueron enviados a cada uno de los GITT para la formulación de la priorización de las acciones humanitarias y la elaboración del plan operativo, fase en la que se encuentran actualmente. De estos PRB, 5 son de prioridad muy alta, 3 de prioridad alta y 2 de prioridad media; estos últimos, los de prioridad media, fueron PRB que se empezaron adelantar en la vigencia anterior aun cuando no se había priorizado y regionalizado el territorio nacional conforme a los criterios formulados este año de acuerdo a la comprensión de la desaparición y los índices de victimización, por lo que se continuó el proceso de acuerdo a los Lineamientos para la formulación de los PRB. De los 10 planes indicados, los PRB Área Metropolitana de Cali y del Ariguaní al Río Magdalena actualmente se encuentran en la Subdirección General Técnica y Territorial para su revisión y aprobación, y una vez obtenido el visto bueno de la dependencia pasarán a ser planes regionales en implementación. | Se remitió el cronograma correspondiente a la hoja de ruta del producto, con lo cual se completan los componentes de la misma. Según la hoja de ruta se establecieron metas trimestrales de avance frente a los 35 PRB a formularse en la vigencia, con alcance a las dos primeras fases de la formulación que se encuentran a cargo de la Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda - SAPLB, según el documento de lineamientos de PRB, y que corresponden a: i) Realización del diagnóstico de características de la desaparición y el estado general de la búsqueda, y la ii) Proyección de estrategias. Con corte a marzo se esperaba contar con 5 PRB formulados y con corte a junio se espera contar con 10 PRB formulados más, para un total de 15 PRB. El avance reportado con corte a abril es de 10 PRB formulados en sus etapas de diagnóstico y proyección de estrategias, lo cual indica un desempeño adecuado de la meta de la vigencia, equivalente a un 28% (frente al 100% que equivale a 35 PRB). Por lo tanto, el nivel de cumplimiento del producto para el periodo es satisfactorio, logrando el 100% programado para el corte. De estos 10 PRB hay 2 que se encuentran en revisión y aprobación para pasar al estado de "en implementación". Se solicita que en los próximos reportes se de cuenta del cambio de estado de "formulación" a "en implementación" de estos 10 PRB. Con respecto a la priorización de PRB establecida en el documento de "Lineamientos para la formulación e implementación de los PRB", se reporta que los 10 PRB avanzados corresponden a la priorización Muy Alta y Alta, a excepción de 2 de ellos que se encuentran calificados como de prioridad media: Norte del Huila y San Jorge Cordobés. Al respecto se aclara que estos dos últimos son PRB que ya tenían un avance en su formulación desde 2023, por lo que se continuó el proceso de acuerdo a los Lineamientos para la formulación de los PRB. Es importante indicar que el área responsable anexó entre los soportes de este seguimiento, un documento que contiene la descripción general del avance de la hoja de ruta establecida para el desarrollo del producto, en la cual se hace referencia a la emisión de un memorando dirigido a las direcciones y subdirecciones técnicas, coordinaciones regionales, coordinaciones de Grupos Internos de Trabajo Territorial y equipo de prevención y protección, indicando la programación de PRB a formular en el primer y segundo trimestre de 2024, al igual que los insumos requeridos de parte de cada área para la realización de las primeras fases de diagnóstico y proyección de estrategias. Asimismo se reportó evidencia de la realización de dos mesas técnicas con las dependencias citadas en el memorando, para lograr el cumplimiento de lo requerido y avanzar de manera óptima en la labor. | 100% | Cumple | 25% (9 PRB) Total avance Acumulado 53% (19 PRB) | Este tercer bimestre, la SAPL elaboró el diagnóstico y proyección de estrategias de nueve (9) PRB: - Alto y medio Atrato - Barranca Región - Duda Guayabero - Norte de Magdalena y Dibulla - Norte del Valle - Pacífico Nariñense - Puertos del Magdalena Medio -Sabanas, San Jorge y Mojana - Sur de Urabá Estos PRB fueron enviados a cada uno de los GITT para la formulación y priorización de las acciones humanitarias y la elaboración del plan operativo, fase en la que se encuentran actualmente. De estos PRB, 4 son de prioridad Muy Alta (Barranca Región, Duda Guayabero, Norte de Magdalena y Dibulla, Puertos del Magdalena Medio), 2 de prioridad alta (Pacífico Nariñense y Sur de Urabá), 3 de prioridad Media (Alto y Medio Atrato, Sabanas, San Jorge y Mojana, Norte del Valle). De los planes indicados, el PRB Alto y Medio Atrato , el PRB Norte del Valle y el PRB Sabanas, San Jorge y Mojana, se encuentran actualmente en la Subdirección General Técnica y Territorial (SGTT) para su revisión y aprobación, una vez obtenido el visto bueno de la dependencia pasarán a ser Planes Regionales en implementación. Así mismo como se mencionó en el avance del II bimestre referente a los PRB los cuales fueron enviados a los GITT correspondientes para la formulación de la priorización de las acciones humanitarias y la elaboración del plan operativo, actualmente 4 de estos ya fueron enviados a la Subdirección General Técnica y Territorial (SGTT) para su revisión y aprobación ( PRB Caquetá Centro, PRB Occidente de Cundinamarca, PRB San Jorge Cordobés, PRB Área Metropolitana de Cali). Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1jzUWHsLZG-emZU62i1DtvPOPUYKkT5-F | Según la hoja de ruta para el periodo enero a junio se programó disponer de 15 PRB con alcance a las dos primeras fases de la formulación que se encuentran a cargo de la Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda - SAPLB: diagnóstico y proyección de estrategias. De acuerdo con el reporte, entre el segundo y tercer bimestre se cumplió con la elaboración del diagnóstico y proyección de estrategias de 19 PRB, que fueron remitidos a los respectivos Grupos Internos de Trabajo Territorial para su revisión y ajuste, así como la realización de estudios de prelación y el plan operativo respectivo para poder presentarlo ante la Subdirección General para su respectiva formalización como PRB en implementación. De acuerdo con el reporte, el avance acumulado a junio de 2024 es del 53% superando la meta esperada para el periodo que era del 42%. Es importante considerar que en los "Lineamientos para la formulación e implementación de los PRB" se establecieron unos tiempos para el desarrollo de cada una de las fases de la formulación de un PRB, que según el avance reportado, no han sido cumplidos en la mayoría de los casos, pues de los 10 PRB con diagnóstico y proyección de estrategias remitidos a los GITT en el periodo marzo - abril, solo 5 han sido concluidos y enviados a la Subdirección General Técnica y Territorial para su visto bueno y oficialización. Se sugiere definir una acción que permita impulsar el cumplimiento de cronograma previsto y tiempos establecidos. De acuerdo con Memorando UBPD-3-2024-010696 de la Subdirección General emitido el 27 de junio de 2024, los PRB Del Ariguaní al Rio Magdalena, San Jorge Cordobés, Occidente de Cundinamarca y PRB Área Metropolitana de Cali, ya se encuentran en estado de implementación. | Alerta: Es importante considerar que en los "Lineamientos para la formulación e implementación de los PRB" se establecieron unos tiempos para el desarrollo de cada una de las fases de la formulación de un PRB, que según el avance reportado, no han sido cumplidos en la mayoría de los casos, pues de los 10 PRB con diagnóstico y proyección de estrategias remitidos a los GITT en el periodo marzo - abril, con corte a Junio solo 5 han sido concluidos y enviados a la Subdirección General Técnica y Territorial para su visto bueno y oficialización. Se debe definir una acción que permita impulsar el cumplimiento del cronograma previsto y tiempos establecidos. Adicionalmente, es importante que en próximos reportes se amplíe información relacionada con la forma como se ha llevado a cabo el rol de asesoría técnica a los GITT en esta labor, de parte de la Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda. | 90% | Cumple
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial para la Búsqueda | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | 2 | Plan de fortalecimiento de la calidad del componente forense en la IHE y las acciones de prospección y recuperación en terreno (Dirigido a los GITT) | (1) Plan de fortalecimiento de la calidad del componente forense ejecutado | SGTT | DTPRI | 36% | Hito 1: Durante el segundo bimestre de la vigencia, la DTPRI como parte de la documentación metodológica y mediante el memorando interno UBPD-3-2024-004095 socializó la “Actualización de los criterios técnicos para establecer si un cadáver debe ser recuperado por la UBPD y enviado al INMLCF” en el marco de las acciones adelantadas en los cementerios del país en la implementación de las acciones humanitarias de recuperación de cuerpos y en el marco del relacionamiento con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), socializó mediante el memorando UBPD-3-2024-004093 la estructura del código establecido para la radicación de los cuerpos recuperados por la UBPD y entregados al INMLCF para su abordaje. Lo anterior, con el propósito de mantener la unicidad en la radicación de este número en el registro SIRDEC en todas las Unidades Básicas del INMLCF, lo que facilita la ubicación de los casos y el seguimiento al proceso de identificación de los cuerpos. Hito 2: La DTPRI elaboró un documento con la estructura de la línea técnica forense para atender el despliegue territorial implementado en la vigencia 2024, el cual implica la articulación y participación de coordinadores regionales, coordinadores territoriales, antropólogos élites, líderes, profesionales y sus respectivos equipos forenses, junto con la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación en nivel central con el fin de:  Asegurar la correcta implementación de los procedimientos forenses vigentes, a partir de la definición de los alcances y responsabilidades para cada uno de los perfiles que conforman el equipo forense.  Determinar el alcance y responsabilidades de los equipos forenses de nivel central.  Establecer el alcance de cada uno de los roles que componen los equipos forenses a nivel territorial. (Antropólogo Élite, Antropólogo Líder Especialista, Antropólogo profesional con experiencia y Antropólogo profesional sin experiencia). Este documento se encuentra en revisión por parte del director técnico de prospección, recuperación e identificación y se espera socializar en el tercer bimestre de la vigencia. Hito 3: Durante el segundo bimestre de la vigencia la DTPRI realizó la revisión y la actualización del listado maestro de documentos que hacen parte del sistema de gestión de la UBPD en articulación con la OAP y con el nuevo modelo de operación por procesos. Se revisaron 113 documentos que hacían parte del proceso misional de implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales, integrando procesos misionales, actualizando formatos, eliminando los que no se encuentran en uso a partir de la integración y creando las nuevas guías y lineamientos. Estamos a la espera de la aprobación final por parte de la SGTT para que se realice la respectiva socialización de los documentos. | Se remitió el documento de hoja de ruta ajustado en cuanto a los roles y responsabilidades en la ejecución del plan de trabajo, al igual que el cronograma con ampliación de fechas de algunas actividades claves que, aunque cuentan con un avance significativo, deben continuar siendo gestionadas para contribuir al mejoramiento de la calidad del componente forense de la investigación humanitaria y extrajudicial. Para el periodo se reporta un avance cuantitativo en la ejecución del producto del 36%, representado en un avance parcial de los hitos definidos para la meta, que a su vez se constituyen en los componentes del cronograma de la hoja de ruta definida para el producto. La ejecución del cronograma se encuentra al día. El avance del hito 1 hace referencia a la elaboración de criterios técnicos socializados mediante memorando a los Equipos de los Grupos Internos de Trabajo Territorial y a los equipos forenses territoriales y del nivel central: - Actualización de los criterios técnicos para establecer si un cadáver debe ser recuperado por la UBPD y enviado al INMLCF - Estructura del código establecido para la radicación de los cuerpos recuperados por la UBPD y entregados al INMLCF para su abordaje Se destaca que estos documentos son complementarios a los procedimientos, guías, instructivos y manuales del proceso misional de implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales, que han sido revisados y actualizados también durante la vigencia para incorporarlo en la nueva estructura de procesos del sistema de gestión institucional. El avance del hito 2 corresponde a la definición de la estructura de la línea técnica forense para atender el despliegue territorial implementado en la vigencia 2024. Se trata de un documento contempla el flujo de procesos y procedimientos vigentes en el sistema de gestión de la UBPD y define las responsabilidades del equipo forense del territorio y del nivel central. Con respecto al hito 3 se informó que se encuentra pendiente la aprobación final de los ajustes de la documentación del proceso asociado con acciones humanitarias y extrajudiciales de prospección, recuperación e identificación para proceder con la respectiva capacitación a los servidores de la UBPD. | 100% | Cumple | Avance Hito 1: 7% Avance Hito 2: 8% Avance Hito 3: 12% Total Avance cuantitativo III bimestre 27% Total Avance acumulado: 63% | Hito 1: Durante el tercer bimestre de la vigencia, la DTPRI como parte de la documentación metodológica elaboró en conjunto con la SGTT los lineamientos para el envío de Memorandos y solicitudes dirigidas al INMLCF y plantillas correspondientes respecto a la coordinación interinstitucional para la recepción de cuerpos a recuperar por parte de UBPD, entrega de evidencias físicas para análisis forense, solicitud de certificados de defunción de cuerpos o documento de enmienda del certificado de defunción, solicitud de entrega de cuerpos para entrega digna y procesamiento de muestras de familiares. Dicho lineamiento será socializado en el mes de julio mediante memorando interno UBPD-3-2024-004924 el cual se encuentra en proceso de aprobación por parte del subdirector General Técnico y Territorial. Hito 2: Una vez el director técnico de prospección, recuperación e identificación revisa el documento con la estructura de la línea técnica forense a partir del despliegue territorial implementado en la vigencia 2024, el cual implica la articulación y participación de coordinadores regionales, coordinadores territoriales, antropólogos élites, líderes, profesionales y sus respectivos equipos forenses, junto con la DTPRI, solicitó algunos ajustes conforme el funcionamiento actual de los procedimientos. Se espera contar con la versión final del documento y realizar su respectiva socialización en el mes de julio 2024. Hito 3: Durante el tercer bimestre de la vigencia la DTPRI realizó ajustes solicitados por el Subdirector General Técnico y Territorial al procedimiento IAH-PR-012 V1 Prospección, recuperación, seguimiento a la identificación y entrega digna y a sus respectivos formatos. Procedimiento que ya fue aprobado por la SGTT y estamos a la espera de que la OAP realice la respectiva socialización. Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1lhOxo0CGWGyvRt3fFpbpSZCz16lICylj | Para el periodo se reporta un avance cuantitativo en la ejecución del producto del 27% que sumado al reporte entregado en el periodo pasado equivale a un avance acumulado del 63%, representado en la ejecución del plan de trabajo definido, asociado al avance parcial de los hitos establecidos para la meta. Aunque se avanza en la ejecución del cronograma establecido en la hoja de ruta, se genera una alerta en la gestión de este producto, debido a que no se ha presentado ni se ha hecho referencia al plan de capacitación y actualización de servidores programado en el hito 3, en lo correspondiente a procedimientos y lineamientos asociados a las acciones de prospección, recuperación e identificación. Por lo anterior es necesario que en el próximo reporte de seguimiento se de cuenta de este plan, es decir su diseño y su implementación, considerando que corresponde a un componente clave para alcanzar la meta esperada y el resultado de mejoramiento de las capacidades y competencias de funcionarios para la comprensión de procesos forenses. Por tal razón, se otorga una calificación de 90% de cumplimiento frente a lo programado para el periodo. En cuanto al hito 1, se destaca que como complemento a la documentación metodológica que soporta las acciones humanitarias de prospección y recuperación, se prepararon nuevos lineamientos internos para el envío de memorandos y solicitudes dirigidas al INMLCF respecto a la coordinación interinstitucional asociada con la recepción de cuerpos recuperados por parte de UBPD, entrega de evidencias físicas para análisis forense, solicitud de certificados de defunción de cuerpos o documento de enmienda del certificado de defunción, solicitud de entrega de cuerpos para entrega digna y procesamiento de muestras de familiares. Asimismo, en el hito 2 se dio continuidad a la revisión de la estructura de la línea técnica forense propuesta desde el periodo pasado, y la identificación de ajustes finales en coherencia con la actualización de la documentación de procesos. Este documento debe ser concluido y socializado lo más pronto posible para permitir iniciar su implementación en lo que resta de la vigencia. | Alerta: Si bien se avanza en la ejecución del cronograma establecido en la hoja de ruta, se genera una alerta en la gestión de este producto, debido a que no se ha presentado ni se ha hecho referencia al plan de capacitación y actualización de servidores programado en el hito 3, en lo correspondiente a procedimientos y lineamientos asociados a las acciones de prospección, recuperación e identificación. Por lo anterior, es necesario que en el próximo reporte de seguimiento se de cuenta de este plan, es decir su diseño y su implementación, considerando que corresponde a un componente clave para alcanzar la meta esperada y el resultado de mejoramiento de las capacidades y competencias de funcionarios para la comprensión de procesos forenses. | 88% | Cumple Parcialmente
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial para la Búsqueda | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | 3 | Seguimiento a los Planes de intervención de sitios de interés forense priorizados por los GITT | Planes de intervención incorporan criterios de priorización | SGTT | DTPRI | 33% | Como parte del seguimiento a los Planes de intervención de sitios de interés forense y producto de la validación conjunta entre el antropólogo Elite de cada regional en coordinación con los Gerentes Regionales, Coordinadores de los GITT y los Antropólogos Elite de nivel central (para las misiones donde solicitan apoyo); se realizó el monitoreo a los criterios para la aprobación e implementación de las acciones humanitarias de prospección y fines de recuperación, la DTPRI emitió en articulación y apoyo de la Oficina Asesora Jurídica 54 memorandos de acceso a lugares (19 durante el primer bimestre y 35 en el segundo bimestre de la vigencia 2024). De igual forma se realizaron 84 misiones (19 durante el primer bimestre y 65 en el segundo bimestre de la vigencia 2024) con acciones de prospección intrusiva, no intrusiva y de recuperación de cuerpos las cuales dieron como resultado: 533 prospecciones, 245 acciones de recuperación y 232 cuerpos recuperados. Finalmente, la DTPRI solicito a los equipos forenses de los GITT los planes de intervención forense con las acciones humanitarias de prospección y recuperación en cementerios y campo abierto que tienen proyectado intervenir para o que resta de la vigencia 2024 (mayo a diciembre); como resultado se tiene estimado intervenir un total de 351 lugares, de los cuales 260 se encuentran en campo abierto y 91 en cementerios, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Cesar, Caquetá, Huila, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Meta, Casanare, Arauca, Cundinamarca, Risaralda. | Se remitió el documento de hoja de ruta ajustado en cuanto a los roles y responsabilidades en la ejecución del plan de trabajo, de acuerdo con las observaciones realizadas en el primer bimestre, al igual que el cronograma de trabajo ajustado con ampliación de fecha de la actividad asociada con el diseño de la ficha técnica de evaluación por pares para la revisión de los Planes operativos antropológicos forenses y otros documentos. Para el periodo se reporta un avance cuantitativo en la ejecución del producto del 33%, representado en un avance parcial de los hitos definidos para la meta, que a su vez se constituyen en los componentes del cronograma de la hoja de ruta definida para el producto. La ejecución del cronograma se encuentra al día. Para próximos reportes se debe realizar un recuento de los avances correspondientes a las acciones detalladas en el cronograma de la hoja de ruta. | 100% | Cumple | Avance Hito 1: 3.5% Avance Hito 2: 3.5% Avance Hito 3: 11% Total Avance cuantitativo III bimestre 18% Total Avance acumulado: 51% | Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1EU_wxBWINKfiYI68sva3LtB9j4io8hLL Hito 1 y 2:Como parte del seguimiento a los Planes de intervención de sitios de interés forense y producto de la validación conjunta entre el antropólogo Elite de cada regional en coordinación con los Gerentes Regionales, Coordinadores de los GITT y los Antropólogos Elite de nivel central (para las misiones donde solicitan apoyo); se realizó el monitoreo a los criterios para la aprobación e implementación de las acciones humanitarias de prospección y fines de recuperación, la DTPRI emitió en articulación y apoyo de la Oficina Asesora Jurídica 29 memorandos de acceso a lugares en el tercer bimestre de la vigencia 2024. De igual forma durante el tercer bimestre se realizaron 70 misiones con acciones de prospección intrusiva, no intrusiva y de recuperación de cuerpos las cuales dieron como resultado: 469 prospecciones, 297 acciones de recuperación y 150 cuerpos recuperados. Hito 3: Como parte del seguimiento a los planes de intervención forense, la DTPRI solicitó hacer diferentes ajustes en los informes narrativos y planes metodológicos forenses relacionados con: 1. La necesidad de ahondar en aspectos relevantes para la IHE que redundarían en el proceso de identificación en el caso de encontrarse los cuerpos. 2. La falta de información acerca de la ubicación de las áreas de interés lo cual sería importante precisar para tener mejores probabilidades de hallazgo (campo abierto). 3. En los informes narrativos no se observa una articulación entre los líderes forenses, antropólogos profesionales y los investigadores que construyen estos documentos. Principalmente en la acotación de los sitios de interés forense. 4. En los PMF no se observa una articulación entre el antropólogo profesional y el líder o élite de la misión, en cuanto a los asuntos metodológicos. 5. La solicitud de revisión está llegando con urgencia en el sentido de fijar fechas de ingreso al territorio sin tener en cuenta todos los trámites administrativos que el acceso a lugares acarrea. Así, cuando hay la orden de 'priorizar' un acceso, los otros quedan rezagados. Una vez los equipos forenses de territorio realizan los ajustes correspondientes, la DTPRI da continuidad a la autorización del acceso a lugar respectivo. | Para el periodo se reporta un avance cuantitativo en la ejecución del producto del 18% que sumado al reporte entregado en el periodo pasado equivale a un avance acumulado del 51%, representado en el avance parcial de los hitos establecidos para la meta. Aunque hay avances en la ejecución del cronograma establecido en la hoja de ruta de este producto, hace falta describir la gestión realizada y adjuntar evidencias sobre la elaboración de la ficha técnica de evaluación por pares para la revisión de los Planes operativos antropológicos forenses, informes técnicos forenses de prospección y recuperación, reportes de prospección y seguimiento al flujo de procesos. Asimismo frente a las acciones humanitarias adelantadas, si bien se adjunta una matriz que contiene los datos del número de acciones de prospección, de recuperación y de cuerpos recuperados, es necesario hacer referencia al avance en la intervención de los 351 lugares de interés forense establecidos en los planes de intervención forense de los GITT reportados desde el bimestre anterior. Es importante que se complemente este adjunto con una descripción en el seguimiento de esta actividad, de los avances alcanzados o en su defecto se relacionen las dificultades que se han presentado en esta gestión. En el cronograma de la hoja de ruta definida para este producto se contempló un componente asociado a la realización de un diagnóstico de competencias de antropólogos (élites, líderes, profesionales con experiencia y sin experiencia) con el fin de identificar los aspectos que requieren ser reforzados por medio de las capacitaciones con externos y por pares, y la elaboración de un plan de capacitación, sin embargo, no se ha hecho referencia a esta gestión en los reportes del primer semestre. Se sugiere que esta gestión esté alineada con el plan de capacitación que se establezca en el producto 2 de este Plan de Acción. Asimismo, en el semestre no se ha hecho referencia al plan de trabajo establecido con el CICR Al cruzar el cronograma establecido en la hoja de ruta con los porcentajes asignados a los hitos del producto, se asigna un 20% al componente 1, un 60% al componente 2 y un 20% al componente 3. Se evidencia que en el primer componente se alcanza un 10% de avance frente a un 10% de avance esperado. En el segundo componente se alcanza un 20% de avance frente a un 30% de avance esperado y en el tercer componente se alcanza un 3,3% de avance frente a un 10% de avance esperado, lo cual resulta en un 71% de avance frente al cronograma establecido, que corresponde a un cumplimiento parcial para el periodo. | Alerta: Aunque hay avances en la ejecución del cronograma establecido en la hoja de ruta de este producto,en los reportes cualitativos y en los soportes adjuntados no se ha hecho referencia a la elaboración de la ficha técnica de evaluación por pares para la revisión de los Planes operativos antropológicos forenses, informes técnicos forenses de prospección y recuperación, reportes de prospección y seguimiento al flujo de procesos. Asimismo se genera una alerta en la ejecución de este producto porque, si bien se adjunta una matriz que contiene los datos del número de acciones de prospección, de recuperación y de cuerpos recuperados, es importante que se complemente este adjunto con una descripción de los avances alcanzados o en su defecto se relacionen las dificultades que se han presentado en esta gestión. Es necesario que se haga referencia al avance sobre los 351 planes de intervención mencionados en el bimestre anterior. En el cronograma de la hoja de ruta definida para este producto se contempló un componente asociado a la realización de un diagnóstico de competencias de antropólogos (élites, líderes, profesionales con experiencia y sin experiencia) con el fin de identificar los aspectos que requieren ser reforzados por medio de las capacitaciones con externos y por pares, y la elaboración de un plan de capacitación, sin embargo, no se ha hecho referencia a esta gestión en los reportes del primer semestre. Se sugiere que esta gestión esté alineada con el plan de capacitación que se establezca en el producto 2 de este Plan de Acción. No se incluyó entre los soportes de avance del Plan de capacitación mencionado en el cronograma, ni tampoco el plan de trabajo con el CICR. | 67% | No Cumple
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial para la Búsqueda | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | 4 | Estrategia para la optimización de los procesos de identificación de personas dadas por desaparecidas (impulso) | (1) Estrategia para la optimización de los procesos de identificación de personas dadas por desaparecidas (impulso) actualizada e implementada | SGTT | DTPRI | 33% | Hito 1: Como parte de los avances del Megaproyecto para fortalecimiento a la estrategia de impulso a la identificación adelantada entre la UBPD y el INMLCF quedaron definidas 4 líneas de acción y 8 sublíneas para ser abordadas en la vigencia 2024: 1.Fortalecimiento SIRDEC: Interoperabilidad, Calidad del Dato - Retrospectivo y gestiones para completitud de los casos, ,Cruces Referenciales, Capacitaciones 2.Dactiloscopia: Necrodactilias 3. Genética: Procesamiento de muestras biológicas y coincidencias 4.Abordaje integral de los CNI: Abordaje integral Hito 2: La DTPRI en articulación con Cooperación Internacional adelantaron labores administrativas para la contratación (por medio de La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID con Chemonics International para la implementación del Programa de Justicia Inclusiva) de dos asesores en antropología forense para la realización de abordaje integral de CNI y verificación de correspondencia de información post mortem en la ciudad de Bogotá. Durante el segundo bimestre 2024, realizaron el abordaje forense interdisciplinario (médico, odontológico y antropológico) de doce (12) cadáveres esqueletizados: casos complejos y mezclados, contó con la participación de dos antropólogos contratistas de USAID, cuyos cadáveres fueron asignados para necropsia medicolegal a médico del Grupo Identificación de la UBPD. Hito 3: El equipo de identificación retroalimentó la propuesta: IAH-PR-008 V1 Contacto con personas encontrada con vida, con el propósito de actualizar lineamientos relacionados al restablecimiento de contacto entre las PEV y sus familiares. Apoyo en la construcción y revisión del Reporte de lo Acaecido a persona hallada viva - Álvaro Humberto Coronel Martínez. Reencuentro en Madrid/Cundinamarca - GITT Bogotá y Cundinamarca. Hito 4: Avances en la conciliación de los estados de identificación de los cadáveres entregados al INMLCF, en la BASE PILOTO UBPD-INTEGRADA INMLCF-UBPD, para la continua revisión por parte del Grupo de Identificación, en aras de identificar las necesidades para impulsar los procesos de identificación con el INMLCF Hito 5: Se realizó la actualización de la IAH-GU-006 Guía de correspondencia de información post mortem. Intervención de 8 Cementerios en la vigencia 2024 implementando la metodología de intervención de correspondencia de información post mortem (3 cementerios en el primer bimestre y 5 en el segundo bimestre) como resultado se recuperaron 76 cuerpos: casos con correspondencia positiva e identificados: 14, casos con correspondencia positiva no identificados (CNI): 49 y casos con muestra ósea enviadas al INMLCF para procesamiento: 13 | Se remitió el documento de hoja de ruta ajustado en cuanto a los roles y responsabilidades en la ejecución del plan de trabajo, de acuerdo con las observaciones realizadas en el primer bimestre, al igual que la incorporación en el cronograma de la acción referente al análisis forense de la Información recolectada de la Regional Occidente y Bogotá, en el marco del "impulso al proceso de identificación de cadáveres en CNI en Colombia". De esta forma, se completa el documento de hoja de ruta. Para el periodo se reporta un avance cuantitativo en la ejecución del producto del 33%, representado en un avance parcial de los hitos definidos para la meta, que a su vez se constituyen en los componentes del cronograma de la hoja de ruta definida para el producto. La ejecución del cronograma se encuentra al día. Se destaca la definición de las 4 líneas de acción del megaproyecto del impulso a la identificación humana, así como la actualización de procedimientos y guías asociados con los procesos de identificación, la implementación de la guía de correspondencia postmortem, entre otros. Para próximos reportes se debe realizar un recuento de los avances correspondientes a las acciones detalladas en el cronograma de la hoja de ruta. | 100% | Cumple | Avance Hito 1: 3% Avance Hito 2: 5% Avance Hito 3: 3% Avance Hito 4: 3% Avance Hito 5: 4% Total Avance cuantitativo III bimestre 18% Total Avance acumulado: 51% | Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1HmZN8iRyyZKDUXcSurHX5AEInJQ3Cf5Z Hito 1: Como parte de los avances del Megaproyecto para fortalecimiento a la estrategia de impulso a la identificación adelantada entre la UBPD y el INMLCF , durante el período del reporte la SGTT adelanto las siguientes labores: Fortalecimiento SIRDEC: En el mes de mayo se completó el equipo de cuatro ingenieros que se encuentran fortaleciendo el Capítulo Especial y ampliando el proceso de interoperabilidad entre el INMLCF y la UBPD: analista de requerimientos, analista de datos, analista de pruebas y Desarrollador JAVA2. En el mes de mayo se contrataron a 7 profesionales que se encargarán de realizar los cruces técnicos y referenciales entre el Módulo de Desaparecidos y el Módulo de Cadáveres de SIRDEC con el fin de aportar a la orientación de identidades y proponer posibles cadáveres candidatos que pueden corresponder a personas desaparecidas. Los contratistas estarán ubicados en las Regionales Bogotá (en la ciudad de Bogotá), Noroccidente (Medellín), Nororiente (Bucaramanga), Norte (Barranquilla), Occidente (Pereira), Sur (Neiva), SurOccidente (Cali). La Regional Oriente (Villavicencio). En el mes de junio se contrataron 8 técnicos/as, tecnólogos/as que se encargarán de depurar los datos ingresados al SIRDEC para asegurar la calidad de los mismos y su veracidad, gestionar la documentación faltante para asegurar la completitud de los casos y de los expedientes; además, en caso de identificarse casos anteriores al 1 de enero de 1997, crear el retrospectivo. Los contratistas estarán ubicados en las Regionales Bogotá (en la ciudad de Bogotá), Noroccidente (Medellín), Nororiente (Bucaramanga), Norte (Barranquilla), Occidente (Pereira), Sur (Neiva), SurOccidente (Cali). La Regional Oriente (Villavicencio). De igual forma, se contrató a la profesional de la Regional Oriente que apoyará las actividades de cruces refenciales y técnicos que estaba pendiente de contratar. Dactiloscopia: Se encuentran contratadas las tres técnólogas en criminalística que continuarán con la labor de sistematizar, análizar y procesar los datos biográficos de las necrodactilias, escanear y mejorar las impresiones dactilares, así como relacionarlas a los casos ya existentes e incluirlas al retrospectivo creado en el SIRDEC. Por otra parte, apoyarán la sistematización y mejoramiento de las necrodactilias que puedan ubicarse a partir de las solicitudes realizadas previamente en el marco del Proyecto de Impulso (resultado de su reactivación). De igual manera, las necesidades que se deriven de la estrategia de abordaje integral y las acciones desarrolladas por los equipos interdisciplinarios de la UBPD y el INMLCF. Con corte 31 de mayo, se habían procesado un total de 8 cajas (contando 4 cajas de 2023) lo que representa 1.060 necrodactilias. En el mes de mayo se contrató el dactiloscopista que se encargará de reforzar y procesar las imágenes de las necrodactilias remitidas para su respectivo análisis y elaborar los informes de los resultados obtenidos. Este dactiloscopista cuenta con el curso de la Escuela de la Policía Nacional, tal como lo solicitó la SSF. 3. Genética: Lxs genetistas de la UBPD ya se encuentran en comisión de servicios de lunes a jueves y se encuentran desarrollando labores en el INMLCF. Cuentan con usuario SIRDEC, acceso a SIFMELCO, incluyendo módulo de genética que permite la consulta a nivel nacional, la consulta en CODIS y el perfil de perito revisor. En el marco de esta línea no se realizarán contrataciones. 4. Abordaje integral de los CNI: El Equipo Forense Interdisciplinario de la UBPD cuenta con el re entrenamiento y ha iniciado actividades en el INMLCF relacionadas con el abordaje integral de los CNI. Ambas instituciones se encuentran trabajando y alimentando la base de datos unificada de cadáveres recuperados, entregados, abordados e identificados. Esta base está facilitando la priorización del abordaje integral, por regionales. En el mes de junio fue contratada la médica forense que se encargará, de igual manera, de integrar el equipo interdisciplinario que se encuentra abordando los cuerpos y cadáveres en el Hospital San Juan de Dios donde se encuentra el laboratorio de antropología forense del INMLCF. Hito 2: Durante el tercer bimestre 2024, Se realizó el abordaje forense interdisciplinario (médico, odontológico y antropológico) de siete (7) cadáveres esqueletizados: El análisis forense de estos casos complejos y mezclados, contó con la participación de dos antropólogos contratistas de USAID, cuyos cadáveres fueron asignados para necropsia medicolegal a médico asignado de la UBPD. Los expertos peritos de la UBPD (medicina, odontologia y antropologia) con la participación de los dos antropólogos contratistas de USAID, generaron los respectivos informes de abordaje forense de casos, con los formatos creados e implementados para cada una de las especialidades: - 12 informes de antropología forense - 6 informes de odontología -7 Informes Necropsia Forense (los cuales se encuentran en revisión por par) Hito 3: La DTPRI en articulación con la OAP y las DT crearon y socializaron el Certificado de PDD hallado con vida, documento que hace parte integral del IAH-PR-008 V1 Contacto con personas encontrada con vida. Durante el tercer bimestre no se presentaron casos de PEV. Hito 4: Se dio continuidad en la actualización de los seguimientos realizados para el impulso a la identificación de los cadáveres entregados al INMLCF, en la BASE DE CUERPOS UBPD-INTEGRADA INMLCF-UBPD, en aras de identificar las necesidades para impulsar los procesos de identificación con el INMLCF. Como parte de este impulso se recibieron por parte del INMLCF un total de 14 informes periciales con resultado de identificación positiva. Lxs Ingenierxs contratados por la sublínea SIRDEC del Megaproyecto, apoyarán el fortalecimiento de esta base para facilitar el seguimiento, su diligenciamiento y la generación de datos útiles para la priorización del abordaje y dar cuenta de los avances Hito 5: Durante el tercer bimestre se intervinieron 5 Cementerios implementando la metodología de intervención de correspondencia de información post mortem, como resultado se recuperaron 57 cuerpos (Cementerio de Neiva fase II, Cementerio San Juan Del Cesar, Cementerio Fuente de Oro Meta, Cementerio Villavicencio Meta y Cementerio de Apartado). | Para el periodo se reporta un avance cuantitativo en la ejecución del producto del 18% que sumado al reporte entregado en el periodo pasado equivale a un avance acumulado del 51%, representado en la ejecución del plan de trabajo definido, asociado al avance parcial de los hitos establecidos para la meta. El cronograma establecido se encuentra al día. Se destaca la continuidad en la ejecución de los diferentes hitos que componen el producto. En cuanto a la implementación del megaproyecto de fortalecimiento proyecto para el fortalecimiento a la estrategia de impulso a la identificación con el INMLCF, se gestionaron las contrataciones del personal requerido para el fortalecimiento del SIRDEC, dactiloscopistas, genetistas y equipo forense interdisciplinario. Asimismo, es importante la continuidad en el abordaje interdisciplinario de cuerpos por parte de profesionales de la UBPD con el acompañamiento de dos antropólogos de USAID, la actualización de procedimientos asociados con los ejercicios de identificación humana, la actualización de los seguimientos realizados para el impulso a la identificación de los cadáveres entregados al INMLCF y la implementación de la metodología de correspondencia de información post mortem en el marco de acciones de intervención forense a cementerios. En el cronograma de la hoja de ruta definida para este producto se contempló un componente asociado socialización de procedimientos y lineamientos asociados con la identificación humana y procesos forenses. Se sugiere que esta gestión esté alineada con el plan de capacitación que se establezca en el producto 2 de este Plan de Acción. | Alerta: En el cronograma de la hoja de ruta definida para este producto se contempló un componente asociado a la socialización de procedimientos y lineamientos sobre identifiicación humana y procesos forenses. Es importante que esta gestión esté alineada con el plan de capacitación que se establezca en el producto 2 de este Plan de Acción. Si bien se han adelantado los procesos de contratación asociados al megaproyecto con INMLCF es importante que en próximos reportes se de cuenta de los avances alcanzados en cada componente del proyecto haciendo referencia a su impacto en cuanto al resultado esperado asociado con el incremento de la capacidad técnica y operativa del proceso de identificación humana e impulso al proceso de identificación de cadáveres no Identificados (CNI) | 95% | Cumple
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial para la Búsqueda | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | 5 | Plan de fortalecimiento de la calidad de los Instrumentos para la generación de la información de la UBPD (RNFCIS, registro de aportantes, registro de desaparecidos, Universo y Archivo de DD HH) diseñado e implementado | (1) Plan de fortalecimiento para la calidad de los instrumentos implementado (1) Estrategia para el acceso y difusión de información de la UBPD diseñada e implementada: Hitos Plan de fortalecimiento para la calidad de los instrumentos (100%) Hito 1: 20% Identificar necesidades Hito 2: 20% Elaborar diagnóstico Hito 3: 10% Definir acciones Hito 4: 50% Ejecutar acciones del plan de fortalecimiento Hitos Estrategia de Acceso y Difusión (100%) Hito 1: 20% Caracterizar fuentes Hito 2: 25% Definir salidas Hito 4: 20% Identificar necesidades de socialización Hito 5: 35% Reportar | SGTT | SGIB | 50% Plan de Fortalecimiento para la calidad de los instrumentos 20% de la estrategia para el acceso y difusión de información de la UBPD diseñada e implementada. Comportamiento cuantitativo de los Hitos del Plan de Fortalecimiento para la calidad de los instrumentos: Hito 1: 15% Hito 2: 15% Hito 3: 7% Hito 4: 10% Comportamiento Cuantitativo de los Hitos Estrategia de Acceso y Difusión (100%) Hito 1: 10% Hito 2: 0% Hito 3: 0% Hito 4: 0% | Se cuenta con plan de fortalecimiento diseñado y en ejecución, dar cuenta del 100% comprende la ejecución del todo el plan formulado. Desde todos los equipos de trabajo de la subdirección de gestión de información se ha avanzado en la consolidación de los insumos de diagnóstico y definición de acciones ha incluir en el diseño e implementación de la Estrategia de Acceso y difusión de Información. Análisis Cualitativo de los Hitos del Plan de Fortalecimiento para la calidad de los instrumentos : Hito 1: Ya se identificaron necesidades de información, ámbito nacional, ´interdependencias, de los coordinadores territoriales, está en ejecución la aplicación del formulario de identificación de necesidades de los equipos técnicos de GITT y la consolidación de las necesidades de información priorizadas en los PRB. Hito 2: Se cuenta con un diagnostico de necesidades por categorías de análisis, de fuentes primarias y secundarias que pueden apoyar la completitud de información, falta incluir los resultados obtenidos con los instrumentos que están en ejecución. Hito 3: En la medida que se a avanzado en la consolidación del diagnóstico se han priorizado y puesto en marca acciones de gestión de información y mejora de la calidad de los instrumentos existentes en la entidad. Hito 4: El plan de fortalecimiento en correspondencia con los periodos de ejecución durante el 2024, se encuentra al 100% de cumplimiento de lo programado para el periodo Marzo - Abril que corresponde al primer bimestre de reporte del año, es decir al 10% de lo previsto en el HITO. Análisis Cualitativo de los Hitos de la Estrategia de Acceso y Difusión de la Información: Se cuenta con un 10% de avance en la caracterización de fuentes, está en ejecución la caracterización técnica de las fuentes priorizadas, los demás Hitos están asociados al primero y su periodo de ejecución estaría previsto para iniciar en Junio. | El producto No 5 tiene dos metas principales: 1. Implementación del "Plan de fortalecimiento para la calidad de los instrumentos". 2. Construcción de una "Estrategia para el acceso y difusión de información de la UBPD". Avance Reportado 1. Plan de Fortalecimiento para la Calidad de los Instrumentos: 50% 2. Estrategia para el Acceso y Difusión de Información de la UBPD: 20% Análisis del documento de Avance Cuantitativo El documento presenta un análisis detallado de los hitos alcanzados para ambas metas, así como las acciones realizadas hasta la fecha. Plan de Fortalecimiento para la Calidad de los Instrumentos 1. Identificación de necesidades de información: Progreso en la identificación a nivel nacional y la aplicación de formularios para consolidar necesidades. 2. Diagnóstico de necesidades: Se cuenta con un diagnóstico por categorías de análisis y fuentes primarias y secundarias. 3. Priorización y ejecución de acciones de gestión: Se han priorizado y ejecutado acciones basadas en el diagnóstico. 4. Cumplimiento programado: El plan está al 100% de cumplimiento para el primer bimestre del año, correspondiente al 10% del total previsto. Estrategia para el Acceso y Difusión de Información de la UBPD 1. Caracterización de fuentes: Avance del 10% en la caracterización técnica de las fuentes priorizadas. Actividades específicas: • Elaboración de matrices de identificación y priorización de necesidades. • Avances en la implementación de instrumentos de recolección de información. • Implementación de acuerdos interinstitucionales y avances en la gestión de nuevas fuentes de información. Evaluación Cuantitativa Plan de Fortalecimiento para la Calidad de los Instrumentos (50%): Basado en los hitos y actividades detalladas, el avance reportado del 50% parece razonable y justificado. La ejecución de acciones y la consolidación de diagnósticos indican un progreso significativo hacia el cumplimiento del plan. Estrategia para el Acceso y Difusión de Información de la UBPD (20%): La caracterización de fuentes y las actividades detalladas demuestran un avance inicial, pero aún se requiere completar varios hitos y actividades previstas para futuros periodos. Concepto: El avance cuantitativo reportado del 50% para el Plan de Fortalecimiento y del 20% para la Estrategia de Acceso y Difusión parece correcto y está respaldado por la documentación y los hitos alcanzados. La información cualitativa proporcionada en el documento justifica los porcentajes de avance reportados, mostrando un progreso sólido en la implementación de las acciones planificadas. | 100% | Cumple | Meta 1: Implementación del Plan de Fortalecimiento para la calidad de los instrumentos: Durante el periodo de referencia se desarrollaron las siguientes acciones: * Componente 1: Fuentes de Interés Nacional. Hito 1: 10% Identificar necesidades Hito 2: 5% Elaborar diagnóstico Hito 3: 5% Definir acciones Hito 4: 5% Ejecutar acciones del plan de fortalecimiento * Componente 6: Solicitudes de Búsqueda Hito 1: 20% Identificar necesidades Hito 2: 5% Elaborar diagnóstico Hito 3: 5% Definir acciones Hito 4: 20% Ejecutar acciones del plan de fortalecimiento * Componente 7: Aportantes de Información Hito 1: 5% Identificar necesidades Hito 2: 5% Elaborar diagnóstico Hito 3: 5% Definir acciones Hito 4: 10% Ejecutar acciones del plan de fortalecimiento Meta 2: Estrategia para el acceso y difusión de información de la UBPD". * Componente 1: Fuentes de Interés Nacional Hitos Estrategia de Acceso y Difusión Hito 1: 10% Caracterizar fuentes Hito 2: 0% Definir salidas Hito 4: 0% Identificar necesidades de socialización Hito 5: 0% Reportar | Durante el periodo de referencia se logró el avance en tres de los cuatro hitos del proyecto. Hito 1: se realizó el levantamiento de los requerimientos para realizar la automatización del cálculo del indicador de priorización de investigaciones humanitarias. Hito 2: se identificaron diferentes modelos de lenguaje natural para la extracción de variables de identificación a través de los relatos de los hechos. Hito 4: Se avanzó en las líneas, a) en el desarrollo de herramientas para recopilación de información con énfasis en la recopilación de información de la situación militar de las pdd, b) analítica avanzada con énfasis en la extracción de nombres, organizaciones, lugares y fechas a partir del relato de los hechos. c) construcción de tableros de control con estadísticas descriptivas de los mínimos y máximos del universo. d) avance en la estrategia de contacto de las pdd presuntamente con vida. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1yv5yN6bTsxFcTturj82yJxL8TKWzIb69 | El producto No 5 tiene dos metas principales: 1. Implementación del "Plan de fortalecimiento para la calidad de los instrumentos". 2. Construcción de una "Estrategia para el acceso y difusión de información de la UBPD". Avance Reportado 1. Plan de Fortalecimiento para la Calidad de los Instrumentos: 50% 2. Estrategia para el Acceso y Difusión de Información de la UBPD: 20% Análisis del documento de Avance Cuantitativo El documento presenta un análisis detallado de los hitos alcanzados para ambas metas, así como las acciones realizadas hasta la fecha. Plan de Fortalecimiento para la Calidad de los Instrumentos 1. Identificación de necesidades de información: Progreso en la identificación a nivel nacional y la aplicación de formularios para consolidar necesidades. 2. Diagnóstico de necesidades: Se cuenta con un diagnóstico por categorías de análisis y fuentes primarias y secundarias. 3. Priorización y ejecución de acciones de gestión: Se han priorizado y ejecutado acciones basadas en el diagnóstico. 4. Cumplimiento programado: El plan está al 100% de cumplimiento para el primer bimestre del año, correspondiente al 10% del total previsto. Estrategia para el Acceso y Difusión de Información de la UBPD 1. Caracterización de fuentes: Avance del 10% en la caracterización técnica de las fuentes priorizadas. Actividades específicas: • Elaboración de matrices de identificación y priorización de necesidades. • Avances en la implementación de instrumentos de recolección de información. • Implementación de acuerdos interinstitucionales y avances en la gestión de nuevas fuentes de información. Evaluación Cuantitativa Plan de Fortalecimiento para la Calidad de los Instrumentos (50%): Basado en los hitos y actividades detalladas, el avance reportado del 50% parece razonable y justificado. La ejecución de acciones y la consolidación de diagnósticos indican un progreso significativo hacia el cumplimiento del plan. Estrategia para el Acceso y Difusión de Información de la UBPD (20%): La caracterización de fuentes y las actividades detalladas demuestran un avance inicial, pero aún se requiere completar varios hitos y actividades previstas para futuros periodos. Concepto: El avance cuantitativo reportado del 50% para el Plan de Fortalecimiento y del 20% para la Estrategia de Acceso y Difusión parece correcto y está respaldado por la documentación y los hitos alcanzados. La información cualitativa proporcionada en el documento justifica los porcentajes de avance reportados, mostrando un progreso sólido en la implementación de las acciones planificadas. | Recomendación: Si bien se cumple con la gestión necesaria para la implementación del producto, se requiere que en próximos reportes se haga énfasis en el impacto que ha tenido esta gestión en el resultado esperado: Control y aseguramiento de la calidad del dato. | 95% | Cumple
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial para la Búsqueda | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | 6 | Proyecto para la incorporación de tecnologías de analítica avanzada e Inteligencia artificial para la explotación de los datos no estructurados, estructurados y semiestructurados diseñado e implementado | (1) Proyecto tecnologías de analítica de datos Hito 1: 10% identificar necesidades Hito 2: 10% Definir alternativas metodológicas y tecnológicas Hito 3: 30% Articular con PETI Hito 4: 50% Implementar proyecto | SGTT | SGIB | 100% del Proyecto Tecnologías de Analítica de Datos en ejecución Hito 1: 100% de cumplimiento Hito 2: En ejecución. Hito 3: En ejecución. Hito 4: En ejecución | Descripción cualitativa de los avances en los Hitos: El equipo de Analítica, ha dado cumplimiento a las actividades definidas para el periodo de referencia, dada la magnitud del proyecto, este se ejecuta de forma sistémica durante toda la vigencia del año. | El producto No 6 se centra en el "Proyecto para la incorporación de tecnologías de analítica avanzada e Inteligencia artificial para la explotación de los datos no estructurados, estructurados y semiestructurados diseñado e implementado", con la meta principal de desarrollar el proyecto de tecnologías de analítica de datos. Avance Reportado • Avance Cuantitativo Reportado: 20% de las metas y/o actividades programadas a 30 de abril de 2024 Análisis del Avance Cuantitativo De acuerdo a la programación de actividades descritas en el cronograma, de los Hitos y Actividades Realizadas se evidencia: 1. Identificación de Necesidades (10%): • Reuniones para el levantamiento de necesidades de información, actividad con la cual realizan la construcción del árbol de necesidades. • Identificación de tareas repetitivas susceptibles de automatización utilizando IA y lenguajes de programación como Python y R. 2. Definición de Alternativas Metodológicas y Tecnológicas (10%): • Reuniones para explorar herramientas de business intelligence y definir alternativas de continuidad o creación de nuevas herramientas. 3. Articulación con PETI (30%): • Reuniones con el equipo de OTIC para conocer y explorar la infraestructura tecnológica y alternativas de implementación de modelos de IA. 4. Implementación del Proyecto (50%): Se evidencia avance en las siguientes acciones: • Gestión de permisos y usuarios para bases de datos disponibles en la UBPD y sistemas de consulta de otras entidades. • Programación para la construcción de insumos para planes regionales de búsqueda (PRB). • Cruces de información de diversas bases de datos, encontrando coincidencias relevantes para la UBPD. • Desarrollo de scripts en Python para extraer información y superar validaciones de sitios web. • Construcción de dashboards y tableros en PowerBI para facilitar la búsqueda de información. Concepto del Avance Cuantitativo El avance cuantitativo reportado del 20% de las actividades programadas a 30 de abril, refleja que se han cumplido con los hitos establecidos para el proyecto. La documentación presentada detalla las acciones realizadas, indicando un progreso significativo y la implementación exitosa de tecnologías de analítica avanzada e inteligencia artificial para la explotación de datos. • Identificación y Gestión de Necesidades: Se llevaron a cabo reuniones efectivas para levantar y gestionar necesidades de información, un paso crucial para asegurar que el proyecto se alinee con los requerimientos operativos. • Definición de Alternativas Tecnológicas: La exploración de herramientas de business intelligence y la definición de metodologías indican un enfoque proactivo para asegurar la eficacia y sostenibilidad del proyecto. • Articulación y Colaboración Interinstitucional: La coordinación con OTIC y otras entidades demuestra una integración efectiva de esfuerzos y recursos tecnológicos. • Implementación Técnica: El desarrollo de scripts, la construcción de dashboards y la gestión de bases de datos reflejan un enfoque técnico robusto y detallado, asegurando que las tecnologías de analítica avanzada sean efectivamente implementadas. Conclusión El avance cuantitativo reportado del 20% es correcto y está bien justificado. La información cualitativa y las actividades detalladas en el documento respaldan el cumplimiento total de la meta establecida, mostrando un progreso integral en el desarrollo e implementación del proyecto de tecnologías de analítica de datos. | 100% | Cumple | 100% del Proyecto Tecnologías de Analítica de Datos en ejecución Hito 1: 10% identificar necesidades Hito 2: 30% Definir alternativas metodológicas y tecnológicas Hito 3: En ejecución Articular con PETI. Hito 4: 5% Implementar proyecto | Durante el periodo de referencia se logró el avance en tres de los cuatro hitos del proyecto. Hito 1: se realizó el levantamiento de los requerimientos para realizar la automatización del cálculo del indicador de priorización de investigaciones humanitarias. Hito 2: se identificaron diferentes modelos de lenguaje natural para la extracción de variables de identificación a través de los relatos de los hechos. Hito 4: Se avanzó en las líneas, a) en el desarrollo de herramientas para recopilación de información con énfasis en la recopilación de información de la situación militar de las pdd, b) análitica avanzada con énfasis en la extracción de nombres, organizaciones, lugares y fechas a partir del relato de los hechos. c) construcción de tableros de control con estadísticas descriptivas de los mínimos y máximos del universo. d) avance en la estrategia de contacto de las pdd presuntamente con vida. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1pi2IINSSBaYhJW-dFEv3s-p7228YdXes | Hitos y Tareas Asociadas Hito 1: Identificar necesidades (10%) Tareas: Realizar un inventario de datos. Evaluar la infraestructura tecnológica actual. Identificar brechas tecnológicas y de capacidad. Productos Esperados: Documentos de identificación de necesidades. Avance Reportado: 100% de cumplimiento. Análisis: Las tareas y productos esperados han sido completados, adecuándose perfectamente al hito establecido. Hito 2: Definir alternativas metodológicas y tecnológicas (10%) Tareas: Definir casos de uso prioritarios. Establecer requisitos de hardware y software. Identificar habilidades y competencias necesarias. Productos Esperados: Documento con alternativas metodológicas y tecnológicas. Avance Reportado: En ejecución. Aunque está en ejecución, no se ha especificado el porcentaje de avance. Se requiere mayor detalle para evaluar el cumplimiento de las tareas asociadas a este hito. Hito 3: Articular con PETI (30%) Tareas: Integrar el proyecto con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia global de la organización. Productos Esperados: Documento de integración y alineación con PETI. Avance Reportado: En ejecución. La falta de un porcentaje específico de avance dificulta la evaluación precisa. Sin embargo, las actividades están en progreso, lo que sugiere avances parciales. Hito 4: Implementar el proyecto (50%) Adquirir y configurar hardware y software. Desarrollar algoritmos y modelos de IA. Integrar sistemas de datos. Realizar pruebas piloto y ajustes. Productos Esperados: Herramientas de automatización. Modelos de analítica avanzada. Dashboards y tableros de control. Avance Reportado: En ejecución. Este hito representa la mitad del proyecto. Las actividades están en marcha, pero sin detalles específicos, es difícil determinar el avance real. Se requiere mayor precisión en el reporte del progreso. Frente a los componentes determinados para la obtención del producto: 1. Automatización, Monitoreo y Control Tareas: * Desarrollar e implementar automatizaciones. * Herramientas para la automatización de tareas. Productos Esperados: * Herramientas de automatización. Avance Reportado: i) Configuración de la API de Google DRIVE, ii)Inventario de documentos y carpetas. Los avances reportados son coherentes con las tareas y productos esperados, indicando un progreso adecuado en este aspecto. 2. Generación de Analíticas Avanzadas Tareas: * Desarrollo de herramientas de BI. * Ajuste y desarrollo de herramientas de visualización. Productos Esperados: * Documentos con identificación de necesidades. * Herramientas de visualización. Avance Reportado: i) Reuniones para identificar necesidades. ii) Documentación de estrategias de visualización. iii) Ajuste del visualizador y migración a Power BI. La descripción de los avances reportados muestran un correcto progreso en la generación de analíticas avanzadas, alineándose con las tareas y productos esperados, no obstante se recomienda incluir o indicar la carpeta o repositorio que contiene los medios de verificación del avance. 3. Dashboards y Tableros de Control Tareas: * Diseñar dashboards interactivos. * Implementar modelos analíticos. Productos Esperados: * Dashboards interactivos. * Algoritmos de análisis de patrones. Avance Reportado: i)Segunda versión del tablero de búsqueda de vivos. ii) Exploración de metodologías de IA. Los avances reportados indican un progreso significativo en el desarrollo de dashboards y la implementación de modelos analíticos, no obstante se recomienda incluir o indicar la carpeta o repositorio que contiene los medios de verificación del avance. 4. Construcción de Datos y Modelos Tareas: * Construcción de datos de entrenamiento. * Implementación de modelos Q&A. Productos Esperados: * Conjunto de datos de entrenamiento. * Código fuente de extracción de información. Avance Reportado: i)No iniciado (datos de entrenamiento). ii) Exploración de metodologías de IA. Se observa un avance en la exploración de metodologías, no obstante la construcción de datos de entrenamiento aún no ha comenzado, sin embargo, de acuerdo al cronograma, la aplicación de estos modelos, serán ejecutados a partir del 2do semestre de 2024. Se recomienda incluir o indicar la carpeta o repositorio que contiene los medios de verificación del avance. | Recomendación: Si bien se cumple con la gestión necesaria para la implementación del producto, se requiere que en próximos reportes se haga énfasis en el impacto que ha tenido esta gestión en el resultado esperado: Fortalecimiento Tecnología Aplicada en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. | 90% | Cumple
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial para la Búsqueda | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | 7 | Plan de fortalecimiento a la Ruta de aportantes implementado | (1) Plan de fortalecimiento de la ruta de aportantes en operación 100% Hito 1: 20% Caracterizar universo de aportantes Hito 2: 10% Diagnóstico de información reportada Hito 3: 50% Definir acciones para el impulso al aporte Hito 4: 20% realizar seguimiento a la implementación y ajustar | SGTT | DTIPLB | Comportamiento de los Hitos: Hito 1: 5% Hito 2: 5% Hito 3: 10% Hito 4: En ejecución | Se avanza en la formulación del Plan de fortalecimiento ruta de aportantes el cual esta integrado por los lineamientos, la propuesta inicial para fortalecer el equipo de la Línea de Aportantes de la que contribuya a la Investigación Humanitaria y Extrajudicial, el diagnóstico del registro de aportantes en las matrices transitorias y el SIM Busquemos y la definición de estrategias a partir de los resultados del diagnóstico. Hito 1: El porcentaje de ejecución da cuenta del nivel de avance en la revisión de los repositorios identificados a la fecha, al desconocer los repositorios de información existentes en los GITT o en los DRIVES del nivel nacional, es difícil hablar de un porcentaje más aproximado a la realidad, para lograr definir esto se acordó una estrategia con la Subdirección General Técnica y Territorial y OTIC. Se está a la espera de los resultados de su implementación por parte de OTIC. Hito 2: Para el periodo de referencia del reporte se han entregado tres reportes de avance sobre el diagnóstico. Esta actividad esta relacionada con el hito 1. Hito 3: Se cuenta con tres lineamientos que definen acciones para el impulso al aporte Se encuentran en ejecución, esta actividad se tiene prevista para estar en constante revisión, actualización y mejora. Hito 4: En ejecución, este hito está directamente relacionado con el Hito 3 | Se reporta un seguimiento del cronograma de la hoja de ruta definida para la gestión del producto durante la vigencia, según el cual se ha dado cumplimiento a las acciones aplicables para el periodo. El avance cuantitativo reportado es del 20% representado en avances parciales de los diferentes hitos establecidos para la meta. Es importante tener en cuenta que el área responsable anexó entre los soportes de este seguimiento, un documento que contiene la descripción general del avance de la hoja de ruta establecida para el desarrollo del producto, en la cual se hace referencia a los dos componentes del plan de trabajo: i) Caracterización del Estado de la Información de los Aportantes y ii) Implementación del plan de priorización de posibles aportantes que de manera directa o indirecta participaron en hostilidades. El cronograma definido para la hoja de ruta del producto contempla 6 actividades que se programaron para ser concluidas en el primer cuatrimestre del año, asociadas con el fortalecimiento de la información de aportantes, la organización y consolidación de la información de los aportantes y el establecimiento de un plan de priorización de posibles aportantes que de manera directa o indirecta participaron en hostilidades. Sin embargo, se identifica que de las 6 actividades hay: - Una (1) cumplida a cabalidad asociada con la definición de lineamientos para el trabajo extrajudicial con personas que han participado en las hostilidades - Cuatro (4) actividades que cuentan con avances en el periodo pero que aun requieren mas tiempo para ser finalizadas por lo cual se encuentra pendiente la ampliación de fechas. - Una (1) incumplida y sin avance asociada con el fortalecimiento de la información de aportantes que depende de la revisión que realiza la OTIC del 100% de la G_Suite de los y las servidoras públicas que han tenido algún tipo de acercamiento a información de aportantes, usando para ello un total de 45 palabras, con el fin de identificar quién tiene información de aportantes y cuáles son los lugares de disposición de esta información, para la actualización e ingreso de casos de aportantes que no se han registrado. Lo anterior indica que de 6 actividades, 5 cuentan con avance adecuado, con la salvedad que se requiere ampliación de fechas. El avance para el periodo en la ejecución del cronograma es del 83%, lo cual corresponde a un estado de cumplimiento parcial. | 83% | Cumple Parcialmente | 1) Plan de fortalecimiento de la ruta de aportantes en operación: 100% Hito 1: 10% Caracterizar universo de aportantes Hito 2: 15% Diagnóstico de información reportada Hito 3: 8% Definir acciones para el impulso al aporte Hito 4: 4% realizar seguimiento a la implementación y ajustar | Durante el periodo de referencia, desde la subdirección de gestión de información se avanzó en los cuatro hitos, y en la definición de una ruta de cruce, revisión y depuración de la información que se encuentra registrada en las diferentes bases para lograr contar con una información confiable del total de aportantes que se han acercado a la entidad a brindar su aporte. Así mismo, se llevó a cabo socialización de aportantes de fuerza pública priorizados para el abordaje de los GITT con corte al finalizar el III bimestre, se identificó un avance del de estos 146 se reportó avances en 26 casos, lo que implica un trabajo con el 18% de estos aportantes priorizados en el marco de la IHE. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1GRO7Qby_rlbajHC4rSnuakyPVOe81nLF | El plan de fortalecimiento de la ruta de aportantes consta de un cronograma definido como hoja de ruta que contempla siete (7) actividades que se programaron para ser concluidas en el primer semestre del año, asociadas con el fortalecimiento de la información de aportantes, la organización y consolidación de la información de los aportantes y el establecimiento de un plan de priorización de posibles aportantes que de manera directa o indirecta participaron en hostilidades. Sin embargo, se identifica que de las 7 actividades hay: cinco (5) finalizadas (100%), una (1) con avances equivalentes a un 80% y una (1) con avances parciales que corresponden a un 30%. Por lo tanto, el avance para el periodo en la ejecución del cronograma es del 87%, lo cual corresponde a un nivel de cumplimiento parcial. Aunque se avanza en la ejecución del cronograma de la hoja de ruta, hay acciones planeadas que no han sido cumplidas en el tiempo estimado lo cual afecta el cumplimiento de la meta y el logro de resultados esperados para la vigencia. | Alerta: Aunque se avanza en la ejecución del cronograma de la hoja de ruta, hay varias acciones planeadas que no han sido cumplidas en el tiempo estimado lo cual afecta el cumplimiento de la meta y el logro de resultados esperados para la vigencia. Se requiere que en próximos reportes se haga énfasis en el impacto que ha tenido esta gestión en los resultados esperados para la vigencia: - 100% de las manifestaciones de voluntad allegadas a la UBPD antes del 30 de noviembre de la vigencia cuentan con un Plan de Trabajo, - 5% de los aportantes que hacen parte del régimen de condicionalidad han sido convocados - Universo de aportantes establecido | 87% | Cumple Parcialmente
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial para la Búsqueda | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | 8 | Estrategia para la atención de requerimientos, ordenes y sentencias de organismos internacionales implementada | (1) Plan de implementación de la estrategia completado 100% Hito 1: 30% Diagnóstico y actualización Hito 2: 40% Realizar acciones para impulsar la IHE de los casos Hito 3: 20% Hacer seguimiento a las acciones Hito 4: 10% Ajustar a la estrategia | Dirección General | OAJ | 61% | De conformidad con el Cronograma a implementar, se estableció que hasta el segundo bimestre del 2024 las actividades a realizar en el marco de la Estrategia para la Atención de Requerimientos, Órdenes y Sentencias de Organismos Internacionales, serían las siguientes: Establecer el Universo de casos de personas dadas por desaparecidas puestos en conocimiento de instancias y/u organismos internacionales: La UBPD como entidad del estado, con competencias de dirección, coordinación, y contribución a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y ubicación/localización ha mantenido un relacionamiento con diferentes entidades del orden nacional y organismos internacionales con el fin de delimitar el Universo de casos de personas dadas por desaparecidas puestos en conocimiento de instancias y/u organismos internacionales. A partir de lo anterior, la UBPD cuenta con dos matrices que reflejan el número de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aquellos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Realizar un mapeo institucional que permita evidenciar el establecimiento del estado del proceso de búsqueda de los casos de personas dadas por desaparecidas que han sido puestos en conocimiento de instancias y/u organismos internacionales: A la fecha, la UBPD ha podido identificar que la UBPD sostiene un relacionamiento con los siguientes Organismos Internacionales, a saber: Corte Interamericana de Derechos Humanos Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organización de las Naciones Unidas - Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias Comité Internacional de la Cruz Roja. Organización de los Estados Americanos Centro de Información de Naciones Unidas Derechos Human Rights Human Rights Watch Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Derechos Humanos en América Latina De igual modo, en el marco del mapeo institucional la UBPD ha sostenido un relacionamiento con las siguientes entidades o cuenta con portales de interoperabilidad para el acceso a información, con el fin de establecer y complementar las investigaciones Humanitarias y extrajudiciales que adelanta: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Cancillería - Ministerio de Relaciones Exteriores Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Registraduría Nacional del Estado Civil; Fiscalía General de la Nación: Sistema de Información de Justicia y Paz - SIJYP - Exhumaciones (Ley 975 Consulta por persona, por lugar o por postulado); Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Consulta por Desaparecidos (Próximamente); Consulta por Cadáveres (Próximamente); Consulta públicas - SICLICO; Sicomain y Consulta públicas - SIRDEC; Censo Indígena; Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN; Portal vida silenciadas; Consulta de procesos nacional unificada; Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES: Consulta vinculación al sistema de seguridad social; Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC: Consulta de la población privada de la libertad: Sistema de Información de Atención a Víctimas (SIRAV) de la Unidad para la Atención y reparación integral a las víctimas: Consulta vinculación al sistema de seguridad social; Defensoría del Pueblo de Colombia: Alertas tempranas; Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP: Registros de tierras despojadas y abandonadas. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Migración Colombia. (Próximamente) Entidades Territoriales Así mismo, la UBPD estableció mesas interinstitucionales con el fin de abordar los siguientes casos: Vereda la Esperanza vs Colombia Caso Las Palmeras Vs. Colombia Tabares Toro vs Colombia Familia Ayure Quintero 19 Comerciantes vs Colombia Caso Rodríguez Vera y otros Vs Colombia Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs Colombia Alcides Torres Arias, Ángel David Quintero y Otro Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá José Miltón Cañas Hernando de Jesús Ocampo Kimmy Pernía Domicó Zoilo de Jesús Rojas Onofre Antonio de la Hoz Jorge Antonio Barbosa Tarazona Finalmente, se resalta que el 18 de marzo de 2024 la UBPD suscribió un Memorando de Entendimiento con la Corte Interamericana de Derecho con el propósito de Aunar esfuerzos que permitan el intercambio de conocimientos, experiencias e información de las labores realizadas por LAS PARTES en el marco de la garantía de los derechos humanos de las víctimas de desaparición, así como compartir el funcionamiento de ellas, y las buenas prácticas la Corte IDH a través de sus casos; y por parte de la UBPD a partir del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), Planes Regionales de Búsqueda (PRB) y las acciones humanitarias y extrajudiciales que de estos instrumentos se desprenden. Realizar y establecer una articulación interdependencias que permita orientar las investigaciones y acciones humanitarias de los casos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. La Oficina Asesora Jurídica ha sostenido reuniones con las siguientes dependencias en aras de implementar la Estrategia para la Atención de Requerimientos, Órdenes y Sentencias de Organismos Internacionales: Subdirección General Técnica y Territorial. Dirección Técnica de Información Planeación y Localización para la Búsqueda Subdirección de Análisis Planeación y Localización para la Búsqueda. Grupo Interno de Trabajo Territorial de Montería. Grupo Interno de Trabajo Territorial de Medellín. Grupo Interno de Trabajo Territorial del Caquetá. Grupo Interno de Trabajo Territorial de Cali. Grupo Interno de Trabajo Territorial de Barranquilla. Grupo Interno de Trabajo Territorial de Apartadó. Grupo Interno de Trabajo Territorial de Villavicencio. Grupo Interno de Trabajo Territorial de Bogotá. En el marco de lo anterior, la UBPD ha sostenido espacios de reunión entre sus direcciones técnicas misionales y Grupos Internos de Trabajo Territorial con el fin de orientar las investigaciones humanitarias y extrajudiciales de los siguientes casos: Vereda la Esperanza vs Colombia Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs Colombia Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá José Miltón Cañas Incorporar la implementación de la estrategia de atención a instancias internacionales al plan de trabajo formulado por el Grupo Interno de Trabajo Territorial (GITT), así cómo también, ejecutar las actividades para la atención de los espacios que de ella surjan (audiencias, mesas técnicas, entre otros) En el marco de la implementación de la estrategia de atención a instancias internacionales en relación con el trabajo territorial, a la fecha la UBPD ha formulado y se encuentra implementado planes de trabajo en los siguientes casos, los cuales se asocian a sus planes de trabajo y planes operativos: 19 Comerciantes vs Colombia. Caso Unión Patriótica vs Colombia (Implementación cobertura nacional) Embera Katio del Alto Sinú. Vereda la Esperanza vs Colombia Armando Lozano y otros ante la CIDH. Hernando de Jesús Ocampo. José Miltón Cañas. Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá Vs Colombia. Zoilo de Jesús Ocampo. | El producto 8 "Estrategia para la atención de requerimientos, ordenes y sentencias de organismos internacionales implementada", presenta un completo reporte de avance para el periodo, desagregado así: - Documento: Documento de estrategia completo, desarrollado en el 1er periodo (enero - febrero), el cual obtuvo calificación de 100% de acuerdo con los requisitos solicitados. Sin embargo, el documento fue modificado en su cronograma, dejando acciones de seguimiento durante un periodo mayor (11 meses de febrero a diciembre). - Meta de Producto: La meta se proyectó para el periodo considerando 3 hitos que deben tener avance: 1. Diagnóstico y Actualización: 30% - Se observa en el reporte de avance que se cumple con "establecer el Universo de casos de personas dadas por desaparecidas puestos en conocimiento de instancias y/u organismos internacionales", el cual cuenta con con dos matrices que reflejan 81 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 13 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. - En cuanto a la acción de "Realizar un mapeo institucional que permita evidenciar el establecimiento del estado del proceso de búsqueda de los casos de personas dadas por desaparecidas que han sido puestos en conocimiento de instancias y/u organismos internacionales", se define que de los 94 casos, 70 cuentan con establecimiento del estado de búsqueda y se resumen las razones de las faltantes. De igual forma se presenta un mapeo con entidades internacionales y un mapeo con instituciones nacionales con las cuales se han desarrollado relacionamientos para este fin, con las cuáles se han adelantado mesas de trabajo para casos específicos. 2. Realizar acciones para impulsar la IHE de los casos y 3. Hacer seguimiento a las acciones: De acuerdo con el cronograma, estos dos hitos se desarrollan en la fase de intervención y seguimiento, donde se destaca que la OAJ ha adelantado reuniones de trabajo con el nivel central y territorial en aras de implementar la Estrategia para la Atención de Requerimientos, Órdenes y Sentencias de Organismos Internacionales, en 4 casos específicos para el nivel central y para el marco territorial en 9 planes de trabajo. Los hitos 2 y 3, se desarrollan fundamentalmente en la fase "Intervención y Seguimiento" del cronograma, por lo que se ha determinado dar valores ponderado a las acciones en nivel central y territorial para definir la calificación de avance de la siguiente manera: Nivel Central 40% de ponderación, de acuerdo con el cronograma son acciones a desarrollar durante 11 meses, como se presenta cumplimiento adecuado de los primeros 3 meses se otorga un 11%. Para el nivel territorial, se pondera con un 60%, de acuerdo con el cronograma son acciones a desarrollar durante 12 meses, como se presenta cumplimiento adecuado de los 4 primeros meses se otorga un 20%. En resumen, el desarrollo del cronograma logra un avance de 30%(Hito1) + 31%(Hitos 2 y 3)= TOTAL 61% sobre 61% programado.. Como se avanza 61% sobre 61% programado, el cumplimiento acumulado es de 100%. | 100% | Cumple | Hito 1: 30% Diagnóstico y actualización Hito 2: 14,25% Realizar acciones para impulsar la IHE de los casos Hito 3: 24% Hacer seguimiento a las acciones Total avance: 68,25% | De conformidad con el Cronograma a implementar, se estableció que hasta el tercer bimestre del 2024 las actividades a realizar en el marco de la Estrategia para la Atención de Requerimientos, Órdenes y Sentencias de Organismos Internacionales, serían las siguientes: Establecer el Universo de casos de personas dadas por desaparecidas puestos en conocimiento de instancias y/u organismos internacionales: La UBPD como entidad del estado, con competencias de dirección, coordinación, y contribución a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y ubicación/localización ha mantenido un relacionamiento con diferentes entidades del orden nacional y organismos internacionales con el fin de delimitar el Universo de casos de personas dadas por desaparecidas puestos en conocimiento de instancias y/u organismos internacionales. A partir de lo anterior, la UBPD cuenta con dos matrices que reflejan el número de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aquellos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los cuales se detallan así: Ante la CIDH: 83 casos Ante la Corte IDH: 13 casos. Realizar un mapeo institucional que permita evidenciar el establecimiento del estado del proceso de búsqueda de los casos de personas dadas por desaparecidas que han sido puestos en conocimiento de instancias y/u organismos internacionales: En el marco del periodo a reportar, la UBPD ha sostenido un relacionamiento con las siguientes entidades o cuenta con portales de interoperabilidad para el acceso a información, con el fin de establecer y complementar las investigaciones Humanitarias y extrajudiciales que adelanta en torno a los casos: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Cancillería - Ministerio de Relaciones Exteriores Registraduría Nacional del Estado Civil; Fiscalía General de la Nación: Sistema de Información de Justicia y Paz - SIJYP - Exhumaciones (Ley 975 Consulta por persona, por lugar o por postulado); Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Consulta por Desaparecidos (Próximamente); Consulta por Cadáveres (Próximamente); Consulta públicas - SICLICO; Sicomain y Consulta públicas - SIRDEC; Censo Indígena; Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN; Portal vida silenciadas; Consulta de procesos nacional unificada; Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES: Consulta vinculación al sistema de seguridad social; Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC: Consulta de la población privada de la libertad: Sistema de Información de Atención a Víctimas (SIRAV) de la Unidad para la Atención y reparación integral a las víctimas: Consulta vinculación al sistema de seguridad social; Defensoría del Pueblo de Colombia: Alertas tempranas; Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP: Registros de tierras despojadas y abandonadas. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Entidades Territoriales Corte Interamericana de Derechos Humanos Comisión Interamericana de Derechos Humanos Comisión para la Identificación de las víctimas de la Unión Patriótica. De igual modo, la UBPD sostuvo espacios de reunión en el marco de los siguientes casos con el fin de continuar avanzando en planes de trabajo en relación a los mencionados: 19 Comerciantes vs Colombia: 14 de mayo de 2024 y 22 de mayo de 2024. Tabares Toro y otros vs Colombia: 15 de mayo de 2024. Vereda la Esperanza vs Colombia: 17 de mayo de 2024. Caso No. 13.046 - Onofre Antonio de la Hoz Montero y Familia: 30 de mayo, 25 y 26 de junio de 2024. Caso No. 13.145 Hernando de Jesús Ocampo Velásquez y Familia: 07 de junio de 2024. Guzmán Medina vs Colombia: 7 de junio de 2024. Caso 13.973 Zoilo De Jesús Rojas Ortiz: 11 de junio de 2024. Caso No. 12.434 – José Milton Cañas y otros: 12 de junio de 2024. Caso No. 11.883, John Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá: 17 de junio de 2024. Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs Colombia: 20 de junio de 2024. De igual modo, se aclara que la UBPD sostuvo una mesa de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón a un caso y una en el marco del Acuerdo de Cooperación suscrito: Reunión en el marco del Acuerdo de Cooperación entre la UBPD y la CIDH : 18 de junio de 2024. Masacre de Trujillo vs Colombia: 23 de mayo de 2024. De igual modo, en el marco del plan de trabajo y en la implementación de las acciones humanitarias se resalta que: La UBPD realizó acciones intrusivas de prospección en el marco del Caso No. 12.434 – José Milton Cañas y otros a partir de excavación arqueológica forense en un predio descartando 5 anomalías. En el marco del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs Colombia: El 20 de junio de 2024 la UBPD socializó los avances, retos y resultados en el marco de la implementación del plan de trabajo propuesto en razón al caso. Por otra parte, el 21 de junio de 2024 la UBPD realizó la entrega digna de Amado de Jesús Garcés Hidalgo a sus seres queridos teniendo en cuenta que en vigencias anteriores, la entidad encontró un registro del sitio de disposición del cuerpo de Amado de Jesús; posterior a ello, la UBPD realizó la recuperación del cuerpo y uno de los hijos de Amado proporcionó muestras de ADN para un análisis genético. Cómo resultado de lo anterior, en marzo de 2024, la investigación humanitaria y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda, el informe elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el acompañamiento permanente de la Corporación Reiniciar y de la familia permitieron concluir que el cuerpo sí correspondía a Amado. Realizar y establecer una articulación interdependencias que permita orientar las investigaciones y acciones humanitarias de los casos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. La Oficina Asesora Jurídica durante el periodo del presente reporte, ha sostenido reuniones con las siguientes dependencias en aras de implementar la Estrategia para la Atención de Requerimientos, Órdenes y Sentencias de Organismos Internacionales: Subdirección General Técnica y Territorial. Dirección Técnica de Participación, Contacto con las víctimas y Enfoques Diferenciales Dirección Técnica de Información Planeación y Localización para la Búsqueda Subdirección de Análisis Planeación y Localización para la Búsqueda. Grupo Interno de Trabajo Territorial de Medellín. Grupo Interno de Trabajo Territorial del Caquetá. Grupo Interno de Trabajo Territorial de Cali. Grupo Interno de Trabajo Territorial de Barranquilla. Grupo Interno de Trabajo Territorial de Villavicencio. Grupo Interno de Trabajo Territorial de Bogotá. Lo anterior, con el fin de orientar las investigaciones humanitarias y extrajudiciales e incorporar la implementación de la estrategia de atención a instancias internacionales al plan de trabajo formulado por el Grupo Interno de Trabajo Territorial (GITT), así cómo también, ejecutar las actividades para la atención de los espacios que de ella surjan (audiencias, mesas técnicas, entre otros) En el marco de la implementación de la estrategia de atención a instancias internacionales en relación con el trabajo territorial, a la fecha la UBPD ha formulado y se encuentra implementado planes de trabajo en los siguientes casos, los cuales se asocian a sus planes de trabajo y planes operativos: 19 Comerciantes vs Colombia. Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs Colombia Vereda la Esperanza vs Colombia Armando Lozano y otros ante la CIDH. Hernando de Jesús Ocampo. José Miltón Cañas. Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá Vs Colombia. Zoilo de Jesús Ocampo. Embera Katio del Alto Sinú. | El producto 8 "Estrategia para la atención de requerimientos, órdenes y sentencias de organismos internacionales implementada", presenta un completo reporte de avance para el periodo, desagregado así: 1. Diagnóstico y Actualización: El hito se trabajó en periodos anteriores aunque se presentan actividades de actualización. 30% 2. Realizar acciones para impulsar la IHE de los casos y 3. Hacer seguimiento a las acciones: Se presenta el detalle de avance de estos hitos, con acciones de trabajo como reuniones con entidades y organizaciones, trabajo interno con dependencias, acciones de prospección en diferentes casos y relación de acciones de la estrategia de atención en numerosos casos. De acuerdo con el cronograma, se alcanza un avance del 68,25% acumulado en el periodo enero - junio, cumpliendo en su totalidad con lo programado, y dejando al indicador en estado "CUMPLE". Se sugiere para próximos reportes adjuntar dentro de las evidencias los planes de trabajo que se encuentren vigentes con los indicadores establecidos para cada uno, para poder entender así el nivel de avance de los casos y así conocer el impacto real del producto en la problemática planteada. Así mismo, se sugiere diferenciar claramente el reporte de las acciones de impulso y las de seguimiento. | Alerta: Se sugiere para próximos reportes adjuntar dentro de las evidencias, los planes de trabajo que se encuentren vigentes con los indicadores establecidos para cada uno, para poder entender así el nivel de avance de los casos y así conocer el impacto real del producto en la problemática planteada. Así mismo, se sugiere diferenciar claramente el reporte de las acciones de impulso y las de seguimiento. | 100% | Cumple
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial para la Búsqueda | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | 9 | Estrategia para la articulación interterritorial (GITT) de búsqueda humanitaria y extrajudicial diseñada e implementada | (1) Estrategia de articulación interterritorial implementada 100% Hito 1: 10% Generar información para el diagnóstico Hito 2: 20% Diseñar acciones de abordaje interterritorial Hito 3: 50% Implementar acciones Hito 4: 20% Realizar seguimiento y reportar | SGTT | SGTT | 20% | Hito 1. Como parte del las acciones diseñadas para el abordaje interterritorial se realizó la reorganización del despliegue territorial con la que se pretende conformar 8 grupos de trabajo (Norte, Nororiente, Sur, Suroccidente, Nororiente, Oriente, Centro y Occidente) que aborden la Investigación Humanitaria Interregional y 25 Grupos Internos de Trabajo Territorial con 3 grupos satélites En la puesta en marcha y de la mano de la Dirección General, la Subdirección de gestión humana y la Secretaría General, se elaboró y formalizo la resolución 258 de 2024 por medio de la cual se crean, conforman, reglamentan 6 grupos internos de trabajo regional (Norte, Nororiente, Sur, Suroccidente, Nororiente y Oriente) y 23 Grupos territorial adscritos a la SGTT, como una agrupación, que, por cercanía geográfica, facilidad de acceso y cobertura territorial de los Planes Regionales de Búsqueda, comparten la misma oferta institucional para fortalecer la búsqueda en territorios y consolidan procesos administrativos y de articulación estratégica con otras dependencias de la UBPD y otras entidades en el territorio, a través de las cuales se tendrá el abordaje interterritorial de IHE de las solicitudes de búsqueda que coincidan en dos o más territorios. Como complemento a esta acción, se expidió la resolución 326 de 03 de abril de 2024 mediante la cual se establecen las funciones de coordinadores regionales, cuya misión es la articulación y trabajo interterritorial. Como parte de las acciones diseñadas para el fortalecimiento a la capacidad territorial, se planeó la conformación de 34 equipos forenses que aborden la búsqueda en los territorios de manera directa, y que hagan parte del modelo de agrupación territorial creado, contando ya con los equipos de trabajo regional para las 6 regiones conformadas y 24 de estos ya conformados en sus totalidad con personal contratado y de planta. Para completar la estrategia de abordaje interterritorial, queda pendiente creación de los grupos regionales de Centro y Occidente, así como los Grupos Internos de Trabajo Territorial de Magdalena y Boyacá. Hito 2. Se realizó una primera aproximación al diagnostico de solicitudes de búsqueda con abordaje interterritorial, identificando que de acuerdo con las SB con ID en el Sistema de Información Busquemos, existen 218 Solicitudes de búsqueda compartidas por dos o mas territorios, en esta revisión se logro identificar las SB compartidas entre regiones, así como el detalle de SBC entre GITTs. | El producto 9 "Estrategia para la articulación interterritorial (GITT) de búsqueda humanitaria y extrajudicial diseñada e implementada", presenta un reporte de avance para el periodo, desagregado así: - Documento: Documento de estrategia ajustado de acuerdo a las recomendaciones efectuadas en el1er periodo, de acuerdo con los ítems de calificación ese otorga un 100% de cumplimiento, pues se han modificado los objetivos, la descripción de componentes, el cronograma y los responsables del producto. - Meta de Producto: La meta se proyectó para el periodo de acuerdo con el avance programado en los dos primeros hitos: 1. Generar información para el diagnóstico: Para la acción de diagnóstico se identificaron 218 Solicitudes de búsqueda compartidas por dos o mas territorios, para la acción de sesión de trabajo no se tiene reporte ya que está programada para el siguiente periodo. 2: Diseñar acciones de abordaje interterritorial: Este hito se conforma de 2 grandes acciones, proyectadas para ejecutar desde enero a junio de la vigencia: - Conformación de los grupos regionales: Se reporta el avance en la formalización de la estructura regional, mediante circular 258 de 2024 y la conformación de 6 de los 8 grupos regionales planteados. - Conformación y contratación de los equipos forenses: Se estructuró la necesidad de 34 equipos forenses para búsqueda en territorio, de los cuales ya se tienen completamente conformados 24. Los hitos 1 y 2, componen el avance esperado para el periodo, de acuerdo con el cronograma se ha determinado aplicar valores ponderado a las acciones para definir la calificación de avance de la siguiente manera: Hito 1: 10% - Se asigna a cada actividad un 5%, y de acuerdo con el reporte avanza un 5% / (Meta proyectada a la fecha 5%) - Identificación de las acciones humanitarias requieren abordaje interterritorial 5% - Sesión de trabajo con equipos directivos incluyendo coordinaciones regionales: 0% (acción programada para el periodo (mayo - junio) Hito 2: 20% - Se asigna a cada actividad un 10%, y de acuerdo con el reporte avanza un 14,5% / (Meta proyectada a la fecha 13,3%) - Conformación de los grupos regionales: A la fecha se conformaron 6 de los 8 Equipos Regionales= 7,5% - Conformación y contratación de los equipos forenses: A la fecha se conformaron 24 de los 34 Equipos forenses= 7% En resumen, el desarrollo del cronograma logra un avance de 5 %(Hito1) + 14,5%(Hitos 2) = TOTAL 19,5% sobre 18,3% programado. El cumplimiento acumulado es superior al 100% | 100% | Cumple | Hito 1: 10% Generar información para el diagnóstico Hito 2: 20% Diseñar acciones de abordaje interterritorial Total avance: 30% | En cuanto a diseñar acciones de abordaje interterritorial se avanzó en los dos objetivos, finalizando exitosamente el cumplimiento del hito, ya que se definió la estructura, se conformaron los 8 grupos regionales y se contrataron los equipos forenses territoriales en su totalidad, sin embargo, se espera tener un grupo forense adicional. En el Hito del diagnóstico, para el tercer bimestre se avanzó en la elaboración del diagnóstico de solicitudes de búsqueda compartidas, el cual responde a la ruta de implementación del indicador, el cual tiene dos elementos claves: Información cuantitativa sobre las solicitudes compartidas interterritorial y cualitativo sobre la percepción del territorio respecto al abordaje que se ha dado a las solicitudes de búsqueda compartidas, aprendizajes, lecciones aprendidas y propuestas de mejora. Para este fin se analizó y corroboró la información cuantitativa del diagnóstico preliminar presentado en el bimestre anterior incluyendo otras consultas para el análisis de la información como ID de PDD cruzado con ID_ PBB y con lugar de ocurrencia de los hechos, esto permitió ampliar las cifras para el análisis. Esta información fue objeto e análisis de los gerentes regionales y la subdirección general mediante una reunión realizada. Por otra parte, se aplicaron 23 formularios de diagnóstico, con el que se conoció la percepción de los equipos en territorio frente a las solicitudes de búsqueda compartidas, así como posibles acciones de mejora las cuales servirán de base para la construcción de la estrategia de relacionamiento. Esta información se encuentra sistematizada y analizada en el documento final. Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1EeurcKmRInWkhBIToWvIxwDJA0FCHFrM | El producto 9 "Estrategia para la articulación interterritorial (GITT) de búsqueda humanitaria y extrajudicial diseñada e implementada", presenta un reporte de avance para el periodo, desagregado así: La meta se proyectó para el periodo enero- julio de acuerdo con el avance programado en los dos primeros hitos: 1. Generar información para el diagnóstico: El diagnóstico se compone de 2 acciones agrupadoras: - Identificación de solicitudes de búsqueda compartidas interterritorial: Se identificaron 351 y se cruza información de sus caracterización. 5% - Sesión de trabajo con equipos directivos incluyendo coordinaciones regionales, información que se tiene sistematizada. 5% 2: Diseñar acciones de abordaje interterritorial: Este hito se conforma de 2 grandes acciones, proyectadas para ejecutar desde enero a junio de la vigencia: - Conformación de los grupos regionales: Se reporta el avance en la formalización de la estructura regional, mediante circular 258 de 2024 y la conformación de 8 de los 8 grupos regionales planteados 10% - Conformación y contratación de los equipos forenses: Se estructuró la necesidad de 34 equipos forenses para búsqueda en territorio, los cuales ya se tienen completamente conformados. 10% Los hitos 1 y 2, componen el avance esperado para el periodo. En resumen, el desarrollo del cronograma logra un avance del 30%, cumpliendo las acciones programadas para el periodo, y dejando al producto en estado "CUMPLE", acumulado al periodo. Si bien en el reporte se cumple con la gestión descrita en la programación del producto, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que ha tenido en los resultados esperados, pues se debe iniciar con el componente grande de implementación. | Recomendación: Si bien en el reporte se cumple con la gestión descrita en la programación del producto, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que ha tenido en los resultados esperados: La UBPD cuenta con un enfoque consensuado para la coordinación interterritorial que atienda de modo integral, eficiente y eficaz las necesidades de la IHE de la búsqueda trascendiendo la cobertura de un solo GITT. Se debe iniciar la ejecución del hito 3 correspondiente a la implementación de la estrategia. | 90% | Cumple
| La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | 10.1 | Proyecto para el abordaje integral (almacenamiento, custodia y preservación) de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan | (1) Proyecto para el abordaje integral (almacenamiento, custodia y preservación) de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan 100% Hito 1: 20% Elaboración del pre proyecto de abordaje integral de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan. Hito 2: 20% Identificación de las regiones en las cuales se gestionarán los lugares para el abordaje integral (almacenamiento, custodia y preservación) de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan. Hito 3: 20% Encuentros con grupos de interés para retroalimentar el proyecto y fortalecer el enfoque participativo del mismo Hito 4: 20% Definición los requerimientos técnicos, logísticos y humanos para la implementación del proyecto. Hito 5: 20% Aprobación el Proyecto para el abordaje integral de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan. | SGTT | SGTT | 20% | Hito 1. La SGTT elaboró el pre-proyecto de abordaje integral, custodia y preservación de CNI y dignificación de la Memoria de las personas desaparecidas, familiares y personas que buscan, el cual contiene justificación, problema a resolver, objetivos general y específicos, especificaciones técnicas y realiza una primera aproximación a las necesidades en cuanto espacio físico, dotación y adecuación. Adicionalmente, se realizó en abril una reunión en Medellín denominada Taller de Co-Diseño Construcción de Sitios de Memoria y de Intervención Digna de Cuerpos de Personas Dadas por Desaparecidas, en aras de ir identificando, en conjunto con las organizaciones y sociedad civil, las necesidades, sentires y expectativas en torno a estos espacios. | El producto 10.1 Proyecto para el abordaje integral (almacenamiento, custodia y preservación) de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan, presenta un reporte de avance para el periodo, desagregado así: - Documento: Documento de estrategia ajustado de acuerdo a las recomendaciones efectuadas en el1er periodo, de acuerdo con los ítems de calificación ese otorga un 100% de cumplimiento, pues se han modificado los objetivos, la descripción de componentes, el cronograma y los responsables del producto. - Meta de Producto: La meta se proyectó para el periodo de acuerdo con el avance programado en el 1er hito. Hito 1: Elaboración del pre proyecto de abordaje integral de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan: De acuerdo con el reporte se observa un documento borrador con estructuración de características y posibles requerimientos técnicos, que es el resultado comprometido en el cronograma. El Hito 1 compone el avance esperado para el periodo, de acuerdo con el cronograma: Elaboración del pre proyecto de abordaje integral de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan, de acuerdo con el reporte se cumple y se asigna un avance de 20%, en resumen, el desarrollo del cronograma logra un avance de 20% (Hito1) = TOTAL 20% sobre 20% programado. El cumplimiento acumulado es de 100%. En los siguientes hitos y periodos se requiere el trabajo conjunto de articulación con grupos de interés y entidades para la definición del proyecto, por lo que es importante enfocar esfuerzos y recursos en el avance del mismo. | 100% | Cumple | 50% de avance en la meta propuesta | La SGTT ha avanzado en un 50% en la meta, debido a que se han logrado identificar las regiones en las cuales se gestionarán los lugares para el abordaje integral: Medellín y Florencia, las cuales cuentan con dinámicas sociales, geográficas y poblacionales diferentes, así como en términos de la violencia y el comportamiento de la desaparición, avanzando así en el hito de regionalización para el periodo. De igual manera, tal como se soporta en el avance de las actividades ha sido posible realizar encuentros con las comunidades y personas que buscan en ambas ciudades para retroalimentar el proyecto, fortalecer el enfoque participativo del mismo, así como recoger sus expectativas, propuestas y necesidades frente al codiseño, a partir de un diálogo abierto y creativo, cumpliendo así con el avance del hito de retroalimentación. De igual manera, se realizó una reunión con el equipo de PNUD para presentar los requerimientos técnicos, logísticos y humanos que hasta el momento se han identificado. Se espera fortalecer esta propuesta con lo resultante de los talleres participativos, cumpliendo de esta manera con el avance de definición de requerimientos. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/19fZmMPzEPHFTWkmzdExKqdmNqsz-1vFR | El producto 10.1 Proyecto para el abordaje integral (almacenamiento, custodia y preservación) de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan, presenta un reporte de avance para el periodo, desagregado así: Hito 1: Elaboración del pre proyecto de abordaje integral de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan:Se completó en el periodo anterior. 20% Hito 2: La regionalización se enfoca en Medellín y Florencia de acuerdo con la identificación realizada hasta la fecha. 10% HIto 2: Se reporta avance en el desarrollo de las acciones de retroalimentación definidas para el periodo. 10% Hito 3: De acuerdo con el reporte presentado se inició el compendio de requisitos técnicos que debe acompañar un proyecto de tal magnitud, 10%. El avance reportado es coherente con los soportes presentados, en resumen, el desarrollo del cronograma logra un avance de 50% sobre 50% programado. El cumplimiento acumulado es de 100%. Se reitera que en los siguientes hitos y períodos se requiere el trabajo conjunto de articulación con grupos de interés y entidades para la definición del proyecto, por lo que es importante enfocar esfuerzos y recursos en el avance del mismo. | Alerta: Tener en cuenta que en los siguientes hitos y períodos se requiere el trabajo conjunto de articulación con grupos de interés y entidades para la definición del proyecto, por lo que es importante enfocar esfuerzos y recursos en el avance del mismo. | 90% | Cumple
| La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | 10.2 | Propuesta metodológica para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en riberas formulada | (1) Propuesta metodológica para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en riberas formulada. 100% Hito 1: 10%= Caracterización y selección de caso de estudio Hito 2: 20%=Diseño y planificación Hito 3: 40%=Desarrollo de la metodología Hito 4: 30%= Prueba y refinamiento | SGTT | SAPLB | Hito 1: 10%= Caracterización y selección del caso de estudio Hito 2: 10%= Diseño y planificación. | Hito 1:En el segundo bimestre se avanzó en la definición de las áreas de interés a trabajar en el proyecto, teniendo en cuenta universo, solicitudes y sitios reportados en la herramienta RNFCIS al igual que otros documentos como necropsias, de igual forma se consideró abordar los PRBs priorizados Bajo Cauca y Valdivia, Sur de Bolívar y Barranca Región. Así las cosas, se delimitó el tramo de interés incorporando entre 25Km y 50Km aguas abajo, más allá del borde de la jurisdicción de los PRB en mención, considerando un área de influencia de la desaparición en relación con el transporte asociado a la dinámica fluvial. Adicional a lo anterior, se estableció un buffer o área de influencia de 2 Km en ambas márgenes de los ríos, identificando 91 áreas urbanizadas a lo largo de estas franjas, con el fin de establecer un plan de trabajo con las comunidades ribereñas priorizadas, en función del objetivo específico que tiene que ver con investigación social, cartografías sociales participativas y cartografías cognoscitivas. Hito 2: A partir de la información disponible, se concertó con el equipo de geomática el inicio de realización de un estudio multitemporal en la cuenca del río Cauca y Magdalena, en las zonas definidas, que permita identificar transformaciones de la cuenca para el período 1990-2016, haciendo especial énfasis en las áreas urbanizadas identificada en el Hito 1. A fin de planear el análisis geoespacial, se realizó la recolección de material bibliográfico y establecimiento del estado del arte. | Se hizo entrega del cronograma asociado a la hoja de ruta del producto con lo cual el documento se encuentra completo. A la fecha se presenta un avance en la ejecución del producto equivalente al 20% representado en el avance proporcional de los hitos definidos para el mismo. Se dispone del avance en la caracterización y selección del caso de estudio para la propuesta metodológica para la búsqueda en riberas, según la cual se ha definido las áreas de interés considerando el análisis de múltiples variables como el universo de personas dadas por desaparecidas - PDD, las solicitudes de búsqueda y los sitios registrados en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas - RNCFCIS. Se seleccionó un tramo del Rio Cauca y un tramo del Rio Magdalena en territorios que corresponden a los PRB Bajo Cauca y Valdivia, Sur de Bolívar y Barranca Región. Se anexan los soportes correspondientes. Con base en esta selección y la caracterización realizada, se ha comenzado la etapa de diseño y planificación de la propuesta metodológica con el inicio de un estudio multitemporal en la cuenca de los ríos Cauca y Magdalena y la recolección de material bibliográfico y elaboración del estado del arte. | 100% | Cumple | Hito 2: 5%=Diseño y planificación | Hito 2:. en el III bimestre se avanzó en el análisis del comportamiento de los cuerpos en escenarios acuáticos, a partir de la identificación de patrones de disposición, elementos asociados a los cadáveres, patrones de movimiento y traslado de cadáveres, lesiones y estado de los cadáveres, a partir del análisis de las necropsias médico legales realizadas sobre cuerpos recuperados en los ríos y sus riberas. En articulación con el GITT Medellín, se tuvo acceso a todos los registros de necropsias indirectas realizadas por el hospital en los municipios del Bajo Cauca y Valdivia. Se realizó la revisión y sistematización de la información de 74 necropsias médico legales, realizadas en el período 2007-2016. A partir de la información georreferenciada se establecieron densidades, corredores, áreas de interés y comportamiento de los datos en el espacio y tiempo, en el área delimitada de Bajo Cauca y Valdivia. Se realizaron los análisis espaciales preliminares con el fin de orientar el diseño metodológico y las acciones de campo a desarrollar en las fases posteriores. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1stb2mNc8bje7f_Zelj9FHM9n0sQWFrD_ | En el periodo se reporta un avance del 5% , que sumado con el reporte de avance del bimestre anterior, equivale a un avance acumulado del 25% representado en el avance de los dos primeros hitos definidos. El área responsable realizó seguimiento al cronograma establecido en la hoja de ruta del producto, identificando que en cuanto al diseño y planificación de la metodología para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en riberas, se cuenta con avances significativos que incluyen la revisión de necropsias médico legales asociadas al río Cauca (no se incluye el análisis de necropsias del río Magdalena, en la medida en que este tramo fue definido de forma posterior), la realización de un estudio multitemporal para el análisis de transformaciones, procesos de sedimentación y cambios de los cuerpos de agua, para el período 1990-2016. Se aclara que se encuentra pendiente la estructuración en un documento del diseño de la metodología, toda vez que el equipo se encuentra haciendo un estado del arte del análisis espacial para definir de mejor manera lo pasos a seguir. Lo anterior indica que se debe agilizar la conclusión de la fase del diseño y planificación, para alcanzar a ejecutar los otros hitos asociados con el desarrollo de la metodología y las pruebas y refinamiento de la misma, considerando que solo quedan 5 meses de la vigencia. | Alerta: Se debe agilizar la conclusión de la fase del diseño y planificación, para alcanzar a ejecutar los otros hitos asociados con el desarrollo de la metodología y las pruebas y refinamiento de la misma, considerando que solo quedan 6 meses de la vigencia. | 90% | Cumple
Línea 2. Gestión del conocimiento y preservación de memoria | La UBPD cuenta con una base sólida de conocimiento que contribuye a la construcción de la memoria sobre la búsqueda facilitando el aprendizaje continuo, la circulación del conocimiento y la toma de decisiones informadas | 11 | Modelo de gestión del conocimiento y preservación de la Memoria implementado | (3) Sistematizaciones que incluyen la identificación de aprendizajes, buenas practicas, obstáculos y desafíos en temas concertados con la DG, la SGTT y DTM (1) Piloto comunidades de conocimiento realizado (1) Plan de alianzas para el conocimiento ejecutado (1) Piloto programa de voluntariado realizado Hito 1: 20% Diseñar proyecto Legado Hito 2: 20% Diseñar metodología comunidades de práctica Hito 3: 20% Formular e implementar proyecto de laboratorio de innovación Hito 4: 20% Suscribir alianzas Hito 5: 20% Diseñar e implementar programa voluntariado | Dirección General | OGC | El PAI 2024, tiene un avance del 22,6% Hito 1: Legado - Hito 2: Comunidades del conocimiento - Hito 3: laboratorio de innovación - Hito 4: Alianzas - Hito 5: Voluntariado - Sistematizaciones: - | El avance hecho en el bimestre entre marzo y abril de 2024, se encuentra descrito según las acciones contempladas en el cronograma entregado en el documento "Modelo de Gestión del Conocimiento UBPD 2024 que detalla las actividades por línea estratégica de trabajo. Sistematizaciones: Se realizaron 3 reuniones internas entre el equipo de sistematizaciones y el jefe de oficina para la selección de las temáticas a sistematizar, de allí se redefinieron cronogramas y objetivos de estos según las necesidades de la oficina, la identificación de la oficina y las dificultades respecto al tiempo de ejecución. En cuanto a la concertación con actores clave de las sistematizaciones, se realizaron reuniones de trabajo con OACP, el GITT de Urabá región, DTIPB, DTPCVED, y el asesor de Dirección General, Carlos David Rodríguez, con los cuales se llegó a algunos acuerdos y estrategias para el desarrollo de las sistematizaciones.. En cuanto a la lectura de documentos secundarios, se han revisado 25 documentos bibliográficos, los cuales se irán complementando con los planes de concertación que se están acordando. Entregables: Se adjunta un documento con la formulación de la línea de sistematizaciones, así como la descripción de los avances de las tres sistematizaciones definidas para este año. Para la selección de experiencias a sistematizar se adjuntan actas de reuniones entre equipos de sistematizaciones. Por otro lado, como evidencia de las concertaciones se envían los pantallazos de invitaciones a las áreas involucradas y pantallazos de las reuniones con estos equipos; finalmente, se entregan 3 matrices que relaciona los documentos secundarios revisados. -Hito 1: Memoria y legado: Durante los meses de marzo y abril se llevaron a cabo mesas de trabajo internas y externas con la iniciativa “Hay futuro si hay verdad” y con el Centro Nacional de Memoria Histórica para continuar con la planeación del proyecto de memoria y legado. Adicionalmente, se inició con la exploración de fuentes documentales para la elaboración de la memoria institucional 2023-2024. Para este aspecto se proyectó un borrador del capítulo que tendrá el Sistema Nacional de Búsqueda dentro de la memoria institucional. Adicionalmente, la OGC apoyó al área de pedagogía en la realización de eventos que harán parte del legado de la entidad. Estos eventos fueron la proyección del Documental “Por Cielo y Tierra” y la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entregables: Documento base de proyecto memoria y legado (en construcción), Capítulo sobre el Sistema Nacional de Búsqueda (en construcción), Registro reuniones adelantadas para la elaboración del Programa de Memoria y Legado, Carpeta con fuentes documentales para memoria institucional 2023-2024. -Hito 2: Comunidad del conocimiento: Se realizó la contratación de la persona encargada de operativizar la estrategia de Comunidad del Conocimiento. Se avanzó en la reunión previa de asignación de actividades y primera revisión del documento de la estrategia de comunidad del conocimiento. Entregables: el documento de la estrategia, soporte de reunión -Hito 3: Laboratorio de Innovación: Durante el mes de marzo se estructuró el plan inicial de construcción del Laboratorio de Innovación que contempla el objetivo general, sus alcances y la construcción de un plan de trabajo por etapas. Así mismo, se dio inicio a la primera fase la cual consiste en el análisis de contexto teniendo en cuenta las prácticas y modelos de implementación de gestión del conocimiento e innovación de otras entidades públicas que actualmente implementan modelos de innovación o análogos. Para el ejercicio de este primer punto se llevó a cabo la recolección y revisión de los protocolos, documentos, estados del arte y publicaciones de cada una de las entidades. Posteriormente avanzamos en la construcción de una matriz que desglosa los elementos clave a tener en cuenta para la implementación de un modelo que al ser análogo al de otras entidades en su estructura nos facilite la apertura a intercambios y encuentros interinstitucionales y al mismo tiempo nos permita conocer casos de éxito y buenas prácticas. Paralelamente avanzamos en un primer encuentro con el equipo de la Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales para conocer sus expectativas en cuanto al desarrollo del proyecto y plantear posibles escenarios para la implementación del modelo una vez nos encontremos en las fases correspondientes al desarrollo del plan piloto. Durante el mes de abril se dio continuidad al plan de trabajo por etapas. Se hizo un levantamiento de hallazgos sobre casos de aplicación de herramientas de innovación en proyectos de carácter humanitario o con un contenido cooperativo y participativo. Posteriormente, avanzamos en la revisión de herramientas metodológicas susceptibles a ser implementadas en el modelo de laboratorio de innovación de la Unidad de Búsqueda. Paralelamente, avanzamos en un primer acercamiento al lenguaje visual del laboratorio a través de un moodboard. Entregables: Una carpeta con insumos de referencias estado del arte, un documento de moodboard, una carpeta con insumos del laboratorio -Hito 4: Alianzas estratégicas: Durante los meses de marzo y abril se realizó el Convenio CLACSO que fue firmado, se hizo el borrador de los estudios previos, el convenio UNICAUCA con anexo técnico, pasantías. En cuanto a la cátedra UNAL, se ha realizado reuniones de coordinación académica, sin embargo, la universidad continua en la normalidad académica, por esta razón, las sesiones están suspendidas. En el mes abril, se realizó una sesión especial con el Colectivo 82 a razón de los grados honoríficos otorgados por la UNAL. Entregables: Convenio académico CLACSO, Estudios previos UNICAUCA, Pieza de cátedra UNAL con el especial de Colectivo 82 -Hito 5: Voluntariado: En el mes de marzo se presentaron los insumos levantados para la formulación del programa de voluntariado de la UBPD. Así mismo, se llevó a cabo el seguimiento de la mesa técnica realizada el 27 de febrero con la Dirección Técnica de Participación. Durante el mes de abril se trabajó en la reformulación del programa de voluntariado ante el cambio de responsable de este. Este programa se está elaborando actualmente, por lo que se propuso una actualización en el cronograma de esta para que toda la fase de formulación se ejecute entre mayo y junio de 2024. Entregables: Carpeta con insumos para la elaboración del Programa de Voluntariado de la UBPD y Mesa técnica con la Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Se han realizado ajustes significativos en el documento "Modelo de Gestión del Conocimiento UBPD 2024". La consolidación de las actividades dentro de este modelo permite una visión más integral de las características propias de un modelo de gestión del conocimiento. El objetivo general de "Fortalecer la capacidad organizativa y promover la innovación continua en la UBPD mediante seis componentes estratégicos" es explícito en cuanto a los resultados esperados. El propósito fundamental de optimizar la gestión del conocimiento, impulsar la innovación, aumentar la eficiencia y añadir valor público a las actividades de la UBPD se expresa de manera clara y precisa. La especificación de las líneas de trabajo es coherente con las metas y actividades que se pretenden alcanzar. Por lo tanto, el documento del producto recibe una puntuación del 100%. Durante el seguimiento del segundo bimestre (marzo-abril) se puede observar en el cronograma general del documento "Modelo de Gestión del Conocimiento UBPD 2024" una serie de actividades relacionadas con el trabajo previo de las líneas establecidas. En la sección de Sistematización, se destacan acciones específicas relacionadas con tres aspectos clave: 1. Estrategias pedagógicas para dialogar y reflexionar con niñas, niños y adolescentes sobre la desaparición. 2. Identificación de factores que han facilitado y/o dificultado el relacionamiento con grupos o personas aportantes de información. 3. La búsqueda de personas trans: mitos, retos, aprendizajes y recomendaciones para la investigación. Para los numerales 1, 2 y 3, se ha establecido una misma actividad para abril y mayo: la selección de las experiencias a sistematizar, así como la concertación de planes de sistematización con los actores clave. En el mes de abril, se evidencian tres reuniones internas entre el equipo de sistematización y el jefe de oficina para la selección de las temáticas a sistematizar. Durante estas reuniones, se busca definir cronogramas y objetivos según las necesidades de la oficina, identificando dificultades y ajustando el tiempo de ejecución. En cuanto a la concertación con los actores clave, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Oficina de Asuntos de Paz (OACP), el Grupo Interdisciplinario de Trabajo de Urabá (GITT), la Dirección de Trata de Personas y Explotación de la Vulnerabilidad (DTIPB), la Dirección de Tráfico y Consumo de Estupefacientes (DTPCVED), y el asesor de la Dirección General, Carlos David Rodríguez. Durante estas reuniones, se lograron acuerdos y estrategias para el desarrollo de las sistematizaciones. En cuanto a la lectura de documentos secundarios, se han revisado un total de 25 documentos bibliográficos, los cuales se complementarán con los planes de concertación acordados. Dado que esta es una acción conjunta entre abril y mayo, se espera que desde la OAP, que se continúe avanzando en este punto durante el mes de mayo y se cumpla con el cronograma establecido. El avance cuantitativo, representando el 22.6% de la suma de los 5 hitos establecidos, se evidencia de la siguiente manera: Para el Hito de Memoria y Legado (20%), en el cronograma establecido para la Fase 1: Preparación y alistamiento del Documento de Formulación del Programa de Memoria y Legado de la UBPD 2024-2028 (entrega para el 28 de junio de 2024), se han realizado todas las actividades relacionadas con este Hito y se han entregado sus respectivos resultados. En cuanto al Hito de Comunidad del Conocimiento (20%), se han establecido dos productos en el cronograma: un Mapa de Conocimiento y un Documento Metodológico de los Encuentros relacionados. Se evidencia un avance significativo, especialmente en la revisión documental sobre herramientas de diagnóstico dentro de la gestión del conocimiento organizacional y el diseño de la estrategia de comunidades de aprendizaje. Además, se ha iniciado el levantamiento de necesidades de la comunidad de conocimiento, como se señala en el documento "Modelo de Gestión del Conocimiento UBPD 2024". Para el Hito de Laboratorio de Innovación (20%), se han llevado a cabo diversas actividades en marzo y abril, incluyendo el análisis de contexto, la recopilación de casos de implementación de herramientas de I+D en contextos diversos, y la identificación del estado de implementación de la innovación y flujos de trabajo enfocados en la gestión del conocimiento. Se evidencian avances significativos en la estructuración del plan inicial de construcción del Laboratorio de Innovación, así como en la revisión de herramientas metodológicas y el acercamiento al lenguaje visual del laboratorio. En cuanto al Hito de Alianzas Estratégicas (20%), se han llevado a cabo actividades relacionadas con tres de los cuatro componentes establecidos en el cronograma. Se destaca la actualización de la base de datos de universidades y centros de pensamiento afines con la misión de la UBPD, la priorización de universidades y centros de pensamiento para trabajar durante 2024, y la elaboración de convenios marco de cooperación o convenios de prácticas y pasantías. Se evidencian logros concretos como la firma de convenios de cooperación y el desarrollo de actividades en el marco de estos convenios. Finalmente, para el Hito de Voluntariado (20%), se han adelantado acciones relacionadas con el levantamiento de necesidades, incluyendo la adaptación de herramientas y la realización de mesas de trabajo con dependencias y territoriales. Se destacan los insumos levantados para la formulación del programa de voluntariado y la reformulación del mismo ante cambios en la responsabilidad del programa. Desde la OAP se evidencia un avance consistente y coherente con las acciones establecidas en los cronogramas de cada Hito. Se agradece el compromiso y la entrega en los tiempos establecidos, así como el esfuerzo evidente por cumplir con los objetivos y metas planteados. | 100% | Cumple | El PAI 2024, tiene un avance total en sus estrategias del 51,86%. (Cada hito es calculado sobre el 20%) Hito 1: Memoria y Legado - 7,5% Hito 2: Comunidades del conocimiento - 10,36% Hito 3: laboratorio de innovación - 9,97% Hito 4: Alianzas - 12,92% Hito 5: Voluntariado - 11,11% El % que se lleva de avance en la sistematizaciones es del 34,85% (Sistematizaciones es sobre el 100%) | El avance hecho en el bimestre entre mayo y junio de 2024, en el producto 11, se encuentra descrito según las acciones contempladas en el cronograma entregado en el documento "Modelo de Gestión del Conocimiento UBPD 2024” que detalla las actividades por línea estratégica de trabajo. Enlace Matriz interna OGC de seguimiento mensual: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xxjO7bFA7qavxO61E32zNlTK8sKjhyp3/edit?usp=drive_link&ouid=102615966186284327171&rtpof=true&sd=true Hito 1: Memoria y Legado El 22 de mayo se llevó a cabo la segunda parte del taller de memoria y legado de la UBPD a cargo de Olga Lucía Lozano, experta tallerista contratada para tal fin. Adicionalmente, se redactó el componente del Sistema Nacional de Búsqueda de la Memoria Institucional. Se programaron entrevistas para avanzar con la memoria institucional. En el Desarrollo del segundo taller de memoria y legado de la UBPD Se avanzó sustancialmente en la formulación de los componentes que harán parte del proyecto de memoria y legado de la entidad. Durante el mes de junio, avanzamos en la formulación del índice e introducción de la estrategia o herramienta de legado. Asimismo, avanzamos en la redacción de la introducción y definición de la historiografía y marco teórico. En continuación al propósito planteado durante el mes de mayo. Entregable: Carpeta con los documentos del segundo taller de memoria y legado, Apartado Sistema Nacional de Búsqueda para la Memoria Institucional. https://drive.google.com/drive/folders/1S83pt1VJDDrK9ATPoxuzwJYpjQUv3ExN?usp=drive_link Hito 2: Comunidad del conocimiento El avance hecho en el bimestre entre mayo y junio de 2024, se encuentra descrito según las acciones contempladas en el cronograma entregado en el documento"Modelo de Gestión del Conocimiento UBPD 2024 que detalla las actividades por línea estratégica de trabajo. Durante el mes se definió que se aplicaron 3 preguntas en las distintas mesas de trabajo a nivel central y territorial: ¿Qué es lo mejor que puede pasar cuando la estrategia de comunidad de conocimiento esté funcionando? ¿Qué temas crees que es preciso privilegiar? ¿Qué características deben tener lxs gestores del conocimiento en la entidad? Así mismo se definieron criterios para seleccionar 3 GIT para realizar mesas de trabajo y aplicar las preguntas, estos son: 1. El número de casos de la territorial, 2. Territorio con situaciones que complejizan la búsqueda, 3. Número de personas del grupo de trabajo, 3. Resultados. "" El 3 de mayo se realizó la primera mesa del trabajo con el Comité académico donde se indagó por las expectativas y las líneas temáticas de la Comunidad de conocimiento. ""Durante el mes de mayo se encontraron 17 intereses y se agruparon en cuatro categorías temáticas: 1. Trabajo interdisciplinar para la búsqueda, 2. Herramientas y enfoques en la investigación humanitaria y extrajudicial, 3. Generación de confianza con actores en territorio Esta actividad iniciará después del desarrollo de las mesas de trabajo y la aplicación de preguntas a los Grupos de Trabajo territoriales. Durante el mes de mayo se realizaron las mesas de trabajo con las dependencias del nivel central a través de la conformación del comité académico. Así mismo en el mes de junio se revisaron los aportes realizados por los GITT en el Encuentro Nacional del 2023, con lo cual se definieron tres líneas temáticas para el levantamiento de la información: Trabajo interdisciplinar, Generación de confianza y organización y análisis de información. Durante el mes de julio se realizarán las entrevistas a los Gestores de conocimiento seleccionados por cada área. Durante el mes de junio se realizó acompañamiento y seguimiento para el correcto diligenciamiento del instrumento. A partir del 24 de junio, posterior al diligenciamiento del formulario por parte de los GIIT y áreas de nivel central, se procede a iniciar la sistematización y el mapeo de necesidades, actividad que será continua durante todo el desarrollo de la estrategia. A partir de las respuestas dadas al formulario en el mes de julio se llevarán a cabo entrevistas a los gestores de conocimiento para analizar las respuestas y buenas prácticas identificadas. Durante el mes de junio se realizó una búsqueda de distintas fuentes para la metodología de mapa de conocimiento y buenas prácticas, para lo cual se consultaron documentos del DNP y el DAFP. Del DAFP se encontraron tres documentos que presentan criterios y formatos útiles, así como una ruta metodológica denominada Estrategia CAR (contextualizar, analizar y recolectar). Así como realizamos la visita a la Universidad UNIMINUTO, para conocer sus estrategias y avances en la gestión del conocimiento. Así entonces, en el documento de la estrategia se definieron los pasos a seguir por fase para la construcción del mapa de conocimiento e identificación de buenas prácticas, así mismo se elaboró una guía metodológica para realizar las entrevistas a los gestores de conocimiento. Se cuenta con el documento de la estrategia de comunidad de conocimiento en el cual se describen los paso a seguir para la implementación de la estrategia Se trabaja en conjunto todo, pero las actividades puntuales en su punto máximo, se implementará su trabajo según lo mencionado. Esta actividad hace parte de la tercera fase, por lo cual aún no ha iniciado Entregables: Presentación actualizada de la Comunidad de Conocimiento, Acta de la sesión, Listado de temáticas agrupados, Formulario, correo y excel de seguimiento, Documento de la estrategia COCO, Guia de entrevistas GECO https://drive.google.com/drive/folders/1_eHwop0x-OG9tlUyTLaHNrKqicKeICvZ -Hito 3. Laboratorio de Innovación En este período se avanzó con el levantamiento de las herramientas para el laboratorio, también tuvimos reuniones periódicas con el equipo de sistematizaciones y de comunidad del conocimiento, pactando encuentros de sinergia en lo que denominamos comunidad de aprendizaje. Para el desarrollo de estos espacios se adaptan herramientas de organización y visualización de información con el fin de empezar a evaluar estas herramientas en el entorno más cercano (la oficina de gestión del conocimiento) adicionalmente, se llevaron a cabo reuniones estratégicas con el coordinador de Design Factory, el laboratorio de innovación de la universidad Javeriana de Bogotá, en búsqueda de alianzas para la promoción de la cultura de innovación al interior de la Unidad y el intercambio de aprendizajes con los estudiantes de diseño de la universidad. Se pactaron reuniones conjuntas con los líderes de innovación del DNP y el Design Factory de la javeriana para buscar alianzas y proyectos estratégicos. En este período se avanzó con el levantamiento de las herramientas para el laboratorio, también tuvimos reuniones periódicas con el equipo de sistematizaciones y de comunidad del conocimiento, pactando encuentros de sinergia en lo que denominamos comunidad de aprendizaje. Para el desarrollo de estos espacios se adaptan herramientas de organización y visualización de información con el fin de empezar a evaluar estas herramientas en el entorno más cercano (la oficina de gestión del conocimiento) adicionalmente, se llevaron a cabo reuniones estratégicas con el coordinador de Design Factory, el laboratorio de innovación de la universidad Javeriana de Bogotá, en búsqueda de alianzas para la promoción de la cultura de innovación al interior de la Unidad y el intercambio de aprendizajes con los estudiantes de diseño de la universidad. Se pactaron reuniones conjuntas con los líderes de innovación del DNP y el Design Factory de la javeriana para buscar alianzas y proyectos estratégicos. En este período avanzamos en la revisión del contexto organizacional en términos de los factores clave para la adecuada implementación: personas, procesos y tecnología (proyectos de I+D+I Entregable: Documento de recopilación, sistematización y análisis del material relacionado con el ejercicio de levantamiento de información. Parte III- Apoyé en la construcción conjunta de un formulario para el levantamiento de necesidades de la comunidad de aprendizajes (Sistematizaciones, Comunidad de conocimiento, laboratorio de innovación) Entregable: Acta de reunión del espacio de trabajo conjunto En este período avanzamos en la identificación de necesidades con el objetivo de establecer las categorías sombrilla para el desarrollo y catalogación de las herramientas del laboratorio de innovación Entregables: Actas, Apuntes de legado, Innovación mayo, prácticas de testeo, Modelo Canva, Sistematización aprendizajes Samana, Sistematización formulario comunidad del conocimiento, Reunión Desing Factory https://drive.google.com/drive/folders/1ZisXvo_962HMrYxIv9369V6JNCFb14yG -Hito 4. Alianzas Académicas estratégicas Durante los meses de mayo y junio se realizaron reuniones de fortalecimiento y acuerdos con las Universidades; UIS; para revisión jurídica y acuerdos de compromisos generales de la partes, el documento de estudios previos y minuta quedaron finalizados y aceptados por las partes para suscripción en el mes de julio. UNICAUCA, se realizó revisión de inclusión de anexo técnico pasantías y se revisaron acuerdos y ajustes finales de acuerdo con lo sugerido por la jurídica de la universidad, conservando los intereses de la UBPD y su firma se realizará una culminado el periodo de vacaciones de la Universidad, con la Universidad Central se incluyó anexo pasantías y se adelantó el proceso de revisión de documentación en coordinación con la SC y el enlace jurídico del área; Se solicitó ajuste de propuesta curso de comunicación Noviolenta, para fortalecer el modelo de gestión el la línea de trabajo de alianzas estratégicas se solicitó a la Secretaría General mesa para definir necesidad de reglamentos para; Comité Académico, Reglamento Pasantías donde la SG realizará primer borrador con apoyo técnico de la OGC, a la fecha ya se cuenta con el primer borrador. Entregables: Minuta convenio UIS, Matriz de riesgos, Borrador lineamiento Comité Académico. https://drive.google.com/drive/folders/1NqGBIq4QtjDINZXIBiA2TKdVJ8SHVLAD Hito 5 -Voluntariado "Se avanzó en la formulación inicial del documento de voluntariado. Se inició el diseño del formulario de caracterización de posibles voluntarias y voluntarios de la UBPD" Por instrucción de la jefatura de área se determinó que no se realizará levantamiento de necesidades internas de la UBPD sino que se partirá de la oferta que venga externa de voluntarias y voluntarios y sobre ello se evaluará el posible impacto en la entidad. Por instrucción de la jefatura de área se determinó que no se realizará levantamiento de necesidades internas de la UBPD sino que se partirá de la oferta que venga externa de voluntarias y voluntarios y sobre ello se evaluará el posible impacto en la entidad. Por instrucción de la jefatura de área se determinó que no se realizará levantamiento de necesidades internas de la UBPD sino que se partirá de la oferta que venga externa de voluntarias y voluntarios y sobre ello se evaluará el posible impacto en la entidad. Por indicación de la dirección de área se realizó un formulario destinado a las personas inscritas en la cátedra sobre desaparición y búsqueda en el que se identificó la intención de participar de manera activa como voluntarias y voluntarios para la búsqueda de las personas. A la fecha se tienen 636 respuestas de personas interesadas en hacer parte del programa de voluntariado de la UBPD. Se realizaron mesas de trabajo con la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía y con la Subdirección de Gestión de la Información para establecer el perfil de las y los voluntarios que se requieren y las actividades que podrían realizar en el programa de voluntariado. Por indicación de la dirección de área se realizó un formulario destinado a las personas inscritas en la cátedra sobre desaparición y búsqueda en el que se identificó la intención de participar de manera activa como voluntarias y voluntarios para la búsqueda de las personas. A la fecha se tienen 636 respuestas de personas interesadas en hacer parte del programa de voluntariado de la UBPD. El proceso está pendiente de realizarse durante las dos primeras semanas de julio debido al tiempo que se dió para aplicar la herramienta de caracterización de población interesada en hacer parte del programa de voluntariado y para reprogramar la reunión con la Dirección Técnica de Participación El proceso está pendiente de realizarse durante las dos primeras semanas de julio debido al tiempo que se dió para aplicar la herramienta de caracterización de población interesada en hacer parte del programa de voluntariado y para reprogramar la reunión con la Dirección Técnica de Participación El documento ha tenido avance de redacción, pero se espera consolidar la versión final hasta la segunda semana de julio. Entregables "Formulario caracterización interés en voluntariado https://forms.gle/9aTR6n6ANALiFvyF9 " "Grabación reunión Fundación Fellowship of Reconciliation https://drive.google.com/file/d/1bcRWt7xw_6PTvy1RBj6Jl3c30gL0pRrF/view?usp=sharing "Documento del programa de voluntariado (Avance hasta el 30 de junio de 2024) Documento de actividades propuestas por DTPRI para voluntarios Documento de actividades propuestas por OACP para voluntarios Documento de actividades propuestas de SGI para voluntarios Registro de correos enviados o recibidos y reuniones programadas en el mes de mayo. https://drive.google.com/drive/folders/187MwSsDBRGCC_W8NyoqcOnB7luZzZ7zg Sistematizaciones Continuando con el proceso de concertación de las experiencias a sistematizar se realizaron diversas reuniones en el mes de mayo con el equipo GITT-Urabá Región para definir el plan de trabajo. Como resultado de estas reuniones se definió acompañar el Festival de Saberes y Memoria por la Reconciliación y la Paz, ya que este es un ejercicio pedagógico y cultural que busca facilitar un corredor humanitario en un sitio de interés forense, para desarrollar las acciones humanitarias de la entidad, a través de la sensibilización a la población urabaense, con especial énfasis en jóvenes, niñas y niños de la región; paralelo a que este tipo de actividades contribuye a la construcción de memoria histórica. De tal forma que esta experiencia contribuiría a la sistematización en la medida que permite una mirada territorial a la pregunta de investigación: ¿cómo hablar con niñas, niños y adolescentes sobre la búsqueda y desaparición? Por otro lado, nos reunimos el 7 y 28 de mayo para concertar la experiencia a sistematizar. Con el fin de recopilar información para la investigación se definió acompañar el foro “La educación abraza la búsqueda y la empatía” y la jornada de implementación de las guías diseñadas por el Grupo Motor en la Institución Educativa Distrital Compartir. En los meses de abril y mayo se adelantó la lectura de documentos secundarios de la matriz adjunta. Adicional a las dos entrevistas reportadas anteriormente, en el mes de mayo se realizaron dos (2) grupos focales, el primero con lideresas comunitarias de Urabá-Región y el segundo con Consejeras Juveniles de Apartadó. Estos grupos focales buscaron reconocer qué percepción tienen sobre la participación de NNA en el proceso de búsqueda, identificar los aprendizajes y los retos de las estrategias pedagógicas que conocen e identificar las percepciones que tienen sobre el Festival de Saberes y Memoria por la Reconciliación y la Paz. Así mismo, se realizó una entrevista semiestructurada a un Consejero Juvenil del barrio obrero de Apartadó y a una servidora que participó como mediadora de NNA en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Del día 17 al 19 mayo el equipo de sistematización de aprendizajes realizó una comisión al municipio de Apartadó, con el fin de sistematizar la experiencia pedagógica con niñas, niños y adolescentes del Festival de Saberes y Memoria por la Reconciliación y la Paz, actividad enmarcada en el Plan Regional de Búsqueda del Eje Bananero del GITT-Urabá región, con el fin de recolectar información para esta línea de trabajo. Concertadas las experiencias a sistematizar con el Archivos del DAS y la Fundación Aulas de Paz. En el mes de mayo y junio se realizaron reuniones para discutir y concertar cómo enfocar la actualización de la sistematización sobre el relacionamiento con la Corporación Humanitaria Reencuentros (CHR), lo que contribuiría a la pregunta de investigación ¿cuáles son los factores que han dificultado y/o facilitado la construcción de confianza entre la UBPD y las personas aportantes de información? De estas reuniones se concluyó que se avanzará en la visibilizar algunas acciones de búsqueda que han sido posible gracias al relacionamiento desde el 2016 entre la CHR y la UBPD. Se avanzó en la recopilación de los documentos del convenio con el ex-Archivo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que contiene los documentos generales sobre lo que es el archivo, el contexto de las medidas cautelares del Acto Legislativo 01 de 2017 y los folios relacionados con este Acto Legislativo. Los planes de recolección y análisis de información de los analistas y estructuradores, la propuesta del procedimiento y el Plan de recolección y análisis de información de la UBPD, los lineamientos de seguridad de la información e información del Archivo Especial de Derechos Humanos. En el mes de mayo se continúo con la concertación de las experiencias a sistematizar entre las Expertas Técnicas Matilda González y Esmeralda Díaz y el equipo de sistematización de aprendizajes de la OGC. De las diferentes reuniones se definió que realizaremos la sistematización de algunas de las actividades de la estrategia de los “5 pasos para buscar a lesbianas, gay, bisexuales y personas trans” Se avanzó en la recopilación de documentos, videos e informes disponible sobre los cinco (5) pasos para la búsqueda de personas de la comunidad LGBTIQ+ Se avanzó en la primera revisión de los contenidos para el micrositio sobre la sistematización integral de Samaná junto con la contratista líder del Laboratorio de Innovación y la OACP. Como parte del proceso de recolección de información se acompañó el foro “La educación abraza la búsqueda y la empatía”, y se participó en la jornada de implementación de las guías diseñadas por el Grupo Motor en la Institución Educativa Distrital Compartir, de la localidad de Suba en Bogotá. La comisión para la recolección de información se realizó los días 17 y 19 de mayo en Apartadó. Se avanzó en la lectura de los documentos del convenio con el ex-Archivo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que contiene los documentos generales sobre lo que es el archivo, el contexto de las medidas cautelares del Acto Legislativo 01 de 2017 y los folios relacionados con este Acto Legislativo. Los planes de recolección y análisis de información de los analistas y estructuradores, la propuesta del procedimiento y el Plan de recolección y análisis de información de la UBPD, los lineamientos de seguridad de la información e información del Archivo Especial de Derechos Humanos. Se revisaron los documentos recopilados el mes anterior, sobre los cinco (5) pasos para la búsqueda de personas de la comunidad LGBTIQ+ Como parte de la recolección de información se asistió al Lanzamiento de la Red de Búsqueda Arcoíris: ciencias forenses y búsqueda igualitaria - UBPD y se tomó como una entrevista el podcast del programa radial La Búsqueda Repara: Búsqueda igualitaria de las personas LGBTIQ+ (episodio 2), ya que hace una descripción de la importancia y las estrategias que se están adelantando desde la UBPD para consolidar herramientas y metodologías para la búsqueda de personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado. Se avanzó en la segunda revisión de los contenidos para el micrositio sobre la sistematización integral de Samaná junto con la contratista líder del Laboratorio de Innovación y la OACP. Entregables: Evidencia concertación de planes de sistematización con los actores clave, Revisión bibliográfica NNAJ, Entrevistas sistematización NNJA, Comisión NNA 17-19 mayo, Evidencia concertación Factores que han dificultado y o facilitado la construcción de confianza entre la UBPD y las personas aportantes de información, Revisión bibliografía archivo extinto DAS, Evidencia concertación experiencia a sistematizar búsqueda de lesbianas, gay, bisexuales y personas trans, Revisión bibliográfica Red arcoiris Evidencia socialización contenidos micrositios sobre la sistematización de la intervención integral de Samaná, Revisión bibliografía archivo extinto DAS, Revisión bibliográfica Red arcoiris, Evidencia recolección de información búsqueda de personas LGBTIQ+, Evidencia revisión contenidos micrositios sobre la sistematización de la intervención integral de Samaná https://drive.google.com/drive/folders/1XxbujR_JrD2OxrA3ZEEyka6H8rIjAX6p?usp=drive_link | El avance en el PAI de 51,86% se evidencia en el tablero de control adjunto en las evidencias. Este avance está sustentado en cada uno de los Hitos establecidos calculados sobre el 20%. (Hito 1: 7,5%, Hito 2: 10,36%, Hito: 3 9,97%, Hito 4: 12,92% e Hito 5: 11,11%). A su vez sistematizaciones que se evalúa sobre el 100% refleja un de 34,85%. Este avance se ve reflejado a través del cumplimiento de los cronogramas en cada uno de los Hitos establecidos y en la sistematización de la siguiente manera: Hito 1: Memoria y Legado: Para el reporte del tercer trimestre según lo establecido en el cronograma se esperaba que la Fase 1 “preparación y alistamiento” prevista para (Febrero-Junio 2024), presentara avances significativos, con el fin de pasar a la fase 2 “Construcción y desarrollo” con fecha de inicio julio. Según el cronograma interno se evidencia que el cronograma esta al día y se han adelantado a la fase 2 en el mes de junio, lo que genera un avance importante para el proyecto. Según lo reportado se evidencian actividades realizadas tales como: el taller de memoria y legado de la UBPD a cargo de Olga Lucía Lozano, experta tallerista, la redacción del componente del Sistema Nacional de Búsqueda de la Memoria Institucional, entrevistas para avanzar con la memoria institucional. El avance en la formulación de los componentes que harán parte del proyecto de memoria y legado de la entidad, la formulación del índice e introducción de la estrategia o herramienta de legado, la redacción de la introducción, definición de la historiografía y marco teórico. Cuentan con un soporte en la carpeta adjunta. Hito 2: Comunidad del conocimiento: Para el reporte del tercer trimestre según el cronograma estaba establecida la recopilación, sistematización y análisis del material vinculado al ejercicio de levantamiento de información, esto a través de la consolidación y levantamiento de necesidades, sistematización del consolidado de necesidades y análisis de la información recopilada (necesidades), Identificación de la metodología más adecuada para realizar los mapas de conocimiento tácito y explícito.. Este avance se realizó a partir de diferentes acciones establecidas como: la definición de criterios para seleccionar 3 GIT para realizar mesas de trabajo, primera mesa de trabajo realizada el 3 de mayo con el Comité académico donde se indagó por las expectativas y las líneas temáticas de la Comunidad de conocimiento. Además, se realizaron las mesas de trabajo con las dependencias del nivel central a través de la conformación del comité académico. Así mismo en el mes de junio se revisaron los aportes realizados por los GITT en el Encuentro Nacional del 2023, con lo cual se definieron tres líneas temáticas para el levantamiento de la información: Trabajo interdisciplinar, Generación de confianza y organización y análisis de información. A partir del 24 de junio, posterior al diligenciamiento del formulario por parte de los GIIT y áreas de nivel central, se procede a iniciar la sistematización y el mapeo de necesidades, actividad que será continua durante todo el desarrollo de la estrategia. Durante el mes de junio se realizó la búsqueda de distintas fuentes para la metodología de mapa de conocimiento y buenas prácticas, para lo cual se consultaron documentos del DNP y el DAFP. Se realizó una visita a la Universidad UNIMINUTO, para conocer sus estrategias y avances en la gestión del conocimiento. Además, de lo mencionado se establecen acciones para el tercer trimestre como el documento de la estrategia de comunidad de conocimiento en el cual se describen los pasos a seguir para la implementación de la estrategia y se trabaja en conjunto todo, pero las actividades puntuales en su punto máximo, se implementarán en el siguiente bimestre. Estas actividades cuentan con un soporte en la carpeta adjunta. Hito 3. Laboratorio de Innovación: Para el reporte del tercer trimestre según el cronograma estaban tres actividades: para el mes de mayo y junio la recopilación, sistematización y análisis del material vinculado al ejercicio de levantamiento de información, utilizando diversos instrumentos de captura (consolidación. Sistematización y análisis), para junio, Identificación de la metodología más adecuada a aplicar en el laboratorio de innovación, con especial énfasis en la creación de una "Caja de Herramientas" (presentación de la metodología) y Construcción e implementación del plan destinado a establecer el laboratorio de innovación, cuyo propósito es fomentar el intercambio de conocimientos e impulsar la investigación en la Unidad de Búsqueda y Desarrollo (UBPD) (elaborar e implementar el plan laboratorio de innovación de la UBPD). Estas actividades se realizaron a través de reuniones periódicas con el equipo de sistematizaciones y de comunidad del conocimiento llamados comunidad de aprendizaje, reuniones estratégicas con el coordinador de Design Factory, el laboratorio de innovación de la universidad Javeriana de Bogotá, reuniones con los líderes de innovación del DNP con el fin de buscar alianzas, proyectos estratégicos, alianzas para la promoción de la cultura de innovación al interior de la Unidad y el intercambio de aprendizajes con los estudiantes de diseño de la universidad. Además, se avanzó con el levantamiento de las herramientas para el laboratorio, a través de reuniones periódicas con el equipo de sistematizaciones y de comunidad del conocimiento, en la comunidad de aprendizaje, se realizó una revisión del contexto organizacional en términos de los factores clave para la adecuada implementación: personas, procesos y tecnología construcción conjunta de un formulario para el levantamiento de necesidades de la comunidad de aprendizajes (Sistematizaciones, Comunidad de conocimiento, laboratorio de innovación). Estas actividades cuentan con un soporte en la carpeta adjunta. Hito 4. Alianzas Académicas estratégicas Para el reporte del tercer trimestre según el cronograma se debía realizar la elaboración de convenios marco de cooperación o convenios de prácticas y pasantías. Y además la Concertación con GITT y Universidad. Durante los meses de mayo y junio se realizaron reuniones de fortalecimiento y acuerdos con las Universidades; UIS y UNICAUCA, conservando los intereses de la UBPD, también con la Universidad Central se incluyó anexo pasantías y se adelantó el proceso de revisión de documentación en coordinación con la SC y el enlace jurídico del área; Se solicitó ajuste de propuesta curso de comunicación Noviolenta, para fortalecer el modelo de gestión el la línea de trabajo de alianzas estratégicas se solicitó a la Secretaría General mesa para definir necesidad de reglamentos para; Comité Académico, Reglamento Pasantías donde la SG realizará primer borrador con apoyo técnico de la OGC, a la fecha ya se cuenta con el primer borrador. Estas actividades cuentan con un soporte en la carpeta adjunta. Hito 5 -Voluntariado Para el reporte del tercer trimestre según el cronograma estaba establecido para el mes de mayo y junio la recopilación, sistematización y análisis del material vinculado al ejercicio de levantamiento de información, utilizando diversos instrumentos de captura. Y para junio la identificación de la metodología más adecuada para formalizar el programa de Voluntariado y la construcción e implementación del programa de voluntariado, cuyo propósito es fomentar el intercambio de conocimientos e impulsar la investigación en la Unidad de Búsqueda y Desarrollo (UBPD). Estas actividades se desarrollaron a partir de la formulación inicial del documento de voluntariado. Se inició el diseño del formulario de caracterización de posibles voluntarias y voluntarios de la “UBPD" Por instrucción de la jefatura de área se determinó que no se realizará levantamiento de necesidades internas de la UBPD sino que se partirá de la oferta que venga externa de voluntarias y voluntarios y sobre ello se evaluará el posible impacto en la entidad. Por indicación de la dirección de área se realizó un formulario destinado a las personas inscritas en la cátedra sobre desaparición y búsqueda en el que se identificó la intención de participar de manera activa como voluntarias y voluntarios para la búsqueda de las personas. A la fecha se tienen 636 respuestas de personas interesadas en hacer parte del programa de voluntariado de la UBPD. Se realizaron mesas de trabajo con la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía y con la Subdirección de Gestión de la Información para establecer el perfil de las y los voluntarios que se requieren y las actividades que podrían realizar en el programa de voluntariado. El documento ha tenido avance de redacción, pero se espera consolidar la versión final hasta la segunda semana de julio. Estas actividades cuentan con un soporte en la carpeta adjunta. Sistematización aprendizajes: Para el reporte del tercer trimestre según el cronograma estaba establecido en el mes de mayo la Concertación con los actores clave y selección de las experiencias a sistematizar y en el mes de junio lectura de documentos secundarios. Estas actividades se realizaron a partir de: concertación de las experiencias a sistematizar con el equipo GITT-Urabá Región para definir el plan de trabajo. Como resultado de estas reuniones se definió acompañar el Festival de Saberes y Memoria por la Reconciliación y la Paz, con especial énfasis en jóvenes, niñas y niños de la región; paralelo a que este tipo de actividades contribuye a la construcción de memoria histórica. Se definió acompañar el foro “La educación abraza la búsqueda y la empatía” y la jornada de implementación de las guías diseñadas por el Grupo Motor en la Institución Educativa Distrital Compartir. En los meses de abril y mayo se adelantó la lectura de documentos secundarios de la matriz adjunta. Adicional a las dos entrevistas reportadas anteriormente, en el mes de mayo se realizaron dos (2) grupos focales, el primero con lideresas comunitarias de Urabá-Región y el segundo con Consejeras Juveniles de Apartadó. Así mismo, se realizó una entrevista semiestructurada a un Consejero Juvenil del barrio obrero de Apartadó y a una servidora que participó como mediadora de NNA en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Se realizó una comisión al municipio de Apartadó, con el fin de sistematizar la experiencia pedagógica con niñas, niños y adolescentes del Festival de Saberes y Memoria por la Reconciliación y la Paz, actividad enmarcada en el Plan Regional de Búsqueda del Eje Bananero del GITT-Urabá región, con el fin de recolectar información para esta línea de trabajo. Concertadas las experiencias a sistematizar con el Archivos del DAS y la Fundación Aulas de Paz. Se realizaron reuniones para discutir y concertar cómo enfocar la actualización de la sistematización sobre el relacionamiento con la Corporación Humanitaria Reencuentros (CHR), lo que contribuiría a la pregunta de investigación ¿cuáles son los factores que han dificultado y/o facilitado la construcción de confianza entre la UBPD y las personas aportantes de información? Se avanzó en la recopilación de los documentos del convenio con el ex-Archivo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que contiene los documentos generales sobre lo que es el archivo, el contexto de las medidas cautelares del Acto Legislativo 01 de 2017 y los folios relacionados con este Acto Legislativo. Se revisaron los documentos recopilados el mes anterior, sobre los cinco (5) pasos para la búsqueda de personas de la comunidad LGBTIQ+ Como parte de la recolección de información se asistió al Lanzamiento de la Red de Búsqueda Arcoíris. Estas actividades cuentan con un soporte en la carpeta adjunta. | Recomendación: Si bien en el reporte se cumple con la gestión descrita en la programación del producto, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: comunidades de conocimiento conformadas y en funcionamiento, el conocimiento construído en la entidad se usa, se conserva e informa en la toma de decisiones, hay circulación de aprendizajes y conocimientos, hay un relacionamiento interinstitucional que enriquece los procesos de gestión de conocimiento | 95% | Cumple
Línea 2. Gestión del conocimiento y preservación de memoria | La UBPD cuenta con una base sólida de conocimiento que contribuye a la construcción de la memoria sobre la búsqueda facilitando el aprendizaje continuo, la circulación del conocimiento y la toma de decisiones informadas | 12 | Plan institucional de capacitaciones PIC implementado | (1) PIC 2024 formulado, ejecutado y evaluado 100% Hito 1: 20% Identificar necesidades de capacitación Hito 2: 30% Diseñar PIC Hito 3: 40% Implementar PIC Hito 4: 10% Realiza seguimiento | Dirección General | OGC | El PIC tiene un avance del 55% Hito 1 : 20% finalizado Hito 2: 30% finalizado Hito 3: 4% Implementación Hito 4: 1% Realiza seguimiento | Durante los meses de marzo y abril se entregó a la Oficina Asesora de Planeación la versión final del Plan Institucional de Capacitaciones. Así mismo, se dio continuidad al programa, desarrollando 12 sesiones de capacitación de cuatro temas entre marzo y abril. Estos temas fueron: Capacitación Sistema de Información Documental para la Búsqueda SIDOBU, Elaboración y radicación de cuentas de cobro y supervisión de contratos para el área administrativa. Diplomado de Herramientas forenses: Investigación Criminal para los equipos territoriales y las áreas misionales (Resolución 358 de 2024). En total se capacitó a 379 servidoras, servidores y contratistas a lo largo de 25 horas de formación. Entregables: Documento PIC 2024, resolución 358 del 2024, Parrilla de capacitaciones 2024, Cuadro resumen de capacitaciones 2024 | Se han realizado ajustes en el documento "Modelo de Gestión del Conocimiento UBPD 2024", en el cual se incluye el Plan institucional de capacitaciones (PIC). Se evidencia un ajuste en el cronograma que, si bien no está en el documento, si está en los soportes con el nombre "parrilla de capacitaciones", el cual muestra de manera detallada las capacitaciones por dependencia. Por lo tanto, el documento del producto recibe una puntuación del 100%. Para el segundo bimestre (marzo-abril), se aprecia un avance significativo en el cronograma, con la formulación (PIC) en su etapa final y el inicio de su ejecución en abril. Se entrego a la Oficina Asesora de Planeación la versión final del Plan Institucional de Capacitaciones. Se evidencia el programa de capacitación, realizando un total de 12 sesiones sobre cuatro temas distintos durante los meses de marzo y abril. Estos temas incluyeron el Sistema de Información Documental para la Búsqueda (SIDOBU), el proceso de elaboración y radicación de cuentas de cobro, así como la supervisión de contratos para el área administrativa. Además, se llevó a cabo el Diplomado de Herramientas Forenses: Investigación Criminal, dirigido específicamente a los equipos territoriales y las áreas misionales, en cumplimiento de la Resolución 358 de 2024. Se nota un avance cuantitativo del 55%, lo que refleja un progreso significativo en relación con los objetivos establecidos. Los hitos 1 y 2 han alcanzado un progreso del 20% y 30% respectivamente dándose por finalizados, mientras que el Hito 3 muestra una etapa inicial de implementación del 4%, y el Hito 4 está en una fase de seguimiento del 1%. Este seguimiento se basa en el tablero interno de la dependencia, que proporciona una visión clara del estado actual del proyecto. Es alentador ver el compromiso y la puntualidad en la entrega de los productos dentro de los plazos establecidos. Este progreso refleja un trabajo diligente y comprometido por parte del equipo responsable, lo que indica un camino prometedor hacia el logro de los objetivos finales. | 100% | Cumple | El PIC tiene un avance del 65,33% Hito 1 : 20% finalizado Hito 2: 30% finalizado Hito 3: 7,67% Implementación Hito 4: 7,67% Realiza seguimiento | El avance hecho en el bimestre entre mayo y junio de 2024, en el producto 12 fue: Ejecución, evaluación y seguimiento: Durante el mes de mayo se dio la continuidad del diplomado de investigación criminal y las capacitaciones en supervisión de contratos de SG, además del inicio de las socializaciones del modelo de operación por procesos de OAP y se llevaron a cabo 8 capacitaciones diferentes en 23 sesiones. Estas capacitaciones fueron: Supervisión de contratos (Secretaría general) 2 sesiones Socialización del Modelo de Operación por Procesos (OAP) 5 sesiones Sistema de Información Documental SIDOBU (SAF) 1 sesión Accesibilidad a páginas web (DTPCVED) 2 sesiones Discapacidad visual y acceso a la información de las personas con discapacidad visual (DTTPCVED) 1 sesión Asesoría en accesibilidad del espacio físico para personas con discapacidad visual (DTTPCVED) 1 sesión Documentos Digitales accesibles (DTPCVED) 1 sesión Diplomado en Investigación Criminal (OGC) 10 sesiones Durante el mes de junio se finalizó el diplomado de investigación criminal con el alcance a 623 servidoras, servidores y contratistas durante 28 horas de formación. Se llevaron a cabo 6 capacitaciones diferentes en 12 sesiones. Estas capacitaciones fueron: Audiodescripción 1 sesión de 1 hora (DTPCVED) Plan de Preservación Digital de Documentos de la UBPD 1 sesión de 1 hora (SAF: Grupo de Gestión Documental) Sistema de información documental para la búsqueda SIDOBU 1 sesión de 2 horas (SAF: Grupo de Gestión Documental) Migración y violencia en México. Una mirada desde la frontera México - Guatemala (Dirección General) Conversatorio Ciencias forenses y búsqueda igualitaria 1 sesión de 2 horas (DTPCVED) Diplomado en Investigación Criminal (OGC) 7 sesiones (6 sesiones virtuales de 2 horas y 1 sesión de 8 horas presencial) (DTPRI _ SGTT _ OGC) Para cada una de las capacitaciones realizadas se han realizado ejercicios de evaluación no formal dentro de los espacios de formación. Esto se puede evidenciar en las grabaciones de las capacitaciones realizadas y en los listados de asistencias de dichas capacitaciones. También, se llevó a cabo la implementación de un sistema de evaluación informal (preguntas en clase), semiformal (actividades en grupo) y formal (Proyectos de investigación, evaluaciones escritas, etc.). Seguimiento de asistencia a capacitaciones. Soportes: Levantamiento de necesidades., Parrilla de capacitaciones 2024, Cuadro resumen de capacitaciones 2024, Documento de estrategia plan institucional, Resolución 358 del 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1MZJCXkKKFDnttfGNfsiI0g1w54crZsNK | El avance del 65,33% en el PIC se puede evidenciar a través de las acciones establecidas en el cronograma teniendo en cuenta que el Hito 1 y 2 ya está finalizado y el Hito 3 y 4 representan un avance del 7,67% cada uno. Para el reporte del tercer bimestre estaba establecido en el cronograma la ejecución del PIC 2024 a través de la parrilla de capacitaciones actualizada / Listas de asistencia de las actividades del PIC 2024 y la evaluación y seguimiento del PIC 2024 con la evaluación de las capacitaciones aplicadas. Según lo reportado se dio la continuidad del diplomado de investigación criminal y las capacitaciones en supervisión de contratos de SG, además del inicio de las socializaciones del modelo de operación por procesos de OAP y se llevaron a cabo 8 capacitaciones diferentes en 23 sesiones. Por otro lado, se llevaron a cabo capacitaciones en: Supervisión de contratos (Secretaría general), Documental SIDOBU (SAF), Accesibilidad a páginas web (DTPCVED), Discapacidad visual y acceso a la información de las personas con discapacidad visual (DTPCVED), Asesoría en accesibilidad del espacio físico para personas con discapacidad visual (DTPCVED), Documentos Digitales accesibles (DTPCVED), Diplomado en Investigación Criminal (OGC), Durante el mes de junio se finalizó el diplomado de investigación criminal con el alcance a 623 servidoras, servidores y contratistas durante 28 horas de formación. Se llevaron a cabo 6 capacitaciones diferentes en 12 sesiones. Estas capacitaciones fueron: Audiodescripción 1 sesión de 1 hora (DTPCVED) Plan de Preservación Digital de Documentos de la UBPD 1 sesión de 1 hora (SAF: Grupo de Gestión Documental) Sistema de información documental para la búsqueda SIDOBU 1 sesión de 2 horas (SAF: Grupo de Gestión Documental) Migración y violencia en México. Una mirada desde la frontera México - Guatemala (Dirección General) Conversatorio Ciencias forenses y búsqueda igualitaria 1 sesión de 2 horas (DTPCVED) Diplomado en Investigación Criminal (OGC) 7 sesiones (6 sesiones virtuales de 2 horas y 1 sesión de 8 horas presencial) (DTPRI _ SGTT _ OGC). Estas acciones cuentan con su debido soporte en la carpeta de evidencias además de presentar la parrilla de capacitaciones actualizada, cuadro de resumen de las capacitaciones y documentos relacionados con las actividades mencionadas. Carpeta donde se encuentran encuesta de satisfacción, identificación de necesidades y necesidades extemporáneas. | Alerta: Si bien en el reporte se cumple con la gestión descrita en la programación del producto, a la fecha de corte no se encontraba publicado el Plan de Capacitación tal y como lo dispone la normativa ni tampoco se tenía una justificación al respecto. Se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: incremento en las habilidades y conocimientos del personal de la UBPD | 95% | Cumple
Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial | La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ámbito local, nacional e internacional para facilitar su actuación y aumentar el impacto de su intervención. | 13 | Plan de relacionamiento, articulación e incidencia Nacional y Territorial para la Búsqueda formulado e implementado (Incluye componente nacional (público y privado) y de cooperación internacional) | (1) Plan de relacionamiento, articulación e incidencia de la UBPD nacional y territorial implementado (8) Agendas regionales para el relacionamiento y la incidencia elaboradas 100% Hito 1: 20% Mapear actores Hito 2: 20% Construir plan Hito 3: 40% Implementar plan Hito 4: 20% Hacer seguimiento | Dirección General | DG (Asesores) - Equipo Cooperación y Alianzas | 50% Hito 1: completado Hito 2: completado Hito 3: en implementación Hito 4: en implementación (Estrategia de incidencia Nuevos Mandatarios) | Durante el primer bimestre de 2024 se avanzó en la construcción y validación del Plan de relacionamiento, articulación e incidencia de la UBPD. Este detalla un diagnóstico del relacionamiento institucional, la definición y análisis del problema; el resultado esperado y los objetivos del plan de relacionamiento; un mapeo y análisis de actores con base en tres variables: poder, posición e interés; y un plan operativo anual. Así se realiza el análisis para Instituciones nacionales; Congreso de la República; entidades territoriales; organizaciones de la sociedad civil con incidencia en la búsqueda; organismos de cooperación internacional; y actores claves del sector privado. Con base en dicho análisis, se plantean estrategias de relacionamiento e incidencia focalizadas. Con este documento se anexan y se integran los siguientes documentos: 1. Estrategia de incidencia de la UBPD con nuevas administraciones locales 2024 - 2027 2. Mapeo de instancias y actores - Congreso de la República 3. Mapeo de grupos de actores - Sector Privado 4. Mapeo de grupos de actores – organismos de cooperación internacional. Asimismo, desde diciembre de 2024 se dio inicio a la implementación de la Estrategia de incidencia de la UBPD con nuevas administraciones locales, con los siguientes resultados con corte a marzo de 2024: 1. Construcción y socialización de caja de Herramientas para nuevos mandatarios, la cual se encuentra dispuesta en un micrositio construido en la página web de la UBPD: https://unidadbusqueda.gov.co/informacion-mandatarios/ 2. Posicionamiento de grupos internos de trabajo territorial de UBPD frente a nuevos mandatarios locales. Al respecto se realizaron comunicaciones directas desde la Dirección General vía oficio a todos los alcaldes y gobernadores, invitando al trabajo articulado con la UBPD en el territorio e incorporar la búsqueda en sus programas de gobierno y planes de desarrollo territorial. 3. Alianzas con instituciones nacionales para participar en espacios presenciales y virtuales de formación a nuevos mandatarios. Junto con el Departamento Nacional de Planeación - DNP, la UBPD participa de la Estrategia Juntos por el Territorio donde ha dado a conocer su mandato y ha propuesto acciones específicas para incorporar la búsqueda en los planes de desarrollo territorial a los nuevos mandatarios, a nivel nacional y territorial. Asimismo, ha adelantado acciones en este sentido con la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz y el Ministerio del Interior. 4. Construcción, implementación y seguimiento de agendas territoriales para establecer y sostener contacto, relacionamiento e incidencia con los nuevos mandatarios locales y sus administraciones. Los grupos internos de trabajo regional y territorial de la UBPD han venido construyendo e implementando sus agendas locales para impulsar la búsqueda, con el propósito de concretar planes de trabajo conjuntos con los nuevos mandatarios. 5. Incidencia en planes de desarrollo territoriales, planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), planes integrales de reparación colectiva (PIRC), entre otros instrumentos de planeación existentes. Con base en unas orientaciones de la Dirección General para la incorporación de las prioridades de la búsqueda en los planes de desarrollo territorial - PDT, los grupos internos de trabajo territorial adelantan una agenda de incidencia en la formulación de los PDT, posicionando la búsqueda humanitaria y extrajudicial, e incorporando acciones específicas, metas e indicadores dentro de los PDT que aseguren la corresponsabilidad de las administraciones locales en la búsqueda. Con corte a 31 de marzo de 2024 de acuerdo con el instrumento de seguimiento construido con la SGTT, se han adelantado 730 acciones de relacionamiento e incidencia con nuevos mandatarios enfocadas en: i) sensibilización y pedagogía (231); ii) acuerdos y planes de trabajo conjuntos (56); iii) incidencia en planes de desarrollo territorial (473). Estas acciones se realizaron con 20 Gobernaciones y 542 alcaldías. | Observación sobre el Avance Reportado: El reporte cuantitativo indica un cumplimiento total de los hitos de mapeo y construcción del plan, mientras que los hitos de implementación y seguimiento están en curso. El avance cualitativo describe detalladamente las acciones realizadas y los resultados alcanzados hasta la fecha, reflejando un progreso significativo en la implementación de las estrategias de relacionamiento e incidencia. Se recomienda continuar utilizando indicadores de resultado adicionales en los mecanismos de seguimiento que se implementen, para medir el impacto de las acciones de incidencia y relacionamiento. Específicamente, se deben incluir indicadores como el número de menciones de la UBPD y la búsqueda humanitaria y extrajudicial en documentos oficiales de instituciones del sector público, privado y organismos de cooperación. Estos indicadores proporcionarán una medida tangible del reconocimiento y la incorporación de los objetivos de la UBPD en las políticas y programas de las entidades clave. Aunque la narración del avance del producto es completa, se debe asegurar que cada actividad estratégica tenga también un reporte cualitativo detallado. Esto permitirá una mejor evaluación del progreso y facilitará la identificación de áreas que requieren ajustes o mejoras. Respecto al cronograma o plan de trabajo, las actividades 3, 4 y 5 proyectadas para ejecutarse en este segundo reporte: 3. Alianzas con Federación Colombiana de Municipios, Federación Nacional de Departamentos, Asocapitales Actividades Reportadas: • Gestión de relaciones estratégicas con entidades para espacios de capacitación y formación. • Preparación de insumos y mensajes para nuevos mandatarios. Revisión: Coincide con el plan de trabajo en términos de relacionamiento estratégico y preparación para la participación en espacios de formación. 4. Construcción, Implementación y Seguimiento de Agendas Territoriales Actividades Reportadas: • Construcción y seguimiento de agendas territoriales para relacionamiento e incidencia con nuevos mandatarios. Revisión: Coincide con el plan de trabajo en términos de construcción, implementación y seguimiento de agendas territoriales. 5. Incidencia en Planes de Desarrollo Territoriales, PDET, PIRC Actividades Reportadas: • Definición de orientaciones para incorporar la búsqueda en los planes de desarrollo territorial. • Implementación de acciones de incidencia en planes de desarrollo territorial. Revisión: Coincide con el plan de trabajo en términos de definir orientaciones y recomendaciones, así como implementar acciones de incidencia. Los avances reportados coinciden con el plan de trabajo establecido. Las actividades realizadas y reportadas están alineadas con los componentes a desarrollar y los cronogramas previstos. La estrategia general y las acciones específicas han sido implementadas conforme al plan, mostrando un progreso coherente hacia las metas proyectadas. | 95% | Cumple | 60% Hito 1: completado Hito 2: completado Hito 3: en implementación Hito 4: en implementación (Estrategia de incidencia Nuevos Mandatarios) | El Plan de relacionamiento, incidencia y articulación es un documento de constante implementación para el periodo se realizó su socialización con las diferentes dependencias de la UBPD a nivel nacional y territorial a través del formato de En Sintonía que permitió de una manera creativa y pedagógica acerca las actividades del Plan a todos/todas las/los servidores de la Unidad. De otra parte se avanza en la suscripción e implementación de convenios con entidades públicas y privadas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, y el Ministerio del Interior, con los cuales se avanza en actividades de pedagogía, acceso y/o intercambio de información, entre otros, así como en la concertación de convenios con ARN, ANT, INPEC. Con el fortalecimiento del equipo de relacionamiento, articulación e incidencia se avanzará en el tercer trimestre en la implementación del plan operativo de relacionamiento, articulación e incidencia, así como en la construcción de un mecanismo de seguimiento que incorpore indicadores de resultados. | Durante el primer bimestre, se avanzó significativamente en la construcción y validación del Plan de Relacionamiento, Articulación e Incidencia. Los logros incluyen: * Mapeo de actores y su análisis con base en variables de poder, posición e interés. * Construcción del plan operativo anual y diagnóstico de relacionamiento institucional. * Estrategias de incidencia focalizadas para instituciones nacionales, Congreso de la República, entidades territoriales, organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y sector privado. * Implementación de la Estrategia de Incidencia con nuevas administraciones locales, incluyendo la socialización de la Caja de Herramientas para nuevos mandatarios y alianzas con instituciones nacionales para la formación de mandatarios. Segundo Bimestre: Se realizaron 730 acciones de relacionamiento e incidencia con nuevos mandatarios, alcanzando 20 Gobernaciones y 542 alcaldías. Acciones enfocadas en sensibilización y pedagogía (231), acuerdos y planes de trabajo conjuntos (56) e incidencia en planes de desarrollo territorial (473). Avance en el Tercer Bimestre: Socialización del Plan: Se socializo el Plan de Relacionamiento, Articulación e Incidencia con las dependencias de la UBPD a nivel nacional y territorial a través del formato de "En Sintonía". Convenios Suscritos: Avance en la suscripción e implementación de convenios con entidades como: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Ministerio del Interior En proceso de concertación con ARN, ANT e INPEC. Fortalecimiento del Equipo: El equipo de relacionamiento, articulación e incidencia fue fortalecido, permitiendo avanzar en: Implementación del plan operativo. Construcción de un mecanismo de seguimiento con indicadores de resultados. Análisis del Avance: Progreso General: Hito 1 (Mapear actores): Completado en el primer bimestre. Hito 2 (Construir plan): Completado en el primer bimestre, con validación continua y socialización. Hito 3 (Implementar plan): En proceso, con significativos avances en la implementación y socialización del plan, así como la suscripción de convenios. Hito 4 (Hacer seguimiento): En proceso, con la construcción de un mecanismo de seguimiento que incorpore indicadores de resultados. El tercer bimestre muestra un avance considerable en la implementación del plan, con esfuerzos notables en la socialización y el establecimiento de alianzas estratégicas. La firma de convenios con entidades clave y el fortalecimiento del equipo indican una sólida preparación para la implementación del plan operativo. La creación de un mecanismo de seguimiento con indicadores de resultados es crucial para medir la eficacia del plan y garantizar la transparencia y efectividad de las acciones. Es necesario presentar un documento y/o anexo que especifique el avance junto con el medio de verificación de las actividades principales descritas en el cronograma | Alerta: Si bien en el reporte se cumple con la gestión descrita en la programación del producto, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: i. acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial conjuntas entre instituciones de sector público, privado y organismos de cooperación, ii. acciones conjuntas adelantadas entre la UBPD y las autoridades y actores locales en la vigencia. Se requiere que en próximos reportes se adjunte documento que especifique el avance del cronograma junto con el medio de verificación de las actividades principales descritas en el mismo y los resultados alcanzados a la fecha. | 95% | Cumple
Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial | La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ámbito local, nacional e internacional para facilitar su actuación y aumentar el impacto de su intervención. | 14 | Estrategia de acceso a territorios complejos para la implementación de acciones de búsqueda ejecutada | (1) Estrategia de accesos a territorios complejos implementada 100% Hito 1: 20% Ajustar y actualización estrategia Hito 2: 60% Implementar la estrategia Hito 3: 20% Realizar seguimiento | Dirección General | DG (Asesores) | Hito 1: 20% finalizado. Hito 2: 20% implementación. Hito 3: 5% implementación. | La estrategia de acceso a territorios complejos se materializa mediante el instructivo de acceso a territorios complejos, el cual fue diseñado en una primera versión que pasó por la revisión de la Oficina Asesora de Planeación, con sus comentarios, se adelantó en el mes de abril el ajuste al documento, mismo que se retornó el 19 de abril mediante correo electrónico. El instructivo supone la construcción de una estrategia de prevención diferenciada para adelantar acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial y se establecen los pasos para realizar el acceso a territorios de alto riesgo, teniendo como base la salvaguarda de los principios de la búsqueda humanitaria y extrajudicial, y la atención oportuna de los incidentes y acciones que comprometan la vida, libertad e integridad de los servidores, servidoras y contratistas. Mediante memorando interno del 26 de abril de 2024, fue compartido con los y las gerentes regionales y se encuentra en implementación. El proceso de implementación y seguimiento se puede evidenciar en el número de recomendaciones elevadas por parte del equipo de prevención y protección para que los equipos de la UBPD desarrollen acciones humanitarias en territorios complejos, tales recomendaciones reposan en los avales, planes de contingencia y formatos de idenficiación de riesgos a terceros que se emitieron en lo corrido del bimestre en cuestión, así como también en el número de incidentes reportados en la bitácora de incidentes. | Sobre el documento: El “Instructivo de acceso a territorios complejos” fue ajustado de acuerdo con las observaciones hechas. Sin embargo es importante tener en cuenta que en el cronograma se registra una actividad que hace referencia al pilotaje y ajustes a la estrategia. Hitos Los hitos presentan un avance acorde a los tiempos establecidos, los soportes dan cuenta del avance reportado. Es necesario revisar la ponderación que tienen los hitos de acuerdo al avance en cada bimestre | 100% | Cumple | Hito 1: 20% Hito 2: 24% Hito 3: 8% Total: 52% | La estrategia de acceso a territorios complejos se materializa mediante el instructivo de acceso a territorios complejos, el cual supone la construcción de una estrategia de prevención diferenciada para adelantar acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial y se establecen los pasos para realizar el acceso a territorios de alto riesgo, teniendo como base la salvaguarda de los principios de la búsqueda humanitaria y extrajudicial, y la atención oportuna de los incidentes y acciones que comprometan la vida, libertad e integridad de los servidores, servidoras y contratistas. Dicho instructivo fue validado y mediante memorando interno del 26 de abril de 2024 compartido con los y las gerentes regionales, desde esa fecha se encuentra en implementación. En el tercer bimestre del año en curso, se continuó con la implementación del Instructivo de Acceso a Territorios Complejos, esto mediante piezas gráficas y espacios de socialización. En el mes de mayo se construyó una pieza gráfica que condensa los aspectos más importantes a tener en cuenta del instructivo, así como también se expusieron algunas de las generalidades del instructivo en el espacio de en Sintonía con la Búsqueda que tuvo a cargo el equipo de prevención y protección. El proceso de seguimiento a la implementación del Instructivo de Acceso a Territorios Complejos se puede evidenciar en el número de recomendaciones elevadas por parte del equipo de prevención y protección para que los equipos de la UBPD desarrollen acciones humanitarias en territorios complejos, tales recomendaciones reposan en los avales, planes de contingencia y formatos de identificación de riesgos a terceros que se emitieron en lo corrido del bimestre en cuestión, así como también en el número de incidentes reportados en la bitácora de incidentes. | El reporte de avance hecho para el cumplimiento de la meta y los soportes presentados, dan cuenta del progreso establecido en el cronograma de trabajo. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: Ponderación. Es necesario ajustar la ponderación de los reportes bimestrales. El porcentaje de avance establecido para la medición del avance de los Hitos 2 y 3, reportado en el avance, debe ser ajustado. En la ponderación de la meta establecida para la vigencia 2024, el hito 2 “Implementar la estrategia” tiene un peso establecido del 60% y su puesta en marcha estará dada desde el segundo bimestre (se reporta en 5 bimestres). Así pues, se espera que para cada reporte el avance sea de un 12%. Es importante para este hito conocer cuáles son las actividades de socialización que se tiene programadas y con esto establecer una ponderación más certera. Para el Hito 3 “Realizar seguimiento” ocurre algo similar. En la ponderación de la meta establecida para la vigencia 2024, este tiene un peso del 20% y el reporte de sus actividades inició en el segundo bimestre (5 periodos de reporte). Así pues, se espera que para cada reporte el avance sea de un 4% Hito 1: 20% Hito 2: 24% Hito 3: 8% Total: 52% Soportes Hito 2. La construcción de piezas gráficas que dan cuenta del avance en la implementación permite agilizar la consulta sobre aspectos determinantes de la estrategia de accesos a territorios complejos; dado que, como se describe en el avance cualitativo hecho por la asesora de la Dirección General, en estas “condensan los aspectos más importantes a tener en cuenta del instructivo”. Sin embargo, es necesario que para el siguiente reporte se dé cuenta en los soportes de lo realizado en los espacios de socialización: ¿Cuántos fueron? ¿Quienes participaron? ¿Solo se socializó en el espacio de “En sintonía”? y si fue así, ¿Cuál es la evidencia de este espacio? ¿Se tienen pensados otros escenarios de socialización? | Alerta: Es necesario que para el siguiente reporte se dé cuenta en los soportes de lo realizado en los espacios de socialización: ¿Cuántos fueron? ¿Quienes participaron? ¿Solo se socializó en el espacio de “En sintonía”? y si fue así, ¿Cuál es la evidencia de este espacio? ¿Se tienen pensados otros escenarios de socialización? Si bien en el reporte se cumple con la gestión descrita en la programación del producto, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados:Tasa de mejoramiento en acceso a territorios complejos (incluido las zonas de frontera), Mejora de las condiciones de acceso al menos en el 50% de los territorios más complejos incluidas las zonas de frontera, 800 acciones de búsqueda autorizadas y ejecutadas en territorios complejos. | 95% | Cumple
Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial | La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ámbito local, nacional e internacional para facilitar su actuación y aumentar el impacto de su intervención. | 15 | Estrategia para el impulso a la implementación del SNB y la Política pública integral de atención, prevención, búsqueda e identificación de las PDD | (1) Plan estratégico del SNB en ejecución (1) Política publica de atención, prevención y búsqueda formulada 90% Hito 1: 40% Diagnóstico técnico Hito 2: 25% Definir espacios nacionales y territoriales de formulación participativa e incluyente Hito 3: 25% Construir de las líneas estratégicas de la política pública Hito 4: 10% Aprobar la política pública | Dirección General | DG (Asesores) | 30% Hito 1: En implementación Hito 2: En implementación Hito 3: sin avances por ahora Hito 4: sin avances por ahora | En el primer bimestre de 2024 se formuló desde la Dirección General la Estrategia para el impulso a la implementación del SNB y la Política pública integral de atención, prevención, búsqueda e identificación de las PDD. Esta cuenta con tres líneas que se están implementando desde enero de 2024: Línea 1. Impulso a la operativización y puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda Línea 2. Formulación participativa de la política pública integral de atención , prevención, búsqueda e identificación Línea 3. Impulso a la implementación y seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda El 29 de abril, después de un proceso de incidencia conjunta con el Ministerio de Justicia, se logró la adopción del Decreto Reglamentario 532 de 2024 por el cual se adopta la estructura, objetivos estratégicos y funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda. Se espera que la primera sesión de la Comisión Intersectorial del SNB sea el 31 de mayo. Previo a esto, en el segundo bimestre del año se avanzó con el liderazgo de la UBPD en la construcción de los insumos requeridos para el funcionamiento del SNB: reglamento y conformación de comités técnicos del SNB, reglamento Comisión Intersectorial, hoja de ruta para la formulación de la política pública integral, estrategia de participación para la formulación de la política pública integral, propuesta de territorialización del SNB, criterios para la designación de la Comisión Asesora del SNB. Asimismo, con el acompañamiento de la consultora La Paz Querida se ha realizado un taller para la construcción de una propuesta de plan estratégico del SNB, un taller para la construcción del árbol de problemas de la política pública integral y se avanza en la construcción de otros documentos necesarios para que el SNB cumpla sus funciones: diagnóstico y recomendaciones de ajustes normativos requeridos para integrar la búsqueda, lineamientos de participación en el SNB, insumos para la construcción del diagnóstico técnico y normativo de la política y la metodología para la formulación participativa de la política pública integral. Con relación al hito 1 de la meta, se ha avanzado durante el II bimestre en la construcción del diagnóstico técnico y normativo de la política pública integral con antecedentes, análisis de cifras, normograma y construcción y ajustes del árbol de problemas de la política. En el mes de mayo se espera culminar el avance del diagnóstico y líneas preliminares de la política, para proceder a la implementación de la estrategia de participación para la formulación de la política en los meses de junio y julio. Con relación al hito 2 de la meta, actualmente se está ajustando la estrategia de participación para la formulación de la política que deberá implementarse en los meses de junio y julio, atendiendo a la priorización de mecanismos de participación no circunscritos al desarrollo de espacios presenciales para la formulación participativa e incluyente de la política pública integral. | La estrategia para el impulso a la implementación del SNB y la Política pública integral de atención, prevención, búsqueda e identificación de las PDD a corte de abril debía avanzar en: 4 Hitos, 3 líneas estratégicas, 4 de las 5 actividades de plan de acción, 12 actividades de la ruta de implementación. Dado lo anterior, se evidencia avance en el diagnostico técnico de la estrategia (Hito 1) con la construcción de varios documentos técnicos (antecedentes, normograma, y árbol de problemas que se utilizarán para la formulación una política pública. Dichos documentos se adjuntaron y revisaron. Sin embargo, aún no se observa un diagnóstico técnico completo y definitivo. Esto es consecuente con la actividad 4 de este producto. Así mismo, para la definición de espacios a nivel nacional y territorial para formulación participativa e influyente de la política pública (hito2), aún no se observan avances sustanciales, pues si bien se reporta que dichos espacios se realizaran en los meses de junio y julio, aún no se han observa cuáles y cómo serán los mecanismos de participación que finalmente se tendrán en cuenta. Por último, en cuento a las actividades de plan de acción y ruta de implementación se evidencia un buen avance, sin embargo, muchas de estas no se han cumplido conforme a las fechas de finalización definidas. En ese sentido se insta a revisar si debe realizarse un ajuste en las fechas de finalización de las actividades o si hay acciones que pueden adelantarse en este momento que permitan acelerar su cumplimiento. | 90% | Cumple | 45% Hito 1: En implementación Hito 2: En implementación Hito 3: sin avances por ahora Hito 4: sin avances por ahora | Para el periodo, de acuerdo con el Plan se presenta el avance cualitativo según las líneas: Línea 1: Impulso a la operativización y puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda. Se han desarrollado dos sesiones del Comité Intersectorial, la primera de ella concluyó con la aprobación de su Reglamento interno y la conformación de los Comités Técnicos que facilitará el apoyo técnico e interdisciplinario para el diseño, análisis, asesoría, articulación e impulso de diferentes acciones relacionadas con la atención, prevención, búsqueda e identificación de las PDD, y la Hoja de Ruta para la formulación participativa de la Política Pública Integral. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia dio a conocer la conformación de la Comisión Asesora, compuesta por representantes de sociedad civil con amplia experiencia quienes contribuirán a darle impulso a las estrategias de prevención de la desaparición, de atención integral a las personas buscadoras y la búsqueda de PDD, en la segunda se presentó para análisis, discusión y aportes los documentos de: Propuesta Plan estratégico SNB; Propuesta de lineamientos de participación en el SNB, y se realizó un análisis colegiado sobre las medidas cautelares y órdenes relacionadas con SNB emitidas por la JEP. Línea 2. Formulación participativa de la PPI. Durante el III bimestre se avanzó en la construcción de una primera versión del diagnóstico de la política pública integral (versión interna UBPD) que será un insumo fundamental en la construcción participativa del mismo, una vez inicie la implementación de la hoja de ruta para la formulación participativa de la PPI aprobada por la comisión intersectorial del SNB. y Línea 3. Impulso a la implementación y evaluación del PNB. Con el acompañamiento de la consultoría de La Paz Querida se avanza en la elaboración de insumos preliminares para la construcción de una propuesta de mecanismo de evaluación de los planes nacionales de búsqueda que sea objeto de discusión y aprobación por parte de la comisión intersectorial del SNB en los próximos meses. | La estrategia para el impulso a la implementación del SNB y la Política pública integral de atención, prevención, búsqueda e identificación de las PDD a corte de junio debía avanzar en: 4 Hitos, 3 líneas estratégicas, 4 de las 5 actividades de plan de acción, 34 actividades de la ruta de implementación. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia avance en la elaboración del diagnóstico técnico de la estrategia (Hito 1), que se materializa con el documento de la primera versión de la política pública integral (versión interna UBPD) y que a su vez contribuye al cumplimiento de la línea 2 definida en la estrategia llamada "Formulación participativa de la PPI". Dado que aún no se tiene el documento definitivo del diagnóstico, el avance del 30% para este hito es consecuente con el reporte cuantitativo del producto. Se exhorta al equipo a avanzar en la versión final de este documento toda vez que de esto depende que se logre el avance definitivo de los demás hitos de este producto, pero en concreto de la formulación completa de la Política Pública de Búsqueda de PDD. Respecto al hito 2 "definición de espacios a nivel nacional y territorial para formulación participativa e influyente de la política pública", aún sigue sin haber avances en este hito, pues si bien, el bimestre pasado se reportó que dichos espacios se realizarán en los meses de junio y julio, aún no se han definido cuáles y cómo serán los mecanismos de participación que finalmente se tendrán en cuenta. Gran parte de esta dificultad se debe a que no hay una versión definitiva del diagnóstico técnico necesario para la formulación de la política que permita identificar los grupos de interés frente a las causas y problemáticas identificadas. En todo caso, en el caso de las actividades del SNB, sÍ se muestra un gran avance en la definición de una propuesta para la territorialización del Sistema Nacional de Búsqueda, la cual muestra los criterios que se deberían tener en cuenta y las posibles fases de ejecución para cumplir con este propósito. Dado lo anterior, y lo reportado en el segundo bimestre, se entiende que el avance de este hito es del 15% respecto a los hitos definidos en el producto. | Alerta: A pesar de los avances presentados con sus respectivos soportes, se observa un avance bajo respecto al objetivo establecido en el año de tener (1) Plan estratégico del SNB en ejecución y (1) Política pública de atención, prevención y búsqueda formulada, toda vez que las actividades programadas tanto en el plan de acción como en el documento de la estrategia para el impulso a la implementación del SNB y la Política pública integral de atención, prevención, búsqueda e identificación de las PDD, tienen en muchos casos rezagados frente a los productos finales y fechas de finalización del cronograma planteadas. Eso ha implicado, que actividades que estaban programadas para este bimestre tuvieran que posponerse para el segundo semestre del año, lo que pone en peligro el logro definitivo de este producto. Se recomienda establecer medidas de contingencia para superar los rezagos en la ejecución de las actividades programadas y que permita avanzar en el 90% definido para el cumplimiento de este producto. | 75% | Cumple Parcialmente
Línea 4. Sensibilización y comunicación para la búsqueda | La UBPD es reconocida como una entidad legitima, confiable y con credibilidad que lidera de manera participativa, la búsqueda humanitaria y extrajudicial, aumentando la conciencia pública sobre la desaparición de personas en el marco del conflicto armado. | 16 | Estrategia pedagogía y comunicación con enfoque diferencial y territorial diseñada e implementada | (1) Estrategia de pedagogía y comunicación formulada de manera diferencial implementada 100% Hito 1: 20% Identificar públicos objetivos Hito 2: 20% Definir mensajes y narrativa Hito 3: 60% Implementar estrategia | Dirección General | OACP | 60% de avance de la meta distribuidos así: Hito 1: Alcanzado en el Bimestre I (20%) Hito 2: Alcanzado en el Bimestre I (20%) Hito 3: En implementación durante los Bimestres I y II (20%) - Corresponde a la implementación de la estrategia, la cual abarca actividades durante todo el año y cada bimestre tiene una ponderación del 10%. | Durante el primer bimestre del año 2024 se realizó la formulación de la Estrategia de Comunicación masiva e Institucional para la presente vigencia, la cual tiene como objetivo general: "Construir e implementar acciones de relacionamiento con medios masivos, regionales, alternativos y comunitarios, que permitan posicionar a la UBPD como una entidad legítima, confiable y con credibilidad que lidera, de manera participativa, la búsqueda humanitaria y extrajudicial, para aumentar la conciencia pública sobre la desaparición de personas en el marco del conflicto armado". En el ejercicio de planeación de la citada estrategia, se identificaron los públicos objetivos con enfoque diferencial, étnico y territorial, se definieron líneas de mensaje y narrativas de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y se inició la ejecución. Así mismo, durante el primer y segundo bimestres se inició la implementación de la Estrategia de Comunicación masiva e institucional 2024. | Sobre el documento En el documento se incluye el cronograma con el nivel de detalle que fue requerido Hitos Si bien en el avance de la meta se presenta el desarrollo general de cada hito, en la descripción cualitativa de los avances de las actividades se presenta con detalle las tareas realizadas para dar cumplimiento a lo proyectado. Conclusión El avance cuantitativo de la meta proyectada reportado por la OACP, guarda relación con lo reportado y los soportes | 100% | Cumple | 70% de avance de la meta distribuidos así: Hito 1: Alcanzado en el Bimestre I (20%) Hito 2: Alcanzado en el Bimestre I (20%) Hito 3: En implementación durante los Bimestres I, II y III (30%) - Corresponde a la implementación de la estrategia, la cual abarca actividades durante todo el año y cada bimestre tiene una ponderación del 10%. | Durante el tercer bimestre se continuó con la implementación de la Estrategia de Comunicación masiva e institucional 2024. | De acuerdo a los hitos definidos se evidencia que el avance de la meta establecida para este producto está enfocado en la implementación. De acuerdo a esto, el avance es óptimo y da cuenta de lo programado Observaciones: 1. El reporte del avance cualitativo para la meta proyectada, no dice mucho de la labor realizada y los retos que puede revestir, en este caso, el proceso de implementación. Es necesario que para el siguiente reporte se incluya el detalle agregado de lo realizado para este producto 2. Es importante incluir actividades de seguimiento sobre las actividades realizadas ¿Qué resultados se obtienen de lo implementado? | Recomendación: Si bien en el reporte se cumple con la gestión descrita en la programación del producto, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: cuántos grupos de interés beneficiarios reconocen las campañas de comunicación realizada por UBPD | 95% | Cumple
Línea 4. Sensibilización y comunicación para la búsqueda | La UBPD es reconocida como una entidad legitima, confiable y con credibilidad que lidera de manera participativa, la búsqueda humanitaria y extrajudicial, aumentando la conciencia pública sobre la desaparición de personas en el marco del conflicto armado. | 17 | Plan de fortalecimiento de comunicación interna | (1) Plan de fortalecimiento de comunicación interna 100% Hito 1: 20% Establecer plan de comunicaciones Hito 2: 20% Crear grupo de enlaces Hito 3: 60% Implementar y hacer seguimiento de la estrategia | Dirección General | OACP | 60% de avance de la meta distribuidos así: Hito 1: Alcanzado en el Bimestre I (20%) Hito 2: Alcanzado en el Bimestre I (20%) Hito 3: En implementación durante los Bimestres I y II (20%) - Corresponde a la implementación del Plan, el cual abarca actividades durante todo el año y cada bimestre tiene una ponderación del 10%. | Durante el primer bimestre del año 2024 se realizó la formulación del Plan de fortalecimiento de Comunicación interna para la presente vigencia, el cual tiene como objetivo general: "Fortalecer la comunicación interna para que todas las personas vinculadas a la entidad estén informadas sobre los avances, resultados, lineamientos y directrices de la UBPD". En el ejercicio de planeación del plan, se creó el grupo de enlaces de las dependencias. Así mismo, durante el primer y segundo bimestres se inició la implementación del Plan Comunicación interna 2024. | Sobre el documento En el documento se incluye el cronograma con el nivel de detalle que fue requerido Hitos Si bien en el avance de la meta se presenta el desarrollo general de cada hito, en la descripción cualitativa de los avances de las actividades se presenta con detalle las tareas realizadas para dar cumplimiento a lo proyectado. Es necesario ajustar el porcentaje de avance del hito 3, dado que no se evidencia ningún reporte de actividad relacionada con el seguimiento a la implementación de la estrategia de comunicación interna Conclusión El avance cuantitativo de la meta proyectada reportado por la OACP, guarda relación con lo reportado y los soportes | 100% | Cumple | 70% de avance de la meta distribuidos así: Hito 1: Alcanzado en el Bimestre I (20%) Hito 2: Alcanzado en el Bimestre I (20%) Hito 3: En implementación durante los Bimestres I, II y III (30%) - Corresponde a la implementación del Plan, el cual abarca actividades durante todo el año y cada bimestre tiene una ponderación del 10%. | Durante el tercer bimestre se continuó con la implementación del Plan de Comunicación Interna 2024. | De acuerdo a los hitos definidos se evidencia que el avance de la meta establecida para este producto está enfocado en la implementación. De acuerdo a esto, el avance es óptimo y da cuenta de lo programado Observaciones: 1. El reporte del avance cualitativo para la meta proyectada, no dice mucho de la labor realizada y los retos que puede revestir, en este caso, el proceso de implementación. Es necesario que para el siguiente reporte se incluya el detalle agregado de lo realizado para este producto 2. No se evidencia avance alguno de la actividad de seguimiento que debía dar inicio en este bimestre. Es necesario establecer fechas concretas para la construcción del documento. Según lo descrito, esto debe estar listo para el 4 bimestre. Se da cuenta de la Implementación pero no del seguimiento a la misma, por eso el avance cuantitativo se reduce en comparación a lo reportado por la dependencia | Alerta: Es necesario que para el siguiente reporte se incluya el detalle agregado de lo realizado para este producto Es necesario establecer fechas concretas para la construcción del documento. Según lo descrito, esto debe estar listo para el siguiente bimestre. Se da cuenta de la implementación de la estrategia pero no del seguimiento a la misma, por eso el avance cuantitativo se reduce en comparación a lo reportado por la dependencia . Se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: percepción de servidores y servidoras (percepción alta y muy alta en el mejoramiento de la comunicación interna de la entidad) | 95% | Cumple
Línea 4. Sensibilización y comunicación para la búsqueda | La UBPD es reconocida como una entidad legitima, confiable y con credibilidad que lidera de manera participativa, la búsqueda humanitaria y extrajudicial, aumentando la conciencia pública sobre la desaparición de personas en el marco del conflicto armado. | 18 | Estrategia de gestión sociocultural y de pedagogía con actividades de sensibilización para el reconocimiento social de la importancia de la búsqueda y el posicionamiento de la UBPD diseñado e implementado | (1) Estrategia de gestión sociocultural y de pedagogía implementado 100% Hito 1: 15% Diseñar estrategia de gestión sociocultural y de pedagogía Hito 2: 15% identificar y caracterizar medios Hito 3: 40% Implementar estrategia Hito 4: 30% Realizar actividades de rendición de cuentas | Dirección General | OACP | 50,83% de avance de la meta distribuidos así: Hito 1: Alcanzado en el Bimestre I (15%) Hito 2: Alcanzado en el Bimestre I (15%) Hito 3: En implementación durante los Bimestres I y II (13,3%) - Corresponde a la implementación del Plan, el cual abarca actividades durante todo el año y cada bimestre tiene una ponderación del 6,67%. Hito 4: En implementación durante el Bimestre II - Corresponde a Rendición de cuentas, se tienen programadas 4 en el año, cada rendición de cuentas tiene una ponderación del 7,5%. | Durante el primer bimestre del año 2024 se realizó la formulación de la Estrategia de Comunicación Pedagógica para la presente vigencia, la cual tiene como objetivo general: "Construir e implementar acciones de comunicación, socialización y facilitación del diálogo, con el propósito de lograr la comprensión, apropiación y adquisición de conocimientos sobre el quehacer de la UBPD, el avance de la búsqueda, los impactos de la desaparición y la generación de la conciencia social que promueva la no repetición de los hechos de la desaparición de personas en contexto del conflicto armado". En el ejercicio de planeación de la citada estrategia, se diseñó estrategia de gestión sociocultural y de pedagogía, se identificaron y caracterizaron los medios, se apoyó y acompañó la jornada de rendición de cuentas en el mes de marzo. Así mismo, durante el primer y segundo bimestres se inició la implementación de la Estrategia de Comunicación Pedagógica 2024. | Sobre el documento En el documento se incluye el cronograma con el nivel de detalle que fue requerido Hitos Si bien en el avance de la meta se presenta el desarrollo general de cada hito, en la descripción cualitativa de los avances de las actividades se presenta con detalle las tareas realizadas para dar cumplimiento a lo proyectado. Conclusión El avance cuantitativo de la meta proyectada reportado por la OACP, guarda relación con lo reportado y los soportes | 100% | Cumple | 65% de avance de la meta distribuidos así: Hito 1: Alcanzado en el Bimestre I (15%) Hito 2: Alcanzado en el Bimestre I (15%) Hito 3: En implementación durante los Bimestres I, II y III (20%) - Corresponde a la implementación del Plan, el cual abarca actividades durante todo el año y cada bimestre tiene una ponderación del 6,67%. Hito 4: En implementación durante el Bimestre II - Corresponde a Rendición de cuentas, Inicialmente se tenían programadas 4 en el año, pero en conjunto Dirección y OAP se definió que se realizarán 2 en el año. La nueva ponderación para cada rendición de cuentas es del 15% y se tiene proyectada la segunda rendición de cuentas para el cuarto bimestre. | Durante el tercer bimestre se continuó con la implementación de la Estrategia de Comunicación Pedagógica 2024. | De acuerdo a los hitos definidos se evidencia que el avance de la meta establecida para este producto está enfocado en la implementación. De acuerdo a esto, el avance es óptimo y da cuenta de lo programado Observaciones: 1. El reporte del avance cualitativo para la meta proyectada, no dice mucho de la labor realizada y los retos que puede revestir, en este caso, el proceso de implementación. Es necesario que para el siguiente reporte se incluya el detalle agregado de lo realizado para este producto 2. Es importante incluir actividades de seguimiento sobre las actividades realizadas ¿Qué resultados se obtienen de lo implementado? 3. No se reportan actividades o planeación de las mismas para la actividad de rendición de cuentas | Alerta: Es importante incluir actividades de seguimiento sobre las actividades realizadas ¿Qué resultados se obtienen de lo implementado? Se sugiere incluir acciones orientadas a la planeación y ejecución de la rendición de cuentas Se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: reconocimiento social consolidado y posicionamiento efectivo de la UBPD | 90% | Cumple
Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | 19 | Estrategia contacto permanente con familias, personas, organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas que buscan establecida | (1) Estrategia de contacto diseñada y en operación 100% Hito 1: 15% Caracterizar población buscadora Hito 2: 15% Actualizar OCMP Hito 3: 20% Definir criterios de priorización y mecanismos de contacto Hito 4: 50% Implementar estrategia | SGTT | DTPCVED | 45.74% | Teniendo en cuenta que la implementación de la estrategia de contacto inició en febrero de 2024, para el segundo bimestre se incorporó el equipo de 25 contratistas de Tejido y Diálogo Social - TyDS con el fin de impulsar esta estrategia en las coberturas de los GITT, sumando acciones con el equipo de nivel central y de los 5 contratistas del corredor amazónico, territorios donde no hay GITT de la UBPD. A. Se capacitó al equipo de TyDS en lineamientos de participación, enfoques diferenciales y uso del Sistema de Información Misional - SIM BUSQUEMOS. B. Se realizaron los contactos bajo el primer criterio de priorización correspondiente a SB sin lugar de los hechos y PB sin lugar de residencia (un total de 6.027). Es así que los contactos se enmarcan en dos líneas de la estrategia, a saber: 1. Línea de atención a buscadores y buscadoras (TyDS nivel cental) Se realizaron 574* contactos efectivos, que implica la realización de 1.389 acciones que corresponden a: i) revisión y actualización de información en el SIM Busquemos, (759) ii) caracterización de PDD, y caracterización de PB, de acuerdo con la información que comparte la PB (559) iii) recepción de solicitudes de búsqueda a través de los canales de atención presencial, virtual y telefónica (20) iv) contactos declinados, referidos como aquellos en los que no se logró la comunicación con la PB por diferentes factores, tales como, números fuera de uso, líneas telefónicas asignadas a otras personas. (51) 2. Canal presencial - Puntos de contacto de atención y orientación presencial (TyDS territorial) Se realizaron 151* acciones correspondientes a: i) Apoyo en acciones humanitarias (13) ii) atención presencial (18) iii) comunicación con las PB (56) iv) Diálogos individuales y colectivos (57) v) seguimiento a compromisos (7) *información reflejada en en el SIM BUSQUEMOS con corte a 09.05.2024 3. Unidad móvil: su implementación está prevista para junio de 2024. C. OCMP: - Se hizo la revisión de la base de datos de la OCMP ANMUCIC presentada ante la UBPD en el año 2022 relacionando 87 PDD, con el fin de verificar las SB creadas en el SIM BUSQUEMOS. Se encontraron 11 SB creadas, 67 SB sin registro y 1 SB de la que no se tenía información de contacto de la PB. Con ese diagnóstico se hizo el registro de las 67 SB en el Sistema y se obtuvo el contacto con las PB. Como resultado, se logró el contacto con 27 PB y 40 no fueron posibles por número errado o fuera de servicio. A su vez de las 11 SB creadas, se continúa con el contacto para vincular a más PB. - Se solicitó a los GITT revisar e informar el relacionamiento que tienen con OCMP y las SB presentadas por éstas, con el fin de asociarlas en el SIM BUSQUEMOS y de plantear una estrategia de relacionamiento para avanzar en la caracterización de las PB y PDD asociadas a éstas. Los GITT reportaron 4.836 PDD asociadas a aproximadamente 88 procesos organizativos, de las cuales se acordó con la OTIC, que esta oficina asociará las PDD a las OCMP que superen los 20 registros por OCMP y la DPCVED actualiza los registros de solicitud de 1 a 20 PDD. - Se solicitó a la SGI los informes presentados por OCMP en las anteriores vigencias y ésta subdirección compartió 4 informes (los cuales arrojan 3.205 PDD): i) La Comadre ii) Acomides iii) comerciantes y agricultores del Huila iv) País Libre Esta línea de trabajo tiene como propósito identificar la estrategia de contacto con las OCMP a través del relacionamiento que se desarrolla en el territorio, así de la actualización de la información en el SIM BUSQUEMOS. NOTA: El porcentaje del Avance cuantitativo meta proyectada que se relaciona, se da teniendo en cuenta los logrado en los primeros 4 meses de la vigencia 2024. En ese sentido es importante aclara que el 45,74% de avance no refiere al número de contactos efectivos que se han realizado hasta la fecha. | La estrategia de contacto diseñada y en operación es uno de los pocos productos que al corte de esta revisión es consecuente entre las actividades del plan de acción y el cronograma y actividades de la estrategia definida en el anterior bimestre. Dado lo anterior se observa: 1) El cumplimiento del hito 1 con la inclusión de la información de la población que busca en el documento de la estrategia la caracterización conforme a la solicitada realizada a la subdirección de información y a OTIC, y a los datos disponibles en el SIM-Busquemos 2) Cumplimiento del hito 2 con el trabajo del nivel central y de 30 contratistas de tejido y dialogo social, los cuales lograron 574 contactos efectivos mediante la realización de 1.389 acciones que corresponden a 1. revisión y actualización de información en el SIM Busquemos, (759), 2. caracterización de PDD, y caracterización de PB, de acuerdo con la información que comparte la PB (559), 3. recepción de solicitudes de búsqueda a través de los canales de atención presencial, virtual y telefónica (20) 4. contactos declinados, referidos como aquellos en los que no se logró la comunicación con la PB por diferentes factores, tales como, números fuera de uso, líneas telefónicas asignadas a otras personas. (51) 3) Cumplimiento del hito 3 con la definición de seis (6) criterios para realizar en el contacto y que quedaron incluidos en el documento de la estrategia de contacto enviado en el periodo anterior. En este bimestre, se tuvieron en cuenta dos criterios: PDD sin lugar de ocurrencia de los hechos y PB sin lugar de residencia, de acuerdo con la información que se encuentra registrada en el SIM. 4) Cumplimiento del hito 4 con la implementación de las tres herramientas definidas en la estrategia de contacto, a saber: Línea de atención a buscadoras y buscadores, Canal presencial y Unidad Móvil. 5) Los soportes que se adjuntaron y referenciaron en cada una de las actividades, evidencian los avances presentados en el reporte cualitativo. Dado lo anterior, se considera que el producto y las actividades definidas, tanto en el plan de acción como en el plan de implementación de la estrategia de contacto, han avanzado conforme a lo establecido. | 100% | Cumple | 53.47% | Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/12nJTfHj7HePEDBuk4gCl-Li9OiWzY4Qs Actualmente se cuenta con un total de 40 contratistas implementando las herramientas 1 y 2, y tres Expertos 4 brindando línea técnica y haciendo seguimiento a la implementación de la Estrategia. Durante el tercer bimestre se dio continuidad a la realización de contactos bajo primer criterio de priorización correspondiente a solicitudes de búsqueda - SB, sin lugar de los hechos y personas buscadoras - PB, sin lugar de residencia (un total de 6.027); contactos con PB que llegaron por los distintos canales a Servicio al Ciudadano, las SB recepcionadas en la feria del libro, SB presentadas por algunas OCMP, entre otras. Los contactos se enmarcan en dos líneas de la estrategia, a saber: 1. Línea de atención a buscadores y buscadoras (TyDS nivel central) El acumulado a la fecha frente a los contactos efectivos corresponde a 822 *, que implica la realización de acciones que corresponden a: i) revisión y actualización de información en el SIM Busquemos. ii) caracterización de PDD, y caracterización de PB, de acuerdo con la información que comparte la PB en el contacto realizado. iii) recepción de solicitudes de búsqueda a través de los canales de atención presencial, virtual y telefónica. iv) contactos declinados, referidos como aquellos en los que no se logró la comunicación con la PB por diferentes factores, tales como, números fuera de uso, líneas telefónicas asignadas a otras personas. ** 2. Desde el equipo de 30 contratistas en los GITT y los 5 territorios sin presencia de GITT, se implementó la herramienta correspondiente al Canal presencial - Puntos de contacto de atención y orientación presencial (enlaces de tejido y diálogo social - TyDS territorial) Se realizaron 435 contactos, acciones correspondientes a: i) Apoyo en acciones humanitarias (28) ii) atención presencial (182) iii) comunicación con las PB (114) iv) Diálogos individuales y colectivos (92) v) seguimiento a compromisos (19) *información reflejada en el SIM BUSQUEMOS, matriz de seguimiento e informes mensuales de gestión con corte a 09.07.2024 ** Los tableros de visualización se encuentran en ajuste por parte de OTIC para que refleje la información consolidada, por lo cual a la fecha no es posible discriminar las acciones particulares) 3. Unidad móvil: su implementación está prevista para julio de 2024. Con OCMP: De acuerdo con el reporte de los GITT de las 4.836 PDD asociadas a 88 procesos organizativos, se actualizó la información en el SIM – Busquemos. Es así que la OTIC asociaron 3.797 PDD a las OCMP que realizaron la SB, y desde una de las contratistas de la DTPCVED se asociaron 492 PDD a las OCMP que presentaron la SB. Finalmente, se realizó un balance teniendo en cuenta los resultados del primer semestre 2024, arrojando que es necesario ajustar la Meta de este Producto, pasando de 10.000 a 6.000 contactos efectivos. Se anexa documento con las evidencias y argumentos para esta modificación. NOTA: El porcentaje del Avance cuantitativo meta proyectada que se relaciona, se da teniendo en cuenta lo logrado en los primeros 6 meses de la vigencia 2024. NOTA 2: Porcentaje de avance se realiza teniendo en cuenta la modificación del avance de la meta, que pasó de 10.000 personas contactadas a 6.000 personas contactadas. NOTA 3: A partir de la identificación de los errores que arrojó el tablero de la estrategia de contacto, insumo para definir el avance, es que el total de avance (acumulado a la fecha de corte) refleja lo correspondiente. | La estrategia de contacto diseñada y en operación es uno de los pocos productos que al corte de esta revisión es consecuente entre las actividades del plan de acción, el cronograma y las actividades de la estrategia definida en el primer bimestre. Dado lo anterior se observa que el avance del 53,47% se obtiene de: 1) El cumplimiento del hito 1 con la inclusión de la información de la población que busca en el documento de la estrategia la caracterización conforme a la solicitada realizada a la subdirección de información y a OTIC, y a los datos disponibles en el SIM-Busquemos (15% que se avanzó en el primer bimestre) 2) Cumplimiento del hito 2 con el trabajo del nivel central, 40 contratistas implementando las herramientas 1 y 2, y tres Expertos 4 del equipo de tejido y diálogo social, los cuales han logrado al corte de este informe, 822 contactos efectivos mediante la revisión y actualización de información en el SIM Busquemos; caracterización de PDD, y caracterización de PB, de acuerdo con la información que comparte la PB; recepción de solicitudes de búsqueda a través de los canales de atención presencial, virtual y telefónica; y el conteo de contactos declinados, referidos como aquellos en los que no se logró la comunicación con la PB por diferentes factores, tales como, números fuera de uso, líneas telefónicas asignadas a otras personas. (15%) 3) Cumplimiento del hito 3 con la definición de seis (6) criterios para realizar en el contacto y que quedaron incluidos en el documento de la estrategia de contacto. (20% que se avanzó en el primer bimestre) 4) Cumplimiento del hito 4 con la implementación de las tres (3) herramientas definidas en la estrategia de contacto, a saber: Línea de atención a buscadoras y buscadores, Canal presencial y Unidad Móvil, mediantes las cuales se logró un avance de 435 contactos (3,47%) 5) Los soportes que se adjuntaron y referenciaron en cada una de las actividades, evidencian los avances presentados en el reporte cualitativo. Dado lo anterior, se considera que el producto y las actividades definidas, tanto en el plan de acción como en el plan de implementación de la estrategia de contacto, han ido avanzando conforme a lo inicialmente establecido. Sin embargo, no se cuentan las dificultades que se han tenido para avanzar en el cumplimiento real de la meta establecida para 2024 de 6.000 contactos efectivos. (Ver alertas y Recomendaciones) | Alerta: La estrategia de contacto es uno de los productos que han tenido mayor consistencia en el primer semestre. Así mismo, desde el inicio de la vigencia se garantizó los recursos para el desarrollo de la misma. Por el seguimiento a los diferentes instrumentos que se hace desde la OAP, se sabe que han habido dificultades en lo corrido del año que han modificado los tiempos de implementación y que se han tomado decisiones basadas en los controles para ir mejorando la estrategia. No obstante, frente al resultado esperado y proyectado para 2024 de lograr 6.000 contactos efectivos de personas buscadoras informadas sobre el proceso de búsqueda, se está teniendo un avance bajo, pues de acuerdo con los soportes y reportes, tan solo se han logrado 822 contactos efectivos correspondiente al 14% de la meta. Eso quiere decir que para cumplirla deberían hacer 863 contactos efectivos cada mes hasta diciembre ¿Esto es factible? ¿Cuáles son las decisiones o condiciones que podrían servir para lograr el objetivo? Dado lo anterior, se recomienda tomar decisiones prontas y ajustar las actividades que sean necesarias para cumplir con el resultado trazado. De esa forma, y teniendo en cuenta el bajo avance respecto a la meta, el producto se califica con un cumplimiento parcial. | 85% | Cumple Parcialmente
Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | 21 | Ruta Integral de participación y transversalización de los enfoques diferenciales establecida y en funcionamiento | (1) Ruta integral de participación y transversalización de los enfoques diferenciales establecida y en funcionamiento (4) agendas políticas y de relacionamiento con los espacios étnicos, de género, de niñez y con las organizaciones de búsqueda Ruta integral de participación 100% Hito 1: 20% Línea base de apropiación de lineamientos Hito 2: 30% Construir rutas de implementación Hito 3: 20% Construir caja de herramientas Hito 4: 30% Realizar asistencia técnica y relacionamiento | SGTT | DTPCVED | 30% | Durante el segundo bimestre del 2024 la Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales avanzó en el desarrollo de la ruta de participación de forma satisfactoria en cada uno de los puntos que le competen de la siguiente forma: 1. Ruta Integral de participación: Se construyó el documento técnico de Ruta Integral de Participación y la Matriz de identificación de escenarios de participación. 2. Diagnóstico y estrategia de intervención: Se realizó el diseño metodológico y la primera versión de la herramienta de seguimiento a la incorporación del enfoque de género y de los enfoques diferenciales en los PRB, los PO y las acciones humanitarias. 3. Caja de Herramientas: Se avanzó en la identificación de insumos, la elaboración de la ficha de contratación y la cotización de proveedores para dar inicio al proceso contractual. 4. Mesas de Asistencia Técnica: Se adelantó una sesión preparatoria entre la JEP y la UBPD para construir la metodología de la MAT de Género y se llevó a cabo la primera MAT del año el día 30 de abril. Para la MAT de niños, niñas y adolescentes - NNA, se llevó a cabo un espacio de planeación para la primera reunión del año 2024 con las profesionales delegadas de la JEP, donde se acordó la fecha, la agenda y las organizaciones que se convocaron para el 14 de mayo del mismo año; por parte de la Dirección de Participación se enviaron las invitaciones donde se registraron 25 participantes. 5. Diálogo Político: Frente al espacio de seguimiento del Espacio Nacional de Consulta Previa - Comisión VI, en el segundo bimestre (abril) se adelantaron reuniones en el marco de los compromisos establecidos en el primer mecanismo de seguimiento con el propósito de concertar los espacios del posicionamiento étnico pedagógico. | En el primer periodo de reporte, se construyó el documento con la ruta Integral de participación y transversalización de los enfoques diferenciales, la cual estableció tres componentes a groso modo: 1. herramienta pedagógica y metodológica que recoja las orientaciones mínimas para garantizar la participación, incorporación y apropiación de los EDEyG en las acciones humanitarias. 2) Metodología para medir el nivel de apropiación de los EDEyG y 3) Diseño de una caja de herramientas pedagógicas. Dado lo anterior, se observa en el reporte cualitativo y los soportes, un avance especialmente en los dos primeros componentes de los hitos de línea base de la apropiación y la construcción de la ruta definida en en este producto, con la construcción del documento técnico de Ruta Integral de Participación y la Matriz de identificación de escenarios de participación, el diseño metodológico y la primera versión de la herramienta de seguimiento a la incorporación del enfoque de género y de los enfoques diferenciales en los PRB, los PO y las acciones humanitarias y las mesas de asistencia técnica de NNA con la JEP. | 100% | Cumple | 40% | Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1bnVm6YupNIQk90A8tHkS5oiaP2RbKHor Durante el tercer bimestre del 2024 la Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales avanzó en el desarrollo de la Estrategia en cada uno de los puntos que le competen de la siguiente forma: 1. Ruta Integral de participación: durante el tercer bimestre se avanzó en la socialización y aprobación de la ruta por parte de la Subdirección General y la revisión del equipo de Comunicaciones y Pedagogía. La Ruta se encuentra en fase de corrección de estilo, para proceder a la construcción de la herramienta pedagógica. 2. Diagnóstico y estrategia de intervención: Se revisó, ajustó y aprobó la propuesta metodológica para el Diagnóstico de Incorporación de los Enfoques Diferenciales y de Género, la cual será socializada a los Grupos Internos de Trabajo Territorial previo a su implementación. También se realizó la revisión de criterios de enfoques diferenciales, étnicos y de género en el SIM BUSQUEMOS y se acordó con la OTIC el documento de controles de cambio para la modificación del SIM y creación del visualizador de enfoques para la elaboración del diagnóstico. 3. Caja de Herramientas: en los meses de mayo y junio se avanzó en el proceso contractual que permitirá contar con el proveedor de servicios para la impresión de los materiales físicos de la caja de herramientas. En el mismo sentido, se avanzó en la revisión e inicio de diagramación del producto a incluir en la caja. 4. Mesas de Asistencia Técnica: en el periodo comprendido en este reporte se avanzó en la organización interna técnica y metodológica de las Mesas de Asistencia Técnica de género territoriales, como resultado se adjunta el cronograma construido. 5. Diálogo Político: Las organizaciones indígenas del Órgano de Interlocución con el Movimiento Indígena – OICMI, se reunieron con la Directora General de la UBPD el 25 de junio. De este espacio se concluye que: a) las organizaciones indígenas que conforman el OICMI permiten que la UBPD avance con el desarrollo de su mandato a nivel territorial en el marco del Protocolo de Relacionamiento. Sin embargo, se continuará haciendo el respectivo seguimiento a las acciones implementadas. En particular, el CRIC informará su decisión de acogerse a esta conclusión del OICMI de acuerdo con lo que defina la Junta Directiva de Autoridades y Consejería Mayor; b) el siguiente OICMI se realizará de forma conjunta con la sesión de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y c) en la próxima sesión del OICMI se concertará la ruta o plan de trabajo para el 2025. En ese sentido el avance obtenido es el siguiente: Hito 1: 20% Línea base de apropiación de lineamientos (CAMBIO A: Diagnóstico y plan de intervención fortalecer Enfoques. Vamos en el 10% ya se tiene el diseño, falta la implementación, recolección y sistematización de la información). Hito 2: 30% Construir rutas de implementación (11% ya está aprobado el documento, falta el diseño que lo convierta a herramienta y publicarlo) Hito 3: 20% Construir caja de herramientas (12% avances en reuniones y diseño) Hito 4: 30% Realizar asistencia técnica y relacionamiento (7% vamos en mitad de semestre) | En el primer periodo de reporte, se construyó el documento con la ruta Integral de participación y transversalización de los enfoques diferenciales, la cual estableció 5 componentes que avanzaron de la siguiente forma conforme a los hitos establecidos: Hito 1: 20% Línea base de apropiación de lineamientos, mediante el avance del componente 2. Diagnóstico y estrategia de intervención: Se revisó, ajustó y aprobó la propuesta metodológica para el Diagnóstico de Incorporación de los Enfoques Diferenciales y de Género, la cual será socializada a los Grupos Internos de Trabajo Territorial previo a su implementación. También se realizó la revisión de criterios de enfoques diferenciales, étnicos y de género en el SIM BUSQUEMOS y se acordó con la OTIC el documento de controles de cambio para la modificación del SIM y creación del visualizador de enfoques para la elaboración del diagnóstico. (Avance: 10% ya se tiene el diseño, falta la implementación, recolección y sistematización de la información). Hito 2: 30% Construir rutas de implementación, mediante el avance del componente 1. Ruta Integral de participación: durante el tercer bimestre se avanzó en la socialización y aprobación de la ruta por parte de la Subdirección General y la revisión del equipo de Comunicaciones y Pedagogía. La Ruta se encuentra en fase de corrección de estilo, para proceder a la construcción de la herramienta pedagógica. (Avance: 11% ya está aprobado el documento, falta el diseño que lo convierta a herramienta y publicarlo)). Hito 3: 20% Construir caja de herramientas, mediante el avance del componente 3. Caja de Herramientas: en los meses de mayo y junio se avanzó en el proceso contractual que permitirá contar con el proveedor de servicios para la impresión de los materiales físicos de la caja de herramientas. En el mismo sentido, se avanzó en la revisión e inicio de diagramación del producto a incluir en la caja. (Avance: 12% avances en reuniones y diseño Hito 4: 30% Realizar asistencia técnica y relacionamiento mediante el avance del componente 4. Mesas de Asistencia Técnica: en el periodo comprendido en este reporte se avanzó en la organización interna técnica y metodológica de las Mesas de Asistencia Técnica de género territoriales, como resultado se adjunta el cronograma construido; y componente 5. Diálogo Político: Las organizaciones indígenas del Órgano de Interlocución con el Movimiento Indígena – OICMI, se reunieron con la Directora General de la UBPD el 25 de junio. De este espacio se concluye que: a) las organizaciones indígenas que conforman el OICMI permiten que la UBPD avance con el desarrollo de su mandato a nivel territorial en el marco del Protocolo de Relacionamiento. Sin embargo, se continuará haciendo el respectivo seguimiento a las acciones implementadas. En particular, el CRIC informará su decisión de acogerse a esta conclusión del OICMI de acuerdo con lo que defina la Junta Directiva de Autoridades y Consejería Mayor; b) el siguiente OICMI se realizará de forma conjunta con la sesión de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y c) en la próxima sesión del OICMI se concertará la ruta o plan de trabajo para el 2025. (Avance: 7% dado que falta trabajar con los demás grupos étnicos y actores programados)). A pesar de que el avance es consecuente con las actividades programadas en el plan de trabajo de la ruta, aún hay actividades que no están totalmente terminadas o ejecutadas, en especial las de los componentes 4 y 5 que aún no avanza con lo programado en hacer con otras comunidades de especial protección constitucional. | Alerta: Dado que no todos los componentes programados en este producto han avanzado como se esperaba, es decir no son documentos definitivos que permitan finalmente ver por ejemplo cómo los GITT desarrollan acciones H y E con enfoques diferenciales, de género y étnicos, o que las solicitudes de búsqueda en BUSQUEMOS cuentan con información definitiva que incluye variables de enfoques diferenciales, de género y étnicos, este indicador se cataloga como cumple parcialmente. Se recomienda mejorar el avance de los componentes 2,4 y 5, pues conforme a las actividades programados en la implementación de la ruta (documento de la estrategia), estas se encuentran atrasadas. | 80% | Cumple Parcialmente
Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | 22 | Programa Red de Apoyo Operativo a la Búsqueda con personas buscadoras y las organizaciones que aportan a la búsqueda | (1) Programa Red de Apoyo Operativo a la Búsqueda con personas buscadoras y las organizaciones que aportan a la búsqueda establecida 100% Hito 1: 15% Diseñar programa red de apoyo operativo Hito 2: 25% Realizar jornadas de fortalecimiento de capacidades Hito 3: 10% Implementar piloto Hito 4: 50% Implementar programa o y en funcionamiento | SGTT | DTPCVED | 10% | Durante el segundo bimestre del año, sostuvimos reuniones con personas delegadas de la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Asesora Gestión del Conocimiento, con las direcciones técnicas de Prospección y de Información, y también con la Subdirección Administrativa y Financiera, con el fin de socializar la Estrategia Red de Apoyo Operativa para la Búsqueda; en esos espacios se logró recoger sus voces, orientaciones y recomendaciones frente al desarrollo de esta línea estratégica. Se realizó contacto con la Universidad Javeriana y Minuto de Dios con el fin de lograr consecución de espacios físicos para el desarrollo del espacio de formación. Se trabajó en los estudios previos para la contratación con FINDETER, se logró la suscripción del Contrato Interadministrativo 270-2024-UBPD, el cual inició el día 23 de marzo de 2024. El 10 de abril se sostuvo reunión con FINDETER para presentar la UBPD y la Estrategia Red de Apoyo Operativa para la Búsqueda 2024. El 30 de abril se sostuvo reunión con FINDETER donde se abordaron los componentes sociales del Contrato Interadministrativo: Fortalecimiento de capacidades y sostenibilidad económica de los territorios. A partir de esta reunión, surgió la necesidad de realizar revisión al interior de la UBPD para repensar la forma de llevar a cabo el “Fortalecimiento de capacidades”. | Conforme a los hitos establecidos en este producto y el plan de trabajo de la estrategia del programa de red de apoyo, al corte de este reportes se debía contar con el diseño del programa (hito 1) y la implementación de la etapa de alistamiento (Cronograma estrategia), que cierra con la actividad de cierre de la convocatoria del programa. Dado lo anterior, y el reporte realizado, se observa un retraso sustancial frente a lo proyectado, pues aún no se han terminado de definir con FINDETER cómo se va a llevar a cabo ese fortalecimiento de capacidades y sostenibilidad económica de los territorios. Así las cosas el producto cumple parcialmente para este bimestre, pues en todo caso se ha avanzado en la contratación compleja con findeter y en la formulación de propuestas que permita sacar adelante el programa de red de apoyo. | 70% | Cumple Parcialmente | 37% | Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1oPUoO7br9yf7CWQIH40TJ0-iOSVSrRXO Para el periodo de este reporte (mayo y junio) se logró la construcción del documento Anexo Social y del cronograma de actividades; los cuales fueron enviados en la ultima semana de junio a FINDETER para su posible reetroalimentacion. Se realizó el lanzamiento de la convocatoria de inscripciones para personas y organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas para ser parte del Programa Red de Apoyo Operativo para la Búsqueda, la convocatoria tuvo apertura de registro del 20 al 28 de junio, logrando la inscripción de 347 personas y delegados/as de organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas. De otra parte, en coordinación con la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda y la Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación se ha logrado tener la base temática para el desarrollo de las Jornadas de Fortalecimiento de Capacidades e Intercambio de saberes. En coordinación con la OTIC se avanzó en el diseño de los módulos virtuales de las jornadas de fortalecimiento de capacidades e intercambio de saberes en la plataforma Moodle, los cuales son esenciales para el inicio de la operación del Programa Red de Apoyo Operativo para la Búsqueda. Se elaboró un ABC con los puntos claves sobre el Programa Red de Apoyo Operativo para la Búsqueda. Finalmente, como estrategias adicionales, se dieron avances con la Red Arcoíris, la cual ha estado abierta su convocatoria desde el 20 de mayo y al mes de junio cuenta con 219 personas inscritas. Y la Red de Buscadores/as de Casanare, realizó su lanzamiento en la ciudad de Yopal el pasado 31 de mayo y cuenta al cierre del mes de junio con 159 inscritos. En total al cierre del mes de junio contamos con 725 personas inscritas en las diferentes formas de participación que abarca la Red de Apoyo. | De acuerdo con lo programado en el cronograma de trabajo y la finalidad de este producto, el Programa de Red de Apoyo operativo debería estar superando o finalizando la realización del hito 3 (Implementación del Piloto), de tal forma que conforme a esto se de paso en el segundo semestre a la implementación definitiva del programa que permita cuantificar, el número de personas - OCMP que han sido beneficiadas y tienen medidas de estabilización para apoyar la búsqueda. Sin embargo, hasta la fecha solo se logrado cerrar la etapa de convocatoria del piloto con la inscripción de 725 personas. Esto representa un gran riesgo y una alerta importante para la institución pues hay retrasos en la implementación definitiva del programa lo que afecta el resultado esperado. | Alerta: Se recomienda definir si la implementación del piloto es equivalente a la implementación del programa, toda vez que los soportes de los avances de las actividades y lo establecido en el plan de trabajo, se refiere solo a la implementación de un piloto del programa. En caso de ser así deberá solicitarse un ajuste a la metodología de cálculo del producto que dé cuenta de esa equivalencia y permita saber el verdadero avance del producto. Finalmente, se sugiere revisar la meta final de este producto, pues aunque hayan 725 inscritos en total, es posible que las iniciativas que se financien no alcancen su ejecución en la vigencia y por ende el impacto sobre los resultados se reduzca. | 70% | Cumple Parcialmente
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | 23 | Sistema Integral de Bienestar y Cuidado diseñado e implementado | (1) Sistema integral de bienestar y cuidado diseñado e implementado 100% Hito 1: 10% Identificar las necesidades de bienestar Hito 2: 10% Identificar riesgos Hito 3: 30% Diseñar sistema integral Hito 4: 40% Implementar Hito 5: 10% realizar seguimiento | Secretaría General | SGH | Hito 1: 10% Hito 2: 10% Hito 3: 25% Hito 4: 0% Hito 5: 0% Acumulado: 45% | Hito 1: Identificar las necesidades de bienestar de los servidores y servidoras: La UBPD busca atender las condiciones laborales y garantizar el mejor entorno a todas/os las/os servidoras/es que redunden en su bienestar, es por esto que entre los meses de septiembre y octubre de 2023 a través de los grupos focales realizados de manera presencial en los espacios del “1 encuentro de servidores a nivel nacional” se recogieron todas las necesidades de los/as servidores/as con el fin de generar un insumo para la construcción del Plan de Bienestar y la integración que este tiene con Apoyo Emocional y Seguridad y Salud en el Trabajo. Logros: -Acercamiento presencial para recoger todas las necesidades de los/as servidores/as Retos: -Articular los 3 procesos de manera integral para la elaboración de un documento general. -Iniciar el proceso para la contratación de las actividades de bienestar para ejecutarse en el 2024 Hito 2: Identificar los riesgos: Para dar cumplimiento al marco normativo de Seguridad y Salud en el Trabajo, que determina que las matrices de identificación de peligros deben actualizarse de manera anual, durante el primer semestre de la vigencia 2023 se llevó a cabo la actualización de las matrices de identificación de peligros correspondientes a todas las dependencias de la Entidad. Conforme al plan de trabajo SIG 2024 y para dar cumplimiento a los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo, se programó la actualización de las matrices para el primer semestre de la vigencia 2024. Logros: -Actualización de las matrices de identificación de peligros de todas las dependencias Retos: -Conforme a las dinámicas institucionales y la definición de los perfiles: Forense e Investigador Integral, los cuales pertenecen a la Subdirección General Técnica y Territorial, se supone un cambio en las funciones de las dependencias misionales principalmente. Por lo anterior, es necesario llevar a cabo la actualización de todas las matrices de las diferentes dependencias durante la vigencia 2024. Hito 3: Diseñar el sistema Integral: desde el mes de noviembre de 2023, se ha venido trabajando el documento integral en el cual ha participado el Asesor de la Dirección Carlos Zapata junto con el equipo de Gestión Humana designado para ello. Por recomendación de la Directora General en el mes de enero la Oficina Asesora de Planeación se integro para apoyar la elaboración del documento y entregó la estructura del documento en el mes de marzo, posterior a esto, el equipo de la SGH ajustó el documento al formato remitido por la OAP. El 7 de mayo fue enviada la última versión del esquema funcional del documento para revisión de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, la cual remitirá el documento con visto bueno el 23 de mayo. Logros: consolidación del documento y posterior socialización en el espacio de "En sintonía con la UBPD" del mes de mayo Retos: creación de las estrategias pertinentes para la implementación de las actividades de acuerdo con las necesidades de los/as servidores/as Hito 4: Implementación del sistema: Aunque este hito se reportará en el tercer bimestre, la Subdirección de Gestión Humana ha venido implementando en esta vigencia las actividades que tiene a su cargo, dando cumplimiento a la normatividad vigente; en este sentido, se incluyen los soportes de las actividades realizadas durante el segundo bimestre, las cuales fueron incluidas dentro del cronograma de implementación del Sistema. | Sobre el documento: Para este producto el documento contaba con un nivel de completitud del 72%. Estaba pendiente elaborar el cronograma de actividades, Este fue efectivamente remitido como un documento de Excel. Se sugirió, que el documento de Word contemplara dentro de su estructura un apartado o se generara dentro de él, un vinculo que remitiera al documento que contiene el cronograma. Esto no fue posible, dado que al momento del reporte el documento se encontraba en proceso de aprobación Hitos: Los hitos 1 “Identificar las necesidades de bienestar de los servidores y servidoras” y 2 “Identificar los riesgos” Dado que estos hitos son insumo para el documento del Sistema Integral de Bienestar y Cuidado, fueron hechas durante el final del año anterior y el primer bimestre del año en curso. En el reporte cualitativo hecho por la SGH se manifiesta que se tiene programada la actualización de las matrices de riesgos para el primer semestre del 2024, se espera que esta actividad este realizada para el reporte del tercer bimestre. Para el hito 3 “Diseñar el sistema integral” se reportó un avance del 25%. Como evidencia se presenta el documento del Sistema Integral de Bienestar y Cuidado y el cronograma asociado al mismo. El hito tiene un peso del 30%, sin embargo, desde el área se argumenta que este 5% depende de la aprobación de algunos ajustes por parte de la OAP. Es de anotar que la presentación de este fue enviada a la OACP por parte de la Jefa de la OAP el 23 de mayo, para su socialización, previa aprobación de la SGH Es importante tener en cuenta que el hito 4 “implementación del sistema” está programado para realizarse y por ende reportarse desde el tercer bimestre. Sin embargo, desde la SGH reportan que, para dar cumplimiento a la normatividad vigente, se han venido implementando actividades del sistema. Los soportes presentados dan cuenta del avance de acuerdo con lo estipulado en el calendario remitido. Conclusión: El avance del 45% presentado por la SGH, da cuenta del estado de ejecución de la meta proyectada para esta vigencia | 100% | Cumple | Hito 1: 10% Completado Hito 2: 10% Completado Hito 3: 30% Completado Hito 4: 6% Hito 5: 2% Acumulado: 58% | Hito 3: Diseñar el sistema Integral: el 31 de mayo se remitió la última versión del Documento del Sistema Integral de Bienestar y Cuidado - SIBICU para su formalización en el Sistema Integrado de Gestión, sin novedad al corte de este reporte. Logros: versión final del documento del Sistema de Bienestar y Cuidado Retos: implementación de las actividades al 100% Hito 4: Implementación del sistema: durante el tercer bimestre se avanzó en actividades de las líneas del Sistema Integral de Bienestar y Cuidado Moviendo-Nos; Con-Sentir; Bien-Estar; Saber-Estar, tal y como se evidencia en el cronograma adjunto. Se espera seguir llevando a cabo las acciones en los tiempos programados con los diferentes equipos del nivel central y territorial. Logros: avanzar en las actividades de acuerdo a lo proyectado en el cronograma Retos: Continuar con la implementación y logística de las actividades SIBICU Hito 5. Realizar seguimiento: durante el tercer bimestre se avanzó en la construcción del documento para el montaje teórico y metodológico del Observatorio del SIBICU y el Manual de uso de herramientas del Observatorio del SIBICU, dentro del primer documento se construyeron una serie de indicadores de gestión, impacto y resultado que permitirán realizar el monitoreo y evaluación de las actividades programadas para la implementación del Sistema. Logros: consolidación del Observatorio del Sistema Retos: avanzar en la implementación de las herramientas e indicadores del Observatorio dentro de las actividades propuestas del SIBICU | El cumplimiento de la meta planteada en tiempos y contenido es oportuno, se da cuenta de un avance óptimo de la meta. Es importante tener en consideración los siguientes aspectos relacionados con el hito 5 “seguimiento, monitoreo y evaluación”: 1. Se sugiere revisar la ponderación de los hitos presentados en la meta de la vigencia dado que el hito del seguimiento tiene un rol preponderante por las actividades planteadas 2. Ajustar la Formulación conceptual y metodológica del documento Observatorio del SIBICU. Es importante y loable el adelanto en la construcción de una herramienta de Seguimiento y monitoreo que permita dar cuenta del estado, avance e impacto del SIBICU. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta los siguientes aspectos: El documento para el montaje teórico y metodológico del Observatorio del SIBICU y el Manual de uso de herramientas del Observatorio, no es claro en cuanto al alcance, objetivos, y tiempos de implementación. No se evidencia con claridad la formulación de los indicadores de gestión, impacto y resultado que se presentan como avance en el reporte cualitativo. No queda clara la manera como la encuesta de satisfacción presentada para las acciones de la línea “Con-Sentir” guarda relación con la construcción del indicador. No se cuenta con un análisis claro y una propuesta sistemática de análisis de la información obtenida de las encuestas. Dado que el documento es clave para hacer rastreo al modelo de seguimiento, es muy importante que este sea ajustado para el siguiente reporte. 3. Roles Es necesario revisar el sentido de la Evaluación dentro del observatorio de seguimiento, dado que la dependencia que evalúa es la misma que implementa el sistema. Debido a que se requiere revisar y ajustar lo correspondiente al documento del Observatorio del SIBICU, se aplica una calificación del 90% de cumplimiento del producto para el periodo. | Alerta: El documento para el montaje teórico y metodológico del Observatorio del SIBICU y el Manual de uso de herramientas del Observatorio, no es claro en cuanto al alcance, objetivos, y tiempos de implementación. No se evidencia con claridad la formulación de los indicadores de gestión, impacto y resultado que se presentan como avance en el reporte cualitativo. No queda clara la manera como la encuesta de satisfacción presentada para las acciones de la línea “Con-Sentir” guarda relación con la construcción del indicador. No se cuenta con un análisis claro y una propuesta sistemática de análisis de la información obtenida de las encuestas. Es necesario fortalecer técnica y metodológicamente el componente de seguimiento y monitoreo a los resultados del SIBICU. Si bien en el reporte se cumple con la gestión descrita en la programación del producto, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: Incremento del bienestar de los servidores y servidoras de la UBPD, a través de las estrategias de seguridad y salud en el trabajo, bienestar y apoyo emocional | 87% | Cumple Parcialmente
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | 24 | Central de costos operativos | (1) Central de Costos Diseñada e Implementada en Gestionemos 100% Hito 1: Documento metodológico de la Central de Costos 20% Hito 2: Implementación de módulos de transporte y operador logístico en Gestionemos 40% Hito 3: Implementación de simulador de acciones humanitarias en Gestionemos 20% Hito 4: Implementación de la Central de Costos en Gestionemos 20% (1) Central de costos diseñada e implementada | Secretaría General | Secretaría General | Sin reporte | Sin reporte | No se evidencian avances con respecto al bimestre anterior. Se informó la intencionalidad de modificar el alcance del producto pero no se recibió la solicitud de ajuste de manera formal. | 0% | No cumple | 40% Hito 1: 20% Hito 2: 15% Hito 3: 5% Hito 4: 0% | El producto ha tenido un gran avance durante el tercer bimestre. Con la aprobación del documento se desarrollaron las actividades planteadas en cada uno de los hitos. En ese sentido, el módulo de transporte tuvo un avance significativo y se realizaron pruebas con los enlaces administrativos de algunas territoriales. Se espera que este módulo comience operación para toda la UBPD durante el próximo bimestre. Con respecto al módulo de operado logístico, se trabajó en el diseño del formulario en gestionemos y se espera comenzar a realizar pruebas el siguiente bimestre. Con respecto al simulador de acciones humanitarias, se trabajó en el diseño del formulario y se solicitaron ajustes para que el diseño sea lo más amigable e intuituvo posible. La central de costos, sólo podrá funcionar una vez terminados los módulos de transporte y operador logístico. | Se presentó solicitud de modificación de este producto y sus actividades, rediseñandolo en términos de una central de costos operativos. Según el análisis realizado por la Secretaría General, el modelo de enlaces administrativos y la central de costos tienen actividades complementarias que pueden ser integradas en una sola meta. De acuerdo con la justificación presentada por el área responsable, este nuevo producto se orienta al diseño de una herramienta que integre los procesos administrativos con el territorio. De esta manera, a través de una herramienta con la que ya cuenta la UBPD que es Gestionemos, se tiene el propósito de automatizar, integrar e interrelacionar los procesos administrativos relacionados con las acciones humanitarias para dar una mejor respuesta al territorio y hacer mayor seguimiento presupuestal. Se indica que entre mayo y junio, el documento de hoja de ruta o plan de trabajo del producto fue elaborado y ajustado, de acuerdo con observaciones de la Dirección General, por lo cual se encuentra avalado. Sin embargo, al revisar el documento se identifica que hace falta complementarlo con el respectivo cronograma de tal forma que se cuente con el referente para valorar el avance alcanzado periódicamente y la necesidad de establecer roles en el mismo. Por lo tanto, se sugiere que revisen el avance que reportan en el Hito 1: Documento metodológico de la Central de Costos referente al 20%. En el periodo se hace referencia a la obtención de avances en el desarrollo del módulo de transporte y de operador logístico, y se iniciaron gestiones para desarrollar el simulador de acciones humanitarias, estas actividades son referencia del Hito 2 con 15% de avance y del Hito 3: 5% de avance. Se presentan soportes del avance de las actividades que componen los hitos definidos. | Alerta: Se indica que entre mayo y junio, el documento de hoja de ruta o plan de trabajo del producto fue elaborado y ajustado, de acuerdo con observaciones de la Dirección General, por lo cual se encuentra avalado. Sin embargo, al revisar el documento se identifica que hace falta complementarlo con el respectivo cronograma de tal forma que se cuente con el referente para valorar el avance alcanzado periódicamente. Asimismo, se debe incorporar el componente de roles y responsabilidades. Aunque se presentan soportes del avance de las actividades que componen los hitos establecidos, es importante que la descripción cualitativa del avance presente de forma clara la gestión desarrollada y la importancia de la misma para el cumplimiento de la meta del producto y del resultado estratégico esperado: Aumento sostenido en la eficiencia operativa (administrativos, logísticos) de la Unidad para responder a la necesidades de la búsqueda humanitaria y extrajudicial. Teniendo en cuenta lo anterior, el producto tiene un cumplimiento parcial en su avance a la fecha de corte del tercer bimestre. | 70% | Cumple Parcialmente
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | 25 | Modelo funcional de la UBPD actualizado | (1) Modelo funcional de la UBPD actualizado y en implementación 100% Hito 1: 40% Realizar estudio de cargas Hito 2: 30% Ajustar manual de funciones Hito 3: 30% Ajustar diseño institucional | Secretaría General | Secretaría General | Hito 1: 15% Hito 2: 0% Hito 3: 0% | En el segundo bimestre el producto tuvo un gran avance ya que se suscribieron los contratos para el desarrollo del estudio de cargas laborales. De igual manera, se socializó la actividad con los Líderes de Proceso, Gerentes Territoriales, Coordinadores(as) Territoriales, Servidores(as) y Contratistas. y además se estableció un cronograma de trabajo en la territoriales y también en el nivel central. Finalmente, se comenzó el levantamiento de información con cada uno de los equipos. Los demás hitos asociados, se desarrollarán cuando se complete el estudio de cargas laborales. | Se han implementado ajustes significativos en el documento, incluyendo un cambio en su nombre a "Modelo Funcional de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas", en línea con las directrices establecidas por la Oficina Asesora de Planeación (OAP). Además, se ha actualizado el objetivo general y los específicos conforme a lo establecido por la OAP. El documento ha sido entregado con un cronograma de cargas más detallado, dividido en 5 fases y 7 productos a entregar. Por lo tanto, el documento queda en estado cumple. En cuanto a los avances en la ejecución, se destaca la suscripción de los contratos para el desarrollo del estudio de cargas laborales, así como la socialización de la actividad con los líderes de proceso, gerentes territoriales, coordinadores(as) territoriales, servidores(as) y contratistas. Se ha establecido un cronograma de trabajo tanto a nivel territorial como central, y se ha iniciado el levantamiento de información con cada uno de los equipos. Sin embargo, respecto al Producto 1, que comprende el Plan de trabajo - cronograma y el Avance de informe de levantamiento de información de la FASE 0, se observa una falta de evidencia en cuanto al avance del informe de levantamiento de información. Aunque el cronograma refleja un progreso en todas las fases, los soportes no muestran evidencia al respecto, se sugiere revisar el cronograma y actualizarlo. Se espera que los demás hitos asociados se desarrollen una vez se complete el estudio de cargas laborales. | 80% | Cumple Parcialmente | 28% Hito 1: 28% Hito 2: 0% Hito 3: 0% | En los meses de mayo y junio de 2024 se realizó el 70% de la aplicación de instrumentos de diagnóstico. Las 17 dependencias del nivel central y 17 de 24 GIIT realizaron el levantamiento de cargas con sus servidores y contratistas. Para el próximo bimestre se espera terminar el levantamiento de cargas (24 de julio de 2024) y las verificaciones con los líderes de proceso. Finalizada la etapa de aplicación de instrumentos de diagnóstico, se podrá entregar el primer documento que contiene el diagnóstico y la propuesta inicial de estructura. | Para el reporte del tercer bimestre se tenía programado terminar la fase de diagnóstico y la propuesta de diseño. Según lo reportado se evidencia un avance en la fase de diagnóstico representada por el 70% de la aplicación de instrumentos para este fin. Este porcentaje hace referencia al Hito 1: con un avance del 28%. Por lo tanto, se evidencia que hay un retraso en el cronograma establecido en la hoja de ruta del producto debido a las fechas planteadas en el documento “Modelo Funcional”. En los soportes se demuestra un avance en el levantamiento de cargas con la lista de asistencia y presentación de actualización de diseño donde se explica el levantamiento de cargas. | Alerta: se evidencia que hay un retraso en el cronograma establecido en la hoja de ruta del producto debido a las fechas planteadas en el documento “Modelo Funcional”. Es necesario que se contemple una estrategia para subsanar los rezagos, si bien los retrasos pueden estar justificados. Si bien en el reporte hace referencia al avance del cronograma de trabajo planteado, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: Estructura funcional alineada con las necesidades de la búsqueda | 70% | Cumple Parcialmente
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | 26 | Marco estratégico de tecnologías, comunicaciones y seguridad de la información implementado | (1) Plan Estratégico de Seguridad de la Información implementado (1) Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones implementado Hito 1: 10% Identificar las necesidades usos y apropiación Hito 2: 20% Diseñar estrategias de TIC Hito 3: 20% Establecer puntos de control Hito 4: 10% Establecer portafolio de proyectos Hito 5: 40% Ejecutar plan | Dirección General | OTIC | 60% | Los documentos Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI y Plan estratégico de Seguridad de la Información PESI, se encuentran en actualización y aún no han sido aprobados. Una vez se cuente con las versiones definitivas y aprobadas se aportaran como evidencia de ejecución de esta actividad. No obstante lo anterior, las actividades definidas tanto en el PETI como en el PESI para el segundo bimestre de 2024 fueron surtidas. | Este producto del plan de acción busca que la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (OTIC) establezca una estrategia que incorpore, relacione ,asocie, encadene y conecte los objetivos, proyectos y actividades que ponen en funcionamiento los dos Planes institucionales por los que se rigen, a saber el PETI y el PESI. Dado lo anterior, y el soporte del documento del Marco Estratégico de Tecnologías enviado, se observa una mejora en el establecimiento de los objetivos, componentes y cronogramas. No obstante, aún no se ha relacionado en otro documento la identificación específica de las necesidades de uso y apropiación (Hito 1 producto). Respecto al diseño de las estregias TIC (Hito 2) se puede observar que estas son consecuentes de cierta forma con el portafolío de proyectos cargados en la herramienta y los componentes del marco estretégico definidos en el documento anexo. Sin embargo, sigue sin ser claro cómo se obtiene el 60% de avance del indicador, pues en el reporte no se explica qué se ha hecho por cada hito o componente establecido. El avance más significativo es el del portafolio de proyectos que estuvo definido antes del marco estratégico y del cual aún no se entiende cómo aporta a los objetivos específicos. Dado lo anterior, y a que se entregó ajustado el documento del marco estratégico, conforme a las observaciones hechas, el indicador queda en estado de cumplimiento parcial. | 70% | Cumple Parcialmente | 73% | El porcentaje de avance para este bimestre se encuentra representado de la siguiente manera Hito 1: 10% Identificar las necesidades usos y apropiación Hito 2: 20% Diseñar estrategias de TIC Hito 3: 10% Establecer puntos de control Hito 4: 10% Establecer portafolio de proyectos Hito 5: 23,4 % Ejecutar plan Total : 73,4 % La Ejecución de los planes definidos del marco estrategico de Tecnologias de la información y las comunicaciones se ven reflejados en los 7 componentes que forman parte de la estrategia OTIC cuyo avance se ven reflejados en la actividad (Columna X) los cuales contienen inmerso los avances del PETI y el PESI | Este producto del plan de acción busca que la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (OTIC) establezca una estrategia que incorpore, relacione ,asocie, encadene y conecte los objetivos, proyectos y actividades que ponen en funcionamiento los dos Planes institucionales por los que se rigen, a saber el PETI y el PESI. Dado lo anterior, y el soporte del documento del Marco Estratégico de Tecnologías definitivo y enviado el pasado bimestre, se observa una mejora en el establecimiento de los objetivos, componentes y cronogramas. En el Plan de Acción 2024 de la UBPD la OTIC planteó la siguiente meta: (1) Plan Estratégico de Seguridad de la Información implementado (1) Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones implementado Hito 1: 10% Identificar las necesidades usos y apropiación Hito 2: 20% Diseñar estrategias de TIC Hito 3: 20% Establecer puntos de control Hito 4: 10% Establecer portafolio de proyectos Hito 5: 40% Ejecutar plan A parte de esto, se plantearon unas actividades y cronograma en el documento que explica dicho Marco Estratégico. Finalmente, se plantearon actividades en el plan de acción que son equivalentes a los mismos hitos establecidos en el producto. Es decir, el avance de las actividades definidas, implican también un avance porcentual del producto. En ese orden de ideas, lo que se evaluará es que las actividades programadas, tanto en el documento de seguimiento a los productos de plan de acción y el documento que explica la estrategia, se hayan desarrollado y que se explique la relación que hay entre lo definido hasta ahora. En general todas las actividades presentadas cuentan con los soportes correspondientes. | Alerta: La calificación del cumplimiento parcial se debe principalmente a dos asuntos sin resolver o explicar: 1) En los reportes realizados si bien se muestra una alta gestión y ejecución de actividades operativas que realiza la OTIC, entre ellas las que tambien se establece en la herramienta de seguimiento al portafolio de proyectos definidos, no se da cuenta de cómo éstas aportan al cumplimiento del objetivos general y específicos, y a los componentes del Marco Estrategico que quedó como definitivo. Dicha explicación es necesaria porque les permite elegir actividades más estratégicas y claves para reportar en relación con lo establecido en el documento y lograr esa conexión entre acción y objetivo que se espera. 2) Los porcentajes de avance de los dos primeros hitos no pueden validarse de forma óptima, toda vez que no se ha presentado (adjunta) un documento diagnóstico que muestre cuáles fueron las necesidades de uso y apropiación que identificaron. Si bien se han avanzado en el uso y apropiación conforme al componente 6 del marco estretégico, no es claro aún por qué se definió realizar esas actividades y no otras, sin un diagnóstico de las necesidades. Finalmente para el hito 2, si bien en el marco se establecieron unas actividades, no se muestran los planes que se formularon con las dependencias. Lo más cercano a plan, podrían ser los cronogramas del documento anexo con el avance de la estrategia que define unas actividades y unos indicadores, pero que igual no se puede ver cómo avanza cada actvidad conforme a su fecha de finalización ni tampoco se presentan avances de los indicadores definidos. | 88% | Cumple Parcialmente
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | 27 | Plan de ampliación y mantenimiento de infraestructura física territorial definido e implementado | (1) Plan de ampliación y mantenimiento de infraestructura física territorial definido e implementado 100% Hito 1: 20% Actualizar necesidades Hito 2: 20% Definir plan Hito 3: 60% Ejecutar plan de trabajo | Secretaría General | SAF | Hito 1: 18% Actualizar necesidades Hito 2: 20% Definir plan Hito 3: 21,3 % Ejecutar plan de trabajo | Hito 1: 18% Actualizar necesidades A la fecha se cuenta con un avance del 18% teniendo en cuenta que ya se cuenta con la ficha técnica y anexos concertados con las áreas: Secretaría General, Subdirección General Técnica y Territorial, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Subdirección de Gestión Humana, Prevención y Protección. El porcentaje restante equivale a la consolidación de esta información para radicar estudios previos de los correspondientes procesos. Hito 2: 20% Definir plan Para el mes de mayo de la presente vigencia se dará cumplimiento al porcentaje definido para este hito el cual equivale a un 20%. El equipo de Infraestructura para el II bimestre realizó el Plan de trabajo donde se describe el objetivo general, los objetivos específicos, las fases, los roles, responsabilidades y el cronograma de actividades para la implementación del Plan de ampliación y mantenimiento de infraestructura física territorial definido e implementado. Hito 3: 21.3% Ejecutar plan de trabajo En cuanto al Plan de trabajo establecido por el equipo de infraestructura a la fecha se cuenta con un avance del 21,3% correspondiente a la suscripción de los siguientes contratos: 290-2024-UBPD cuyo objeto es Arrendamiento de espacios de trabajo colaborativo tipo coworking, para la sede de la Unidad de búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPD en la ciudad de Bucaramanga. Comprende el arrendamiento de espacios de trabajo, en la ciudad de Bucaramanga así: Cra 36 # 48-116 Cabecera y contrato. 273-2024-UBPD, cuyo objeto es Arrendamiento de espacios de trabajo colaborativo tipo coworking, para la sede de la Unidad de búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPD en la ciudad de Pereira. ALCANCE DEL OBJETO Comprende el arrendamiento de espacios de trabajo, en la ciudad de Pereira así: Centro Comercial Pereira Plaza L232A Calle 15 # 13- 110 | En el documento se realizan los cambios solicitados en el primer reporte, presentan un documento con objetivos claros, cronograma, roles y fases del proyecto. Se evidencia un avance significativo en los Hitos establecidos, se da cumplimiento al cronograma hasta la fecha. El Hito 1 está cerca de alcanzar su objetivo, pero es importante enfocarse en la consolidación de la información restante para completar la actualización de necesidades. Respecto al Hito 2, es positivo que se haya cumplido según lo previsto con la definición y elaboración de un plan detallado para la infraestructura, que cumple con los lineamientos establecidos. Con respecto al Hito 3, el avance es superior al esperado, lo cual es bueno, pero es esencial revisar si estos contratos están alineados completamente con la ejecución del plan de trabajo establecido. Es crucial recalibrar las próximas acciones para garantizar que los esfuerzos restantes estén alineados con los hitos establecidos y así asegurar una ejecución coherente del proyecto. | 100% | Cumple | Hito 1: 20% Actualizar necesidades Hito 2: 20% Definir plan Hito 3: 21,3 % Ejecutar plan de trabajo | Se recomienda definir si la implementación del piloto es equivalente a la implementación del programa, toda vez que los soportes de los avances de las actividades y lo establecido en el plan de trabajo, se refiere solo a la implementación de un piloto del programa. En caso de ser así deberá solicitarse un ajuste a la metodología de cálculo del producto que dé cuenta de esa equivalencia y permita saber el verdadero avance del producto. Finalmente, se sugiere revisar la meta final de este producto, pues aunque hayan 725 inscritos en total, es posible que el presupuesto destinado para la implementación de este programa o piloto no sea suficiente para apoyar todas las iniciativas, en especial las 100 definidas para realizar en esta vigencia. | Para el reporte del tercer trimestre según lo establecido en el cronograma era importante realizar avances en los 3 Hitos establecidos. Dicho avance se evidencia en el Hito 1: 20%, el cual hace referencia a la ficha técnica y anexos que fueron concertados y avalados en su totalidad con las áreas establecidas. El Hito 2: Definir Plan Acción y cronograma de trabajo, avance que se evidencia en los documentos adjuntos. El Hito 3: 60% evidencia un avance del 35.98% en la ejecución del trabajo que corresponde a suscripción de los contratos de ampliación, de arrendamiento y de mantenimiento. Las actividades mencionadas cuentan con su debido soporte. | Recomendación: Si bien en el reporte hace referencia al avance del cronograma de trabajo planteado, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: 23 sedes con mantenimiento requerido, 5 sedes nuevas territoriales en operación | 95% | Cumple
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | 28 | Plan Anual de auditorias y seguimientos - PAAS, elaborado y ejecutado | (1) Plan Anual de auditorias y seguimientos - PAAS 2024, elaborado y ejecutado Hito 1: 10% Aprobar plan anual de auditorias Hito 2: 60% Ejecutar plan anual de auditorias Hito 3: 10% Aplicar evaluación de percepción Hito 4: 20% Definir acciones de mejora | Dirección General | OCI | 28% | En cumplimiento a lo programado por parte de la OAP, la Oficina de Control Interno reporta las acciones desarrolladas en el II Bimestre (marzo - abril 2024), frente al Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - PAAS 2024, en archivo PAI_PAAS_Mar_abr_2024. En siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1CQg_F6VD1zwjzSrLBGTpOgzHxxo3vvz6?usp=drive_link se adjunta, tanto el documento el documento Excel (PAI_PAAS_Mar_abr_2024), como las evidencias que soportan las acciones desarrolladas: | Aunque el Plan de Auditoría está reglamentado por una normativa específica para las entidades nacionales, al revisar lo aportado por el equipo de control interno, se evidencia que han cumplido con las secciones programadas dentro del calendario. Asimismo, han proporcionado un soporte adecuado para todas las auditorías y los indicadores sobre los cuales basan su programa de revisión. En respuesta a las observaciones del informe anterior, que señalaban la falta de cumplimiento en la forma de presentación de los documentos, se ha observado una mayor atención en el orden y la debida relación de soportes, justificando así el Plan de Auditoría con un respaldo legal adecuado. frente a las actividades puntuales para este bimestre la relación de acciones es la siguiente: Cronograma de Auditorías y Reportes: 29 de febrero de 2024: Soporte de Inicio de la auditoría al proceso de Liquidación de Nómina, Prestaciones Sociales y Seguridad Social. Marzo de 2024: Soporte de Informe de Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. 11 de marzo de 2024: Informe de Uso Legal de Software – Derechos de Autor, Vigencia 2023. 19 de marzo de 2024: Lineamientos para el registro de información a través del Formulario de Reporte y Avance de Gestión FURAG - Vigencia 2023. 22 de abril de 2024: Informe de Austeridad del Gasto Público del primer trimestre de 2024. 2 de marzo de 2024: Informe de Seguimiento del Plan de Acción y proyectos de Inversión del IV trimestre de 2023. 22 de marzo de 2024: Informe de Seguimiento del Plan de Acción y proyectos de Inversión del primer bimestre de 2024. 22 de marzo de 2024: Seguimiento del estado de usabilidad de SIM Busquemos – comunicación de inicio. 5 de marzo de 2024: La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD), NIT 901158482, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI). Marzo de 2024: Observaciones y/o recomendaciones de revisión OCI del Informe de Gestión Contractual SIRECI. 1 de abril de 2024: Rendición de la Cuenta modalidad Obras Civiles inconclusas o sin uso, con fecha de corte al 31 de marzo de 2024. 15 de marzo de 2024: Estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), certificando la presentación como oportuna. 29 de enero de 2024: Sesión ordinaria N°1 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), en la cual se aprobó el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos (PAAS) 2024 V1 y la Política de administración de Riesgos V3. Las evidencias se encuentran en la carpeta Drive de la OCI y están disponibles en los siguientes enlaces: Carpeta Drive OCI Página web de la UBPD 20 de marzo de 2024: Sesión ordinaria N°2 del CICCI, tratando los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno 2023, el Sistema de Control Interno Contable 2023, el seguimiento PQRSD del II Semestre 2023 y la socialización del Plan MECI. Las evidencias están disponibles en los siguientes enlaces: Carpeta Drive OCI Segunda quincena de abril de 2024: Inicio de la auditoría al proceso de Control Interno Disciplinario. Reporte de abril de 2024: La OAP solicitó la actualización de los avances en el PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre de 2024. La respuesta se emitirá durante la primera semana de mayo de 2024. 2 de abril de 2024: Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría a los contratos del operador logístico de 2021 y 2022, con evidencias en el siguiente enlace: Carpeta Drive OCI Abril de 2024: Actividad lúdica de sopa de letras alusiva al Sistema de Control Interno, con evidencias en el siguiente enlace: Carpeta Drive OCI 5 de marzo de 2024: Transmisión de la información en el Sistema SIRECI, con evidencias en el siguiente enlace: Carpeta Drive OCI | 100% | Cumple | Hito 1: 10% PAAS - 2024 aprobado Hito 2: 30% de ejecución del PAAS - 2024 Hito 3: 3,33% evaluación de percepción Hito 4: 0% . Pendiente la definición de acciones de mejora. | Hito 1: En la sesión No. 1 de 2024 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la UBPD se aprobó el PAAS - 2024. De ello da cuenta el acta del respectivo comité. Hito 2: La Oficina de Control Interno ha ejecutado las actividades previstas en el PAAS - 2024. Es así como, en relación con las auditorías, durante el mes de junio, se concluyó la auditoría al Proceso de Control Interno Disciplinario, y se dio inicio al estudio de la unidad auditable, para la auditoría de Almacén e Inventarios. En relación con los seguimientos e informes de ley se adelantaron: Seguimiento al Estado de Usabilidad del Sistema de Información Misional SIM Busquemos y Alerta de Autocontrol – Funcionalidad Real del Ecosistema Tecnológico que Apoya la Misión. Informes de ley: Informe Control Interno Contable Anual, Certificación semestral de cumplimiento de las obligaciones frente al sistema único de gestión e información litigiosa del estado - EKOGUI. Evaluación Independiente Sistema Control Interno (II semestre 2023), Derecho de Autor - Uso software legal, Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa Riesgos de Corrupción (I cuatrimestre 2024), Informe semestral sobre atención PQR y reclamos de la ciudadanía sobre la misión. Además los informes internos de: Cumplimiento de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público, Informe bimestral de Gestión OCI (PAI). Finalmente, los seguimientos a: Alertas del Plan de Acción y a los proyectos de inversión generados por la OAP (son generadas bimensualmente) Bimestral, Planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y/o externas. Participación en los Comités: Directivo, de Contratación y de Conciliación en las sesiones de mayo y junio a las cuales fue invitada la OCI. Las actas de los comités reposan en las respectivas dependencias. Se efectuó la actividad para contribuir al fomento del autocontrol, con una infografía acerca de Planes de Mejoramiento, dada a conocer con un correo masivo por parte del área de comunicaciones, previa solicitud de la OCI. Hito 3: se tiene que, la OCI llevó a cabo las encuestas de las dos auditorías adelantadas (Nómina y Disciplinarios), lo que representa el porcentaje de avance reportado frente al número total de encuestas previstas para el año, que son 6. La ejecución de las actividades relacionadas, da lugar a la definición del cumplimiento del PAAS en los tiempos programados. Hito 4: Está pendiente la definición de acciones de mejora, lo cual se estará llevando a cabo durante el segundo semestre de 2024. | El cronograma establecido por la Oficina de Control Interno se cumple con un diferencial positivo. Esto se debe a que las actividades previstas para el último cuatrimestre del año ya han tenido avances significativos durante este tercer bimestre, lo que ha acelerado el progreso del Hito 3. Este avance se justifica en la realización de 2 de las 6 encuestas de satisfacción de auditorías, lo que aumenta la probabilidad de completar el Hito 4 en el siguiente bimestre, activando así este último de manera anticipada. Esto tendrá un impacto positivo en el avance general. La documentación que respalda el Plan de Auditorías es completa y concuerda con lo establecido en el plan aprobado en el primer bimestre. | Recomendación: Si bien en el reporte hace referencia al avance del cronograma de trabajo planteado, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: 6 planes de mejoramiento definidos e implementados por los procesos auditados | 95% | Cumple
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | 29 | Plan de consecución de fondos y recursos de cooperación internacional y de sector privado (Fundraising) formulado e implementado | (1) Plan de consecución fondos y recursos (Fundraising) con actores de la cooperación internacional y el sector privado formulado e implementado 100% Hito 1: 10% Definir objetivo de ingresos Hito 2: 20% Identificar fuentes Hito 3: 20% Definir acciones por fuente Hito 4: 50% Implementar plan de consecución de fondos | Dirección General | Equipo de Cooperación y Alianzas | 10% | Hito 1:Si bien no se definieron objetivos de ingresos, se cuenta con definición de líneas estratégicas de trabajo que la UBPD quiere impulsar con la comunidad internacional, las cuales fueron presentados a los cooperantes. Hito 2: Se identificaron posibles nuevas fuentes financiación del sector privado y nuevas fuentes estatales internacionales. Hitos 3 y 4: Se han llevado a cabo acciones de trabajo, en particular con cooperantes que ya tenían trayectoria de trabajo con la UBPD, concretando apoyo de recursos en 2024, y firma de memorandos de entendimiento para apoyo técnico. . | El avance del 10% hace referencia al progreso logrado en relación con los cuatro hitos establecidos. Este avance se refleja en las actividades llevadas a cabo según lo planificado en el cronograma. Para el Hito 1, se han desarrollado las fichas de perfil de proyecto, las cuales han sido fundamentales para presentar de manera detallada las líneas estratégicas de trabajo de la UBPD a la comunidad internacional de cooperantes. Además, se ha elaborado una matriz de oferta de cooperación y un área de trabajo del sector privado, alineadas con los intereses de la UBPD, para organizar y presentar las oportunidades de colaboración de manera efectiva. En el Hito 2, se ha registrado la presencia de posibles nuevas fuentes de financiación del sector privado y representantes de nuevas fuentes estatales internacionales mediante listas de asistencia a reuniones. Asimismo, se han compartido enlaces de noticias y publicaciones en redes sociales para destacar el interés del sector privado en colaborar con la UBPD, atrayendo así la atención de posibles fuentes de financiación. Para los Hitos 3 y 4, las fichas de perfil de proyecto han sido utilizadas para detallar las acciones de trabajo llevadas a cabo con los cooperantes y el sector privado, así como los recursos necesarios para su implementación. Además, la matriz de oferta de cooperación y el área de trabajo del sector privado se han actualizado para reflejar los acuerdos concretos alcanzados con los cooperantes y el sector privado, demostrando cómo se alinean con las estrategias de la UBPD. En conclusión, las actividades realizadas hasta el momento están coherentemente alineadas con los hitos establecidos, proporcionando las herramientas y acciones necesarias para avanzar en las metas específicas relacionadas con la colaboración internacional y la búsqueda de financiación. | 100% | Cumple | Hito 1: 10% Hito 2: 15% Hito 3: 15% Hito 4: 15% Implementar plan de consecución de fondos | Hito 1: El plan precisa entonces la meta de contar, durante 2024, con 10 subvenciones o iniciativas de cooperación internacional aprobadas. Hito 2: Identificar fuentes: se identificaron 23 fuentes de cooperación y su respectiva concordancia con las líneas estratégicas priorizadas para cooperación internacional. Asimismo, se identificaron actores clave dentro del sector privado a nivel gremial y empresarial. Preliminarmente, se ha pensado en buscar a fundaciones del sector empresarial, las áreas de sostenibilidad, equidad e inclusión de agremiaciones empresariales y las oficinas de responsabilidad social corporativa de empresas ancla tanto del sector real como del sector financiero. Se cuenta también con un documento de estrategia marco de cooperación donde se encuentran consignados los ejes de gestión para las líneas estratégicas, las alianzas para estrategia de cooperación internacional y marco de implementación y seguimiento. Hito 3: Definir acciones por fuente. Se estableció cronograma de trabajo por grupos de interés (comunidad internacional y sector privado) en relación con las líneas estratégicas. Hito 4: Implementar plan de consecución de fondos. Se continúa con las acciones de incidencia, reuniones de trabajo y concreción de proyectos de cooperación para apalancar la misionalidad de la entidad . | Para el reporte del tercer trimestre según lo establecido en el cronograma estaban asignados los siguientes componentes: construcción de banco de proyectos de la UBPD, mapeo o identificación de audiencia/actores objetivo y oportunidades de cooperación y alianzas (Posibles aliados), acciones de relacionamiento y contacto con actores objetivo y formalización de alianzas o proyectos y puesta en marcha. Dichos componentes evidencian un avance según lo reportado en los Hitos establecidos. El Hito 1: Definir objetivos de ingresos tiene un avance correspondiente al 10%. Este avance está relacionado con las iniciativas de cooperación aprobadas. El Hito 2: Identificar fuentes tiene un avance del 15% referente al 20%. Este avance hace referencia a las fuentes de cooperación y actores claves identificados en documento adjunto “Estrategia Marco de Cooperación Internacional”, donde se detalla con claridad las acciones a realizar. El Hito 3: Definir acciones por fuente al igual que Hito 2 tiene un avance de 15% referente al 20%, este avance se evidencia en los documentos adjuntos en el cronograma de trabajo por grupos de interés. El Hito 4: Implementar plan de consecución de fondos evidencia un avance del 15% referente al 50%. Que se puede evidenciar en los documentos adjuntos con las reuniones establecidas. Este avance tanto en el cronograma como en los Hitos establecidos se puede evidenciar en los soportes adjuntos al reporte. | Recomendación: Si bien en el reporte se hace referencia al avance del cronograma de trabajo planteado, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: Mayor capacidad financiera para llevar a cabo acciones y proyectos relacionados con la búsqueda (No de subvenciones aprobadas) | 90% | Cumple
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | 30 | Sistema Integral de Seguimiento y Monitoreo a la Planeación de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial (PNB, PRB, PAT (Planes de acción territoriales) en funcionamiento | (1) Sistema de seguimiento y monitoreo para la planeación por resultados en funcionamiento 100% Hito 1: 30% Diseño sistema de seguimiento Hito 2: 70% Implementar sistema | Dirección General | OAP | 47.5% | Ante las dificultades de los GITT para consolidar información de calidad se solicitó a las dependencias DTIPLB, la OTIC y DTPRI, la información para contrastar complementar y depurar los registros remitidos por los GITT, a la fecha las dependencias informaron en comité directivo que entregarán dicha información antes de finalizar el mes de mayo, a partir de esto el equipo de seguimiento y monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación ajustará los tableros de control y los análisis para cada PRB y GITT. Se reporta un avance del 47.5% respecto a los dos hitos establecidos: el primer hito, diseño del Sistema de Seguimiento (30%), y el segundo hito, implementación del sistema (17.5%). El Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la Planificación para la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial fue diseñado e implementado para recopilar información de los 4 trimestres de 2024. Este sistema está compuesto por una batería de 64 indicadores, tanto de gestión como de resultado, los cuales permite revisar el avance cualitativo y cuantitativo en el diseño e implementación de los PRB, utilizando la información suministrada por los GITT y las áreas misionales. El esquema fue presentado a los GITT mediante reuniones a cargo de los tres enlaces de la OAP con las 28 oficinas territoriales y sus 92 Planes Regionales de Búsqueda. | El producto 30 "Sistema de seguimiento y monitoreo para la planeación por resultados en funcionamiento", presenta un reporte de avance para el periodo, desagregado así: - Documento: El documento había alcanzado el 90% de cumplimiento en el periodo anterior, se solicitaba ajustar el cronograma ya que no tenía desarrollo en toda la vigencia, solamente en el primer trimestre. Para este periodo se ajustó el cronograma de acuerdo a la observación y el documento queda completo de acuerdo con los requisitos. Se califica con el 100% Meta del Producto: La meta del producto se proyectó para el periodo de acuerdo con el avance programado en el cronograma -Hito 1 Diseño sistema de seguimiento, con un valor de 30%, el cual se desarrolló durante el periodo y cuenta con una batería de 64 indicadores. Hito 2: Implementar el sistema de seguimiento, con un valor de 70%, para lo cual se ha definido un reporte trimestral (4 veces en el año), por lo que al ser cumplido en el periodo se otorga una calificación de avance del 17,5%. En el reporte se observa que debe trabajarse en la depuración de los registros, para lo cual la OAP ha iniciado acciones con el nivel central para realizar las correcciones necesarias, definir líneas base y organizar las acciones de seguimiento con los GITT. El estado final de indicador arroja un resultado de 47,5% ejecutado, sobre el mismo valor programado, es decir, se encuentra en estado "Cumple" del 100%. | 100% | Cumple | Hito 1: 30% Hito 2: 26,25% Total: 56,25% | El Hito 1 tiene cumplimiento del 30% (se finalizó oportunamente). El Hito 2 evidencia un cumplimiento acumulado del 26,25% a partir del cumplimiento del acumulado del primer periodo, equivalente al 17,5%, más el 8,75% de avance en el segundo periodo, y que para el 30 de junio se cumplió con solicitar y recibir la información de los GITT. Queda para el siguiente periodo la depuración y cargue en el sistema de seguimiento de la información reportada por los GITT y la socialización de los resultados del segundo periodo de reporte que se espera realizar en agosto. | El producto 30 "Sistema de seguimiento y monitoreo para la planeación por resultados en funcionamiento", presenta un reporte de avance para el periodo, desagregado así: Para el periodo enero-junio se proyectó el avance en el cronograma del 56,25% -Hito 1 Diseño sistema de seguimiento, con un valor de 30%, el cual se desarrolló durante el periodo anterior y cuenta con una batería de 64 indicadores. Hito 2: Implementar el sistema de seguimiento, con un valor de 70%, para lo cual se ha definido un reporte trimestral (4 veces en el año), por lo que en el primer periodo se otorgó una calificación de avance del 17,5%, más un 8.75% del segundo periodo, ya que de acuerdo con las fechas planteadas, para el cierre (30 de junio) se hizo la solicitud y recepción de la información por parte de los GITT, quedando pendiente consolidación y cargue. Adicionalmente, se ha trabajado en la depuración de registros, lo cual se identificó como principal problemática en el periodo anterior. El estado final de indicador arroja un resultado de 56,25% ejecutado, sobre el mismo valor programado, es decir, se encuentra en estado "Cumple" del 100%. | Recomendación: Si bien en el reporte hace referencia al avance del cronograma de trabajo planteado, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: La UBPD identifica oportunamente las desviaciones de su planeación adoptando medidas de ajuste oportunas basadas en información (No. de GITT que entregan reportes completos de seguimiento al Plan de Acción Territorial) | 90% | Cumple
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | 31 | Índice de capacidad de ejecución presupuestal diseñado e implementado | (1) Índice de capacidad de ejecución presupuestal implementado 100% Hito 1: 30% Diseño monitoreo a la ejecución presupuestal Hito 2: 70% Implementar índice | Dirección General | OAP | 30% | -Se logró realizar una matriz estandarizada en la cual se muestra el desempeño presupuestal por dependencia. Matriz tablero de Control -Se establecen los componentes que se van a utilizar para el cálculo del índice. -Se realizó un documento metodológico para la ponderación del cálculo del Índice de Ejecución Presupuestal. -Se procede a realizar el cálculo del índice por medio de la base de datos elaborada por la OAP, a su vez de muestra en la misma base el % de ejecución por dependencia. -Se realizó una presentación para la Directora, en la que se expone lo mencionado. | El producto 31 "Índice de capacidad de ejecución presupuestal implementado", presenta un reporte de avance para el periodo, desagregado así: - Documento: El documento había alcanzado el 100% de cumplimiento en el periodo anterior. Meta del Producto: La meta del producto se proyectó para el periodo de acuerdo con el avance programado en el cronograma, las dos primeras fases del cronograma, que son Diseño y Diagnóstico, representan el Hito 1 "Diseño, monitoreo a la ejecución presupuestal", etapas que se dan por cumplidas en el periodo con los soportes presentados: - índice de Control Presupuestal - Documento Metodológico - Presentación índice, la cual define los componentes a utilizar En resumen, el producto alcanza un estado de avance del 100%, de acuerdo con su programación y queda en estado "Cumple". | 100% | Cumple | Hito 1: 30% Hito 2: 15% Total: 45% | El Hito 1 tiene cumplimiento del 30% (se encuentra finalizado y presentado para aprobación). El Hito 2 evidencia un cumplimiento del 15%. Este avance se debe a que, si bien se presentó el índice, aún no se tiene definida su implementación oficial. Se ha realizado ejercicio de calibración del índice con los reportes de ejecución del reporte de inversión a fin de que una vez sea aprobado, entregar el balance de la ejecución financiera de las áreas. | El producto 31 "Índice de capacidad de ejecución presupuestal implementado", presenta un reporte de avance acumulado para el periodo, desagregado así: Para el periodo (enero - junio), se proyectó un avance esperado de 45%, distribuido así Meta del Producto: La meta del producto se proyectó para el periodo de acuerdo con el avance programado en el cronograma, las dos primeras fases del cronograma, que son Diseño y Diagnóstico, representan el Hito 1 "Diseño, monitoreo a la ejecución presupuestal", etapas que se dan por cumplidas en el periodo con los soportes presentados La fase de implementación se desarrolla en el Hito 2, para el cual se presenta el primer informe del índice (junio), cumpliendo así el 15% esperado. - índice de Control Presupuestal El producto alcanza un estado de avance del 100%, de acuerdo con su programación y queda en estado "Cumple". | Alerta: Es necesario que se realicen las mediciones del índice aunque esté pendiente la aprobación del documento definitivo. Si bien en el reporte hace referencia al avance del cronograma de trabajo planteado, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: La UBPD mejora su capacidad de ejecución de los recursos presupuestales impactando positivamente la consecución de los resultados planeados (No. de reportes de ejecución presupuestal generados a partir de la información del índice) | 90% | Cumple
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | 32 | Plan de apropiación y seguimiento al Modelo de Operación por Procesos | (1) Plan de apropiación y seguimiento al Modelo de operación por procesos implementado 100% Hito 1: 30% Actualizar procesos Hito 2: 50% Implementar modelo Hito 3: 20% Acompañamiento técnico | Dirección General | OAP | 27.32% | Para la socialización del nuevo Modelo de Operación por Procesos se elaboró el plan de apropiación y seguimiento del MOP con el respectivo cronograma de trabajo, el cual fue presentado junto con la metodología para su implementación en el nivel territorial, al Subdirector General Técnico y Territorial, a los Directores Técnicos para su retroalimentación. Asimismo, la metodología fue presentada por parte de Andrea del Pilar Acero, jefe de la OAP, en el encuentro nacional de coordinadores regionales. Para la implementación de la metodología planteada se realizaron mesas de trabajo con los Directores con el fin preparar los contenidos a socializar, se acordó incluir en la presentación: los principales cambios que se generaron, aspectos claves a tener en cuenta en la implementación y preguntas frecuentes; a partir de la información recolectada y de los documentos diseñados a la fecha se inició el diseño de las piezas pedagógicas para cada uno de ellos el cual contiene un resumen interactivo de los temas a socializar según la agenda programada. Adicionalmente, se inició la formulación de las preguntas a incluir en los juegos interactivos. De forma paralela se concertó la agenda a presentar en los espacios de socialización de los documentos. Se diseñó una campaña de expectativa sobre la socialización del MOP para lo cual se diseñaron algunas piezas comunicaciones y videos los cuales fueron remitidos por el correo del sistema integrado de gestión a todos los servidores(as) de la UBPD. Soporte: Carpeta del Producto No 32. - Presentación y preparación de la metodología - Cronograma de trabajo con avance corte al 30-04-2024 | El producto 32 "Plan de apropiación y seguimiento al Modelo de operación por procesos implementado", presenta un reporte de avance para el periodo, desagregado así: - Documento: El documento había alcanzado el 100% de cumplimiento en el periodo anterior. - Meta de Producto: La meta se proyectó para el periodo de acuerdo con el avance programad en el cronograma: Para el periodo (enero - abril), se proyectó un avance esperado de 35%, distribuido así Línea: Actualización procesos y procedimiento - 30%, Línea: Formulación y aprobación del plan de apropiación y seguimiento al Modelo de Operación por Procesos y la metodología - 5% De acuerdo con el reporte presentado se observa un avance desagregado así: 22,32% para la línea de actualización de procesos, donde se presenta un retraso de acuerdo con la programación, de los 72 documentos que componen la meta, se han finalizado 6 a la fecha, los demás tienen diferentes calificaciones de avance, la tarea se encuentra en estado crítico ya que aunque desde la OAP se ha avanzado en las reuniones y ajustes de los procesos y procedimientos, estos documentos deben ser revisados y aprobados por los líderes de las dependencias y allí se han presentado retrasos que impactan las acciones siguientes.. 5% para la línea Formulación y aprobación del plan de apropiación y seguimiento al MOP, al ser tareas dependientes los retrasos de la actualización de procesos han afectado el desarrollo de las actividades de socialización y apropiación, sin embargo, las planteadas en el cronograma se han logrado cumplir en estas línea. Es resumen, el desarrollo del cronograma logra un avance de 27,32% sobre 35% programado, el cumplimiento acumulado es de 78,1%, lo que deja el avance del indicador para el periodo en estado "cumple parcialmente". | 78.1% | Cumple Parcialmente | 65.48% | Previo al inicio de las socialización del Modelo de Operación por Procesos en el nivel territorial se realizó la preparación de la logística, las comisiones y las convocatorias a cada uno de los espacios previamente definidos por los coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo Regional y Territorial. Se inició la socialización del Modelo de Operación por Procesos misional y de los procedimientos transversales en los siguientes Grupos Interno de Trabajo: Sucre (Sincelejo), Regional Oriente, Meta (Villavicencio), Córdoba (Montería), San José del Guaviare, Tolima (Ibagué), Regional Sur Occidente, Valle del Cauca (Cali), Satélite Buenaventura, Regional Sur, Regional Occidente, Caquetá (Florencia), Satélite La Dorada, Arauca, Norte de Santander (Cúcuta), Eje cafetero (Pereira), Satélite Tumaco, Cesar (Valledupar), Huila (Neiva), Cauca (Popayán), Nor Oriente, Santander, Norte, Atlántico, Urabá (Apartadó), Casanare (Yopal). Las socializaciones se desarrollaron en dos jornadas laborales y se dieron a conocer los siguientes temas: - Socialización del MOP: Se da la bienvenida al GITT al programa de socialización, se presenta el equipo de la OAP y de los GITR y GITT, se presenta la agenda de los dos días y las herramientas pedagógicas para la recolección de preguntas, oportunidades de mejora, acciones de mejora, entre las cuales se encuentran: Linktree, pizarra digital, formulario en google. - Socialización del contenido del MOP: presentación del objetivo, el mapa de procesos de la UBPD, la pirámide documental, información documental controlada y no controlada, listado maestro de documentos, consulta de la información, acciones de mejora, acciones correctivas, no conformidades, entre otras. - Socialización Lineamientos de los planes regionales de búsqueda. - Socialización procedimiento gestión de la información para la búsqueda y documentación asociada. - Socialización de la Guía para la recepción y registro de solicitudes de búsqueda - Socialización procedimiento gestión de archivo de DDHH y documentación asociada. - Guía para la identificación y recolección de información para conformar el archivo de DDHH - Socialización procedimiento investigación humanitaria y extrajudicial para la búsqueda. - Socialización procedimiento contacto con las personas dadas por desaparecidas presuntamente encontradas con vida y documentación asociada. - Socialización de la Guía orientadora para el reencuentro. - Socialización procedimiento prospección, recuperación, seguimiento a la identificación y entrega digna y documentación asociada. - Socialización Guía orientadora para la entrega digna o culturalmente pertinente - Socialización Guía de seguimiento a la identificación - Socialización procedimiento comisión de servicios y desplazamientos. - Socialización procedimiento solicitud ejecución y legalización de la operación logística de eventos. Durante la socialización se realizaron juegos interactivos para reforzar cada uno de los temas presentados anteriormente, se dió respuestas a las inquietudes presentadas durante la socialización y se recolectaron las preguntas en las diferentes herramientas dispuestas para este fin jamboart, formulario de google y cartelera. Soportes: - Logistica de los eventos: https://drive.google.com/drive/folders/1Diwbai0RqYBJS-6Ngvt-YGUM1AOv8bt- - Listado de asistencia, grabaciones o fotografías de cada uno de los espacios: https://drive.google.com/drive/folders/1Co8KbWwlhZrcFFjCRXBgk52zeNcY_6LB Pizarras interactivas con las preguntas: https://drive.google.com/drive/folders/1JEOUtBbXm1MQHRz5nosx0uFdcW9DhswD Matriz consolida con las preguntas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dq2cZwe87cwua0-l85HkvUZnP-osBCgD/edit?gid=1480476189#gid=1480476189 | El producto 32 "Plan de apropiación y seguimiento al Modelo de operación por procesos implementado", presenta un reporte de avance para el periodo, desagregado así: Para el periodo (enero - junio), se proyectó un avance esperado de 70%, distribuido así Línea: Actualización procesos y procedimiento - 30%, Línea: Formulación y aprobación del plan de apropiación y seguimiento al Modelo de Operación por Procesos y la metodología - 5% Línea. Socializaciones para la apropiación del Modelo de Operación por Procesos (Misional) - 33,33 (recordar que la fecha de corte es junio 30) De acuerdo con el reporte presentado se observa un avance desagregado así: 24,23% para la línea de actualización de procesos, donde se presenta un retraso de acuerdo con la programación, de los 72 documentos que componen la meta, se han finalizado 10 a la fecha, los demás tienen diferentes calificaciones de avance, la tarea se encuentra en estado crítico ya que aunque desde la OAP se ha avanzado en las reuniones y ajustes de los procesos y procedimientos, estos documentos deben ser revisados y aprobados por los líderes de las dependencias y allí se han presentado retrasos que impactan las acciones siguientes.. 5% para la línea Formulación y aprobación del plan de apropiación y seguimiento al MOP, al ser tareas dependientes los retrasos de la actualización de procesos han afectado el desarrollo de las actividades de socialización y apropiación, sin embargo, las planteadas en el cronograma se han logrado cumplir en estas línea. 35% para la línea de la socialización del MOP, ya que para la fecha de corte se realizaron todas las visitas programadas en el periodo. Es resumen, el desarrollo del cronograma logra un avance de 65,48% sobre 68,3% programado, el cumplimiento acumulado es de 95,87%, lo que deja el avance del indicador para el periodo en estado "cumple". | Recomendación: Si bien en el reporte hace referencia al avance del cronograma de trabajo planteado, se requiere que en el siguiente reporte se haga énfasis en el impacto que han tenido estos avances en los resultados esperados: asistencias técnicas a las dependencias en donde se identifique oportunidades de mejora | 96% | Cumple
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | 33 | Modelo de contratación dinamizado para la acción humanitaria de búsqueda | (1) Modelo de contratación eficiente implementado 100% Hito 1: 20% Diseñar alianza Hito 2: 20% Modificar manual de contratación Hito 3: 30% Desarrollar acciones logísticas Hito 4: 30% Suscribir contrataciones | Secretaría General | Secretaría General - Contratación | Hito 1: 20% Hito 2: 10% Hito 3: 0% Hito 4: 0 Total: 30% | Durante el segundo bimestre del año se firmó la alianza estratégica con FINDETER. La firma de este convenio es clave para el inicio de las acciones que pretende adeltar el modelo de contratación eficiente, ya que permite que los procesos misionales puedan ser más ágiles y conservando el carácter humanitario de la UBPD. Con respecto a la actualización del Manual de Contratación y Supervisión, se realizó trabajo conjunto donde establece versión preliminar del documento, que actualmente se encuentra en revisión por parte del equipo asesor en contratación. En cuanto al desarrollo de acciones logísticas, es pertinente aclarar, que el desarrollo de las acciones logísticas están a cargo de los supervisores del contrato y el aliado estratégico, donde ambas partes deciden la realización de las mismas en el Comité de Seguimiento creado para tal fin. Frente a la suscripción de las contrataciones, las SG-GC ha realizado el debido acompañamiento a todas las dependencias solicitantes frente a sus necesidades contractuales solicitadas. Sin embargo, bajo el modelo dinamizado, no han sido solicitadas contrataciones por parte de las dependencias misionales. | Frente al cumplimiento de los Hitos Hito 1: Diseñar Alianza, se puede considerar cumplido en un primer ejercicio, ya que el mecanismo jurídico determinado para cubrir áreas misionales con procesos de contratación específicos ha sido acogido dentro del convenio suscrito. Hito 2: En cuanto a la modificación del manual de contratación, se presenta un documento denominado "Borrador de Manual de Contratación". Aunque este cumple con la finalidad del hito, los demás soportes no permiten identificar el estado actual de revisiòn y/o aprobación de esta nueva propuesta. Por lo tanto, se deberá proporcionar un respaldo documental sobre el avance en este hito. Hito 3: No reporta. Hito 4: Presenta una ejecución del 30%, lo cual podría equivaler al 100% del hito. No obstante, según lo indicado por la Dirección General, el "modelo de contratación dinamizado" deberá atender otras necesidades de contratación, tales como: contrato de transporte, contratos de arrendamiento, contrato de seguridad y demás contrataciones estratégicas que surjan para la vigencia. Por ello, se sugiere incluir en el cronograma y/o plan de acción del producto un listado del posible número total de acciones en las que se implementará el modelo. Esto permitirá construir un indicador de resultado que mida la eficacia del producto. Es decir, del total de necesidades de contratación, el modelo fue implementado en x número de contratos, lo que permitirá calcular el porcentaje de efectividad. Frente al soporte: El denominado "modelo de contratación dinamizado para la acción humanitaria de búsqueda" fue implementado y utilizado para la consecución de este primer acuerdo y/o convenio con FINDETER, el cual permite la contratación de acciones que, por su naturaleza jurídica, resultan complejas para la UBPD. Esto demuestra la efectividad del esquema diseñado en situaciones donde la aplicación de este convenio resulta procedente. | 70% | Cumple Parcialmente | Hito 1: 20% Hito 2: 15% Hito 3: 5% Hito 4: 15% Total acumulado: 55% | En el tercer bimestre del 2024, el Modelo de contratación dinamizado para la acción humanitaria de búsqueda tuvo grandes avances como: 1. Consolidación de la versión final del nuevo Manual de Contratación 2. Primera sesión del Comité de Seguimiento con nuestro aliado estratégico Findeter. En dicho comité se estableció La Escombrera - Comuna 12 para comenzar la intervención del mismo. Igualmente, se autorizó dar inicio al proceso de contratación para iniciar acciones de intervención de escenarios complejos (incluye la Escombrera). Lo que permitirá iniciar operaciones logísticas en el próximo bimestre. 3. La suscripción de contratos de Gestión Administrativa con planes piloto como Coworking, Vigilancia y Transporte. | El modelo ha avanzado considerablemente, cumpliendo con la firma de alianzas y la consolidación del Manual de Contratación. El desarrollo de acciones logísticas y la suscripción de contrataciones muestran un progreso significativo, aunque todavía queda trabajo pendiente para completar el hito 3. El hito 4 es de ejecución permanente durante la vigencia. En resumen el porcentaje de avance acumulado es igual a 55% = 20% (Hito 1) + 15% (Hito 2) + 5% (Hito 3) + 15% (Hito 4). Por lo tanto, la meta del producto según el plan de trabajo establecido, a la fecha se encuentra en estado de cumplimiento. Este análisis demuestra que el equipo de contratación está en camino de cumplir con los objetivos estratégicos planteados para el año 2024, con un enfoque en la mejora continua y la transparencia en los procesos de contratación. Recomendaciones Acelerar el desarrollo de acciones logísticas para cumplir con el 25% restante del hito 3. Se recomienda incluir un cronograma detallado con el número total de acciones en las que se implementará el modelo para medir la efectividad y garantizar la transparencia en la implementación del modelo de contratación dinamizado. Continuar proporcionando respaldo documental detallado para todos los avances, especialmente para el Hito 2 y el progreso de las acciones logísticas. | Alerta:Se debe continuar proporcionando respaldo documental detallado para todos los avances, especialmente para el Hito 2 y el progreso de las acciones logísticas. Se debe incluir un cronograma detallado con el número total de acciones en las que se implementará el modelo para medir la efectividad y garantizar la transparencia en la implementación del modelo de contratación dinamizado. Se debe indicar si la nueva fase de apropiación del modelo en los casos necesarios (Coworking, vigilancia y transporte), supone el diseño de un nuevo modelo dinamizado de contratación o si es una continuación del modelo ya establecido. | 90% | Cumple
NOTA: La calificación final del bimestre contempla 3 categorías: Cumple, Cumple Parcialmente y No Cumple. La calificación se basa en el cumplimiento de las actividades contempladas en el cronograma establecido para la hoja de ruta del producto, aplicables para el periodo. La escala de calificación es: 0% a 69% - No Cumple, 70% a 89% - Cumple Parcialmente, mayor o igual a 90% - Cumple

## Seguimiento Actividades III bim
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2024 V.4
Línea estratégica | Resultados estratégicos |  |  |  | Producto estratégico |  |  |  | Seguimiento III bimestre Producto |  | Actividades clave y fechas |  |  |  |  | Seguimiento II bimestre actividades |  | Seguimiento III bimestre actividades
| Resultados estratégicos | Respuesta a Solicitudes PQB y OCMP | Resultados 2024 | Indicador/Meta proyectada 2024 | No. | Nombre Producto | Meta proyectada 2024 | Área responsable | % Avance Acumulado (con respecto a lo esperado a la fecha) | Estado de Cumplimiento (Cumple >=90%, Cumple Parcialmente entre 70% y 89%, No Cumple <70%) | Nombre Actividades | Área responsable | Área asociada | Fecha inicio | Fecha finalización | Avance cualitativo actividades proyectadas | Observación OAP | Avance cualitativo actividades proyectadas | Observación OAP
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial para la Búsqueda | La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias investigativas y forenses implementadas, en la UBPD agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD | Dignificar a las víctimas y sus familias, debido a que en los PRB se incluyen medidas de participación y acciones afirmativas a las víctimas y sus familias durante el proceso de investigación. | La investigación humanitaria y extrajudicial que realiza UBPD es eficaz a partir de una mejor planeación de las intervenciones que se hacen en territorio | No. de acciones humanitarias que se realizan con base a los lineamientos establecidos. Regionalización y priorización de los planes regionales de búsqueda. No. estrategias de investigación alineadas a las características territoriales del fenómeno de la desaparición Porcentaje de municipios del país incluido en PRB | 1 | Planes regionales de búsqueda formulados | (35) planes regionales de búsqueda formulados con base a los lineamientos de formulación e implementación de los planes regionales de búsqueda | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | 90% | Cumple | Construir los documentos de diagnóstico y proyección de estrategias de los planes regionales de búsqueda para la ejecución de acciones humanitarias y extrajudiciales de acuerdo a los lineamientos propuestos. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | De la formulación de los PRB la SAPL elaboró el diagnóstico y propuesta de estrategias de los siguientes PRB: Bajo Cauca y Valdivia, del Ariguaní al Río Magdalena, Caquetá Centro, Norte del Huila, Occidente de Cundinamarca, Suroeste Antioqueño, Sur de la Guajira y Norte del Cesar, San Jorge Cordobés, Sur de Guaviare, y Área Metropolitana de Cali. | Tal como se indicó en el avance cualitativo del producto, se reporta la formulación de 10 PRB con alcance a las dos primeras fases de la formulación que se encuentran a cargo de la Subdirección de análisis, según el documento de lineamientos de PRB, y que corresponden a: i) Realización del diagnóstico de características de la desaparición y el estado general de la búsqueda, y la ii) Proyección de estrategias. De acuerdo con el documento de hoja de ruta del producto, la etapa del diagnóstico y proyección de estrategias está orientada a comprender las características de la desaparición y el estado general de la búsqueda, con el objetivo de formular estrategias (gestiones claves) de búsqueda conforme las particularidades en cada territorio y que respondan a la búsqueda masiva, en aras de agilizar las acciones humanitarias y extrajudiciales que permita tener resultados efectivos que no solamente responda a casos específicos sino a la mayor cantidad de ellos. Esta actividad es de ejecución permanente durante la vigencia, y en este periodo se evidencia el avance adecuado de la misma. Se dispone de los soportes respectivos de los 10 PRB mencionados que contemplan el desarrollo de las etapas de diagnóstico y proyección de estrategias. | soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1IXFlWGz8fvflkriRzE8lCoBkocEhJa0l De la formulación de los PRB la SAPL elaboró el diagnóstico y propuesta de la estrategias de los siguientes PRB: Alto y medio Atrato, Barranca Región, Duda Guayabero, Norte de Magdalena y Dibulla, Norte del Valle, Pacífico Nariñense, Puertos del Magdalena Medio, Sabanas, San Jorge y Mojana y Sur de Urabá. | En coherencia con el avance reportado en el producto, se indica que durante el bimestre se elaboraron los documentos de diagnóstico y proyección de estrategias de 9 PRB adicionales a los que se reportaron en el periodo anterior. Se adjuntan imágenes del contenido de los 9 documentos correspondientes y los correos mediante los cuales se hizo envió a los GITT de los 9 PRB con su respectivo diagnóstico y proyección de estrategias.
[7 empty] | 100% Hito 1: Regionalización del territorio para el establecimiento de priorización para la elaboración de los planes regionales de búsqueda. Hito 2: Diagnóstico y proyección de estrategias. Hito 3: Estudio de prelación de personas que buscan y de sitios de interés forense correspondientes. Hito 4: Elaboración de planes operativos de búsqueda. Hito 5: seguimiento a los planes operativos. |  |  |  | Realizar la priorización de las acciones humanitarias. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Grupos Internos de Trabajo Territoriales (SGTT), Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Conforme se indica en los Lineamientos, la SALP envío a los GITT los PRB: Bajo Cauca y Valdivia, del Ariguaní al Río Magdalena, Caquetá Centro, Norte del Huila, Occidente de Cundinamarca, Suroeste Antioqueño, Sur de la Guajira y Norte del Cesar, San Jorge Cordobés, Sur de Guaviare y Área Metropolitana de Cali, para la formulación de la priorización de las acciones humanitarias, pues corresponde a los Grupos Internos de Trabajo realizar la labor y en apoyo la DTPRI y la SAPL. De acuerdo con lo definido en los Lineamientos, los Grupos Internos de Trabajo realizan el estudio de prelación de las solicitudes que permita priorizar los casos sin hipótesis de localización a partir de los cuales se deben diseñar las investigaciones humanitarias a desarrollar. Asimismo, realizan el estudio de prelación de los sitios de interés forense, con la asesoría técnica del DTPRI y la SAPL para definir las investigaciones humanitarias que sustentarán las intervenciones forenses. Por tanto, la labor de apoyo tanto de la DTPRI como de la SAPL dependerá del avance en la actividad por parte de los GITT y su cumplimiento en los tiempos dispuestos en el documento de Lineamientos. Los PRB Área Metropolitana de Cali y del Ariguaní al Río Magdalena ya han superado esta fase y fueron enviados a la Subdirección General para su revisión. | Esta actividad es de ejecución permanente durante la vigencia, y en este periodo se hace referencia a la responsabilidad de los Grupos Internos de Trabajo Territorial - GITT en la realización de los estudios de prelación de solicitudes de búsqueda y de sitios de interés forense, con el apoyo de las Dirección Técnica de Prospección y la Subdirección de Análisis. Es importante indicar que el área responsable anexó entre los soportes de este seguimiento, un documento que contiene la descripción general del avance de la hoja de ruta establecida para el desarrollo del producto, en la cual se hace referencia a la emisión de un memorando dirigido a las direcciones y subdirecciones técnicas, coordinaciones regionales, coordinaciones de Grupos Internos de Trabajo Territorial y equipo de prevención y protección, indicando la programación de PRB a formular en el primer y segundo trimestre de 2024, al igual que los insumos requeridos de parte de cada área para la realización de las fases de diagnóstico y proyección de estrategias, y la resolución de inquietudes frente a las demás etapas de la formulación de PRB. Asimismo se reportó evidencia de la realización de dos mesas técnicas con las dependencias citadas en el memorando, para lograr el cumplimiento de lo requerido y avanzar de manera óptima en la labor. | Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1IXFlWGz8fvflkriRzE8lCoBkocEhJa0l Conforme se indica en los Lineamientos, la SALP envío a los GITT los PRB: Alto y Medio Atrato, Barranca Región, Duda Guayabero, Norte de Magdalena y Dibulla, Norte del Valle, Pacífico Nariñense, Puertos del Magdalena Medio, Sabanas, San Jorge y Mojana, Sur de Urabá , para la formulación de la priorización de las acciones humanitarias, pues corresponde a los Grupos Internos de Trabajo realizar la labor y en apoyo la DTPRI y la SAPL. De acuerdo con lo definido en los Lineamientos, los Grupos Internos de Trabajo realizan el estudio de prelación de las solicitudes que permita priorizar los casos sin hipótesis de localización a partir de los cuales se deben diseñar las investigaciones humanitarias a desarrollar. Asimismo, realizan el estudio de prelación de los sitios de interés forense, con la asesoría técnica del DTPRI y la SAPL para definir las investigaciones humanitarias que sustentarán las intervenciones forenses. Por tanto, la labor de apoyo tanto de la DTPRI como de la SAPL dependerá del avance en la actividad por parte de los GITT y su cumplimiento en los tiempos dispuestos en el documento de Lineamientos. El PRB Alto y Medio Atrato, PRB Norte del Valle y el PRB Sabanas, San Jorge y Mojana ya han superado esta fase y fueron enviados a la Subdirección General para su revisión. | En este reporte se reitera lo dicho en el avance del periodo anterior asociado con la responsabilidad de los GITT en la realización de los estudios de prelación asociados a las solicitudes de búsqueda y a los sitios de interés forense, con el fin de establecer la priorización de acciones humanitarias de cada PRB. Sin embargo, es necesario que en próximos reportes se amplíe información relacionada con la forma como se ha llevado a cabo el rol de asesoría técnica a los GITT en esta labor, de parte de la Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda y de la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación - DTPRI.
[11 empty] | Hacer seguimiento a la incorporación de lineamientos de participación y enfoque diferencial en los PRB | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En la formulación de los PRB, en la elaboración del diagnóstico, la SAPL incorpora los enfoques diferenciales con base en el análisis que haga de las condiciones de vulnerabilidad, discriminación y accesibilidad que afectan el goce efectivo de los derechos de las personas que buscan o contribuyen, para establecer acciones afirmativas en el marco del proceso de búsqueda y diferenciales según elementos identitarios. Este producto deviene de información que a la dependencia entregue la DTPCVED. Para el cumplimiento de la labor, mediante memorando UBPD-3-2024-004445 del 18 de marzo de 2024, se solicitó a la DTPCVED y a los GITT el análisis de las solicitudes de búsqueda en términos de enfoques diferenciales y grados de avance, cuya entrega debe ser como se indica en el documento de Lineamientos. Los PRB sobre los que se hizo la solicitud para el avance en la formulación son: Bajo Cauca y Valdivia; Barranca Región, Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio; Quindío y Áreas Metropolitanas de Caldas y Risaralda; Sur de Bolívar; Sur de Cesar; Zona Bananera y Dibulla; Sabanas, San Jorge y Mojana; Alto y Medio Atrato; Eje Bananero y Bajo Atrato. Información que fue recibida el 19 de abril, pero que se encuentra en actualización por parte de la Dirección de Participación de las cifras referidas en los documentos que construyeron y en ajustes del contenido enviados, pues no se cuenta con lo propuesto en los Lineamientos. Sobre estos PRB se avanza en la consolidación de los insumos recibidos, pues también se hizo solicitud de información que es de interés para la construcción de los PRB, por medio del mismo memorando, a otras dependencias de la Entidad y que también se encuentra en ajustes para la entrega conforme se solicitó. La información faltante y por ajustar fue requerida mediante correo electrónico por el Subdirector General a los GITT. | Esta actividad es de ejecución permanente durante la vigencia, y en este periodo se hace referencia a la forma como desde las fases iniciales de la formulación de PRB, diagnóstico y proyección de estrategias de búsqueda, se considera la incorporación de enfoques diferenciales y el trabajo conjunto con la Dirección de Participación mediante la entrega de información insumo por parte de esta área, así como su verificación a la información entregada por los GITT asociada con el análisis de las solicitudes de búsqueda en términos de enfoques diferenciales y grados de avance. | Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1IXFlWGz8fvflkriRzE8lCoBkocEhJa0l En la formulación de los PRB, en la elaboración del diagnóstico, la SAPL incorpora los enfoques diferenciales con base en el análisis que haga de las condiciones de vulnerabilidad, discriminación y accesibilidad que afectan el goce efectivo de los derechos de las personas que buscan o contribuyen, para establecer acciones afirmativas en el marco del proceso de búsqueda y diferenciales según elementos identitarios. Este producto deviene de información que a la dependencia entregue la DTPCVED. Para el cumplimiento de la labor, mediante memorando UBPD-3-2024-004445 del 18 de marzo de 2024, se solicitó a la DTPCVED y a los GITT el análisis de las solicitudes de búsqueda en términos de enfoques diferenciales y grados de avance, cuya entrega debe ser como se indica en el documento de Lineamientos. Los PRB sobre los que se hizo la solicitud para el avance en la formulación son: Carare Opón, Atlántico – Río Magdalena, Alto Sinú, Bogotá, Centro del Cesar, Norte de Urabá, Norte de Antioquia, Nordeste, Nus y Río Porce, Norte del Valle, Área Metropolitana de Bucaramanga – Soto Norte y Pacífico Nariñense. Información que fue recibida el 26 de abril, pero que se encuentra en actualización por parte de la Dirección de Participación de las cifras referidas en los documentos que construyeron y en ajustes del contenido enviados, pues no se cuenta con lo propuesto en los Lineamientos. Sobre estos PRB se avanza en la consolidación de los insumos recibidos, pues también se hizo solicitud de información que es de interés para la construcción de los PRB, por medio del mismo memorando, a otras dependencias de la Entidad y que también se encuentra en ajustes para la entrega conforme se solicitó. La información faltante y por ajustar fue requerida mediante correo electrónico por el subdirector General a los GITT. | El área responsable informa que en la elaboración del diagnóstico de los PRB se recibió como insumo de la Dirección Técnica de Participación la información asociada con el análisis de las solicitudes de búsqueda en términos de enfoques diferenciales y grados de avance, en la fecha indicada en el memorando UBPD-3-2024-004445 del 18 de marzo de 2024.
[11 empty] | Elaborar y realizar seguimiento a los planes operativos de búsqueda y de los Planes regionales de Búsqueda | Oficina Asesora de Planeación SGTT (GITT) | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SAPLB: De acuerdo a lo definido en los Lineamientos, los planes operativos de cada PRB son elaborados por los GITT con el apoyo técnico de la OAP, pues a través de los planes operativos es que los equipos en el territorio definen las metas, actividades, tiempos y responsables que permiten avanzar de manera efectiva y ordenada en la búsqueda. En lo referido al seguimiento y monitoreo, en el documento de Lineamientos se dispone que la OAP en articulación con la SGTT realiza el seguimiento y monitoreo al avance de los PRB a través del reporte que los GITT realizan de su Plan de Acción Territorial, instrumento que contiene la alineación entre la planeación estratégica institucional y la planeación operativa de la búsqueda. En ese sentido, desde la SAPL no es posible elaborar y realizar el seguimiento a los planes operativos, en consideración a que esta dependencia no participa en su formulación, ni tampoco puede realizar el seguimiento, por cuanto no cuenta con los mecanismos para hacerlo particularmente porque no decide sobre las acciones que definan y ejecutan los GITT de acuerdo a su planeación y metas, ni tampoco participa en las acciones que se desarrollen en el territorio. Si bien entre dependencias se trabaja de manera conjunta en la formulación del PRB no implica que las mismas deban al mismo tiempo incluirse dentro de todas las activadas que son propias del territorio. Se sugiere entonces, que esta actividad de seguimiento en la elaboración de los planes operativos se encuentre a cargo de la SGTT, dependencia de la que hacen parte los GITT. OAP: El Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la Planificación para la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial fue diseñado e implementado para recopilar información trimestral por PRB. Este sistema está compuesto por una batería de 64 indicadores, tanto de gestión como de resultado, los cuales permiten revisar el avance cualitativo y cuantitativo en el diseño e implementación de los PRB, utilizando la información suministrada por los GITT y las áreas misionales. El esquema fue presentado a los GITT mediante reuniones virtuales por el equipo de la OAP a las 28 oficinas territoriales que tienen a cargo los 92 PRB que se espera formular paulatinamente de acuerdo con la priorización establecida en el documento de Lineamientos para la formulación de PRB. Se realizó solicitud de reporte de seguimiento correspondiente al primer trimestre, el cual fue remitido por los 28 GITT durante el mes de abril. Este reporte se encuentra en etapa de análisis y se han identificado dificultades en el mismo asociadas con: i)Información faltante: En el análisis preliminar Se detectó la ausencia de datos en las casillas de línea base y una construcción deficiente de metas. ii)Inconsistencia de Información: Se evidenciaron inconsistencias en la información técnica. Para resolver estas dificultades se han iniciado reuniones con las oficinas misionales con el fin de cruzar la información y asegurar que esté ajustada en los siguientes reportes. | Como parte de la labor de seguimiento a la planeación operativa de los PRB por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se ha evidenciado la falta de información confiable para el establecimiento de líneas bases y metas. Se ha identificado que la realización de estudios de prelación por parte de los GITT no cuenta con suficiente información para ser adelantada. Por ejemplo, las variables del registro de solicitudes de búsqueda son de baja calidad. Por lo anterior, se sugiere que la Subdirección de Análisis de Planeación y Localización para la búsqueda - SAPLB, defina qué medidas se deben aplicar en caso de que los GITT no tengan disponibles los insumos para realizar la etapa de priorización de solicitudes de búsqueda y de sitios de interés forense, requerida para la culminación de la formulación de un PRB. | OAP: Se consolidó la información y se realizaron reuniones de retroalimentación con áreas misionales y GITT. A partir del reporte de avance del primer trimestre realizado por los GITT, se hizo el análisis de información y se reestructuró la matriz para darle una lógica a su lectura. Se incluyó una pestaña de definiciones de indicadores y responsables, una de definiciones asociadas a conceptos clave para la entidad. De igual forma, se preparó un tablero de control con el avance de los indicadores reportados por PRB https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWFmYWI0ZGEtODNkNy00OGM2LWFiZGQtMmVmNGIzOTAwNzhmIiwidCI6IjQ3NDIzNTc2LWExZmEtNDc5MC05YTNkLTE5OWRkNTQzMGVhNCJ9 que fue construido a partir de la información entregada por los GITT en el primer trimestre y la revisión de la información disponible en los diversos instrumentos de recolección de información con los que cuenta la Unidad. El tablero se constituye en un instrumento de consulta que permite una lectura de las acciones realizadas por los GITT frente a cada PRB desde diferentes perspectivas: i. Detalle PRB, ii. Línea Base, iii. Líneas estratégicas, iv. Productos, v. Indicadores. Esta primera versión del Tablero de Control está sujeta a mejora de acuerdo con la evolución que se tenga en el reporte de información por parte de los GITT. En el mes de junio se solicitó a los GITT el reporte de seguimiento de los planes operativos de PRB correspondiente al segundo trimestre de 2024. | Según el reporte se ha dado continuidad al seguimiento a la planeación operativa de los PRB, realizando la revisión y análisis del primer reporte elaborado por los GITT responsables. A partir de dicho análisis se ha complementado la herramienta diseñada para la recolección de la información buscando generar más claridad al momento del diligenciamiento. Se indica el diseño de un tablero de control y la construcción de cruces de información de algunas de las metas programadas por PRB con datos provistos por el nivel central en cuanto a acciones humanitarias de prospección, recuperación e identificación. Se destaca la retroalimentación realizada a los GITT sobre al tablero de control diseñado y el estado de avance que se obtuvo a partir de la información entregada por dichos equipos de trabajo. Es necesario continuar revisando con las áreas misionales en el nivel central las acciones que deben llevar a cabo para mejorar la calidad de la información disponible para que los GITT puedan realizar estudios de prelación y también establecer de forma adecuada las respectivas metas por PRB.
|  | Encontrar y recuperar a las personas, ya que el Plan de fortalecimiento del componente forense y las acciones de prospección contribuyen a una búsqueda más efectiva. | Servidores públicos de la entidad cuentan con capacidades y competencias para la comprensión y apropiación de procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y verificación de identidad en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. (personas encontradas con vida y personas halladas sin vida) | No. servidores de la UBPD con perfil forense que mejoran sus capacidades y competencias para la comprensión de procesos forenses No. de muestras biológicas tomadas por la UBPD ingresadas al BPGD que cumplen con criterios de calidad | 2 | Plan de fortalecimiento de la calidad del componente forense en la IHE y las acciones de prospección y recuperación en terreno (Dirigido a los GITT) | (1) Plan de fortalecimiento de la calidad del componente forense ejecutado | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 88% | Cumple Parcialmente | Elaborar documentación metodológica que soporte las acciones humanitarias de prospección, recuperación e identificación a partir de un diagnóstico de las necesidades de actualización | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Durante el segundo bimestre de la vigencia, la DTPRI como parte de la documentación metodológica y mediante el memorando interno UBPD-3-2024-004095 socializó la “Actualización de los criterios técnicos para establecer si un cadáver debe ser recuperado por la UBPD y enviado al INMLCF” en el marco de las acciones adelantadas en los cementerios del país en la implementación de las acciones humanitarias de recuperación de cuerpos y en el marco del relacionamiento con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), socializó mediante el memorando UBPD-3-2024-004093 la estructura del código establecido para la radicación de los cuerpos recuperados por la UBPD y entregados al INMLCF para su abordaje. Lo anterior, con el propósito de mantener la unicidad en la radicación de este número en el registro SIRDEC en todas las Unidades Básicas del INMLCF, lo que facilita la ubicación de los casos y el seguimiento al proceso de identificación de los cuerpos. | El reporte de avance hace referencia a la elaboración de criterios técnicos socializados mediante memorando a los GITT y a los equipos forenses territoriales y del nivel central: - Actualización de los criterios técnicos para establecer si un cadáver debe ser recuperado por la UBPD y enviado al INMLCF - Estructura del código establecido para la radicación de los cuerpos recuperados por la UBPD y entregados al INMLCF para su abordaje. Se solicita la ampliación de la fecha de ejecución de la actividad, debido a que se encuentra pendiente adelantar otros documentos metodológicos que contribuyan a mejorar la calidad del componente forense en la investigación humanitaria y extrajudicial y en las acciones de prospección y recuperación. | Soporte: Como evidencia se aporta el memorando UBPD-3-2024-004924 y las plantillas anexas. https://drive.google.com/drive/folders/1k4AuGsEs3oK0a_KEvwVt0yzDNSNvmgDC Durante el tercer bimestre de la vigencia, la DTPRI como parte de la documentación metodológica elaboró en conjunto con la SGTT los lineamientos para el envío de Memorandos y solicitudes dirigidas al INMLCF y plantillas correspondientes respecto a la coordinación interinstitucional para la recepción de cuerpos a recuperar por parte de UBPD, entrega de evidencias físicas para análisis forense, solicitud de certificados de defunción de cuerpos o documento de enmienda del certificado de defunción, solicitud de entrega de cuerpos para entrega digna y procesamiento de muestras de familiares. Dicho lineamiento será socializado en el mes de julio mediante memorando interno UBPD-3-2024-004924 el cual se encuentra en proceso de aprobación por parte del subdirector General Técnico y Territorial. | El reporte da cuenta de la preparación de nuevos lineamientos internos asociados con el relacionamiento con INMLCF para distintos temas asociados con cuerpos recuperados así como evidencias físicas para análisis forense, certificados de defunción de cuerpos, solicitud de entrega de cuerpos para entrega digna y procesamiento de muestras de familiares.
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Elaborar documentación metodológica Hito 2: 20% Definir secuencia de acciones Hito 3: 60% Actualizar a funcionarios en procedimientos |  |  |  | Definir la secuencia eficiente de acciones de trabajo interdisciplinario en terreno | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-07-31 | La DTPRI elaboró un documento con la estructura de la línea técnica forense para atender el despliegue territorial implementado en la vigencia 2024, el cual implica la articulación y participación de coordinadores regionales, coordinadores territoriales, antropólogos élites, líderes, profesionales y sus respectivos equipos forenses, junto con la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación en nivel central con el fin de:  Asegurar la correcta implementación de los procedimientos forenses vigentes, a partir de la definición de los alcances y responsabilidades para cada uno de los perfiles que conforman el equipo forense.  Determinar el alcance y responsabilidades de los equipos forenses de nivel central.  Establecer el alcance de cada uno de los roles que componen los equipos forenses a nivel territorial. (Antropólogo Élite, Antropólogo Líder Especialista, Antropólogo profesional con experiencia y Antropólogo profesional sin experiencia). Este documento se encuentra en revisión por parte del Director Técnico de Prospección, Recuperación e Identificación y se espera socializar en el tercer bimestre de la vigencia. | El reporte de avance da cuenta de la definición de la estructura de la línea técnica forense para atender el despliegue territorial implementado en la vigencia 2024. Se trata de un documento que contempla el flujo de procesos y procedimientos vigentes en el sistema de gestión de la UBPD en cuanto a las acciones humanitarias de prospección y recuperación, y define las responsabilidades del equipo forense del territorio y del nivel central. El documento se encuentra en revisión para aprobación y posterior socialización a los GITT y equipos forenses del nivel central y territorial, en conjunto con los procedimientos, guías, instructivos y formatos actualizados del proceso. | Soporte: Como evidencia se aporta documento: Productos Estratégicos Plan de acción 2024 - Flujo de Proceso Línea Técnica Despliegue Territorial https://drive.google.com/drive/folders/1k4AuGsEs3oK0a_KEvwVt0yzDNSNvmgDC Una vez el director técnico de prospección, recuperación e identificación revisa el documento con la estructura de la línea técnica forense a partir del despliegue territorial implementado en la vigencia 2024, el cual implica la articulación y participación de coordinadores regionales, coordinadores territoriales, antropólogos élites, líderes, profesionales y sus respectivos equipos forenses, junto con la DTPRI, solicitó algunos ajustes conforme el funcionamiento actual de los procedimientos. Se espera contar con la versión final del documento y realizar su respectiva socialización en el mes de julio 2024. | En el avance se reporta continuidad en la revisión de la estructura de la línea técnica forense construida desde el periodo pasado, y la identificación de ajustes finales en coherencia con la reciente actualización de la documentación de procesos de la UBPD. Este documento debe ser concluido y socializado lo más pronto posible para permitir iniciar su implementación en lo que resta de la vigencia.
[11 empty] | Actualizar a los servidores públicos del territorio y del nivel central en los procedimientos y guías vigentes relacionadas con acciones humanitarias de prospección, recuperación e identificación | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Durante el segundo bimestre de la vigencia, la DTPRI realizó la revisión y la actualización del listado maestro de documentos que hacen parte del sistema de gestión de la UBPD en articulación con la OAP y con el nuevo modelo de operación por procesos. Se revisaron 113 documentos que hacían parte del proceso misional de implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales, integrando procesos misionales, actualizando formatos, eliminando los que no se encuentran en uso a partir de la integración y creando las nuevas guías y lineamientos. Estamos a la espera de la aprobación final por parte de la SGTT para que se realice la respectiva socialización de los documentos. | Se informa acerca del estado de avance en la revisión y actualización de los 113 documentos asociados a la implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de prospección, recuperación e identificación que comprenden procedimientos, formatos, guías e instructivos, los cuales serán objeto de socialización a los GITT y los equipos forenses territoriales y del nivel central. Esta actividad se encuentra programada para ser ejecutada durante el resto de la vigencia. | Soporte: Como evidencia se aporta documento: IAH-PR-012 V1 Prospección, recuperación, seguimiento a la identificación y entrega digna y soportes de las capacitaciones realizadas durante mayo y junio. https://drive.google.com/drive/folders/1k4AuGsEs3oK0a_KEvwVt0yzDNSNvmgDC Durante el tercer bimestre de la vigencia la DTPRI realizó ajustes solicitados por el Subdirector General Técnico y Territorial al procedimiento IAH-PR-012 V1 Prospección, recuperación, seguimiento a la identificación y entrega digna y a sus respectivos formatos. Procedimiento que ya fue aprobado por la SGTT y estamos a la espera de que la OAP realice la respectiva socialización. Sin embargo, la DTPRI adelanto espacios de capacitación con los topógrafos y asistentes forenses de territorio para dar la línea técnica en cada una de estas especialidades. | Se destaca la socialización de la versión vigente del procedimiento IAH-PR-012, con topógrafos y asistentes forenses presentes los territorios. Sin embargo, considerando que la actividad hace referencia a la actualización de servidores y colaboradores del nivel central y territorial en procedimientos, guías y lineamientos vigentes aplicables a las acciones humanitarias de prospección, recuperación e identificación, es necesario que en el próximo reporte se haga referencia al plan de capacitación diseñado para el nivel central y territorial, y los respectivos avances alcanzados a la fecha, teniendo en cuenta que queda poco tiempo de la vigencia para adelantar esta tarea que es clave para dar cumplimiento a la meta y al resultado establecido.
|  | Mejorar los tiempos de la búsqueda, ya que el seguimiento permitirá evaluar y mejorar la eficiencia en la implementación de los planes. | Incremento en el abordaje de lugares a campo abierto y en cementerios: Nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD para agilizar e impulsar procesos de búsqueda. | No. Cuerpos recuperados por la UBPD No. Cuerpos recuperados por la UBPD asociados a PRB No. de lugares de interés forense incluidos en el RNFCIS No. de lugares referidos No. de lugares presuntos No. de lugares confirmados No. de lugares descartados No. de lugares de interés forense que son intervenidos con una acción de prospección asociados a cada PRB No. de lugares de interés forense que son intervenidos con una acción de recuperación asociados a cada PRB | 3 | Seguimiento a los Planes de intervención de sitios de interés forense priorizados por los GITT | Planes de intervención incorporan criterios de priorización | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 67% | No cumple | Verificar que los planes priorizados de intervención incluyan los criterios de priorización establecidos en la documentación metodológica elaborada para la intervención de sitios de interés forense | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Como parte del seguimiento a los Planes de intervención de sitios de interés forense y producto de la validación conjunta entre el antropólogo Elite de cada regional en coordinación con los Gerentes Regionales, Coordinadores de los GITT y los Antropólogos Elite de nivel central (para las misiones donde solicitan apoyo); se realizó el monitoreo a los criterios para la aprobación e implementación de las acciones humanitarias de prospección y fines de recuperación, la DTPRI emitió en articulación y apoyo de la Oficina Asesora Jurídica 54 memorandos de acceso a lugares (19 durante el primer bimestre y 35 en el segundo bimestre de la vigencia 2024). | Se describe la gestión correspondiente al monitoreo de los criterios para la aprobación e implementación de los planes de intervención forense. Se evidencia la matriz de lugares a intervenir por parte de los GITT, donde se identifican los 351 lugares proyectados a intervenir en la vigencia, entre campo abierto y cementerios. Asimismo, se evidencia el listado de autorizaciones de acceso a lugares que han sido emitidas para la realización de las misiones humanitarias en el primer y segundo bimestre. Se solicita que en próximos reportes se haga referencia a la forma como se realiza el seguimiento de los planes de intervención y se amplíe información frente a la articulación de los planes de trabajo de intervención de lugares, los PRB y el PNB. Se deben ajustar fechas de las actividades 1 y 2, en coherencia con el cronograma de trabajo de la hoja de ruta del producto. | Como parte del seguimiento a los Planes de intervención de sitios de interés forense y producto de la validación conjunta entre el antropólogo Elite de cada regional en coordinación con los Gerentes Regionales, Coordinadores de los GITT y los Antropólogos Elite de nivel central (para las misiones donde solicitan apoyo); se realizó el monitoreo a los criterios para la aprobación e implementación de las acciones humanitarias de prospección y fines de recuperación, la DTPRI emitió en articulación y apoyo de la Oficina Asesora Jurídica 29 memorandos de acceso a lugares en el tercer bimestre de la vigencia 2024. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1fiiY84Qbh5p7rmzqQ9kuXp9R4mN2alLN Como evidencia se aporta la Matriz estado actos administrativos acceso a lugares enero a junio 2024 | Si bien el avance presentado hace referencia a la continuidad en la emisión de memorandos de autorización de acceso a lugares con base en la verificación de criterios de priorización en los planes de intervención forense, hace falta clarificar cómo se realiza esta verificación y si existe un documento o guía que contenga dichos criterios y los roles. En el cronograma de la hoja de ruta del producto se programaron actividades asociadas con la elaboración e implementación de la ficha técnica de evaluación por pares para la revisión de los Planes operativos antropológicos forenses, informes técnicos forenses de prospección y recuperación, reportes de prospección y seguimiento al flujo de procesos, a lo cual se debe hacer referencia en próximos reportes.
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Verificar inclusión de criterios en los planes de trabajo Hito 2: 20% Validar articulación de planes Hito 3: 60% Solicitar ajustes y realizar seguimiento |  |  |  | Validar la articulación de los planes de trabajo de intervención de lugares de interés forenses con las líneas estratégicas de priorización de planes regionales de búsqueda y plan nacional de búsqueda. | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Como parte de la articulación de los planes de trabajo de intervención de lugares de interés forense, se realizaron 84 misiones (19 durante el primer bimestre y 65 en el segundo bimestre de la vigencia 2024) con acciones de prospección intrusiva, no intrusiva y de recuperación de cuerpos las cuales dieron como resultado: 533 prospecciones, 245 acciones de recuperación y 232 cuerpos recuperados. |  | Como parte de la articulación de los planes de trabajo de intervención de lugares de interés forense, la DTPRI realiza monitoreo a los criterios de priorización para que vayan en línea con los PRB priorizados y dar aprobación a la implementación de las acciones humanitarias de prospección y fines de recuperación. En total se realizaron 70 misiones con acciones de prospección intrusiva, no intrusiva y de recuperación de cuerpos las cuales dieron como resultado: 469 prospecciones, 297 acciones de recuperación y 150 cuerpos recuperados. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1fiiY84Qbh5p7rmzqQ9kuXp9R4mN2alLN Como evidencia se aporta la matriz de acciones humanitarias de Enero a Junio 2024. | Hace falta hacer referencia al avance en la intervención de los 351 lugares de interés forense establecidos en los planes de intervención forense de los GITT desde el bimestre anterior. Si bien se adjunta una matriz que contiene los datos del número de acciones de prospección, de recuperación y de cuerpos recuperados en 2024, es importante que se complemente este adjunto con una descripción en el seguimiento de esta actividad, de los avances alcanzados o en su defecto se relacionen las dificultades que se han presentado en esta gestión.
[11 empty] | Realizar solicitudes de ajustes a los Planes de intervención priorizados a nivel territorial y realizar seguimiento | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Durante el período reportado no se presentaron ajustes a los planes de intervención, sin embargo la DTPRI solicito a los equipos forenses de los GITT los planes de intervención forense con las acciones humanitarias de prospección y recuperación en cementerios y campo abierto que tienen proyectado intervenir para o que resta de la vigencia 2024 (mayo a diciembre); como resultado se tiene estimado intervenir un total de 351 lugares, de los cuales 260 se encuentran en campo abierto y 91 en cementerios, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Cesar, Caquetá, Huila, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Meta, Casanare, Arauca, Cundinamarca, Risaralda. |  | Como parte del seguimiento a los planes de intervención forense, la DTPRI solicitó hacer diferentes ajustes en los informes narrativos y planes metodológicos forenses relacionados con: 1. La necesidad de ahondar en aspectos relevantes para la IHE que redundarían en el proceso de identificación en el caso de encontrarse los cuerpos. 2. La falta de información acerca de la ubicación de las áreas de interés lo cual sería importante precisar para tener mejores probabilidades de hallazgo (campo abierto). 3. En los informes narrativos no se observa una articulación entre los líderes forenses, antropólogos profesionales y los investigadores que construyen estos documentos. Principalmente en la acotación de los sitios de interés forense. 4. En los PMF no se observa una articulación entre el antropólogo profesional y el líder o élite de la misión, en cuanto a los asuntos metodológicos. 5. La solicitud de revisión está llegando con urgencia en el sentido de fijar fechas de ingreso al territorio sin tener en cuenta todos los trámites administrativos que el acceso a lugares acarrea. Así, cuando hay la orden de 'priorizar' un acceso, los otros quedan rezagados. Una vez los equipos forenses de territorio realizan los ajustes correspondientes, la DTPRI da continuidad a la autorización del acceso a lugar respectivo. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1fiiY84Qbh5p7rmzqQ9kuXp9R4mN2alLN Como evidencia se aporta la matriz de seguimiento y control de acceso a lugares DTPRI. | Se reitera la observación realizada en el bimestre anterior de hacer referencia a la forma como se realiza el seguimiento de los planes de intervención, los roles que intervienen, y se amplíe información sobre la articulación de los planes de trabajo de intervención de lugares, los PRB y el PNB. En próximos reportes se deben adjuntar evidencias de la solicitud realizada a los GITT (correos, memorandos) para el ajuste de sus planes de intervención de lugares.
|  | Mayor y más rápida identificación, ya que la estrategia se enfoca en mejorar los procesos de identificación de personas desaparecidas. | Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa del proceso de identificación humana e Impulso al Proceso de Identificación de Cadáveres No Identificados (CNI), en coordinación con el INMLCF. | No. de cuerpos recuperados por otras entidades con verificación de identidad No de personas halladas con vida con verificación de identidad No de acciones de orientación de casos adelantados por los GITT No. de orientaciones brindadas a la IHE de los GITT para los casos de cuerpos que se encuentran en INMLCF con identificación No. de cuerpos que cuentan con verificación de correspondencia de identificación post mortem No de casos de cuerpos no identificados con análisis integral | 4 | Estrategia para la optimización de los procesos de identificación de personas dadas por desaparecidas (impulso) | (1) Estrategia para la optimización de los procesos de identificación de personas dadas por desaparecidas (impulso) actualizada e implementada | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 95% | Cumple | Realizar seguimiento a la implementación del Megaproyecto Integral para el impulso a la identificación de cadáveres con el INMLCF | Subdirección General Técnica y Territorial | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Como parte de los avances del Megaproyecto para fortalecimiento a la estrategia de impulso a la identificación adelantada entre la UBPD y el INMLCF , durante el período del reporte la SGTT adelantó las siguientes labores: 1. Fortalecimiento SIRDEC: Iniciaron labores lxs tres ingenieros: analista de requerimientos, generador de modelo de datos y analista de pruebas para trabajar: - Requerimientos frente a continuar armonizando la información de cadáveres recuperados, entregados, abordados e identificados (base unificada). Inclusión de la misma en BUSQUEMOS y SIRDEC - Armonización de las bases del Proyecto de Impulso que permitan la consulta nacional de las acciones realizadas para el seguimiento, gestión y ejecución de las acciones que impulsan la completitud de los casos y aportan a agilizar la identificación. - Apoyar la implementación de la metodología para corregir las duplicidades generadas en el cargue masivo en el Capítulo Especial del SIRDEC - Continuar ajustando el módulo de Cadáveres y Tomas de Muestras de BUSQUEMOS y SIRDEC - Apoyar el proyecto de inteligencia artificial frente a la vinculación de imágenes de los desaparecidos con las que cuenta el INMLCF en SIRDEC con las PDD del universo - Nuevo modelo de datos para actualizar las cargas masivas en el universo de PDD En el mes de abril, se realizó la solicitud de contratación del Ingeniero que apoye el desarrollo que permita la interoperabilidad y modificaciones requeridas para los Módulos de Cadáveres y Desaparecidos del SIRDEC y Capítulo Especial, en el lenguaje de programación JAVA. 2. Dactiloscopia: Necrodactilias: La SGTT adelantó labores administrativas con la elaboración de estudios previos y contratación de tres profesionales para realizar las actividades necesarias. 3. Genética: Lxs genetistas de la UBPD ya se encuentran en comisión de servicios de lunes a jueves y se encuentran desarrollando labores en el INMLCF. Cuentan con usuario SIRDEC, acceso a SIFMELCO, incluyendo módulo de genética que permite la consulta a nivel nacional, la consulta en CODIS y el perfil de perito revisor. Se cuenta con Contrato de Comodato, sin embargo, es necesario ajustarlo para incluir el estereomicroscopio que entregó la GIZ al INMLCF, a partir de las gestiones realizadas por la Oficina de Cooperación de la UBPD. 4. Abordaje integral de los CNI: Lxs Ingenierxs contratados por la sublínea SIRDEC apoyarán el fortalecimiento de esta base para facilitar el seguimiento, su diligenciamiento y la generación de datos útiles para la priorización del abordaje y dar cuenta de los avances. | Esta actividad es de carácter permanente durante la vigencia. A la fecha se presentan los avances en la implementación del megaproyecto integral con el INMLCF, de acuerdo con los 4 ítems que lo componen: fortalecimiento del SIRDEC, dactiloscopia, genética y abordaje de cuerpos no identificados. Los avances están relacionados con la contratación del personal requerido para ejecutar las acciones del megaproyecto y con las comisiones otorgadas a funcionarios de la UBPD para avanzar en el trabajo de identificación en INMLCF. | Soporte: Como evidencia se aporta documento de Seguimiento Estrategia de Impulso a la identificación CNI Mayo y Junio 2024, Gestión de casos Genética UBPD-INMLCF, e Informe 3 de actividades Genetistas INMLCF 2024-05 y 06 https://drive.google.com/drive/folders/1D2Zxk2XOLpUXJoa3WJDFDuh2CjrE_8nS Como parte de los avances del Megaproyecto para fortalecimiento a la estrategia de impulso a la identificación adelantada entre la UBPD y el INMLCF , durante el período del reporte la SGTT adelanto las siguientes labores: Fortalecimiento SIRDEC: En el mes de mayo se completó el equipo de cuatro ingenieros que se encuentran fortaleciendo el Capítulo Especial y ampliando el proceso de interoperabilidad entre el INMLCF y la UBPD: analista de requerimientos, analista de datos, analista de pruebas y Desarrollador JAVA2. En el mes de mayo se contrataron a 7 profesionales que se encargará de realizar los cruces técnicos y referenciales entre el Módulo de Desaparecidos y el Módulo de Cadáveres de SIRDEC con el fin de aportar a la orientación de identidades y proponer posibles cadáveres candidatos que pueden corresponder a personas desaparecidas. Los contratistas estarán ubicados en las Regionales Bogotá (en la ciudad de Bogotá), Noroccidente (Medellín), Nororiente (Bucaramanga), Norte (Barranquilla), Occidente (Pereira), Sur (Neiva), SurOccidente (Cali). La Regional Oriente (Villavicencio). En el mes de junio se contrataron 8 técnicos/as, tecnólogos/as que se encargarán de depurar los datos ingresados al SIRDEC para asegurar la calidad de los mismos y su veracidad, gestionar la documentación faltante para asegurar la completitud de los casos y de los expedientes; además, en caso de identificarse casos anteriores al 1 de enero de 1997, crear el retrospectivo. Los contratistas estarán ubicados en las Regionales Bogotá (en la ciudad de Bogotá), Noroccidente (Medellín), Nororiente (Bucaramanga), Norte (Barranquilla), Occidente (Pereira), Sur (Neiva), SurOccidente (Cali). La Regional Oriente (Villavicencio). De igual forma, se contrató a la profesional de la Regional Oriente que apoyará las actividades de cruces referenciales y técnicos que estaba pendiente de contratar. Dactiloscopia: Se encuentran contratadas las tres tecnólogas en criminalística que continuarán con la labor de sistematizar, analizar y procesar los datos biográficos de las necrodactilias, escanear y mejorar las impresiones dactilares, así como relacionarlas a los casos ya existentes e incluirlas al retrospectivo creado en el SIRDEC. Por otra parte, apoyarán la sistematización y mejoramiento de las necrodactilias que puedan ubicarse a partir de las solicitudes realizadas previamente en el marco del Proyecto de Impulso (resultado de su reactivación). De igual manera, las necesidades que se deriven de la estrategia de abordaje integral y las acciones desarrolladas por los equipos interdisciplinarios de la UBPD y el INMLCF. Con corte 31 de mayo, se habían procesado un total de 8 cajas (contando 4 cajas de 2023) lo que representa 1.060 necrodactilias. En el mes de mayo se contrató el dactiloscopista que se encargará de reforzar y procesar las imágenes de las necrodactilias remitidas para su respectivo análisis y elaborar los informes de los resultados obtenidos. Este dactiloscopista cuenta con el curso de la Escuela de la Policía Nacional, tal como lo solicitó la SSF. 3. Genética: Lxs genetistas de la UBPD ya se encuentran en comisión de servicios de lunes a jueves y se encuentran desarrollando labores en el INMLCF. Cuentan con usuario SIRDEC, acceso a SIFMELCO, incluyendo módulo de genética que permite la consulta a nivel nacional, la consulta en CODIS y el perfil de perito revisor. En el marco de esta línea no se realizarán contrataciones. 4. Abordaje integral de los CNI: El Equipo Forense Interdisciplinario de la UBPD cuenta con el re entrenamiento y ha iniciado actividades en el INMLCF relacionadas con el abordaje integral de los CNI. Ambas instituciones se encuentran trabajando y alimentando la base de datos unificada de cadáveres recuperados, entregados, abordados e identificados. Esta base está facilitando la priorización del abordaje integral, por regionales. En el mes de junio fue contratada la médica forense que se encargará, de igual manera, de integrar el equipo interdisciplinario que se encuentra abordando los cuerpos y cadáveres | Esta actividad es de carácter permanente durante la vigencia. Se ha dado continuidad a los procesos de contratación asociados al megaproyecto con INMLCF pero es importante que en próximos reportes se de cuenta de los avances alcanzados en cada componente del proyecto haciendo referencia a su impacto en cuanto al resultado esperado asociado con el incremento de la capacidad técnica y operativa del proceso de identificación humana e impulso al proceso de identificación de cadáveres no Identificados (CNI)
[11 empty] | Realizar el Abordaje interdisciplinario forense de cadáveres esqueletizados recuperados por la UBPD. | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Como parte del proyecto para el fortalecimiento a la estrategia de impulso a la identificación adelantada entre la UBPD y el INMLCF, se encuentra la línea de acción de Abordaje Integral de los CNI, la cual tiene como objetivo: Contar con un espacio multipropósito que permita el abordaje integral de los cuerpos recuperados, en cada una de las fases que comprenden este análisis, agilizar los procesos que se realizan en el marco de la estrategia de impulso a la identificación de cadáveres en condición de no identificados liderada por la UBPD y el INMLCF, garantizar la custodia de los cuerpos en condiciones dignas y adecuadas para su preservación, así como de las evidencias y elementos materiales probatorios asociados a los mismos. Para tal fin, se están realizando las gestiones necesarias para la designación de un bien inmueble tipo bodega. La DTPRI en articulación con Cooperación Internacional adelantaron labores administrativas para la contratación (por medio de La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID con Chemonics International para la implementación del Programa de Justicia Inclusiva) de dos asesores en antropología forense para la realización de abordaje integral de CNI y verificación de correspondencia de información post mortem en la ciudad de Bogotá. Durante el segundo bimestre 2024, Se realizó el abordaje forense interdisciplinario (médico, odontológico y antropológico) de doce (12) cadáveres esqueletizados: casos complejos y mezclados, contó con la participación de dos antropólogos contratistas de USAID, cuyos cadáveres fueron asignados para necropsia medicolegal a médico del Grupo Identificación de la UBPD. | Esta actividad es de carácter permanente durante la vigencia. A la fecha se presentan los avances asociados con el abordaje integral de 12 cuerpos, contando con la participación de dos asesores en antropología forense contratados con el apoyo de USAID | Soporte: Como evidencia se aporta : Matriz Estado actual abordaje de casos HSJD, formato informe od laboratorio en blanco, Plantilla Antropología informes UBPD https://drive.google.com/drive/folders/1D2Zxk2XOLpUXJoa3WJDFDuh2CjrE_8nS Durante el tercer bimestre 2024, Se realizó el abordaje forense interdisciplinario (médico, odontológico y antropológico) de siete (7) cadáveres esqueletizados: El análisis forense de estos casos complejos y mezclados, contó con la participación de dos antropólogos contratistas de USAID, cuyos cadáveres fueron asignados para necropsia medicolegal a médico asignado de la UBPD. Los expertos peritos de la UBPD (medicina, odontología y antropología) con la participación de los dos antropólogos contratistas de USAID, generaron los respectivos informes de abordaje forense de casos, con los formatos creados e implementados para cada una de las especialidades: 12 informes de antropología forense 6 informes de odontología 7 Informes Necropsia Forense (los cuales se encuentran en revisión por par) | Esta actividad es de carácter permanente durante la vigencia. En el periodo se presentan los avances asociados con el abordaje integral de 7 cuerpos, contando con la participación de dos asesores en antropología forense contratados con el apoyo de USAID
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Iniciar seguimiento al megaproyecto Hito 2: 20% Iniciar abordaje multidisciplinario Hito 3: 20% Iniciar proceso de verificación de identidad Hito 4: 20% Apoyar técnicamente al INMLCF Hito 5: 20% Implementar guía |  |  |  | Realizar plan de verificación de identidad de personas halladas con vida | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | El equipo de identificación retroalimentó la propuesta: IAH-PR-008 V1 Contacto con personas encontrada con vida, con el propósito de actualizar lineamientos relacionados al restablecimiento de contacto entre las PEV y sus familiares. Apoyo en la construcción y revisión del Reporte de lo Acaecido a persona hallada viva - Álvaro Humberto Coronel Martínez. Reencuentro en Madrid/Cundinamarca - GITT Bogotá y Cundinamarca. | Esta actividad se desarrollará de manera permanente durante la vigencia. A la fecha del reporte se cuenta con los avances asociados con la actualización del procedimiento de contacto con personas encontradas con vida. Asimismo se hace referencia a la elaboración del informe de lo acaecido a una persona hallada con vida. | La DTPRI en articulación con la OAP y las DT crearon y socializaron el Certificado de PDD hallado con vida, documento que hace parte integral del IAH-PR-008 V1 Contacto con personas encontrada con vida. Durante el tercer bimestre no se presentaron casos de PEV. Soporte: Como evidencia se aporta el certificado de PDD hallado con vida. https://drive.google.com/drive/folders/1D2Zxk2XOLpUXJoa3WJDFDuh2CjrE_8nS | Se concluyó y socializó el procedimiento IAH-PR-008 Contacto con personas encontradas con vida.
[11 empty] | Apoyar técnicamente al INMLCF en verificaciones de coincidencias del BPGD (Banco de perfiles genéticos de desaparecidos) y gestión de casos. | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se genero Comisiones de servicios de los servidores especialistas en genética de la DTPRI para apoyar el área según las necesidades del laboratorio de genética del INMLCF los siguientes asuntos: 1 Cruces dirigidos en el Banco de Perfiles Genéticos (BPGD) de casos recuperados por la UBPD (orientados o CNI) o de casos con solicitudes de búsqueda de la UBPD. a. Apoyo en la elaboración de informes de genética de cotejos, resultantes del cruce en el BPGD o de cruces dirigidos con perfiles ya ingresados en el banco. b. Apoyo en la creación de grupos familiares en el módulo "Pedigree" de los perfiles ingresados por el INMLCF y otras instituciones. c. Apoyo en la verificación de coincidencias del BPGD De acuerdo a lo anterior, se realizaron las siguientes acciones durante el segundo bimestre: Se realizó 1 solicitud de cruce genético entre muestra de familiares y muestras de los cadáveres, enmarcados en la búsqueda de 3 personas desaparecidas. casos con probable identidad. Se realizó la gestión de 6 coincidencias halladas en el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos (BPGD), de las cuales 3 ya fueron reportadas, una fue una coincidencia al azar y otras 2 se encuentran en proceso de recopilación de información para confirmar la coincidencia. Adicionalmente, se realizaron 3 consultas en SIFMELCO de muestras tomadas y se gestionaron 5 envíos de muestras biológicas de familiares de PDD enviadas al INMLCF con errores en su documentación. | Esta actividad se desarrollará de manera permanente durante la vigencia. Los avances alcanzados corresponden al componente de Genética del megaproyecto de identificación humana en conjunto con INMLCF. Se evidencian avances en el cruce de información que han resultado satisfactorias. | Soporte: Como evidencia se aportan los siguientes documentos: Gestión de casos Genética UBPD-INMLCF, e Informe 3, 4 y 5 de actividades Genetistas INMLCF 2024-05 y 06 https://drive.google.com/drive/folders/1D2Zxk2XOLpUXJoa3WJDFDuh2CjrE_8nS Lxs genetistas de la UBPD realizaron Se realizó la verificación de 25 coincidencias halladas en el BPGD producto de auto búsquedas, de las cuales se descartaron 3 coincidencias, resultado del azar, 3 se habían reportado previamente como casos con identidades orientadas y 19 casos restantes que fueron orientados por el BPGD. Las 19 coincidencias orientadas por el BPGD, se encuentran en los siguientes procesos: 9 familiares con coincidencias, relacionadas a 8 cuerpos: Dos (2) recuperados por la UBPD y tres (3) por la JEP y tres (3) por la FGN. Se encuentran en proceso de identificación 2 familiares con coincidencias, las cuales se encuentran en proceso de confirmación, con recopilación de información no genética. Un (1) cuerpo recuperado por la UBPD y uno (1) por la FGN. 8 familiares con coincidencias reportadas previamente, relacionadas a 5 cuerpos: Dos (2) recuperados por la UBPD y tres (3) por la JEP. Todos se encuentran identificados y están en proceso de entrega a familiares o ya fueron entregados. Adicionalmente en el BPGD se tramitaron: 6 solicitudes sobre cotejos directos, 1 solicitud de información para el BPGD, 4 casos de solicitud de búsqueda de información genética, 1 caso relacionado con búsqueda de información no genética. | Se reporta la gestión realizada en el componente de genética del megaproyecto con el INMLCF.
[11 empty] | Implementar en los GITT la Guía de "Verificación de correspondencia de información post mortem" con base en las lecciones aprendidas en la prueba piloto en escenario complejo de cementerios | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se realizó la actualización de la IAH-GU-006 Guía de correspondencia de información post mortem, la cual tiene como objetivo la implementación de la metodología forense creada en la DTPRI, que tiene un exhaustivo trabajo de rastreo y sistematización de información (necropsias, actas de inspección, entre otros) sobre los cuerpos que son de interés para la búsqueda y que posiblemente se encuentran en condición de CNI o CINR en diferentes sitios del cementerio. Cabe mencionar que la metodología forense antes mencionada fue socializada al INMLCF, y fue recibida de manera positiva como parte de las estrategias para mitigar la cantidad de cadáveres que el INMLCF está analizando o tiene pendiente por analizar. Se han intervenido 8 Cementerios en la vigencia 2024 implementando la metodología de intervención de correspondencia de información post mortem (3 cementerios en el primer bimestre y 5 en el segundo bimestre) como resultado se recuperaron 76 cuerpos: casos con correspondencia positiva e identificados: 14, casos con correspondencia positiva no identificados (CNI): 49 y casos con muestra ósea enviadas al INMLCF para procesamiento: 13. Se realizó el seminario Taller con Luis Fondebrider para el fortalecimiento de equipos forenses de nivel central de la UBPD y del INMLCF, junto con un antropólogo territorial, actividad liderada por la DTPRI, en aras de aplicar la metodología de la Guía, mediante casos reales abordados en el laboratorio Hospital San Juan de Dios, con Luis Fondebrider y equipos interdisciplinarios del INMLCF, abordando 8 cadáveres. | Si bien la actividad tiene como fecha de finalización el 31 de marzo de 2024, durante el periodo se avanzó en la actualización de la Guía de verificación de correspondencia de información postmortem, y se inició su aplicación en 76 cuerpos recuperados en 8 cementerios entre enero y abril. La implementación de la Guía es permanente y por lo tanto se debe ajustar la fecha de la actividad. | Durante el tercer bimestre se intervinieron 5 Cementerios implementando la metodología de intervención de correspondencia de información post mortem, como resultado se recuperaron 57 cuerpos (Cementerio de Neiva fase II, Cementerio San Juan Del Cesar, Cementerio Fuente de Oro Meta, Cementerio Villavicencio Meta y Cementerio de Apartadó). Soporte: Como evidencia se aporta matriz con el Resumen casos histórico verificación post mortem 2023 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1D2Zxk2XOLpUXJoa3WJDFDuh2CjrE_8nS | Se solicito ampliación de fecha de la actividad debido a que se desarrollará permanentemente. Se reporta la gestión realizada en el periodo con respecto a la implementación de la metodología de intervención de correspondiente de información postmortem
[11 empty] | Fortalecer la fase de análisis forense de la Información recolectada de la Regional Occidente y Bogotá, en el marco del proyecto "Impulso al proceso de identificación de cadáveres en CNI en Colombia " | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Como parte del fortalecimiento de la fase de análisis forense de la Información recolectada de la Regional Occidente y Bogotá, en el marco del proyecto "Impulso al proceso de identificación de cadáveres en CNI en Colombia "durante el mes de abril la DTPRI adelantó labores administrativas con la contratación hasta el mes de diciembre de 2024, de seis profesionales para realizar las actividades necesarias. | Esta actividad se ejecutará durante toda la vigencia. En los próximos periodos se debe informar acerca de la gestión realizada por los 6 profesionales contratados para desarrollar esta acción. | Se reportan avances en la gestión realizada por los profesionales del proyecto "Impulso al proceso de identificación de cadáveres en CNI en Colombia " durante el mes de mayo se analizaron un total de 30 casos, para el mes de junio se analizaron un total de 630 casos. Soporte: Como soporte de lo anterior se remite documento con evidencias de las carpetas que contienen las matrices analizadas por los profesionales del proyecto, así como la asignación mensual de casos a cada uno de ellos. https://drive.google.com/drive/folders/1D2Zxk2XOLpUXJoa3WJDFDuh2CjrE_8nS | Es importante que en próximos reportes se cualifique el impacto que tiene el avance cuantitativo de los casos que se han logrado analizar frente a la totalidad de casos existentes en la regional Occidente y Bogotá.
[11 empty] | Orientar las IHE adelantadas por los GITT para los casos de cadáveres abordados por el INMLCF con proceso de identificación no concluyentes o no identificados. En doble vía (nación territorio, territorio nación) | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Avances en la conciliación de los estados de identificación de los cadáveres entregados al INMLCF, en la BASE PILOTO UBPD-INTEGRADA INMLCF-UBPD, para la continua revisión por parte del Grupo de Identificación, en aras de identificar las necesidades para impulsar los procesos de identificación con el INMLCF | Esta actividad se ejecutará durante toda la vigencia. En los próximos periodos se debe informar posibles resultados obtenidos en esta acción. | Se dio continuidad en la actualización de los seguimientos realizados para el impulso a la identificación de los cadáveres entregados al INMLCF, en la BASE DE CUERPOS UBPD-INTEGRADA INMLCF-UBPD, en aras de identificar las necesidades para impulsar los procesos de identificación con el INMLCF. Como parte de este impulso se recibieron por parte del INMLCF un total de 14 informes periciales con resultado de identificación positiva. Lxs Ingenierxs contratados por la sublínea SIRDEC del Megaproyecto, apoyarán el fortalecimiento de esta base para facilitar el seguimiento, su diligenciamiento y la generación de datos útiles para la priorización del abordaje y dar cuenta de los avances. Soporte: Como evidencia se aporta la Ruta de acceso base de datos Integrada cuerpos recuperados INMLCF 2019-2024 https://drive.google.com/drive/folders/1D2Zxk2XOLpUXJoa3WJDFDuh2CjrE_8nS | Se recomienda que en próximos reportes se haga referencia al contenido de la base de datos de cuerpos UBPD integrada con INMLCF, cuantos cuerpos se registran, y la forma como se hace el seguimiento.
|  | Mayor y más rápida identificación, ya que el Plan de fortalecimiento incluye medidas para fortalecer la capacidad de las sedes regionales en la captación y generación de información. | Control y aseguramiento de la calidad del dato: Existen datos e información con calidad según dimensiones (líneas de investigación, variables, unidades de análisis, entre otras) identificadas para la búsqueda. | No. de registros de solicitud de búsqueda que cumplan con criterios de calidad (completitud y suficiencia)/No de solicitudes de búsqueda recibidas No. de PDD incluidas en PRB con criterios de calidad del dato (en el registro de búsqueda y en el universo) No. de registros de solicitud de búsqueda con información duplicada (Identificación de duplicidad en el reporte de datos) Porcentaje de disminución del subregistro en el universo de personas desaparecidos No. Reportes disponibles para consulta de usuarios internos y externos | 5 | Plan de fortalecimiento de la calidad de los Instrumentos para la generación de la información de la UBPD (RNFCIS, registro de aportantes, registro de desaparecidos, Universo y Archivo de DD HH) diseñado e implementado | (1) Plan de fortalecimiento para la calidad de los instrumentos implementado (1) Estrategia para el acceso y difusión de información de la UBPD diseñada e implementada: | Subdirección de Gestión de Información | 95% | Cumple | Realizar la Identificación de necesidades y requerimientos para el fortalecimiento de la calidad de los instrumentos de generación de información de la UBPD | Subdirección de Gestión de Información |  | 2024-01-01 | 2024-08-31 | "Durante el periodo de referencia se realizaron las siguientes acciones: 1. Gestión Fuentes de Interés Nacional y Territorial: i) Elaboración Matriz de Arqueología de información integrando los convenios realizados en la identidad; ii) Elaboración Matriz Consolidación de necesidades de información identificadas en: a) Informe de control interno, b) Actividad con coordinadores _ insumo entregado por el Subdirector, c) Información entregada por los GITT en el marco de la planeación estratégica: iii) Elaboración formulario de identificación de necesidades. iv) Generación de espacio de trabajo articulado con el equipo UNIVERSO para identificar las variables del universo que requieren acciones de completitud de datos, v) Elaboración matriz de identificación y priorización de necesidades. Se realizó comparativo entre la priorización de las entidades del SNB con la priorización de fuentes inicial que realizó el equipo y con la estrategia de priorización del relacionamiento del SNB. vi) se realizó una identificación inicial de las entidades con las cuáles no se ha tenido relacionamiento. Como complemento a esta matriz: a. Se realizó primer borrador de la ficha técnica de caracterización de fuentes. b Se ha participado con la oficina de cooperación en el apoyo técnico y metodológico para la documentación de casos vía proyecto multidonante. (Con organizaciones sociales). vii) Frente al Plan Nacional de Búsqueda- Fase II: a. Se realizó el cruce de fuentes identificadas, b. Se ha participado en dos reuniones con la coordinadora del SNB. c.Se realizó la caracterización de acuerdos existentes entre la Unidad y las entidades que participaron en la fase I del SNB. 2. Proyecto Aprovechamiento Información DAS: i) estructuración del instrumento de recolección de información por medio de desarrollo en php y java script, maquetado con html5 y css. Base de datos MySql. Todo ejecutado localmente con la herramienta XAMPP. El objetivo de este trabajo está enfocado en disminuir el error humano al momento de registrar información en hojas de cálculo y, en consecuencia, se generó una herramienta de fácil diligenciamiento y con los requerimientos básicos para la recolección de información como base para el trabajo que posteriormente complementaría el ingeniero contratado; ii) Elaboración Flujograma del Proceso de Recolección, Estructuración y Análisis de la información extraída del archivo del extinto DAS con el fin de visualizar la dinámica del proyecto y entender los posibles cuellos de botella o factores cambiantes durante la ejecución del proyecto. 3. Archivo Especial de Derechos Humanos: i) se atendieron vía correo electrónico las necesidades de los GITTs sobre el archivo como son acceso, ajuste en la denominación de los expedientes. 4. Solicitudes de Búsqueda: Se revisaron los siguientes instrumentos: i) Formulación Web, ii) Matriz con las variables de solicitudes de búsqueda según BUSQUEMOS, iii) Herramienta documentación de casos entregada como insumos a organizaciones sociales vinculadas desde el Fondo Multidonante-" | Análisis de Actividades Realizadas 1. Gestión Fuentes de Interés Nacional y Territorial: • Elaboración Matriz de Arqueología de Información: Integración de convenios realizados. • Elaboración Matriz de Consolidación de Necesidades de Información: Identificación de necesidades a través de informes de control interno, actividades con coordinadores y planeación estratégica. • Elaboración del Formulario de Identificación de Necesidades: Creación de un espacio de trabajo articulado para identificar variables del universo que requieren acciones de completitud de datos. • Comparativo de Priorización de Fuentes: Realización de comparativos entre las priorizaciones de diferentes entidades y estrategias. • Caracterización de Fuentes: Primer borrador de la ficha técnica y apoyo técnico y metodológico en la documentación de casos. 2. Proyecto Aprovechamiento Información DAS: • Desarrollo del Instrumento de Recolección de Información: Implementación en PHP y JavaScript con una base de datos MySQL, facilitando el diligenciamiento y reduciendo errores humanos. • Elaboración del Flujograma del Proceso: Visualización de la dinámica del proyecto y posibles cuellos de botella. 3. Archivo Especial de Derechos Humanos: • Atención a Necesidades de los GITTs: Gestión de acceso y ajuste de expedientes. 4. Solicitudes de Búsqueda: • Revisión de Instrumentos: Evaluación de formularios web y matrices de variables, así como la documentación de casos proporcionada a organizaciones sociales. | Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1K4EZk_RpcrDJyYKH2tmIj36YZNGNHnab Durante el periodo de referencia se realizaron las siguientes acciones: 1. Fuentes de Interés Nacional: ) Retroalimentación de Matriz de Arqueología de información; ii) Elaboración Matriz Consolidación de necesidades de información identificadas; iii) Implementación del Formulario de caracterización de necesidades, primera cohorte, dependiente del volumen y la periodicidad de las respuestas por parte de las dependencias y grupos territoriales; iv) Generación de espacio de trabajo articulado con el equipo de SNB; v) se continuó con la identificación de las entidades con las cuales no se ha tenido relacionamiento; vi) Se realizó retroalimentación y segunda versión de la ficha técnica de caracterización de fuentes; vii) Se ha continuado con el trabajo articulado con la Oficina de Cooperación en el apoyo técnico y metodológico para la documentación de casos vía Proyecto Multidonante. (Con organizaciones sociales); viii) Avance en el relacionamiento para acceso a información de entidades públicas como la ARN, FGN – SIJYP, Alcaldía de Soacha, INPEC, Migración Colombia; ix) En relación con la implementación del convenio suscrito con RNEC: a) se han modificado las rutas para las solicitudes de información; b) se está elaborando un protocolo para la inscripción de registros civiles de defunción; c) se ha avanzado en cruces masivos de información con la Dirección Nacional de Censo Electoral y la Dirección de Registro para la depuración del Universo de PDD; d) se están coordinando acciones de capacitación y pedagogía con ambas entidades; x) Se ha continuado con la implementación del convenio suscrito con URT. 2. Fortalecimiento del Registro de Solicitudes de Búsqueda: i) se realizó versión 2 y versión 3 del formulario de registro de solicitudes de búsqueda, ii) Se realizó prueba de la versión 3 del formulación con el equipo de la estrategia de contacto, , iii) Se realizó acciones de coordinación con diferentes dependencias de la Entidad, para Usuario de consulta para Base de Datos del formulario de Solicitudes de Búsqueda en página Web, aclarar o ampliar frente a las especificaciones, en el momento de traslado a la herramienta destinada para las historias de usuario, así como las pruebas que se requieran, iv) Se elaboró flujograma de la ruta de solicitudes de búsqueda cuyo canal de entrada es la página web, v) Se realizaron reuniones con el equipo de la OTIC, para la revisión, validación e identificación de ruta para la ubicación del formulario de solicitudes de búsqueda en la página web. 3. Registro de Aportantes: i) Identificación y depuración de la ruta de cruces de matrices para la identificación de necesidades de información; ii) Elaboración Matriz 0.2 de prueba de información de aportantes, iii) Depuración y consolidación de códigos de anonimización de aportantes registrados durante el periodo comprendido entre Marzo 2021 y Mayo del 2024. | Avance Reportado: Componente 1 (10%), Componente 6 (20%), Componente 7 (5%); Los porcentajes reflejan un avance significativo en la identificación de necesidades, especialmente en el componente de Solicitudes de Búsqueda.
[11 empty] | Elaborar el diagnóstico de la calidad de los instrumentos de generación de información de la UBPD | Subdirección de Gestión de Información |  | 2024-01-01 | 2024-08-31 | Durante el periodo de referencia se realizaron las siguientes acciones: 1. Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas: i) Se realizaron las revisiones y puesta en prueba piloto del instrumento de arqueo documental para la sistematización de fuentes no estructuradas relacionadas con CNI en cementerios. ii) Se está trabajando con los GITT de César y Caquetá: se programaron reuniones con cada uno de los equipos para socializar la herramienta y brindar la asistencia técnica y conceptual. Es de resaltar que se cuenta con un mayor avance en el trabajo con el equipo de Caquetá. Las retroalimentaciones han permitido afinar aún más la herramienta; iii) Con respecto al convenio No. 293-2023 con la Asociación de Cabildos Indígenas Inga de Villagarzón Putumayo- ACIMVIP, se apoyó en la revisión y control de calidad de los registros ingresados a la herramienta transitoria del RNFCIS, con el fin de generar el reporte de inconsistencias para su ajuste por parte de los profesionales que realizaron el registro. Es de aclarar que este convenio lo coordina lo DTPCVED, iv) se realizó la revisión de control de calidad de la información registrada por el equipo de sistematización de fuentes no estructuradas (FNE), para lo cual se entregó el reporte de inconsistencias para los ajustes requeridos a la base de datos geográfica de este proyecto. v) Se llevó a cabo la revisión del componente cementerios en el SIM BUSQUEMOS, para verificar la correspondencia espacial y de geometría para los ingresados desde noviembre de 2023 a abril del 2024, con el fin de poder verificar la consulta de sitios asociados a cementerios. vI) Se elaboró el documento de caracterización de las áreas de interés para la búsqueda de Caño Guaduas que incluye el análisis multitemporal tanto de la cobertura vegetal como del Río Catatumbo y condiciones de humedad presentes en el caño. Como apoyo a este documento se generaron 52 salidas gráficas correspondientes a bandas en falso color RGB (SIRW1, NIR, SIRW2) y del NDWI requeridos para la realización de los análisis tratados en el documento. 2. Proyecto Aprovechamiento Información DAS: i) Se contrató al ingeniero que complementará el instrumento que se viene desarrollando y con quien se hará el análisis de requerimientos del medio que administrará la información digitalizada, así como realizará un diagnóstico del depósito de medios magnéticos del archivo del DAS. ii) Con el equipo de estructuración y análisis se avanzó en la definición de campos y variables que harán parte del instrumento desarrollado por el ingeniero. 3. Solicitudes de Búsqueda: Conjuntamente con Organizaciones Sociales vinculadas a la documentación de casos mediante el fondo multidonante, Dirección de Participación, Equipo Estrategia de Contacto y Servicio al ciudadano, OTIC, Jurídica, se identificaron las acciones de mejora a implementar en cuanto a la calidad de los diferentes instrumentos que se aplican en la entidad para el registro de solicitudes de búsqueda. 4. Base de Datos de Registro de Solicitudes de Búsqueda: Revisión de lo contemplado en los manuales y documentos de gobierno de datos de la entidad en relación a los procesos de calidad de datos, y consolidación del primer ciclo de ajustes de calidad |  | Proyecto SIRDEC: Se realizaron 3 sesiones de trabajo con el INMLCF con el fin de establecer un plan de trabajo para proponer mejoras al SIRDEC y establecer la ruta de trabajo interinstitucional. Frente a esto, se trazaron y diagnosticaron 8 subproyectos generando compromisos y prioridades frente a las necesidades de las partes interesadas, entre ellas, la JEP, las personas que buscan y reportes para la alta dirección de ambas entidades, los cuales, permitirán tomar decisiones en diferentes temas asociados a la búsqueda. Al respecto, se definieron los siguientes subproyectos: Subproyecto 1: Micrositio Auto SAR JEP Subproyecto 2: Matriz de seguimiento casos recuperados UBPD Subproyecto 3: Casos duplicados Subproyecto 4: Matrices Retrospectivo Subproyecto 5: Informes automáticos Subproyecto 6: Imágenes Inteligencia Artificial Subproyecto 7: Casos con enfoque diferencial - Tablero Participación Subproyecto 8: Muestradantes - creación del servicio Soport: https://drive.google.com/drive/folders/1x8fJEacn0vWJWpaHYONZxxoglJXzcjph Como soporte, se dejan 4 de los correos en los cuales se han trazado los compromisos y responsables de cada subproyecto. | Avance Reportado: Componente 1 (5%), Componente 6 (5%), Componente 7 (5%); El progreso en la elaboración de diagnósticos es consistente y muestra que se han comenzado las evaluaciones necesarias para mejorar los instrumentos de información.
[7 empty] | Hitos Plan de fortalecimiento para la calidad de los instrumentos (100%) Hito 1: 20% Identificar necesidades Hito 2: 20% Elaborar diagnóstico Hito 3: 10% Definir acciones Hito 4: 50% Ejecutar acciones del plan de fortalecimiento |  |  |  | Definir las acciones para el fortalecimiento de la calidad de los instrumentos de generación de información de la UBPD | Subdirección de Gestión de Información |  | 2024-05-01 | 2024-08-31 | Las acciones desarrolladas durante el periodo de referencia son: 1. Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas: i) caracterización de las áreas de interés para la búsqueda en el Municipio San Roque. 2. Gobernanza de Datos: i) Se remite la OTIC la propuesta, plan de trabajo y solicitud de la infraestructura requerida para el subproyecto de Gobierno de Datos y Data Lake, ii) Segunda migración del datalake, depuración de la información no estructurada, gobernanza de toda la información no estructurada y semi estructurada y finalmente, la puesta en marcha de un elasticsearch para que los territorios puedan consultar toda esta información no estructurada. 3. Archivo Especial de Derechos Humanos: i) Se formula el estudio previo para el profesional que apoyará en el desarrollo de una herramienta de alimentación, administración, visualización y acceso a los documentos del lago de datos y el archivo de derechos humanos de la UBPD; ii) Se realizó el estudio previo para el convenio interadministrativo a suscribir con el Archivo General de la Nación para el acceso a la información (en proceso de revisión); iii) Se participó en la reunión de trabajo con el CNMH para el intercambio de información y para revisar avances sobre archivos de derechos humanos con carácter de personales. |  | Gobierno de Datos y Datalake: Durante el mes de mayo se adelantaron las siguientes actividades: 1.Se culmina la migración de datos al lago de datos definitivo (13,5 TB) y se verificó que el copiado tuviera todos los archivos. 2.Se inicia la consolidación de archivos encontrados en diferentes carpetas Drive y en la San, de tal forma, que estos puedan migrar igualmente al lago de datos y se mitigue la pluralidad de carpetas de información no estructuradas. 3.Se realiza un pronóstico de archivos de tipo audio y video para el proceso de estructuración mediante algoritmos que realizará la OTIC. Aproximadamente serán 91.868 de audio y 1.938 de video 4.Se realiza una presentación al Secretario General y al Subdirector Administrativo y Financiero para analizar el proyecto de GdD y proceder al apagado el Stratio en ambiente de producción. 5.Producto de esta sesión, se remite oficio UBPD-3-2024-008452 a la OTIC con el fin de apagar el ambiente de producción de Stratio y liberar la infraestructura para las máquinas del nuevo datalake. 6.Se realiza búsqueda y consolidación de las hojas de vida de ingenieros para acompañar el proyecto de Gobierno de Datos y desarrollo del módulo de Derechos Humanos de la UBPD. 7.Se crearon los tickets para la solicitud de los DNS para la construcción de los accesos a los servicios. Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes actividades: 1. Se realizó la búsqueda en el Datalake de 100 documentos en formato PDF para que fueran procesados a OCR 2. Se realizaron pruebas del procesamiento de OCR en los PDF, buscando la eficiencia del algoritmo 3. Se realizó la búsqueda de algoritmos eficientes que optimicen el procesamiento de los documentos PDF 4. Se realizaron sesiones de trabajo con el equipo de Inteligencia artificial, para brindar acceso al lago de datos de la UBPD, de tal forma, que pudieran ingresar a procesar los archivos de tipo video y audio. 5. Se continuó con la configuración del Ambari y de las MV asociadas al proyecto del lago de datos 6. Se culminó la configuración del Spark 7. Se entrevistaron a los candidatos para ocupar el Contrato de Prestación de Servicios para realizar el módulo de DDHH y el módulo de ingesta del Datalake. Finalmente, se escogió a Fernando Ramírez, quien se espera que inicie labores a partir de julio de 2024 8. El 17 de junio la OAP remitió a la SGTT los documentos relacionados con el gobierno de datos, para aprobación final, pasando otro filtro importante en el flujo de aprobación. Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1BnMSPyLUZAwMI_aKHFLTWku8yU4qvFVd | Avance Reportado: Componente 1 (5%), Componente 6 (5%), Componente 7 (5%); La definición de acciones está en marcha y sigue un ritmo similar al diagnóstico, asegurando una planificación adecuada de las mejoras.
[11 empty] | Ejecutar las acciones definidas en el plan de fortalecimiento | Subdirección de Gestión de Información |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Durante el periodo de referencia se realizaron las siguientes acciones: 1. Registro Nacional de Fosas Cementerios Ilegales y Sepulturas:i) Se implementó un cubo de datos para la ingesta de imágenes de satélite con el fin de realizar los análisis multitemporales para identificar cambios de cobertura vegetal y de cuerpos de agua asociados a ríos. ii) Se realizó piloto con el caso de estudio de Caño Guaduas en el corregimiento de La Gabarra en el municipio de Tibú. Para este fin, se procesaron en total 593 imágenes de satélite de las plataformas Landsat 7 y Landsat 8. iii) se inició para con las áreas de interés para la búsqueda en el municipio de San Roque, para lo cual ya fueron descargadas 471 imágenes de satélite del periodo comprendido entre 1999 a marzo 2024. iv) se realizó la búsqueda e identificación de imágenes satelitales del sensor Landsat 4, Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8 y Landsat 9 como apoyo al proyecto de territorialidades de la guerra, para el periodo comprendido entre los años de enero de 1978 hasta el enero de 2024, en el área de interés de los planes regionales de búsqueda Sur de Bolívar, Barranca Región y Bajo Cauca y Valdivia, identificando el mayor cubrimiento por escena de estos. Se realizó la búsqueda e identificación de imágenes satelitales del sensor Landsat 4, Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8 y Landsat 9 del estero de San Antonio en Buenaventura, para el periodo comprendido entre los años de enero de 2000 hasta el enero de 2024; v) Como apoyo a la generación de salidas gráficas del procesamiento de las áreas de interés forense para el análisis multitemporal, se creó el NoteBook para la automatización de dichas salidas, con el fin de minimizar los tiempos de la generación de estos mapas. vii) Se adelantaron dos reuniones técnicas con la OTIC relacionadas con, una la presentación de los hallazgos y puntos a mejorar del módulo del RNFCIS en BUSQUEMOS, y dos con el balance de las acciones en torno a las oportunidades de mejora y solución de los hallazgos presentados. viii) Se generaron productos de realidad virtual a partir del levantamiento de información en el Cementerio Central de Bogotá, con el fin de generar la información con fines de búsqueda, la cual fue presentada al aportante de información recluido en cárcel de Bogotá, para la identificación de los sitios de disposición de cuerpos de personas dadas por desaparecidas.ix) Con el propósito de avanzar en las acciones en torno al equipo de Geomática, se avanzó en la generación de metodologías de procesamiento automatizado y de apoyo en los PRB. 2. Gestión de Fuentes de Interés Nacional y Territorial: i) Articulación Interinstitucional: A) Se han realizado acercamientos con nuevas entidades: a.DNP - Intercambio Base Sisbén, b. RUNT - Bases de información, c. SIMIT - Bases de datos asociados al tránsito y movilidad, d. Secretaria distrital de integración social - Bases de datos y programas sociales de atención a CHC, e. IDIPRON - Bases de datos y registros de menores y adultos jóvenes partícipes de programas sociales , B) Se realizó empalme de procesos pendientes 2023 con las siguientes entidades: a. IPES - Sistemas misionales y caracterizaciones, b. UAESP - Sistemas de información RURO y RUOR y c. Secretaria distrital de Movilidad; ii) Análisis de Información aportada desde los GITT: A partir del proceso de articulación con el GITT Bogotá, se obtuvo la base de datos de registros de Inhumaciones del cementerio Serafín, el cual se viene cruzando con los RSB en pro de poder adelantar el proceso de localización de aquellos casos que presenten un registro común entre sí. Adicionalmente se viene adelantando de manera conjunta con el equipo de la SGI del grupo de fuentes nacionales, el desarrollo e implementación de un formulario de caracterización de los procesos de gestión de información adelantado por los distintos GITT y áreas misionales de la entidad. 3. Gobernanza de Datos: i) se realizó una reunión con la OTIC para liberar espacio de infraestructura de las máquinas de Stratio. Frente a esto, se solicitó por correo la liberación de las máquinas del ambiente de desarrollo y se promovió un espacio con el Secretario General para presentar la propuesta formulada. ii) Se obtiene aval de OTIC al subproyecto e Gobierno de Datos y Data Lake, iii) Se culmina la configuración del Hadoop para almacenar la información del Data Lake, iv) Se culmina la configuración del Hadoop para almacenar la información del Data Lake, v) Creación del certificado de la Entidad para el nuevo dominio (gov.co) para dar acceso al Data Lake, vi) Se realizó la entrega de los 10 servidores con software Red hat 9.2, se creó el usuario lagodedatos y se creó el DNS https://lagodedatos.unidadbusqueda.gov.co/ . vii) Se comienza la configuración del Elasticsearch, Spark y Ranger en la administración del data lake, viii) Se formula el estudio previo para el profesional que apoyará la identificación de acciones en la generación de los metadatos, taxonomía, ontología y linaje de los datos de los archivos alojados en el lago de datos, así como en el desarrollo de una herramienta de alimentación, administración, visualización y acceso a los documentos del lago de datos y el archivo de derechos humanos de la UBPD, ix) Se inicia la migración (Copy) de los archivos encontrados en el data lake provisional al data lake definitivo de acuerdo con la infraestructura entregada por la OTIC (aprox 15 TB), x) Creación de las máquinas virtuales requeridas para el Data Lake. 4. Proyecto Aprovechamiento Información DAS: i) Coordinación con la JEP: a. Con la Fiscal Gladys Martinez de la UIA de la JEP con quien se están estableciendo los protocolos para acompañar las diligencias que esa instancia realizará en el Archivo del DAS ubicado en el nivel central del AGN. Estas reuniones responden al cumplimiento por parte de la UIA del Auto OPV 530 del 19 de diciembre de 2023 y se enfoca en aunar esfuerzos frente a la recolección de información de los expedientes del DAS; b. se enviaron comunicaciones a las distintas salas de la JEP con el fin de aunar esfuerzo que permitan el trabajo relacionado con los expedientes del DAS; c. Se realizó trámite ante el despacho del Magistrado Óscar Parra para obtener contraseña de acceso a la información digitalizada por la JEP relacionada con los expedientes del DAS cuyo resultado fue positivo, d.Se sostuvo reunión con el magistrado Pedro Mahecha, Magistrado de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP con el fin de indagar sobre diligencias realizadas por esta sala relacionadas con expedientes del DAS ; ii) Se inician las diligencias de recolección de Información en el Archivo General de la Nación - Fondo Documental DAS, sede central y sede en Funza; iii) se presentó a la directora general de la UBPD un balance del estado actual del proyecto con el fin de poner en conocimiento los avances alcanzados en la gestión de ingreso a los archivos, así como la dinámica que se ha venido desarrollando con la ejecución del proyecto; iv) se definieron los protocolos para el almacenamiento de los equipos de cómputo y de los instrumentos físicos de recolección de información. Igualmente se determinó el procedimiento para incorporar esta información al archivo de Derechos Humanos. 5. Archivo Especial de Derechos Humanos: i) Se participó en la reunión con la UARIV sobre el protocolo de acceso a la información con la que cuenta la UBPD, ii) Se avanzó en el proceso de integración de documentos en la serie Historias de Solicitudes de Implementación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda, iii) se revisaron los formularios del caso 062 y se integraron a su respectivo expediente según correspondiera con casos previamente registrados. De esto se realizó lo siguiente: 250 formularios sin registro de solicitud, 4 sin nombre de PDD y 546 formularios cargados a su respectiva Historia de Solicitud de Implementación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda; iv) Se realizó la conexión al archivo especial de derechos humanos a través del software python y empleando la API de googledrive, realizando una prueba piloto cuyo resultado arrojó el listado de archivos y sus características (id archivo en drive, ruta al archivo, nombre archivo, tamaño en bytes, extensión del archivo, fecha creación, nombre del propietario, email del propietario, última fecha de modificación, última persona que modifica). Se está en proceso de realizar la construcción del listado sobre la base completa del archivo especial de derechos humanos. v) Se realizó recolección de información en el INMLCF, vi) Se realizó asistencia técnica a la DTPRI, para continuar con las pruebas pilotos de integración de la información de la dependencia para el traslado al Archivo Especial de Derechos Humanos, poniendo en contexto al asesor de la Dirección General sobre la información de esta dependencia, vii) Se concedió acceso específico a más de 500 expedientes correspondientes a los GITTs en el servidor 172.16.40.12, según los acuerdos del Director Técnico de Información con el Archivo Especial de Derechos Humanos, viii) Se culminó con los ajustes del procedimiento de Gestión del Archivo Especial de Derechos Humanos y la guía de recolección de información; ix) Se realizó asistencia técnica a la DTPRI, para continuar con las pruebas pilotos de integración de la información de la dependencia para el traslado al Archivo Especial de Derechos Humanos, poniendo en contexto al asesor de la Dirección General sobre la información de esta dependencia 6. Solicitudes de Búsqueda: i) Revisión y actualización Guía Solicitudes de Búsqueda, ii) Revisión y Actualización del Formulario Web de Solicitudes de Búsqueda, iii) realización prueba de formulario web con el equipo de estrategia de contacto, con el propósito de identificar entendimiento de las preguntas, los filtros, cruces de preguntas con el SIM Busquemos, recomendaciones en los tooltips. A partir de este espacio se realizaron los ajustes pertinentes, iv) reunión con el equipo de Otic al cual se le explicó la necesidad de ajuste de formulario, la propuesta de formulario, la forma de las especificaciones, validaciones y secuencias 7. Base de Datos del Registro de Solicitudes de Búsqueda: i) Desarrollo del primer ciclo de ajustes de calidad de las siguientes variables: Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Tipo de documento, Número de documento, Fecha de nacimiento y Sexo; ii) Medición de la línea de base de completitud de información, iii) Avance en la elaboración de aseguramiento de datos e implementación del diccionario de datos; iv) Elaboración documento corrección y aseguramiento del nombre, documento de identidad y sexo de las personas dadas por desaparecidas en BÚSQUEMOS; v) identificación de información verificada en Universo para actualización en RSB, vi) Identificación de información proporcionada por RNEC para actualización de información en RSB. Las siguientes variables se identifican como complementarias al primer ciclo de ajuste de información: Tipo de Sangre, RH, Estatura , Lugar de nacimiento , Fecha de Expedición del documento , Municipio de Expedición del documento, Departamento de Expedición del documento; vii) Presentación proceso de calidad de datos - Primer ciclo de ajustes, viii) Se crea un versión inicial del modelo entidad relación, para ejecutar la calidad de datos del RSB. |  | Calidad de Datos en Busquemos: Durante el periodo llevado a cabo con éxito el primer plan de remediación de calidad de datos del Registro de Solicitudes de Búsqueda. Este esfuerzo se ha beneficiado enormemente del proceso de integración de información del Universo y su posterior confirmación de identidad con RNEC. Como resultado de este trabajo, hemos logrado completar 27.216 datos y corregir 3.469 datos, distribuidos en 11 variables. Esto se refiere a un total de 9.918 Personas Dadas por Desaparecidas únicas que están registradas en el SIM BUSQUEMOS. Además se ha avanzado en las pruebas para la construcción de procedimientos en SQL. Estos procedimientos están destinados a la remediación y completitud de datos referentes al municipio de los hechos de desaparición. Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1nr682NOT1jXtzPOiOubtsQJjICCXtOuW | Avance Reportado: Componente 1 (5%), Componente 6 (20%), Componente 7 (10%); la ejecución de acciones muestra un mayor progreso en el componente de Solicitudes de Búsqueda, reflejando un enfoque activo en la implementación de mejoras.
[7 empty] | Hitos Estrategia de Acceso y Difusión (100%) Hito 1: 20% Caracterizar fuentes Hito 2: 25% Definir salidas Hito 4: 20% Identificar necesidades de socialización Hito 5: 35% Reportar |  |  |  | Definir e implementar la Estrategia para el acceso y difusión de información de la UBPD | Subdirección de Gestión de Información |  | 2024-01-01 | 2024-08-31 | Durante el periodo de referencia se realizaron las siguientes acciones: 1.Gobernanza de Datos: Se inicia la migración (Copy) de los archivos encontrados en el data lake provisional al data lake definitivo de acuerdo con la infraestructura entregada por la OTIC (aprox 15 TB) |  | Fuentes de Interés Nacional:i) Implementación del Formulario de caracterización de necesidades, primera cohorte, dependiente del volumen y la periodicidad de las respuestas por parte de las dependencias y grupos territoriales; ii) Generación de espacio de trabajo articulado con el equipo de Sistema Nacional de Búsqueda; iii) se continuó con la identificación de las entidades con las cuales no se ha tenido relacionamiento; vi) Se realizó retroalimentación y segunda versión de la ficha técnica de caracterización de fuentes. | Caracterización de fuentes (10%); La estrategia para el acceso y difusión de información está en una fase inicial, con avances en la caracterización de fuentes. No se reporta progreso en las etapas subsecuentes.
[11 empty] | Implementar un programa de formación sobre la importancia de la calidad del dato; y el desarrollo de competencias y habilidades en la obtención y registro de datos con calidad.(Cultura del dato) | Subdirección de Gestión de Información | Oficina de Gestión del Conocimiento | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Durante el periodo de referencia se realizaron las siguientes acciones: 1. Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas: Se llevaron a cabo varias socializaciones del RNFCIS para los equipos de trabajo del proyecto de sistematización de fuentes DAS, dos profesionales analistas de la SALP, y 4 profesionales geógrafos de los territorios. 2. Archivo Especial de Derechos Humanos: Se realizan sesiones de trabajo para orientar a los usuarios sobre el uso, comprensión y conformación del Archivo Especial de Derechos Humanos, las respectivas situaciones de traslado de información entre GITTs por cambios en la estructura organizacional, la organización de archivos, validación de los respectivos inventarios documentales. |  | Esta actividad se llevará a cabo a partir del segundo semestre de 2024, posterior a la implementación de los planes de remediación de calidad de los datos. | Avance Reportado: No se menciona específicamente en los reportes; Es fundamental iniciar esta actividad para asegurar una comprensión y compromiso institucional con la calidad del dato.
|  | Mejorar el acceso a información de fuentes de información del Estado, particularmente la fuerza pública, ya que la incorporación de tecnologías puede facilitar el acceso y análisis de información de dichas fuentes | Fortalecimiento Tecnología Aplicada en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas: Existen mecanismos de explotación de datos que facilitan su usabilidad en la investigación y búsqueda de personas dadas por desaparecidas | No. de investigaciones realizadas con mecanismos de explotación de datos No. de mecanismos de explotación de datos implementados | 6 | Proyecto para la incorporación de tecnologías de analítica avanzada e Inteligencia artificial para la explotación de los datos no estructurados, estructurados y semiestructurados diseñado e implementado | (1) Proyecto tecnologías de analítica de datos | Subdirección de Gestión de Información | 90% | Cumple | Realizar la Identificación de necesidades y requerimientos para la incorporación de analítica avanzada e inteligencia artificial para la explotación de los datos estructurados, semi estructurada y no estructurados | Subdirección de Gestión de Información |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se llevaron a cabo varias reuniones dedicadas al levantamiento de necesidades de información y la identificación de tareas repetitivas susceptibles de automatización. Durante estas sesiones, se destacó la potencialidad de emplear herramientas de inteligencia artificial, así como la programación en lenguajes como Python y R, para desarrollar soluciones eficientes que agilicen y mejoren las operaciones diarias. | De acuerdo con lo reportado, generaría entonces como próxima actividad la posibilidad de definir las Alternativas Metodológicas y Tecnológicas para la Incorporación de Analítica Avanzada e Inteligencia Artificial | Se llevaron a cabo varias reuniones dedicadas al levantamiento de necesidades de información y la identificación de tareas repetitivas susceptibles de automatización. Durante estas sesiones, se destacó la potencialidad de emplear herramientas de inteligencia artificial, así como la programación en lenguajes como Python y R, para desarrollar soluciones eficientes que agilicen y mejoren las operaciones diarias. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/18RvqsArMRgF1AI7NIgMVXEizQFhFoOxp | El avance reportado se alinea con las tareas y productos esperados. Las reuniones realizadas cumplen con el objetivo de identificar necesidades y tareas repetitivas susceptibles de automatización. El avance reportado corresponde al 100% del hito establecido.
[7 empty] | 100% Hito 1: 10% identificar necesidades Hito 2: 10% Definir alternativas metodológicas y tecnológicas Hito 3: 30% Articular con PETI Hito 4: 50% Implementar proyecto |  |  |  | Definir las alternativas metodológicas y tecnológicas para la incorporación de analítica avanzada e inteligencia artificial | Subdirección de Gestión de Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se asistieron a reuniones para explorar las herramientas de business intelligence desarrolladas en la SGI y explorar alternativas de continuidad, migración y/o creación de nuevas herramientas con enfoques adicionales. | Se deberá entonces en un próximo reporte, indicar si fue posible establecer las Líneas Prioritarias de Acción y Garantizar su Articulación con el PETI | Se asistieron a reuniones para explorar las herramientas de business intelligence desarrolladas en la SGI y explorar alternativas de continuidad, migración y/o creación de nuevas herramientas con enfoques adicionales. Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1U0rQFSqdhCVMNu9wno_bVdrUtMdxvpyE | El avance reportado indica que la actividad está en ejecución, pero no se ha especificado un porcentaje exacto. Las reuniones y exploraciones realizadas son coherentes con las tareas esperadas. Aunque hay progreso, el reporte no especifica si se ha completado el 100% de este hito. Se necesita mayor detalle para validar si el avance es completo.
[11 empty] | Establecer las líneas prioritarias de acción y garantizar su articulación con el PETI | Subdirección de Gestión de Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se asistió a reuniones con el equipo de OTIC para conocer el modelo de infraestructura tecnológica que se viene utilizando y/o desarrollando, así mismo, se exploraron alternativas de articulación para la implementación de modelos de IA. | Recomendamos incluir detalles más específicos sobre los resultados y acuerdos de las reuniones, los planes de implementación, los desafíos identificados y las soluciones propuestas, así como un mecanismo claro de seguimiento y monitoreo. Esto permitirá a la oficina de Planeación evaluar de manera más precisa el progreso y el impacto de las actividades relacionadas con la incorporación de modelos de IA en la infraestructura tecnológica. | Se asistió a reuniones con el equipo de OTIC para conocer el modelo de infraestructura tecnológica que se viene utilizando y/o desarrollando, así mismo, se exploraron alternativas de articulación para la implementación de modelos de IA. | Se necesita especificar el porcentaje de avance para confirmar si el progreso reportado cubre adecuadamente este hito.
[11 empty] | Implementar proyecto para la incorporación de analítica avanzada e inteligencia artificial | Subdirección de Gestión de Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1 Se gestionaron los permisos de acceso y usuarios a las diferentes bases de datos disponibles en la UBPD y sistemas de consulta disponibles de la Registraduría Nacional del Estado Civil -RNEC-, Instituto Nacional del estado civil -INML-, Unidad para las Victimas -UARIV-. 2 Se avanzó en la programación de la construcción del insumo para la generación de los planes regionales de búsqueda PRB. 3 Se realizaron los cruces de información de la base de datos de cuerpos identificados no reclamados del INML contra las bases de universo , encontrando 315 coincidencias de PDD competencia de la UBPD. Adicionalmente, se realizó cruce contra registro de personas DANE, registro de solicitudes de búsqueda, SIJYP. 4 Se construyó un código en software PYTHON para extraer la información de los núcleos familiares de VIVANTO de los 315 registros de PDD, cuya ejecución arrojó una base de datos con resultados que ayudaran en la estrategia de búsqueda a la inversa de las personas buscadoras de los cuerpos identificados. 5 Se construyó la primera versión del tablero en el software PowerBI para la búsqueda inversa de las 315 PDD. 6 Se construyó un script en el software PYTHON para la consulta de documentos por la página de registro civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil, superando la validación del código captcha del sitio web. 7 Se avanzó en la construcción de un dashboard para la consulta de archivos en extensión pdf, tif, jpg y otros formatos de imagen, para facilitar la búsqueda de información de personas dadas por desaparecidas, utilizando como criterio de búsqueda el número de cédula o nombres. | Lo avances están debidamente soportados y demuestran un acciones puntuales que están debidamente soportadas, que reflejan la aplicación de tecnologías de análisis de información novedosas | Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1ckilqJFLEQ1CTg21pq3O71oXlgoTQ18e 1 Se gestionaron los permisos de acceso y usuarios a las diferentes bases de datos disponibles en la UBPD y sistemas de consulta disponibles de la Registraduría Nacional del Estado Civil -RNEC-, Instituto Nacional del estado civil -INML-, Unidad para las Victimas -UARIV-. 2 Se avanzó en la programación de la construcción del insumo para la generación de los planes regionales de búsqueda PRB. 3 Se realizaron los cruces de información de la base de datos de cuerpos identificados no reclamados del INML contra las bases de universo , encontrando 315 coincidencias de PDD competencia de la UBPD. Adicionalmente, se realizó cruce contra registro de personas DANE, registro de solicitudes de búsqueda, SIJYP. 4 Se construyó un código en software PYTHON para extraer la información de los núcleos familiares de VIVANTO de los 315 registros de PDD, cuya ejecución arrojó una base de datos con resultados que ayudaran en la estrategia de búsqueda a la inversa de las personas buscadoras de los cuerpos identificados. 5 Se construyó la primera versión del tablero en el software PowerBI para la búsqueda inversa de las 315 PDD. 6 Se construyó un script en el software PYTHON para la consulta de documentos por la página de registro civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil, superando la validación del código captcha del sitio web. 7 Se avanzó en la construcción de un dashboard para la consulta de archivos en extensión pdf, tif, jpg y otros formatos de imagen, para facilitar la búsqueda de información de personas dadas por desaparecidas, utilizando como criterio de búsqueda el número de cédula o nombres. | La implementación está en marcha, pero sin detalles específicos, es difícil determinar el avance real. Los archivos de programa indican progreso, pero se necesita mayor precisión en el reporte. El avance reportado no proporciona suficiente detalle para evaluar completamente si se ha alcanzado el 50% del hito. Se requiere mayor claridad y detalle.
|  | Dar mayor autonomía a las sedes regionales, ya que el seguimiento a la Ruta de aportantes incluye medidas para fortalecer la participación y autonomía de las sedes regionales. | Existe información cuanti y cualitativa que responde a las necesidades de la búsqueda según enfoques diferenciales | Tasa de registros incluidos en el universo de aportantes (registro de aportantes/universo de aportantes)X100 No. de aportes voluntarios de información 100% de las manifestaciones de voluntad allegadas a la UBPD antes del 30 de noviembre de la vigencia cuentan con un Plan de Trabajo 5% de los aportantes que hacen parte del régimen de condicionalidad han sido convocados | 7 | Plan de fortalecimiento a la Ruta de aportantes implementado | (1) Plan de fortalecimiento de la ruta de aportantes en operación | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | 87% | Cumple Parcialmente | Caracterizar el estado actual del universo de aportantes en sus diferentes situaciones jurídicas (actuales y potenciales) en comparación con el registro de aportantes de la UBPD | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | Asesor Dirección General | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Desde la SAPL se han revisado 915 registros de la matriz sobre los aportantes de información con los que ha trabajado la UBPD. Se identificó que 409 registro corresponde a aportantes de información que habían participado directamente en las hostilidades, 266 son comparecientes activos ante la JEP, 372 se encuentran registrados sin documento de identidad y 169 están anonimizados pero sin registro de nombre ni documento de identificación. Para este periodo de análisis se generaron a partir de la revisión de los registros, observaciones generales y particulares en el procesamiento, sistematización y registro de los aportantes de información; quedando pendiente la actualización de la matriz de aportantes por parte de la SGI. Desde la Subdirección Gestión de Información se realizaron las siguientes actividades: i) i) Se identificaron 2.845 correos institucionales con información de aportantes, ii) Se identificaron 39 repositorios con información de aportantes (teniendo en cuenta que son a los que tengo acceso), y esta cifra no considera la información que existe en los equipos de los colegas técnicos (nivel nacional y territorial ) que no han compartido la información, iii) Se identificaron 18 matrices con versiones diferentes a la original; iv) Elaboración Reporte de avance en la caracterización con corte a 290424, vi Revisión, consolidación y depuración de información en la medida que se va avanzando en la verificación de lugares de disposición de información, al respecto se han entregado dos Matrices con información de Aportantes., una que da cuenta de la información reportada por GITT y la otra que da cuenta de la consolidación y depuración de códigos de anonimización. | El avance descrito de la actividad sugiere que la misma requiere continuar desarrollándose en otros periodos por lo cual se requiere ampliación de fecha de finalización. En el seguimiento al cronograma de la hoja de ruta propuesta para el producto, se hizo referencia a un universo de 3372 personas que han brindado información a la entidad, en el periodo comprendido entre Marzo del 2021 y Mayo 2 del 2024. De estos 3372, con corte a abril se revisaron 915 registros | Desde las Subdirecciones de Análisis y Gestión de Información se avanzó en: i) La caracterización del tipo de aportantes identificados en el proceso de revisión y depuración de información, identificando con corte a 26 de junio, 3424 aportantes. ii) 186 acciones de búsqueda de información relacionada a igual número de comparecientes, con el propósito de dar respuesta a requerimientos de la JEP, iii) Se realizó cruce de información entre el universo de comparecientes que están a cargo de una magistrada de la JEP y el que se encuentra registrado en la UBPD, identificando 45 comparecientes que ya han brindado información a la entidad. iv) Se gestionó información de aportantes de información con destino a dar respuesta a medida cautelar y a la Procuradora delegada Preventiva para el Seguimiento al Acuerdo de Paz. v) Se remitió a los GITT responsables, el listado e identificación de aportantes de fuerza pública priorizados (146) vi) Se llevó a cabo seguimiento de avances frente al trabajo con aportantes priorizados de fuerza pública | En el próximo reporte se solicita hacer referencia al contenido de la caracterización del universo de aportantes, es decir las variables que se tienen en cuenta,.
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Caracterizar universo de aportantes Hito 2: 10% Diagnóstico de información reportada Hito 3: 50% Definir acciones para el impulso al aporte Hito 4: 20% realizar seguimiento a la implementación y ajustar |  |  |  | Realizar el diagnóstico de la información ya aportada a la UBPD | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | Asesor Dirección General | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Desde la Subdirección Gestión de Información se elaboró matriz de identificación de la información existente en el archivo especial de Derechos Humanos sobre Comparecientes, que contiene metadatos que facilitan la recuperación de la misma por : nombre del compareciente JEP, cédula de ciudadanía, cantidad de documentos, nombre de los documentos contenidos en el expediente del archivo, si corresponde a un ofrecimiento. De otra parte el Archivo Especial de Derechos Humanos, se encuentra realizando el inventario de los expedientes electrónicos correspondientes a aportantes, esto para cruzar la información y poder determinar de los comparecientes quienes son aportantes de información y almacenar la información en la serie correspondiente. Esta es la actividad que estaría pendiente y se surtirá también una vez se nos indique el consolidado de aportantes que tenga la entidad. | Se hace referencia al avance en la elaboración de una matriz de identificación de la información del archivo de derechos humanos sobre comparecientes para determinar quienes de ellos son aportantes de información. Esta actividad no ha finalizado y se requiere ampliar fechas. | Desde la SAPL el equipo de la Línea de Aportantes avanzó a mayo de 2024 en la revisión y diligenciamiento de la matriz «Sistematización Diagnóstico Aportantes» con base en: la matriz consolidada de aportantes a diciembre 27 de 2023 con 2.446 registros (entregada por SGI) y la revisión del Archivo Especial de Derechos Humanos. Esto con el objetivo de revisar el estado de la información sobre aportantes (identificación, documentación, planes de trabajo y avances) e identificar posibles acciones de mejora. En este sentido, en hallazgos preliminares se señaló la necesidad de seguir trabajando en la consolidación de un registro único de aportantes, depurar duplicidades, la anonimización total de los aportantes y la posibilidad de reconstruir la identidad y ubicación de los registrados, la migración de todos los soportes de información al Archivo Especial de DDHH, la completitud de los formatos (ruta de archivo), el contacto con aportantes que han manifestado su interés de aportar información, priorizando el trabajo con comparecientes ante la JEP, y la necesidad de identificar el estado del proceso con aportantes (avances planes de trabajo). Está pendiente de terminar esta fase del diagnóstico, que continuará una vez se tenga una versión final de la matriz que consolida la información de aportantes de la entidad. Finalmente, para el mes de junio se construyó una propuesta preliminar de trabajo con comparecientes JEP, registrados en la UBPD, con base en unos criterios de priorización. | Se requiere en el próximo reporte comentar los resultados del informe de diagnóstico y balance del universo de aportantes, que a la fecha se encuentra en construcción.
[11 empty] | Definir acciones para el impulso al aporte de información (Régimen de condicionalidad, TOARS, otros) y explotación de la información derivada con su hoja de ruta | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | Asesor Dirección General | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Desde la SAPL se proyectó: i) el documento denominado "Trabajos, obras o actividades con contenido reparador - restaurador en el proceso de búsqueda" con el que se definen acciones relacionadas con el impulso al aporte de información de los comparecientes ante el Sistema Integral para la Paz. ii) Los lineamientos para el trabajo extrajudicial con personas que han participado directa o indirectamente en las hostilidades. Respecto a la implementación de la cartilla de los TOARS de agosto de 2023, se han generado las siguientes acciones: reunión bilateral UBPD - JEP para la presentación y concertación de ruta para la presentación de los TOARS por parte de los comparecientes y que tengan una valoración previa desde la UBPD. Por otra parte, la SAPL acompaña la implementación de una propuesta TOAR de un compareciente de FFMM ante la JEP y que desarrolla acciones en el marco de la búsqueda. Desde la Dirección de Información se elaboró Ruta para fortalecer el equipo de la línea de aportantes que contribuyen a la investigación humanitaria, el cual establece 4 líneas de acción: i) Relacionamiento y construcción de confianza; ii) Gestión de información con aportantes que participaron directa o indirectamente en las hostilidades; iii) Sistematización y Análisis de información de aportantes que participaron directa o indirectamente en las hostilidades; iv) Acompañamiento y seguimiento en la elaboración y desarrollo de planes de trabajo con aportantes, a nivel central, regional y territorial. | En esta actividad se presenta como avance la definición de dos lineamientos orientados al trabajo con aportantes. El primero tiene que ver con una guía para la inclusión de acciones de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en los TOARS que deben formular los comparecientes ante la JEP. El segundo corresponde a los lineamientos para el trabajo extrajudicial con personas que participaron en hostilidades directa o indirectamente. Como parte de la definición de acciones para el impulso al aporte de información también se hizo referencia en el avance a la propuesta para fortalecer el equipo de la línea de aportantes de tal forma que contribuya a la investigación humanitaria y extrajudicial. | Adicional a lo reportado en el bimestre pasado, se definió un grupo de 146 posibles aportantes de fuerza pública los cuales fueron remitidos a los GITT responsables para el contacto y registro de los avances. | Se hace referencia a un grupo priorizado de aportantes de Fuerza Pública, equivalentes a 146 personas, cuyos datos fueron remitidos a los GITT para realizar el contacto y gestionar sus aportes de información. Es necesario que se avance en la definición de planes de trabajo con todo tipo de aportantes, para así dar cumplimiento al resultado esperado en la vigencia asociado con que el 100% de las manifestaciones de voluntad allegadas a la UBPD antes del 30 de noviembre de la vigencia cuenten con un plan de trabajo.
[11 empty] | Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de las acciones de impulso al aporte y uso de la información derivada | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | Asesor Dirección General | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Desde la SAPL se proyectaron los memorandos e informes de seguimiento a los aportes de información de los comparecientes al SIVJRNR con lo cual se coadyuvó al impulso, seguimiento y monitoreo de los planes de trabajo de esta población. | De acuerdo con el avance reportado y los soportes anexados, se realizó la revisión del estado de avance en la definición de planes de trabajo con aportantes comparecientes de las fuerzas militares y se solicitó a los coordinadores regionales y de GITT que informaran la gestión desarrollada con dichos actores para garantizar su aporte voluntario de información. Se espera que en los próximos reportes se informe el resultado de estas solicitudes realizadas mediante memorando | Se remitió matriz de 146 posibles aportantes de fuerza pública priorizados para el registro de las acciones desarrolladas, al finalizar este segundo semestre se identificaron acciones para 27 de los aportantes.
[11 empty] | Definir acciones de mejora a partir del seguimiento y monitoreo | Dirección Técnica de Información, Planeación y localización para la búsqueda | Asesor Dirección General | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre. | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre. | Como resultante del informe de aportantes de fuerza pública, se estableció un subconjunto de 146 posibles aportantes priorizados para que desde los GITT se vuelva a generar acercamiento y se desarrolle planes de trabajo con los mismos. | Esta actividad inicia en el siguiente periodo
|  | Dignificar a las víctimas y sus familias, ya que la estrategia para la atención de requerimientos, órdenes y sentencias de organismos internacionales garantizará la atención adecuada a los requerimientos y órdenes internacionales. | Casos en instancias internacionales con información clara y con una estrategia de impulso de acción humanitaria y extrajudicial | No. de casos identificados con acciones con impulso de acciones humanitarias y extrajudiciales | 8 | Estrategia para la atención de requerimientos, órdenes y sentencias de organismos internacionales implementada | (1) Plan de implementación de la estrategia completado | Oficina Asesora Jurídica | 100% | Cumple | Realizar el diagnóstico y actualización de los casos que se encuentran reportados ante instancias internacionales | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Se establece el Universo de casos de personas dadas por desaparecidas puestos en conocimiento de instancias y/u organismos internacionales: La UBPD cuenta con dos matrices que reflejan 81 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 13 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se define el mapeo institucional que permita evidenciar el establecimiento del estado del proceso de búsqueda de los casos de personas dadas por desaparecidas que han sido puestos en conocimiento de instancias y/u organismos internacionales: De los 94 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la UBPD cuenta con establecimientos en el estado del proceso de búsqueda de 70 de ellos; no obstante, los casos restantes, carecen de este establecimiento del estado del proceso de búsqueda por diversas razones entre las que se resaltan: Falta de competencia temporal y/o material. La persona dada por desaparecida fue identificada y entregada dignamente. Con la información remitida a la UBPD no se puede establecer si la persona se encuentra dada por desaparecida. El Universo de Personas Dadas por Desaparecidas no se ha terminado de establecer. De igual modo, la UBPD cuenta con 9 mesas de trabajo interinstitucionales para abordar casos ante instancias internacionales. A la fecha, la UBPD ha podido identificar que la UBPD sostiene un relacionamiento con los siguientes Organismos Internacionales, a saber: Corte Interamericana de Derechos Humanos Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organización de las Naciones Unidas - Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias Comité Internacional de la Cruz Roja. Organización de los Estados Americanos Centro de Información de Naciones Unidas Derechos Human Rights Human Rights Watch Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Derechos Humanos en América Latina De igual modo, en el marco del mapeo institucional la UBPD ha sostenido un relacionamiento con las siguientes entidades o cuenta con portales de interoperabilidad para el acceso a información, con el fin de establecer y complementar las investigaciones Humanitarias y extrajudiciales que adelanta: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Cancillería - Ministerio de Relaciones Exteriores Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Registraduría Nacional del Estado Civil; Fiscalía General de la Nación: Sistema de Información de Justicia y Paz - SIJYP - Exhumaciones (Ley 975 Consulta por persona, por lugar o por postulado); Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Consulta por Desaparecidos (Próximamente); Consulta por Cadáveres (Próximamente); Consulta públicas - SICLICO; Sicomain y Consulta públicas - SIRDEC; Censo Indígena; Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN; Portal vida silenciadas; Consulta de procesos nacional unificada; Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES: Consulta vinculación al sistema de seguridad social; Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC: Consulta de la población privada de la libertad: Sistema de Información de Atención a Víctimas (SIRAV) de la Unidad para la Atención y reparación integral a las víctimas: Consulta vinculación al sistema de seguridad social; Defensoría del Pueblo de Colombia: Alertas tempranas; Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP: Registros de tierras despojadas y abandonadas. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Migración Colombia. (Próximamente) Entidades Territoriales | Actividad finalizada en el primer periodo, se aportan las dos matrices que dan cuenta del avance y terminación de la misma, que define 94 casos a trabajar como universo. Adicionalmente se relaciona el mapeo institucional y de organismos internacionales para el trabajo de los casos identificados. | Actividad finalizada | Actividad finalizada en periodo anterior.
[7 empty] | 100% Hito 1: 30% Diagnóstico y actualización Hito 2: 40% Realizar acciones para impulsar la IHE de los casos Hito 3: 20% Hacer seguimiento a las acciones Hito 4: 10% Ajustar a la estrategia |  |  |  | Realizar acciones para impulsar la IHE de los casos que se encuentran reportados ante instancias internacionales | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Para establecer una articulación interdependencias que permita orientar las investigaciones y acciones humanitarias de los casos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Oficina Asesora Jurídica ha sostenido 10 espacios de reunión con dependencias de la entidad en el marco de la implementación de la Estrategia para la Atención de Requerimientos, Órdenes y Sentencias de Organismos Internacionales. Así mismo, la entidad ha sostenido espacios de reunión entre sus direcciones técnicas misionales y Grupos Internos de Trabajo Territorial con el fin de orientar las investigaciones humanitarias y extrajudiciales de 4 casos Incorporar la implementación de la estrategia de atención a instancias internacionales al plan de trabajo formulado por el Grupo Interno de Trabajo Territorial (GITT), así cómo también, ejecutar las actividades para la atención de los espacios que de ella surjan (audiencias, mesas técnicas, entre otros) La UBPD se encuentra implementando 9 planes de trabajo. | Se observa el avance de acuerdo con las fechas programadas, donde se tienen acciones en la fase de intervención y seguimiento, donde se destaca que la OAJ ha adelantado reuniones de trabajo con el nivel central y territorial en aras de implementar la Estrategia para la Atención de Requerimientos, Órdenes y Sentencias de Organismos Internacionales, en 4 casos específicos para el nivel central y para el marco territorial en 9 planes de trabajo. | De conformidad con los hitos establecidos a continuación se hacen las siguientes apreciaciones Hito 1: 30% Diagnóstico y actualización La UBPD cuenta con dos matrices que reflejan el número de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aquellos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los cuales se detallan así: Ante la CIDH: 83 casos Ante la Corte IDH: 13 casos. Hito 2: 40% Realizar acciones para impulsar la IHE de los casos En el marco del periodo a reportar, la UBPD ha sostenido un relacionamiento con las siguientes entidades o cuenta con portales de interoperabilidad para el acceso a información, con el fin de establecer y complementar las investigaciones Humanitarias y extrajudiciales que adelanta en torno a los casos: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Cancillería - Ministerio de Relaciones Exteriores Registraduría Nacional del Estado Civil; Fiscalía General de la Nación: Sistema de Información de Justicia y Paz - SIJYP - Exhumaciones (Ley 975 Consulta por persona, por lugar o por postulado); Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Consulta por Desaparecidos (Próximamente); Consulta por Cadáveres (Próximamente); Consulta públicas - SICLICO; Sicomain y Consulta públicas - SIRDEC; Censo Indígena; Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN; Portal vida silenciadas; Consulta de procesos nacional unificada; Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES: Consulta vinculación al sistema de seguridad social; Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC: Consulta de la población privada de la libertad: Sistema de Información de Atención a Víctimas (SIRAV) de la Unidad para la Atención y reparación integral a las víctimas: Consulta vinculación al sistema de seguridad social; Defensoría del Pueblo de Colombia: Alertas tempranas; Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP: Registros de tierras despojadas y abandonadas. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Entidades Territoriales Corte Interamericana de Derechos Humanos Comisión Interamericana de Derechos Humanos Comisión para la Identificación de las víctimas de la Unión Patriótica. De igual modo, se aclara que la UBPD sostuvo una mesa de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón a un caso y una en el marco del Acuerdo de Cooperación suscrito: Reunión en el marco del Acuerdo de Cooperación entre la UBPD y la CIDH : 18 de junio de 2024. Masacre de Trujillo vs Colombia: 23 de mayo de 2024. De igual modo, en el marco del plan de trabajo y en la implementación de las acciones humanitarias se resalta que: La UBPD realizó acciones intrusivas de prospección en el marco del Caso No. 12.434 – José Milton Cañas y otros a partir de excavación arqueológica forense en un predio descartando 5 anomalías. En el marco del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs Colombia: El 20 de junio de 2024 la UBPD socializó los avances, retos y resultados en el marco de la implementación del plan de trabajo propuesto en razón al caso. Por otra parte, el 21 de junio de 2024 la UBPD realizó la entrega digna de Amado de Jesús Garcés Hidalgo a sus seres queridos teniendo en cuenta que en vigencias anteriores, la entidad encontró un registro del sitio de disposición del cuerpo de Amado de Jesús; posterior a ello, la UBPD realizó la recuperación del cuerpo y uno de los hijos de Amado proporcionó muestras de ADN para un análisis genético. Cómo resultado de lo anterior, en marzo de 2024, la investigación humanitaria y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda, el informe elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el acompañamiento permanente de la Corporación Reiniciar y de la familia permitieron concluir que el cuerpo sí correspondía a Amado. Hito 3: 20% Hacer seguimiento a las acciones De igual modo, la UBPD sostuvo espacios de reunión en el marco de los siguientes casos con el fin de continuar avanzando en planes de trabajo en relación a los mencionados: 19 Comerciantes vs Colombia: 14 de mayo de 2024 y 22 de mayo de 2024. Tabares Toro y otros vs Colombia: 15 de mayo de 2024. Vereda la Esperanza vs Colombia: 17 de mayo de 2024. Caso No. 13.046 - Onofre Antonio de la Hoz Montero y Familia: 30 de mayo, 25 y 26 de junio de 2024. Caso No. 13.145 Hernando de Jesús Ocampo Velásquez y Familia: 07 de junio de 2024. Guzmán Medina vs Colombia: 7 de junio de 2024. Caso 13.973 Zoilo De Jesús Rojas Ortiz: 11 de junio de 2024. Caso No. 12.434 – José Milton Cañas y otros: 12 de junio de 2024. Caso No. 11.883, John Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá: 17 de junio de 2024. Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs Colombia: 20 de junio de 2024. Hito 4: 10% Ajustar a la estrategia Estas acciones se tienen programadas para el final de la vigencia 2024. | Retroalimentación del indicador: El producto 8 "Estrategia para la atención de requerimientos, órdenes y sentencias de organismos internacionales implementada", presenta un completo reporte de avance para el periodo, desagregado así: 1. Diagnóstico y Actualización: El hito se trabajó en periodos anteriores aunque se presentan actividades de actualización. 30% 2. Realizar acciones para impulsar la IHE de los casos y 3. Hacer seguimiento a las acciones: Se presenta el detalle de avance de estos hitos, con acciones de trabajo como reuniones con entidades y organizaciones, trabajo interno con dependencias, acciones de prospección en diferentes casos y relación de acciones de la estrategia de atención en numerosos casos. De acuerdo con el cronograma, se alcanza un avance del 68,25% acumulado en el periodo enero - junio, cumpliendo en su totalidad con lo programado, y dejando al indicador en estado "CUMPLE". Se sugiere para próximos reportes adjuntar dentro de las evidencias los planes de trabajo que se encuentren vigentes con los indicadores establecidos para cada uno, para poder entender así el nivel de avance de los casos y así conocer el impacto real del producto en la problemática planteada. Así mismo, se sugiere diferenciar claramente el reporte de las acciones de impulso y las de seguimiento.
[11 empty] | Hacer seguimiento y monitoreo a las acciones de IHE de los casos que se encuentran reportados ante instancias internacionales | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Actividad que inicia en el siguiente periodo. | Actividad que inicia el el siguiente periodo. | Se actualizan las matrices de síntesis de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de DH, donde se registran las acciones y respuestas de cada caso | Se observan las matrices actualizadas en las dos instancias, con el seguimiento a las acciones definidas.
[11 empty] | Realizar análisis periódico de los avances de las estrategia para generar ajustes necesarios | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Actividad que inicia en el siguiente periodo. | Actividad que inicia el el siguiente periodo. | De acuerdo con el seguimiento realizado en el marco de los casos abordados en el periodo, se ha definido necesario adelantar espacios de interlocución con la SGTT con el fin de facilitar la comunicación con los GITT y las DTMs avanzando así en el desarrollo de los diferentes casos. | Es importante definir las reuniones establecidas y reportar claramente los compromisos adquiridos.
|  | Búsqueda sin etiquetas. Buscamos personas, ya que la estrategia se enfoca en la búsqueda humanitaria y extrajudicial sin distinción de agendas territoriales, ni categorías políticas, sociales o económicas. | La UBPD cuenta con un enfoque consensuado para la coordinación interterritorial que atienda de modo integral, eficiente y eficaz las necesidades de la IHE de la búsqueda trascendiendo la cobertura de un solo GITT | No. de solicitudes de búsqueda con abordaje interterritorial que cuenta con al menos una acción humanitaria de carácter interterritorial | 9 | Estrategia para la articulación interterritorial (GITT) de búsqueda humanitaria y extrajudicial diseñada e implementada | (1) Estrategia de articulación interterritorial implementada | Subdirección General Técnica y Territorial | 90% | Cumple | Diseñar las acciones para el abordaje interterritorial de la IHE de búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial | GITT - Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Hito 1. Como parte del las acciones diseñadas para el abordaje interterritorial se realizó la reorganización del despliegue territorial con la que se pretende conformar 8 grupos de trabajo (Norte, Nororiente, Sur, Suroccidente, Nororiente, Oriente, Centro y Occidente) que aborden la Investigación Humanitaria Interregional y 25 Grupos Internos de Trabajo Territorial con 3 grupos satélites En la puesta en marcha y de la mano de la Dirección General, la Subdirección de gestión humana y la Secretaría General, se elaboró y formalizo la resolución 258 de 2024 por medio de la cual se crean, conforman, reglamentan 6 grupos internos de trabajo regional (Norte, Nororiente, Sur, Suroccidente, Nororiente y Oriente) y 23 Grupos territorial adscritos a la SGTT, como una agrupación, que, por cercanía geográfica, facilidad de acceso y cobertura territorial de los Planes Regionales de Búsqueda, comparten la misma oferta institucional para fortalecer la búsqueda en territorios y consolidan procesos administrativos y de articulación estratégica con otras dependencias de la UBPD y otras entidades en el territorio, a través de las cuales se tendrá el abordaje interterritorial de IHE de las solicitudes de búsqueda que coincidan en dos o más territorios. Como complemento a esta acción, se expidió la resolución 326 de 03 de abril de 2024 mediante la cual se establecen las funciones de coordinadores regionales, cuya misión es la articulación y trabajo interterritorial. Como parte de las acciones diseñadas para el fortalecimiento a la capacidad territorial, se planeó la conformación de 34 equipos forenses que aborden la búsqueda en los territorios de manera directa, y que hagan parte del modelo de agrupación territorial creado, contando ya con los equipos de trabajo regional para las 6 regiones conformadas y 24 conformados en sus totalidad con personal contratado y de planta. Para completar la estrategia de abordaje interterritorial, queda pendiente creación de los grupos regionales de Centro y Occidente, así como los Grupos Internos de Trabajo Territorial de Magdalena y Boyacá. | Se observa el avance del Hito 2: Diseñar acciones de abordaje interterritorial: Este hito se conforma de 2 grandes acciones, proyectadas para ejecutar desde enero a junio de la vigencia: - Conformación de los grupos regionales: Se reporta el avance en la formalización de la estructura regional, mediante circular 258 de 2024 y la conformación de 6 de los 8 grupos regionales planteados. - Conformación y contratación de los equipos forenses: Se estructuró la necesidad de 34 equipos forenses para búsqueda en territorio, de los cuales ya se tienen completamente conformados 24. | Hito 1. Para completar la estrategia de abordaje interterritorial, se creó mediante la resolución 659 de 2024, los grupos regionales de Centro y Occidente, así como los Grupos Internos de Trabajo Territorial de Magdalena y Boyacá. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/14I0T6eBxduHdjggu5OqV4lrPBxufCm-t | La estrategia de abordaje se proyectó en 2 acciones fundamentales cuyos avances son: - Conformación de los grupos regionales: Se reporta el avance en la formalización de la estructura regional, mediante circular 258 de 2024 y la conformación de 8 de los 8 grupos regionales planteados - Conformación y contratación de los equipos forenses: Se estructuró la necesidad de 34 equipos forenses para búsqueda en territorio, los cuales ya se tienen completamente conformados. La actividad se finaliza oportunamente.
[7 empty] | 100% Hito 1: 10% Generar información para el diagnóstico Hito 2: 20% Diseñar acciones de abordaje interterritorial Hito 3: 50% Implementar acciones Hito 4: 20% Realizar seguimiento y reportar |  |  |  | Generar información para el diagnóstico de solicitudes de búsqueda con abordaje territorial y formulación de la estrategia de abordaje | Subdirección General Técnica y Territorial | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-04-01 | 2024-08-31 | Se realizó una primera aproximación al diagnostico de solicitudes de búsqueda con abordaje interterritorial, identificando que de acuerdo con las SB con ID en el Sistema de Información Busquemos, existen 218 Solicitudes de búsqueda compartidas por dos o mas territorios, en esta revisión se logro identificar las SB compartidas entre regiones, así como el detalle de SBC entre GITTs. | Se observa el avance del Hito 1. Generar información para el diagnóstico: Para la acción de diagnóstico se identificaron 218 Solicitudes de búsqueda compartidas por dos o más territorios y la información necesaria para iniciar su trabajo articulado. | Hito 2. Se revisaron los datos cuantitativos presentados en el bimestre anterior, incluyendo otros parámetros como solicitudes de Búsqueda en un territorio y persona que busca o posible lugar de ocurrencia en otro, lo que permitió ampliar el análisis. Se analizó los resultados de los datos cuantitativos en sesión con Gerentes Regionales Se Aplicó 23 formularios que permitieron conocer la percepción de los equipos territoriales frente al abordaje de las solicitudes de búsqueda, acciones de mejora, y buenas prácticas, siendo estos resultados la base para la formulación de una estrategia. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1yP4ztjZJDwY-I_rn4Ooy6gNuRXe4USLZ | De acuerdo con la programación y el avance reportado, el diagnóstico se compone de 2 acciones agrupadoras: - Identificación de solicitudes de búsqueda compartidas interterritorial: Se identificaron 351 y se cruza información de sus caracterización. - Sesión de trabajo con equipos directivos incluyendo coordinaciones regionales, información que se tiene sistematizada. La actividad se finaliza en el periodo y se presentan los soportes adecuados.
[11 empty] | 50% Implementar de las acciones estratégicas para el abordaje interterritorial de las solicitudes de búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial | GITT - Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre. | Actividad que inicia el el periodo final. | Esta actividad se reporta en el periodo final. | Actividad que inicia el el periodo final.
[11 empty] | Realizar seguimiento y evaluación de las acciones de abordaje interterritorial de las solicitudes de Búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre. | Actividad que inicia el el siguiente periodo. | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre. | Actividad que inicia el el siguiente periodo.
|  | Encontrar y recuperar a las personas, ya que los proyectos especiales están dirigidos a la investigación y recuperación en sitios específicos. | Hipótesis de investigación refinadas y marco de investigación consolidado | No. de casos de desaparición que incorporan las hipótesis de investigación resultado de los proyectos de investigación | 10.1 | Proyecto para el abordaje integral (almacenamiento, custodia y preservación) de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan | (1) Proyecto para el abordaje integral (almacenamiento, custodia y preservación) de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan | Subdirección General Técnica y Territorial | 90% | Cumple | Elaborar el pre proyecto para el abordaje integral, custodia y preservación de CNI y dignificación de la Memoria de las personas desaparecidas, familiares y personas que buscan | Subdirección General Técnica y Territorial y Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación. | Direcciones técnicas | 2024-01-01 | 2024-04-30 | En el período reportado, la SGTT elaboró la primera versión del preproyecto para el abordaje integral, custodia y preservación de CNI y dignificación de la Memoria de las personas desaparecidas, familiares y personas que buscan | Se observa el avance comprometido. "Elaboración del pre proyecto de abordaje integral de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan", de acuerdo con el reporte se observa el documento borrador con estructuración de características y posibles requerimientos técnicos, que es el resultado comprometido en el cronograma. | La SGTT cumplió con la elaboración de la primera versión del pre proyecto para el abordaje integral, custodia y preservación de CNI y dignificación de la Memoria de las personas desaparecidas, familiares y personas que buscan | Se observa la ejecución del avance comprometido, ya se tenía un documento previo en el periodo anterior y se complementa en el periodo de reporte.
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Elaboración del pre proyecto de abordaje integral de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan. Hito 2: 20% Identificación de las regiones en las cuales se gestionarán los lugares para el abordaje integral (almacenamiento, custodia y preservación) de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan. Hito 3: 20% Encuentros con grupos de interés para retroalimentar el proyecto y fortalecer el enfoque participativo del mismo Hito 4: 20% Definición los requerimientos técnicos, logísticos y humanos para la implementación del proyecto. Hito 5: 20% Aprobación el Proyecto para el abordaje integral de CNI y dignificación de la Memoria de las PDD y personas que buscan. |  |  |  | Identificar las regiones en los cuales se gestionarán los lugares para el abordaje integral, custodia y preservación de CNI y dignificación de la Memoria de las personas desaparecidas, familiares y personas que buscan. | Subdirección General Técnica y Territorial y Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación. | Direcciones técnicas | 2024-05-01 | 2024-06-30 | No se reporta avances frente a esta actividad | Actividad que inicia el el siguiente periodo. | En conjunto con PNUD, la UBPD elaboró un informe que contiene un contexto territorial de las dos ciudades que se han priorizado hasta el momento: Florencia y Medellín. En el informe se incluye un contexto territorial y una pequeña descripción de las dinámicas de violencia de ambas ciudades. https://drive.google.com/drive/folders/11_rRQaPrQiYYl4keOQnvmEkmISXmJHZo | Se reporta avance de la actividad definiendo a Medellín y a Florencia como los territorios definidos, la actividad aún no termina y pueden presentarse ajustes durante el siguiente periodo.
[11 empty] | Desarrollo de encuentros con grupos de interés para la retroalimentación del proyecto y el fortalecimiento de la propuesta e inclusión de los ajustes y recomendaciones de los grupos de interés, actores estratégicos y/o organizaciones involucradas | Subdirección General Técnica y Territorial Direcciones Técnicas Grupos Internos de Trabajo Territorial | Direcciones técnicas | 2024-09-01 | 2024-10-31 | No se reporta avances frente a esta actividad | Actividad que inicia el el periodo final. | En conjunto con PNUD, la UBPD elaboró el Taller de co-diseño con organizaciones de base social y aliados en la implementación para espacios de memoria y dignificación PNUD-UBPD. El Taller denominado "Ausencias que buscan", incluye la metodología para desarrollar un espacio participativo que permita recoger las expectativas, propuestas y necesidades de las comunidades interesadas en las ciudades de Florencia y Medellín, promoviendo un diálogo abierto y creativo. Incluye los materiales y los diferentes momentos para su desarrollo. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1e-ip9k523Iwh7bTiS6NdJsvTeCVU46L2 De igual manera en el informe ejecutivo elaborado por la UBPD en conjunto con PNUD se encuentra un resumen de los cuatro encuentros desarrollados (2 en cada ciudad) entre los meses de abril y junio para recoger sus percepciones y expectativas frente a la arquitectura e ingeniería de los diseños. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/11_rRQaPrQiYYl4keOQnvmEkmISXmJHZo | Se presentan avances de trabajo conjunto con grupos de interés de acuerdo con las acciones programadas.
[11 empty] | Definir los requerimientos técnicos, logísticos y humanos para la implementación del proyecto. | Subdirección General Técnica y Territorial y Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación. | Direcciones técnicas | 2024-05-01 | 2024-10-31 | No se reporta avances frente a esta actividad | Actividad que inicia el el siguiente periodo. | La SGTT realizó una reunión con el equipo de arquitectos e ingenieros de PNUD para presentar el preproyecto elaborado y socializar los requerimientos técnicos y logísticos necesarios para la implementación del preproyecto y que hasta el momento se han identificado. Además, se explicó brevemente el proceso de abordaje interdisciplinario y se aportaron documentos al grupo de PNUD que permitieran ampliar el panorama desde lo arquitectónico. Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/16FHUyhWBApkGx_6ahrTtgPrSHBsWGHrR | De igual forma se presenta avance en la definición de recursos técnicos para e proyecto completo, a la actividad aún le faltan periodos para su ejecución por lo que seguramente se presentarán modificaciones en próximos reportes.
[11 empty] | Aprobar el Proyecto para el abordaje integral, custodia y preservación de CNI y dignificación de la Memoria de las personas desaparecidas, familiares y personas que buscan | Subdirección General Técnica y Territorial y Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación. | Direcciones técnicas | 2024-11-01 | 2024-12-31 | No se reporta avances frente a esta actividad | Actividad que inicia el el periodo final. | Esta actividad se reporta en el periodo final. | Actividad que inicia el el periodo final.
|  | Encontrar y recuperar a las personas, ya que los proyectos especiales están dirigidos a la investigación y recuperación en sitios específicos. | Hipótesis de investigación refinadas y marco de investigación consolidado La UBPD cuenta con una metodología de búsqueda en riberas de los ríos. | No. de casos de desaparición que incorporan las hipótesis de investigación resultado de los proyectos de investigación No. de casos de desaparición incorporados en las hipótesis de investigación derivadas de la metodología de búsqueda en riberas de los ríos. | 10.2 | Propuesta metodológica para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en riberas formulada | (1) Propuesta metodológica para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en riberas formulada. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | 90% | Cumple | Caracterización y selección de caso de estudio para la búsqueda en riberas de ríos. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Direcciones técnicas | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Se realizó la caracterización y selección de dos casos de estudio, a saber: 1. Un tramo del río Cauca, localizado en la región de Bajo Cauca y Valdivia 2. Un tramo del río Magdalena, localizado entre las regiones de sur de Bolívar y Barranca región. Dicha caracterización se derivó de la construcción del universo de PDDs y cuerpos recuperados en el los cuerpos de agua y contiene: el análisis de densidades de la desaparición en la cuenca de lo ríos Cauca y Magdalena; la consolidación de necropsias médico legales asociadas al río Cauca, disponibles en lo portales institucionales y el universo de personas dadas por desaparecidas cuyo cuerpos habrían sido dispuestos en lo cuerpo de agua. Los producto de dicha caracterización pueden ser consultados en: https://drive.google.com/drive/folders/1ggUVo23oWuY_J0QWLpDOKrg4k4M6Z67e | Esta actividad ha sido finalizada en el periodo con la selección de dos casos de estado y la caracterización de los mismos. Las áreas de interés se definieron considerando el análisis de múltiples variables como el universo de personas dadas por desaparecidas - PDD, las solicitudes de búsqueda y los sitios registrados en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas - RNCFCIS. | Actividad Finalizada. | Actividad finalizada en periodo anterior.
[7 empty] | 100% Hito 1: 10%= Caracterización y selección de caso de estudio Hito 2: 20%=Diseño y planificación Hito 3: 40%=Desarrollo de la metodología Hito 4: 30%= Prueba y refinamiento |  |  |  | Diseño y planificación de la metodología inicial para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en las riberas. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Direcciones técnicas | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Conjuntamente con el equipo de geomática de la DIPLOC, se diseñó y planificó la metodología para la búsqueda de desaparecidos en ribras de los ríos, la cual incluye: Revisión de necropsias médico legales asociadas al río Cauca. No se incluye en análisis de necropsias del río Magdalena, en la medida en que este tramo fue definido de forma posterior. Realización de un estudio multitemporal para el análisis de transformaciones, procesos de sedimentación y cambios de los cuerpos de agua, para el período 1990-2016. En cuanto al diseño de la metodología, se encuentra pendiente su estructuración en un documento, toda vez que el equipo se encuentra haciendo un estado del arte del análisis espacial para definir de mejor manera lo pasos a seguir. Una vez delimitados los tramos de los ríos, se estableció un área de influencia de 2 Km, identificando 91 asentamientos entre cabeceras municipales y centros poblados ubicados en ambas márgenes de las riberas y sobre los cuales se adelantarán las acciones previstas que tienen que ver con investigación social en terreno y cartografías sociales y cognoscitivas. | Con base en la actividad anterior en la cual se seleccionó y caracterizó los casos de estudio, se ha comenzado la etapa de diseño y planificación de la propuesta metodológica con el inicio de un estudio multitemporal en la cuenca de los ríos Cauca y Magdalena y la recolección de material bibliográfico y elaboración del estado del arte. | En el III bimestre se avanzó en en análisis del comportamiento de los cuerpos en escenarios acuáticos, a partir de la identificación de patrones de disposición, elementos asociados a los cadáveres, patrones de movimiento y traslado de cadáveres, lesiones y estado de los cadáveres, a partir del análisis de las necropsias médico legales realizadas sobre cuerpos recuperados en los ríos y sus riberas. En articulación con el GITT Medellín, se tuvo acceso a todos los registros de necropsias indirectas realizadas por el hospital en los municipios del Bajo Cauca y Valdivia. Se realizó la revisión y sistematización de la información de 74 necropsias médico legales, realizadas en el período 2007-2016. A partir de la información georreferenciada se establecieron densidades, corredores, áreas de interés y comportamiento de los datos en el espacio y tiempo, en el área delimitada de Bajo Cauca y Valdivia. Se realizaron los análisis espaciales preliminares con el fin de orientar el diseño metodológico y las acciones de campo a desarrollar en las fases posteriores. | El área responsable realizó seguimiento al cronograma establecido en la hoja de ruta del producto, identificando que en cuanto al diseño y planificación de la metodología para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en riberas, se cuenta con avances significativos que incluyen la revisión de necropsias médico legales asociadas al río Cauca (no se incluye el análisis de necropsias del río Magdalena, en la medida en que este tramo fue definido de forma posterior), la realización de un estudio multitemporal para el análisis de transformaciones, procesos de sedimentación y cambios de los cuerpos de agua, para el período 1990-2016. Se aclara que se encuentra pendiente la estructuración en un documento del diseño de la metodología, toda vez que el equipo se encuentra haciendo un estado del arte del análisis espacial para definir de mejor manera lo pasos a seguir. Lo anterior indica que se debe agilizar la conclusión de la fase del diseño y planificación, para alcanzar a ejecutar los otros hitos asociados con el desarrollo de la metodología y las pruebas y refinamiento de la misma, considerando que solo quedan 5 meses de la vigencia.
[11 empty] | Desarrollo de la metodología para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en las riberas. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre. | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre. | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre. | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre.
[11 empty] | Prueba y perfeccionamiento de la metodología propuesta para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en las riberas. | Subdirección de Análisis, Planeación y Localización para la búsqueda | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre. | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre. | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre. | Esta actividad se reporta a partir del segundo semestre.
Línea 2. Gestión del conocimiento y preservación de memoria | La UBPD cuenta con una base sólida de conocimiento que contribuye a la construcción de la memoria sobre la búsqueda facilitando el aprendizaje continuo, la circulación del conocimiento y la toma de decisiones informadas | Documentar la gestión del conocimiento, ya que este producto implica la sistematización y documentación de experiencias y buenas prácticas. Educar a la juventud sobre el flagelo de la desaparición, ya que las comunidades de práctica y el programa de voluntariado pueden ser un medio efectivo para la educación y la sensibilización sobre el fenómeno de la desaparición Articular con las universidades la búsqueda, ya que el plan de alianzas incluye colaboraciones con universidades para fortalecer la búsqueda. | El conocimiento que se construye en la entidad se usa, se conserva e informa en la toma de decisiones Circulación de aprendizajes y conocimientos Relacionamiento interinstitucional que enriquece los procesos de gestión de conocimiento | No. de mejoras implementadas a partir de las recomendaciones realizadas No de comunidades de conocimiento conformadas y en funcionamiento | 11 | Modelo de gestión del conocimiento y preservación de la Memoria implementado | (3) Sistematizaciones que incluyen la identificación de aprendizajes, buenas prácticas, obstáculos y desafíos en temas concertados con la DG, la SGTT y DTM (1) Piloto comunidades de conocimiento realizado (1) Plan de alianzas para el conocimiento ejecutado (1) Piloto programa de voluntariado realizado | Oficina de Gestión de Conocimiento | 95% | Cumple | Diseñar el modelo de gestión del conocimiento y preservación de memoria | Oficina de Gestión de Conocimiento | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se formuló el documento donde se presentan los lineamientos y estrategias que integran el modelo de gestión del conocimiento, evidenciando cómo desde la Oficina de Gestión de conocimiento se reconocen las experiencias, saberes, expectativas y necesidades de las familias o personas que buscan como fuentes de conocimiento y parte del horizonte institucional, se crean condiciones para que el aprendizaje, la innovación y el conocimiento integren la cultura organizacional, al mismo tiempo, se dispone de datos útiles para la toma de decisiones informadas y visibiliza y difunde los aprendizajes que a nivel territorial orientan la búsqueda. Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vELAUCxsRNha3BrT11jam3ehR_kZbI1r) | Cumple: Se evidencia la formulación del documento que presenta los lineamientos y estrategias del modelo de gestión del conocimiento. Además, se aprecia la creación de condiciones propicias para que el aprendizaje, la innovación y el conocimiento se integren en la cultura organizacional. Se resalta el valor de disponer de datos relevantes para la toma de decisiones informadas. Finalmente, se nota un esfuerzo por visibilizar y difundir los aprendizajes territoriales que guían la búsqueda. Enlace a los soportes para una revisión detallada de la documentación que lo respalda. | Memoria y legado Se avanzó en el desarrollo del segundo taller de memoria y legado de la UBPD y sustancialmente en la formulación de los componentes que harán parte del proyecto de memoria y legado de la entidad. Definimos la estructura de las dos estrategias. Por parte del legado: Definimos los objetivos adjuntando los saberes recogidos durante los dos talleres de legado realizados anteriormente, así mismo como los lineamientos que el proyecto de legado contendrá a corto, mediano y largo plazo. Por parte de la memoria, durante el mes de junio comenzamos la redacción de la primera versión de la introducción de la memoria institucional 2023-2024, definiendo cuáles serán nuestros rangos de investigación. Límites geográficos, cronológicos y diferentes abordajes que desarrollaremos a lo largo del desarrollo de la memoria institucional. Entregables Producto 11: : Resumen de avances cualitativo alcanzado para las acciones contempladas en el cronograma: https://drive.google.com/drive/folders/1pGMk75lnYpV9J0UUQ9jZxjfW3ZJG1m6Q Diligencien la matriz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UW2TuKoNW2mW4lnYS3dTlkJdshOyCHd0/edit?usp=drive_link&ouid=102615966186284327171&rtpof=true&sd=true Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1IiT7bFyXC-j8HyrsrYtqwumJ0Z4p5Ljc | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. Estas actividades están relacionadas a la recopilación, sistematización y análisis del material vinculado al ejercicio de levantamiento de información, esto a través de la consolidación y levantamiento de necesidades, sistematización del consolidado de necesidades y análisis de la información recopilada (necesidades), Identificación de la metodología más adecuada para realizar los mapas de conocimiento tácito y explícito.
[11 empty] | Sistematizar aprendizajes y buenas prácticas sobre la búsqueda para la construcción de memoria | Oficina de Gestión de Conocimiento | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Entre los meses de enero y abril se finalizó el informe de sistematizaciones del 2023, se reformuló la propuesta metodológica y conceptual de la estrategia de sistematización de aprendizajes, así como el empalme del nuevo equipo de trabajo. Así mismo, se seleccionaron las temáticas de los temas a sistematizar entre el equipo de sistematizaciones (Analista técnica 1 y Experta técnica 4) y el jefe de oficina; se avanzó en la concertación y relacionamiento con actores claves para las experiencias a sistematizar entre el GITT-Urabá Región, DTIPB, DTPCVED y el asesor de DG, Carlos David Rodríguez, con quienes se está construyendo los planes finales de sistematización. Paralelamente se avanzó en la revisión de fuentes secundarias de las 3 sistematizaciones definidas: 1. Estrategias pedagógicas para dialogar y reflexionar con niñas, niños y adolescentes sobre la desaparición; 2. Factores que han facilitado y/o dificultado el relacionamiento con grupos o personas aportantes de información y 3. La búsqueda de personas trans. Mitos, retos, aprendizajes y recomendaciones para la investigación. Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vELAUCxsRNha3BrT11jam3ehR_kZbI1r) | Cumple: Se evidencia el compromiso, donde se lograron importantes hitos en el proceso de sistematización. Se completó exitosamente el informe correspondiente al año 2023 y se llevaron a cabo ajustes cruciales en la propuesta metodológica y conceptual de la estrategia de sistematización de aprendizajes. Destaco el trabajo en equipo al seleccionar las temáticas a sistematizar, involucrando al equipo de sistematizaciones y al jefe de oficina. Asimismo, se destaca el progreso en la concertación y el relacionamiento con actores clave, como el GITT-Urabá Región, DTIPB, DTPCVED y el asesor de DG, Carlos David Rodríguez, para la construcción de los planes finales de sistematización. Paralelamente, el avance de manera significativa en la revisión de fuentes secundarias para las tres sistematizaciones definidas. Este logro refleja un enfoque riguroso y comprometido con el proceso de sistematización. Se puede acceder a los soportes pertinentes a través del enlace proporcionado. | Sistematización Se definió acompañar la experiencia del Festival de Saberes y Memoria por la Reconciliación y la Paz en Apartadó, con el equipo de trabajo del GITT-Urabá Región. Se definió acompañar la experiencia del foro “La educación abraza la búsqueda y la empatía” y la jornada de implementación de las guías diseñadas por el Grupo Motor en la Institución Educativa Distrital Compartir. " Se realizó la revisión de 5 documentos bibliográficos. Se realizaron 2 grupos focales y 2 entrevistas. Se desarrolló un ejercicio de investigación acción participante para recolectar información descriptiva e interpretativa sobre la participación de las niñas, niños y jóvenes en las estrategias pedagógicas propuestas por el equipo territorial. Se realizaron dos grupos focales y una entrevista a colectivos comunitarios de mujeres y consejeros municipales, que tuvo como propósito indagar sobre la importancia de la participación activa de los niños, niñas y jóvenes en el proceso de búsqueda y memoria, especialmente en un territorio con esas particularidades. Se concertó la actualización de la sistematización sobre el relacionamiento con la Corporación Humanitaria Reencuentros, lo que contribuirá a la pregunta de investigación de la segunda sistematización definida para el presente año. Se recopiló la información a revisar sobre la sistematización del extinto archivo del DAS e definió la experiencia a sistematizar de la tercera línea definida para el presente año "Se recopiló la información disponible sobre los cinco (5) pasos para la búsqueda de personas de la comunidad LGBTIQ+ " La contratista en apoyo a esta actividad completó las ilustraciones principales del micrositio con los contenidos ya aprobados. Se logró tener el contacto de tres docentes de instituciones educativas de Bogotá que han liderado jornadas de sensibilización sobre la desaparición y búsqueda de personas. Así mismo, se pudo evidenciar cómo se aplicaban una de la metodologías del grupo motor, las lecciones aprendidas y los retos de esa jornada. Se avanzó en la lectura de 6 de los documentos recopilados el mes anterior. Se revisó la información general sobre la experiencia a sistematizar. Las actividades revisadas son un punto de partida para que las entrevistas que se realicen el próximo mes puedan profundizar detalles que no se han abordado. Se revisó el contenido de los POP UPS Entregables Producto 11: : Resumen de avances cualitativo alcanzado para las acciones contempladas en el cronograma: https://drive.google.com/drive/folders/1pGMk75lnYpV9J0UUQ9jZxjfW3ZJG1m6Q Diligencien la matriz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UW2TuKoNW2mW4lnYS3dTlkJdshOyCHd0/edit?usp=drive_link&ouid=102615966186284327171&rtpof=true&sd=true Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1IiT7bFyXC-j8HyrsrYtqwumJ0Z4p5Ljc | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. Para esta sistematización se llevaron a cabo acciones relacionadas a la concertación con los actores clave y selección de las experiencias a sistematizar
[11 empty] | Diseñar e implementar proyecto Legado | Oficina de Gestión de Conocimiento | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Entre los meses de enero y abril se a avanzado en la formulación del documento inicial de memoria y legado de la UBPD. Se realizaron reuniones con otras entidades como GIZ y el equipo de legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y con el Centro Nacional de Memoria Histórica para el relacionamiento y posicionamiento del proyecto de legado de la entidad. Así mismo, se dio inicio a la investigación de la memoria institucional 2023-2024 con el tema del sistema nacional de búsqueda. Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vELAUCxsRNha3BrT11jam3ehR_kZbI1r) | Cumple: Durante los meses de enero a abril, se ha avanzado significativamente en la formulación del documento inicial de memoria y legado de la UBPD. Se evidencia el compromiso por establecer relaciones estratégicas, a través de las reuniones llevadas a cabo con entidades clave como GIZ, el equipo de legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Estas interacciones son fundamentales para el relacionamiento y posicionamiento del proyecto de legado de la entidad. Además, se ha dado inicio a la investigación de la memoria institucional 2023-2024, centrándose en el tema del sistema nacional de búsqueda. Este avance refleja un enfoque proactivo y colaborativo hacia la preservación de la memoria histórica de la UBPD. Los soportes relacionados con esta actividad están disponibles en el enlace proporcionado. | Memoria y legado Se avanzó en el desarrollo del segundo taller de memoria y legado de la UBPD y sustancialmente en la formulación de los componentes que harán parte del proyecto de memoria y legado de la entidad. Definimos la estructura de las dos estrategias. Por parte del legado: Definimos los objetivos adjuntando los saberes recogidos durante los dos talleres de legado realizados anteriormente, así mismo como los lineamientos que el proyecto de legado contendrá a corto, mediano y largo plazo. Por parte de la memoria, durante el mes de junio comenzamos la redacción de la primera versión de la introducción de la memoria institucional 2023-2024, definiendo cuáles serán nuestros rangos de investigación. Límites geográficos, cronológicos y diferentes abordajes que desarrollaremos a lo largo del desarrollo de la memoria institucional. Entregables Producto 11: : Resumen de avances cualitativo alcanzado para las acciones contempladas en el cronograma: https://drive.google.com/drive/folders/1pGMk75lnYpV9J0UUQ9jZxjfW3ZJG1m6Q Diligencien la matriz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UW2TuKoNW2mW4lnYS3dTlkJdshOyCHd0/edit?usp=drive_link&ouid=102615966186284327171&rtpof=true&sd=true Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1IiT7bFyXC-j8HyrsrYtqwumJ0Z4p5Ljc | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. En el cual se establece que se da cumplimiento con la Fase 1 y se avanza con la Fase 2 establecida para Julio.
[7 empty] | Modelo de gestión de conocimiento 100% Hito 1: 20% Diseñar proyecto Legado Hito 2: 20% Diseñar metodología comunidades de práctica Hito 3: 20% Formular e implementar proyecto de laboratoria de innovación Hito 4: 20% Suscribir alianzas Hito 5: 20% Diseñar e implementar programa voluntariado |  |  |  | Diseñar metodología para el funcionamiento comunidades de conocimiento y realizar implementación | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | De acuerdo con el cronograma en la reunión realizada se señaló la necesidad de avanzar en la definición de las líneas temáticas de la comunidad de conocimiento a través de instrumentos para levantar la información: Por un lado a través de la consulta en el comité académico y por otro la revisión de las relatorías del espacio de intercambio realizado en 2023, donde los servidores y servidoras compartieron experiencias y necesidades, que contribuyen a definir el rumbo de la comunidad de conocimiento. Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vELAUCxsRNha3BrT11jam3ehR_kZbI1r) | Cumple: La reunión realizada para avanzar en la definición de las líneas temáticas de la comunidad de conocimiento demuestra un enfoque estratégico y participativo. La utilización de instrumentos para recopilar información, como la consulta en el comité académico y la revisión de las relatorías del espacio de intercambio del año 2023, reflejan compromiso con la inclusión de diversas perspectivas y experiencias. Este enfoque participativo es fundamental para definir el rumbo de la comunidad de conocimiento, asegurando que las necesidades y expectativas de los servidores y servidoras sean tomadas en cuenta. Los soportes relacionados con esta actividad están disponibles en el enlace proporcionado. | Comunidad del Conocimiento 1. Definición de criterios para seleccionar los GIT con los cuales se alimentará la línea base. 2. Definición de preguntas a aplicar." Se realizó la primera sesión del Comité académico Se logró organizar ya agrupar la información por categorías. "Se obtuvieron 28 respuestas al formulario y 23 Gestores de conocimiento. ""Esta actividad contribuye a consolidar la Comunidad del Conocimiento para que se convierta en un espacio en el que servidores y servidoras comparten experiencias y buenas prácticas de una manera continua, reflexiva, colaborativa y orientada al aprendizaje, contribuyendo así al legado de la Unidad. Documento conceptual de la estrategia. "Esta actividad contribuye a consolidar la Comunidad del Conocimiento para que se convierta en un espacio en el que servidores y servidoras comparten experiencias y buenas prácticas de una manera continua, reflexiva, colaborativa y orientada al aprendizaje, contribuyendo así al legado de la Unidad. Entregables Producto 11: : Resumen de avances cualitativo alcanzado para las acciones contempladas en el cronograma: https://drive.google.com/drive/folders/1pGMk75lnYpV9J0UUQ9jZxjfW3ZJG1m6Q Diligencien la matriz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UW2TuKoNW2mW4lnYS3dTlkJdshOyCHd0/edit?usp=drive_link&ouid=102615966186284327171&rtpof=true&sd=true Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1IiT7bFyXC-j8HyrsrYtqwumJ0Z4p5Ljc | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. Para el reporte del tercer trimestre según el cronograma estaba establecida la recopilación, sistematización y análisis del material vinculado al ejercicio de levantamiento de información, esto a través de la consolidación y levantamiento de necesidades, sistematización del consolidado de necesidades y análisis de la información recopilada (necesidades), Identificación de la metodología más adecuada para realizar los mapas de conocimiento tácito y explícito
[11 empty] | Formular e implementar proyecto de laboratorio de innovación para el intercambio de conocimientos y fomento de la investigación | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se dio continuidad a las actividades planeadas para el primer bimestre del año relacionadas con realizar un análisis de contexto teniendo en cuenta las prácticas y modelos de implementación de gestión del conocimiento e innovación en otras entidades con el fin de obtener un estado del arte, al mismo tiempo, se hizo recolección de casos de implementación de herramientas de I+D en contextos de conflicto, proyectos de innovación social y trabajo colaborativo, entre otros. Esto permitió identificar el estado de implementación de la innovación y flujos de trabajo enfocados en la gestión del conocimiento. (modelo integrado de planeación y gestión) que son el punto de partida para el modelo que se aplicará en la UBPD. Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vELAUCxsRNha3BrT11jam3ehR_kZbI1r) | Cumple: El seguimiento y la ejecución de las actividades planificadas para el primer bimestre del año demuestran un compromiso continuo con el avance del proyecto. El análisis de contexto realizado, que considera las prácticas y modelos de implementación de gestión del conocimiento e innovación en otras entidades, así como la recolección de casos de implementación de herramientas de I+D en diversos contextos, proporcionan una base sólida para comprender el estado actual de la innovación y los flujos de trabajo relacionados con la gestión del conocimiento. Estos hallazgos son esenciales como punto de partida para el desarrollo del modelo que se aplicará en la UBPD. Los soportes relacionados con esta actividad están disponibles en el enlace proporcionado. | Laboratorio de Innovación Llevamos a cabo espacios de reunión como comunidad del conocimiento para discutir la información recolectada sobre el trabajo previo realizado en la UBPD. Llevamos a cabo espacios de reunión como comunidad del conocimiento para determinar el enfoque del formulario que recoge la información necesaria para el desarrollo de las categorías del laboratorio de innovación Se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas del formulario con el objetivo de determinar cuales son las necesidades de los equipos de trabajo y las categorías en las que estas se agrupan Desarrollamos espacios de trabajo conjunto para testear las herramientas desarrolladas al interior del equipo de la OGC, su efectividad y aporte al trabajo entre estrategias (comunidad del conocimiento) Entregables Producto 11: : Resumen de avances cualitativo alcanzado para las acciones contempladas en el cronograma: https://drive.google.com/drive/folders/1pGMk75lnYpV9J0UUQ9jZxjfW3ZJG1m6Q Diligencien la matriz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UW2TuKoNW2mW4lnYS3dTlkJdshOyCHd0/edit?usp=drive_link&ouid=102615966186284327171&rtpof=true&sd=true Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1IiT7bFyXC-j8HyrsrYtqwumJ0Z4p5Ljc | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. Para el reporte del tercer trimestre según el cronograma estaban tres actividades: para el mes de mayo y junio la recopilación, sistematización y análisis del material vinculado al ejercicio de levantamiento de información, utilizando diversos instrumentos de captura (consolidación. Sistematización y análisis), para junio, Identificación de la metodología más adecuada a aplicar en el laboratorio de innovación, con especial énfasis en la creación de una "Caja de Herramientas" (presentación de la metodología) y Construcción e implementación del plan destinado a establecer el laboratorio de innovación, cuyo propósito es fomentar el intercambio de conocimientos e impulsar la investigación en la Unidad de Búsqueda y Desarrollo (UBPD) (elaborar e implementar el plan laboratorio de innovación de la UBPD).
[11 empty] | Suscribir alianzas para el conocimiento con Universidades y centros de pensamiento que cuenten con programas afines a los intereses de la UBPD. | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dentro de las actividades que iniciaron en el mes de enero se encuentra la de Revisar y actualizar datos básicos de cada una de las entidades, esta tarea se mantuvo hasta finales del mes de abril, donde al mismo tiempo, se realizó una revisión en bases de datos de laboratorios certificados afines a nuestras necesidades, en el marco del encuentro de coordinadores territoriales se realizó la recolección de necesidades con GITT y nivel central con el fin de realizar la priorización convenios Marco y de prácticas y pasantías desde un enfoque territorial. Luego, se procedió a hacer un acercamiento con las universidades; Central, Tolima, Cauca, UIS y CLACSO donde se expusieron los fines de los acuerdos propuestos y socialización de los documentos previos formulados. Se firmó convenio con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO y se realizaron seguimientos semanales al convenio marco con la Universidad Nacional de Colombia para tratar el tema específico del desarrollo de la Cátedra de Búsqueda. Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vELAUCxsRNha3BrT11jam3ehR_kZbI1r) | Cumple: El proceso de revisión y actualización de datos básicos de las entidades, iniciado en enero y mantenido hasta finales de abril, refleja un enfoque proactivo hacia la mejora continua y la actualización de información relevante. Además, la revisión de bases de datos de laboratorios certificados muestra un compromiso con la calidad y la adecuación de los recursos disponibles a las necesidades específicas del proyecto. La recolección de necesidades durante el encuentro de coordinadores territoriales, en colaboración con el GITT y el nivel central, evidencia una aproximación estratégica y territorialmente sensible en la priorización de convenios marco y de prácticas y pasantías. Asimismo, el acercamiento con universidades clave, como la Universidad Central, la Universidad del Tolima, la Universidad del Cauca, la UIS y CLACSO, muestra un esfuerzo por establecer alianzas sólidas y compartir objetivos comunes. La firma del convenio con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el seguimiento continuo al convenio marco con la Universidad Nacional de Colombia son hitos importantes que demuestran un compromiso constante con la colaboración y el avance del proyecto. Los soportes relacionados con esta actividad están disponibles en el enlace proporcionado. | El avance del hito durante el primer semestre es el siguiente; Se suscribió convenio con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO, así mismo, se llegó a una propuesta inicial de estructura y contenido de la primera Cátedra Regional de la Búsqueda en Latinoamérica. Además, se elaboró el borrador de los estudios previos, así como el convenio UNICAUCA que se firmará en el reinicio de actividades académicas de la universidad en el mes de agosto. En lo que tiene que ver con la cátedra UNAL, se realizaron reuniones de coordinación académica; sin embargo, las sesiones de cátedra están suspendidas debido a la continuidad de la normalidad académica en la universidad. En abril, se llevó a cabo una sesión especial con el Colectivo 82 en honor a los grados honoríficos otorgados por la UNAL y se espera reanudar sesiones el 26 de julio, quedando pendientes 5 sesiones para finalizar la programación de contenido. Por otro lado, se han realizado reuniones de fortalecimiento y acuerdos con diversas universidades. Con la Universidad Industrial de Santander -UIS, se llevaron a cabo revisiones jurídicas y se acordaron compromisos generales, finalizando y aceptando el documento de estudios previos y la minuta para su suscripción en julio. Con la Universidad Central, se incluyó un anexo de pasantías y se avanzó en la revisión de documentación en coordinación con la Secretaría General y el enlace jurídico del área. Además, se solicitó un ajuste en la propuesta del curso de comunicación no violenta para fortalecer el modelo de gestión en la línea de trabajo de alianzas estratégicas. La Secretaría General recibió la solicitud para definir la necesidad de reglamentos para el Comité Académico y el Reglamento de Pasantías, y ya se cuenta con un primer borrador realizado con apoyo técnico de la OGC, al mismo tiempo ya se realizó primera mesa de trabajo conjunta entre Secretaría General y la Oficina de Gestión del Conocimiento. Finalmente, dentro de los acercamientos estratégicos se planea celebrar convenios con la universidad Externado de Colombia para realizar trabajo conjunto entre el semillero de ciencias de la computación con miras a adelantar tareas de reconocimiento facial y con el parque científico de innovación social de UNIMINUTO que permita además de fortalecer la línea de trabajo; Laboratorio de Innovación, la realización de prácticas y pasantías en el territorio nacional. Entregables Producto 11: : Resumen de avances cualitativo alcanzado para las acciones contempladas en el cronograma: https://drive.google.com/drive/folders/1pGMk75lnYpV9J0UUQ9jZxjfW3ZJG1m6Q Diligencien la matriz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UW2TuKoNW2mW4lnYS3dTlkJdshOyCHd0/edit?usp=drive_link&ouid=102615966186284327171&rtpof=true&sd=true Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1IiT7bFyXC-j8HyrsrYtqwumJ0Z4p5Ljc | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. Para el reporte del tercer trimestre según el cronograma se realizan alianzas para la elaboración de convenios marco de cooperación o convenios de prácticas y pasantías.
[11 empty] | Diseñar el programa de voluntariado de apoyo a la búsqueda y realizar la implementación | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | El 27 de febrero de se llevó a cabo una mesa técnica con la Dirección de Participación donde se discutió el tema de la Red de apoyo de DTPCVED y de voluntariado de la OGC. En el mes de marzo se presentaron los insumos levantados para la formulación del programa de voluntariado de la UBPD. Así mismo, se llevó a cabo el seguimiento de la mesa técnica realizada el 27 de febrero con la Dirección Técnica de Participación. Durante el mes de abril se trabajó en la reformulación del programa de voluntariado ante el cambio de responsable de este. Este programa se está elaborando actualmente por lo que se propuso una actualización en el cronograma de esta para que toda la fase de formulación se ejecute entre mayo y junio de 2024. Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vELAUCxsRNha3BrT11jam3ehR_kZbI1r) | Cumple: El desarrollo de la mesa técnica con la Dirección de Participación el 27 de febrero demuestra un enfoque integral hacia el fortalecimiento de la Red de apoyo de DTPCVED y del voluntariado de la OGC dentro de la UBPD. Se presentan insumos realizados durante el mes de marzo, para la formulación del programa de voluntariado. Además, el seguimiento continuo de la mesa técnica realizada refleja un compromiso con la implementación efectiva de las decisiones tomadas en dicha reunión. La reformulación del programa de voluntariado en abril, en respuesta al cambio de responsables, muestra una capacidad de adaptación y flexibilidad en la gestión del proyecto. La propuesta de actualización del cronograma para finalizar la fase de formulación del programa entre mayo y junio de 2024 evidencia una planificación cuidadosa para garantizar la calidad y la efectividad del producto final. Los soportes relacionados con esta actividad están disponibles en el enlace proporcionado. | Voluntariado En el avance general, se avanzó en la realización del documento, además de la construcción de la herramienta para la caracterización de población interesada en hacer parte del voluntariado. Se cuenta con una población base de 636 personas interesadas en hacer parte del programa de voluntariado. Se hizo la identificación de los perfiles y actividades a realizar por parte de los voluntarios de las áreas con las que se realizaron mesas de trabajo. Con el desarrollo de las mesas de trabajo se pudieron acotar las actividades y perfiles de las personas que se requieren para el voluntariado a 5 perfiles específicos para el desarrollo del piloto del programa. y finalmente la aplicación de la herramienta para la caracterización de población interesada en hacer parte del voluntariado. Se cuenta con una población base de 636 personas interesadas en hacer parte del programa de voluntariado. Entregables Producto 11: Resumen de avances cualitativo alcanzado para las acciones contempladas en el cronograma: https://drive.google.com/drive/folders/1pGMk75lnYpV9J0UUQ9jZxjfW3ZJG1m6Q Diligencien la matriz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UW2TuKoNW2mW4lnYS3dTlkJdshOyCHd0/edit?usp=drive_link&ouid=102615966186284327171&rtpof=true&sd=true Soportes: :https://drive.google.com/drive/folders/1IiT7bFyXC-j8HyrsrYtqwumJ0Z4p5Ljc | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. Para el reporte del tercer trimestre según el cronograma estaba establecido para el mes de mayo y junio la recopilación, sistematización y análisis del material vinculado al ejercicio de levantamiento de información, utilizando diversos instrumentos de captura. Y para junio la identificación de la metodología más adecuada para formalizar el programa de Voluntariado y la construcción e implementación del programa de voluntariado, cuyo propósito es fomentar el intercambio de conocimientos e impulsar la investigación en la Unidad de Búsqueda y Desarrollo (UBPD).
|  | Aprovechar mejor la condición de actor humanitario de la UBPD, ya que el Plan Institucional de Capacitaciones busca mejorar los perfiles integrales de los servidores y servidoras de la UBPD para hacer la búsqueda más eficiente y centrada en los principios humanitarios. | Incremento en las habilidades y conocimientos del personal de la UBPD | No. de personas certificadas por el PIC | 12 | Plan institucional de capacitaciones PIC implementado | (1) PIC 2024 formulado, ejecutado y evaluado | Oficina de Gestión de Conocimiento | 95% | Cumple | Formular el PIC 2024 acorde con las necesidades y la apuesta estratégica orientada por la DG y en coordinación con la SGTT. | Oficina de Gestión de Conocimiento | Subdirección de Gestión Humana (Levantamiento de necesidades) | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se realizó la formulación del Plan Institucional de Capacitación 2024 a partir del levantamiento de necesidades realizado por parte de la Subdirección de Gestión Humana y en trabajo conjunto con la OGC donde de acuerdo con el marco estratégico se definieron; la Parrilla de capacitaciones actualizada y los procesos de capacitación externa que serán suplidos con procesos de inscripción a diplomados, cursos, programas, etc., Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vELAUCxsRNha3BrT11jam3ehR_kZbI1r) | CUMPLE: (Ya solicitaron el ajuste de fecha) Con el avance en la formulación del Plan Institucional de Capacitación 2024, se evidencia el desarrollo y fortalecimiento del talento humano dentro de la Unidad. La colaboración entre la Subdirección de Gestión Humana y la OGC es clave, esto muestra un enfoque integral y coordinado hacia el desarrollo del personal. Con el levantamiento de necesidades realizado, se proporciona una base sólida para la definición del plan, con la cual se puede asegurar que las capacitaciones estén alineadas con las necesidades reales de la UBPDD. La actualización de la Parrilla de Capacitaciones y la inclusión de procesos de capacitación externa muestran un enfoque proactivo para garantizar una formación completa y diversa para el personal. En el enlace proporcionado se facilita el acceso a la documentación, lo que permite un seguimiento detallado del proceso y garantiza la transparencia en el desarrollo de la actividad. | Finalizado : En el mes de noviembre de 2023 la Subdirección de Gestión Humana realizó el proceso de levantamiento de necesidades mediante una encuesta dirigida a los jefes y directores de áreas de la UBPD. Posteriormente, en los meses de diciembre y enero se realizaron Mesas Técnicas con las áreas de la Unidad, Subdirección General, Técnica y Territorial y la Dirección General, con el objetivo de validar las necesidades de capacitación y la estrategia de formación para la formulación del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC). Adicionalmente, se dio el visto bueno de las directivas de la UBPD, y se priorizaron las capacitaciones externas para formar servidores y servidoras para el 2024. Finalmente, en febrero, se entregó la versión final, se aprobó el documento y se implementó el avance de las capacitaciones. Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16cjsrRhI_e810o7__ZFQN45zXwvaBscl ) y https://drive.google.com/drive/folders/1vNQsb8j5BdVVJ2b0doGPWGezV1TocrSC | Actividad finalizada
[11 empty] | Implementar el PIC 2024 | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se diseñó y formuló el proceso de formación para el diplomado de Investigación Criminal, formalizado a través de la resolución 358-2024 donde se ordenó el pago de la inscripción de 100 servidores y servidoras de la UBPD. Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vELAUCxsRNha3BrT11jam3ehR_kZbI1r) | CUMPLE: Se evidencia un avance en el diseño y formulación del proceso de formación para el diplomado de Investigación Criminal, lo cual representa un hito significativo en el fortalecimiento de las capacidades del personal de la UBPD. La formalización de este proceso a través de la resolución 358-2024 demuestra un compromiso concreto por parte de la organización para brindar oportunidades de desarrollo profesional a su equipo. La orden de pago de la inscripción para 100 servidores y servidoras de la UBPD es un paso importante hacia la implementación efectiva del diplomado. Esto garantiza que un número significativo de miembros del personal tenga acceso a esta formación especializada, lo que sin duda contribuirá a mejorar sus habilidades y competencias en el ámbito de la investigación criminal. El enlace proporcionado a los soportes facilita el acceso a la documentación. Este avance representa un paso adelante significativo en el compromiso de la UBPD con la excelencia en el desarrollo y capacitación de su personal. | Finalizado : En el mes de noviembre de 2023 la Subdirección de Gestión Humana realizó el proceso de levantamiento de necesidades mediante una encuesta dirigida a los jefes y directores de áreas de la UBPD. Posteriormente, en los meses de diciembre y enero se realizaron Mesas Técnicas con las áreas de la Unidad, Subdirección General, Técnica y Territorial y la Dirección General, con el objetivo de validar las necesidades de capacitación y la estrategia de formación para la formulación del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC). Adicionalmente, se dio el visto bueno de las directivas de la UBPD, y se priorizaron las capacitaciones externas para formar servidores y servidoras para el 2024. Finalmente, en febrero, se entregó la versión final, se aprobó el documento y se implementó el avance de las capacitaciones. Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16cjsrRhI_e810o7__ZFQN45zXwvaBscl ) y https://drive.google.com/drive/folders/1vNQsb8j5BdVVJ2b0doGPWGezV1TocrSC | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. Evidenciado en la parrilla de capacitaciones que se adjuntan y demás documentos
[11 empty] | Contratar capacitaciones externas, formulación y supervisión de contratos de capacitación externa. | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se ha realizado el seguimiento y evaluación de las 12 capacitaciones realizadas. Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vELAUCxsRNha3BrT11jam3ehR_kZbI1r) | CUMPLE: Se valora el esfuerzo dedicado a llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las 12 capacitaciones realizadas, lo cual es fundamental para asegurar la efectividad y calidad de los programas de formación implementados por la UBPD. Este proceso de seguimiento y evaluación permite identificar áreas de mejora, así como destacar los aspectos positivos de cada capacitación. El enlace proporcionado a los soportes facilita el acceso a la documentación relevante asociada con este seguimiento y evaluación. Este compromiso con la evaluación continua demuestra el interés de la UBPD en garantizar que sus programas de capacitación sean efectivos y cumplan con los objetivos establecidos. Además, proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas sobre futuras actividades de formación y desarrollo del personal. | Durante marzo y abril, se entregó a la Oficina Asesora de Planeación (OAP) la versión final del PIC y se continuó con el programa, desarrollando 12 sesiones de capacitación en cuatro temas: 1. Sistema de Información Documental para la Búsqueda (SIDOBU). 2. Elaboración y radicación de cuentas de cobro y supervisión de contratos para el área administrativa. 3. Diplomado de Herramientas Forenses: Investigación Criminal para equipos territoriales y áreas misionales. En este periodo, se capacitó a 379 servidores y contratistas en 25 horas de formación, iniciando también el diplomado de investigación criminal y la capacitación para contratistas de la entidad. En mayo, se continuó con el diplomado de investigación criminal y las capacitaciones en supervisión de contratos de la Secretaría General (SG). Además, se iniciaron las socializaciones del modelo de operación por procesos de la OAP y el ciclo de capacitaciones con el Instituto Nacional para Ciegos y el DTPCVED, realizando 8 capacitaciones en 23 sesiones. En junio, se finalizó el diplomado de investigación criminal, capacitando a 100 servidores en 120 horas de formación, y se llevaron a cabo 6 capacitaciones en 12 sesiones. Para cada capacitación, se realizaron ejercicios de evaluación informales (preguntas en clase), semiformal (actividades en grupo) y formales (proyectos de investigación, evaluaciones escritas), evidenciados en grabaciones y listados de asistencia. Enlace a los soportes https://drive.google.com/drive/folders/1vNQsb8j5BdVVJ2b0doGPWGezV1TocrSC | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. Se muestran capacitaciones en supervisión de contratos por parte de la Secretaría General
[11 empty] | Realizar seguimiento y evaluación del PIC. | Oficina de Gestión de Conocimiento |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se ha realizado el seguimiento y evaluación de las 12 capacitaciones realizadas. Enlace a los soportes (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vELAUCxsRNha3BrT11jam3ehR_kZbI1r) | CUMPLE: Se valora el esfuerzo dedicado a llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las 12 capacitaciones realizadas, lo cual es fundamental para asegurar la efectividad y calidad de los programas de formación implementados por la UBPD. Este proceso de seguimiento y evaluación permite identificar áreas de mejora, así como destacar los aspectos positivos de cada capacitación. El enlace proporcionado a los soportes facilita el acceso a la documentación relevante asociada con este seguimiento y evaluación. Este compromiso con la evaluación continua demuestra el interés de la UBPD en garantizar que sus programas de capacitación sean efectivos y cumplan con los objetivos establecidos. Además, proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas sobre futuras actividades de formación y desarrollo del personal. |  | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. En la carpeta Levantamiento de necesidades se muestra encuesta de satisfacción, identificación de necesidades y necesidades extemporáneas.
Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial | La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ámbito local, nacional e internacional para facilitar su actuación y aumentar el impacto de su intervención. | Minimizar tiempos de búsqueda con una mayor integración de instituciones, ya que el plan busca una mayor coordinación y colaboración entre diferentes instituciones para agilizar los procesos. Contacto con los organismos de desminado humanitario, ya que el plan incluye estrategias para establecer relaciones y articular acciones con estos organismos especializados en el desminado | Mayor capacidad de la UBPD para articularse con actores clave, establecer alianzas estratégicas y participar de manera efectiva en iniciativas y procesos relevantes para la búsqueda humanitaria y extrajudicial. | No. de acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial conjuntas entre instituciones de sector público, privado y organismos de cooperación No. acciones conjuntas adelantadas entre la UBPD y las autoridades y actores locales en la vigencia | 13 | Plan de relacionamiento, articulación e incidencia Nacional y Territorial para la Búsqueda formulado e implementado (Incluye componente nacional (público y privado) y de cooperación internacional) | (1) Plan de relacionamiento, articulación e incidencia de la UBPD nacional y territorial implementado (8) Agendas regionales para el relacionamiento y la incidencia elaboradas | Dirección General (Asesores) Equipo de cooperación y alianzas | 95% | Cumple | Mapear los actores y estado actual del relacionamiento y la articulación | Dirección General (asesores) Área de cooperación internacional | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-03-01 | El plan de relacionamiento, articulación e incidencia incluye el mapeo de actores y estado actual del relacionamiento y articulación Instituciones nacionales; Congreso de la República; entidades territoriales; organizaciones de la sociedad civil con incidencia en la búsqueda; organismos de cooperación internacional; y actores claves del sector privado. Con base en dicho análisis, se plantean estrategias de relacionamiento e incidencia focalizadas. | La actividad fue reportada en el primer bimestre y la misma estaba 100% cumplida | La actividad fue reportada en el primer bimestre y la misma estaba 100% cumplida | La actividad fue reportada en el primer bimestre y la misma estaba 100% cumplida
[11 empty] | Construir y validar el plan de relacionamiento, articulación e incidencia | Dirección General (asesores) Área de cooperación internacional |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | El Plan de relacionamiento, articulación e incidencia fue construido y validado con la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación oportunamente (14 de febrero se envió con sus respectivos anexos). | El Plan fue socializado y aprobado. | La actividad fue reportada en el primer bimestre y la misma estaba 100% cumplida | El Plan fue socializado y aprobado.
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Mapear actores Hito 2: 20% Construir plan Hito 3: 40% Implementar plan Hito 4: 20% Hacer seguimiento |  |  |  | Implementar el plan de relacionamiento, articulación e incidencia | Dirección General Área de cooperación internacional SGTT |  | 2024-06-01 | 2024-12-31 | El 5 de abril se recibió retroalimentación del Plan de Relacionamiento, articulación e incidencia por parte de la OAP. Con ello, desde la Dirección General se ha planeado avanzar en el mes de mayo en la socialización interna del Plan y su operativización con las diferentes dependencias. | Las acciones que se realicen de acuerdo a cronograma serán reportadas a partir del informe No. 4 | Se avanza en la implementación del Plan de relacionamiento, articulación e incidencia, particularmente con las agendas de la Dirección General. Con el fortalecimiento del equipo de relacionamiento, articulación e incidencia en el IV bimestre se avanzará en la implementación del plan operativo de relacionamiento, articulación e incidencia. | Las acciones que se realicen de acuerdo a cronograma serán reportadas a partir del informe No 4. No obstante es necesario conocer el avance concreto frente a las acciones estratégicas de las sub actividades de este componente de acuerdo con el cronograma
[11 empty] | Hacer seguimiento a la implementación de plan | Dirección General (asesores) SGTT | Oficina Asesora Jurídica | 2024-04-01 | 2024-12-31 | En el segundo bimestre se avanzó en la implementación de un mecanismo de seguimiento con la SGTT de la Estrategia de incidencia con Nuevos Mandatarios con los resultados ya relacionados en el avance cualitativo de la meta, estrategia que hace parte integral del plan de relacionamiento, articulación e incidencia. La periodicidad de este seguimiento será trimestral. Con la implementación del Plan de relacionamiento, articulación e incidencia se avanzará en los próximos meses e la construcción de un mecanismo de seguimiento del mismo. | Las acciones que se realicen de acuerdo a cronograma serán reportadas a partir del informe No 4 | Con el fortalecimiento del equipo de relacionamiento, articulación e incidencia en el III bimestre, en el IV bimestre se avanzará en la construcción de un mecanismo de seguimiento que incorpore indicadores de resultados. | Las acciones que se realicen de acuerdo a cronograma serán reportadas a partir del informe No 4. No obstante es necesario conocer el avance concreto frente a las acciones estratégicas de las sub actividades de este componente de acuerdo con el cronograma
|  | Publicitar el carácter humanitario para que el responsable tenga confianza de no ser judicializado, ya que la estrategia incluye medidas para comunicar el carácter humanitario de las acciones en territorios complejos. | Las condiciones de acceso al territorio han mejorado, incluyendo las zonas de frontera | Tasa de mejoramiento en acceso a territorios complejos (incluido las zonas de frontera) La UBPD ha mejorado las condiciones de acceso al menos en el 50% de los territorios más complejos incluidas las zonas de frontera No. de acciones de búsqueda autorizadas y ejecutadas en territorios complejos 800 acciones de búsqueda autorizadas y ejecutadas en territorios complejos | 14 | Estrategia de acceso a territorios complejos para la implementación de acciones de búsqueda ejecutada | (1) Estrategia de accesos a territorios complejos implementada | Dirección General (Asesores) | 95% | Cumple | Ajustar la estrategia de acceso a territorios complejos para la implementación | Dirección General (Asesora Prevención y Protección) | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-03-31 | En el segundo bimestre del presente año se ajustó el Instructivo de Acceso a Territorios Complejos, el cual permite operativizar e implementar la estrategia de acceso a territorios complejos. El día 19 de abril de 2024 fue compartida la nueva versión del instructivo con la Oficina Asesora de Planeación, quienes dieron su visto al documento. | Como parte de esta actividad se evidencia que el documento "instructivo de acceso a territorios complejos " fue ajustado de acuerdo con las observaciones hechas. | En el tercer bimestre del año en curso no se ajustó el Instructivo de Acceso a Territorios Complejos, ya que esta actividad fue finalizada en el segundo bimestre y al día de hoy no ha requerido ajustes o actualizaciones posteriores a su validación. | El ajuste del documento hecho en el segundo bimestre da cuenta del cumplimento de esta actividad. De acuerdo a lo reportado por la Asesora de la Dirección General, no se evidencian solicitudes de ajustes posteriores a la validación del documento.
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Ajustar y actualización estrategia Hito 2: 60% Implementar la estrategia Hito 3: 20% Realizar seguimiento |  |  |  | Implementar la estrategia de acceso a territorios con los equipos de la UBPD | Dirección General (Asesora Prevención y Protección) | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-04-01 | 2024-12-31 | El Instructivo de Acceso a Territorios Complejos en su versión ajustada se encuentra en implementación desde el momento en el que fue socializado con los coordinadores y coordinadoras regionales, mediante memorando de 26 de abril de 2024 emitido por el Subdirector General Técnico y Territorial de Unidad Especial. | El memorando da cuenta de la la socialización hecha y con esto, el inicio del proceso de implementación | En el tercer bimestre del año en curso, se continuó con la implementación del Instructivo de Acceso a Territorios Complejos, esto mediante piezas gráficas y espacios de socialización. En el mes de mayo se construyó una pieza gráfica que condensa los aspectos más importantes a tener en cuenta del instructivo, así como también se expusieron algunas de las generalidades del instructivo en el espacio de en Sintonía con la Búsqueda que tuvo a cargo el equipo de prevención y protección. | La construcción de piezas gráficas que dan cuenta del avance en la implementación permite agilizar la consulta sobre aspectos determinantes de la estrategia de accesos a territorios complejos; dado que, como se describe en el avance cualitativo hecho por la asesora de la Dirección General, en estas “condensan los aspectos más importantes a tener en cuenta del instructivo”. Sin embargo, es necesario que para el siguiente reporte se dé cuenta en los soportes de lo realizado en los espacios de socialización: ¿Cuántos fueron? ¿Quienes participaron? ¿Solo se socializó en el espacio de “En sintonía”? y si fue así, ¿Cuál es la evidencia de este espacio? ¿Se tienen pensados otros escenarios de socialización?
[11 empty] | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de acceso a territorios a nivel territorial | Dirección General (Asesora Prevención y Protección) | Subdirección General Técnica y Territorial | 2024-06-01 | 2024-12-31 | El seguimiento a la implementación de la estrategia de acceso a territorios complejos, se ha venido realizando mediante las recomendaciones que reposan en los avales y planes de contingencia. Para el mes de marzo fueron emitidos 65 avales favorables, 1 no favorable al municipio de El Plato (Magdalena) 11 planes de contingencia. En el mes de abril fueron emitidos 88 avales, 6 planes de contingencia y 6 formatos de idenficiación de riesgos a terceros que participan en el proceso de búsqueda. Para un total de 153 avales, 17 planes de contingencia, 6 formatos de identificación de riesgos a terceros y ningún incidente reportado en la bitácora de incidentes. Cabe resaltar que, las acciones humanitarias de mayor grado de complejidad fueron asumidas desde el nivel nacional, caso del Estero de San Antonio (Buenaventura). | Desde el equipo de prevención y protección se describe el avance de la implementación mediante la expedición de avales, planes de contingencia, formatos de identificación de riesgos a terceros, estos se registran en una matriz de Excel "seguimiento general de comisiones" | El proceso de seguimiento a la implementación del Instructivo de Acceso a Territorios Complejos, se ha venido realizando mediante las recomendaciones que reposan en los avales, los planes de contingencia y los formatos de identificación de riesgos a terceros. Para el mes de mayo fueron emitidos 101 avales favorables, no favorables 0, 12 planes de contingencia y 8 formatos de identificación de riesgos a terceros que participan en el proceso de búsqueda. En el mes de junio fueron emitidos 90 avales, 13 planes de contingencia y 5 formatos de identificación de riesgos a terceros que participan en el proceso de búsqueda. Para un total de 191 avales, 25 planes de contingencia, 13 formatos de identificación de riesgos a terceros y ningún incidente reportado en la bitácora de incidentes. Cabe resaltar que, las acciones humanitarias de mayor grado de complejidad fueron asumidas desde el nivel nacional, caso de Parque Nacional Chiribiquete (Caquetá), Argelia (Cauca), Charras (Guaviare) y Casa Quinta-Barrancabermeja (Santander) | Desde el equipo de prevención y protección se describe el avance de la implementación mediante la expedición de avales, planes de contingencia, formatos de identificación de riesgos a terceros, estos se registran en una matriz de Excel "seguimiento general de comisiones"
|  | Mejorar el acceso a información de fuentes de información del Estado, particularmente la fuerza pública, ya que la política pública aborda aspectos relacionados con el acceso a información con estos actores. | Respuesta integral, coordinada y permanente del Estado para atender y prevenir la magnitud de la desaparición | No. mesas intersectoriales realizadas en el marco del SNB | 15 | Estrategia para el impulso a la implementación del SNB y la Política pública integral de atención, prevención, búsqueda e identificación de las PDD | (1) Plan estratégico del SNB en ejecución (1) Política pública de atención, prevención y búsqueda formulada | Dirección General (Asesores) | 75% | Cumple Parcialmente | Elaborar el Plan Estratégico del SNB | Dirección General (Asesores) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-02-28 | En el segundo bimestre de 2024 se avanzó con el acompañamiento de la consultora La Paz Querida en la realización de un taller para la construcción de la propuesta de plan estratégico del SNB. En el tercer bimestre y con la Oficina asesora de planeación se avanzará en su formulación. Es importante tener en cuenta que este deberá ser adoptado por la Comisión Intersectorial del SNB, lo que se espera que ocurra en su segunda sesión. | Se presentan un avance en esta actividad, sin embargo, y conforme a la fecha de finalización definida, aún no se ha dado por terminada, es decir, no se cuenta con un Plan Estratégico del SNB versión definitiva aprobada por la Comisión Intersectorial del SNB. | Para el periodo se avanzó en la elaboración de la propuesta de Plan Estratégico, el cual se presentó en la sesión No. 2 del Comité Intersectorial. El mismo ha sido socializado, retroalimentado y deberá ser ajustado conforme las recomendaciones de los miembros de la Comisión. Se ha recomendado que las Oficinas de Planeación de las entidades que componen la CI apoyen la estructuración técnica del Plan. Una vez se realicen los ajustes, se prevé su nueva presentación en la tercera sesión proyectada para el mes de septiembre. | Se evidencia una propuesta del Plan Estratégico que se presentó en la sesión No. 2 del Comité Intersectorial del SNB así como los soportes de los acuerdos a los que se llegaron en las sesiones, lo que muestra un avance definitivo de esta actividad.
[11 empty] | Socializar el Plan Estratégico con los actores definidos en el Decreto del Sistema | Dirección General (Asesores) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-04-30 | El decreto reglamentario del SNB se adoptó el 29 de abril de 2024. Se espera avanzar en la formulación del plan estratégico del SNB en el tercer bimestre, incluyendo su revisión con las entidades que conformarán la Comisión Intersectorial del SNB. | Igualmente, se presenta un avance en torno a la socialización, entendiendo que el decreto reglamentario estableció algunos puntos sobre la socialización del Plan Estratégico, sin embargo, este es una actividad que depende presentación y aprobación del Plan Estratégico del SNB al comité intersectorial, por tanto, seguirá atrasada conforme a la fecha de finalización definida. Se siguiere ajustar las fechas de finalización de las actividades tanto de plan de acción como de la ruta de implementación conforme a la realidad del proceso. | Para el periodo se avanzó en la elaboración de la propuesta de Plan Estratégico, el cual se presentó en la sesión No. 2 del Comité Intersectorial. El mismo ha sido socializado, retroalimentado y deberá ser ajustado conforme las recomendaciones de los miembros de la Comisión. Se ha recomendado que las Oficinas de Planeación de las entidades que componen la CI apoyen la estructuración técnica del Plan. Una vez se realicen los ajustes, se prevé su nueva presentación en la tercera sesión proyectada para el mes de septiembre. | Al igual que la actividad anterior, se evidencia una avance sustancial en la definición del plan estratégico del SNB y se entiende que parte de la socialización del mismo se ha hecho durante las sesiones adelantadas por el comité intersectorial. Se espera, conforme a lo reportado, que para la tercera sesión que se realizará en el mes de septiembre, se logre hacer una socialización definitiva del Plan Estratégico definido.
[11 empty] | Construir la ruta metodológica para la formulación de la política pública integral | Dirección General (Asesores) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-02-28 | En el segundo bimestre de 2024 se construyó la ruta metodológica para la formulación de la política pública integral y se avanza en su implementación. Es importante tener en cuenta que esta deberá ser adoptada por la Comisión Intersectorial del SNB, lo que se espera que ocurra en su primera sesión. | Durante el primer bimestre se construyó la ruta metodológica para la formulación de la política pública integral. Dicho documento fue revisado y cumple con la estructura y los criterios establecidos. | La Ruta metodológica para la formulación participativa de la PPI se presentó ante la Comisión Intersectorial en su sesión primera (06/06/2024), siendo aprobada. En la actualidad la misma se encuentra en fase de inicio de implementación. | Conforme a los soportes enviados, se evidencia la ruta de formulación de la PPI que se presentó y aprobó la Comisión Intersectorial en su sesión primera (06/06/2024). Dicha ruta como indican se evidencia que ya se encuentra en implementación y que además es consecuente con lo planteado en la estrategia de
[7 empty] | 90% Hito 1: 40% Diagnóstico técnico Hito 2: 25% Definir espacios nacionales y territoriales de formulación participativa e incluyente Hito 3: 25% Construir de las líneas estratégicas de la política pública Hito 4: 10% Aprobar la política pública |  |  |  | Construir el diagnóstico técnico para la política pública integral | Dirección General (Asesores) | Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización | 2024-01-01 | 2024-03-31 | En el segundo bimestre de 2024 se avanzó en la construcción del diagnóstico técnico y normativo de la política pública integral con antecedentes, análisis de cifras, normograma y construcción y ajustes del árbol de problemas de la política. En el mes de mayo se espera culminar el avance del diagnóstico y líneas preliminares de la política, para proceder a la implementación de la estrategia de participación para la formulación de la política en los meses de junio y julio. | Conforme a lo definido en el hito 1 de este producto, se observan avances en diagnostico técnico de la estrategia con la construcción de varios documentos técnicos (antecedentes, normograma, y árbol de problemas que se esperan sean utilizados para la formulación una política pública. No obstante, dicha actividad no ha sido finalizada, toda vez que no existe un diagnostico técnico final para el proceso de formulación de la política pública. | Para el periodo, se consolida la primer versión del documento de diagnóstico técnico y normativo de la PPI a partir de la revisión y análisis de la información proveniente de los anexos de la medida cautelar nacional y las respuestas emitidas por las 9 entidades a quienes se ofició para la recolección de información cualitativa y cuantitativa sobre la problemática de estudio; 2. Jornadas de trabajo con actores estratégicos para la estructuración del árbol de problemas de la PPI; 3. Revisión y análisis de los productos asociados a la PPI de responsabilidad de la consultoría La Paz Querida. Esta primera versión consolidada será el insumo fundamental para la construcción participativa del mismo. | Tal y como se reportó y revisó en el avance e hito 1 del producto, se evidencia un documento Técnico y Normativo de Diagnóstico de la Política Pública Integral entregado por la Paz Querida. Las demás actividades y soportes mencionadas en este reporte fueron entregadas en el segundo bimestre.
[11 empty] | Diseñar e implementar los espacios de formulación participativa amplia e incluyente de la política pública integral - PPI | Dirección General (Asesores) | Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques diferenciales | 2024-04-01 | 2024-05-31 | En el segundo bimestre de 2024 se avanzó en la construcción de la estrategia y ruta metodológica de participación para la formulación de la política con la DTPCVED que deberá implementarse en los meses de junio y julio. Actualmente esta se está actualizando atendiendo a la priorización de mecanismos de participación no circunscritos al desarrollo de espacios presenciales para la formulación participativa e incluyente de la política pública integral. | Conforme a lo definido en el hito 2 de este producto, se muestra un avance en definición de espacios a nivel nacional y territorial para formulación participativa e influyente de la política pública (hito2), sin embargo, estos no son sustanciales, dado que no se han definido finalmente cuáles y cómo serán los mecanismos de participación para la política pública integral | Para el periodo, se diseña la estrategia preliminar de participación para la formulación de la PPI atendiendo a las orientaciones técnicas y metodológicas de la Dirección General de la UBPD en coordinación con la consultoría La Paz Querida en sesiones de trabajo realizadas durante los meses de abril y mayo de 2024. Su implementación completa depende de que las entidades aporten los recursos necesarios para el desarrollo de los espacios presenciales. | Aún sigue sin observarse avances sustanciales, pues si bien se reporta que dichos espacios se realizarán en los meses de junio y julio, aún no se han definido cuáles y cómo serán los mecanismos de participación que finalmente se tendrán en cuenta. No obstante, sÍ se muestra un gran avance en la definición de una propuesta para la territorialización del Sistema Nacional de Búsqueda, la cual muestra los criterios que se deberían tener en cuenta y las posibles fases de ejecución para cumplir con este propósito. Así mismo, en la propuesta de formulación de la PPI presentada por la Paz Querida se evidencian los elementos de participación que se están discutiendo.
[11 empty] | Diseñar las líneas y apuestas estratégicas de la Política Pública Integral | Dirección General (Asesores) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-01 | 2024-09-30 | Pendiente por avanzar. En el mes de mayo se espera culminar el avance del diagnóstico y líneas preliminares de la política, para proceder a la implementación de la estrategia de participación para la formulación de la política en los meses de junio y julio, y diseñar las líneas y apuestas estratégicas de la política pública integral. | Dicha actividad fue definida para avanzar en el siguiente bimestre. | De acuerdo al cronograma de la hoja de ruta de la formulación participativa de la PPI, adoptada en el mes de junio por la instancia del SNB, esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2024 | Dicha actividad fue definida para avanzar en el siguiente bimestre.
Línea 4. Sensibilización y comunicación para la búsqueda | La UBPD es reconocida como una entidad legítima, confiable y con credibilidad que lidera de manera participativa, la búsqueda humanitaria y extrajudicial, aumentando la conciencia pública sobre la desaparición de personas en el marco del conflicto armado. | Publicitar el carácter humanitario para que el responsable tenga confianza de no ser judicializado, ya que la estrategia incluye medidas para comunicar el carácter humanitario de las acciones que realiza la UBPD Sensibilizar y humanizar los procesos de búsqueda, ya que la estrategia incluye informar y sensibilizar sobre el fenómeno de desaparición. | Mejora en la comprensión y sensibilización de los públicos objetivos respecto al fenómeno de la desaparición y el mandato de la UBPD | No. de grupos de interés beneficiarios que reconocen las campañas de comunicación realizada por UBPD | 16 | Estrategia pedagogía y comunicación con enfoque diferencial y territorial diseñada e implementada | (1) Estrategia de pedagogía y comunicación formulada de manera diferencial implementada | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 95% | Cumple | Identificar públicos objetivos de la estrategia de pedagogía y comunicación con enfoque diferencial, étnico y territorial | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-15 | En el mes de enero se realizó la identificación de los públicos objetivos de la Estrategia de Pedagogía y Comunicación con enfoque diferencial, étnico y territorial. | Actividad realizada durante el primer bimestre | Actividad realizada en el primer bimestre. | Actividad realizada en el primer bimestre.
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Identificar públicos objetivos Hito 2: 20% Definr mensajes y narrativa Hito 3: 60% Implementar estrategia |  |  |  | Definir las líneas de mensaje y narrativa de la búsqueda de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-28 | En el mes de enero se definieron las líneas de mensaje y narrativa de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado - agenda conmemorativa. | Actividad realizada durante el primer bimestre | Actividad realizada en el primer bimestre. | Actividad realizada en el primer bimestre.
[11 empty] | Implementar la estrategía comunicación y pedagogía para los grupos de interés de la UBPD con enfoque diferencial, étnico y territorial | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-03-01 | 2024-12-31 | En el I Bimestre se construyeron y difundieron 20 boletines de prensa y en el segundo bimestre se construyeron y difundieron 53 boletines de prensa, de acuerdo con las acciones humanitarias realizadas por la Unidad de Búsqueda a nivel nacional. Se difundió el informativo semanal "Así avanzamos" a la base de datos externa de la UBPD. Se gestionaron las diferentes solicitudes de acompañamiento a acciones humanitarias, así como a la entrega de información de archivo existente para la visibilización del trabajo de la UBPD por parte de terceros, entre los cuales la gestión con productores alemanes para la realización de un documental sobre 2 acciones humanitarias, diferentes solicitudes de información de medios de comunicación y entrevistas. Se realizó la presentación de las líneas de mensaje y de narrativa de la UBPD en el taller vocerías con las coordinaciones de los Grupos internos de Trabajo Territorial de la UBPD el 20 de febrero de 2024. Se realizó la publicación de la primera historia regional en gran formato sobre la historia de recuperación de cuerpos en Urrao y Frontino, Los espacios para mandatarios, de Rendición de cuentas, la Cátedra UNAL - UBPD y del Seminario Internacional de Innovación para la Búsqueda en la página web de la entidad. En el II bimestre se trabajó en la planeación de la nueva estructura de la sección Transparencia y acceso a la información en la página web por medio del desarrollo de reuniones con el equipo de Planeación para determinar cómo debe quedar la plataforma final. De esos encuentros salió: 1) el listado final de casillas y 2) el mockup final para el montaje. @Juan Diego Mesa Obando, nuestro desarrollador, entrega en mayo la plataforma final para comenzar el proceso de capacitación de las distintas áreas. También se realizó una actualización en frontend y en información del listado digital de personas dadas por desaparecidas: para la FilBo 2024 se desarrolló una herramienta para visualizar de forma interactiva los nombres de las personas dadas por desaparecidas. Sin embargo, esa plataforma se adaptará para la página web actual e irá de la mano con la actualización del listado completo. En marzo se desarrolló el espacio en la web del documental ‘Por cielo y tierra’ de cara a su lanzamiento, La planeación del montaje de la plantilla de especiales multimedia se reprograma para ser realizado durante el segundo semestre del año, debido a que todos los esfuerzos están enfocados hacia la entrega de la sección de transparencia. Se realizó un arqueo de mensajes y comentarios 2023, reuniones de articulación con el área de servicio al ciudadano, envió de mensajes y comentarios a servicio al ciudadano. Así mismo se realizó la gestión de las solicitudes recepcionadas mediante las redes sociales. Se estableció una ruta para optimización de las redes sociales, planteamiento de la estrategia para el desarrollo de publicaciones regionales y de nivel central, determinación del funcionamiento y priorización de temas a divulgar a través de la sabana de contenidos semanales. | El avance es optimo y los soportes presentados dan cuenta de la completitud del reporte. Es importante mencionar que los soportes están presentados de manera organizada y clara | En el tercer bimestre se redactaron y difundieron 58 boletines de prensa, como insumo para la visibilización de los avances de la UBPD en distintos lugares del país. Se difundió el informativo semanal "Así avanzamos" a la base de datos externa de la UBPD. Se cargaron a la página web todos los documentos de transparencia que se produjeron en los meses mayo y junio. Se desarrollaron los espacios en la web de a) Sistema Nacional de Búsqueda b) Red de Apoyo para la Búsqueda. Se instaló el botón con herramientas de accesibilidad para la página web, se avanzó en el diseño y desarrollo de dos actualizaciones de la página web: 1) el buscador de todo el portal y 2) el ajuste en el menú de servicio. Se realizaron las transmisiones: a) Inauguración de la Semana Internacional del Detenido, b) Lanzamiento de la Red Arcoíris para la búsqueda igualitaria, c) Lanzamiento de la Red de Apoyo para la búsqueda, d) Lanzamiento de la segunda temporada del programa #LaBúsquedaRepara. Se entregó el primer prototipo del portal sobre la Búsqueda a la Inversa, proyecto en conjunto con la JEP y Medicina Legal. Se creó el espacio en la sección Podcast de la segunda temporada del programa #LaBúsquedaRepara. En redes sociales: Se produjeron las piezas conmemorativas del Día de la Afrocolombianidad, se desarrolló una estrategia de difusión de contenidos para el lanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda, se implementa una estrategia de divulgación para las tácticas de la Red Arcoíris y la Red de Búsqueda, con el fin de dar a conocer la entidad, publicaciones del consejo asesor. Se continúa ejecutando la ruta ruta para optimización de las redes sociales planteada, para el desarrollo de publicaciones regionales y de nivel central, determinación del funcionamiento y priorización de temas a divulgar a través de la sabana de contenidos semanales." | El reporte del avance cualitativo para esta actividad da cuenta del avance en la implementación de la estrategia de comunicaciones con enfoque territorial
|  | Mejorar pedagogía de lo que hace la UBPD, ya que el Plan de comunicación interna contribuye a una mejor comprensión de las acciones de la UBPD tanto dentro como fuera de la entidad. | Mejora en la comunicación interna de la UBPD, fortaleciendo la cohesión y el entendimiento entre los equipos de trabajo a nivel territorial y central. | No. de servidores y servidoras que recuerdan un mensaje comunicacional. No. de servidores y servidoras con percepción alta y muy alta en el mejoramiento de la comunicación interna de la entidad. | 17 | Plan de fortalecimiento de comunicación interna | (1) Plan de fortalecimiento de comunicación interna | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 95% | Cumple | Establecer el plan de comunicación interna, los mensajes y los canales con enfoque territorial y para el Nivel Central | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Dirección General y Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-15 | En el primer bimestre de 2024 se diseñó el plan de comunicación interna, los mensajes y los canales con enfoque territorial para el nivel central. | Actividad realizada durante el primer bimestre | Actividad realizada en el primer bimestre. | Actividad realizada en el primer bimestre.
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Establecer plan de comunicaciones Hito 2: 20% Crear grupo de enlaces Hito 3: 60% Implementar y hacer seguimiento de la estrategia |  |  |  | Crear un equipo de enlaces compuestos por personas de las diferentes dependencias para gestionar e implementar la estrategia de comunicación y pedagogía al interior de la UBPD. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección de Gestión Humana, Secretaría General, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección General | 2024-01-01 | 2024-03-31 | El 13/02/2024 se creó un equipo de enlaces compuesto por personas de las áreas de la UBPD. Durante el segundo bimestre de 2024 se han realizado comités con el equipo de enlaces en donde se dan lineamientos para las solicitudes de piezas y contenidos comunicativos que se requieren desde las áreas, creación de usuarios para cargar contenidos en la intranet y ejercicios de articulación. | Los soportes presentados dan cuenta de las reuniones del equipo de enlaces y con esto del avance de la implementación de la estrategia | El 7 de mayo y el 11 de junio se llevaron a cabo el quinto y sexto espacios de reunión con los enlaces de las dependencias de la UBPD para implementar la estrategia de comunicación interna, así como articulación y acompañamiento en la elaboración de piezas y contenidos comunicativos que se requieren desde las áreas. | El reporte del avance cualitativo para esta actividad da cuenta del avance en la implementación de la estrategia de comunicaciones con enfoque territorial
[11 empty] | Implementar la estrategia de comunicación interna con enfoque territorial | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | En el I Bimestre de 2024 se diseñó y se envió el producto interno Memorias de la Búsqueda, se apoyó el diseño y divulgación de piezas comunicativas solicitadas por las dependencias y se realizó la producción y divulgación de 5 emisiones del informativo "Así avanzamos". El 13/02/2024 se llevó a cabo el segundo espacio de reunión con los enlaces de las dependencias de la UBPD para la implementación de la estrategia de comunicación interna. Se publicaron en la intranet a nivel nacional 13 boletines territoriales "La búsqueda nos une". El 26 de febrero se llevó a cabo el primer espacio de ‘’En sintonía con la UBPD’’ *Espacio de comunicación interna de la alta dirección con los servidores y servidoras de la Unidad. En el II Bimestre de 2024 se presentaron los avances y acontecimientos mas relevantes de la UBPD en su labor humanitaria y extrajudicial por todo Colombia, mediante la realización de 8 entregas del Informativo semanal interno y externo: "Así avanzamos". Se difundió la gestión de la UBPD en los territorios a través de GITT mediante la realización de 6 entregas del Fotoreportaje: " Memorias de la búsqueda". Se publicaron en la intranet a nivel nacional 38 boletines territoriales "La búsqueda nos une".El 22 de marzo y el 26 de abril se llevaron a cabo el segundo y tercer espacios de ‘’En sintonía con la UBPD’’ *Espacio de comunicación interna de la alta dirección con los servidores y servidoras de la Unidad. | El avance es optimo y los soportes presentados dan cuenta de la completitud del reporte y del avance de la implementación de la estrategia de comunicación interna con enfoque territorial | Durante el tercer bimestre se presentaron los avances y acontecimientos más relevantes de la UBPD en su labor humanitaria y extrajudicial por todo Colombia, mediante la realización de 8 entregas del Informativo semanal interno y externo: "Así avanzamos" en las fechas: 6, 14, 20 y 27 de mayo y 4, 11, 17 y 24 de junio. Se difundió la gestión de la UBPD en los territorios a través de GITT mediante la realización de 5 entregas del Fotorreportaje: " Memorias de la búsqueda" en las fechas: 10, 12 y 31 de mayo y 7 y 21 de junio. Se aclara que, de ahora en adelante, cada boletín territorial incluirá una sección de memorias de la búsqueda. Por ende, se entregará un solo producto que recoge los dos. Se publicaron en la intranet a nivel nacional 40 boletines territoriales "La búsqueda nos une". El 31 de mayo y el 28 de junio se llevaron a cabo el cuarto y quinto espacios de ‘’En sintonía con la UBPD’’ *Espacio de comunicación interna de la alta dirección con los servidores y servidoras de la Unidad. Durante el tercer bimestre se realizó la difusión masiva en redes sociales de todas las acciones realizadas por los grupos internos de trabajo territorial en donde se destacan: Acciones pedagógicas, prospecciones, entregas dignas y reuniones con comunidades, además de estrategias como la escuela abraza la paz y los Planes Regionales de Búsqueda y el trabajo articulado con comunidad, grupos, entidades organizaciones entre otros. Se apoyó la elaboración de piezas comunicativas solicitadas por las dependencias. | El reporte del avance cualitativo para esta actividad da cuenta del avance en la implementación de la estrategia de comunicaciones con enfoque territorial
[11 empty] | Realizar seguimiento a la estrategia de comunicación ejecutada | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía |  | 2024-06-01 | 2024-12-31 | No aplica para este periodo | Este reporte inicia en el tercer bimestre | Se tiene prevista la elaboración de un documento que refleje el seguimiento a la estrategia de comunicación interna ejecutada, el cual será entregado a la Jefatura de la OACP en el cuarto bimestre de 2024. | No se evidencia avance alguno de esta actividad que debía dar inicio en este bimestre. Es necesario establecer fechas concretas para la construcción del documento. Según lo descrito, esto debe estar listo para el 4 bimestre
|  | Búsqueda sin etiquetas. Buscamos personas, ya que la estrategia puede contribuir a una comunicación que destaque la búsqueda de personas sin prejuicios ni etiquetas. Sensibilizar y humanizar los procesos de búsqueda, ya que la estrategia incluye informar y sensibilizar sobre el fenómeno de desaparición. | Reconocimiento social consolidado y posicionamiento efectivo de la UBPD, generando conciencia sobre la importancia de la búsqueda humanitaria y extrajudicial en el contexto nacional y territorial. | No. de medios de comunicación alcanzados No. de notas o registros periodísticos alcanzados | 18 | Estrategia de gestión sociocultural y de pedagogía con actividades de sensibilización para el reconocimiento social de la importancia de la búsqueda y el posicionamiento de la UBPD diseñado e implementado | (1) Estrategia de gestión sociocultural y de pedagogía implementado | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 90% | Cumple | Diseñar la estrategia de gestión sociocultural y de pedagogía | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-28 | En el primer bimestre de 2024 se diseñó la estrategia de Comunicación Pedagógica. | Actividad realizada durante el primer bimestre | Actividad realizada en el primer bimestre. | Actividad realizada en el primer bimestre.
[7 empty] | 100% Hito 1: 15% Diseñar estrategia de gestión sociocultural y de pedagogía Hito 2: 15% identificar y caracterizar medios Hito 3: 40% Implementar estrategia Hito 4: 30% Realizar actividades de rendición de cuentas |  |  |  | Identificar y caracterizar medios tradicionales, comunitarios, alternativos y otros canales de comunicación y divulgación con enfoque territorial e impacto nacional | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se identificaron y caracterizaron medios tradicionales, comunitarios, alternativos y otros canales de comunicación y divulgación con enfoque territorial e impacto nacional, los cuales fueron insumo para el monitoreo de medios que se ejecutará durante el 2024 mediante contrato de prestación de servicios. | En los soportes presentados no es claro cuál es resultado de la ejecución de esta actividad, es decir ¿Cuáles fueron los los medios identificados y caracterizados? ¿Cómo se dio este proceso? | Actividad realizada en el primer bimestre. | Actividad realizada en el primer bimestre.
[11 empty] | Implementar estrategias de gestión sociocultural y de pedagogía con actividades de sensibilización | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección General | 2024-04-01 | 2024-12-31 | En el I Bimestre se terminó la revisión y ajuste del contenido del ABC para mandatarios, se desarrolló una presentación sobre la UBPD directores y profesores de consultorios jurídicos de universidades de todo el país. Publicación de contenidos de la estrategia ‘Relatos de la búsqueda’ en el canal de YouTube y en la página web. - Se creó el espacio digital para la Cátedra UNAL - UBPD (I semestre de 2024) un espacio para la discusión y el análisis histórico y coyuntural en torno a la desaparición de personas y las experiencias regionales sobre los procesos de búsqueda en contextos caracterizados por la violencia política y los conflictos armados internos. Se apoyó en las transmisiones por Facebook de la Cátedra UNAL - UBPD. Se construyó una presentación sobre vocerías para el Encuentro de Coordinadoras y Coordinadores de la UBPD, en donde se presentaron varias herramientas de comunicación pedagógica para ser aplicadas en los territorios. Se realizó la identificación de estrategias pedagógicas y de comunicación por grupos de interés. Se desarrolló un contenido especial sobre una historia de recuperación de cuerpos en Urrao y Frontino, el cual, mediante una pieza de comunicación pedagógica narra la recuperación de los cuerpos de Yolima y Felipe, dos hermanos del Suroeste antioqueño vinculados a un grupo armado en 1998.El 12/02/2024 se visibilizó la participación de la UBPD en la conmemoración internacional: "Día de las Manos Rojas: nunca más niñas, niños y adolescentes en conflictos armados". Comprendiendo los impactos que sufren las familias y las comunidades a causa de la desaparición de niños, niñas y adolescentes en contextos de secuestro, reclutamiento o en el desarrollo de hostilidades armadas. En el II Bimestre Se apoyó en las transmisiones por Facebook de la Cátedra UNAL - UBPD. Un espacio para la discusión y el análisis histórico y coyuntural en torno a la desaparición de personas y las experiencias regionales sobre los procesos de búsqueda en contextos caracterizados por la violencia política y los conflictos armados internos. Se hicieron los procesos de inducción - Presentación general de la entidad con; las personas contratistas de la OACP, las personas nuevas servidoras ingresadas a principio de mes, las personas contratadas para manejar los archivos del DAS y otra junto con la Dirección de Participación con la Dirección de asuntos étnicos de la UARIV. Se finalizó la construcción del contenido de la presentación institucional general de la UBPD y se hizo una versión corta de la presentación institucional general de la UBPD. En redes sociales se realizó la publicación de la charla ‘Exilio: la búsqueda más allá de las fronteras’ realizada en Londres para familias buscadoras del exterior. Adicionalmente se realizó la publicación de la estrategia #AsíAvanzamos la cual cuenta las acciones realizadas por la UBPD como mecanismo de búsqueda humanitaria y extrajudicial. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras #8M, en redes sociales se realizó la publicación de mensajes de reconocimiento y dignificación de los saberes y experiencias de las mujeres de los pueblos y comunidades. Del 16 de abril al 2 de Mayo la UBPD participó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá FILBO 2024 mediante un stand en el que se sensibilizaron y mediaron 9592 personas, las cuales participaron en 4 actividades pedagógicas, adicionalmente aproximadamente 1450 asistieron a conversatorios y actividades culturales, se recibieron 50 solicitudes de búsqueda y 7 aportantes de información. También, el stand sirvió para realizar una actualización a la sección banco hojas de vida de la UBPD, obtuvimos 1.100 nuevos seguidores en redes sociales y por ser el stand mas visitado del pabellón dieron entrada gratuita a funcionarios y contratistas de la Entidad los últimos días de feria. Las actividades del stand fueron: a) Instalación para la cercanía y la sensibilización de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas: consta de un semi domo retroliluminado con fotografías de las etapas de la búsqueda y debajo del mismo un teclado y una pantalla para que los visitantes digiten un fecha significativa para ellos. Automáticamente, aparece una animación con el número de personas dadas por desaparecidas reportadas en esa misma fecha, interpelando creando un vínculo entre la historia personal del visitante, y el fenómeno de la desaparición en Colombia y el conflicto armado. b) Infografías sobre la misionalidad de la Entidad “Call to action”: proporciona un contexto sobre la historia de la desaparición en Colombia, abarcando hitos importantes, su tipificación, reconocimiento del estado y evolución legislativa hasta la creación de la UBPD en el marco de los diálogos de la Habana, Proceso de paz y termina con las cifras actuales entregadas en la rendición de cuentas 2024. c) “Cartas desde la ausencia y la esperanza”: El público objetivo elege una cartas y responde a alguna de las preguntas planteadas en los sobres, a través de las voces de las víctimas, se llevará una reflexión con base a la historia de la persona dada por desaparecida, se dispondrá de una urna donde las personas podrán depositar las cartas que deseen enviar a las familias buscadoras o a la UBPD. d) Instalación interactiva ‘Dimensiones de la desaparición y la búsqueda’: Los visitantes interactúan en un espacio oscuro y vacío, se proyectan historias para dinamizar la mirada del visitante y evidenciar la pluralidad de voces que confluyen en el mundo de la búsqueda y de la desaparición. Se realizó el lanzamiento de la segunda temporada de La Búsqueda Repara, el programa de radio de la UBPD para hacer pedagogía al mandato y acercar a las organizaciones y personas buscadoras frente a la labor humanitaria, extrajudicial y confidencial que se realiza. La primera emisión del año tuvo lugar el 27 de abril, la temática fue verificación de correspondencia, oportunidad de identidad, en el que participaron Carlos Granados, médico forense de la UBPD y Cristian Barrera, persona que buscó a su ser querido. En el marco del desarrollo del mandato humanitario se desarrollaron y documentaron acciones pedagógicas desde la oficina asesora de comunicaciones y pedagogía, pero también desde las regiones con el apoyo de los comunicadores territoriales en Redes Sociales. El 11 de abril, en el marco de la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas, se estrenó el documental: "Por Cielo y Tierra", un contenido audiovisual que en 68 minutos presenta el proceso de búsqueda de las personas dadas por Desaparecidas en Colombia. El estreno se hizo de forma simultánea en todas las sedes territoriales de la entidad del país, con una asistencia de 3.928 personas en todo el país. En el marco de las acciones desarrolladas por los grupos internos de trabajo territorial se registró el intercambio de saberes y experiencias con comunidades indígenas, la recepción de información y las entregas dignas culturalmente pertinentes en Redes Sociales. | Los soportes presentados dan cuenta de lo descrito en el avance cualitativo | Durante el tercer bimestre se implementaron las Jornadas llamadas “La Educación abraza la Búsqueda”. Este proceso en conjunto con el “Grupo Motor” (que articula instituciones y organizaciones dedicadas a temas educativos de paz), implicó la construcción de unas guías pedagógicas para implementar en diferentes cursos de vida (primaria, 6to a 9no, 9no a 11vo, educación inicial y una para docentes). Se llevaron a cabo dos webinars preparatorios. El primero con la asistencia de alrededor de 260 personas y el segundo 180, las carpetas con las guías, una base de acompañamiento a colegios y las respectivas indicaciones con comunicadores regionales. Esto también implicó ajustar el Guión de la feria del libro para funcionamiento del en vivo con el Ministerio y así mismo la construcción de los guiones de los dos webinars que se implementaron. Se ajustó el guión metodológico de la activación pedagógica: “Tu fecha, nuestra fecha”. En el marco del desarrollo del mandato humanitario se desarrollaron y documentaron acciones pedagógicas desde la oficina asesora de comunicaciones y pedagogía, pero también desde las regiones con el apoyo de los comunicadores territoriales en Redes Sociales. Se creó un documento de avances de la estrategia conjunta de Búsqueda a la inversa de la que participan el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Así mismo, se han desarrollado reuniones y documentos para consolidar la estrategia comunicativa propia de la entidad para esta iniciativa y para la definición de las variables propias del formulario de la herramienta virtual de personas identificadas no reclamadas/entregadas. Revisión y retroalimentación de un plegable pedagógico sobre acciones de prospección y recuperación que promueve la DTPRI. Actualización de documento de avances de la mesa de coordinación CCOET - UBPD en el marco del convenio de la entidad con la Fuerza Pública. Se realizó una nueva revisión al ABeCé general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Aportes a la construcción del proyecto de memoria y legado de la Unidad de Búsqueda. En el marco de las acciones desarrolladas por los grupos internos de trabajo territorial se registró el intercambio de saberes y experiencias con comunidades indígenas, la recepción de información y las entregas dignas culturalmente pertinentes en Redes Sociales. El jueves 27 de junio de 2024 se dio inicio a la segunda temporada del programa radial #LaBúsquedaRepara, un espacio para hablar sobre la búsqueda de las y los desaparecidos en contexto y razón del conflicto armado colombiano. En este primer episodio de 30 minutos se habló del rol de los padres y abuelos en la búsqueda. Nos acompañó Luis Fernando Sánchez Moreno, quien busca a su hijo Andrés Fernando Sánchez Pérez, y Sol Cristal Alonso Parra, coordinadora del equipo Bogotá y Cundinamarca de la UBPD. Adicional a esto y como accionar previo a la emisión del programa se emitieron 8 promos de 1 minuto distribuidas en 16 emisiones de 30 segundos para difundir el horario y comunicación relacionada al mismo. Se tuvo un alcance promedio 34.900 de usuarios. En el marco de la estrategia de acciones pedagógicas para con gestores y replicadores del mensaje de la búsqueda: Se elaboró la propuesta de la Estrategia: “Avanzamos en la búsqueda con tu aporte”. Del 6 al 9 de junio la UBPD participó en la Feria del Libro de Valledupar 2024 mediante un stand en el que se sensibilizaron y mediaron 742 personas, se recibieron 8 solicitudes de búsqueda y 3 aportes de información para la búsqueda. Las actividades del stand fueron: a) "Tu fecha, nuestra fecha": Consta de un teclado y una pantalla para que los visitantes digiten una fecha significativa para ellos. Automáticamente, aparece una animación con el número de personas dadas por desaparecidas reportadas en esa misma fecha, interpelando y creando un vínculo entre la historia personal del visitante, y el fenómeno de la desaparición en Colombia y el conflicto armado. b) Historiografía sobre la misionalidad de la Entidad “Call to action”: proporciona un contexto sobre la historia de la desaparición en Colombia, abarcando hitos importantes, su tipificación, reconocimiento del estado y evolución legislativa hasta la creación de la UBPD en el marco de los diálogos de la Habana, Proceso de paz y termina con las cifras actuales entregadas en la rendición de cuentas 2024. c) “Cartas desde la ausencia y la esperanza”: El público objetivo elige una carta y responde a alguna de las preguntas planteadas en los sobres, a través de las voces de las víctimas, se llevará una reflexión con base a la historia de la persona dada por desaparecida, se dispondrá de una urna donde las personas podrán depositar las cartas que deseen enviar a las familias buscadoras o a la UBPD. Se realizó la exposición fotográfica "El camino de la búsqueda" en el marco de la participación de la UBPD en la feria del libro de Valledupar realizada del 6 al 9 de junio. Redes sociales: Se reactiva los programas de radio, se implementa estrategia para el programa Así avanzamos, se divulga la información de las visitas de la directora al exterior y la divulgación del Sistema Nacional de Búsqueda. | El reporte del avance cualitativo para esta actividad da cuenta del avance en la implementación de la estrategia de comunicaciones con enfoque territorial
[11 empty] | Realizar actividades de rendición de cuentas y pedagogía con enfoque territorial dirigido a grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección General | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se llevó a cabo el 12 de marzo, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, donde se gestionó en Medellín un desayuno con gremios y empresarios, una feria de servicios con el GITT para toma de muestra, asesoría sobre casos y aportes y solicitudes, y se desarrolló un panel segmentado en dos momentos, uno primero para dialogar alrededor de la articulación y la territorialización, y otro propio de la Rendición de cuentas. Se hicieron 6 videos para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Se evidencia el avance en la realización de actividades de rendición de cuentas. | No reporta | No reporta
Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | Contacto permanente con las familias y organizaciones socias, ya que la estrategia de contacto permanente implica un contacto continuo con las víctimas informándoles sobre el estado de la búsqueda. | La UBPD cuenta con canales de contacto diferenciales y mecanismos itinerantes para desplegar la pedagogía y sensibilización sobre la búsqueda acordes a las necesidades y características de las personas buscadoras | No. de contactos con personas buscadoras informadas sobre proceso de búsqueda 6.000 contactos con personas buscadoras para informar sobre el proceso de búsqueda (Solicitudes de búsqueda actualizados/Total de personas buscadoras) No. de entregas dignas realizadas No. de reencuentros realizados | 19 | Estrategia contacto permanente con familias, personas, organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas que buscan establecida | (1) Estrategia de contacto diseñada y en operación | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | 85% | Cumple Parcialmente | Caracterizar población buscadora | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General, Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Se dio por cumplido en el primer bimestre. Se hizo requerimiento de información a la Subdirección de Gestión de Información, quienes remitieron los filtros de lo que arroja el SIM BUSQUEMOS, con marcada ausencia de datos sobre la caracterización de las PDD y las PB, en la que no se precisa información asociada mínimamente al sexo asignado al nacer y consecuentemente sin información en otras categorías de Enfoques diferenciales, étnicos y de género. La caracterización se encuentra registrada en el documento de la Estrategia de Contacto Permanente y Diferenciado, presentado en el primer bimestre. EVIDENCIAS - P19 - ESTRATEGIA CONTACTO - Correo OTIC para filtros de caracterización | Conforme a las evidencias presentadas y el documento de la estrategia de contacto, se observa que se llevó a cabo la caracterización inicial de la población buscadora. Si bien, esta actividad se reporta como terminada en febrero con la formulación de la estrategia, se entiende que siempre existirá la necesidad de estar actualizando dicha caracterización. | Se dio por cumplido en el primer bimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer bimestre
[11 empty] | Realizar actualización de las Organizaciones, Colectivos, Movimientos y Plataformas - OCMP buscadoras | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General, Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-02-28 | En el primer y segundo bimestre se avanzó en la actualización en BUSQUEMOS de la asociación de las PDD con las OCMP. Se trabajó conjuntamente con la OTIC y la Dirección de Información en el análisis y búsqueda de información sobre SB asociadas a informes de OCMP, lo cual permitió identificar la ausencia de registro de SB presentadas por organizaciones que en BUSQUEMOS no aparecen creadas y las creadas se encuentran asociadas a oficios de la sociedad civil, sin referenciar el nombre de la organización. NOTA: se tenía contemplado como fecha de finalización de esta actividad el 28 de febrero, sin embargo, dado que se tiene que hacer una actualización manual en el SIM ha sido una tarea más dispendiosa de lo contemplando inicialmente. Así mismo, es una actividad que se realizará todo el año por ser una actualización constante por la dinámica y relacionamiento de la búsqueda. Solicitamos se ajuste su fecha de finalización a 31 de diciembre 2024. EVIDENCIA: - Correo con solicitud de registro OCMP a OTIC | Conforme a la solicitud de modificación de la fecha de finalización de esta actividad y la observación de la OAP anterior, se entiende que la actualización de la información de las Organizaciones, Colectivos, Movimientos y Plataformas - OCMP buscadoras en el SIM va ser una actividad permanente, necesaria para la implementación de la estrategia de contacto. Para este bimestre en todo caso se observa conforme a los soportes, un avance en mejorar estos datos en conjunto con la OTIC y la Dirección de información. | Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/12nJTfHj7HePEDBuk4gCl-Li9OiWzY4Qs Durante el tercer bimestre se avanzó en el cumplimiento de la actividad. En efecto, se avanzó en la revisión de las SB asociadas a OCMP que no estuvieran cargadas correctamente en el SIM BUSQUEMOS y de acuerdo con el reporte de los GITT de las 4.836 PDD asociadas a 88 procesos organizativos, en articulación con la OTIC, ésta oficina asoció 3.797 PDD a las OCMP que realizaron la SB, y desde una de las contratistas de la DTPCVED se asociaron 492 PDD a las OCMP que presentaron la SB. Se continuará la articulación con SGI para identificar los informes presentados por las OCMP ante la UBPD y cargue en el SIM con las PB y PDD asociadas, para garantizar su participación. | Se siguen adelantando la actualización de las OCMP en las plataformas en conjunto con la OTIC. Se evidencia la gestión para identificar y solicitar el cargue de las OMCP que no están en el SIM. A través de la evidencia se muestra el trabajo adelantado por las partes.
[7 empty] | 100% Hito 1: 15% Caracterizar población buscadora Hito 2: 15% Actualizar OCMP Hito 3: 20% Definir criterios de priorización y mecanismos de contacto Hito 4: 50% Implementar estrategia |  |  |  | Definir criterios de priorización para el contacto | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Se dio por cumplido en el primer bimestre. Como resultado a la caracterización de la población buscadora que es un insumo relevante en la estrategia y para dar inicio a la implementación de ésta, se definieron 6 criterios (los cuales están relacionados en el documento de la Estrategia, presentado en el primer bimestre). Los dos criterios con los que se dio inicio son: PDD sin lugar de ocurrencia de los hechos y PB sin lugar de residencia, de acuerdo con la información que se encuentra registrada en el SIM. EVIDENCIA: - Correo OTIC para filtros de caracterización | Conforme al documento de la estrategia de contacto entregado en el periodo anterior, se observa que fueron efectivamente definidos 6 criterios de priorización para el contacto: 1. Solicitudes de búsqueda con datos de contacto de correo y teléfono de las personas que buscan que nunca han sido contactadas por la UBPD (incluyendo personas que buscan desde el exterior). 2. Personas con contacto telefónico y correo que no han participado en tomas de muestra genética de referencia. 3. Personas con contacto telefónico y correo que no han participado en diálogos con GITT a cargo de la investigación. 4. Solicitudes de búsqueda presentadas por personas mayores y personas con discapacidad; u otros enfoques diferenciales, étnico y de género a que haya lugar. 5. Solicitudes de búsqueda presentadas a través de informes por organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas que buscan. 6. Solicitudes de búsqueda que no tienen teléfono ni correo y que luego de agotar el cruce con bases de datos y el relacionamiento interinstitucional se logra acceder a los datos de contacto. En ese sentido se da por terminada esta actividad | Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/12nJTfHj7HePEDBuk4gCl-Li9OiWzY4Qs Se cumplió en el primer bimestre Sin perjuicio de ello ante la necesidad de brindar respuesta a las PB desde la entidad, se hace seguimiento que permite evaluar los criterios para redefinirlos cuando se requiera. Para el periodo actual se define la necesidad de incluir desde el mes de julio la priorización definida previamente, además de: PB desde el exterior PPHV - personas desaparecidas posiblemente halladas con vida PB vinculadas a PDD incluidas en sentencias judiciales / medidas cautelares | Esta actividad se cumplió en el primer bimestre. A pesar de ello, en este bimestre, se agregaron nuevos criterios de priorización que permiten ser más eficientes en el proceso de contacto. Dichos criterios se ven en los soportes enviados
[11 empty] | Definir los mecanismos de contacto con las personas buscadoras, teniendo en cuenta el abordaje diferencial. | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Se dio por cumplido en el primer bimestre. Se definieron tres herramientas para el contacto: Línea de atención a buscadoras y buscadores, Canal presencial y Unidad Móvil. Estas 3 líneas de cara a cubrir todo el territorio nacional. (las cuales están relacionadas en el documento de la Estrategia, presentado en el primer bimestre) EVIDENCIA: - Evidencia documento de Estrategia. | Conforme al documento de la estrategia de contacto entregado en el periodo anterior, se observa que fueron efectivamente definidos 3 mecanismos de contacto: Línea de atención a buscadoras y buscadores, Canal presencial y Unidad Movil. En ese sentido se da por terminada esta actividad. | Se dio por cumplido en el primer bimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer bimestre
[11 empty] | Definir los mecanismos de relacionamiento con investigadores/a territoriales | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección General, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Se dió cumplimiento en el primer bimestre Se definió que se contaría con un equipo de contratistas en los lugares en que se cuenta con GITT, así como en Amazonas, Vichada, Guainia, Boyacá y Vaupes, quienes articulan todas las acciones desde la estrategia de contacto con los GITT de acuerdo con los lineamientos para grantizar la participación y el acceso a la información en el proceso de búsqueda con la UBPD. EVIDENCIA: - Evidencia equipo de Tejido y Diálogo Social. | Conforme al documento de la estrategia de contacto entregado en el periodo anterior, se observa que los mecanismos de relacionamiento se establecieron en la sección de modelo de despliegue operativo mediante la contratación de un equipo territorial que pudiera cubrir todo el terriotorio nacional. Se da por cumplida esta actividad con la contratación de 25 personas del equipo de Tejido y Diálogo Social - TyDS y de los 5 contratistas del corredor amazónico, territorios donde no hay GITT de la UBPD, y que se encargarán de implementar el modelo de despliegue operativo de la estrategia de contacto. | Se dio por cumplido en el primer bimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer bimestre
[11 empty] | Poner en marcha la estrategia de contacto | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Subdirección General Técnica y Territorial, Dirección General, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-03-01 | 2024-12-31 | La implementación de la estrategia de contacto inició en febrero de 2024, para el segundo bimestre se incorporó el equipo de 28 contratistas de TyDS con el fin de impulsar esta estrategia en las coberturas de los GITT, sumando acciones con el equipo del nivel central. (Los avances en detalle se presentan en la columna K). EVIDENCIA: - Contratos de prestación de servicios de las y los profesionales que implementan la estrategia de contacto - grabaciones espacios de capacitación con equipo de tejido y diálogo social - link tablero estrategia de contacto nivel central - link tablero estrategia de contacto territorio - link relación SB con OCMP | Conforme al reporte del avance del producto, se entiende que poner en marcha la estrategia de contacto ha implicado el avance de sus tres componentes: Implementación de los mecanismos de contacto (Línea de atención a buscadoras y buscadores, Canal presencial y Unidad Móvil), revisión y actualización de la información de OMCP y PB en búsquemos y puesta en marcha del modelo de despliegue operativo de la estrategia con la contratación de los respectivos equipos. Lo anterior ha permitido, obtener como resultado: 574 contactos efectivos y 151 acciones que apoyan la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. | Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/12nJTfHj7HePEDBuk4gCl-Li9OiWzY4Qs En el tercer bimestre se continúa con la implementación de la Estrategia de Contacto a través de los enlaces de Tejido y Diálogo Social tanto de nivel central como de los territorios. Para su seguimiento, además de lo que se reporta en el SIM BUSQUEMOS que se refleja en los Tableros de contacto de nivel central y nivel territorial (links relacionados en las evidencias), se cuenta con una herramienta para hacer seguimiento uno a uno las SB cubiertas por la Estrategia. A la fecha se han realizado 1.257 contactos efectivos, 822 desde la línea de atención a buscadores y buscadoras (TyDS nivel central) y 435 contactos desde los GITT y corredor amazónico y Boyacá. | Conforme al reporte del avance del producto, se entiende que poner en marcha la estrategia de contacto ha implicado el avance de sus tres componentes: Implementación de los mecanismos de contacto (Línea de atención a buscadoras y buscadores, Canal presencial y Unidad Móvil), revisión y actualización de la información de OMCP y PB en busquemos y puesta en marcha del modelo de despliegue operativo de la estrategia con la contratación de los respectivos equipos. Lo anterior ha permitido, obtener como resultado: 822 contactos efectivos y 435 acciones que apoyan la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
[11 empty] | Implementar la herramienta de Unidad Móvil orientada a la sensibilización, pedagogía y visibilización de la UBPD a través del despliegue territorial itinerante. | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Subdirección Administrativa y Financiera, Gestión Contractual, Subdirección General, Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda | 2024-06-01 | 2024-12-01 | Esta actividad iniciará en el segundo semestre de la vigencia. | Dicha actividad fue definida para avanzar en el siguiente bimestre. | Esta actividad se desarrollará desde el mes de julio. | Dicha actividad fue definida para avanzar en el siguiente bimestre.
|  | Participación efectiva, ya que la ruta establecida proporciona lineamientos a los GITT para garantizar la participación integral, incluyendo enfoques diferenciales. Aprovechar mejor la condición de actor humanitario de la UBPD, ya que la ruta integral de participación puede contribuir a maximizar el impacto humanitario de la entidad al incorporar efectivamente a las personas buscadoras en las estrategias de búsqueda. | Los Grupos Internos de Trabajo Territorial incorporan los lineamientos, métodos, metodologías y herramientas para la incorporación de los enfoques diferenciales Las personas y organizaciones buscadoras participan y tomas decisiones respecto al proceso de búsqueda | No. de GITT que desarrollan acciones H y E con enfoques diferenciales, de género y étnicos (28 Grupos Internos de Trabajo Territorial desarrollan acciones que incorporan enfoques diferenciales, de género y étnicos) No. de solicitudes de búsqueda con ruta definida para la participación de las personas buscadoras No. de solicitudes de búsqueda en BUSQUEMOS con registro de la variables de enfoques diferenciales, de género y étnicos (El 50% de las Solicitudes de búsqueda en BUSQUEMOS cuentan con registro de la variable de enfoques diferenciales, de género y étnicos.) 30 sujetos de especial protección constitucional que hacen parte de la ruta No. de OCMP que acompañan, apoyan e impulsan el proceso de búsqueda. No. de diálogos con víctimas a nivel nacional No. de personas que participan en actividades realizadas por la UBPD No. de OCMP con que ha tenido relacionamiento la UBPD | 21 | Ruta Integral de participación y transversalización de los enfoques diferenciales establecida y en funcionamiento | (1) Ruta integral de participación y transversalización de los enfoques diferenciales establecida y en funcionamiento (4) agendas políticas y de relacionamiento con los espacios étnicos, de género, de niñez y con las organizaciones de búsqueda | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | 80% | Cumple Parcialmente | Construir, a partir los insumos de disponibles de la DTPCVED, un diagnóstico del estado de avance e incorporación de los EDyG en los GITT y, construir un plan de intervención para fortalecer la transversalización de los EDyG en el territorio | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Asesor Dirección General, Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-03-01 | 2024-06-30 | La DTPCVED avanzó en la construcción de la metodología a implementar, así como de la herramienta de seguimiento para la elaboración del diagnostico de la incorporación de los EDyG en los GITT y, construir un plan de intervención para fortalecer la transversalización de los EDyG en el territorio. EVIDENCIAS - P21 - RUTA ENFOQUES - Matriz de seguimiento enfoques diferenciales VERSIÓN CONJUNTA - 20240226_Propuesta metodológica | Se evidencia un avance en la construcción de la metodología a implementar, así como de la herramienta de seguimiento para la elaboración del diagnostico de la incorporación de los EDyG en los GITT. Se espera que para el siguiente periodo de reporte, dichas herramientas estén finalizadas conforme a lo establecido. | Se revisó, ajustó y aprobó la propuesta metodológica para el Diagnóstico de Incorporación de los Enfoques Diferenciales y de Género, la cual será socializada a los Grupos Internos de Trabajo Territorial previo a su implementación. También se realizó la revisión de criterios de enfoques diferenciales, étnicos y de género en el sistema de información misional y se acordó con la OTIC el documento de controles de cambio para la modificación del SIM y creación del visualizador de enfoques para la elaboración del diagnóstico. EVIDENCIAS - P21 - RUTA ENFOQUES - Propuesta Metodológica Diagnóstico - Solicitud ajustes BUSQUEMOS EDYG - Diagnóstico territorial enfoques diferenciales, étnicos y de género https://drive.google.com/drive/folders/14bX-YUBRMLwAcj_-gynp9DmI9DH2Tv7P | Se evidencia la formulación y aprobación de la propuesta metodológica para el Diagnóstico de Incorporación de los Enfoques Diferenciales y de Género para socializar con los GITT así como la Ruta Integral de Participación completada. De esa forma esta actividad se encuentra cumplida para este bimestre.
[11 empty] | Diseñar rutas de implementación acordes a la estrategia de participación definida por la UBPD | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Asesor Dirección General, Oficina Gestión del Conocimiento, Subdirección General Técnica y Territorial (GITT) | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se construyó el documento de Ruta Integral de Participación y la herramienta que evidencia. EVIDENCIA: - Versión 2 20240218_ Ruta personas | Con la versión dos del documento llamado ruta de personas se verifican las rutas de implementación definidas acordes a la estrategia de participación de la UBPD. Dicha actividad queda como cumplida y se espera que conforme a lo establecido se realicen los demás componentes de la ruta. | Esta actividada se cumplió al 100% en el segundo bimestre de 2024. | Con la versión dos del documento llamado ruta de personas se verifican las rutas de implementación definidas acordes a la estrategia de participación de la UBPD. Dicha actividad queda como cumplida y se espera que conforme a lo establecido se realicen los demás componentes de la ruta.
[11 empty] | Diseñar la caja de herramientas para operacionalizar la participación y la incorporación de Enfoques Diferenciales, de género y étnicos. | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Asesor Dirección General, Oficina de Gestión del Conocimiento, Subdirección General Técnica y Territorial (GITT) | 2024-01-01 | 2024-03-31 | En el segundo bimestre del año, se avanzó en el proceso de identificación y diseño de herramientas, así como en el proceso contractual que permitirá su producción. NOTA: Se hace una alerta sobre los tiempos para la producción de las herramientas a incluir en la ruta, toda vez que el equipo de comunicaciones ha tenido otras actividades (Lanzamiento del Documental, Feria del Libro, entre otras), lo cual no ha permitido dar grandes avances en la producción para cumplir con los tiempos establecidos. Agradecemos ampliar la fecha hasta 31 de julio 2024. EVIDENCIA: - 2024-05-09 Revisión impresos - Caja de Herramientas - Ficha técnica IMPRESOS - Formato_Método_de_cotización_bolsa_de_impresos | Conforme a la nota y los avances presentados, se entiende que dicha actividad deberá ajustar la fecha de finalización con el objetivo de cumplir con el propósito del diseño de la caja de herramientas que permita operacionalizar la participación y la incorporación de Enfoques Diferenciales, de género y étnicos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. No obstante, y conforme al hito establecido en el producto, se valora el avance obtenido a la fecha. | Se dió continuidad el proceso contractual y se inició el proceso de diagramación de los documentos que se incluirán en la caja de herramientas. EVIDENCIAS - P21 - RUTA ENFOQUES - Ficha técnica IMPRESOS - 14062024_Firmado - ANEXO TÉCNICO impresos UBPD 17062024 - Correo - Diagramación de Guía de Participación Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/14bX-YUBRMLwAcj_-gynp9DmI9DH2Tv7P | Conforme a la nota y los avances presentados, se entiende que dicha actividad deberá ajustar la fecha de finalización con el objetivo de cumplir con el propósito del diseño de la caja de herramientas que permita operacionalizar la participación y la incorporación de Enfoques Diferenciales, de género y étnicos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. No obstante, y conforme al hito establecido en el producto, se valora el avance obtenido a la fecha, pues conforme a los componentes establecidos para este producto, representa el mejor avance en terminos de los programado.
[7 empty] | Ruta integral de participación 100% Hito 1: 20% Línea base de apropiación de lineamientos Hito 2: 30% Construir rutas de implementación Hito 3: 20% Construir caja de herramientas Hito 4: 30% Realizar asistencia técnica y relacionamiento |  |  |  | Realizar asistencia técnica para la apropiación de la caja de herramientas para operacionalizar la participación y la incorporación de Enfoques Diferenciales, de género y étnicos. | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Asesor Dirección General | 2024-04-01 | 2024-12-01 | Se avanzará en los siguientes bimestres. | Teniendo en cuenta la observación anterior y el cambio de fecha de finalización, se entiende que esta actividad comenzará su implementación una vez se tenga un avance más alto de la caja de herramientas. | Teniendo en cuenta el retraso en los tiempos de contratación, esta actividad se desarrollará en los siguientes bimestres. | Teniendo en cuenta la observación anterior y el cambio de fecha de finalización, se entiende que esta actividad comenzará su implementación una vez se tenga un avance más alto de la caja de herramientas. Es necesario que en todo caso se tomen las medidas correspondientes para que dichos espacios de socialización puedan realizarse en un periodo aceptable que contribuya al resultado esperado.
[11 empty] | Construir la herramienta para la socialización de la ruta integral de participación y transversalización de enfoques diferenciales | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Asesor Dirección General | 2024-04-01 | 2024-09-30 | En el bimestre reportado se avanzó en la construcción del esquema de la herramienta que se encuentra en su fase de validación. EVIDENCIA: - Herramienta Ruta de Participación | Teniendo en cuenta la fecha de inicio de esta actividad, se presenta un avance significativo dado que el soporte enviado evidencia un avance en la construcción de la herramienta de socialización de la ruta integral de participación y enfoques diferenciales. | Se avanzó en la aprobación de la ruta por parte del Subdirector General - SGTT de la UBPD, la revisión de estilo del documento y el inicio de la diagramación del mismo. EVIDENCIAS - P21 - RUTA ENFOQUES - Correo Ruta Integral de Participación Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/14bX-YUBRMLwAcj_-gynp9DmI9DH2Tv7P | Conforme a lo indicado en la primera actividad de este producto se observa el documento final con la ruta integral de participación establecida.
[11 empty] | Implementar y realizar seguimiento a la ruta integral de participación y transversalización de enfoques diferenciales | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General | 2024-10-01 | 2024-12-31 | No aplica para este periodo | Dicha actividad fue definida para avanzar en el siguiente bimestre. | No aplica para este periodo de reporte. | Dicha actividad fue definida para avanzar en el siguiente bimestre.
[11 empty] | Adelantar las sesiones de las mesas de asistencia técnica y los espacios de relacionamiento con pueblos y comunidades étnicas y sistematizar los acuerdos y compromisos. | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General, Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - Durante el segundo bimestre del año se adelantó una reunión preparatoria con la JEP para el desarrollo de las MATG, en el mismo sentido se instalo la MATG 2024 el 30 de abril con el propósito de acordar el calendario de actividades del año. - Para el segundo bimestre del 2024 se avanzó en la planeación de la primera reunión de la MAT de NNA que se realizará el 14 de mayo con la participación de 25 representantes de instituciones y OMCP. (se relaciona más detalle en la columna K). EVIDENCIA: - Asistencia MAT Género abril 2024 - Acta de Reunión MAT NNA - Invitación al primer encuentro MAT NNA - Agenda a desarrollar en el primer encuentro MAT NNA | Se evidencia avances en las sesiones y mesas técnicas, en este caso con la JEP, en las que se habló de la planeación de la primera reunión de la MAT de NNA que se realizará el 14 de mayo con la participación de 25 representantes de instituciones y OMCP. Dicho avances es consecuente con las evidencias enviadas. | En el periodo comprendido en este reporte se avanzó en la organización interna técnica y metodológica de las Mesas de Asistencia Técnica de género territoriales, como resultado se adjunta el cronograma construido. Adicionalmente, se construyeron los insumos técnicos para el MPTF y el componente de Mesas de Asistencia Técnica Territorial. (se anexa documento) EVIDENCIAS - P21 - RUTA ENFOQUES - PROGRAMACIÓN MAT GÉNERO 2024 (3) | Se evidencia avances en la programación de las sesiones y mesas técnicas de género. Dichos avances son consecuentes con las evidencias de programación MAT enviadas.
[11 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y compromisos de las agendas de diálogo político | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección General, Subdirección General, Técnica y Territorial | 2024-06-01 | 2024-12-01 | ESTA ACTIVIDAD ES DE RELACIONAMIENTO POLÍTICO PERMANENTE ENMARCADA EN LAS CONSULTAS PREVIAS. En ese sentido, agradecemos para que como "área responsable" se encuentre la Dirección General (asesores) ya que son los vinculados directos a esta actividad. | Dicha actividad incluye también los escenarios de concertación con grupos étnicos en el que se establecen acuerdos políticos y presupuestales a los cuales deben realizarse seguimiento. Se solicitará a la Dirección General en todo caso que coloque la información adicional correspondiente a los acuerdos de dialogo político que actualmente lleva la UBDP. | Conforme a la Observación OAP del bimestre anterior, se solicita ajuste de esta Actividad, teniendo en cuenta las acciones que se realizan desde la Dirección Técnica de Participación y para tener claridad y diferencia frente al Producto 13. Las organizaciones indígenas del Órgano de Interlocución con el Movimiento Indígena – OICMI, se reunieron con la Directora General el 25 de junio. De este espacio se concluye que: a) las organizaciones indígenas que conforman el OICMI permiten que la UBPD avance con el desarrollo de su mandato a nivel territorial en el marco del Protocolo de Relacionamiento. Sin embargo, se continuará haciendo el respectivo seguimiento a las acciones implementadas. En particular, el CRIC informará su decisión de acogerse a esta conclusión del OICMI de acuerdo con lo que defina la Junta Directiva de Autoridades y Consejería Mayor; b) el siguiente OICMI se realizará de forma conjunta con la sesión de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y c) en la próxima sesión del OICMI se concertará la ruta o plan de trabajo para el 2025. EVIDENCIAS - P21 - RUTA ENFOQUES - 20240625 ACTA REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL UBPD | De acuerdo con la recomendación anterior, no es necesario que se ajuste el nombre de la actividad, sino que por el contrario se incluyan las demás acciones adelantadas con los grupos que se mencionaron en el componente de la estrategia como parte del agendas políticas, el cual tiene como objetivo fortalecer y materializar el diálogo político con las instancias de relacionamiento de los pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y los demás con los que haya lugar en el marco del cumplimiento de la misionalidad de la UBPD, a través de espacios de concertación para garantizar la implementación de los lineamientos de los enfoques diferenciales y de género y la materialización de los protocolos de relacionamiento con pueblos y comunidades étnicas. Eso incluye comunidades NARP y encuentros regionales. Respecto al avance trimestral se valida con los soportes que efectivamente se ha llevado a cabo reuniones con Órgano de Interlocución con el Movimiento Indígena para avanzar en acuerdos que contribuyan en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
|  | Acceso a información a personas buscadoras no organizadas, ya que el programa de red de apoyo operativo facilita el acceso a información para personas que buscan sin estar formalmente organizadas. | Las Personas que Buscan y Organizaciones Experimentan un Aumento en su Estabilidad. | No. de personas - OCMP que son beneficiarias de medidas de estabilización por apoyo a la búsqueda 100 OCMP fortalecidas en capacidades para la búsqueda | 22 | Programa Red de Apoyo Operativo a la Búsqueda con personas buscadoras y las organizaciones que aportan a la búsqueda | (1) Programa Red de Apoyo Operativo a la Búsqueda con personas buscadoras y las organizaciones que aportan a la búsqueda establecido y en funcionamiento | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | 70% | Cumple Parcialmente | Diseñar el programa Red de Apoyo Operativo a la Búsqueda con personas buscadoras y las organizaciones que aportan a la búsqueda (Funcionamiento red de apoyo, fortalecimiento de capacidades para la búsqueda y medidas de estabilización, estrategias de convocatoria) | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Oficina Asesora Jurídica, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda. | 2024-01-01 | 2024-02-28 | El 30 de abril se sostuvo reunión con FINDETER donde se abordaron los componentes sociales del Contrato Interadministrativo: Fortalecimiento de capacidades y sostenibilidad económica de los territorios; a partir de esta reunión, surge la necesidad de realizar revisión al interior de la UBPD, para repensar la forma de llevar a cabo el “Fortalecimiento de capacidades”. Frente al cronograma de la Estrategia, no se anexa al reporte, dado que está en proceso de rediseño contemplando los ajustes que se deben realizar. NOTA: expuesto lo anterior, se solicita amablemente que la fecha de cumplimiento de esta actividad se amplie hasta el 30 de junio de 2024. EVIDENCIAS - P22 - PROGRAMA RED DE APOYO - Acta de reunión con FINDETER. - Presentación - Correo de relacionamiento | Conforme al contratado administrativo con FINDETER se observa un avance para diseñar el programa de Red de Apoyo e implementarlo. No obstante, es menester que se defina rápidamente cuáles van a ser los componentes y lo que se entiende como fortalecimiento de capacidades, que permitan avanzar en la siguientes actividades de implementación. | *En los meses de mayo y junio desde la UBPD se trabajo en el documento anexo social el cual ya se encuentra finalizado; en la última semana de junio fue enviado a FINDETER para posible retroalimentación. Igualmente cronograma de actividades propuesto. *Formulario de inscripciones *En coordinación con la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda y la Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación se ha logrado tener la base temática para el desarrollo de las Jornadas de Fortalecimiento de Capacidades e Intercambio de saberes. *Relacionado con los temas propuestos se solicita a las direcciones misionales de Información y Prospeccion los lineamientos para la entrega adecuada de los productos. *En coordinación con la Oficina de Tecnología e Información - OTIC se avanzó en el diseño de los módulos virtuales de las jornadas de fortalecimiento de capacidades e intercambio de saberes en la plataforma Moodle, los cuales son esenciales para el inicio de la operación del Programa Red de Apoyo Operativo para la Búsqueda. *Se elaboró un ABC con los puntos claves sobre el Programa Red de Apoyo Operativo para la Búsqueda. | Finalmente se terminó de diseñar el programa de Red de Apoyo Operativo. Se debe revisar si el diseño es de todo el programa o del piloto que se habla en el hito 3 del producto. En todo caso y dado los soportes es posible que se ambos sean lo mismo, por lo que deberá rectificarse, aclararse o ajustarse dicha confusión. Adicionalmente se verifican las demás acciones realizadas que hacen parte del prorgrama.
[7 empty] | 100% Hito 1: 15% Diseñar programa red de apoyo operativo Hito 2: 25% Realizar jornadas de fortalecimiento de capacidades Hito 3: 10% Implementar piloto Hito 4: 50% Implementar programa |  |  |  | Realizar jornadas de fortalecimiento de capacidades para el apoyo a la búsqueda humanitaria y extrajudicial en organizaciones y personas no organizadas | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Aún no se ha dado inicio. | Teniendo en cuenta la observación anterior y el cambio de fecha de finalización, se entiende que esta actividad comenzará su implementación una vez se tenga un avance más alto la definición del programa de Red de Apoyo Operativo | *Se realizó el lanzamiento de la convocatoria de inscripciones para personas y organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas para ser parte del Programa Red de Apoyo Operativo para la Búsqueda, la convocatoria tuvo apertura de registro del 20 al 28 de junio, logrando la inscripción de 347 personas y delegados/as de organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas. *Red Arcoíris, ha estado abierta su convocatoria desde el 20 de mayo y al mes de junio cuenta con 219 personas inscritas. *Red de Buscadores/as de Casanare, el lanzamiento se realizó en la ciudad de Yopal el pasado 31 de mayo y cuenta al cierre del mes de junio con 159 inscritos. En total al cierre del mes de junio contamos con 725 personas inscritas en las diferentes formas de participación que abarca la Red de Apoyo. *Respuesta via correo electronico a las personas que se inscribieron a la Red Operativo para la búsqueda. *Seguimiento a las personas, OCMP inscritas a la Red de Apoyo Operativo para la Búsqueda. | Con la convocatoria e inscripción de participantes se avance en la realización de las jornadas de fortalecimiento de las capacidades para el apoyo a la búsqueda humanitaria y extrajudicial en organizaciones y personas no organizadas. No obstante, se debe revisar muy bien cómo se van atender esas 725 personas y organizaciones inscritas, y ver si el presupuesto asignado para este año alcanza para atender las 100 OMCP fortalecidas que se programaron este año.
[11 empty] | Implementar la red de apoyo operativa y la ejecución de los medios materiales para la búsqueda como impulso a la estabilización con el fin de retroalimentarla y realizar ajustes. | Dirección Técnica de Participación Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. | Oficina Asesora Jurídica, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación, Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la búsqueda. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Aún no se ha dado inicio. | Dicha actividad fue definida para avanzar en el siguiente bimestre. | En el mes de junio se dieron diferentes espacios entre las áreas de jurídica de FINDETER y de la UBPD y la Dirección de Participación, para la definición de los criterios para la evaluación de los requisitos jurídicos contenidos en el Anexo Social. | El anexo social menciona algunos de los criterios de evaluación que se utilizaran para tramistar las propuestas recibidas por las personas que buscan. No obstante, la ejecución de esta actividad puede llegar a ser muy baja sino se hace la distinción entre el hito 3 y 4 de esto producto que se refieren a un piloto y un 50% de la implementación del programa.
Línea 6. Soporte para la búsqueda | La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y garantiza el bienestar y cuidado en el marco del trabajo humanitario y extrajudicial | Mejora en los tiempos de búsqueda, ya que el fortalecimiento del capital humano de la UBPD contribuye a una acción humanitaria y extrajudicial más eficiente | Incremento del bienestar de los servidores y servidoras de la UBPD, a través de las estrategias de seguridad y salud en el trabajo, bienestar y apoyo emocional | Porcentaje de mejora en los indicadores de seguridad y salud en el trabajo definidos por la UBPD Porcentaje de variación en la percepción sobre el cuidado y bienestar por parte de los servidoras y servidoras de la UBPD | 23 | Sistema Integral de Bienestar y Cuidado diseñado e implementado | (1) Sistema integral de bienestar y cuidado diseñado e implementado | Subdirección de Gestión Humana | 87% | Cumple Parcialmente | Identificar las necesidades de bienestar de los servidores y servidoras | Subdirección de Gestión Humana | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Se realizó durante el primer bimestre | Actividad realizada durante el primer trimestre | Se realizó durante el primer bimestre | Se realizó durante el primer bimestre
[7 empty] | 100% Hito 1: 10% Identificar las necesidades de bienestar Hito 2: 10% Identificar riesgos Hito 3: 30% Diseñar sistema integral Hito 4: 40% Implementar Hito 5: 10% realizar seguimiento |  |  |  | Identificar los riesgos de los servidores, servidoras y contratistas (actualizar riesgos de seguridad y salud en el trabajo) | Subdirección de Gestión Humana | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se realizó durante el primer bimestre | Actividad realizada durante el primer trimestre | Se realizó durante el primer bimestre | Se realizó durante el primer bimestre
[11 empty] | Diseñar el Sistema Integral (Incluye dimensiones, roles, responsabilidades, indicadores) | Subdirección de Gestión Humana | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Durante el II bimestre se ha avanzado en las siguientes actividades del Sistema Integral de Bienestar y Cuidado: *Formulación del documento del Sistema Integral de Bienestar y Cuidado *Elaboración del cronograma de trabajo, el avance de las actividades desarrolladas se encuentra en las columnas Q,R y S del documento. Nota: documentos que están sujetos a modificaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación, este documento se remitió a la OAP el día 7 de mayo a través del correo electrónico de la Jefe de la Dependencia. Soportes: 1. Documento Sistema Integral de Bienestar y Cuidado https://docs.google.com/document/d/1uvrnb71bSgILpH0ejvaSSdwsQg1E6_UL/edit?usp=drive_web&ouid=101809842191899853601&rtpof=true 1. Documento Anexo Cronograma https://docs.google.com/spreadsheets/d/183207DB-w8L0--jkYSo5hgKM3ChLXanw/edit#gid=283245828 | El documento del Sistema Integral de Bienestar y Cuidado y el cronograma asociado al mismo dan cuenta del avance de esta actividad. Es completo y los ajustes solicitados han sido incorporados de manera adecuada. El documento se remite en los tiempos requeridos Esta actividad da cuenta del hito 3 y tiene un peso del 30% dentro de la meta. Desde el área se reporta un avance del 25%, y se argumenta que este 5% depende de la aprobación de algunos ajustes por parte de la OAP. Es de anotar que la presentación de este fue enviada a la OACP por parte de la Jefa de la OAP el 23 de mayo para su socialización, previa aprobación de la SGH. | El documento se remitió al correo electrónico del SIG el 31 de mayo con el fin de ser formalizado y posteriormente socializado con los/as servidores de la UBPD. Soporte: Correo electrónico y documento en su versión final | El soporte presentado da cuenta de la gestión de la dependencia en el proceso de formalización del documento dentro del SIG
[11 empty] | Implementar el Sistema | Subdirección de Gestión Humana | Todas las dependencias | 2024-05-01 | 2024-12-31 | No se reportan avances en este periodo | Está actividad está programada para realizarse y por ende reportarse desde el tercer bimestre. Sin embargo, desde la SGH reportan que, para dar cumplimiento a la normatividad vigente, se han venido implementando actividades del sistema. Los soportes presentados dan cuenta del avance de acuerdo con lo estipulado en el calendario remitido. | Durante los meses de mayo y junio se avanzó en las siguientes lineas del Programa Esperanza en Acción (Moviendo-Nos; Con-Sentir;Bien-Estar; Saber-Estar; Gestión del Riesgo; Identidad UBPD) : Se realizaron 16 jornadas de apoyo emocional con equipos del nivel central y territorial. Se elaboraron 2 documentos conceptuales para el montaje teórico y metodológico del SIBICU; manual de uso de herramientas del observatorio del SIBICU. Se realizaron 2 jornadas del espacio cuidando al cuidador con el GITT Arauca con el acompañamiento del CICR en el marco del convenio que tienen con la UBPD. Se visitaron 8 GITT en el marco del plan padrino/madrina en el cual se socializo acerca de situaciones administrativas, circulares de trabajo fuera de sede, beneficios. Se realizó una actividad de preparación para la acción humanitaria del Chiribiquete con los servidores y contratistas del Caquetá y DTPRI. Se realizaron actividades de bienestar como lo son la celebración del día de la madre, día del padre, taller de cocina virtual con el territorio, vacaciones recreativas con los hijos de los/as servidores/as del nivel central El día del servidor público se entregó un detalle a todos/as los/as servidores/as con el fin de resaltar su labor y recordar uno de los valores de la UBPD. Se realizó la primera sesión de Escuela de Liderazgo Se elaboró el documento alertas de cuidado en el marco del SIBICU Se llevaron a cabo 2 jornadas de capacitación con la Brigada de Emergencias. Se realizó la primera jornada exámenes periódicos a 134 servidores/as Soportes: Listados de asistencia, evidencia fotográfica, cronograma | La implementación del Sistema Integral de Bienestar y Cuidado se viene dando de manera anticipada desde el bimestre anterior. La relación entre los soportes y lo que se registró en esta matriz, da cuenta de un avance óptimo para esta actividad
[11 empty] | Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación | Subdirección de Gestión Humana | Todas las dependencias | 2024-05-01 | 2024-12-31 | No aplica para este periodo | No aplica para este periodo | Con el fin de realizar acciones de monitoreo y evaluación del Sistema Integral de Bienestar y Cuidado, se formuló conceptual y metodológicamente el Observatorio del Sistema, dentro del cual se construyeron indicadores de gestión, impacto y resultado, entre los meses de mayo y junio se llevó a cabo un plan piloto en el cual se analizó la información resultado de las actividades relacionadas con la línea "Con-sentir" del Programa Esperanza en Acción. De acuerdo a lo anterior, el avance de la medición de los indicadores de resultado formulados y analizados durante este bimestre se puede detallar en el documento Observatorio del Sistema de Bienestar y Cuidado. Soporte: Documento Observatorio SIBICU | Es importante y loable el adelanto en la construcción de una herramienta de Seguimiento y monitoreo que permita dar cuenta del estado, avance e impacto del SIBICU. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta los siguientes aspectos: 1. Formulación conceptual y metodológica del Observatorio del Sistema. El documento aún se encuentra en una fase de formulación incipiente. No es claro el alcance, objetivos, y tiempos de implementación. No se evidencia con claridad la formulación de los indicadores de gestión, impacto y resultado que se presentan como avance en el reporte cualitativo. No es lúcida la manera como la encuesta de satisfacción presentada para las acciones de la línea “Con-Sentir” guarda relación con la construcción del indicador. No se cuenta con un análisis claro y una propuesta sistemática de análisis de la información obtenida de las encuestas. Dado que el documento es clave para hacer rastreo al modelo de seguimiento, es muy importante que este documento sea ajustado para el siguiente reporte. 2. Roles. Es necesario revisar el sentido de la Evaluación dentro observatorio de seguimiento, dado que la dependencia que evalúa es la misma que implementa la sistema.
|  | Mejora en los tiempos de búsqueda, ya que el fortalecimiento del capital humano y la operación logística de la UBPD contribuye a una acción humanitaria y extrajudicial más eficiente | Aumento sostenido en la eficiencia operativa (administrativos, logísticos) de la Unidad para responder a la necesidades de la búsqueda humanitaria y extrajudicial | Tasa de aumento de eficiencia operativa | 24 | Central de costos operativos | (1) Central de Costos Diseñada e Implementada en Gestionemos 100% Hito 1: Documento metodológico de la Central de Costos 20% Hito 2: Implementación de módulos de transporte y operador logístico en Gestionemos 40% Hito 3: Implementación de simulador de acciones humanitarias en Gestionemos 20% Hito 4: Implementación de la Central de Costos en Gestionemos 20% (1) Central de costos diseñada e implementada | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera | 70% | Cumple Parcialmente | Definir y diseñar metodológicamente la central de costos de la UBPD | Secretaría General |  | 2024-03-01 | 2024-05-30 | Sin reporte | Sin reporte | 1. El 24 de mayo de 2024 se presentó al Secretario General documento denominado "Central de Costos Operativos". 2. El 5 de junio de 2024 se reciben comentarios por parte de la Directora General con respecto al documento. 3. El 7 de junio de 2024 se responden a los comentarios elevados por la Dirección General. Cumplimiento: 100% Hito 1: 20% | Se evidencia un documento establecido "Documento metodológico de la Central de Costos", sin embargo se solicita incluir cronograma de actividades y la definición de roles y responsabilidades.
[11 empty] | Automatizar el proceso de solicitud de transporte en gestionemos | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera | Todas las dependencias | 2024-06-01 | 2024-07-18 | Sin reporte | Sin reporte | 1. 7 de mayo de 2024: Se realizó reunión con equipo de transporte de la SAF con el objetivo de conocer cómo se desarrolla el proceso de solicitud de transporte iniciar la automatización del proceso. 2. 7 de junio de 2024: Se realizó reunión con equipo de transporte de la SAF para revisar los avances en gestionemos. 3. 20 de junio de 2024: Se realizó reunión con equipo de tranporte de la SAF para revisar avances de la solicitud de transporte 4. 21 de junio de 2024: Se realizó reunión con equipo de transporte de la SAF para realizar pruebas piloto en Gestionemos. Cumplimiento: 50% Hito 2: 20% | Se presenta en las carpetas compartidas evidencias de 4 reuniones que se realizaron con el equipo de transporte de la SAF, tal como lo mencionan en el comentario.
[11 empty] | Automatizar el seguimiento financiero de transporte en gestionemos | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera | Todas las dependencias | 2024-07-19 | 2024-08-16 | Sin reporte | Sin reporte
[11 empty] | Automatizar proceso de solicitud de operador logistico en gestionemos | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera | Todas las dependencias | 2024-07-19 | 2024-08-02 | Sin reporte | Sin reporte | 1. 3 de marzo de 2024: Se realizó reunión con equipo de Operador Logístico de la SAF para conocer cómo se realiza el proceso del operador logistico 2. 21 de mayo de 2024: Se realizó reunión con equipo de Operador Logístico de la SAF con el propósito de revisar formatos actuales del OL en el SIG. 3. 26 de junio de 2024: Se realizó reunión con equipo de Operador Logísitco de la SAF para revisar primer módelo de solicitud. Cumplimiento: 25% Hito 2: 20% | Se presenta en las carpetas compartidas evidencias de 3 reuniones que se realizaron con el equipo de operador logistico de la SAF, tal como lo mencionan en el comentario.
[11 empty] | Automatizar el seguimiento financiero del operador logistico en gestionemos | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera | Todas las dependencias | 2024-08-03 | 2024-08-30 | Sin reporte | Sin reporte
[11 empty] | Diseñar e implementar simulador de acciones humanitarias en gestionemos | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera |  | 2024-08-02 | 2024-08-31 | Sin reporte | Sin reporte | 1. El 14 de junio de 2024: Se realizó revisión de primera prueba del simulador de acciones humanitarias en gestionemos. Cumplimiento: 25% Hito 3: 20% | Se presenta en las carpetas compartidas evidencias de las reuniones establecidas, sería importante que adjuntaran en la carpeta resultados de dicho seguimiento o cronograma de los seguimientos.
[11 empty] | Implementar central de costos en gestionemos | Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera |  | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Sin reporte | Sin reporte | Se desarrollará cuando los hitos 2 y 3 estén cumplidos. | Como se mencionó en el comentario de la OAP, es importante que en documento relacionen el cronograma con fechas y los roles y responsabilidades para poder realizar el seguimiento del proyecto.
|  | Mejora en los tiempos de búsqueda, al contar con un diseño institucional que permite optimizar los procesos y reducir los tiempos de búsqueda. | Estructura funcional alineada con las necesidades de la búsqueda | Tasa de aumento de eficiencia operativa | 25 | Modelo funcional de la UBPC actualizado | (1) Modelo funcional de la UBPD actualizado y en implementación | Secretaría General | 70% | Cumple Parcialmente | Realizar el estudio de cargas laborales | Secretaría General | Subdirección de Gestión Humana, Subdirección General Técnica y Territorial, Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 1. 14 al 21 de marzo de 2024: Se celebraron seis (6) Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo con el fin de adelantar el estudio de cargas laborales. 2. 15 de abril de 2024: La Directora General remitió memorando No. UBPD-3-2024-006125 a los Directores(as) Técnicos, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores(as) y Supervisores(as) de Contrato en donde se comunicó el inicio del estudio de cargas laborales en todas las dependencias de la UBPD. 3. 16 de abril de 2024: La Secretaría General a través de correo electrónico comunicó a todos los servidores el memorando remitido por la Directora General el día anterior, con el fin de contar con la participación activa en el estudio de cargas. 4. 26 de abril de 2024: La Secretaría General convocó a los(as) Gerentes Regionales y Coordinadores(as) para acordar cronograma de visitas a cada sede territorial. 5. 29 de abril de 2024: La Secretaría General realizó 9 espacios de trabajo al que asistieron el Dr. Alejandro Herrera, Nohora Teresa Villabona (contratista) y Marcell Morales (Contratista). En este espacio se dio a conocer cómo se realizará proceso de cargas laborales y se acordó el cronograma de visitas con cada una de las sedes territoriales. 6. 30 de abril de 2024: Se inició el cronograma en las sedes territoriales. Para el nivel central, este comenzará el 7 de mayo de 2024. | CUMPLE PARCIALMENTE: Se observa un progreso significativo en la suscripción de los contratos necesarios para el desarrollo del estudio de cargas laborales. Se han documentado el memorando emitido por la directora, así como los correos enviados con las invitaciones pertinentes. Sin embargo, aún no se dispone de un informe detallado sobre el avance de los levantamientos de cargas, como se había establecido en el cronograma. | El 30 de abril comenzó la aplicación de instrumentos de diagnóstico en las siguientes dependencias: Nivel central: 1. Dirección General: 7 de mayo de 2024 2. Dirección de Participación: 8 de mayo de 2024 3. Dirección de Prospección: 9 y 10 de mayo de 2024 4. Dirección de Información: 14 de mayo de 2024 5. Oficina Asesora de Comunicaciones: 16 de mayo de 2024 6. Oficina de Control Interno: 17 de mayo de 2024 7. Oficina Asesora Jurídica: 20 de mayo de 2024 8. Oficina de Gestión de Conocimiento: 21 de mayo de 2024 9. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 22 de mayo de 2024 1., Secretaría General: 23 de mayo de 2024 11. Dirección General - Equipo Asesor: 24 de mayo de 2024 12. Subdirección Administrativa y Financiera: 27 y 28 de mayo de 2024 13. Subdirección de Análisis y Planeación para la Búsqueda: 29 de mayo de 2024 14. Subdirección de Gestión Humana: 31 de mayo de 2024 15. Equipo de Cooperación Internacional: 4 de junio de 2024 16. Subdirección General Técnica: 5 de junio de 2024 17. Oficina Asesora de Planeación: 6 de junio de 2024 Nivel Territorial: 1. Región Noroccidente: 30 de abril y 2 y 3 de mayo de 2024 2. Región Noroccidente - Urabá: 6 y 8 de mayo de 2024 3. Región Noroccidente - Chocó: 9 y 16 de mayo de 2024 4. Región Sur - Putumayo: 3 de mayo de 2024 5. Región Noroccidente - Córdoba: 6 de mayo de 2024 6. Región Suroccidente - Nariño: 7 de mayo de 2024 7. Región Suroccidente: 8 de mayo de 2024 8. Región Nororiente - Magdalena Medio: 17 de mayo de 2024 9. Región Nororiente - Norte de Santander: 20 y 21 de mayo de 2024 10. Región Oriente - Casanare: 23 y 24 de mayo de 2024 11. Región Oriente - Arauca: 27 y 28 de mayo de 2024 12. Región Oriente - Guaviare: 29 y 30 de mayo de 2024 13. Región Nororiente - Santander: 4 y 5 de junio de 2024 14. Región Oriente - Meta: 6 y 7 de junio de 2024 15. Región Suroccidente - Nariño: 24 de junio de 2024 16. Región Centro - Tolima: 25 de junio de 2024 17. Región Centro - Bogotá: 27 y 28 de junio de 2024 Cumplimiento: 70% Hito 1: 28% | Se da cumplimiento al 70% de esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. Si bien se ampliaron las fechas de las actividades en el Plan de Acción, el cronograma de la hoja de ruta no fue actualizado, por lo tanto, el cronograma del plan de trabajo establecido en la hoja de ruta presenta incumplimiento.
[7 empty] | ¦ |  |  |  | Revisar el manual de funciones y actualizarlo de acuerdo con el resultado del estudio de cargas | Secretaría General | Subdirección de Gestión Humana, Subdirección General Técnica y Territorial, Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Se realizará durante el bimestre correspondiente | CUMPLE PARCIALMENTE: Por favor, proporcione una guía o instrucciones claras sobre cómo acceder a las evidencias necesarias para completar la actividad en su totalidad. De lo contrario ajustar el calendario del producto con el fin de que las fechas coincidan | Teniendo en cuenta los espacios del levantamiento de cargas realizados en todas las sedes, se socializó con los servidores y contratistas el cómo se realizará todo el proceso de actualización del diseño institucional. Este incluye una explicación detallada del proceso de levantamiento de cargas y los aspectos tener en cuenta. Estas actividades se podrán desarrollar una vez finalice el estudio de cargas laborales. Cumplimiento: 0% Hitos 2 y 3: 0% | Se ajustaron las fechas establecidas para esta actividad.
[11 empty] | Ajustar el diseño institucional de la UBPD | Secretaría General | Subdirección de Gestión Humana, Subdirección General Técnica y Territorial, Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Se realizará durante el bimestre correspondiente | CUMPLE PARCIALMENTE: Por favor, proporcione una guía o instrucciones claras sobre cómo acceder a las evidencias necesarias para completar la actividad en su totalidad. De lo contrario ajustar el calendario del producto con el fin de que las fechas coincidan |  | Se ajustaron las fechas establecidas para esta actividad.
|  | Dignificación de víctimas y familias, ya que contribuir a la protección de los datos y seguridad integral de las víctimas Mejora en la circulación bidireccional de información, ya que el plan puede fortalecer la infraestructura tecnológica para facilitar el intercambio activo de información. | Sistema de seguridad de la información integrado y de fácil uso Infraestructura tecnológica con capacidades necesarias para soportar la búsqueda | Nivel de conocimiento y conciencia del personal sobre las prácticas de seguridad de la información. (Total de empleados/Número de servidores y servidoras con conocimientos adecuados sobre seguridad)x100 Satisfacción de usuario (Número de GITT satisfechos con las nuevas implementaciones de TIC/Total de GITT consultadas)x100 ​ | 26 | Marco estratégico de tecnologías, comunicaciones y seguridad de la información implementado | (1) Plan Estratégico de Seguridad de la Información implementado (1) Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones implementado | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 88% | Cumple Parcialmente | Identificar necesidades de usos y apropiación de infraestructura tecnológica (nivel central y territorial) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Fueron Identificadas las necesidades de uso y apropiación , por lo cual se generó estrategia de organización de los GITT para el conocimiento de busquemos y de forma sectorizada con gerencias. Se estructuró la puesta en funcionamiento del nuevo dominio de la entidad (ordenado en 17 fechas en 40 áreas a activar de forma secuencial. | Conforme al reporte realizado parece que hubo avance en la identificación de necesidades de uso y apropiación, y que conforme a eso se llevó a cabo una estrategia por gerencias. Sin embargo, no se cuenta con soportes que muestre la identificación, ni se explica si esto tiene relación con el Componente 6. Uso y apropiación del marco estratégico. Los soportes cargados, solo muestran que hubo avances en las piezas comunicativas que promueven el uso y apropiación de las TIC, sin embargo ese no es el objetivo de esta actividad. | Este Hito presenta un resultado del 10% reflejado en que se identificaron las siguientes necesidades de uso y apropiación definidas en el componente 6 del marco estratégico por la OTIC representado de la siguiente manera: Creación de los cursos virtuales: -Seminario internacional de conocimiento e innovación (OGC) - Red de apoyo (DTPCVED) - Sistema de Seguridad de la Información SSI (Todas las dependencias en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y 1581 del 2012 ). - Nuevo curso virtual BUSQUEMOS (SGTT) Sesiones de capacitación: -Situaciones administrativas TRAMITEMOS (SGH) -Charlemos de Busquemos (SGTT) -Interoperabilidad Busquemos - SIRDEC INMLCF (SGTT-SGIB) - Uso de Workspace Apoyo para la Búsqueda (Todas las dependencias). - Herramientas de ciberseguridad (Todas las dependencias). Festival OTIC: - Semana de conferencias acerca del uso de la inteligencia artificial en la UBPD (Todas las dependencias) Transformación Digital: * Realización del autodiagnóstico de la politica de transformación digital para la UBPD y su respectiva socialización institucional (Todas las Dependencias). | Efectivamente hay una relación entre el hito 1 del producto y el componente 6 de la estrategia llamada “uso y apropiación” que según lo definido “busca diseñar e implementar un plan de socialización, sensibilización y capacitaciones a fin de socializar y promover la interiorización de la totalidad de planes y proyectos que se realizan desde la OTIC con el objetivo de lograr que los funcionarios y contratistas conozcan y apliquen las políticas en materia de tecnologías de la información definidas en la UBPD, así como la adecuada utilización de los sistemas de información, aplicaciones y herramientas tecnológicas con que cuenta la Entidad”. Sin embargo, a pesar de que se han adelantado capacitaciones y socializaciones relacionadas con las plataformas busquemos y tramitemos, creación de cursos virtuales para la red de apoyo, seminario internacional, evaluaciones SIM, y festival OTIC otras acciones, no existe actualmente un documento que muestre el levantamiento necesidades y el plan de socialización que propone el componente. El documento de Activos deL Grupo de Gestión contractual no da cuenta de la identificación previa que realizó OTIC de esas necesidades. Realizar la actividad de Identificar necesidades de usos y apropiación de infraestructura tecnológica (nivel central y territorial) implica como mínimo un documento diagnostico que nos diga cuáles son las necesidades que hay que crubir en la entidad respecto al asunto tecnológico. Dado lo anterior, no se puede establecer que el avance del hito sea totalmente del 10% como se señala en el seguimiento.
[7 empty] | Plan Estratégico de Seguridad de la información 100% Hito 1: 10% Identificar las necesidades usos y apropiación Hito 2: 20% Diseñar estrategias de TIC Hito 3: 20% Establecer puntos de control Hito 4: 10% Establecer portafolio de proyectos Hito 5: 40% Ejecutar plan |  |  |  | Diseñar estrategias de tecnologías de información y comunicaciones y seguridad de la información conjuntamente con las áreas del nivel central que respondan a las necesidades identificadas | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-03-15 | Los documentos Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI y Plan estratégico de Seguridad de la Información PESI, se encuentran en actualización y aún no han sido aprobados. Una vez se cuente con las versiones definitivas y aprobadas se aportaran como evidencia de ejecución de esta actividad. | Se recomienda cambiar la fecha de finalización de esta actividad, toda vez que tanto el PETI como el PESI deberían estar actualizados a 15 de marzo. Así mismo, se verificará, una vez termine la actividad, cómo fue que se realizó esa actualización conjuntamente con las áreas. Por ahora sigue pendiente esta actividad. | Este Hito presenta un resultado del 20% reflejado en la implementación de la "estrategia OTIC" cuyo objetivo es soportar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas desde el fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicaciones de la Entidad, a fin de lograr cumplir con dicha estrategia, fueron documentados 7 componentes del Marco estratégico de tecnologías, comunicaciones y seguridad de la información, que son: 1) Componente de Transformación digital - gobierno TI: Del cual se han realizado la organización de proyectos, la identificación de riesgos y recursos, la socialización de proyectos a validar, la inclusión en la herramienta de gestión de proyectos, la programación y reportes de informes (derechos de autor, furag, gestión del riesgo, plan de acción, PIIP, Meci y demás informes y/o reportes de ley) y fueron definidas fechas y responsables de la actualización del PETI, fue realizado el autodiagnósitco de la política digital. (Todas las dependencias) 2) Componente de Fortalecimiento Infraestructura tecnológica. -Actualización del datacenter alterno, se han realizado pruebas de alta disponibilidad, pruebas de automatización a la infraestructura, backups, ampliación de la hiperconvergencia. - Pruebas de conmutación entre sedes (OTIC) - Puesta en marcha implementación del DRP. (SG) - Aprovisionamiento de la infraestructura, hosting y enrutamiento de dns nuevo datalake para gestión de información no estructurada (SGIB) - Aprovisionamiento de la infraestructura, hosting y enrutamiento de dns para la creación de los portale web Sistema Nacional de Búsqueda, Busqueda a la inversa (OACP) y App toma de muestras, nuevo modulo de Busquemos (SGTT) y Tramitemos (SGH) 3) Componente de implementación Servicios tecnológicos: Se cuenta con Estudio de Mercado, Justificación de Vigencia Futura OTIC- En tramíte artoculación con SAF y OPA para envió a DNP (en trámite) 4) Componente de implementación del Sistema de seguridad de la información: Implementación del Sistema de Seguridad de la Información disponible en: https://ssi.unidadbusqueda.gov.co/ el cual se encuentra en fase de pruebas. (Todas las áreas) 5) Componente de Seguridad digital: Adquisición de las herramienta de Conectividad Segura y la implemetación del sistema de gestión de identidades (Keycloak) disponible en: https://ssi.unidadbusqueda.gov.co/gestion-de-identidades/ - Ejecución de pruebas de ciberseguridad y ethical hacking para salida a internet de los nuevos portales web, Sistema Nacional de Búsqueda y Búsqueda a la inversa (OTIC). 6) Componente de Uso y apropiación: Los avances se registraron en la actividad anterior 7) Componente de Fortalecimiento a los sistemas de información -Interoperabilidad: -Creación del Portal de Interoperabilidad de la UBPD -Desarrollo la interoperabilidad con los sistemas de información SJYP (Fiscalia), Registraduria y SIRDEC (INMLCF), Integración de nuevos modulos de proyecto impluso en BUSQUEMOS (Direccón General, SGTT, Direcciones Técnicas) -Inteligencia Ariticial: -Desarrollo modelo de AI para convertir audios de entrevistas a aportantes a texto identificando las intervenciones de los participantes de la reunión. -Informe técnico de justificación para adquisición server GPUs con tiempos de procesamiento del modelo para 9820 audios para transcripción a texto -Desarrollos internos: Desarrollo de los sistemas de Información Tramitemos y reconocimiento a servidores (Gestión Humana), Seguridad de la Información (SSI) (Todas las dependencias) Generación de tableros de control: para seguimiento de la estrategia de contacto efectivo, cadaveres entregados a INMLCF, Aportantes, Sitios intervenidos en tiempo real, acciones realizadas con las organizaciones y ejecución de los planes regionales de busqueda (Todas las dependencias) -Desarrollos externos: -Creación de los portales web Búsqueda a la inversa, Sistema nacional de búsqueda -Desarrollo App para toma de muestras interoperabilidad entre Busquemos y Sirdec en fase de pruebas. (Direccón General, SGTT, Direcciones Técnicas) En la carpeta disponible para este fin se adjuntan los soportes de idetificacion de necesidades trabajados con las áreas y dependencias. | En el seguimiento del primer bimestre, el cumplimiento de este hito estaba anclada a la actualización del PETI y el PESI, sin embargo, ya con una estrategia definida, es claro que lo que se conoce como definición de estrategias, es igual a la definición de componentes del produto ya realizada por la OTIC. Este hito buscaba que se establecieran planes de trabajo con todas las dependencias del nivel central conforme a las necesidades identificadas en la actividad anterior, de tal manera que la realización de las actividades de dicho plan contribuyeran a la materialización de los 7 componentes de la estrategia, no obstante, se sigue aquí tan solo mostrando las actividades realizadas durante este periodo sin indicar cómo lo que se desarrolla apunta a lo definido en la estrategia. En ese orden de ideas, dicha actividad podría considerarse cumplida si se indican cuáles son los planes de trabajo que dan lugar a los componentes ya definidos en la estrategia o en su defecto cómo lo que se avanza en cada componente apunta a su propio objetivo.
[11 empty] | Establecer puntos de control para gestionar riesgos identificados de la infraestructura tecnológica | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1. Se han realizado comités de cambios, donde el equipo de ETB, oficina OTIC presenta RFC para corregir y/o ajustar novedades presentadas en la infraestructura. 2. Seguimiento de las novedades presentadas a nivel de conectividad y/o servicios | Si bien se presentan avances frente a la actividad, no se dice cómo estas tareas aportan a establecer puntos de control para gestionar los riesgos. Así mismo, se debe verificar si esto es una actividad que realmente termina en marzo, dado que parece una actividad recurrente en las actividades que adelante la OTIC. | Este Hito presenta un resultado del 10% representado en el establecimiento de los puntos de control para gestionar riesgos identificados de la infraestructura tecnológica: 1) El mapa de riesgos de gestión de la OTIC: Que cuenta con los riesgos y controles asociados a la infratestructura y a los servicios tecnológicos, de los cuales se desprenden informes, correos electrónicos, actas de reuniones, entre otros. 2) Seguimiento a la gestión de la infraestructura tecnológica: Dentro del clausulado del contrato de servicios teconlógicos se han definido varios puntos de control a saber tales como informes mensuales, reuniones y actas de seguimiento entre la OTIC y el proveedor, los cuales se han realizado de manera permanente verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, realizada mediante los informes definidos en el contrato de servicios tecnológicos. | Dado que el hito y actividad quedó cerrado tan solo a infraestructura tecnológica, esta actividad con lo reportado puede considerarse como cumplida siempre y cuando se adjunte el mapa de riesgos de gestión de la OTIC, o se indique si los puntos de control para gestionar los riesgos son los mismos establecidos en el Plan de Remediación de Desastres del del componente de fortalecimiento de la insfraestructura tecnológica.
[11 empty] | Establecer portafolio de proyectos tecnologías de información y comunicaciones y de seguridad de la información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-03-31 | El establecimiento del portafolio de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) así como de seguridad digital y seguridad e la información, se realizó a través de la adquisición de herramientas de seguimiento gestión de proyectos, la cual permite garantizar un monitoreo efectivo del avance de cada proyecto. Se han asignado recursos adecuados (profesionales especializados de apoyo) y se ha mantenido una comunicación constante con los responsables de cada proyecto para garantizar su avance satisfactorio. Esto ha permitido mantener un buen ritmo de trabajo y minimizar posibles desviaciones. | Se sabe que el establecimiento del portafolio de proyectos se hizo conforme a la versiones actuales del PETI y el PESI, es decir, son proyectos que se han financiado varios años con el objetivo de ofrecer unos bienes y servicios a la UBPD que permitan cumplir con los compromisos y obligaciones relacionadas con las TIC. Sin embargo, la obtención de una herramienta para el seguimiento a estos proyectos, no implica de por sí, el establecimiento del portafolio. Por tanto, se debe explicar cómo es que se establece ese portafolio y cómo este es consecuente con la actualización del PETI y el PESI y el marco estratégico definido. | Este Hito presenta un resultado del 10% reflejado en la creación del portafolio de Proyectos PETI - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica - Fortalecimiento de los sistemas de información - Implementación de servicios tecnológicos - Transformacíón Digital - Uso y Apropiación de TIC Portafolio de Proyectos PESI: -Conectividad Segura: .Gestión de Identidades: -Sistema de Seguridad de la Información El grado de avance del portafolio de servicios tecnológicos se presenta a continuación | Dicha actividad puede considerarse como cumplida, toda vez que los proyectos del portafolio se definieron inclusive antes del establecimiento del Marco Estratégico. En lo posible se espera que el avance de los proyectos aquí definidos cumplan con los objetivos de los componentes establecidos en el marco y que dichos avances físicos y presupuestales de los proyectos que se presentan en la actividad de ejecutuar y hacer seguimiento a dichos proyectos, permitan explicar cómo se está llegando al cumplimiento del resultado planteado para 2024 de lograr un "Sistema de seguridad de la información integrado y de fácil uso Infraestructura tecnológica con capacidades necesarias para soportar la búsqueda"
[11 empty] | Ejecutar y hacer seguimiento al portafolio de proyectos establecido | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todas las dependencias | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Durante el período mencionado, se ha logrado un progreso significativo en la ejecución y seguimiento del portafolio de proyectos establecido en la OTIC de la UBPD. Se han iniciado los proyectos según los plazos y requisitos establecidos, asignando los recursos necesarios y manteniendo una comunicación estrecha con los responsables de cada proyecto para garantizar su avance. Además, se ha implementado un sistema de seguimiento robusto que permite monitorear el progreso de cada proyecto de manera efectiva, identificando y abordando obstáculos de manera oportuna para asegurar que los proyectos avancen según lo planeado. Los proyectos son los siguientes : 1-Fortalecimiento de Infraestructura tecnológica: Con ocasión del fortalecimiento de la Hyperconvergencia se optimizaron de manera importante los recursos tecnológicos con un nivel superior a un 90%, de otra parte se han adelantado acciones tendientes a la seguramiento de los backups. 2-Fortalecimiento de sistemas de Información: Se fortaleció el equipo de trabajo para apoyar en la creación de proyectos de Inteligencia artificial, interoperabilidad, tableros de control, ejecución de pruebas funcionales de dichos proyectos, modelos analíticos de información desarrollados y puestos en ambientes productivos, así mismo, se crea el tablero para visualizar las prospecciones/comisiones en tiempo real y se ajusta proceso de ETL para actualizar la información de Fosas y cementerios teniendo como fuente de información Busquemos. -Se fortaleció el equipo de trabajo con el propósito de realizar análisis de datos geográficos, apoyo en el levantamiento de requerimientos técnicos necesarios para realizar las modificaciones a los sistemas de información misional, apoyo en la gestión, monitoreo, instalación y control de las actividades relacionadas con los servidores físicos y virtuales de la OTIC, así como en la administración de la plataforma DevOps. 3- Implementación de los Servicios Tecnológicos :De este proyecto se radicaron las fichas técnicas para adquirir los servicios tecnológicos de la vigencia 2025, se realizó el 11 de marzo mesas técnicas con los posibles oferentes y la OTIC atendió las observaciones generadas, de otra parte fueron ajustadas las fichas técnicas incluyendo la necesidad de contar con una herramienta que permita localizar geográficamente los equipos de computo que son propiedad de la entidad por lo cual se dio alcance el 22 de abril a las fichas técnicas radicas el 4 de abril , el retraso del avance obedece a que hace falta contar con un estudio previo a fin de dar continuidad a la vigencia futura, por lo cual el área de contactos indicó que posiblemente a finales de mayo estaría remitiendo el Estudio Previo. 4- Trasformación digital: Se dio inicio a la estructuración de la política de Gobierno Digital adoptando las herramientas definidas por Mintic y se dio inio a la actualizacion del PETI 2024 asi miso la actualizacion y avances de la ruta de proyectos PETI,se han eleborado y reportado los informes de Ley como; Derecho de Autor FURAG, PIIP, Plan de Accion, Riesgos, MECI, PAC,se da inio al proyecto de analisis digitales para fortalecer la transfomacion Digital a fin de fortalecer la busqueda de personas dadas por desaparecidas 5- Uso y Apropiación : Se ha socializado a traves de piezas de comunicacion las actividades adelantados por la OTIC desde el portafolio de proyectos de la Hoja de ruta, adicionalmete se han gestinado los cursos y herramientas de sensibilización del sistema de informaciòn busquemos a fin de que los colaboradores encargadas de registrar la informacion conoczcan, aprendan y utilicen las funcionalidades del SIM | Conforme al reporte, se observa avances significativos en los proyectos. Además estos están empatando con al menos 5 de los 7 componentes del documento de marco estratégico de TIC. Será necesario que más adelante se indique en estos reportes cómo esto aporta a los objetivos establecidos en la estrategia. | Para este Hito se cuenta con un total de 8 Proyectos los cuales cada uno representa un 5% (parcial) del 40% (total del Hito). Para bimestre a reportar el avance es del 23,4% reflejado en el seguimiento del portafolio de proyectos PETI y PESI este registra los siguientes avanves: Portafolio de Proyectos PETI - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica 51%, equivalente al 2,55% del 40% - Fortalecimiento de los sistemas de información 50%, equivalente al 2,50% del 40% - Implementación de servicios tecnológicos 74%, equivalente al 3,70% del 40% - Transformacíón Digital 72%, equivalente al 3,60% del 40% - Uso y Apropiación de TIC 58%, equivalente al 2,90% del 40% Portafolio de Proyectos PESI: -Conectividad Segura: 64%, equivalente al 3,20% del 40% .Gestión de Identidades: 48%, equivalente al 2,40% del 40% -Sistema de Seguridad de la Información 51%, equivalente al 2,55% del 40% | Dicha actividad avanza conforme a lo estipulado. Se recomienda pasar los avances desagregados de las actividades inlcuidas en cada proyecto y el avance de los indicadores asociados a estos.
|  | Mayor autonomía para sedes regionales, ya que el plan puede incluir cambios en la infraestructura para otorgar mayor eficiencia a las sedes regionales. | Infraestructura física ampliada atendiendo de manera oportuna las necesidades operativas de la búsqueda | 23 sedes con mantenimiento requerido, 5 sedes nuevas territoriales en operación | 27 | Plan de ampliación y mantenimiento de infraestructura física territorial definido e implementado | (1) Plan de ampliación y mantenimiento de infraestructura física territorial definido e implementado | Subdirección Administrativa y Financiera | 95% | Cumple | Actualizar las necesidades en materia de infraestructura territorial (ficha técnica y justificación) | Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Administrativa, Infraestructura | Secretaría General, Subdirección General Técnica y Territorial, Prevención y protección, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Subdirección de Gestión Humana, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Para el periodo de reporte se cuenta con la ficha técnica y anexos concertados con las áreas: Secretaría General, Subdirección General Técnica y Territorial, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Subdirección de Gestión Humana, Prevención y Protección. El porcentaje restante equivale a la consolidación de esta información para radicar estudios previos de los correspondientes procesos. Como soporte se adjunta avance de las fichas técnicas | Cumple: Se evidencia la ficha técnica y los anexos en las evidencias. | Se informa que las ficha técnica y anexos fueron concertados y avalados en su totalidad con las áreas: Secretaría General, Subdirección General Técnica y Territorial, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Subdirección de Gestión Humana, Prevención y Protección, el día 05 de junio de la presente vigencia. Se adjunta ficha técnica y anexos aprobados. | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. Se evidencia en el Plan de trabajo establecido por el equipo de infraestructura ficha técnica y justificación
[7 empty] | 100% Hito 1: 20% Actualizar necesidades Hito 2: 20% Definir plan Hito 3: 60% Ejecutar plan de trabajo |  |  |  | Definir el plan de trabajo para la ampliación y mantenimiento de la infraestructura territorial | Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Administrativa, Infraestructura | Secretaría General, Subdirección General Técnica y Territorial, Prevención y protección, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Subdirección de Gestión Humana, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-06-30 | En el presente reporte se adjunta el Plan de trabajo para la implementación del Plan de ampliación y mantenimiento de infraestructura física territorial definido e implementado. El equipo de Infraestructura para el II bimestre realizó el Plan de trabajo donde se describe el objetivo general, los objetivos específicos, las fases, los roles, responsabilidades y el cronograma de actividades | Cumple: Se presenta un Plan de Trabajo acorde con los lineamientos establecidos. | Se Definió el plan de trabajo para la ampliación y mantenimiento de la infraestructura territorial en el segundo bimestre | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. Se evidencia contratos de ampliación y mantenimiento.
[11 empty] | Ejecutar el plan de trabajo para la ampliación y mantenimiento de la infraestructura territorial | Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Administrativa, Infraestructura | Secretaría General, Subdirección General Técnica y Territorial, Prevención y protección, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Subdirección de Gestión Humana, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-31 | En cuanto al Plan de trabajo establecido por el equipo de infraestructura a la fecha se cuenta con un avance del 21,3%: La estrategia de ampliación corresponde a la suscripción de los siguientes contratos: • 290-2024-UBPD cuyo objeto es Arrendamiento de espacios de trabajo colaborativo tipo coworking, para la sede de la Unidad de búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPD en la ciudad de Bucaramanga. Comprende el arrendamiento de espacios de trabajo, en la ciudad de Bucaramanga así: Cra 36 # 48-116 Cabecera y contrato. • 273-2024-UBPD, cuyo objeto es Arrendamiento de espacios de trabajo colaborativo tipo coworking, para la sede de la Unidad de búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPD en la ciudad de Pereira. ALCANCE DEL OBJETO Comprende el arrendamiento de | Cumple: Se ha confirmado la suscripción de los 2 contratos de Coworking en las sedes territoriales de Pereira y Bucaramanga. Se ha evidenciado la ejecución del plan de trabajo por parte del equipo de infraestructura . Existe un cronograma detallado para los mantenimientos preventivos y correctivos, con la evidencia correspondiente. | En cuanto al Plan de trabajo establecido por el equipo de infraestructura a la fecha se cuenta con un avance del 35,98% correspondiente a la suscripción de los siguientes contratos: En cuanto al tema de ampliación se cuenta en la actualidad con la consecución de 4 nuevas sedes; durante el periodo de reporte se suscribió los siguientes contratos suscritos : 411-2024Arrendamiento de inmueble adecuado y dotado para el funcionamiento de la sede territorial Tunja de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD y el contrato 413-2024: Arrendamiento de inmueble adecuado y dotado para el funcionamiento de la sede territorial Santa Marta de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD. Es de mencionar que para el siguiente reporte se espera contar con la suscripción del contrato de arrendamiento para la sede de Neiva y así dar cumplimiento a la ampliación de 5 nuevas sedes territoriales. En cuanto a mantenimiento durante los meses de mayo y junio el equipo de infraestructura gestionar las solicitó los requerimientos tales como arreglos a la infraestructura física y mobiliario de cada sede. se adjunta la matriz correspondiente. Se adjunta: los contratos y matriz de seguimiento. | Se da cumplimiento con esta actividad a través de las acciones establecidas durante mayo y junio, documentadas en el comentario de la OAP. Se evidencia en el Plan de trabajo establecido por el equipo de infraestructura con un avance del 35.98%
|  | Pedagogía mejorada sobre las acciones de la UBPD, ya que las auditorías tiene entres sus objetivos comunicar los hallazgos para ser incorporados en planes de mejora | Evaluación, seguimiento y acompañamiento a las áreas que genere valor agregado y acciones para el mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos y actividades de la Unidad. | 6 planes de mejoramiento definidos e implementados por los procesos auditados | 28 | Plan Anual de auditorías y seguimientos - PAAS, elaborado y ejecutado | (1) Plan Anual de auditorías y seguimientos - PAAS 2024, elaborado y ejecutado | Oficina de Control Interno | 95% | Cumple | Aprobar el Plan anual de auditorías y seguimientos | Oficina de Control Interno | Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Esta actividad fue realizada en el marco de los meses del primer bimestre, es decir el 29 de enero de 2024 | Esta Actividad fue cumplida dentro del primer bimestre, actualmente se adelantan las auditorías y acciones de acuerdo a lo estipulado | La actividad se cumplió durante el bimestre enero - febrero de 2024, y no genera la realización de otras actividades durante la vigencia, por lo que el reporte es de cumplimiento al 100%. | Como es indicado por el equipo de Control Interno, la actividad se cumplió durante el bimestre enero-febrero de 2024 por lo que el reporte refleja un cumplimiento del 100% en el Hito 1, es decir 10% cumplido
[7 empty] | 100% Hito 1: 10% Aprobar plan anual de auditorías Hito 2: 60% Ejecutar plan anual de auditorias Hito 3: 10% Aplicar evaluación de percepción Hito 4: 20% Definir acciones de mejora |  |  |  | Ejecutar el Plan anual de auditorías y seguimientos | Oficina de Control Interno | Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-11-30 | El plan anual de auditorías y seguimientos está siendo desarrollado de acuerdo con el cronograma y a la fecha de corte se encuentra al día. | Esta Actividad está siendo ejecutada de manera permanente en la vigencia. Actualmente se adelantan las auditorias y acciones de acuerdo a lo estipulado | Las actividades previstas para el tercer bimestre de 2024, en marcados en los roles de la OCI, se ejecutaron conforme al PAAS - 2024, alcanzando las metas definidas para el mencionado período. | El cronograma planteado por la OCI para el cumplimiento de esta actividad, que coincide con el Hito 2, abarca un período de 10 meses, comenzando en febrero y finalizando en noviembre. Durante este tiempo, se llevarán a cabo una serie de acciones y se producirán diversos productos. Específicamente, el PAAS - 2024 detalla la entrega puntual de 6 Informes de Auditoría. Esta actividad se evalúa mediante una combinación de indicadores de gestión y de producto, considerando que los productos tangibles se obtienen al finalizar las actividades. Sin embargo, el avance mensual de las acciones es crucial para calcular el porcentaje de avance del indicador. Los soportes entregados evidencian la realización de estas acciones, por lo que la actividad se cataloga como en ejecución.
[11 empty] | Aplicar y obtener resultados de la evaluación de percepción sobre ejercicio de auditoría y seguimiento de los 6 procesos que se auditan | Oficina de Control Interno | Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Dentro del Plan de Auditorías, se presentarán seis informes de auditoría a diferentes procesos. Una vez se finalice cada auditoría, los responsables del proceso deberán diligenciar la encuesta pertinente. Los resultados de estas encuestas serán reportados en los siguientes informes de seguimiento. | La actividad está programada para ser reportada en los siguientes reportes bimestrales | Las dos actividades relacionadas con la evaluación de percepción, previstas para realizar durante el bimestre mayo - junio de 2024, se llevaron a cabo, dando cumplimiento a la meta. | Las actividades de evaluación de resultados a través de encuestas de satisfacción corresponden al Hito 3, según la programación del PAAS-2024, las cuales estaban programadas para realizarse en el último cuatrimestre del año. La realización de 2 encuestas representa un 33% de cumplimiento anticipado del Hito, lo que evidencia una eficiencia significativa en el avance del producto.
[11 empty] | Definir acciones de mejora del Plan anual de auditorías y seguimientos con base en los resultados de la encuesta de percepción | Oficina de Control Interno | Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Una vez se realicen las evaluaciones de percepción y se analicen los resultados, se podrá identificar las acciones de mejora. | La actividad está programada para ser reportada en el último informe bimestral | Se trata de una actividad cuya ejecución se llevará a cabo durante el segundo semestre de 2024, y por tanto para el periodo objeto de seguimiento (mayo - junio de 2024) no presenta avance, sin que ello represente incumplimiento, toda vez que, el periodo para ejecución finaliza en diciembre de 2024. | Los procesos que se adelantan tanto en la actividad 2 como en la actividad 3 determinan el cumplimiento y ejecución de esta actividad 4. Por lo tanto, la evaluación positiva de las actividades anteriores permite prever que la ejecución de esta actividad-hito tendrá un porcentaje de ejecución proporcional al esperado dentro del PAAS-2024.
|  | Optimización del rol humanitario de la UBPD, ya que el plan contempla acciones para ayudar a financiar acciones humanitarias y realizar incidencia sobre el proceso de búsqueda. | Mayor capacidad financiera para llevar a cabo acciones y proyectos relacionados con la búsqueda | No. de subvenciones aprobadas | 29 | Plan de consecución de fondos y recursos de cooperación internacional y de sector privado (Fundraising) formulado e implementado | (1) Plan de consecución fondos y recursos (Fundraising) con actores de la cooperación internacional y el sector privado formulado e implementado | Equipo de cooperación y alianzas | 90% | Cumple | Identificar objetivos de ingresos según productos estratégicos | Equipo de Cooperación y Alianzas | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Durante el mes de abril de 2014 la Directora General, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, definieron las líneas estratégicas de trabajo que la UBPD quiere impulsar con la comunidad internacional. Este espacio fue llevado a cabo el 11 de abril e incluyó también los avances de la entidad como parte de la Gestión de la actual Directora General y los escenarios prospectivos para la cooperación. Derivado de esto, se procederá a realizar mesas de trabajo con las dependencias técnicas de la entidad, que permitan decantar las necesidades de cooperación para priorización de la Dirección General. Por tanto se propone ajuste en fecha de identificación de ingresos. A la par se ha venido trabajando en la atención de acciones requeridas con recursos de cooperación. | CUMPLE: Aunque se ha pospuesto temporalmente la identificación precisa de los ingresos, el enfoque en priorizar las necesidades de cooperación es crucial para garantizar que los recursos se asignen de manera efectiva y estratégica. | El plan precisa entonces la meta de contar, durante 2024, con 10 subvenciones o iniciativas de cooperación internacional aprobadas. | Se concluye la definición del objetivo de subvenciones a obtener en 2024.
[7 empty] | 100% Hito 1: 10% Definir objetivo de ingresos Hito 2: 20% Identificar fuentes Hito 3: 20% Definir acciones por fuente Hito 4: 50% Implementar plan de consecución de fondos |  |  |  | Identificar fuentes potenciales de fondos y sus objetivos de ingresos | Equipo de Cooperación y Alianzas | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Para el período de reporte se han identificado las siguientes posibles fuentes nuevas de financiación del sector privado: Nagulendran Philanthropy Alliance, One Earth Future Foundation, Global Parnerships Impact Fund. Respecto de fuentes estatales internacionales, se identifican las siguientes fuentes: Bélgica, Austria, Nueva Zelanda y Portugal, cuya información fue actualizada en la matriz de oferta y demanda de cooperación. Esta información continuará actualizándose hasta el cuarto trimestre de 2024 | CUMPLE: Se evidencia que se realizaron avances durante el período de reporte, con respecto a las posibles fuentes de nuevas financiaciones del sector privado y fuentes estatales internacionales, se han identificado las siguientes, la información ha sido actualizada en la matriz de oferta y demanda de cooperación. Se espera que esta información se continúe actualizando hasta el cuarto trimestre de 2024 para asegurar su precisión y relevancia. | Se identificaron 23 potenciales fuentes de cooperación internacional para 2024: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España (AECID), Estados Unidos, Finlandia, La Unidad de Asistencia Humanitaria Departamento de políticas de Desarrollo, Francia (AFD), Holanda, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sistema naciones Unidas (OCR), Polonia Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza). Para el sector privado, se identificaron actores clave como sector extractivo, sector construcción, sector financiero, sector de fundaciones empresariales y de capital filantrópico y sector de medios de comunicación, que podrían responder a las necesidades de asistencia técnica y de financiamiento por parte de la UBPD. Esta identificación de actores se hizo teniendo en cuenta las líneas estratégicas de la UBPD. Se encontrarán mayor detalles en el documento de Estrategia Marco de Cooperación Internacional: https://docs.google.com/document/d/1OX0k4p0Qz-PRBIHmvNi1CuBdmSxfOVNi/edit | Se dio continuidad a la actualización de la matriz de identificación de nuevas fuentes de financiación del sector privado y del sector estatal internacional.
[11 empty] | Definir las acciones del plan según tipo de fuente | Equipo de Cooperación y Alianzas | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Se han llevado a cabo acciones de trabajo, en particular con cooperantes que ya tenían trayectoria de trabajo con la UBPD. En tal sentido, el 17/01/2024 se firmó un Convenio de Alcance Limitado En Especie No. JI-G-058 con Chemonics, financiado por USAID, a través del cual se posibilitó la contratación 2 consultores antropólogos de laboratorio y 2 criminalistas para procesar necropsias indirectas; De igual forma, se logró el apoyo de la Embajada de Suiza para financiar el internacional ‘Conocimientos e Innovación para la Búsqueda de Personas’, que tuvo lugar en la ciudad de Santa Marta (Colombia) los días 14 y 15 de marzo de 2024. De igual forma, el 15 de marzo de 2024 se logró concretar un apoyo por parte de la GIZ a través de una consultoría para apoyar el impulso al SNB, financiado por la GIZ. Por otro lado, se firmaron memorandos de entendimiento con la FAFG (a través del cual se posibilitó el apoyo técnico de en el aljibe Casa Quinta, ubicado en zona urbana del municipio de Barrancabermeja (Santander), durante el mes de abril) y Halo Trust. | CUMPLE: Se evidencia que se realizaron avances durante el período de reporte, con respecto a acciones de trabajo con cooperantes que ya habían trabajado con la UBPDD, además se dieron posibles fuentes de nuevas financiaciones del sector privado y fuentes estatales internacionales, se identifico seguimiento a las acciones realizadas durante el periodo. | Se cuenta con cronograma de trabajo en el que se precisan las acciones a desarrollar para comunidad internacional y sector privado. Consultar Estrategia Marco de Cooperación Internacional: https://docs.google.com/document/d/1OX0k4p0Qz-PRBIHmvNi1CuBdmSxfOVNi/edit | Para realizar el seguimiento de las acciones y resultados se encuentra un tablero de control en que se puede evidenciar el cumplimiento de la actividad.
[11 empty] | Implementar y realizar seguimiento a las acciones y a los resultados de las mismas (fondos obtenidos, alianzas formalizadas, etc.) | Equipo de Cooperación y Alianzas | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica | 2024-03-01 | 2024-12-31 |  |  | Como parte de las acciones de incidencia tendientes también a la consecución de fondos, se concretó la participación de la Directora General en reunión de Fórmula Arria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York el 11 de junio. Asimismo, se remitieron insumos a la Organización Internacional para las Migraciones -OIM con el fin de incluir líneas de trabajo relevantes para la UBPD de cara al nuevo programa de apoyo al Sistema Integral para la Paz que será firmado en julio por la Embajadora de Suecia y la OIM. Se sostuvo reunión con el Programa de Justicia Inclusiva donde manifestaron su interés en concretar un apoyo monetario para la UBPD con inicio a partir de septiembre de 2024. Asimismo, se concertó plan de trabajo con Halo Trust en razón al memorando de entendimiento firmado en marzo de 2024. Con el fin de preparar el inicio del Programa de apoyo de Suecia y la OIM al Sistema Integral para la Paz, se trabaja en ajustar la ficha de proyecto que se presentará en apoyo al trabajo con aportantes de información de las AUC.
|  | Optimización del rol humanitario de la UBPD, ya que el seguimiento y evaluación de las acciones realizadas por la UBPD deben estar orientadas para resultados | La UBPD identifica oportunamente las desviaciones de su planeación adoptando medidas de ajuste oportunas basadas en información | No. de GITT que entregan reportes completos de seguimiento al Plan de Acción Territorial | 30 | Sistema Integral de Seguimiento y Monitoreo a la Planeación de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial (PNB, PRB, PAT (Planes de acción territoriales) en funcionamiento | (1) Sistema de seguimiento y monitoreo para la planeación por resultados en funcionamiento | Oficina Asesora de Planeación | 90% | Cumple | Diseñar y socializar el Sistema Integral de Seguimiento y Monitoreo a la Planeación de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-04-30 | El esquema de seguimiento se diseño y remitió para su diligenciamiento a cada una de las GITT, la recopilación de la información se lleva a cabo en el siguiente link: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWFmYWI0ZGEtODNkNy00OGM2LWFiZGQtMmVmNGIzOTAwNzhmIiwidCI6IjQ3NDIzNTc2LWExZmEtNDc5MC05YTNkLTE5OWRkNTQzMGVhNCJ9 | Se observan las evidencias de diseño y socialización del mecanismo de seguimiento a los PRBs, el cual se construyó en trabajo articulado con los GITT, aunque l actividad culmina, desde ya se están adelantando acciones en torno a su optimización y depuración de la información. | Se cumplio con esta actividad en el 1 reporte del bimestre | Actividad finalizada en el periodo anterior.
[7 empty] | 100% Hito 1: 30% Diseño sistema de seguimiento Hito 2: 70% Implementar sistema |  |  |  | Implementar el Sistema Integral de Seguimiento y Monitoreo a la Planeación de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se realizó seguimiento y monitoreo al reporte del primer trimestre enviado por los 28 GITT. Este reporte fue analizado y clasificado para parametrizarlo dentro de la herramienta de seguimiento. La implementación del esquema de seguimiento a los PRB ha enfrentado varios problemas, entre ellos: Información Faltante: Se detectó la ausencia de datos en las casillas de línea base y una construcción deficiente de metas. Inconsistencia de Información: Se evidenciaron inconsistencias en la información técnica. Esto llevó a la creación de una estrategia de reuniones con las oficinas misionales para cruzar la información y asegurar que esté ajustada en el siguiente reporte. Estos pasos son fundamentales para mejorar la calidad y precisión de los datos en los futuros reportes. |  | Se consolidó la información y se realizaron reuniones de retroalimentación con áreas misionales y GITT. A partir del reporte de avance del primer trimestre realizado por los GITT, se hizo el análisis de información y se reestructuró la matriz para darle una lógica a su lectura. Se incluyó una pestaña de definiciones de indicadores y responsables, una de definiciones asociadas a conceptos clave para la entidad. De igual forma, se preparó un tablero de control con el avance de los indicadores reportados por PRB https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWFmYWI0ZGEtODNkNy00OGM2LWFiZGQtMmVmNGIzOTAwNzhmIiwidCI6IjQ3NDIzNTc2LWExZmEtNDc5MC05YTNkLTE5OWRkNTQzMGVhNCJ9 que fue construido a partir de la información entregada por los GITT en el primer trimestre y la revisión de la información disponible en los diversos instrumentos de recolección de información con los que cuenta la Unidad. El tablero se constituye en un instrumento de consulta que permite una lectura de las acciones realizadas por los GITT frente a cada PRB desde diferentes perspectivas: i. Detalle PRB, ii. Linea Base, iii. Lineas estratégicas, iv. Productos, v. Indicadores. Esta primera versión del Tablero de Control está sujeta a mejora de acuerdo con la evolución que se tenga en el reporte de información por parte de los GITT. En el mes de junio se solicitó a los GITT el reporte de seguimiento de los planes operativos de PRB correspondiente al segundo trimestre de 2024. | La actividad de implementación presenta reporte de avance de acuerdo con el cronograma establecido, aunque se han adelantado acciones de trabajo conjunto para la depuración de la información se debe continuar en dicho proceso para poder garantizar la exactitud y oportunidad de la información reportada en el seguimiento.
|  | Optimización del rol humanitario de la UBPD, ya que el índice incluye información para tomar acciones en una lógica de gestión eficiente de los recursos. | La UBPD mejora su capacidad de ejecución de los recursos presupuestales impactando positivamente la consecución de los resultados planeados | No. de reportes de ejecución presupuestal generados a partir de la información del índice | 31 | Índice de capacidad de ejecución presupuestal diseñado e implementado | (1) Índice de capacidad de ejecución presupuestal implementado | Oficina Asesora de Planeación | 90% | Cumple | Diseñar la herramienta de monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | El índice se encuentra diseñado, se está a la espera de aprobación por parte de la Dirección para su implementación y/o ajuste | Se observa en el reporte el diseño del instrumento "índice de ejecución presupuestal", así como diversos documentos que dan cuenta de los componentes de información que requiere dicho índice y la metodología de implementación y monitoreo del mismo. | Se cumplió con esta actividad en el 1 reporte del bimestre | Actividad finalizada en el periodo anterior.
[7 empty] | 100% Hito 1: 30% Diseño monitoreo a la ejecución presupuestal Hito 2: 70% Implementar índice |  |  |  | Implementar el monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal mediante la herramienta diseñada | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se han realizado varios ejercicios de calibración del índice, los cuales ya miden el porcentaje de ejecución de las dependencias. El último ejercicio, que mide la ejecución acumulada hasta abril, ha sido enviado para revisión. Sin embargo, la socialización de los resultados no será posible hasta que no se haya obtenido la aprobación correspondiente. |  | Se ha realizado ejercicio de calibración del índice con los reportes de ejecución del reporte de inversión a fin de que una vez sea aprobado, entregar el balance de la ejecución financiera de las áreas. | Se observa el avance de la implementación del índice de ejecución presupuestal, y se reporta su actualización periódica, sin embargo, este instrumento aún no ha sido validado por la Dirección, por lo cual no es de público dominio de las dependencias para su ejercicio e control, lo cual es el objetivo de real impacto, se debe priorizar este paso y su socialización para futuros períodos.
|  | Optimización del rol humanitario y extrajudicial de la UBPD, ya que el modelo contribuye a una gestión eficiente de los recursos. | Incorporación de acciones de mejora a partir del hallazgo | Tasa de acompañamiento técnico. (asistencias técnica a las dependencias en donde se identifique oportunidades de mejora/total de dependencias con plan de mejora)x100 (vigencia 2024) | 32 | Plan de apropiación y seguimiento al Modelo de Operación por Procesos | (1) Plan de apropiación y seguimiento al Modelo de operación por procesos implementado | Oficina Asesora de Planeación | 96% | Cumple | Diseñar o actualizar los procesos, procedimientos y documentos asociados. | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Con relación a la actualización o diseño de los procesos, procedimientos y documentos asociados, de los 72 documentos planteados para la vigencia 2024 a la fecha se ha finalizado 6, están en construcción 64 . Esta información puede ser consultada en el listado maestro de documentos para este fin o en la carpeta de documentos del Sistema Integrado de Gestión. Soporte: Listado Maestro de Documentos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GbmUiv6Tdu0Aac0KmgivNnlewa7HZZDf/edit#gid=814636910 | De acuerdo con el cronograma, aunque la actividad presenta avance, se encuentra atrasada debido al proceso de aprobación de los documentos en las dependencias responsables de cada proceso, el cual ha tomado mayor tiempo. Se sugiere revisar si se deben modificar las fechas de la actividad, ya que incluso no coinciden las del cronograma con las de la presente actividad. | Con relación a la actualización o diseño de los procesos, procedimientos y documentos asociados, de los 72 documentos planteados para la vigencia 2024 a la fecha se ha finalizado 10, están en construcción 62. Esta información puede ser consultada en el listado maestro de documentos para este fin o en la carpeta de documentos del Sistema Integrado de Gestión. Soporte: Listado Maestro de Documentos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GbmUiv6Tdu0Aac0KmgivNnlewa7HZZDf/edit#gid=814636910 | Aunque se ha avanzado significativamente en el desarrollo de la actividad, aún se presenta rezago en el cumplimiento de la misma, es importante enfocar esfuer<os en la finalización de la actualización de procedimientos, y priorizar con las dependencias que tengan mayores rezagos.
[7 empty] | 100% Hito 1: 30% Actualizar procesos Hito 2: 50% Implementar modelo Hito 3: 20% Acompanamiento técnico |  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Operación por Procesos | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actividad que inicia el siguiente periodo. | Actividad que inicia el el siguiente periodo. | Actividad que inicia el siguiente periodo. | Actividad que inicia el el siguiente periodo.
[11 empty] | Realizar acompañamiento técnico para la apropiación de procesos y procedimientos (Jornadas territoriales de socialización y apropiación del modelos de operación por procesos) | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Se avanzó en la concertación de las fechas para el desarrollo de las mesas de trabajo orientadas a la socialización del MOP, de igual forma como parte de la preparación del evento se gestionó la logistica y las comisiones requeridas. Como complemento, se realizó la agenda del evento y la revisión de los contenidos de cada uno de los lineamientos, procedimientos y guías a socializar, insumo para el desarrollo de las piezas pedagógicas Soporte: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13U0wQ8TOd_YsaigNMhyfK-dXH0vxMtda | Se reporta avance en cuanto a la preparación d elas acciones en nivel territorial y central, se estructuran las agendas d etrabajo con los GITT para socializar procedimientos y documento, así como para avanzar en la apropiación del modelo de operación. | Se avanzó en la socialización de los procedimientos misionales y los procedimientos de logística y comisiones, estas se desarrollaron en dos jornadas laborales y se dieron a conocer los siguientes temas: - Socialización del MOP: Se da la bienvenida al GITT al programa de socialización, se presenta el equipo de la OAP y de los GITR y GITT, se presenta la agenda de los dos días y las herramientas pedagógicas para la recolección de preguntas, oportunidades de mejora, acciones de mejora, entre las cuales se encuentran: Linktree, pizarra digital, formulario en google. - Socialización del contenido del MOP: presentación del objetivo, el mapa de procesos de la UBPD, la pirámide documental, información documental controlada y no controlada, listado maestro de documentos, consulta de la información, acciones de mejora, acciones correctivas, no conformidades, entre otras. - Socialización Lineamientos de los planes regionales de búsqueda. - Socialización procedimiento gestión de la información para la búsqueda y documentación asociada. - Socialización de la Guía para la recepción y registro de solicitudes de búsqueda - Socialización procedimiento gestión de archivo de DDHH y documentación asociada. - Guía para la identificación y recolección de información para conformar el archivo de DDHH - Socialización procedimiento investigación humanitaria y extrajudicial para la búsqueda. - Socialización procedimiento contacto con las personas dadas por desaparecidas presuntamente encontradas con vida y documentación asociada. - Socialización de la Guía orientadora para el reencuentro. - Socialización procedimiento prospección, recuperación, seguimiento a la identificación y entrega digna y documentación asociada. - Socialización Guía orientadora para la entrega digna o culturalmente pertinente - Socialización Guía de seguimiento a la identificación - Socialización procedimiento comisión de servicios y desplazamientos. - Socialización procedimiento solicitud ejecución y legalización de la operación logística de eventos. Durante la socialización se realizaron juegos interactivos para reforzar cada uno de los temas presentados anteriormente, se dió respuestas a las inquietudes presentadas durante la socialización y se recolectaron las preguntas en las diferentes herramientas dispuestas para este fin jamboart, formulario de google y cartelera. A la fecha se realizó la socialización en los siguientes Grupos Internos de Trabajo: Sucre (Sincelejo), Regional Oriente, Meta (Villavicencio), Córdoba (Montería), San José del Guaviare, Tolima (Ibagué), Regional Sur Occidente, Valle del Cauca (Cali), Satélite Buenaventura, Regional Sur, Regional Occidente, Caquetá (Florencia), Satélite La Dorada, Arauca, Norte de Santander (Cúcuta), Eje cafetero (Pereira), Satélite Tumaco, Cesar (Valledupar), Huila (Neiva), Cauca (Popayán), Nor Oriente, Santander, Norte, Atlántico, Urabá (Apartadó), Casanare (Yopal). Soportes: - Logistica de los eventos: https://drive.google.com/drive/folders/1Diwbai0RqYBJS-6Ngvt-YGUM1AOv8bt- - Listado de asistencia, grabaciones o fotografías de cada uno de los espacios: https://drive.google.com/drive/folders/1Co8KbWwlhZrcFFjCRXBgk52zeNcY_6LB Pizarras interactivas con las preguntas: https://drive.google.com/drive/folders/1JEOUtBbXm1MQHRz5nosx0uFdcW9DhswD Matriz consolida con las preguntas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dq2cZwe87cwua0-l85HkvUZnP-osBCgD/edit?gid=1480476189#gid=1480476189 | Se observa cumplimiento en el desarrollo de la actividad, se han realizado las visitas programadas para el periodo en pro de la socialización y apropiación del MOP en los equipos territoriales.
|  | Mejora en los tiempos de búsqueda, ya que un modelo dinamizado de contratación facilita la ejecución eficiente de acciones humanitarias. | Proceso contractual integral que atiende de manera efectiva los asuntos misionales de la UBPD. | Tasa de riesgo jurídico controlado No. de reclamaciones, demandas, etc./ No de acciones humanitarias ejecutadas | 33 | Modelo de contratación dinamizado para la acción humanitaria de búsqueda | (1) Modelo de contratación eficiente implementado | Secretaría General - Contratación | 90% | Cumple | Diseñar/Gestionar una alianza o propuesta estratégica para actividades no misionales y conexas a la misionalidad | Secretaría General - Contratación | Subdirección General, Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se diseñó y gestionó alianza estratégica con FINDETER, el propósito de esta alianza es adelantar todas las actividades conexas y adicionales a la búsqueda y recuperación de personas dadas por desaparecidas para los proyectos priorizados por la UBPD en el marco de su misión humanitaria. | El reporte indica que la alianza estratégica con FINDETER presenta una ejecución del 30%, lo cual podría representar el 100% del hito establecido. No obstante, según lo señalado por la Dirección General, el "modelo de contratación dinamizado" debe atender otras necesidades de contratación, tales como contratos de transporte, arrendamiento, seguridad, y otras contrataciones estratégicas que surjan durante la vigencia. Por ello, se sugiere incluir en el cronograma y/o plan de acción del producto un listado del posible número total de acciones en las que se implementará el modelo. Esto permitirá la construcción de un indicador de resultado que mida la eficacia del producto. Es decir, del total de necesidades de contratación, el modelo fue implementado en un número específico de contratos, lo que permitirá calcular el porcentaje de efectividad. Esta medida no solo facilitará la evaluación del rendimiento y la eficacia del modelo de contratación, sino que también proporcionará una visión más clara y cuantificable del impacto de la alianza estratégica con FINDETER en el cumplimiento de la misión humanitaria de la UBPD. | El cumplimiento de esta actividad se dió en el segundo bimestre del 2024. Actualmente la alianza con FINDETER se encuentra en ejecución Cumplimiento: 100% Hito 1: 20% | Se cumplió en el segundo bimestre con la firma de la alianza estratégica con FINDETER.
|  |  |  | No. de medidas cautelares acatadas |  |  | 100% Hito 1: 20% Diseñar alianza Hito 2: 20% Modificar manual de contratación Hito 3: 30% Desarrollar acciones logísticas Hito 4: 30% Suscribir contrataciones |  |  |  | Modificar el manual de contratación y supervisión | Secretaría General - Contratación |  | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Se encuentra en desarrollo. Se adjunta borrador de trabajo. | Se adjunta el borrador del soporte. Para el próximo reporte, se sugiere la inclusión de medios de verificación que den cuenta del impulso de las acciones en pro de la aprobación del nuevo documento. Esta recomendación tiene como objetivo mejorar la transparencia y la trazabilidad del proceso, asegurando que todas las acciones realizadas estén debidamente documentadas y puedan ser verificadas por las partes interesadas. La inclusión de estos medios de verificación fortalecerá la confianza en el proceso y facilitará la evaluación del progreso hacia la aprobación del nuevo documento. | Para la actualización del Manual de Contratación y Supervisión se tuvieron en cuenta varias aspectos como: 1. Actualización de normativa vigente 2. Lineamientos actuales para la supervisión de contratos 3. Incumplimientos contractuales 4. Cooperación internacional 5. Sancionatorio contractual Finalmente se consolida una versión final para revisión del Secretario General. La misma fue entregada el 28 de junio de 2024. Cumplimiento: 75% Hito 2: 15% | En el tercer bimestre, se consolidó la versión final del nuevo Manual de Contratación, cumpliendo con el objetivo planteado del diseño y adecuación del documento, pendiente fase de implementación, el hito no puede calificarse 100% cumplido hasta tanto no se obtenga la aprobación por parte de la Secretaría General.
|  |  |  | No. de requerimientos de búsqueda atendidos (aportantes de información, otras entidades, entre otros) | [6 empty] | Desarrollar las acciones logísticas conexas a la misionalidad con el aliado estratégico | Subdirección General, Técnica y Territorial, Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | El Comité de Seguimiento se encuentra en estudio de las próximas acciones a realizar. Durante los meses de marzo y abril no se realizaron acciones logísticas de este tipo bajo este convenio. | De acuerdo al primer modelo, se entiende que el convenio ya está listo para ser implementado, en los próximos reportes se evidenciara como este primer convenio en el marco de modelo optimizado, dinamizará las acciones propias de la misionalidad | El 8 de mayo se realizó el primer Comité de Técnico de Seguimiento del Contrato 270-2024. En dicho comité se decidió de manera unánime la priorización del proyecto de “La Escombrera Comuna 13 en la ciudad de Medellín”. De igual forma, Findeter iniciara la elaboración de los Estudios Previos para la convocatoria de selección del Ejecutor de los proyectos priorizados por la UBPD. Cumplimiento: Hito 3: 30% | Aunque se avanzó con la primera sesión del Comité de Seguimiento y la autorización para iniciar contrataciones en escenarios complejos, el desarrollo completo de las acciones logísticas está programado para el próximo bimestre. No obstante la implementación del modelo no corresponde a una ponderación del avance del Hito, por lo cual este modelo de contratación dinamizado se considera ejecutado
[11 empty] | Atender oportunamente las necesidades contractuales que tienen las áreas misionales oportunamente | Secretaría General - Contratación | Todas las dependencias | 2024-01-05 | 2024-12-31 | No reporta | La evolución de esta actividad se medirá a través de los proceso de contratación que se realicen empleando el modelo de contratación dinamizado, que de acuerdo a lo indicado por la dirección, podrá ser (Servicios de Coworking, Transporte, Vigilancia y demás) | La UBPD identificó la necesidad de mejorar la gestión administrativa y con el objetivo de dar respuesta al caracter humanitario de la entidad, estableció planes pilotos en los siguientes contratos: - Arrendamiento de espacios de trabajo colaborativo tipo coworking en las sedes de Pereira y Bucaramanga - Vigilancia: Transformación técnologica y esquema de anfitriones en la sede del nivel central. - Transporte: Regionalización del los contratos de transporte y prestación de servicio a demanda según los informes históricos. Cumplimiento: 100% para el periodo Hito 4: 30% | Las acciones de identificación de aspectos donde el modelo dinamizado exija su implementación, como los casos mencionados, implican reiniciar el proceso de construcción de otro modelo de contratación dinamizado. Este proceso seguirá los plazos y pasos establecidos en los 4 hitos. Por lo tanto, desde la OAP, se sugiere indicar si esta nueva fase de apropiación del modelo en los casos necesarios (Coworking, vigilancia y transporte) supone la construcción de un nuevo modelo dinamizado o si es una continuación del modelo ya diseñado.
[11 empty] | Suscribir contrataciones respectivas | Secretaría General - Contratación | Todas las dependencias | 2024-01-05 | 2024-12-31 | No reporta | Esta actividad de acuerdo al producto estratégico deberá dar cuenta de las vinculaciones, compras y contrataciones que se realicen no por el área en general, sino aquellas que se abordan con el "modelo de contratación dinamizado".