## Plan de Accion
UBPD |  | PLAN DE ACCIÓN 2018 | [9 empty] | Fecha corte Seguimiento |  | 31 de diciembre de 2018
OBJETIVO ESTRATÉGICO | AREA DE EFECTIVIDAD | INDICADOR (Método de medición) | LÍNEA BASE | META 2018 | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES (ACCIONES CLAVES) | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AAAA) | RESPONSABLE | PROCESO | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | AVANCE CUANTITATIVO | EFICACIA: Indicador de cumplimiento Plan de Acción 2018 = (Avance Cuantitativo de la Meta / Meta Programada) x 100 | AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES DEL AVANCE
Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Disponibilidad de recursos técnicos y financieros | # de proyectos de cooperación internacional aprobados | 0 | 1 proyecto de cooperación aprobados a diciembre de 2018 | Estrategia de Cooperación Internacional | Diagnosticar fuentes y politicas de cooperación internacional para Colombia _ Implementación acuerdos de Paz | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Cooperación internacional | Cooperación internacional y alianzas | No aplica | 1 proyecto de cooperación internacional aprobado | 100% | En el mes de noviembre se aprueba el proyecto “Promoción de la participación de familiares, comunidades y pueblos étnicos e implementación de enfoques de género, étnico territorial y enfoques diferenciales en los procesos de búsqueda humanitaria de personas dadas por desaparecidas desarrollados por la UBPD”, financiado con recursos de la Embajada del Reino de los Países Bajos. | 1. Memorandum de entendimiento firmado el 23 de noviembre de 2018
[6 empty] | Presentar los proyectos | 1/11//2018 | 2018-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Firmar convenios y acuerdos de cooperación financiera o técnica | 1/11//2018 | 2018-12-31 | Cooperación internacional
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Eficiencia de proyectos de cooperación | Ejecucíon presupuestal de proyectos de cooperación | 0 | 35% de los recursos de cooperación internacional ejecutados al finalizar 2018 | Implementar sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos | Identificar herramientas de seguimiento y evaluación de proyectos | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Cooperación internacional | Cooperación internacional y alianzas | No aplica | 40% de ejecución del presupuesto del proyecto | 114.3% | El único proyecto plurianual de cooperación internacional para la UBPD, aprobado en 2018 es el proyecto con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, cuyo objeto es “Contribuir al proceso creación y de alistamiento adecuado y oportuno de la UBPD en relación con las acciones humanitarias de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto”. Su avance en ejecución presupuestal a 31 de Diciembre de 2018 es del 40% | 1. Informe Financiero de ejecución a 31 de diciembre de 2018 MPTF-PNUD
[6 empty] | Implementar herramientas de seguimiento y evalución de proyectos | 1/11//2018 | 2018-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Presentar informes narrativos y financieros de proyecto | 1/11//2018 | 2018-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Crear un sistema de alertas y propuestas de ajuste presupuestal o programatico por proyecto | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Cooperación internacional
[6 empty] | Realizar seguimiento a la implementación de propuestas de ajuste | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Cooperación internacional
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Disponibilidad de conocimiento y buenas prácticas | % de ejecución del plan de estudios e investigaciones | 0 | 0% de ejecución del plan de estudios e investigaciones a diciembre 31 de 2018 | Coordinar con las áreas misionales y estratégicas las necesidades de estudios e investigaciones | Realizar reuniones de entendimiento de necesidades | 2018-10-15 | 2018-11-30 | Oficina de Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento | No aplica | 0% de ejecución del plan de estudios e investigaciones a diciembre 31 de 2018 |  | Propuesta de plan de investigaciones, que sintetiza las necesidades de las direcciones y subdirecciones misionales y las recomendaciones de algunos asesores de la UBPD. | 1. Actas de reuniones con equipos misionales de la UBPD para el levantamieno de necesidades de conocimiento (3 actas) 2. Correo con la solicitud de apoyos de la dirección de participación (pdf) 3. Actas de trabajo internas de la OGC para la elaboración y discusión del plan (2 actas) 4. Acta de reunión de la presentación del plan de investigación presentado a los asesores de la UBPD (1 acta) 5. Diapositivas de la presentación del plan de investigaciòn inicial realizada a la Directora General. (1 ppt) 6. Cuadro en excel que resume el plan de investigaciones trabajado a 31 de diciembre. (1)
[6 empty] | Elaborar y aprobar el plan general | 2018-12-01 | 2018-12-15 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | Elaborar instrumento para identificar necesidades | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[5 empty] | Planes de investigación por estudio | Elaborar plan detallado por estudio | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Relaciones productivas con otras fuentes de conocimiento | # de alianzas en ejecución con otras fuentes de conocimiento | 0 | 0 alianzas con organismos, universidades, centros de pensamiento, que estén relacionados con la búsqueda humanitaria de desaparecidos, para 31 diciembre de 2018 | Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento con posibles aliados para la gestión del conocimiento | Elaborar una base de datos con identificación de personas, centros de pensamiento y universidades que identifiquen potenciales alianzas | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento | No aplica | 0 alianzas con organismos, universidades, centros de pensamiento, que estén relacionados con la búsqueda humanitaria de desaparecidos, para 31 diciembre de 2018 |  | Construcción de una base de datos, en coordinación con el grupo de Cooperación, cuyo objetivo es determinar posibles aliados que cuenten con fortalezas técnicas de utilidad para la búsqueda en los ámbitos nacional e internacional. b) Reuniones con la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP) con quienes se sostuvo reuniones de entendimiento y se llegó a un acuerdo de asistencia técnica en capacitación. | 1. Base de datos con posibles aliados (en contrucción) 2. Actas de reuniones con ICMP.
[6 empty] | Definir mecanismos de relacionamiento con posibles aliados | 2018-09-20 | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | Formalizar e implementar la relación con los aliados | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Conocimiento
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Productividad digital | % de servidores de la Unidad que utiliza herramientas colaborativas | 0 | El 50% de los servidores públicos hacen uso de las herramientas colaborativas | Plan para uso y apropiación de herramientas colaborativas | Habilitar las herramientas colaborativas | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Política de Seguridad Digital | 75,70% de los servidores públicos hicieron uso de las herramientas colaborativas: Personas vinculadas: 96: Uso Correo 100%, Uso Calendario 66,70%, Uso Drive 60,40% | 151.4% | Se implementó la suite de trabajo colaborativo de Google, G Suite, y fue realizado un entrenamiento en el manejo básico de la Suite. | 1. Presentación informe de servicios TICS con fecha corte 31 de diciembre de 2018
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Disponibilidad de servicios TI | % de personal vinculado a la Unidad con servicios esenciales de TICs para su trabajo | 0 | 100% del personal vinculado a la Unidad cuenta con herramientas para el trabajo diario: Equipo, internet, comunicación interna, impresión, correo y herramientas colaborativas | Fortalecer la capacidad de prestación de servicios de TI a través de terceros | Determinar servicios básicos requeridos para la operación | 2018-10-01 | 2018-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Política de Seguridad Digital | 100% de los servidores públicos vinculados a la Unidad, contaron con servicios de: Internet, Red Local, Servicio de Impresión, Equipos de trabajo, Herramientas Colaborativas - correo Electrónico, Mesa de servicio, Telefonía IP. | 100% | Fueron determinados los servicios básicos para la habilitación tecnológica de la Unidad, se adelantaron las gestiones que permitieron el aprovisionamiento de los servicios determinados para los 96 servidores vinculados durante el año 2018 | 1. Presentación informe de servicios TICS con fecha corte 31 de diciembre de 2018
[6 empty] | Elaborar especificaciones técnicas | 2018-10-08 | 2018-10-19 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
[6 empty] | Realizar estudios técnicos para contratación | 2018-10-14 | 2018-12-14 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
[6 empty] | implementación, supervisión y monitoreo de la prestación de servicios o provisión de bienes | 2018-11-06 | 2018-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos, incorporando enfoque territorial, diferencial y de género | Efectiva Comunicación | Acciones de Socialización efectivas | 0 | 4 acciones de socialización a diciembre de 2018 | Estrategia de comunicaciones y pedagogía (Plan) | Definir objetivos, canales, audiencias y mensajes - estrategia de comunicaciones | 2018-09-20 | 2018-10-20 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comunicación estratégica y pedagogía | No aplica | 4 acciones de socialización realizadas (1 Página web temporal 1 Fanpage en Facebook 1 Canal de Youtube 1 Brochure) | 100% | *En septiembre de 2018 la UBPD puso a disposición del público la página web temporal, www.ubpdbusquedadesaparecidos.co; a través de la cual se dio a conocer información requerida en los estándares para publicación y divulgación de información, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015. Adicionalmente, se desarrollaron contenidos pedagógicos con referencia al funcionamiento de la entidad y noticias de actividades y avances. Con corte a 31 de diciembre la página recibió 63.983 visitas. *En el mes de octubre de 2018 la UBPD puso a disposición del público el fanpage en la red social Facebook, a través de la cual se compartió información periódica con referencia a las actividades y avances de la Entidad así como contenidos de carácter pedagógico. Con corte a Diciembre 31 el fanpage contó con 1075 seguidores. *Youtube *En el 2018 se construyó, imprimió y distribuyó el primer brochure de la UBPD, de carácter pedagógico y comunicativo, toda vez que fue desarrollado con el objetivo de dar a conocer al público el objetivo de la Entidad, sus características, avances y retos. La pieza también se encuentra disponible como archivo digital en la página web de la UBPD. | 1. Archivo estadísticas página web 2. Archivo estadísticas fanpage Facebook 3. Canal Youtube 4. Archivo Brochure digital
[6 empty] | Diagnósticar las diferencias territoriales de formas de comunicación y pedagogía | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Generar alianzas a nivel regional, nivel nacional y acercamiento a medios regionales | 2018-09-20 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Activar los canales definidos en la estrategia de comunicaciones y pedagogía | 2018-09-18 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Elaborar mensajes estrategicos | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Realizar seguimiento a la estrategia de comunicaciones y pedagogía | 2018-09-20 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos, incorporando enfoque territorial, diferencial y de género | Solidaridad para la Búsqueda | No de audiencias impactadas | 0 | Al menos 2 audiencias aportando al proceso a diciembre de 2018 | Réplica de mensajes en otros canales de comunicación | Elaborar plan de promoción y difusión conjunto | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comunicación estratégica y pedagogía | No aplica | 2 Audiencias aportaron al proceso de construcción de la UBPP así: 1. Mesa de Trabajo Colaborativa 2. Medios de comunicación) | 100% | *En agosto de 2018, la Mesa de Trabajo Colaborativa, conformada por el CICR, organizaciones de familiares de víctimas de desaparición, organizaciones defensoras de derechos humanos, universidades y entidades públicas, se unió para desarrollar una campaña digital en torno a la exigencia de la entrada en funcionamiento de la UBPD y la importancia de que el Estado priorice la búsqueda de los desaparecidos en Colombia. *Medios de comunicación alternativos e independientes se unieron en el mes de diciembre de 2018 para desarrollar la campaña #NoMásAusentes en contribución a la labor de la UBPD y la importancia de la búsqueda de los desaparecidos en Colombia. *A lo largo de 2018, los medios masivos de comunicación hicieron referencia a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en 209 publicaciones. Los mayores impactos de la UBPD en los medios de comunicación se evidenciaron en tres momentos concretos: la posesión de Luz Marina Monzón Cifuentes como directora; la fase de alistamiento de la entidad; y los artículos de fondo sobre su mandato. | 1. Piezas comunicativas desarrolladas y compartidas en el marco de la Mesa de Trabajo Colaborativa. 2. Piezas de la campaña #NoMásAusentes 3. Relación de noticias públicadas en medios.
[6 empty] | Definir mensajes conjuntos (Variables) | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Diseñar y producir piezas pedagógicas radiofonicas, audiovisuales o infografias. | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Presencia en medios de comunicación | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Realizar seguimiento trimestral | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Comunicación interna asertiva | No áreas involucradas en la elaboración de contenidos | 0 | Todas las direcciones de la UBPD aportan información mensual durante el año | Canales amables de intercambio de información | Definir los canales y socialización de los mismos | 2018-10-25 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | Comunicación estratégica y pedagogía | No aplica | 5 Direcciones de la UBPD aportaron información mensual | 100% | Las 5 direcciones de este indicador corresponden a la Dirección General, las tres Direcciones misionales y se reconoció a la Secretaría General como una dirección. En este sentido, desde septiembre de 2018, las diferentes direcciones de la UBPD compilaron y remitieron a la OACP información sobre los avances de su gestión, los cuales fueron compartidos y difundidos a través de 4 boletines informativos internos, que permitieron dar a conocer entre los colaboradores de la UBPD las acciones desarrolladas por las diferentes áreas, así como reconocer y apropiar el trabajo desarrollado por la Entidad. Igualmente se recogieron los insumos necesarios para el desarrollo de la página web provisional de la UBPD, según los estándares definidos en la Resolución 3564 de 2015 y las necesidades de información a la ciudadanía. | 1. Archivos digitales de los 4 boletines 2. Página web
[6 empty] | Abrir espacios de articulación con las direcciones para definir las acciones pedagógicas y formativas. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Definir, diseñar y producir productos pedagógicos y comunicativos. | 2018-10-25 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
[6 empty] | Intercambiar información de manera constante. | 2018-10-25 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, a través de la búsqueda, localización y, en los casos que sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna o reencuentro | Herramientas de Planeación disponibles | % de cumplimiento de metas | 0 | Cumplir el 70% de las metas durante el 2018 | Sistema de seguimiento y evaluación de objetivos | Diseñar el sistema de seguimiento y evaluación | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Estratégica | No aplica | 117% de cumplimiento de las metas de la UBPD en el 2018 | 166.5% | Se realizaron la jornadas de planeación estratégica el 8, 9 y 10 de octubre de 2018 Fue construida la herramienta de planeación institucional en la cual se formuló el plan de acción 2018, la cual se encuentra disponible para todos los líderes de las unidades organizacionales de la UBPD. Así mismo, se realizaron sesiones de trabajo para formular y realizar seguimiento a los planes de acción 2018 de la UBPD | 1. Formato DPE-FT-004 V1 Plan de Acción 18-12-2018 2. Plan de Acción Formulado UBPD 2018 3. Listados de asistencia 5. Memorias de sesiones de Planeacion Estrategica
[5 empty] | Acompañamiento técnico en la formulación de planes. | Diseñar la metodologías para la elaboración de planes | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Realizar acompañamiento en la formulación de los planes | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Modelo de Operación Organizado | % de avance en el diseño del Modelo de Operación | 0 | 5% del modelo de operación diseñado en el 2018 | Obtención de recursos | Formulación del proyecto para obtener recursos | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Estratégica | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 5% del modelo de operación diseñado en el 2018 | 100% | Con el fin de iniciar la construcción del modelo de operación por procesos de la UBPD. Inicialmente, se formuló el contexto estratégico de la entidad (Misión, Visión y Objetivos Estratégicos), junto con el mapa de procesos y su estructura jerárquica. Así mismo, fueron diseñados y/o asesorados y/o construidos metodológicamente (9 procedimientos, 2 Manuales, 45 Formatos y 5 plantillas) relacionados con los nuevos procesos de la UBPD. | 1. Estructura de la UBPD elaborada 1.1. Contexto estratégico (Misión, Visión y Objetivos Estratégicos), 1.2. Mapa de procesos y su estructura jerárquica 1.3. Procedimientos, Manuales, Formatos documentados Gestión contractual (3 procedimientos, 1 Manual y 7 Formatos) Gestión documental (2 Formatos) Gestión jurídica (7 Formatos) Gestión administrativa y Financiera (1 Manual y 10 Formatos) Gestión Humana (5 Procedimientos, 1.Guia, 15 Formatos) Direccionamiento y planeación estratégica (1. Procedimiento, 4 Formatos, 5 Plantillas para documentar)
[6 empty] | Gestionar la solicitud de recursos | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | Plan de trabajo | Diseñar documentos del modelo de Operación solicitados por las áreas | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Elaborar el cronograma con responsables y productos | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, a través de la búsqueda, localización y, en los casos que sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna o reencuentro | Plan Nacional de Búsqueda | # de Plan Nacional de Búsqueda formulado | 0 | 0 Plan Nacional de Búsqueda formulado | Formulación de criterios para establecer las tipologías de casos competencia de la UBPD. | Elaborar documento borrador sobre competencia de la UBPD | 2018-11-01 | 2018-12-20 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica | 0 Plan Nacional de Búsqueda formulado |  | Se elaboró un documento de trabajo con las definiciones conceptuales de la competencia. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Plan Nacional de Búsqueda\Actividad 1\Marco conceptual sobre competencia de la UBPD.docx
[6 empty] | Discutir con Dirección general de documento borrador. | 2018-12-21 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | Se elaboró un documento de trabajo con las definiciones conceptuales de la competencia. Aún no se ha discutido el documento con la Dirección General. El documento será incluido en la elaboración de los documentos de alistamiento, actividad programada en el Plan de Acción 2019 | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Plan Nacional de Búsqueda\Actividad 2\Marco conceptual sobre competencia de la UBPD.docx
[5 empty] | Insumos para definición de lineamientos para la elaboración del plan nacional de búsqueda. | Realizar acta de reunión sobre Plan Nacional de Búsqueda. | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | La primera reunión sobre Plan Nacional de Búsqueda fue realizada el 15 de noviembre y el Acta fue redactada. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Plan Nacional de Búsqueda\Actividad 3\Acta Reunion 15.11.2018
[6 empty] | Proponer metodología y proceso para elaboración del Plan Nacional de Búsqueda. | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | El 22 de noviembre de 2018 se envió a la Dirección General de la UBPD propuesta de plan de trabajo para la construcción de la metodología para la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda. Las actividades para la formulación del Plan Nacional de Búsqueda fueron programadas en el Plan de Acción 2019. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Plan Nacional de Búsqueda\Actividad 4\Proppuesta-cronograma-PNB.xlsx
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Efectividad de equipos de investigación humanitaria | *% de planes de búsqueda que incorporan los lineamientos de participación y de enfoques diferenciales. | 0 | 0 % de planes de búsqueda que incorporan los lineamientos de participación y de enfoques diferenciales. | Coordinación de cronogramas de la Dirección de Investigación y la Dirección de Participación. | Socializar cronogramas y metodologías de trabajo con direcciones técnicas. | 2018-10-01 | 2018-12-20 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica | 0% de planes de búsqueda incorporando los lineamientos de participación y de enfoques diferenciales. |  | Durante el mes de diciembre de 2018, la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda en coordinación con la Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales elaboró un cronograma de actividades para desarrollar en el año 2019. Estas actividades contemplan la incorporación de los lineamientos de participación y enfoques diferenciales en los planes de búsqueda. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Efectividad de equipos de investigación humanitaria\Actividad 1\Proppuesta-cronograma-PNB.xlsx
[6 empty] | Asignar responsables para interlocución permanente en materia de incorporación de enfoques. | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | Se articuló el trabajo de la Dirección de Información, Planeación y Localización permanentemente con la Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. Además se formalizó la designación de un enlace con esta Dirección | 1. Comunicación enviada a la Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales
|  | *% de cumplimiento individual de planes de acción. | 0 | 0 % de cumplimiento individual de planes de acción. | Definición de planes de acción con indicadores SMART | Realizar propuesta metodológica para la planeación del área de investigación. | 2018-11-01 | 2018-11-15 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica | 0% de cumplimiento individual de planes de acción. |  | Se diseñó un instrumento para realizar seguimiento al avance de las actividades puntuales y sus responsables derivadas de las áreas de efectividad, estrategias y actividades clave contempladas en el plan de acción 2019 de la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Efectividad de equipos de investigación humanitaria\Actividad 3\Seguimiento Plan de Acción 2019.xlsx
[6 empty] | Proponer funciones especiíficas de los profesionales de la UBPD encargados del proceso de investigación para la búsqueda. | 2018-08-21 | 2018-08-28 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | El 17 de septiembre de 2018 la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda envió a la Secretaría General un documento con la propuesta de funciones específicas para los profesionales del área. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Efectividad de equipos de investigación humanitaria\Actividad 4\Funciones-específicas-final- 17-09-2018.docx
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Información disponible para la búsqueda | # de herramientas de recolección de información disponible | 0 | 2 herramientas de recolección de información disponibles en 2018 | Diseño y prueba de herramientas de recolección de información | Revisar herramientas existentes para la recepción y registro de información de casos de personas dadas por desaparecidas. | 2018-08-17 | 2018-09-05 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica | 2 Herramientas de recolección de información disponibles en 2018 | 100% | El 17 de agosto de 2018 se realizó reunión en la que se discutió el formato SIRDEC y el formato del Comunicado 062. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 2.\Actividad 1\ACUERDO RND.pdf 2. Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 2.\Actividad 1\FORMATO EN BLANCO PARA SOLICITUD USUARIOS SIN CODIGO (1).xls
[6 empty] | Realizar el diseño y testeo de herramienta de recolección de información de familiares | 2018-10-01 | 2018-12-20 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | La herramienta para la recolección de información de familiares fue diseñada y discutida entre el equipo de la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda. Se espera socializar esta herramienta con la Dirección General en enero de 2019. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 2.\Actividad 2\ ENTREVISTA corta para la búsqueda 20181214.xlsx
[6 empty] | Realizar el diseño y testeo de herramienta de recolección de información sobre lugares. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | La herramienta para la recolección de información de lugares fue elaborada y se tuvo una primera discusión con el equipo de la Dirección de Prosepección, Recuperación e Identificación y los geógrafos que se vincularon a la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda. Se espera socializar la herramienta con la Dirección General en enero de 2019. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 2.\Actividad 3\ENTREVISTA lugares 20181214.xlsx
|  | *# de documentos de investigación sobre el universo. | 0 | 0 documentos de investigación sobre el universo | Definición del contenido y propósito de la documentación inicial de casos. | Elaborar guía de documentación de casos. | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica | 0 documentos de investigación sobre el universo |  | Se elaboró una primera versión de guía para documentación de casos que se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 2.\Actividad 4\Borrador Construcción del estado del caso (2).docx
[6 empty] | Elaborar propuesta de matriz de variables. | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | En 2018 se construyó una matriz para registrar los casos reportados a la UBPD durante el año. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 2.\Actividad 5\Propuesta matriz variables.xlsx
[6 empty] | Probar y discutir la matriz de variables. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | La matriz construida para registrar casos fue discutida con el equipo de la Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda. Los ajustes sugeridos serán incorporados en la herramienta inicial para gestión de información que se construya en 2019. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 2.\Actividad 6\Propuesta matriz variables.xlsx
[6 empty] | Incluir en matriz de documentación de casos registros de personas dadas por desaparecidas reportadas a la UBPD en 2018. | 2018-09-30 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | A 31 de diciembre de 2018, se encuentran registrados 192 casos en la matriz | 1. Matriz de casos.xlsx (No cargada en drive, ya que contiene información confidencial)
[6 empty] | Definir contenido, organización y disposición del archivo digital y físico de carpetas de personas dadas por desaparecidas. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | Se incluyeron disposiciones sobre el archivo digital y físico en el borrador de Protocolo de Recolección, Registro y Almacenamiento de Información. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 2.\Actividad 8\Disposiciones para el almacenamiento de la informacion primera version.docx
|  | % de fuentes de información disponible | 0 | 100% de las fuentes de información recogidas en 2018 están disponibles para consulta. | Protocolo de recolección, registro y almacenamiento de la información. | Elaborar borrador de protocolo | 2018-09-01 | 2018-10-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica | 100% de las fuentes de información recogidas en 2018 disponibles para consulta | 100% | En octubre de 2018 se elaboró y socializó con el equipo de la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, el borrador de protocolo para el registro de información. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 2.\Actividad 9\Protocolo transitorio para el registro de fuentes de información-26-10-2018 (1).docx
[6 empty] | Discutir el protocolo. | 2018-11-01 | 2018-12-15 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | En diciembre de 2018 el equipo de la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda hizo observaciones para ser tenidas en cuenta en la construcción del protocolo de registro de información. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 2.\Actividad 10\Protocolo transitorio para el registro de fuentes de información-26-10-2018 (1).docx
[6 empty] | Adoptar y socializar del protocolo. | 2018-12-15 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | A diciembre de 2018 se entregó la versión para revisión de la Dirección General y se tomó la decisión de incluir el documento en las jornadas de alistamiento de las direcciones misionales que se realizarán entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2019 | 1. Formulación del plan de acción 2019. Elaborar documentos de alistamiento y entregar a la Subdireccion General Tecnica y Territorial
[5 empty] | Centralización de información recibida en 2018. | Elaborar matriz para recolección y registro de información recibida. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | A 31 de diciembre de 2018, se encuentran registrados 192 casos en la matriz. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 2.\Actividad 12\Matriz de fuentes.xlsx
[6 empty] | Centralizar y registrar información recibida en 2018. | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | Se registraron el 100% de los documentos recibidos en la Dirección de Información, Planeación, Localización. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 2.\Actividad 13\Registro Entrada de Fuentes.xlsx
|  | *# de organizaciones e instituciones con las que ya está garantizado el acceso a información. | 0 | 4 instituciones y organizaciones con las que ya está garantizado el acceso a información, en 12 meses | Estrategia para garantizar la protección y confidencialidad de la información. | Identificar instituciones para acceso de información y clasificar su información | 2018-11-30 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica | 5 instituciones y organizaciones con las que ya se garantizó el acceso a información, en 12 meses | 125% | Se realizó un documento que identifica 44 instituciones, organismos internacionales y organizaciones con información relevante para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 1.\Actividad 1\ Identificacion de fuentes de informacion secundaria relevante.docx
[6 empty] | Diseñar cronograma para elaborar protocolo para garantizar la protección y confidencialidad de la información. | 2018-11-30 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | Se elaboró una propuesta de cronograma de trabajo con todas las áreas de la UBPD para el desarrollo de los protocolos. Así mismo, se construyó un documento guía para la elaboración de los protocolos, en el que se identifican y justifican 17 temas que deberán ser contemplados en este proceso y se plantean preguntas orientadoras para guiar las sesiones de trabajo que se llevarán a cabo con los diferentes áreas de la UBPD. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 1.\Actividad 2\Guía para la elaboración de protocolos de protección de información.docx 2. Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 1.\Actividad 2\Cronograma - Protocolo de protección de información.xlsx
[6 empty] | Realizar reuniones con actores clave para garantizar el acceso a información. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | Durante 2018 se logró establecer contacto con 18 instituciones y organizaciones de sociedad civil para empezar a gestionar el acceso a información para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 1.\Actividad 3\ Actas de reunión con: CINEP, CNMH, CONFERENCIA EPISCOPAL, CREDHOS, EQUIPO PARTIDO FARC, FGN, JEP, INML, MINJUSTICIA, MININTERIOR, OACNUDH, OACP, PASTORAL SOCIAL, GIZ, PNUD, UARIV, URT
[6 empty] | Formalizar el acceso a la información. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | Durante 2018 se logró el acceso a información de 5 instituciones y organizaciones de sociedad civil: CNMH, OACP, UARIV, INMLCF-SIRDEC, Proyectos PNUD 2018. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 1.\Actividad 4\ Actas de reunión y acuerdos con: CNMH, INML, OACP, UARIV y PNUD
[5 empty] | Recolección de información de proyectos GIZ y PNUD | Recibir información de casos documentados por organizaciones de familiares con el apoyo financiero de GIZ y PNUD. | 2018-08-17 | 2018-12-15 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | En noviembre de 2018, la UBPD recibió la información de los proyectos PNUD 2018. En diciembre se envió a las organizaciones copia del acta con la descripción de la información recibida. El proyecto GIZ no ha entregado información completa, sólo entregó los informes ejecutivos. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 1.\Actividad 5\ 11-11-2018 agenda con organizaciones GIZ.docx 2. Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 1.\Actividad 5\ Acta-Reunion-EntregaResultados-MPTF-2018.pdf
[6 empty] | Revisar preliminarmente información de casos documentados por organizaciones con el apoyo de GIZ y PNUD | 2018-11-01 | 2018-12-06 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | La UBPD recibió informes ejecutivos de los proyectos GIZ. Además, se asistió a una reunión de presentación de resultados de proyectos GIZ y otra reunión de entrega de información de los proyectos PNUD. Se realizó un documento excel con la revisión de esta información. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 1.\Actividad 6\RevisionPreliminar Informacion PNUD - GIZ.xlsx
[5 empty] | Recolección de información partido FARC | Organizar encuentros con partido político FARC para establecer mecanismos de contribución a la búsqueda de personas desaparecidas. | 2018-10-01 | 2018-12-07 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | En 2018 la UBPD logró realizar dos encuentros con los equipos de documentadores FARC. Uno preparatorio con el equipo Nacional y otro con documentadores de todo el país. | 1. Acta Reunion FARC 01.11.2018.pdf (Nocargada en drive ya que contiene información confidencial) 2. Acta Encuentro FARC 05.11.2018.pdf (Nocargada en drive ya que contiene información confidencial)
[6 empty] | Elaboración de actas y memorias de encuentros con partido político FARC | 2018-11-04 | 15/12/0208 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | Se entregaron actas de los encuentros realizados el 1 de noviembre con el equipo nacional y el 4 y 5 de diciembre con documentadores de todo el país. | 1. Acta Reunion FARC 01.11.2018.pdf (Nocargada en drive ya que contiene información confidencial) 2. Acta Encuentro FARC 05.11.2018.pdf (Nocargada en drive ya que contiene información confidencial)
[5 empty] | Mapeo de fuentes de información con enfoque territorial | Realizar gestiones para poner en marcha consultoría sobre mapeo de fuentes de información regionales. | 2018-08-17 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | Durante 2018 la UBPD propuso los términos de referencia para la consultoría de mapeo de fuentes regionales. La convocatoria pública fue abierta y cerrada en 2018 y la formalización del cierre se realizará en enero de 2019. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 1.\Actividad 9\Terminos-de-Referencia-Mapeo-de-Fuentes-Regionales-PNUD.pdf
[5 empty] | Identificación de necesidades técnicas para protección de información | Diagnosticar necesidades técnicas desde lo misional para la protección de la información. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | Partiendo de la revisión de los Decretos 589/2017 y 1393/2018 se identificaron 17 temas en los que se considera necesario avanzar en la construcción de protocolos de protección de información, con lo cual se creó un documento que guíe el proceso de elaboración de los mismos. Adicionalmente se construyó una matriz para tipificar la información que se maneja en las diferentes áreas de la UBPD, indicando las necesidades o medidas de protección que se requieren para cada tipo. Es necesario adelantar sesiones de trabajo con todas las áreas de la Unidad, con el fin de diagnósticar a partir de los instrumentos creados todas las necesidades de protección de la información. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 1.\Actividad 10\Guía para la elaboración de protocolos de protección de información.docx 2. Plan de Acción 2018\Información disponible para la búsqueda 1.\Actividad 10\Instrumento para la tipificación de información en la UBPD.xlsx
Contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, a través de la búsqueda, localización y, en los casos que sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna o reencuentro | Planes regionales de búsqueda | # de planes en investigación | 0 | 0 planes en investigación | Guía metodológica de investigación para la búsqueda | Elaborar borrador de guía metodológica. | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda | Implementación de acciones humanitarias (Recolección, análisis y contexto de la información y localización) | No aplica | 0 planes de investigación |  | Durante 2018 la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda desarrolló en una propuesta de ruta metodológica para la investigación para la búsqueda. Esta primera versión de la ruta espera ser socializada con la UBPD en enero de 2019. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Planes regionales de búsqueda\Actividad 1\Borrador guia metodologica investigacion BLID 20181220.docx
[6 empty] | Intercambiar experiencias locales para la búsqueda, que incluyan casos tipo de distintos formas de desaparición. | 2018-02-28 | 2018-12-31 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | Durante 2018 la UBPD sostuvo reuniones con organizaciones de sociedad civil e instituciones para intercambiar experiencias sobre la búsqueda de personas desaparecidas. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Planes regionales de búsqueda\Actividad 2\Listado de asistencia reunion GRUBE 12042018.pdf 2. Plan de Acción 2018\Planes regionales de búsqueda\Actividad 2\ Reunion CINEP Documentacion Fosas 08082018.pdf 3. Plan de Acción 2018\Planes regionales de búsqueda\Actividad 2\Reunion Equitas Metodologias de Documentacion 22062018.pdf
[5 empty] | Análisis información CNMH | Revisar, valorar y elaborar propuesta de trabajo para identificar acciones a realizar con los casos reportados en la base de datos del CNMH. | 2018-08-17 | 2018-12-01 | Dirección de información, planeación y localización para la búsqueda |  |  |  |  | En 2018 la Dirección de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda analizó la base de datos del CNMH y elaboró una propuesta inicial para seguir utilizando sus datos e incorporarlos a la ruta metodológica de la UBPD. | 1. Drive: Plan de Acción 2018\Planes regionales de búsqueda\Actividad 3\Observaciones Base de Datos CNMH 20181022.docx
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Métodos de prospección adecuados | No de prospecciones realizadas | 0 | 0 prospecciones realizadas en el año 2018 | Selección de casos con mayor facilidad de prospección | Revisar el estado del arte en la prospección. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de prospección, recuperación e identificación | Implementación de acciones humanitarias (Contacto con personas vivas, o prospección y recuperación de cuerpos) | No aplica | 0 prospecciones realizadas en el año 2018 |  | Se realizaron reuniones periódicas entre los funcionarios de la Dirección para revisar diferentes documentos relacionados con la prospección | 1. Se creó en Drive una carpeta que contiene los siguientes documentos: 7 articulos cientificos sobre prospección. 7 documentos de normatividad nacional e internacional respecto a busqueda de personas desaparecidas
[6 empty] | Realizar reuniones con funcionarios UBPD para la realización del protocolo. | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Dirección de prospección, recuperación e identificación
Consolidar metodologías de búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas para el Estado colombiano, incorporando enfoques territorial, diferencial, étnico y de género | Métodos de recuperación adecuados | No de cuerpos recuperados | 0 | 0 cuerpos recuperados en el año 2018 | Selección de casos con mayor probabilidad de recuperación | Revisar el estado del arte en la Recuperación. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de prospección, recuperación e identificación | Implementación de acciones humanitarias (Contacto con personas vivas, o prospección y recuperación de cuerpos) | No aplica | 0 cuerpos recuperados en el año 2018 |  | Se realizaron reuniones periódicas entre los funcionarios de la Dirección para revisar diferentes documentos relacionados con la recuperación de cadáveres | 1. Se creó en Drive una carpeta que contiene los siguientes documentos: 14 articulos cientificos sobre recuperación de cadáveres. 2 documentos sobre procesos de búsqueda y recuperación en contextos humanitarios
[6 empty] | Realizar reuniones de funcionarios UBPD para la realización del protocolo. | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Dirección de prospección, recuperación e identificación
Establecer una efectiva coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Casos Enrutados. | No de acciones de impulso para la identificación | 0 | 0 Acciones de Impulso implementadas a 2018 | Instrumento de diagnostico implementado. | Diseñar el instrumento para el diagnostico de los casos | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de prospección, recuperación e identificación | Implementación de acciones humanitarias (Identificación) | No aplica | 0 Acciones de Impulso implementadas a 2018 |  | Se inició el diseño del instrumento para el diagnóstico de los casos de cadáveres sometidos a necropsia médico-legal que continúan en condición de no identificados | 1. Instrumento preliminar en excel y su instructivo para su diligenciamiento en word
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos, incorporando enfoque territorial, diferencial y de género | 1. Personas con acompañamiento adecuado. | # de personas con asesoramiento para la búsqueda | 0 | 189 personas con asesoramiento para la búsqueda a diciembre 2018 | Diseño e implementación de la estrategia de asesoria y contacto | Realizar diálogos con personas vinculadas a procesos de búsqueda | 2018-09-15 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | No aplica | 193 personas con asesoramiento para la búsqueda a diciembre de 2018 (32 personas contaron con asesoría en diálogos individuales; 161 personas recibieron asesoría en encuentros colectivos - diálogos territoriales) | 102.1% | Se realizó la asesoría sobre el proceso de búsqueda a 193 personas, a través de diálogos territoriales y encuentros de asesoría individual. Se asesoró a las personas respecto a la estructura final de la UBPD y a la incorporación de sus recomendaciones en su diseño institucional Los Diálogos le permitieron a la UBPD posicionarse como un mecanismo del SIVJRNR en los territorios frente a los familiares, organizaciones acompañantes y autoridades locales. Los familiares compartieron sus experiencias, aprendizajes, barreras en el proceso de búsqueda, planteando la existencia de escenarios complejos para el cumplimiento de la misión de la entidad (búsquedas en ríos y mares, hornos crematorios, el conflicto armado y la desconfianza de las familias y comunidades). A partir de los diálogos, las personas asesoradas comprendieron la naturaleza humanitaria de la entidad, así como su carácter extrajudicial. | 1. Base de datos Excel de asesorías de personas vinculadas a procesos de búsqueda; se presenta en el acápite 1. Personas con acompañamiento adecuado, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018 2. Sistematización diálogos territoriales abril –mayo 2018; se presenta en el acápite 1. Personas con acompañamiento adecuado, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018 3. Relatorías diálogos territoriales devolución; se presenta en el acápite 1. Personas con acompañamiento adecuado, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018 4. Listados de asistencia de diálogos territoriales; se presenta en el acápite 1. Personas con acompañamiento adecuado/1.1. Listas de Asistencia, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018
[6 empty] | Identificar los escenarios actuales de asesoría a personas para la busqueda de la UBPD | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales |  |  |  |  | La Dirección de participación ha identificado 11 escenarios de asesoría a personas que adelantan el proceso de Búsqueda de sus seres queridos. Se logró, la identificación de escenarios de asesoría y contacto para la búsqueda, como: 1. Diálogos colectivos con familiares, 2. Encuentros individuales de asesoría; 3. Acompañamiento y participación de las personas de acuerdo a las solicitudes de organizaciones de familiares y acompañantes, 4. Atención telefónica (identificación de casos por redes sociales), 5. Proceso de documentación desarrollado por las Farc, 6. Remisión de derechos de petición, 7. Proyectos de documentación financiados por GIZ y PNUD, 8. Asesoría durante el proceso de búsqueda con comunidades étnicas, 9. Asesoría a familiares de personas desaparecidas pertenecientes a fuerza pública, 10. Asesoría a organizaciones y familiares de personas desaparecidas que se encuentran en el exilio, revisión de casos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP (personas vivas), 11. Familiares de personas desaparecidas por las Farc – secuestro. | 1. Base de datos Excel Escenarios Actuales de Asesoría a Personas para la Búsqueda de la UBPD; se presenta en el acápite 1. Personas con acompañamiento adecuado, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018
[6 empty] | Identificar expectativas y necesidades de las personas para el asesoria en la busqueda | 2018-11-01 | 2018-12-14 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales |  |  |  |  | Se reconoció la experiencia de búsqueda de las familias de las personas desaparecidas y sus necesidades y expectativas frente a la UBPD. Se conoció que entienden los familiares sobre el carácter humanitario y extrajudicial y lo que esperan de su participación, acompañamiento y asesoría en la búsqueda de las personas desaparecidas Se identificaron dentro de las expectativas y necesidades como imperativos éticos y profesionales de los equipos: el trato digno, la escucha activa, el respeto y reconocimiento para las familias víctimas, la centralidad de las víctimas en todo el proceso y la garantía de su participación en las diferentes etapas de la búsqueda, asegurando su participación y toma de decisiones de manera informada. Se ha elaborado un documento preliminar que dan cuenta de las necesidades y expectativas de personas respecto al proceso de asesoría y acompañamiento para la búsqueda | 1. Documento Preliminar “Expectativas y necesidades de personas para la asesoría y acompañamiento en el proceso de búsqueda”; se presenta en el acápite 1. Personas con acompañamiento adecuado, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018
|  | % de personas asesoradas que inician el proceso de acompañamiento para la búsqueda | 0 | 0% de personas asesoradas que inician el proceso de acompañamiento para la búsqueda | Estrategia metodológica de acompañamiento con enfoques diferenciales, género y psicosocial | Identificar necesidades y expectativas de personas respecto al proceso de acompañamiento para la búsqueda | 2018-11-01 | 2018-12-14 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 0% de personas asesoradas que inician el proceso de acompañamiento para la búsqueda |  | Se ha elaborado un documento preliminar que dan cuenta de las necesidades y expectativas de personas respecto al proceso de asesoría y acompañamiento para la búsqueda | 1. Documento Preliminar “Expectativas y necesidades de personas para la asesoría y acompañamiento en el proceso de búsqueda”; se presenta en el acápite 1. Personas con acompañamiento adecuado, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018
[6 empty] | Definir conceptos, principios del acompañamiento con enfoques diferenciales, género y psicosocial | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales |  |  |  |  | Se cuenta con un documento que contienen lineamientos preliminares, conceptos y principios para la participación y acompañamiento con enfoques diferenciales, género y psicosocial | 1. Documento preliminar “Definición de conceptos, principios de participación y acompañamiento con enfoques diferenciales, género y psicosocial”; se presenta en el acápite 1. Personas con acompañamiento adecuado, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos, incorporando enfoque territorial, diferencial y de género | 2. Lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial, incorporados en los procesos de la UBPD | Porcentaje de procesos con lineamientos de participación, enfoques diferenciales, género y psicosocial | 0 | 0% de los procesos incorporan los lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial | Diseño e implementación de los lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial | Participar en el proceso de Consulta Previa en el marco del SIVJRNR | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 0% de los procesos incorporan los lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial |  | La UBPD presentó a los Pueblos Indígenas la ruta de coordinación entre la UBPD y las autoridades de los pueblos étnicos. Se adelantaron las dos primeras fases: 1. Alistamiento conjunto y 2. Consulta y despliegue territorial. Se identificaron inquietudes de los equipos técnicos de las organizaciones indígenas. | 1. Informe de la Consulta Previa con los Pueblos Indígenas: avance en el cumplimiento de la ruta metodológica acordada; se presenta en el acápite 2. Lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018
[6 empty] | Realizar reuniones de intercambio y cogeneracion de confianza con organizaciones de pueblos etnicos | 2018-07-23 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales |  |  |  |  | Se inició el relacionamiento con las autoridades del Gobierno Mayor Indígena y CONPA, plataforma social de comunidades afrocolombianas a través de jornadas de diálogo que permitieron un conocimiento mutuo. Se logró avanzar en aprendizajes frente a la incorporación de la cosmovisión de los pueblos étnicos en los lineamientos de acompañamiento y participación | 1. Informe de reuniones con el encargado de la maloca en el Jardín Botánico (Bogotá) y con el Medico tradicional Inga en el Valle de Sibundoy (Putumayo) en el marco del relacionamiento preliminar con las Autoridades del Gobierno Mayor Indígena; se presenta en el acápite 2. Lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018 2. Listas de asistencia; se presenta en el acápite 2. Lineamientos de participación y enfoques diferenciales, genero y psicosocial/2.1.Listas de Asistencia y Agendas, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018 3. Agendas de los encuentros; se presenta en el acápite 2. Lineamientos de participación y enfoques diferenciales, género y psicosocial/2.1.Listas de Asistencia y Agendas, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018
[6 empty] | Elaborar documentos preliminares de lineamientos de participación y acompañamiento de las familias y enfoques diferenciales, género y psicosocial, para la implementación de acciones humanitarias de búsqueda | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales |  |  |  |  | Se identificaron las experiencias compartidas por las familias en los diálogos que sirvió como insumo para la elaboración de los documentos de referencia para establecer los lineamientos y las posturas de la Dirección de Participación Se cuenta con un documento que contienen lineamientos preliminares, conceptos y principios para la participación y acompañamiento con enfoques diferenciales, género y psicosocial. | 1. Documento preliminar “Definición de conceptos, principios de participación y acompañamiento con enfoques diferenciales, género y psicosocial”; se presenta en el acápite 1. Personas con acompañamiento adecuado, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018
Consolidar procesos participativos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo las capacidades y necesidades de las víctimas, sus organizaciones y los pueblos étnicos, incorporando enfoque territorial, diferencial y de género | 3. Participación de la sociedad civil en el proceso de búsqueda | No. De organizaciones o plataformas que apoyan las actividades misionales de la UBPD | 0 | 15 organizaciones o plataformas de la sociedad civil apoyan las actividades misionales de la UBPD a diciembre de 2018 | Estrategia para la construcción de una red de apoyo con organizaciones de familiares y acompañantes para el fortalecimiento de los procesos de participación y acompañamiento en la busqueda | Realizar el mapeo de organizaciones de familiares y acompañantes para el fortalecimiento de los procesos de participación y acompañamiento en la busuqeda | 2018-11-01 | 2018-12-14 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales | Participación (Interlocución e interacción permanente) de las familias y/o pueblos étnicos a los que pertenecen las víctimas en los procesos de búsqueda | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 52 Organizaciones o plataformas de la sociedad civil apoyan las actividades misionales de la UBPD a diciembre de 2018 | 346.7% | Se realizó un mapeo de organizaciones o plataformas de la sociedad civil, revisando información de diferentes fuentes, encontrando 84 organizaciones de víctimas, 76 organizaciones acompañantes, y 18 organizaciones internacionales acompañantes La información encontrada de las organizaciones de familiares hace referencia a aquellas de mayor trayectoria en la exigencia de derechos en cada país a través de asesoría jurídica y psicosocial El acompañamiento y la participación de los familiares está enfocado al fortalecimiento del tejido organizativo y asociativo, facilitando una mayor visibilidad de la desaparición de personas como delito y de las organizaciones en el contexto social a través de acciones de movilización. En la revisión sobre las propuestas de acompañamiento y participación, se identifica que ambos procesos están estrechamente vinculados pues no se puede acompañar a los familiares de las personas desaparecidas sin tener una comprensión amplia de lo que significa la incidencia política, la exigibilidad de sus derechos y de alguna manera, las relaciones que han construido con la institucionalidad estatal. | 1. Base de datos en Excel con "Mapeo de Organizaciones Familiares-Acompañantes"; se presenta en el acápite 3. Participación de la sociedad civil en el proceso de búsqueda, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018 2. Documento “Mapeo de organizaciones de familiares y acompañantes para el fortalecimiento de los procesos de participación y acompañamiento en la búsqueda”; se presenta en el acápite 3. Participación de la sociedad civil en el proceso de búsqueda, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018
[6 empty] | Realizar reuniones de intercambio y generación de confianza con organizaciones de familiares y derechos humanos | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales |  |  |  |  | Durante el año 2018, la Dirección de Participación en conjunto con la Dirección General y la DTIPL, realizaron encuentros con organizaciones y plataformas nacionales e internacionales de familiares y acompañantes, en los cuales se logró su participación en el proceso de construcción de la entidad, conocer aportes e inquietudes, fortalecer la relación de confianza y de intercambio sobre experiencias en los procesos de búsqueda. Es de anotar que la meta definida para el 2018 era de 15 organizaciones o plataformas, sin embargo fueron 52, entre ellas: 18 organizaciones de familiares (3 de ellas internacionales), 24 organizaciones de acompañantes (4 de ellas internacionales) y 10 plataformas (2 de pueblos étnicos, 2 de género y 6 de carácter social y político). Este aumento se debió a que la solicitud de encuentros por parte de las organizaciones supero lo esperado y a que la Dirección General desplego una estrategia de posicionamiento y dialogo con varias organizaciones con el apoyo de la dirección de participación, las cuales fueron fundamentales en el proceso de construcción y de inicio de la UBPD. Se sostuvieron espacios de encuentro o reunión, con cada una de las organizaciones en ciudades como: Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga, Cúcuta, Buenaventura, Pasto, Medellín, Neiva, Barrancabermeja, Mocoa y Pasto. Los temas abordados fueron: la presentación de la UBPD en diferentes regiones del territorio nacional; la experiencia de los familiares en el proceso de búsqueda de sus seres queridos y los avances frente a la misma en los diferentes territorios, Comprensiones y expectativas frente al trabajo y puesta en marcha de la UBPD. La UBPD conoció la postura y experiencia de las organizaciones frente a la participación, los enfoques diferenciales y de género. El relacionamiento con las plataformas permitió a la UBPD avanzar en la discusión sobre el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y sus expectativas frente al lugar de la participación de las familias en la ejecución de los planes. La experiencia de las organizaciones y el trabajo avanzado que tienen en determinados temas y territorios, aunado a la complejidad de la problemática de la desaparición, permitieron identificar la necesidad de conformar una red de apoyo que pueda dar respuesta adecuada al acompañamiento y la participación de las familias según sus propias expectativas. | 1. Base de datos en Excel con "Mapeo de organizaciones o plataformas de la sociedad civil que apoyan las actividades misionales de la UBPD"; se presenta en el acápite 3. Participación de la sociedad civil en el proceso de búsqueda, de este informe de gestión.Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018 2. Informe “Reuniones de intercambio y generación de confianza con organizaciones de familiares y derechos humanos”; se presenta en el acápite 3. Participación de la sociedad civil en el proceso de búsqueda, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018 3. Listas de asistencia; se presentan en el acápite 3. Participación de la sociedad civil en el proceso de búsqueda/ 3.1. Listas de Asistencia y Agendas, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018
[6 empty] | Formular principios para la construcción de una red de apoyo con organizaciones de familiares y acompañantes para el fortalecimiento de los procesos de participación y acompañamiento en la búsqueda | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Dirección de Participación, contacto y Enfoques diferenciales |  |  |  |  | Se elaboró un documento preliminar sobre "principios para la construcción de una red de apoyo con organizaciones de familiares y acompañantes para el fortalecimiento de los procesos de participación y acompañamiento en la búsqueda" | 1. Documento preliminar “Principios para la construcción de una red de apoyo con organizaciones de familiares y acompañantes para el fortalecimiento de los procesos de participación y acompañamiento en la búsqueda”; se presenta en el acápite 3. Participación de la sociedad civil en el proceso de búsqueda, de este informe de gestión. Ubicación: Computador Dirección/Documentos/Carpeta 2018/Informe Gestión Dirección Participación 2018.
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Solidez administrativa | % de Grupos internos de trabajo consolidado | 0 | 100 % de Grupos internos de trabajo consolidado (4) | Organización Administrativa de la Planta de Personal. | Vincular la planta de personal en las diferentes areas | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Secretaría General | Gestión humana | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 100% de Grupos internos de trabajo consolidados | 100% | 1. Se vincularon a la planta 96 personas. 2. Se conformaron los 4 equipos de trabajo (1. Servicio al ciudadano, 2. administrativa y logistica, 3. Contratación, 4. Financiera ) 3. Se proyectó la Resolución de los Grupos Internos de Trabajo, la cual se encuentra en trámite | 1. Actos de Vinculacion y Proyecto de resolución de grupos internos de trabajo
[6 empty] | Emitir los actos administrativos para la consolidación de los grupos internos de trabajo | 2018-12-13 | 2018-12-31 | Secretaría General
[6 empty] | Asignar la cordinación mediante actos administrativos individuales | 2018-12-20 | 2018-12-31 | Secretaría General
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Cultura de transparencia | % de las actuaciones administrativas publicadas | 0 | 100% de las actuaciones administrativas publicadas | Principio de publicidad aplicado | Publicar los actos administrativos de carácter general | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Secretaría General | - Gestión contractual - Gestión administrativa y financiera | Política de ejecución presupuestal y eficiencia del gasto público | 94,3% de las actuaciones administrativas publicadas en la página web | 94.3% | 1. Se publicaron los procesos de contratación en el SECOP II. 100% 2. Se publicaron en Pagina WEB los actos administrativos de carácter general 100%. 3. Se publicó el proceso de selección de personal 83%. Se encuentran pendientes por publicar en página web algunos actos administrativos debido a que se está esperando el cambio de diseño de la página web. | 1. Página web de la UBPD
[6 empty] | Publilcar los procesos de contratación | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Secretaría General
[6 empty] | Publicar los procesos de selección de personal | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Secretaría General
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Eficiencia presupuestal | % recursos ejecutados | 0 | 90% recursos ejecutados a 31 de diciembre de 2018 | Tablero de Control | Dar lineamientos para el seguimiento a la ejecución presupuestal | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Secretaría General | Gestión administrativa y financiera | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 43,23% de los recursos ejecutados | 48.03% | 1. Se acogieron los lineamientos del Ministerio de Hacienda. 2. Se implementó el SIIF. 3. se hace Seguimiento por el SIIF de la cadena presupuestal | 1. Reporte de ejecución del SIIF
[6 empty] | Realizar monitoreo periodico a la ejecución presupuestal | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Secretaría General
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Procesos Financieros eficientes | % de roles presupuestales implementados | 0 | 100 % de los roles presupuestales implementados | Cadena Presupuestal eficiente | Asignar y definir roles y responsabilidades independientes en el marco de la cadena presupuestal | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión administrativa y financiera | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 100% de los roles presupuestales implementados | 100% | 1. se asignaron roles dentro del SIIF en respuesta a la cadena presupuesta | 1. Reporte de los roles presupuestales del SIIF
[6 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades de cada uno de los roles. | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lograr una efectiva gestión institucional que promueva el cumplimiento del mandato misional a través del desarrollo de procesos eficientes, transparentes y oportunos | Talento humano calificado | % de servidores capacitados | 0 | 0% de los servidores capacitados en áreas específicas de desempeño en 2018 | Plan de capacitación | Identificar las necesidades de capacitación | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Subdirección de Gestión Humana | Gestión humana | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 0% de los servidores capacitados en áreas específicas de desempeño en 2018 |  | 1. Se realizó un primer borrador de necesidades de capacitación recogida con cada uno de los jefes de área de la UBPD | 1. Documento Necesidades de Capacitación parcial