## PAAC UBPD
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
|  | Código: |  |  |  |  | DPE-FT-025 | [5 empty] | Versión: | [5 empty] | 001
Año Vigencia: | 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Seguimiento Enero 01- Abril 30 | [5 empty] | Seguimiento Mayo 01- Agosto 31 | [5 empty] | Seguimiento Septiembre 01- Diciembre 31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 2022-01-01 | Actualizar política de Gestión de Riesgos (Incluye Política de Administración de Riesgos de corrupción) cuando aplique ante nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de Función Pública. | Política Aprobada | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-12-29
| 2022-02-01 | Socializar la política de Gestión de riesgos (Incluye Política de Administración de Riesgos de corrupción) | Correo electrónico masivo (1) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-07-01 | 2023-12-29
| 2022-03-01 | Publicar la actualización de la política de Gestión de riesgos (Incluye Política de Administración de Riesgos de corrupción) cuando aplique ante nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de Función Pública | Política de riesgos de corrupción publicada en la pagina web (1) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-01-02 | 2023-12-29
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos de corrupción actualizado 2022 | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-01 | 2023-01-31
| 2.2 | Realizar socialización para servidores y contratistas de la UBPD, sobre riesgos de corrupción, su control y seguimiento. | Evidencias de socialización | Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-03 | 2023-12-29
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar consulta como proceso participativo a la ciudadanía y demas grupos de interés, sobre su opinión acerca del mapa de riesgos de corrupcion construido | Publicación para opinión pública en página web (1) Correo electrónico para servidores de la entidad (1) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-01-03 | 2023-01-20
| 3.2 | Aprobar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado (1) | Comité de Gestión Institucional | 2023-01-03 | 2023-01-25
| 3.3 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción al interior de la entidad | Correo electrónico masivo (1) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-01-25 | 2023-01-28
| 3.4 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la pagina web (1) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-01-25 | 2023-01-28
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo a los riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos consolidado con monitoreo por cada area realizado (3) | Líderes de Procesos Oficina Asesora de Planeación | 24/4/2023 23/8/2023 19/12/2023 | 08/5/2023 08/9/2023 08/1/2024
| 4.2 | Aplicar ajustes en el mapa de riesgos de corrupción, en caso que se requieran | Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado | Líderes de Procesos Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-09-29
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción (3) | Oficina de Control Interno | 09/5/2023 09/9/2023 9/1/2024 | 15/05/2023 14/09/2023 16/01/2024
| 5.2 | Reportar el resultado de la revisión efectuada en los plazos establecidos por ley | Matriz de Seguimiento elaborado (3) | Oficina de Control Interno | 09/5/2023 09/9/2023 9/1/2024 | 15/05/2023 14/09/2023 16/01/2024
| 5.3 | Publicar el resultado de la revisión efectuada en los plazos establecidos por ley | Matriz de Seguimiento publicado en la pagina web (3) | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 09/5/2023 09/9/2023 9/1/2024 | 15/05/2023 14/09/2023 16/01/2024
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | Seguimiento Enero 01- Abril 30 | [5 empty] | Seguimiento Mayo 01- Agosto 31 | [5 empty] | Seguimiento Septiembre 01- Diciembre 31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Revisar y ajustar la estrategia de Rendición de Cuentas, cuando sea pertinente | Estrategia de Rendición de Cuentas Diseñada (1) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía Subdirección General Técnica y Territorial (Direcciones Misionales) | 2023-03-01 | 2023-09-29
| 1.2 | Implementar la estrategia de rendición de cuentas, identificando los grupos de interés y teniendo en cuenta las recomendaciones de lenguaje claro. | Actas de reunión de las mesas de trabajo Un (1) documento de recomendaciones | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía Subdirección General Técnica y Territorial (Direcciones Misionales) | 2023-01-02 | 2023-12-15
| 1.3 | Elaborar y publicar el informe de gestión y rendición de cuentas de la vigencia 2022 | Informe de gestión (1) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-01-02 | 2023-01-31
| 2022-04-01 | Socializar los resultados de las caracterizaciones de los cinco grupos (5) grupos de interés desarrollados durante 2022, mediante inforgrafías que serán comunicadas a través de correo electrónico masivo | 5 infografías de caracterízaciones de grupos de interés Correos electronicos de socialización | Oficina de Gestión de conocimiento Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-06-30
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Implementar los mecanismos de consulta a la ciudadanía sobre temas de interés (para la rendición de cuentas) | Mecanismos de consulta implementados | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía Subdirección General Técnica y Territorial (Direcciones Misionales) | 2023-05-02 | 2023-12-29
| 2.2 | Apoyar los espacios de Rendición de Cuentas para la consolidación de las peticiones y/o solicitudes de búsqueda que surjan en diálogo con la ciudadanía y demás grupos de interés. | Un (1) documento consolidado | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-01-02 | 2023-12-15
Subcomponente 3 Responsabilidad motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | Implementar las actividades del pilar de responsabilidad planteados en la estrategia de rendición de cuentas | Actividades desarrolladas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía Subdirección General Técnica y Territorial (Direcciones Misionales) | 2023-02-01 | 2023-12-29
| 2022-02-03 | Apoyar la difusión de las piezas de comunicación de los espacios de Rendición de Cuentas a través de los canales de atención. | Un (1) informe con evidencias de difusión | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-01-02 | 2023-12-15
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento de la estrategia y de los mecanismos utilizados para realizar la Rendición de Cuentas de la UBPD | Rendición de Cuentas Evaluada (1) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía Subdirección General Técnica y Territorial (Direcciones Misionales) Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-02-01 | 2023-12-29
| 4.2 | Desarrollar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas y la evaluación de la misma | Plan de Oportunidades de Mejora | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía Subdirección General Técnica y Territorial (Direcciones Misionales) | 2023-05-02 | 2023-12-29
Componente 4: Atención al Ciudadano | [6 empty] | Seguimiento Enero 01- Abril 30 | [5 empty] | Seguimiento Mayo 01- Agosto 31 | [5 empty] | Seguimiento Septiembre 01- Diciembre 31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Realizar un autodiagnóstico que permita identificar acciones de mejora para el proceso de Servicio al Ciudadano | Un (1) Documento de autodiagnóstico Acta de reunión | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-01-10 | 2023-01-12
| 1.2 | Elaborar y publicar el Plan de Trabajo del Grupo Interno de Servicio al Ciudadano | Un (1) Documento de Plan de Trabajo Acta de reunión Publicación en Página Web | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-01-16 | 2023-01-18
| 1.3 | Presentar en el Comité de Gestión la Política de Servicio al Ciudadano | Aprobación Política de Servicio al Ciudadano | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-02-01 | 2023-04-30
| 1.4 | Elaborar un documento cuatrimestral que presente el estado de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano de la UBPD. | Tres (3) Informes de seguimiento | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 02/05/2023 01/09/2023 02/01/2024 | 5/05/2022 5/09/2022 5/01/2024
| 2.1 | Elaborar, publicar y remitir a las dependencias, los informes del comportamiento de los canales de atención y servicio al ciudadano. | Cuatro (4) Informes | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 03/04/2023 03/07/2023 02/10/2023 02/01/2024 | 05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023 05/01/2024
| 2.2 | Articular con la Oficina Asesora de Comunicaciones la elaboración de piezas comunicativas que incentiven el uso y acceso de los canales de atencion dispuestos por la Entidad. | Publicaciones realizadas | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-02-01 | 2023-12-01
| 2.3 | Documentar buenas prácticas de otras entidades públicas en materia de Servicio al Ciudadano para el fortalecimiento de los canales de atención. | Un (1) documento de buenas prácticas | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-03-01 | 2023-06-30
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Elaborar un plan de trabajo de las capacitaciones a realizar en nivel central y territorial en materia de Servicio al Ciudadano. | Un (1) Plan de Trabajo | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-01-23 | 2023-01-25
| 3.2 | Realizar las jornadas de capacitación de Servicio al Ciudadano de acuerdo con el Plan de Trabajo establecido. | Listados de asistencia Registro Fotográfico Actas de capacitación Ayuda Audiovisual | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-02-13 | 2023-11-30
| 3.3 | Elaborar e implementar una estrategia pedagógica que permita la apropiación de las/los servidoras/es y contratistas de la Guía de Lenguaje Claro de la UBPD en el nivel central y territorial. | Listados de asistencia Registro Fotográfico Actas de capacitación Ayuda Audiovisual | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-02-13 | 2023-11-30
| 3.4 | Realizar una evaluación que permita identifcar el nivel de apropiación de las capacitaciones realizadas por el Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano. | 2 evaluaciones (una cada semestre) | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 03/07/2023 01/12/2023 | 31/07/2023 29/12/2023
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Elaborar y remitir informes trimestrales a las dependencias de nivel central y territorial de la UBPD, que permitan identificar el comportamiento de las PQRSD asignadas, así como las acciones de mejora que correspondan. | Cuatro (4) Informes | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 03/04/2023 03/07/2023 02/10/2023 02/01/2024 | 05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023 05/01/2024
| 4.2 | Realizar seguimiento a los términos de respuesta de las PQRSD asignadas a las dependencias de la UBPD mediante el envío de alertas semanales. | Alertas semanales de PQRSD | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-01-02 | 2023-12-26
| 4.3 | Dar traslado a la Secretaría General de las PQRSD resueltas extemporáneamente. | Cuatro (4) traslados (trimestralmente) | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 03/04/2023 03/07/2023 02/10/2023 02/01/2024 | 05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023 05/01/2024
| 4.4 | Actualizar y formalizar el instructivo de Buzón de Sugerencias SCI-IN-001 | Un (1) instructivo actualizado | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-02-02 | 2023-04-30
| 4.5 | Actualizar y formalizar el formato para la recepción de peticiones verbales SCI-FT-001. | Un (1) formato actualizado | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-02-02 | 2023-04-30
| 4.6 | Ejecutar la ruta de implementación de la Política de Protección de Datos Personales | Evidencias de ejecución del Plan de Trabajo | Secretaría General - Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-01-02 | 2023-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar un instrumento para la medición de la percepción de las respuestas que brinda la Unidad de Búsqueda a las PQRSD. | Un (1) instrumento elaborado y aplicado | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-02-01 | 2023-05-30
| 5.2 | Elaborar un informe de resultados de la percepción de las respuestas a las PQRSD. | Un (1) informe de resultados | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-06-01 | 2023-06-30
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Seguimiento Enero 01- Abril 30 | [5 empty] | Seguimiento Mayo 01- Agosto 31 | [5 empty] | Seguimiento Septiembre 01- Diciembre 31
Subcomponente | Actividades |  | Meta y/o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Solicitar cuatrimestralmente a las áreas mediante correo electrónico, reporte de la publicación de la información mínima requerida por el índice de transparencia y acceso a la información pública ITA a la cual están comprometidas, para verificación de cumplimiento. | Correos mensuales solicitando información sobre Resolución 1519 de 2020 (100%) | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-01-16 | 2023-12-29
| 1.2 | Remitir y publicar en página WEB la información que debe ser sometida a dominio público | Publicación Periódica en página web - (3 publicaciones en el año) | Secretaría General - Grupo de Gestión Contractual Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-01-03 | 2023-09-30
| 1.3 | Actualización y publicación de documentos de Gestión Humana: (Ley de Transparencia 1712 de 2014): - Procesos y Procedimientos SGH - Directorio de Información de servidores y contratistas - Manual de Funciones - Nombramientos - Publicación de Planes y políticas (Bienestar, capacitación, SG-SST, Plan estratégico de Talento Humano) | Publicación en página web | Subdirección de Gestión Humana Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2023-01-15 | 2023-12-29
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a los términos de respuesta de las PQRSD asignadas a las dependencias de la UBPD, mediante reporte mensual. | Doce (12) reportes | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 2023-02-01 | 2023-12-29
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Fortalecer la implementación de las tablas de retención documental en la UBPD, a través de visitas de seguimiento (una visita semestral a todas las dependencias, y grupos de Trabajo de nivel central y territorial) y asistencias técnicas (solicitadas por demanda) a los archivos de gestión. | Actas de visitas de seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Interno de trabajo de Gestión Documental | 2023-02-20 | 2023-11-30
| 3.2 | Revisión y actualización (en caso de ser necesario) del inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada | Registro o inventario de activos de información e índice de información clasificadas y reservadas actualizado y publicado | Oficial de Seguridad de la Información Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Interno de trabajo de Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Gestión de Información Líderes de todas las dependencias y GITT | 2023-01-20 | 2023-12-29
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Materializar los criterios sobre enfoque territorial en los canales y herramientas comunicativas y pedagogicas de la UBPD, de acuerdo con su pertinencia | Canales y herramientas comunicativas y pedagogicas con enfoque territorial de acuerdo con su pertinencia (100%) | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía /Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 2023-01-02 | 2023-12-29
| 4.2 | Materializar los criterios sobre enfoques diferenciales, de género (mujeres y LGBTI) en los canales y herramientas comunicativas y pedagogicas de la UBPD, de acuerdo con su pertinencia | Canales y herramientas comunicativas y pedagogicas con enfoques diferenciales, de género (mujeres y LGBTI) de acuerdo con su pertinencia (100%) | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía /Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales | 2023-01-02 | 2023-12-29
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar informes trimestrales sobre la gestión de las PQRSD y acceso a la información pública | Informes trimestrales (Página Web) (4) | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 03/04/2023 03/07/2023 02/10/2023 02/01/2024 | 05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023 05/01/2024
Componente 6: Iniciativas Adicionales Fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficacia en el uso de los recursos | [6 empty] | Seguimiento Enero 01- Abril 30 | [5 empty] | Seguimiento Mayo 01- Agosto 31 | [5 empty] | Seguimiento Septiembre 01- Diciembre 31
Subcomponente | Actividades |  | Meta y/o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo | Soportes: (Registrarlos y Anexarlos al correo) | Retroalimentación del Monitoreo | Seguimiento de Control Interno | % Avance de Actividades
Subcomponente 1 Eficacia en el uso de los recursos | 2022-01-01 | Seguimiento a la implementación del programa Ahorro y uso eficiente del agua | (Número de actividades cumplidas /Número de actividades propuestas en el Plan de Acción del PIGA vigencia 2023) * 100 | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Administrativa | 2023-01-30 | 2023-12-29
| 2022-02-01 | Seguimiento a la implementación del programa Ahorro y uso eficiente de la energía | (Número de actividades cumplidas /Número de actividades propuestas en el Plan de Acción del PIGA vigencia 2023) * 100 | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Administrativa | 2023-01-30 | 2023-12-29
| 2022-03-01 | Seguimiento a la implementación del programa Gestión Integral de Residuos | (Número de actividades cumplidas /Número de actividades propuestas en el Plan de Acción del PIGA vigencia 2023) * 100 | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Administrativa | 2023-01-30 | 2023-12-29
| 2022-04-01 | Seguimiento a la implementación del programa Consumo Sostenible | (Número de actividades cumplidas /Número de actividades propuestas en el Plan de Acción del PIGA vigencia 2023) * 100 | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Administrativa | 2023-01-30 | 2023-12-29
| 2022-05-01 | Seguimiento a la implementación del programa Prácticas Sostenibles | (Número de actividades cumplidas /Número de actividades propuestas en el Plan de Acción del PIGA vigencia 2023) * 100 | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Administrativa | 2023-01-30 | 2023-12-29
| 2022-06-01 | Seguimiento a la implementación del programa Conservación del Medio Natural | (Número de actividades cumplidas /Número de actividades propuestas en el Plan de Acción del PIGA vigencia 2023) * 100 | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Administrativa | 2023-01-30 | 2023-12-29
| 1.7 | Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a servidores y contratistas de nivel central y territorial sobre procedimientos, alcance y la contratación del operador logístico | Jornadas de socialización y capacitación (2) | Sudirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión logística e inventarios | 2023-01-16 | 2023-12-29
| 1.8 | Desarrollar jornadas de socialización dirigidas a servidores sobre contratación estatal y seguridad de la información en el marco del proceso de Gestión Contractual | Jornadas de socialización (2) | Secretaría General - Grupo de Gestión Contractual Oficial de Seguridad de la Infomación | 2023-01-15 | 2023-12-30
Subcomponente 2 Fomento de la integridad | 2.1 | Implementar una estrategia de apropiación y afianzamiento de los valores de la entidad | Socialización de la carta de valores (1) | Subdirección de Gestión Humana | 2023-01-17 | 2023-12-29
Subcomponente 3 Participación ciudadana y la transparencia | 3.1 | Llevar a cabo la recepción, orientación y registro de las Solicitudes de Búsqueda elevadas por los diferentes grupos de interés a través de todos los canales dispuestos por la Unidad de Búsqueda. | Reporte trimestral de Solicitudes de Búsqueda | Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano - SAF | 03/04/2023 03/07/2023 02/10/2023 02/01/2024 | 05/04/2023 05/07/2023 05/10/2023 05/01/2024
| 3.2 | Socializar información de vinculación a través d elos medios electrónicos de la UBPD dos veces al año | Evidencias de socialización en medops electrónicos cada semestre | Subdirección de Gestión Humana | 2023-02-01 | 2023-12-29 |  |  |  |  | TOTAL AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN 1ER PERIODO | [5 empty] | TOTAL AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN 2DO PERIODO | [5 empty] | TOTAL AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN 3ER PERIODO

## % Monitoreo Acumulado
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
|  | Código: | DPE-FT-025 |  | Versión: | 001
Nombre de la entidad | UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS
Sector Administrativo | Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición |  |  | Orden
Departamento: | Bogotá D.C |  |  | Año Vigencia:
Municipio: | Bogotá D.C.
AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2022
[5 empty] | Total (%) de cumplimiento de los (5) componentes |  | 0%
Nota 1: Se aclara que la medición de cada cuatrimestre trimestre tiene un valor de un porcentaje del 33%. Nota 2: De acuerdo con el concepto emitido por el Departamento Administrativo de Función Pública Radicado No.: 20205010095341 - Fecha: 09/03/2020, "la Unidad De Búsqueda De Personas Dadas Por Desaparecidas, es un órgano extrajudicial, de carácter transitorio y por ende no ejerce una función administrativa. Por lo tanto, no le es aplicable la política de racionalización de trámites.", por lo cual el presente PAAC se compone de cinco (5) componentes).
Monitoreo del documento | Cargo: | Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Nombre:
Firma:(Original Firmado)
Seguimiento y Evalaución al Plan Anticorrupción | Cargo: | Jefe de Oficina de Control Interno
Nombre:
Firma:(Original Firmado)