## PAI 2026 V3
Identificación Estratégica |  |  | Formulación PAI (Componente Programático)
Línea estratégica | Resultados Estratégico 2024 - 2028 | Resultado 2026 | Código del Producto | Producto | Objetivo del Producto | Área Responsable | Área implementadora o corresponsable | Ejes y Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | Un modelo de búsqueda humanitaria y extrajudicial territorializado donde la estrategia nacional se traduce en acciones locales pertinentes, logrando una respuesta institucional ágil, articulada y con capacidad técnica suficiente para abordar las particularidades de la búsqueda en cada contexto regional. | L1-P1-DPE-2026 | Modelo operativo descentralizado de búsqueda humanitaria y extrajudicial fortalecido | Consolidar la coherencia operativa del despliegue nacional mediante la integración de las capacidades regionales y territoriales, incorporando las particularidades del territorio; de modo que la planeación diferenciada asegure el cumplimiento armonizado de la estrategia institucional. | Subdirección General Técnica y Territorial (Líder) | Grupos Internos de Trabajo Regional Grupos Internos de Trabajo Territorial Oficina Asesora de Planeación (Corresponsable) | 1. Documentación estructura funcional para la búsqueda humanitaria y extrajudcial en territorio | • Porcentaje de avance en la publicación de los documentos | • 100% de los documentos publicados y socializados | • Documentos de estructura funcional
[8 empty] | 1.1 Revisar y ajustar la documentación requerida para asegurar las funciones de los grupos internos de trabajo regional y territorial que respondan a las directrices nacionales de manera eficiente y efectiva. | • Porcentaje de avance en la formulación y socialización de la estratégia de articulación para la IHE entre los equipos técnicos | • 100% de los documentos publicados y socializados
[8 empty] | 2. Monitoreo y Ajuste | • Número de espacios técnicos realizados | • 39 espacios técnicos | • Actas de reunión • Documentos de apoyo
2.1 Implementar espacios técnicos para ajustar la planeación nacional y regional o territorial.
2.2 Evaluar periódicamente los indicadores regionales.
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | Planes Regionales de Búsqueda fortalecidos técnicamente mediante la adopción de esquemas de planificación dinámicos y herramientas de análisis retrospectivo predictivo, garantizando la gestión sistematizada de la información para agilizar las investigaciones territoriales. | L1-P1-IHE-2026 | Estrategia para la planificación de la IHE Fortalecida | Sistematizar el ciclo de diseño y planificación investigativa mediante la implementación de modelos de investigación dinámicos (esquemas procedimentales flexibles) y modelos de análisis retrospectivo con enfoque predictivo (modelado de escenarios de búsqueda), que permitan la validación técnica de nuevas hipótesis y aseguren la rigurosidad científica, la trazabilidad de la información y la interoperabilidad de los procesos en escenarios de alta complejidad. | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GIT Metodología e Innovación para la búsqueda (Líder) • GITT Ciencia de Datos para la Búsqueda (Corresponsable) | 1. Fortalecimiento de herramientas para el Análisis Estratégico, Priorización y Construcción de Hipótesis: | • Porcentaje de avance en la parametrización de modelos analíticos | • 100% de los algoritmos de priorización configurados y funcionales | • Informe técnico de diseño y funcionalidad de los modelos
1.1 Implementar Modelos de Priorización Multicriterio para Casos y Sitios (Toma de decisiones estratégica)
1.2 Implementar Modelos de Analítica Avanzada.
[8 empty] | 1.3 Estructurar y auditar la calidad de las hipótesis investigativas. | • Número de herramientas de análisis estratégico y validación adoptadas oficialmente. | • X herramientas adoptadas | • Documento de adopción de las herramientas
[8 empty] | 2. Fortalecimiento Metodológico de la Planificación | • Porcentaje de actualización de la arquitectura documental institucional para la IHE | • 100% de los documentos clave para la IHE han sido actualizados | • Documentos de la Investigación Humanitaria y Extrajudicial actualizados e incorporados al MOP
2.1 Actualizar y armonizar la arquitectura documental institucional (procesos, procedimientos, guías y lineamientos) mediante la integración de esquemas procedimentales flexibles, transitando de modelos estáticos a rutas de investigación adaptables.
[8 empty] | 2.2 Implementar una reingeniería de la Fase de Planeación en los Planes Regionales de Búsqueda (PRB) que incluya procesos automatizados | • Planes Regionales de Búsqueda (PRB) formulados o actualizados a partir de la implementación de reingeniería y automatización | • 100% de los PRB incluidos en la estrategia de reingeniería | • Planes Regionales de Búsqueda Formulados o Actualizados
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | Los procesos de investigación humanitaria e identificación forense son mas agiles y eficientes, garantizando la trazabilidad, calidad y análisis estratégico de la información de las personas dadas por desaparecidas, para ofrecer respuestas oportunas y certeras a las familias desde una operación territorial fortalecida. | L1-P2-IHE-2026 | Sistema de Información Misional SIM Busquemos versión 2.0 Implementado | Potenciar la investigación humanitaria y extrajudicial de búsqueda mediante la implementación del SIM 2.0, consolidando un ecosistema de información unificado que garantice la trazabilidad, integridad y análisis de datos (ciclo de vida de la información) sobre personas dadas por desaparecidas, personas buscadoras, sitios de interés forense, acciones de recuperación de cuerpos con fines de identificación y acciones de participación con enfoque diferencial. | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GIT Sistema de Información Misional (Líder) • GIT Ciencia de Datos para la Búsqueda (Corresponsable) | 1. Desarrollo y Arquitectura de Datos | •Índice de definición de reglas de negocio por módulo misional. | •100% de las reglas de negocio funcional establecidas •100% de las reglas de negocio de calidad del dato multinivel establecidas | • Diccionario de datos • Documentación de Reglas y validaciones funcionales del sistema.
1.1 Realizar talleres de prototipado con investigadores de campo para asegurar que el rediseño del SIM 2.0 mejore la experiencia de usuario con Enfoque Territorial
[8 empty] | 1.2 Desarrollar las conexiones técnicas para que los registros de PDD, RNFCIS, Cuerpos y Personas Buscadoras operen como un ecosistema unificado (Integración de Módulos Misionales). | • Índice de integración Misional: Número de módulos (PDD, RNFCIS, etc.) integrados y sincronizados | •100% de los módulos integrados y sincronizados | • Documento de arquitectura y APIs de integración desplegadas. • Data Warehouse del Sistema de Información Misional.
[8 empty] | 2. Calidad y Gobernanza de la Información | • Tasa de Integridad del Dato | •100% de los registros sometidos a modulo de auditoria del dato | • Protocolo de Calidad del Dato Multinivel • Módulo de Auditoría del Dato operando • Informes de calidad del dato derivado de la auditoría
2.1 Establecer Reglas de Negocio Adicionales a las funcionales para mejorar la calidad del dato
2.2 Implementar validaciones automáticas y secuenciales que aseguren que la información sea verificada en cada etapa del proceso (Protocolo de Calidad del Dato Multinivel).
2.3 Configurar registros de auditoría (logs) inalterables para garantizar la cadena de custodia digital y el control estricto sobre quién accede o modifica la información (Mecanismos de Integridad y Trazabilidad)
[8 empty] | 3. Operación | • Índice de integración o migración de la información | • 100% de los nuevos registros realizados en el SIM 2.0 • 60% de los datos históricos migrados | • Reportes de avance de migración de información • Reportes de nuevos registros incorporados
3.1 Estandarizar el ciclo del dato
[8 empty] | 3.2 Integrar capas cartográficas que vinculen los planes de búsqueda territoriales. |  |  | • Visor geográfico integrado al SIM 2.0.
[8 empty] | 3.3 Automatizar reportes (Módulo de generación de informes) | • Tasa de automatización de reportes | • 80% de los reportes generados directamente desde el módulo del SIM 2.0. | • Módulo de generación de reportes automáticos en funcionamiento.
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | La investigación humanitaria y los procesos forenses de recuperación e identificación se fortalecen mediante modelos de análisis retrospectivo y predictivo basados en datos íntegros y de alta calidad, optimizando la respuesta institucional y el cumplimiento de los estándares de investigación. | L1-P3-IHE-2026 | Estrategia de Gestión Integral del Dato y Soporte de Analítica avanzada para la Investigación Humanitaria | Implementar un modelo de gestión integral de datos y analítica avanzada (Ecosistema de Inteligencia de Datos) que garantice la integridad de los datos y habilite capacidades analíticas retrospectivas con enfoque predictivo, optimizando la toma de decisiones estratégicas en la investigación humanitaria | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GITT Ciencia de datos para la Búsqueda (Líder) • GITT Metodología e Innovación para la Búsqueda (Corresponsable) • GITT SIM (Corresponsable) | 1. Gobierno y Calidad del Dato | •Porcentaje de implementación del marco de gobernanza de datos | • 100% de políticas adoptadas. | • Manual de Gobierno de Datos
1.1. Diseñar e implementar el Modelo de Gobierno de Datos: Definición de roles, responsabilidades, estándares de metadatos y protocolos de ética y privacidad para el manejo de información misional
[8 empty] | 1.2 Ejecutar ciclos de Calidad del dato: Diagnóstico, limpieza y estandarización de las bases de datos existentes para asegurar que el análisis avanzos se base en información confiable (eliminación de duplicados, corrección de formatos). | • Índice de Calidad del Dato (Completitud, Unicidad y Consistencia). | • >95% de integridad en registros clave | • Informe de Diagnóstico y Saneamiento.
[8 empty] | 1.3. Integrar e interoperar Fuentes Claves | • Número de fuentes de datos (internas/externas) centralizadas en el ecosistema. | • 100% de fuentes críticas integradas. | • Modelo de Datos Implementada
[8 empty] | 2. Desarrollo de Analítica Avanzada | • Tasa de detección automática de vínculos de PDD en el Universo | • >90% de los PDD con documento de identidad válidado tiene vinculo establecido | • Algoritmo de Búsqueda (Vivos y Fallecidos) desplegados
[8 empty] | 2.1 Construir modelos que permitan realizar cruces de referencia (Desarrollo de Algoritmos y Cruce Referencial) |  |  | • Módulo de Consolidación de Vínculos en operación
[8 empty] | 2.2 Implementar Modelos de Análitica Avanzada con enfoque retrospectivo | • Precisión de modelos | • >85% de precisión en pruebas de validación. | • Modelos de IA entrenados para análisis
• Herramientas de Consulta y Visualización de modelos de IA entrenados.
[8 empty] | 2.3. Desplegar Tableros de Control y Visualización |  |  | • Geoportal Rediseñado con capas activas.
• Dashboards estratégicos desagregados (Filtros para PB, PDD, Cadáveres).
[8 empty] | 3. Apropiación y Fortalecimiento Institucional | • Porcentaje de investigaciones activas que utilizan el Ecosistema de Datos como soporte | •80% de los nuevos casos. | • Guías de usuario y manuales operativos de las herramientas.
3.1. Incorporar formalmente el uso de las nuevas herramientas analíticas en las etapas de la investigación.
[8 empty] | 3.2 Formar a investigadores y equipos forenses en la interpretación de modelos analiticos y el uso del ecosistema de inteligencia de datos. | • Porcentaje de investigadores y equipos forenses clave capacitados en el uso de la herramienta. | •100% del equipo especializado capacitado
• Plan de capacitación ejecutado
• Talleres prácticos realizados.
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | La Investigación Humanitaria y Extrajudicial se fortalece a través de la contribución estructurada de la información técnica y testimonial aportada por personas que participaron directa o indirectamente en las hostilidades sobre ubicación de sitios de interés forense, personas dadas por desaparecidas, etc., | L1-P4-IHE-2026 | Estrategia Aportantes Consolidada | Implementar y consolidar un modelo integral de relacionamiento y gestión de la información con personas que participaron en las hostilidades, sistematizando la recolección, valoración y análisis de sus aportes técnicos y testimoniales, para cualificar los insumos de la Investigación Humanitaria y Extrajudicial orientada a la búsqueda, localización e identificación de personas dadas por desaparecidas. | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GIT Gestión de Fuentes y Custodia de la Información | 1. Caracterizar y Analizar fuentes humanas | • Porcentaje de acciones de pedagogia y articulación para la identificación de posibles aportes de información | • 100% de acciones ejecutadas | • Matriz de solicitudes de ingreso a carceles, actas de reunión y listados de asistencia
[8 empty] | 2. Recolectar y procesar información de fuentes humanas | • Porcentaje de rutas de trabajo en implementación | • 85% de rutas en implementación (considerando que algunos planes pueden suspenderse por temas de seguridad). | • Matriz de seguimiento del abordaje
[8 empty] | 3. Contrastar y Cualificar la Información proveniente de fuentes humanas | • Porcentaje de Acreditación de Aportes | • 100% de acreditaciones expedidas a solicitud | • Matriz de seguimiento de constancias y acreditaciones emitidas
[8 empty] | 4. Realizar acciones de verificación en terreno a partir de la información aportada | • Porcentaje de efectividad de Acciones de Localización y Prospección derivadas de Aportes. | • 65% de acciones derivadas de planes de trabajo con aportantes priorizados tiene aporte verificable para la búsqueda | • Matriz de reporte de acceso a lugares de interés forense con alto grado de confiabilidad considerados de oportunidad y atención inmediata.
Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | Para finales de 2026, el resultado estratégico de la Estrategia Misión Identificación es la transición hacia un modelo de identificación multimodal . Este modelo garantiza que el rezago en la intervención forense se gestione mediante un flujo técnico continuo, donde cada hallazgo es sometido | L1-P5-IHE-2026 | Estrategia Misión identificación | Impulsar la identificación ágil de los cuerpos recuperados por la UBPD, disminuyendo el rezago forense nacional a través de un modelo de convergencia multimodal que integre la lofoscopia forense, la verificación de correspondencia in situ, el abordaje antropológico y la aplicación de tecnología avanzada en genética. Este modelo posiciona a los CIAFI como centros técnicos, capaces de dinamizar el procesamiento y ofrecer respuestas efectivas en contextos complejos. | Subdirección Técnica Forense |  | 1. Formalización y Gestión de los CIAFI | • Porcentaje de CIAFI con modelo de operación formalizados. | • 100% de los CIAFI regionales operativos bajo el modelo de operación. | • Documento técnico de Modelo de Operación y Manual de Procesos y Procedimientos (POE).
1.1 Establecer el modelo operativo para los CIAFI, incorporando todas las metodologías de abordaje necesarias e integrando los procesos de planificación, ejecución y seguimiento a la etapa de identificación.
[8 empty] | 1.2 Diseñar manuales de actividades y roles específicos para los equipos multidisciplinarios, alineados con el flujo de convergencia científica. | • Manuales de actividades y roles específicos para los equipos interdisciplinarios de abordaje forense | • 100% de equipos con manual definido | • Manual de roles y responsabilidades aprobado y distribuido
[8 empty] | 1.3 Implementar un tablero de control operativo para monitorear los tiempos de respuesta y dinamizar el flujo de hallazgos dentro de los centros. | • Porcentaje de implementación del sistema de monitoreo en tiempo real. | • 100% Tablero de Control centralizado integrado con nodos regionales. | • Plataforma/Dashboard de gestión de tiempos y flujo de hallazgos.
2. Convergencia Multimodal e Innovación Técnica
[8 empty] | 2.1 Ejecutar protocolos de verificación de correspondencia para la recolección y contraste de información técnica y asociativa en el lugar del hallazgo. | • Porcentaje casos VCIPM Positivos Identificados | • 100% de los nuevos hallazgos con acta de correspondencia técnica. | • Informe de verificación de correspondencia in situ por caso.
[8 empty] | 2.2 Potenciar la implementación de la metodología de Examen Forense Preliminar en Cementerios por los equipos interdisciplinarios para el abordaje de Cuerpos | • Porcentaje de cuerpos abordados por los equipos interdisciplinarios de la UBPD, bajo la metodología de Examen Forense Preliminar en Cementerios. | • 15% del total de cuerpos abordados bajo la metodología de Examen Forense Preliminar en Cementerios. | • Acta - Informe de recuperación de cuerpos
[8 empty] | 2.3 Procesar necrodactilias recuperadas en expedientes y archivos mediante técnicas lofoscópicas para su cotejo con las bases de datos de identidad nacionales, con el fin de impulsar procesos de identificación de cuerpos. | • Tasa de identificación de cuerpos en relación al número de coincidencias de Necrodactilias sometidas a AFIS | • Lograr una tasa de identificación de al menos el 3 % mediante coincidencias obtenidas del cotejo de necrodactilias sometidas a AFIS durante la vigencia | • Informe de gestión Proyecto Necrodactilias
[8 empty] | 2.4 Realizar un abordaje integral y multivariado para la caracterización bioantropológica y el análisis de alteraciones óseas, incluyendo el diagnóstico diferencial de traumatismos, patologías y otros aspectos relevantes para la identificación. | • Cuerpos intervenidos por Abordaje Integral y otro tipo de analisis Forenses en Laboratorio | • 100% de los cuerpos proyectados a intervenir por Abordaje Integral otro tipo de analisis Forenses en Laboratorio | • Plataforma/Dashboard con el total de casos abordados
[8 empty] | 2.5 Implementar técnicas de innovación digital, como la fotogrametría y la reconstrucción tridimensional, orientadas a la preservación documental de las evidencias y al análisis morfométrico. | • Porcentaje de restos óseos con perfil biológico digital y análisis multivariado. | • 100% de los casos complejos con preservación digital y análisis morfométrico. | • Expediente forense digital de restos óseos.
[8 empty] | 3. Procesamiento en terceros certificados y Articulación de Datos | • Porcentaje de muestras enviadas a terceros con reporte técnico recibido. | • 100% de muestras efectivamente procesadas por terceros y con resultado técnico disponible para continuar el flujo operativo. | • Informes de gestión de genética y/o Informe pericial de genética, y/o Informe Banco de Perfiles de genética
[8 empty] | 3.1 Gestionar el procesamiento de muestras de alta complejidad y/o identidad orientada a través de laboratorios terceros certificados y acreditados, bajo estrictos criterios de calidad. | • Porcentaje de registros técnicos sincronizados con bases de datos aliadas | • ≥60% de sincronización efectiva | • Bases de datos actualizadas con los registros sincronizados
[8 empty] | 3.2 Sincronizar la información técnica obtenida con las bases de datos de instituciones aliadas (Medicina Legal) para la constrastación de información. | • Porcentaje de cuerpos identificados mediante acciones de impulso genético | • 15% de identificación sobre el total de cuerpos recuperados susceptibles de análisis genético. | • Informes de gestión de genética y/o Informe pericial de genética, y/o Informe Banco de Perfiles de genética
3.3 Potenciar la Identificación de cuerpos recuperados por la UBPD u otras entidades por acciones de impulso genético al proceso de identificación de cuerpos
Línea 2. Gestión del conocimiento y preservación de memoria | R2. Las decisiones para la búsqueda se toman considerando lecciones aprendidas, buenas prácticas y un diálogo reflexivo como fundamento | La Memoria y el Legado de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial se han consolidado como instrumentos rectores de la práctica institucional, materializándose en la actualización efectiva de los estándares de búsqueda y en la apropiación social de saberes que garantizan la continuidad técnica desde el enfoque humanitario del proceso de búsqueda | L2-P1-CP-2026 | Estrategia de Memoria y Legado para la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial | Posicionar la memoria sobre la desaparición y la trayectoria de la búsqueda como activos sociales y metodológicos que, mediante la transferencia de saberes, institucionalicen estándares de actuación garantes de derechos y blinden la sostenibilidad del Legado de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial | Oficina Asesora de Comunicación y Pedagogía | • Asesor Directora General | 1. Sistematización técnica de la trayectoria y los saberes de la búsqueda. | •Porcentaje de prácticas priorizadas sistematizadas | •100% de las prácticas priorizadas (estimado: 4 líneas temáticas críticas) | •Matriz Técnica de Lecciones Aprendidas: Documento final que compila, categoriza y valida técnicamente los hallazgos por región y tipología. (Formulación y priorización de lecciones a documentar), (Avance primer grupo de documentaciones), (avance segundo grupo de documentaciones) y (Documento final)
1.1. Recopilar, clasificar y validar metodológicamente las prácticas empíricas de las familias y la experiencia acumulada de los equipos forenses y de investigación.
1.2. Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas.
[8 empty] | 2. Actualización de los estándares e instrumentos operativos de la entidad. | • Número de instrumentos técnicos actualizados. | • 1 Instrumentos clave actualizado. • 3 Instrumentos clave actualizado. | • 3 Instrumentos oficializados en el documento del Modelo de Operación Por procesos de la Entidad - MOP.
2.1. Integrar explícitamente los hallazgos de la sistematización dentro de los manuales, protocolos y lineamientos oficiales que rigen la búsqueda, transformando la memoria en insumo técnico.
[8 empty] | 3. Estructuración y transferencia de "Caja de Herramientas del Legado" | • Porcentaje de avance en la Caja de Herramientas | • 100% (Caja de Herramientas diseñada, producida y disponible en canales públicos). | • Kit "Caja de Herramientas Pedagógica (Repositorio digital activo y set de materiales físicos distribuidos en territorios priorizados) Libro/Multimedia Fractales Glosario Evento •Diseño de la caja de herramientas y •Avance del 50% caja de herramientas •Entrega 100% caja de herramientas
3.1 Diseñar y poner a disposición pública los recursos pedagógicos y metodológicos (físicos/digitales) derivados de la memoria
3.2 Capacitar a actores clave para garantizar la continuidad de la búsqueda.
[8 empty] | 4. Operacionalización de la transferencia de saberes técnicos y la cualificación especializada | • Porcentaje de avance en el diseño Curricular Técnico aprobado | • 1 Ruta de Formación completa con al menos 4 módulos temáticos especializados. | • Malla Curricular • 4 Módulos temáticos especializados.
4.1. Estructurar los contenidos, guías didácticas y metodologías de evaluación que traducen los estándares de búsqueda en un programa de capacitación/entrenamiento, diferenciando niveles de complejidad (básico, intermedio, experto) para distintos actores.
[8 empty] | 4.2 Implementar las jornadas de entrenamiento y certificación donde expertos (internos y externos) transfieren las habilidades técnicas a funcionarios y organizaciones, asegurando que los participantes puedan aplicar los nuevos estándares de búsqueda. | • Numero de ciclos de cobertura de cualificación | • Ciclos de formación/entrenamiento ejecutados (1 ciclo piloto + 3 ciclos territoriales) | • Informes del proceso • 1 formación completa sobre los documentos elaborados. • 3 formaciones completadas sobre los documentos elaborados.
Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial | R3. La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ámbito local, nacional e internacional para facilitar su actuación y aumentar el impacto de su intervención | Consolidar la búsqueda humanitaria y extrajudicial y la sostenibilidad del proceso, a través de alianzas estratégicas basadas en la complementariedad técnica y financiera, y la implementación de una Política Pública Integral territorializada y co-creada que garantice la corresponsabilidad de los actores del SNB | L3-P1-DPE-2026 | Plan de Consolidación de la Articulación Interinstitucional e Intersectorial para la respuesta Integral en la Búsqueda | Consolidar el modelo de gobernanza y coordinación interinstitucional e intersectorial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas (PDD), mediante la implementación territorial de políticas públicas y planes de articulación que aseguren la eficiencia operativa y el impacto social de las intervenciones en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). | Oficina Asesora de Planeación | • Dirección General (Asesor relacionamiento y articulación) | 1. La UBPD consolida su liderazgo como autoridad líder de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial a nivel nacional e internacional a través de estrategias de incidencia y posicionamiento. | • Número de alianzas estratégicas gestionadas con entidades estatales, o instancias de la sociedad civil (Convenios, Acuerdos, Memorandos de Entendimiento, Acuerdos de Voluntad, Compromisos Públicos) | • 6 alianzas estratégicas | • Documentos de alianzas estratégicas gestionadas.
[8 empty] | 1. 1. Remover las barreras políticas y administrativas por medio del diseño e implementación de estrategias de incidencia que permita integrar las capacidades, recursos y la voluntad política del Estado y la sociedad a la búsqueda humanitaria a nivel nacional. | • Número de estrategias de cabildeo e incidencia diseñadas e implementadas para tejer una red de aliados con tomadores de decisión, que sirvan como multiplicadores del mandato de la Unidad de Búsqueda en escenarios públicos de debate nacional. | • 100% estrategia de cabildeo implementada | • Documento de estrategia de cabildeo. • Un Kit de incidencia enviado a todos los legisladores
[8 empty] | 1. 2. La UBPD se posiciona como referente global en búsqueda humanitaria a través del intercambio de conocimientos con expertos y mecanismos internacionales enfocados en la búsqueda de personas desaparecidas y la construcción de paz. | • Número de intercambios de conocimientos gestionados con mecanismos, instancias y expertos internacionales, que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas y construcción de paz. | • 10 experiencias de intercambio de conocimientos | • Notas de prensa internas sobre intercambios de experiencias.
[8 empty] | 2. Sistema Nacional de Búsqueda y Política Pública Integral | • Porcentaje de avance físico de las metas del Plan Estratégico del SNB. | • 95% de cumplimiento de los hitos programados para 2026. | • Tablero de control de seguimiento al Plan Estratégico.
2.1 Monitorear el cumplimiento de los hitos y metas establecidos en el Plan Estratégico del SNB para la vigencia 2026, bajo el rol de Presidencia.
[8 empty] | 2.2 Sistematizar y generar acciones de mejora a partir de los informes de gestión de los Comités Técnicos del Sistema, en coordinación con la Secretaría Técnica del SNB | • Tasa de implementación de acciones de mejora derivadas de informes de gestión. | • 100% de los informes sistematizados con al menos 1 acción de mejora. | • Documento de lecciones aprendidas y plan de mejora del SNB.
[8 empty] | 2.3 Finalizar el diseño de la Política Pública Integral mediante un proceso de co-creación con los 24 actores del SNB y organizaciones de víctimas, asegurando la responsabilidad compartida en su ejecución. | • Fase de diseño de la Política Pública culminada con validación de actores | • 100% del documento técnico de Política Pública finalizado | • Documento de Política Pública Integral y actas de co-creación con actores.
[8 empty] | 2.4 Liderar la activación y fortalecimiento del modelo de territorialización del SNB, promoviendo la articulación entre el nivel nacional y local. | • Número de nodos territoriales del SNB activados y con plan de articulación | • 100% de las regiones priorizadas con modelo de territorialización activo | • Protocolo de articulación Nación-Territorio y reportes de gestión local.
[8 empty] | 3. Gestión de Cooperación Técnica, Financiera y Alianzas Estratégicas | • Porcentaje de ejecución de recursos (técnicos/financieros) gestionados vía cooperación. | • 90% de los recursos gestionados ejecutados según cronograma. | • Informe anual de gestión de la cooperación internacional.
3.1 Implementar el Plan de Gestión de Cooperación para asegurar recursos técnicos y financieros de la comunidad internacional.
[8 empty] | 3.2 Vincular al sector privado en la estrategia de búsqueda a través de alianzas en el marco del Sello Unidos por la Búsqueda | • Número de empresas vinculadas a la búsqueda mediante el Sello "Unidos por la Búsqueda" | • 3 nuevas alianzas estratégicas con el sector privado | • Registro de empresas con el Sello.
Línea 4. Sensibilización, información y comunicación para la búsqueda | R4. La UBPD es reconocida como la entidad líder en la búsqueda humanitaria, extrajudicial y participativa generando confianza y credibilidad, y aumentando la conciencia pública sobre el fenómeno de la desaparición. | La UBPD ha logrado posicionar social y mediáticamente al 2026 como 'el año de la identificación', aumentando la conciencia pública sobre la urgencia de la investigación humanitaria y forense para brindar respuestas a las familias. Asimismo, cuenta con un talento humano alineado y cohesionado bajo la premisa 'Con el corazón en la búsqueda', garantizando una gestión coherente que contribuye de manera efectiva a la construcción de paz y al alivio del sufrimiento de las víctimas a diez años de la firma del Acuerdo. | L4-P1-CP-2026 | Estrategia Integral de Comunicaciones y Pedagogía 2026 | Implementar una estrategia convergente con enfoque territorial y diferencial que consolide a la UBPD como líder legítimo en la acción humanitaria, mediante una Comunicación Masiva que posicione los logros de la búsqueda; una Comunicación Pedagógica que impulse la participación social y posicione la prioridad de la identificación y una Comunicación Interna que alinee al talento humano garantizando la coherencia institucional necesaria para aliviar el sufrimiento de las familias | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | • Enlaces de Comunicación en Territorio •GITT | 1. Comunicación Masiva e Institucional: Este eje busca posicionar los logros y la misionalidad, aumentando la conciencia pública. | • Número de productos "Así Avanzamos" producidos por regional. | • 21 productos de difusión de avances y logros con enfoque regional. | • Piezas gráficas y audiovisuales de los formatos por regional.
1.1 Producir y difundir formatos propios para visibilizar avances.
[8 empty] | 1.2 Gestionar medios y prensa para mantener el tema en la agenda pública. | • Número de espacios de relacionamiento con medios (ruedas de prensa, giras). | • Ejecución de agenda de medios según hitos (ej.., lanzamiento Fractales, Documental). | • Reportes de Free Press.
• Archivo de publicaciones en medios.
[8 empty] | 1.3 Producir y emitir programas de radio regionales y cápsulas informativas en emisoras comunitarias y regionales, seleccionadas según los Planes Regionales de Búsqueda. | • Porcentaje de cumplimiento en la emisión de "La busqueda nos une" y cápsulas. | • 100% de las emisoras regionales y comunitarias priorizadas en los Planes Regionales emitieron los contenidos. | • Parrilla de programación radial.
• Certificaciones de emisión.
[8 empty] | 1.4 Realizar alianzas con influenciadores a partir del Mapeo y selección de inflenciadores territoriales para amplificar el mensaje. | • Número de alianzas con influenciadores territoriales gestionadas. | • 27 alianzas (selección de un influenciador por cada territorial). | • Mapeo de influenciadores.
• Evidencias de publicaciones conjuntas.
[8 empty] | 1.5 Divulgar la producción documental y videográfico de la UBPD destacando los logros de la búsqueda humanitaria. | • Número de lanzamientos de productos de alto nivel realizados. | • 1 Lanzamiento de Revista "Fractales" (9 de abril). | • Eventos de lanzamiento realizados.
[10 empty] | • 1 Lanzamiento externo de documental (30 de agosto). | • Revista impresa/digital y documental publicado.
[8 empty] | 2.Comunicación Pedagógica: Este eje impulsa la participación y posiciona la prioridad de la identificación (el gran hito de 2026). | • Porcentaje Implementación de la estrategia de visitas a centros de abordaje. | • 100% Inicio de visitas (presenciales/virtuales) a partir de febrero 2026. | • Guiones pedagógicos de las visitas.
[8 empty] | 2.1 Realizar visitas guiadas (presenciales y virtuales) a los centros de abordaje y cementerios para explicar la labor forense y humanitaria (Pedagogía para la Identificación) |  |  | • Registro de asistentes a las visitas.
[8 empty] | 2.2 Apoyar desde la acción pedagógica en el territorio el despliegue de la estrategia móvil "Ruta Buscadora" | • Porcentaje de Rutas Buscadoras con acompañamiento pedagógico. | • 100% de las rutas cuentan con un encargado de pedagogía y alistamiento previo. | • Informes de acciones pedagógicas en las rutas.
[8 empty] | 2.3 Participar en Eventos de Alto Impacto nacionales y territoriales para llevar la pedagogía a espacios de gran afluencia. | • Número de eventos de alto impacto con presencia pedagógica de la UBPD. | • Participación en 133 eventos (fiestas, festivales, ferias) propuestos por los GITT. | • Registro fotográfico y de asistencia en stands/espacios pedagógicos.
[8 empty] | 2.4 Realizar acciones pedagógicas en el marco de la agenda conmemorativa 2026 | • Porcentaje de ejecución de la agenda pedagógica de fechas conmemorativas. | • 100% de cumplimiento de ejecución de la agenda pedagógica de fechas conmemorativas programadas | • Informes de las jornadas conmemorativas. • Piezas pedagógicas específicas para cada fecha.
[8 empty] | 3. Comunicación Interna: Este eje alinea al talento humano bajo la premisa "Con el corazón en la búsqueda". | • Frecuencia de renovación de piezas interactivas (dummies/plotter) en GITT. | • Cambio de piezas cada 2 meses (6 renovaciones al año). | • Dummies y plotters instalados en sedes.
[8 empty] | 3.1 Implementar la campaña "Con el corazón en la búsqueda" como estrategia de apropiación mediante espacios presenciales, reuniones virtuales y la instalación de piezas interactivas (dummies) en los GITT para fortalecer el sentido de pertenencia. |  |  | • Registro de actividades de apropiación.
[8 empty] | 3.2 Producir boletines segmentados como "Conexión UBPD" (general), "Contigo UBPD" (gestión humana), "Así nos vemos" (enfoque pedagógico) y boletines diarios rotativos entre territoriales y regionales. | • Porcentaje de cumplimiento del cronograma de envíos de boletines. | • Emisión semanal de: "Conexión UBPD" (martes), "Contigo UBPD" (miércoles), "Así nos vemos" (viernes). | • Archivo digital de boletines enviados.
• Emisión de ciclo rotativo diario de boletines territoriales/regionales. Horizonte de saberes
[8 empty] | 3.3 Crear productos para visibilización de narrativas internas de las acciones humanitarias | • Número de historias territoriales producidas para canales internos. | • 27 historias (1 por cada GITT) para el "Cuaderno Viajero". | • Videos/Crónicas del "Cuaderno Viajero".
[8 empty] | 3.4 Difundir lineamientos a través de "En sintonía" y cartas de la Directora para asegurar la coherencia institucional. (Comunicación estratégica) | • Número de espacios de alineación comunicativa. | • 12 espacios de alineación comunicativa (10 en sintonia, 2 Cartas a la Directora ) | • Grabaciones de los "En sintonía" • Actas o memorias de los consejos de redacción. • Listados de asistencia
Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | R5. Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | Víctimas y organizaciones buscadoras ejercen una participación incidente y autónoma, soportada en redes territoriales consolidadas y rutas de acceso técnico-social que eliminan barreras de información y garantizan la aplicación de los enfoques diferencial, de género e interseccional en el proceso de búsqueda | L5-P1-PED-2026 | Macro-estrategia de participación diferencial y fortalecimiento del tejido comunitario para la garantía del derecho a la búsqueda | Vincular estructuralmente la participación de personas, familias y organizaciones buscadoras mediante una macro-estrategia de enfoque diferencial (étnico, de género y territorial) que operacionalice el acceso a la información y el derecho a saber, transformando sus saberes y redes de apoyo en el motor técnico-social para la exigibilidad y efectividad del derecho a la búsqueda | Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | • GIT SIM • GIT TIC | 1. Estrategia de contacto | • Número de jornadas de búsqueda activa realizadas en zonas priorizadas y nodos consulares. | • 9 Jornadas (7 territoriales, 2 consulares). | • Informes de misión con listados de asistencia y registros fotográficos.
1.1. Realizar jornadas de búsqueda activa en zonas priorizadas y nodos consulares, lideradas por equipos interdisciplinarios que con enfoque territorial, diferencial e interseccional
[8 empty] | 1.2 Habilitar canales de contacto para personas buscadoras en el exterior | • Porcentaje de disponibilidad y operación de canales internacionales habilitados. | • 100% de operatividad | • Manual de operación del canal y reporte de tráfico/llamadas recibidas.
[8 empty] | 1.3 Crear una plataforma multicanal para consulta del estado del proceso de búsqueda. | • Plataforma de consulta implementada y en funcionamiento. | • 1 Plataforma web/app activa. | • Informe técnico de despliegue de plataforma
[8 empty] | 2. Programa Red de apoyo operativo a la búsqueda | • Número de personas/organizaciones vinculadas a la fase de entrenamiento. | • 20 Organizaciones / 200 Personas. | • Informe fase I Red de Apoyo Operativo
2.1 Realizar acciones de incidencia entre las personas buscadoras y organizaciones para ampliar la cobertura de la fase I de entrenamiento y alineación de saberes del programa.
[8 empty] | 2.2 Ampliar la cobertura de personas u organizaciones que surtieron la fase I y que presentaron iniciativa para adelantar acciones de búsqueda (iniciativas financiadas). | • Número de iniciativas de búsqueda autónomas financiadas e implementadas. | • 50 Iniciativas financiadas. | • Informes finales de ejecución de las iniciativas comunitarias.
[8 empty] | 2.3. Diseñar y aplicar el instrumento de evaluación de medio tiempo del impacto del programa Red de Apoyo Operativo a la Búsqueda y socializar sus resultados con los actores clave. | • Porcentaje de avance en la evaluación de medio término. | • 100% (Evaluación finalizada y socializada). | • Documento "Informe de Evaluación de Impacto de Medio Término" y acta de socialización.
[8 empty] | 3. Búsqueda Igualitaria Activa. | • Número de espacios de escucha/validación realizados. | • 5 Espacios | • Sistematización de testimonios (protegidos) y ayudas memoria de los espacios realizados.
3.1. Crear espacios seguros con pedagogía enfocada en la búsqueda activa e Identificar aportes de información, familia social y consanguinea.
[8 empty] | 3.2. Diseñar metodologías o protocolos específicos para investigar solictudes de búsqueda o cuerpos no identificados cuando hay discriminaciones multiples. | • No. Documentos de protocolo o metodologías de investigación diseñados. | • 3 protocolos o metodologias para abordar discriminación múltiple /interseccional. | • Documentos de protocolo o metodologías de investigación aprobado y socializado.
[8 empty] | 3.3. Implementar la herramienta de "Línea de Vida Identitaria" en la entrevista inicial para solictudes de búsqueda con discriminación múltiple | • Número de formatos "Línea de Vida Identitaria" diligenciados y anexados a expedientes. | • 50 Líneas de vida documentadas. | • Dossier de documentación de casos con enfoque de género/identidad.
[8 empty] | 3.4. Establecer unidades de análisis con enfoque diferencial, étnico y de género para planes regionales de búsqueda. | • No. de unidades de análisis de contexto sobre enfoque diferencial, étnicos y de género documentadas. | • 6 unidades de análisis identificadas y documentadas. | • Informe de Contexto a partir de las unidades de análisis.
[8 empty] | 3.5. Entrenar a los equipos investigadores en la lectura de cuerpos trans y diversos para evitar que sesgos de análisis oculten la identidad de la víctima. | •Porcentaje de equipos forenses/investigadores capacitados en lectura de cuerpos diversos y no-binarios. | •80% del equipo operativo entrenado. | • Protocolo biocultural para el abordaje de cuerpos trans. • Listas de asistencias de capacitación. • Informe de análisis pre- test y postest.
[8 empty] | 4. Estrategia de Armonización, Articulación y Operativización de la Búsqueda con Pueblos Étnicos | • Número de espacios de dialogo realizados con autoridades étnicas. | • 4 Espacios (2 Indígenas, 2 Afro). | • Actas de Concertación y/o Acuerdos de Voluntad firmados por Autoridades.
4.1 Realizar espacios de Diálogo con Autoridades Indígenas (Cabildos) y Afrodescendientes (Consejos Comunitarios) para socializar la estrategia
[8 empty] | 4.2 Realizar Talleres donde se cruzan los conocimientos desde el aporte institucional (técnicas , georreferienciados, manejo de cadena de custodia) y desde el aporte comunitario (Lectura espiritual del territorio, rutas seguras, historia oral del conflicto, etc.) | • Número de talleres de intercambio técnico-étnico realizados. | • 4 Talleres de "Diálogo de Saberes". | • Memoria metodológica de los talleres y mapas mixtos (técnicos + étnico).
[8 empty] | 4.3 Implementar acciones humanitarias de localización y prospección con fines de recuperación en el marco de los planes operativos de búsqueda étnicos | • Número de misiones humanitarias de prospección/recuperación ejecutadas bajo planes étnicos. | • 14 Misiones operativas mixtas. | • Informes de actividad forense/arqueológica con anexo de cumplimiento de protocolos culturales.
[8 empty] | 5. Ampliación cobertura Unidad Móvil Itinerante "Ruta Buscadora" | • No. de rutas aprobadas. | • 1 Plan de Rutas | • Documento "Plan de Despliegue Territorial de la Unidades Móviles".
5.1 Definir ruteros terrestres y fluviales
[8 empty] | 5.2 Realizar seguimiento a la implementación de los ruteros | • Número de municipios/veredas visitados por la Unidad Móvil según los ruteros. | • 135 Municipios/Puntos de atención. | • Reporte de las acciones realizadas por la Unidad Móvil por municipio visitado
Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | El seguimiento, monitoreo y evaluación permite tomar decisiones basadas en evidencia para impulsar la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, soportado en un modelo de operación eficiente, con recursos optimizados (Central de Costos) y soporte tecnológico ajustado a las necesidades de la Entidad | L6-P1-GAF-2026 | Modelo Integrado de Gestión Administrativa y Operativa para el Soporte a la Búsqueda | Optimizar la capacidad de respuesta operativa para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, mediante la estandarización y armonización de los procesos de soporte administrativo, financiero y tecnológico en el territorio; asegurando que el control de costos regionalizado, la gestión logística y de transporte multimodal; y la transformación tecnológica permitan una ejecución oportuna de los recursos y una supervisión integral de la gestión institucional. | Secretaría General | • Subdirección Administrativa • Subdirección Financiera • GIT Gestión Contractual • GIT Tecnología y Comunicaciones | 1. Modelo Integral de Regionalización y Gestión Centralizada de Costos y Recursos Logísticos y transporte. | • Porcentaje de implementación de ajustes de logística y transporte | • 100% de los ajustes de gastos de transporte y logística | • Modulo de la central de costos ajustados para Logística y Transporte
1.1 Revisar y ajustar el diseño de los módulos de transporte y operador logístico en gestionemos con el fin de que la información alimentada venga directamente de los módulos.
[8 empty] | 1.2 Automatización Seguimiento y Control de Procesos/Contratos Logística y Transporte | • Porcentaje de implementación de los módulos de seguimiento y control Financiero y de Procesos/Contratos Logística-Transporte. | • 100% de los módulos implementados y en operación | • Módulos automatizados de logística y transporte
1.3 Automatización Seguimiento y Control Financiero de Procesos/Contratos Logística y Transporte
[8 empty] | 1.4 Capacitar y socializar a los gerentes regionales el uso de la herramienta | • Porcentaje de cobertura de capacitación a usuarios objetivo | • ≥90% de usuarios capacitados en el uso de la herramienta | • Módulo interconectado de Central de Costos Regionalizada
[8 empty] | 1.5 Revisar periódicamente a la radicación de la facturación y respectivos soportes del operador logístico. | • Porcentaje de servicios facturados sobre los servicios ejecutados | • ≥80% de servicios facturados/ servicios ejecutados | • Radicación de facturación y respectivos soportes del operador.
[8 empty] | 2. Modulo de consulta de apoyo a la supervisión en Gestionemos. | • Porcentaje de avance de documento levantamiento de necesidades | • 100% de levantamiento de necesidades | • Documento de definición de la necesidad
2.1 Realizar documento de definición y levantamiento de necesidades para el modulo de consulta de apoyo a la supervisión en Gestionemos
[8 empty] | 2.2 Desarrollar interfaz de usuarios para el módulo de consulta de apoyo a la supervisión en Gestionemos | • Porcentaje de avance en el desarrollo del módulo | • 100 % de avance en el desarrollo del módulo de consulta de apoyo a la supervisión en Gestionemos | • Grabación de sesiones de pruebas realizadas • Módulo de consulta de apoyo a la supervisión en • Gestionemos implementado
2.3 Realizar pruebas piloto para validación de funcionamiento del módulo de consulta de apoyo a la supervisión en Gestionemos
2.4 Implementación del modulo y puesta en producción del modulo de consulta de apoyo a la supervisión en Gestionemos
[8 empty] | 2.5 Capacitar a los usuarios en la navegación del módulo de consulta de apoyo a la supervisión en Gestionemos | • Porcentaje de usuarios activos capacitados en la herramienta. | • ≥ 80% de los usuarios con acceso y capacitación | • Listas de asistencia de usuarios capacitados • Grabación de sesiones de usuarios capacitados
[8 empty] | 3. Plan de Reorganización a la Gestión Documental | • Instrumentos archivísticos actualizados | • 100% Instrumentos archivísticos actualizados | • Actas de aprobación de los Instrumentos archivísticos mediante el Comité Interno de Archivo de la UBPD.
3.1 Actualizar y aprobar instrumentos archivísticos
[8 empty] | 3.2 Aplicar los instrumentos archivísticos aprobados, en los archivos de gestión en soporte físico, de las áreas administrativas de acuerdo con la estructura orgánica funcional de la UBPD. | • Metros lineales de archivo físico intervenidos | • 100% Archivos Intervenidos en soporte físico | • Inventarios documentales únicos (FUID) actualizados.
[8 empty] | 3.3 Elaborar protocolo de digitalización certificada | • Elaboración Protocolo de digitalización | • Documento de Protocolo de digitalización | • Protocolo de digitalización certificada
[8 empty] | 4. Conectividad y Seguridad Digital (PETI) | • Cumplimiento integral de los niveles de servicio de los servicios tecnológicos institucionales (Número de niveles de Servicio cumplidos en el periodo / Total de niveles de servicio establecidos) × 100 | • ≥ 99% del servicio mensual | • Informes de gestión del proveedor (reportes de SLA, reportes de disponibilidad), informe de mesa de servicio.
4.1 Garantizar la continuidad y calidad de los servicios tecnológicos Institucionales de conectividad, mesa de ayuda y soporte técnico, para el funcionamiento eficiente de las sedes centrales y territoriales.
[8 empty] | 4.2 Dirigir el ciclo de vida de los sistemas de información misionales y administrativos, gestionando desde el levantamiento de requisitos y el desarrollo (o adquisición) de software, hasta su implementación y estabilización, asegurando la interoperabilidad entre herramientas | • Solicitudes viables atendidas/número de solicitudes viables recibidas | • 100% de las solicitudes viables recibidas atendidas anual | • Actas de entrega de la puesta en producción de los sistemas de información.
[8 empty] | 4.3 Garantizar la seguridad del Ecosistema de la UBPD. con el uso de herramientas técnicas de ciberdefensa SOC/SIEM, Cifrado DD, WAF, NAC, DLP, ANALAYZER, control de accesos AC) necesarias para blindar los activos de información frente a amenazas internas y externas. | • Número de incidentes atendidos/número incidentes reportados | • 100% solicitudes atendidas mensuales | • Informe desde la herramienta de los incidentes recibidos y solucionados.
Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Un Sistema de Bienestar y Cuidado (SIBICU) plenamente operativo que ha logrado institucionalizar una cultura de prevención y cuidado integral, reduciendo significativamente los factores de riesgo y optimizando la salud ocupacional. | L6-P1-SGH-2026 | Plan de Fortalecimiento SIBICU | Fortalecer el Sistema de Bienestar y Cuidado (SIBICU) rediseñando los planes de incentivos y salud ocupacional, para mejorar la calidad de vida laboral y mitigar riesgos psicosociales del equipo. | Subdirección de Gestión Humana | Subdirección de Gestión Humana | 1. Diagnosticar las necesidades actuales de bienestar y los factores de riesgo psicosocial mediante instrumentos de medición validados, para identificar las brechas existentes en la calidad de vida laboral del equipo. | • Tasa de participación: (Personal censado / Total planta) x 100. | • 95% de la población objetivo diagnosticada. | •Documento de Informe de Resultados de la aplicación de la encuesta de clima laboral
[8 empty] | 2. Rediseñar el programa de incentivos integrando beneficios flexibles que respondan a la diversidad de perfiles y necesidades del personal. | • Índice de Diversidad de Beneficios: # de nuevas categorías de incentivos creadas. | • Atender al menos 3 perfiles distintos (ej. jóvenes, padres/madres, senior). | • Portafolio de Incentivos Flexibles aprobado y socializado.
[8 empty] | 3. Reformular el plan de seguridad y salud en el trabajo | • Porcentaje de actualización: (Ítems reformulados / Total plan SST) x 100. | •100% del plan de SST alineado con normatividad y riesgos detectados. | • Documento del Plan Estratégico de SST actualizado y firmado.
Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Un Modelo de Operación por Procesos alineado con la nueva estructura organizacional de la Entidad, articulado de manera integrada entre los niveles central y territorial para optimizar el seguimiento a los planes de mejoramiento, impulsando la mejora continua y la innovación institucional mediante la incorporación de herramientas de gestión que aseguran una operación misional adaptable, eficiente y orientada a resultados | L6-P1-DPE-2026 | MOP 360: Radar de Gestión | Implementar una herramienta de articulación estratégica que centralice el seguimiento y la actualización de los Planes de Mejoramiento, facilitando la evolución y mejora continua del Modelo de Operación por Procesos (MOP) en el nivel central y territorial, para asegurar una gestión misional adaptable, eficiente y basada en resultados | • Oficina Asesora de Planeación | • Dependencias del nivel central • GITT Regionales • GITT Territoriales | 1. Actualización de los documentos del MOP | •Porcentaje de diagnóstico documental realizado | • 1 | • Matriz de Inventario Documental: Listado consolidado con el estado actual y necesidades de actualización por proceso.
1.1 Identificar la totalidad de la documentación a actualizar por proceso
[8 empty] | 1.2 Realizar mesas de trabajo para la actualización de los documentos estratégicos, soporte y evaluación | •Porcentaje de documentos actualizados en mesas técnicas | •100% (de los programados) | •Ayudas Memoria de Mesas de Trabajo: Incluye Grabaciones, control de cambios y versiones preliminares de los documentos revisados.
[8 empty] | 1.3 Gestionar la aprobación de los documentos, codificación, versionamiento y publicación de los documentos | • Porcentaje de documentos formalizados y publicados | • 1 | • Listado Maestro de Documentos: Publicado en la Intranet/SIG con los nuevos códigos y versiones vigentes.
[8 empty] | 1.4 Realizar actualización de caja de herramientas para socialización del MOP | • Porcentaje de actualización de la Caja de Herramientas | • 100% (1 Caja de Herramientas actualizada) | • Caja de Herramientas de Despliegue MOP: Presentaciones, infografías y guías rápidas actualizadas y disponibles.
[8 empty] | 1.5 Implementar herramienta del MOP | • Porcentaje de implementación de la herramienta tecnológica | • 100% (Fase Funcional) | • Informe de Despliegue: Reporte de puesta en producción, manual de usuario y acta de inicio de operación.
[8 empty] | 2. Diseño de los instrumentos de seguimiento y transversales del SIG. - | • Porcentaje de requisitos del SIG identificados y mapeados | • 1 | • Matriz de Requisitos Integrales: Mapeo de pendientes 2025 y nuevos requisitos normativos por sistema.
2.1 Identificar requisitos de cada Sistemas de Gestión
[8 empty] | 2.2 Realizar el Seguimiento a los requisitos de cada Sistema | • Porcentaje de ejecución del plan de seguimiento a requisitos | • 100% (Según cronograma) | • Informe de Cumplimiento Normativo: Reporte de estado de los requisitos con hallazgos y acciones preventivas.
[8 empty] | 2.3 Diseñar de los instrumentos transversales del SIG faltantes (mesa de trabajo de identificación y diseño de los instrumentos) | • Número de instrumentos transversales diseñados | • 2 | • Fichas Técnicas de Instrumentos: Propuestas de diseño validadas en mesas de trabajo.
[8 empty] | 2.4 Aprobar y actualizar los instrumentos transversales existentes (normograma y grupos de valor) | • Porcentaje de instrumentos transversales actualizados y aprobados | • 1 | • Normograma Institucional V.2026 y Caracterización de Grupos de Valor actualizada y aprobada.
Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | SISPLAN-BÚSQUEDA operando como la herramienta de articulación y seguimiento que consolida la planeación orientada a resultados, sistematizando sus insumos para garantizar una trazabilidad unificada y generar reportes analíticos claves para la dirección estratégica de la Búsqueda | L6-P2-DPE-2026 | SISPLAN - BÚSQUEDA: Sistema de Seguimiento y Monitoreo a la planeación de la búsqueda | Articular integralmente el ciclo de planeación de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial, sistematizando las labores de monitoreo para proveer datos de alta calidad orientados a la toma de decisiones estratégicas | Oficina Asesora de Planeación | GIT Tecnología y Comunicaciones | 1. Estandarización de instrumentos y flujos de información | • Porcentaje de variables de planeación estandarizadas. | • 100% de las variables críticas definidas y documentadas. | • Documento de Lineamientos Técnicos: Documentación del SISPLAN - B y Metadatos (Fichas técnicas)
1.1 Definir y homologar los lineamientos técnicos y variables de planeación que alimentarán el sistema, asegurando la coherencia con la metodología de Planeación Orientada a Resultados.
[8 empty] | 1.2 Desarrollar e implementar la herramienta de soporte SISPLAN-B, garantizando la centralización segura de los insumos de planeación reportados por las áreas misionales. | • Porcentaje de implementación funcional del sistema. | • 100% de los módulos de captura y validación en ambiente de producción. | • Sistema SISPLAN-B Operativo: Informe técnico de despliegue
[8 empty] | 2. Modelamiento y análisis estratégico | • Número de modelos analíticos integrados. | • 3 Modelos implementados: | • Documentos Metodológicos de Modelos o Índices • Reportes de cálculos de Índices
[8 empty] | 2.1 Diseñar y estructurar modelos analíticos de planeación que integren índices de desempeño (eficiencia y eficacia operativa) con análisis de distribución territorial para cualificar la lectura estratégica del territorio. |  | 1. Índice de Eficiencia Territorial
[8 empty] | 2.2 Automatizar el procesamiento y cálculo de indicadores mediante algoritmos que crucen la planeación financiera/operativa con las dinámicas territoriales identificadas. |  | 2. Índice de Capacidad de Ejecución Presupuestal
3. Índice de territorialización
[8 empty] | 3. Visualización Estratégica y Apropiación. | • Número de Tableros de Control Estratégicos activos. | • 2 Tableros | • Suite de Dashboards: Enlaces de acceso a los visualizadores
3.1 Desplegar y socializar tableros de control gerencial (dashboards) que visualicen tanto el avance de metas como los mapas de calor y corredores estratégicos, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia.
[8 empty] | 3.2 Implementar la estrategia de despliegue, capacitación y acompañamiento a los usuarios, garantizando la apropiación del sistema como herramienta para la planeación orientada a resultados. | • Porcentaje de adopción por usuarios de fuentes primarias. | • > 90% de los usuarios convocados completaron la capacitación y usan el sistema. | • Informe de Gestión del Cambio: Listados de asistencia,
[8 empty] | 3.3 Ejecutar ciclos periódicos de evaluación funcional y retroalimentación con usuarios, implementando mejoras evolutivas que aseguren la vigencia de los instrumentos de planeación frente a los cambios del contexto. | • Número de ciclos de mejora evolutiva ejecutados. | • 3 Ciclos | • Informe de Evolución Funcional: Documento que detalla los hallazgos de la evaluación y las mejoras técnicas implementadas
Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas | Un Sistema de Seguridad de la Información fortalecido y alineado con la nueva estructura organizacional de la Entidad, articulado entre los niveles central y territorial e integrado al Sistema Integrado de Gestión, que garantiza la implementación y mejora continua de controles para la protección de los activos de información. El sistema asegura la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información institucional, fortalece la gestión de riesgos de seguridad de la información y protección de datos, y contribuye a una operación eficiente, confiable y orientada al cumplimiento de la misión institucional. | L6-P3-DPE-2026 | SGSI:Plan de Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Consolidar un Sistema de Seguridad de la Información articulado entre los niveles central y territorial e integrado al Sistema Integrado de Gestión, que fortalezca la protección de los activos de información, la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de los datos, y la mejora continua de los procesos institucionales, garantizando una operación segura, confiable y orientada al logro de los objetivos misionales. | • Oficial de Seguridad de la Información-OSI | • Dependencias del nivel central • GITT Regionales • GITT Territoriales | 1. Seguridad de la Información-PESI 1.1 Actualizar y fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), alineándolo con la nueva estructura organizacional, los procesos institucionales y los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión (incluyendo la definición formal de roles y responsabilidades) | •(N.º de instrumentos de gobierno de seguridad a cargo del OSI formalizados / N.º de instrumentos de gobierno a cargo del OSI programados) x 100 | • 100% de instrumentos de gobierno de seguridad formalizados | • Listado Maestro de Documentos de Gobierno del SGSI (Políticas Generales, PESI y Lineamientos Estratégicos) publicado en la Intranet/SIG. con los nuevos códigos o actualizaciones y versiones vigentes. • Matriz RACI de Seguridad de la Información (con énfasis en la gestión de incidentes) formalizada y aprobada por la Alta Dirección
[8 empty] | 1.2 Identificar, valorar y actualizar el inventario de activos de información de la Entidad, incluyendo la clasificación de la información | • (N.º de activos de información criticos valorados / N.º total de activos de información en el inventario)*100 | • 100% de activos de información criticos valorados | •Metodología de valoración de activos difundida e Informe de consolidación y seguimiento del Inventario de Activos de Información de la Entidad. •Actualización y publicación de la matriz de activos de información 2026
[8 empty] | 1.3 Realizar seguimiento a la gestión técnica de eventos e incidentes de seguridad de la información, y liderar el análisis post-incidente para el establecimiento de acciones de mejora continua | • (Número de incidentes de seguridad con informe de lecciones aprendidas elaborado / Número total de incidentes de seguridad de alto impacto contenidos y cerrados por TI) × 100 | • 100% de incidentes de seguridad con informe de lecciones aprendidas elaborado | •Informes de análisis post-incidente (lecciones aprendidas) y actas de seguimiento a las acciones de mejora derivadas, presentadas a la Alta Dirección.
[8 empty] | 2. Madurez de los controles del PESI 2.1 Implementar y verificar el cumplimiento de los controles de seguridad de la información declarados en la UBPD, conforme a la norma ISO 27001:2022 y la normativa vigente. | • (N.º de controles de seguridad evaluados y validados / N.º total de controles declarados como aplicables en el SoA) x 100 | • 100% de controles de seguridad evaluados y validados | .• Matriz de aplicabilidad (SoA) de seguridad de la información actualizada. •Informe institucional de estado y madurez de los controles de seguridad de la información
[8 empty] | 2.2 Actualizar los mapas de riesgos de seguridad de la información de los procesos misionales (búsqueda, localización e identificación), aplicando la metodología institucional vigente. | • (N.º de procesos misionales con mapa de riesgos de seguridad actualizado / N.º total de procesos misionales definidos) x 100 | • 100% de procesos misionales con mapa de riesgo de seguridad actualizado | • Matriz de riesgos de seguridad de la información de los procesos misionales actualizados (incluyendo los planes de tratamiento formulados y concertados con los líderes de cada proceso). • Informes de seguimiento al estado y avance de los planes de tratamiento por parte de las áreas responsables.
Nota: Esta versión 3 presenta ajustes en la estructuración del Plan de Acción 2026 así: • Producto L1-P4-IHE-2026 Estrategia Aportantes Consolidada: Se modifica a nivel de indicadores, Meta Anual y Entregable, sobre los ejes y actividades claves establecidas inicialmente. • Producto L3-P1-DPE-2026 Plan de Consolidación de la Articulación Interinstitucional e Intersectorial para la respuesta Integral en la Búsqueda: Se modifica el Eje No.1 “Liderazgo de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial: Consolidar el rol técnico de la UBPD como autoridad líder en la búsqueda extrajudicial ante las entidades del SNB”, de la siguiente manera: 1. La UBPD consolida su liderazgo como autoridad líder de la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial a nivel nacional e internacional a través de estrategias de incidencia y posicionamiento. Se incluyen las actividades clave, y se modifican indicadores, Meta Anual y Entregable. • Se incluye el Producto L6-P3-DPE-2026 SGSI:Plan de Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: en cumplimiento directo a la acción correctiva propuesta frente al hallazgo de auditoría relacionado con la necesidad de establecer un mecanismo formal de gobernanza y aprobación del PESI por parte de la Alta Dirección