## Inicio
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
1. Gestión de Riesgos
2. Redes y articulación
4. Iniciativas
adicionales
1. Riesgos para la integridad
2. Canales de denuncia
3. Debida diligencia
1. Redes Internas
2. Redes Externas
3. Cultura de la legalidad y estado abierto
1. Acceso a la información Pública y Transparencia
2. Integriudad Pública y cultura de la legalidad
3. Diálogo y Corresponsabilidad
1. Fortalecimiento Institucional
2. Responsabilidad Social Institucional

## 1.
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 1. Gestión del riesgo
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | Reporte de Avance Cualitativo | Reporte de avance cuantitativo | Registro de Soportes | Observaciones de Monitoreo
1.1. Riesgos de integridad [Corrupción y LA/FT/FP] | Actualizar el contexto estratégico como elemento base de punto de partida para la gestión de riesgos de la UBPD | Contexto Estratégico Actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-15 | 2026-08-31
| Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la UBPD | Política de Administración de Riesgos Actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Construir el Mapa de riesgos de Integridad Pública [Corrupción y LA/FT/FP], dentro del mapa Institrucional de riesgos de la UBPD, adoptando la nueva metodología | Mapa de riesgos de Integridad Pública definido | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-15 | 2026-08-30
| Elaborar reporte de monitoreo semestral de Mapa de riesgos de Integridad Pública [Corrupción y LA/FT/FP] de la UBPD | Reporte de monitoreo de riesgos de Integridad Pública construido | Oficina Asesora de Planeación | 20/04/2026 19/10/2026 | 15/05/2026 17/11/2026
| Elaborar informe de seguimiento semestral de Mapa de riesgos de Integridad Pública [Corrupción y LA/FT/FP] de la UBPD | Reporte de monitoreo de riesgos de Integridad Pública construido | Oficina Asesora de Control Interno | 20/04/2026 19/10/2026 | 15/05/2026 17/11/2026
| Publicar para consulta pública a la ciudadanía, el componente programático del Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP | Programa de Transparencia y Ética Pública publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-15 | 2026-01-28
1.2. Canales de Denuncia | Elaborar, publicar y remitir a las dependencias, los informes del comportamiento de los canales de atención y servicio al ciudadano. | Informe Trimestral Elaborado | Servicio al Ciudadano - Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Establecer, si es el caso, o actualizar los canales de denuncia de la UBPD, a nivel interno y externo | Manuales actualizados | Servicio al Ciudadano - Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales / Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Articular con la Oficina Asesora de Comunicaciones la elaboración de piezas comunicativas que incentiven el uso y acceso de los canales de atencion dispuestos por la Entidad. | Dos Informes (semestral) con imágenes adjuntas de canales de atención | Servicio al Ciudadano - Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Capacitar semestralmente , de manera virtual o presencial sobre la normatividad de atención al ciudadano y la gestión de PQRSDs en la UBPD | Dos capacitaciones Realizadas | Servicio al Ciudadano - Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Elaborar y remitir informes trimestrales a las dependencias de nivel central y territorial de la UBPD, que permitan identificar el comportamiento de las PQRSD asignadas, así como las acciones de mejora que correspondan. | Informe Trimestral Elaborado | Servicio al Ciudadano - Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | 2026-01-15 | 2026-11-30
1.3. Debida diligencia | Construir y publicar el procedimiento de debida diligencia para la UBPD | Procedimiento de debida diligencia publicado en el SIG | Secretaría General | 2026-01-15 | 2026-03-31
| Determinar y actualizar las bases abiertas a ser consultadas dentro del proceso de vinculación de contrapartes para una Debida Diligencia en la UBPD | Documento de Bases abiertas para consulta al interior de la UBPD | Secretaría General / Oficial de Cumplimiento / SGH | 2026-01-15 | 2026-03-31
| Definir y/o actualizar los requisitos mínimos para la Debida Diligencia en la vinculación de las contrapartes en temas de Integridad Pública en la UBPD | Lista de Chequeo dentro de la vinculación de terceros en la UBPD | Secretaría General / Oficial de Cumplimiento / SGH | 2026-01-15 | 2026-03-31
| Actualizar procedimiento de vinculación, garantizando la integración de terceros identificados como Personas Expuestas Politicamente-PEP- con la debida diligencia en la UBPD | Procedimiento Viculación PEPS debida diligencia | Secretaría General / Oficial de Cumplimiento / SGH | 2026-01-15 | 2026-03-31
| Publicar trimestralmente la matriz de contratos suscritos para garantizar la transparencia y consulta pública de la ciudadanía | Matriz publicada en página WEB | Secretaría General | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Publicar trimestralmente la matriz de ejecución contractual de la UBPD | Matriz publicada en página WEB | Secretaría General | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Diligencar el Formato del Pacto de Transparencia y Compromiso Anticorrupción para los procesos de selección. | Formato del Pacto de Transparencia y Compromiso Anticorrupción en el Expediente contractual | Secretaría General - GIT de Gestión Contractual | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Publicar en micrositio de transparencia los Actos Administrativos sancionatorios en firme, resultado de procesos sancionatorios adelantado es contra de contratistas de la entidad. | Publicación actualizada mensualmente | Secretaría General | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Diligenciar por parte de los y las servidores y servidoras la Declaración juramentada de bienes y rentas, conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente (Decreto 1083 de 2015) | Base de seguimiento de declaraciones diligenciadas | Subdirección de Gestión Humana | 2026-01-15 | 2026-11-30
Inicio
Sig

## 2.
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 2. Redes y Articulación
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | Reporte de Avance Cualitativo | Reporte de avance cuantitativo | Registro de Soportes | Observaciones de Monitoreo
2.1. Accion estrategica redes internas | Identificar las redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional relacionados con los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Publica | Matriz con identificación de las redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2026-01-15 | 2026-07-30
| Publicar al interior de la Entidad las redes internas identificadas de la UBPD | Publicación en Intranet | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2026-01-15 | 2026-07-30
2.2. Accion estrategica redes externas | Identificar y caracterizar los grupos de interés de la entidad, incluyendo ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, entidades públicas aliadas, organismos de cooperación y medios de comunicación, con el fin de fortalecer la articulación, la participación y la transparencia en la gestión institucional. | Documento de grupos de valor construído | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-15 | 2026-07-30
| Identificar las redes externas en que participa la UBPD, ya sea por mandato legal o por disposición normativa, en las que se indique la norma, el rol, las responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo. | Matriz con identificación de redes | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2026-01-15 | 2026-07-03
| Publicar la identificadas de redes externas de la UBPD en el Portal WEB. | Publicación en Intranet | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2026-01-15 | 2026-07-30
| Implementar estrategias para el cumplimiento de acciones derivadas de la Red anticorrupción de jefes de control interno | Estrategia diseñada e implementada | Oficina Asesora de Control Interno | 2026-01-15 | 2026-11-30
1
3

## 3.
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 3. Cultura de la legalidad y estado abierto
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | Reporte de Avance Cualitativo | Reporte de avance cuantitativo | Registro de Soportes
3.1 Acceso a la información y transparencia | Publicar en la plataforma de Colombia compra eficiente, todos los procesos de contratación de la UBPD, dando cumplimiento a los principios de transparencia de la contratación estatal. | Base de datos de contratación. (Es importante aclarar que en la base de datos de contratación de la UBPD, por cada contrato, cualquiera sea su modalidad, se tiene un link a la plataforma de Colombia compra eficiente, donde cualquier ciudadano puede encontrar los documentos soporte, lo que garantiza transparencia en los procesos de contratación. | Secretaría General | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Facilitar la consulta de información a la ciudadanía, para hacer seguimiento al avance de las solicitudes de búsqueda | Sistema para la consulta ciudadana funcionando en portal WEB | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | 2026-02-10 | 2026-11-30
| Actualización y publicación de documentos de Gestión Humana: (Ley de Transparencia 1712 de 2014): - Directorio de Información de servidores y contratistas - Manual de Funciones - Actos administrativos de nombramientos - Publicación de Planes y políticas (Plan estratégico de Talento Humano y Plan Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo, Bienestar y Apoyo Emocional)" | Publicación en página web | Subdirección de Gestión Humana | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Revisión y actualización anual del inventario de activos de información | Registro o inventario de activos de información e índice de información clasificadas y reservadas actualizado y publicado | Oficial de Seguridad de la Información / Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión Administrativa - Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Gestión de Información | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO | Oficial de Seguridad de la Información / Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión Administrativa - Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Gestión de Información | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Actualización de Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información acorde con los activos de cada dependencia,y su respectivo monitoreo | Mapa de riesghos de seguridad de la información actualizado | Oficial de Seguridad de la Información / Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-15 | 2026-12-15
| Fortalecer la implementación de las tablas de retención documental en la UBPD, a través de visitas de seguimiento (una visita anual a todas las dependencias, y grupos de Trabajo de nivel central y territorial) y asistencias técnicas (solicitadas por demanda) a los archivos de gestión. | Actas de visitas de seguimiento | Subdirección de Gestión Administrativa - Gestión Documental | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Elaborar y publicar el informe de gestión y rendición de cuentas de la vigencia 2025 | Informe de Gestión y Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-15 | 2026-01-30
| Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Menú Participa actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Publicación del proceso de convocatoria, selección, edición y publicación de la revista Fractales. | Revista Fractales | Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2026-02-15 | 2026-10-23
3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar informes trimestrales sobre la gestión de las PQRSD y acceso a la información pública | Informes trimestrales (Página Web) (4) | Servicio al Ciudadano - Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Garantizar la divulgación del Código de integridad y líneas de denuncia en los diferentes medios de comunicación interna | Dos socializaciones (semestral) | Subdirección de Gestión Humana | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Garantizar la inclusión del Código de integridad dentro de los procesos de Inducción programados para la vigencia | Evidencia de presentación en los procesos de inducción de la UBPD | Subdirección de Gestión Humana | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Diseñar, implementar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación, garantizando su publicación y garantizando que responda a la identificación de necesidades y a la priorización de formación de la UBPD | Plan Construido, socializado internamente y publicado en Intranet. (1er semestre) Informe de ejecución (diciembre 15) | Subdirección de gestión Humana | 2026-02-15 | 2026-12-15
3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Capacitacitar a la Entidad sobre programa de Transparencia y Ética Pública | Dos socializaciones en el año (semestral) | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Un (1) informe con evidencias de difusión | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Audiencias Públicas Realizadas durante la vigencia | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Construir y publicar documento de respuesta formal de todas las preguntas recibidas durante los espacios de audiencia pública de rendición de cuentas | Documentos de respuestas posterior a cada audiencia pública de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Desarrollar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | "Rendición de Cuentas Evaluada (1)" | Oficina Asesora de Control Interno | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Publicación del proceso de convocatoria, selección y ejecución del programa de voluntariado de la UBPD. | Programa de voluntariado implementado | Subdirección de gestión Humana | 2026-02-15 | 2026-12-15
Note on F9: ====== ID#AAABuNHvMUo Diana Johana Preciado Barreto (2025-11-18 16:53:15) Se recomienda validar la fecha de inicio, teniendo en cuenta el cronograma que defina la OAP
Note on F10: ====== ID#AAABuNHvMUs Diana Johana Preciado Barreto (2025-11-18 16:54:36) Esta actividad le compete al Oficial de Seguridad de la Información, la OAJ realiza acompañamiento frente a la calificación de los activos cuando así lo requieran las dependencias.
2
4

## 4.
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
COMPONENTE 4. Iniciativas adicionales
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | Reporte de Avance Cualitativo | Reporte de avance cuantitativo | Registro de Soportes
4.1 Fortalecimiento Institucional | Actualizar y socializar los lineamientos de la Política de Gobierno y administración de Información para la Búsqueda | Política de Gobierno y administración de Información para la Búsqueda actualizada | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | 2026-02-02 | 2026-06-30
| Fortalecer la atención inclusiva a través de los diferntes canales de atención | Espacio de Servicio al Ciudadano en portal web actualizado con temas de discapacidad | Servicio al Ciudadano - Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Desarrollar actividades de sensibilización para el fortalecimiento y uso del lenguaje claro en la entidad. | Dos capacitaciones Realizadas | Servicio al Ciudadano - Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Actualizar y socializar de la Política de Servicio al Ciudadano | Política de Servicio al Ciudadano actualizada | Servicio al Ciudadano - Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | 2026-01-15 | 2026-03-31
| Llevar a cabo la recepción, orientación y registro de las Solicitudes de Búsqueda elevadas por los diferentes grupos de interés a través de todos los canales dispuestos por la Unidad de Búsqueda. | Reporte trimestral de Solicitudes de Búsqueda | Servicio al Ciudadano - Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Remitir la información de los nuevos servidores vinculados a través de correo electrónico a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogia, quienes socializarán estas vinculaciones por los diferentes medios electronicos de la entidad. | Correo electrónico con las novedades | Subdirección de Gestión Humana | 2026-01-15 | 2026-11-30
4.2 Responsabilidad Social Institucional | Realizar informe de seguimiento a los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Informe de seguimiento periódico | Subdirección de Gestión Administrativa - Gestión Administrativa | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Implementar una estrategia de apropiación y afianzamiento de los valores de la UBPD, definidos en el Código de Integridad | Estrategia diseñada e implementada | Subdirección de Gestión Humana | 2026-01-15 | 2026-11-30
| Aplicar el test del código de integridad a servidoras, servidores y contratistas, al menos una vez al año, generando el informe de análisis de los resultados. | Informe de análisis de resultados de la aplicación del test de aprtopiación del código de integridad | Subdirección de Gestión Humana | 2026-01-15 | 2026-11-30
Note on C6: ====== ID#AAABuIZOFGA Ramon Ricardo Valenzuela Gutierrez (2025-11-07 16:37:32) Hice cambio en el nombre del documento que recoge la politica de gestión de datos, se sugiere es actualizar y socializar, pues formular implica que no tenemos y esta en el MOP
3

## Versionamiento (hidden)
Versión | Fecha de entrada en vigencia | Naturaleza del cambio
1
2
3
4