## 1. Balance General
Informe de avance plan de acción 2023 Fecha de corte: 30 de Junio 2023 Fecha en que se generó el informe: 31 de julio de 2023
Aquí encontrará el balance del plan de acción 2023 de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Por favor seleccione los filtros según el tipo de informe que desea consultar:
1. Estado de cumplimiento de los indicadores
NÚMERO DE INDICADORES
30
Valores
| Meta 2023 en valores absolutos | Estado de Cumplimiento Acumulado (Cuantitativo) | Estado de Cumplimiento Acumulado (Cualitativo)* | Estado de Cumplimiento Final | Presupuesto Programado | % Compromisos | % Obligaciones
| Meta 1. 1 plan de capacitación integral ejecutado en los territorios | 2. Riesgo | Cumple | Riesgo | 35.75 | 0% | 0%
| Meta 10. 1 estrategia que contribuya a la agilización de procesos de identificación de cuerpos que posiblemente corresponden a PDD, diseñada y en implementación | 3. Óptimo | Cumple | Óptimo | 1641.9102 | 60.67% | 17.41%
| Meta 11. Coordinación con las entidades competentes así como con organizaciones sociales y organismos internacionales, del acompañamiento psicosocial al 100% de las personas que buscan, que solicitan o requieren el apoyo | 3. Óptimo | Cumple | Óptimo
| Meta 12. Acciones de cooperación con financiación de actividades en soporte a diez (10) planes regionales de búsqueda -PRB que se encuentren dentro de la priorización territorial de los actores de cooperación | 4. Sobrecumplimiento | Cumple | Sobrecumplimiento | 648.3566 | 74.9% | 43.39%
| Meta 13. 90% de cumplimiento de las actividades del 2023 del PNB de competencia de la UBPD | 4. Sobrecumplimiento | Parcialmente | Riesgo | 951.5141 | 79.58% | 3.433%
| Meta 14. 1 estrategia de respuesta masiva a las familias y organizaciones (22 mil solicitudes de búsqueda), diseñada y puesta en marcha | 2. Riesgo | Parcialmente | Riesgo | 1621.8261 | 80.51% | 3.368%
| Meta 15. 1 balance público periódico (con familiares y organizaciones) de cada PRB y planes operativos de PRB | 3. Óptimo | Parcialmente | Riesgo
| Meta 16. 100% de informes sobre los avances de la búsqueda en el marco de los PRB entregados a los familiares (DL 589 de 2017 Art. 5 Nral 6) | 4. Sobrecumplimiento | No cumple | Riesgo
| Meta 17. 1 ruta de fortalecimiento de la estrategia de participación, incorporando resultados de la caracterización de los grupos de interés, diseñada e implementada | 3. Óptimo | Parcialmente | Riesgo
| Meta 18. 100 % de PRB y Planes Operativos construidos y retroalimentados participativamente con las familias, organizaciones y personas que buscan, incorporando los Enfoques Diferenciales, Étnicos y de Género | 3. Óptimo | Parcialmente | Riesgo | 9270.0133 | 57.06% | 8.292%
| Meta 19. 100% de los servidores y servidoras de la UBPD priorizados cuentan con capacitación en lineamientos de enfoque psicosocial en la ruta de búsqueda y participación | 3. Óptimo | Cumple | Óptimo
| Meta 2. 100% de los municipios priorizados a corto plazo en PNB con PRB formulados | 2. Riesgo | Cumple | Riesgo | 325.6819 | 90.09% | 35.34%
| Meta 20. 100% de los datos en gobierno de datos (SIM en uso, tableros de indicadores asociados a la búsqueda) y modelo de analítica de datos implementado | 3. Óptimo | Parcialmente | Riesgo | 683.4668 | 61.28% | 41.87%
| Meta 21. 1 mecanismo de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la política seguridad de la información implementado | 3. Óptimo | Parcialmente | Riesgo
| Meta 22. 1 política institucional de género, que incorpore la prevención de violencias basadas en género, aprobada y en implementación | 3. Óptimo | Cumple | Óptimo
| Meta 23. 100% de avance en el desarrollo e implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) | 3. Óptimo | Cumple | Óptimo | 307.2805 | 49.24% | 33.64%
| Meta 24. 99% de oportunidad en la respuesta de las PQRSD que son atendidas por la UBPD | 3. Óptimo | Cumple | Óptimo | 135.777 | 60.71% | 32.22%
| Meta 25. 100% del plan estratégico de gestión humana implementado | 3. Óptimo | Cumple | Óptimo | 605.5732 | 56.91% | 13.48%
| Meta 26. 90% de ejecución presupuestal (Funcionamiento e inversión en términos de obligación) | 2. Riesgo | Parcialmente | Riesgo | 16632.9119 | 83.43% | 45.31%
| Meta 27. 1 ruta de fortalecimiento del relacionamiento entre el nivel central y territorial, incorporando resultados de la caracterización de los GITT y los resultados del modelo de relacionamiento, diseñada e implementada | 2. Riesgo | Parcialmente | Riesgo | 154 | 35.06% | 0%
| Meta 28. 100% de implementación del PETI de acuerdo con lo planeado en la vigencia 2023 | 2. Riesgo | Parcialmente | Riesgo | 12056.3848 | 79.47% | 40.11%
| Meta 29. 100 % de implementación de la estrategia de comunicaciones y pedagogía para visibilizar el reconocimiento del derecho a buscar y la dignificación de la lucha de los familiares por la exigencia de este derecho | 3. Óptimo | Parcialmente | Riesgo | 3910.187 | 56% | 13.36%
| Meta 3. 3 rutas con aportantes de información implementadas (ExFarc, Fuerza Pública, ExAUC) | 3. Óptimo | Parcialmente | Riesgo | 2127.6392 | 68.6% | 32.51%
| Meta 30. 1 política de registro y divulgación de información audiovisual, sonora y fotográfica de las acciones humanitarias de búsqueda de la UBPD y una (1) política de comunicaciones internas y externas, formuladas e implementadas | 2. Riesgo | Cumple | Riesgo | 172.5552 | 100% | 43.36%
| Meta 4. 1 ruta definida con comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, no determinantes ni máximos responsables | 3. Óptimo | Parcialmente | Riesgo
| Meta 5. 1 ruta de priorización de fuentes de información diseñada participativamente e implementada | 3. Óptimo | Parcialmente | Riesgo
| Meta 6. 1 estrategia para fortalecer el relacionamiento de la UBPD y facilitar el acceso a la información, diseñada e implementada | 2. Riesgo | Parcialmente | Riesgo | 391.476 | 47.06% | 32.75%
| Meta 7. 1 documento de análisis del universo de personas dadas por desaparecidas como aporte a la verdad, que incluya los enfoques diferenciales, étnicos y de género | 3. Óptimo | Parcialmente | Riesgo | 310.233 | 54.55% | 37.17%
| Meta 8. 1 plan de intervención de cementerios (plan de trabajo) construido e implementado participativamente en el marco de los PRB | 1. Crítico | Parcialmente | Crítico
| Meta 9. 1 estrategia de abordaje de los lugares reportados por diversas fuentes (distintos a cementerios) incluidos en RNFCIS, diseñada e implementada | 2. Riesgo | Parcialmente | Riesgo | 9768.6499 | 29% | 6.33%
VER OBSERVACIONES OAP
* Las categorías del estado de cumplimiento cualitativo responden a los siguientes criterios: Cumple: Se asigna un 100%. Aplica para el caso en que el reporte cualitativo está completo y coherente con la intención y objetivo del indicador y corresponde con la metodología de la medición. Dicho % no cambia el estado de cumplimiento cuantitativo. Parcialmente: Se asigna un 50%. Aplica cuando faltan elementos por cumplir según lo definido en la metodología de medición de la ficha del indicador y la intención y objetivo del indicador. No Cumple: Se asigna un 0%. Aplica cuando no se reporta el avance concreto y real del indicador sino acciones complementarias.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Hoja1 (hidden)
Etiquetas de fila | Presupuesto Progamado | CDPs | Compromisos | Obligaciones
Indicador 01. Plan de capacitación integral (Investigación humanitaria y extrajudicial participativa - forense, línea de aportantes, entre otros) ejecutado en los territorios | 35.75 | 34.8833 | 0 | 0
Indicador 02. Municipios priorizados a corto plazo en Plan Nacional de Búsqueda - PNB con Planes Regionales de Búsqueda -PRB formulados | 325.6819 | 293.4161 | 293.4161 | 115.1044
Indicador 03. Rutas con aportantes de información implementadas | 2127.6392 | 1586.1827 | 1459.5287 | 691.6375
Indicador 06. Estrategias para fortalecer el relacionamiento de la UBPD y facilitar el acceso a la información, diseñada e implementada | 391.476 | 237.956 | 184.224 | 128.1892
Indicador 07. Documento de análisis del universo de personas dadas por desaparecidas versión 3, como aporte a la verdad, que incluya los enfoques diferenciales, étnicos y de género | 310.233 | 169.218 | 169.218 | 115.3189
Indicador 09. Estrategia de abordaje de los lugares reportados por diversas fuentes (distintos a cementerios) incluidos en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas -RNFCIS, diseñadas e implementadas | 9768.6499 | 3735.2705 | 2833.135 | 618.3984
Indicador 10. Estrategias que contribuyan a la agilización de procesos de identificación de cuerpos que posiblemente corresponden a personas dadas por desaparecidas - PDD, diseñadas y en implementación | 1641.9102 | 996.1543 | 996.1543 | 285.9244
Indicador 12. Planes regionales de búsqueda - PRB, incluidos en la priorización territorial de los actores de cooperación internacional, que cuentan con financiación de actividades por parte de la cooperación internacional | 648.3566 | 497.4717 | 485.6176 | 281.2943
Indicador 13. Cumplimiento de las actividades del 2023 del Plan Nacional de Búsqueda - PNB, competencia de la UBPD | 951.5141 | 883.8463 | 757.1923 | 32.6652
Indicador 14. Estrategia de respuesta masiva a las familias y organizaciones (22 mil solicitudes de búsqueda), diseñada y puesta en marcha | 1621.8261 | 1305.7337 | 1305.7337 | 54.6206
Indicador 18. Planes Regionales de Búsqueda - PRB y Planes Operativos - PO construidos y retroalimentados participativamente con las familias, organizaciones y personas que buscan, incorporando los Enfoques Diferenciales, Étnicos y de Género | 9270.0133 | 8962.4133 | 5289.0175 | 768.6395
Indicador 20. Datos en gobierno de datos (Sistema de Información Misional -SIM en uso, tableros de indicadores asociados a la búsqueda) y modelo de analítica de datos implementado | 683.4668 | 418.8598 | 418.8598 | 286.1649
Indicador 23. Avance en el desarrollo e implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) | 307.2805 | 176.2434 | 151.3073 | 103.3768
Indicador 24. Oportunidad en la respuesta de las PQRSD que son atendidas por la UBPD | 135.777 | 82.434 | 82.434 | 43.7406
Indicador 25. Implementación del plan estratégico de gestión humana | 605.5732 | 344.6459 | 344.6459 | 81.6398
Indicador 26. Ejecución presupuestal (Funcionamiento e inversión en términos de obligación) | 16632.9119 | 13914.1383 | 13876.3653 | 7536.8516
Indicador 27. Ruta de fortalecimiento del relacionamiento entre el nivel central y territorial, incorporando resultados de la caracterización de los GITT y los resultados del modelo de relacionamiento, diseñadas e implementadas | 154 | 54 | 54 | 0
Indicador 28. Implementación del PETI de acuerdo con lo planeado en la vigencia 2023 | 12056.3848 | 9649.6841 | 9580.7175 | 4835.9621
Indicador 29. Implementación de la estrategia de comunicaciones y pedagogía para visibilizar el reconocimiento del derecho a buscar y la dignificación de la lucha de los familiares por la exigencia de este derecho | 3910.187 | 3149.8246 | 2189.695 | 522.2539
Indicador 30. Política de registro y divulgación de información audiovisual, sonora y fotográfica de las acciones humanitarias de búsqueda de la UBPD y Política de comunicaciones internas y externas, formuladas e implementadas | 172.5552 | 172.5552 | 172.5552 | 74.8149
TOTAL | 61751.18 | 46664.9311 | 40643.8171 | 16576.5971
Total general | 123502.3667 | 93329.8622 | 81287.6342 | 33153.1942

## Tablas Dinamicas (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de Indicador
Crítico | 1
Riesgo | 21
Óptimo | 7
Sobrecumplimiento | 1
Total general | 30
Agrupación | (Todas)
Líder | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Indicador
Crítico | 1
Riesgo | 21
Óptimo | 7
Sobrecumplimiento | 1
Total general | 30
30

## Base Indicadores
Estrategia y Responsable |  |  |  |  | Reporte cuantitativo |  |  |  | Valoración cualitativa |  | Calificación final |  |  | Presupuesto
Estrategia | Indicador | Meta 2023 en valores absolutos | Agrupación | Líder | Meta acumulada programada (Trim 1+Trim 2) | Avance de Cumplimiento Anual | Cumplimiento acumulado con respecto al trimestre % | Estado de Cumplimiento Acumulado Trimestre | Reporte cualitativo ¿Cumple con lo programado en el trimestre respecto a la verdadera intención del indicador? | % valoración reporte cualitativo | % Cumplimiento final (cuantitativo + cualitativo) | Estado de Cumplimiento Final | Observación OAP | Presupuesto Progamado | CDPs | Compromisos | Obligaciones | % Presupuesto Progamado | % CDPs | % Compromisos | % Obligaciones
Estrategia 1. Recolección de información relevante para la búsqueda (artículo 5.1 DL 589 de 2017) | Indicador 01. Plan de capacitación integral (Investigación humanitaria y extrajudicial participativa - forense, línea de aportantes, entre otros) ejecutado en los territorios | Meta 1. 1 plan de capacitación integral ejecutado en los territorios | Dirección General | OGC | 50% | 30% | 60% | 2. Riesgo | Cumple | 100% | 60% | Riesgo | Teniendo en cuenta que para este trimestre se tenía programado iniciar la capacitación de los GITT, y que a la fecha aún hay cuellos de botella respecto al acceso a SIRDEC con INML, este indicador queda en riesgo dado que no se ha logrado la implementación de las capacitaciones. | 35.75 | 34.8833 | 0 | 0 | 100% | 97.58% | 0% | 0%
Estrategia 1. Recolección de información relevante para la búsqueda (artículo 5.1 DL 589 de 2017) | Indicador 02. Municipios priorizados a corto plazo en Plan Nacional de Búsqueda - PNB con Planes Regionales de Búsqueda -PRB formulados | Meta 2. 100% de los municipios priorizados a corto plazo en PNB con PRB formulados | SGTT | DTIPLB | 33% | 22% | 66.67% | 2. Riesgo | Cumple | 100% | 66.67% | Riesgo | El total de avance acumulado del indicador es de 35 municipios incluidos en PRB sobre 52 que estaban programados para el trimestre (67% avance) y 159 programados para la vigencia, lo que equivale a un 22% de avance quedando por debajo de la programación establecida acumulada. | 325.6819 | 293.4161 | 293.4161 | 115.1044 | 100% | 90.09% | 90.09% | 35.34%
Estrategia 1. Recolección de información relevante para la búsqueda (artículo 5.1 DL 589 de 2017) | Indicador 03. Rutas con aportantes de información implementadas | Meta 3. 3 rutas con aportantes de información implementadas (ExFarc, Fuerza Pública, ExAUC) | SGTT | DTIPLB | 2 | 2 | 100% | 3. Óptimo | Parcialmente | 50% | 75% | Riesgo | En el reporte se hace referencia a los encuentros realizados con aportantes ExFARC y Fuerzas Militares y algunos de los resultados que se han obtenido en el marco de estos encuentros frente a la aclaración de hechos, ampliación del contexto de la desaparición y la ubicación de lugares de interés forense y de cuerpos de PDD. Sin embargo, es necesario describir el proceso de diseño y concertación de cada ruta que es el punto de partida para su implementación, y hacer referencia de manera general a los componentes de la ruta o los mínimos de la misma y el horizonte para el cual se definió inicialmente. Asimismo, describir la metodología estandarizada para las agendas de trabajo con aportantes. Sin esta claridad no es posible disponer de una evidencia objetiva que permita concluir que las rutas de trabajo con aportantes han sido establecidas y se encuentran en implementación. | 2127.6392 | 1586.1827 | 1459.5287 | 691.6375 | 100% | 74.55% | 68.6% | 32.51%
Estrategia 1. Recolección de información relevante para la búsqueda (artículo 5.1 DL 589 de 2017) | Indicador 04. Ruta definida con comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, no determinantes ni máximos responsables | Meta 4. 1 ruta definida con comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, no determinantes ni máximos responsables | SGTT | DTIPLB | 35% | 35% | 100% | 3. Óptimo | Parcialmente | 50% | 75% | Riesgo | Para definir esta ruta con comparecientes de la JEP que no son determinantes ni máximos responsables se definió un plan de trabajo con hitos trimestrales. Se ha avanzado en la gestión de los dos primeros hitos relacionados con: identificación del universo de personas que suscribieron acta de compromiso y sometimiento ante la JEP y definición del equipo de trabajo que diseñará la ruta, además de la definición de criterios para identificar posibles aportantes con acta de compromiso y sometimiento ante la JEP, que contribuyan a la búsqueda del universo de personas. Sin embargo, esta última actividad debía ser desarrollada de manera concertada y articuladamente con la JEP, lo cual no se ha podido evidenciar en el reporte realizado ni en los soportes adjuntados. Los criterios que se presentan como avance corresponden a la propuesta de elaboración de planes de trabajo con varios componentes, pero debe agilizarse su ejecución para adelantar las mesas de trabajo establecidas en la programación del indicador en tercer y cuarto trimestre, facilitar la identificación de posibles aportantes con acta de compromiso y sometimiento ante la JEP y definir la ruta de trabajo que corresponde a la meta del indicador.
Estrategia 1. Recolección de información relevante para la búsqueda (artículo 5.1 DL 589 de 2017) | Indicador 05. Ruta de priorización de fuentes de información (que tenga en cuenta el Archivo General de la Nación y fuerza pública, entre otras) diseñada participativamente e implementada | Meta 5. 1 ruta de priorización de fuentes de información diseñada participativamente e implementada | SGTT | DTIPLB | 50% | 50% | 100% | 3. Óptimo | Parcialmente | 50% | 75% | Riesgo | Para el indicador se estableció un plan de trabajo con hitos trimestrales. En el transcurso de la vigencia se determinó que la ruta de priorización de fuentes corresponde a un documento metodológico en el cual constan los criterios correspondientes y el paso a paso a tener en cuenta, del cual se ha evidenciado su construcción y revisión. Sin embargo, en la ficha del indicador se hace referencia a que dicha construcción debe ser participativa. En este caso, al inicio de la vigencia se definió que esa participación correspondería a un trabajo articulado internamente con las direcciones técnicas y en especial con la Dirección Técnica de Participación para considerar información recolectada en diálogos o relacionamiento con OCMP y PQB. Esta construcción participativa no se ha podido evidenciar en los avances realizados hasta el momento.
Estrategia 1. Recolección de información relevante para la búsqueda (artículo 5.1 DL 589 de 2017) | Indicador 06. Estrategia para fortalecer el relacionamiento de la UBPD y facilitar el acceso a la información, diseñada e implementada | Meta 6. 1 estrategia para fortalecer el relacionamiento de la UBPD y facilitar el acceso a la información, diseñada e implementada | SGTT | SGTT | 80% | 70% | 87.5% | 2. Riesgo | Parcialmente | 50% | 68.75% | Riesgo | Como estrategia definitiva no está funcionando el reporte del indicador, por ahora aunque hay avances, se presentan como acciones o una agenda diversa, no dentro de un documento específico que defina una estrategia integral y que incorpore el trabajo de priorización de fuentes que se adelanta en el marco del Indicador 5. | 391.476 | 237.956 | 184.224 | 128.1892 | 100% | 60.78% | 47.06% | 32.75%
Estrategia 1. Recolección de información relevante para la búsqueda (artículo 5.1 DL 589 de 2017) | Indicador 07. Documento de análisis del universo de personas dadas por desaparecidas versión 3, como aporte a la verdad, que incluya los enfoques diferenciales, étnicos y de género | Meta 7. 1 documento de análisis del universo de personas dadas por desaparecidas como aporte a la verdad, que incluya los enfoques diferenciales, étnicos y de género | SGTT | DTIPLB | 40% | 40% | 100% | 3. Óptimo | Parcialmente | 50% | 75% | Riesgo | Para este indicador se estableció un plan de trabajo con hitos trimestrales que finalmente concluyen con la elaboración del documento de análisis sobre el Universo de PDD que presente las características de la información disponible, y su socialización interna. Para el primer semestre se esperaba: 1. Revisar y ajustar el procedimiento para el establecimiento del Universo (Versionamiento del código fuente), 2. Consolidar la información sobre la situación actual de la PDD gestionada por la UBPD (Tabla de datos del Universo de personas dadas por desaparecidas [Base de datos: UNIVERSO_PDD; tabla: BE_UNIVERSO] y 3. Analizar los datos faltantes.(Documento descriptivo sobre información faltante). Al respecto, para cada una de las acciones se presenta una descripción parcial de su cumplimiento que sugiere que no se ha concluido ninguna de ellas, y teniendo en cuenta que estas acciones se definieron como prerrequisito para la elaboración del documento de análisis del Universo de PDD, se verá afectado el cumplimiento de la meta. | 310.233 | 169.218 | 169.218 | 115.3189 | 100% | 54.55% | 54.55% | 37.17%
Estrategia 2. Identificación, caracterización, exploración de posibles lugares de ubicación de personas vivas o fallecidas que puedan corresponder a personas dadas por desaparecidas (artículo 5.3.a. y c. y 10 del DL 589 de 2017) | Indicador 08. Plan de intervención de cementerios (plan de trabajo) construido e implementado con organizaciones, familias, comunidades y personas que buscan, en el marco de los planes regionales de búsqueda - PRB | Meta 8. 1 plan de intervención de cementerios (plan de trabajo) construido e implementado participativamente en el marco de los PRB | SGTT | SGTT | 40% | 11% | 27.5% | 1. Crítico | Parcialmente | 50% | 38.75% | Crítico | El desarrollo del indicador no ha cumplido con la proyección inicial, adicionalmente, no es clara la construcción participativa de una "estrategia de intervención" con entidades y organizaciones, por ahora solo se tienen dos documentos internos y no aprobados.
Estrategia 2. Identificación, caracterización, exploración de posibles lugares de ubicación de personas vivas o fallecidas que puedan corresponder a personas dadas por desaparecidas (artículo 5.3.a. y c. y 10 del DL 589 de 2017) | Indicador 09. Estrategia de abordaje de los lugares reportados por diversas fuentes (distintos a cementerios) incluidos en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas -RNFCIS, diseñada e implementada | Meta 9. 1 estrategia de abordaje de los lugares reportados por diversas fuentes (distintos a cementerios) incluidos en RNFCIS, diseñada e implementada | SGTT | DTPRI | 60% | 50% | 83.33% | 2. Riesgo | Parcialmente | 50% | 66.67% | Riesgo | Para el diseño e implementación de la estrategia de abordaje de los lugares reportados por diversas fuentes (distintos a cementerios) incluidos en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas -RNFCIS, se elaboró un plan de trabajo al inicio de la vigencia con entregas parciales por cada trimestre. Con corte al primer semestre, en general se ha dado cumplimiento a las actividades programadas aunque han quedado rezagadas las relacionadas con la conclusión del diagnóstico del proceso de intervención de lugares (incluyendo medidas cautelares y acciones propias), y la actualización de procedimientos. Los avances alcanzados en la actividad del diagnóstico están relacionados con la obtención de información acerca de la elaboración de informes narrativos por parte de los GITT, que fue analizada y compartida con la SAPLB para la definición conjunta de oportunidades de mejora en la ruta que conduce a las acciones de prospección, recuperación e impulso a la identificación, pero aún no se ha concluido. Se ha realizado una proyección de lugares a intervenir para la vigencia y se ha adelantado la elaboración e implementación de planes de intervención de lugares. Sin embargo, no se observan criterios objetivos para la proyección de lugares a intervenir. Es necesario que se incorporen los resultados del diagnóstico de intervención de lugares, en el plan de intervención de tal forma que refleje la integralidad que se pretende lograr en el abordaje de sitios de interés forense. | 9768.6499 | 3735.2705 | 2833.135 | 618.3984 | 100% | 38.24% | 29% | 6.33%
Estrategia 2. Identificación, caracterización, exploración de posibles lugares de ubicación de personas vivas o fallecidas que puedan corresponder a personas dadas por desaparecidas (artículo 5.3.a. y c. y 10 del DL 589 de 2017) | Indicador 10. Estrategia que contribuya a la agilización de procesos de identificación de cuerpos que posiblemente corresponden a personas dadas por desaparecidas - PDD, diseñada y en implementación | Meta 10. 1 estrategia que contribuya a la agilización de procesos de identificación de cuerpos que posiblemente corresponden a PDD, diseñada y en implementación | SGTT | DTPRI | 39% | 36% | 92.31% | 3. Óptimo | Cumple | 100% | 92.31% | Óptimo | Para el diseño e implementación de la estrategia que contribuya a la agilización de procesos de identificación de cuerpos que posiblemente corresponden a PDD, se elaboró un plan de trabajo al inicio de la vigencia con entregas parciales por cada trimestre. Con corte al primer semestre, en general se ha dado cumplimiento a las actividades programadas asociadas con la continuidad en la recolección de información de expedientes de cadáveres no identificados (CNI) de la Regional Noroccidente y Bogotá del INMLCF, y el inicio de la fase de análisis forense de esta información. Adicionalmente, se presentó al INMLCF los avances y hallazgos de la Estrategia Impulso al proceso de identificación de cadáveres en CNI en Colombia, y se propusieron acciones estratégicas y un plan de actividades para aportar en la superación de los principales desafíos identificados y fortalecer y agilizar los procesos de identificación de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Se avanzó en la construcción de ficha técnica de proyecto de Estrategia de impulso al proceso de identificación con el Programa Justicia Inclusiva de USAID. Se analizaron informes periciales de cuerpos identificados para la planeación de su entrega digna y se avanzó en procesos de verificación de identidad de persona encontrada con vida. Adicionalmente se ha dado continuidad a la realización de jornadas de toma de muestras entrega las citadas muestras al Instituto para su procesamiento, análisis y cotejos genéticos. Sin embargo, han quedado rezagadas acciones relacionadas con la capacitación interna en el procedimiento de toma de muestras, debido a que se requiere actualizar el contenido de los procedimientos actuales lo cual será acompañado del desarrollo de herramientas integrales para realizar las capacitaciones respectivas, con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía. | 1641.9102 | 996.1543 | 996.1543 | 285.9244 | 100% | 60.67% | 60.67% | 17.41%
Estrategia 3. Coordinación interinstitucional y alianzas (artículo 5.3.d. y e; y 5.5 del DL 589 de 2017 | Indicador 11. Personas que buscan, que solicitan o requieren acompañamiento psicosocial, para las cuales la UBPD coordina dicho acompañamiento con entidades competentes así como con organizaciones sociales y organismos internacionales | Meta 11. Coordinación con las entidades competentes así como con organizaciones sociales y organismos internacionales, del acompañamiento psicosocial al 100% de las personas que buscan, que solicitan o requieren el apoyo | SGTT | DTPCVED | 100% | 100% | 100% | 3. Óptimo | Cumple | 100% | 100% | Óptimo | El objetivo de este indicador es lograr que las personas que buscan y que requieren atención psicosocial logren ser remitidas y atendidas a través de las entidades responsables y organizaciones que colaboran en este tipo de atención. Teniendo en cuenta que para el segundo trimestre no hubo nuevas solicitudes de atención psicosocial remitidas por los GITT, se reconoce el esfuerzo de la Dirección de Participación por encontrar alternativas de contacto y atención para 7 de las 12 personas que buscan que habían sido remitidas en el primer trimestre a la entidades competentes. En ese sentido, dicho indicador sigue estando en optimo.
Estrategia 3. Coordinación interinstitucional y alianzas (artículo 5.3.d. y e; y 5.5 del DL 589 de 2017 | Indicador 12. Planes regionales de búsqueda - PRB, incluidos en la priorización territorial de los actores de cooperación internacional, que cuentan con financiación de actividades por parte de la cooperación internacional | Meta 12. Acciones de cooperación con financiación de actividades en soporte a diez (10) planes regionales de búsqueda -PRB que se encuentren dentro de la priorización territorial de los actores de cooperación | Dirección General | Cooperación y alianzas | 4 | 12 | 300% | 4. Sobrecumplimiento | Cumple | 100% | 300% | Sobrecumplimiento | El indicador cumple con los criterios de seguimiento y está en sobrecumplimiento, pues se plantearon 10 PRBs con apoyos de Cooperación y ya cumplieron 12 | 648.3566 | 497.4717 | 485.6176 | 281.2943 | 100% | 76.73% | 74.9% | 43.39%
Estrategia 3. Coordinación interinstitucional y alianzas (artículo 5.3.d. y e; y 5.5 del DL 589 de 2017 | Indicador 13. Cumplimiento de las actividades del 2023 del Plan Nacional de Búsqueda - PNB, competencia de la UBPD | Meta 13. 90% de cumplimiento de las actividades del 2023 del PNB de competencia de la UBPD | SGTT | SGTT | 30% | 43.9% | 146.3% | 4. Sobrecumplimiento | Parcialmente | 50% | 75% | Riesgo | La metodología da por cumplidas acciones que han tenido cualquier avance en el periodo lo cual no refleja la realidad del avance de las actividades del PNB, más cuando estas deben ejecutarse en conjunto con otras entidades | 951.5141 | 883.8463 | 757.1923 | 32.6652 | 100% | 92.89% | 79.58% | 3.433%
Estrategia 4. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones que apoyan la búsqueda (artículo 5.4 DL 589 de 2017) | Indicador 14. Estrategia de respuesta masiva a las familias y organizaciones (22 mil solicitudes de búsqueda), diseñada y puesta en marcha | Meta 14. 1 estrategia de respuesta masiva a las familias y organizaciones (22 mil solicitudes de búsqueda), diseñada y puesta en marcha | SGTT | DTPCVED | 50% | 40% | 80% | 2. Riesgo | Parcialmente | 50% | 65% | Riesgo | El objetivo de este indicador es implementar una estrategia que al menos dé algún tipo de respuesta a las más de 22 mil solicitudes de búsqueda que ha calculado la entidad. Para el segundo trimestre, según la programación del indicador, el hito era lograr conformar una mesa de trabajo y diseñar, construir y hacer seguimiento a la estrategia masiva. No obstante, solo se logró terminar de cumplir el hito 1, conformar la mesa de trabajo y avanzar solo en la mitad del diseño de la estrategia debido a los nuevos lineamientos de la administración. Dado lo anterior, este indicador queda en riesgo hasta no tener totalmente construida la estrategia de respuesta masiva. | 1621.8261 | 1305.7337 | 1305.7337 | 54.6206 | 100% | 80.51% | 80.51% | 3.368%
Estrategia 4. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones que apoyan la búsqueda (artículo 5.4 DL 589 de 2017) | Indicador 15. Balance público periódico (con familiares y organizaciones) de cada plan regional de búsqueda - PRB y planes operativos de PRB | Meta 15. 1 balance público periódico (con familiares y organizaciones) de cada PRB y planes operativos de PRB | SGTT | SGTT | 1 | 1 | 100% | 3. Óptimo | Parcialmente | 50% | 75% | Riesgo | Aunque el plan se ha desarrollado de acuerdo con lo programado, un "balance" implica la presentación de resultados contra un planteamiento inicial, a hoy, no se tiene seguimiento efectivo de los PRBs, ni un metodología de evaluación válido y general.
Estrategia 4. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones que apoyan la búsqueda (artículo 5.4 DL 589 de 2017) | Indicador 16. Informes sobre los avances de la búsqueda en el marco de los planes regionales de búsqueda -PRB entregados a los familiares (DL 589 de 2017 Art. 5 Nral 6) | Meta 16. 100% de informes sobre los avances de la búsqueda en el marco de los PRB entregados a los familiares (DL 589 de 2017 Art. 5 Nral 6) | SGTT | SGTT | 43% | 76% | 176.7% | 4. Sobrecumplimiento | No cumple | 0% | 50% | Riesgo | El reporte de avance del segundo periodo da cuenta de 194 informes presentados, así: 4 Informes de lo acaecido correspondientes a entregas dignas, 2 informes de lo acaecido correspondientes a reencuentros y 188 informes de avance de la búsqueda como respuesta a requerimientos de información de solicitudes de búsqueda inscritas en la UBPD. Los informes presentados posicionan el avance del indicador en estado sobrecumplimiento, alcanzando un 76% de avance sobre el planteamiento inicial. Es decir, el indicador cumple pero sobre una proyección de informes inicial, no sobre TODOS los informes que se deben haber entregado. Aunque el cumplimiento del indicador sobrepasa ampliamente lo proyectado, es necesario reiterar observaciones previas como: - El número de entregas dignas y reencuentros en el periodo es mayor, es decir, no a todas estas acciones humanitarias se les dio cierre con el respectivo informe, por lo que urgen definiciones como entidad, en cuanto al plazo que tienen los equipos para elaborar y entregar dichos informes. - Teniendo en cuenta el punto anterior se debe definir o dar lineamiento respecto al procedimiento de informe de lo acaecido, (quiénes?, cuándo? cómo?, mínimos del informe?)con un estándar que garantice su componente interdisciplinario, la contribución a la verdad y no repetición, con conclusiones sobre búsqueda masiva y particular. - Definir los plazos de construcción de los informes de acciones humanitarias de entrega digna y reencuentro que no han sido entregados a los familiares y/o personas que buscan, además, llevar el registro de dichos casos para poder hacer efectivo seguimiento, se debe avanzar en el rezago.
Estrategia 4. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones que apoyan la búsqueda (artículo 5.4 DL 589 de 2017) | Indicador 17. Ruta de fortalecimiento de la estrategia de participación, incorporando resultados de la caracterización de los grupos de interés, diseñada e implementada | Meta 17. 1 ruta de fortalecimiento de la estrategia de participación, incorporando resultados de la caracterización de los grupos de interés, diseñada e implementada | SGTT | DTPCVED | 30% | 30% | 100% | 3. Óptimo | Parcialmente | 50% | 75% | Riesgo | Este indicador queda en riesgo ya que, si bien, ya existe un documento borrador de la ruta de fortalecimiento de la estrategia de participación llamada "Orientaciones para la construcción de la estrategia de participación e incorporación de los enfoques diferenciales, étnicos y de género, en la búsqueda de las personas dadas por desparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado", ésta aún no cuenta con los elementos de la caracterización de los actores de interés realizada en 2022, que correspondía al primer hito de este indicador y no existe una ruta clara de fortalecimiento a la estrategia que defina roles, responsabilidades y cronograma para la implementación de esta ruta.
Estrategia 4. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones que apoyan la búsqueda (artículo 5.4 DL 589 de 2017) | Indicador 18. Planes Regionales de Búsqueda - PRB y Planes Operativos - PO construidos y retroalimentados participativamente con las familias, organizaciones y personas que buscan, incorporando los Enfoques Diferenciales, Étnicos y de Género | Meta 18. 100 % de PRB y Planes Operativos construidos y retroalimentados participativamente con las familias, organizaciones y personas que buscan, incorporando los Enfoques Diferenciales, Étnicos y de Género | SGTT | SGTT | 64% | 59% | 92.19% | 3. Óptimo | Parcialmente | 50% | 71.09% | Riesgo | Dentro del reporte no es claro en los PRBs y planes operativos la "construcción participativa con entidades, organizaciones y personas que buscan" ni la retroalimentación de los mismos, además, con la eliminación del comité, no es evidente el proceso de aprobación de un PRB y la metodología de su plan operativo ni cómo están siendo aprobados, menos en el caso de los formulados (no aprobados). | 9270.0133 | 8962.4133 | 5289.0175 | 768.6395 | 100% | 96.68% | 57.06% | 8.292%
Estrategia 4. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones que apoyan la búsqueda (artículo 5.4 DL 589 de 2017) | Indicador 19. Servidores y servidoras de la UBPD priorizados cuentan con capacitación en lineamientos de enfoque psicosocial en la ruta de búsqueda y participación | Meta 19. 100% de los servidores y servidoras de la UBPD priorizados cuentan con capacitación en lineamientos de enfoque psicosocial en la ruta de búsqueda y participación | Secretaria General | SGH | 20% | 20% | 100% | 3. Óptimo | Cumple | 100% | 100% | Óptimo | El indicador sigue quedando clasificado en nivel de optimo, toda vez que respecto al hito programado cuenta con la "Definición de los criterios de priorización y cronograma para la socialización de los lineamientos de enfoque psicosocial en el proceso de búsqueda" el cual se soporta en los anexos "Documento con los criterios de priorización que incluye el cronograma" y "Lineamientos de enfoque psicosocial en la ruta de búsqueda que realiza la UBPD". No obstante, el alcance y pertinencia de este indicador se puede ver afectada en el siguiente trimestre al no haber recursos para realizar las capacitaciones de estos lineamientos a los servidores de manera presencial. La propuesta de hacer las capacitaciones de manera virtual por parte de la dependencia puede ser parte de la solución ante el riesgo identificado, no obstante, se sugiere, por la pertinencia e importancia de este asunto y la responsabilidad compartida con la Dirección de participación, buscar los recursos correspondientes con la Subdirección general para la realización de estas capacitaciones de manera presencial.
Estrategia 4. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones que apoyan la búsqueda (artículo 5.4 DL 589 de 2017) | Indicador 20. Datos en gobierno de datos (Sistema de Información Misional -SIM en uso, tableros de indicadores asociados a la búsqueda) y modelo de analítica de datos implementado | Meta 20. 100% de los datos en gobierno de datos (SIM en uso, tableros de indicadores asociados a la búsqueda) y modelo de analítica de datos implementado | SGTT | DTIPLB | 40% | 40% | 100% | 3. Óptimo | Parcialmente | 50% | 75% | Riesgo | Para el cumplimiento del indicador se estableció un listado de acciones a desarrollarse por trimestre. El reporte hace referencia al avance en las acciones asociadas con: identificación de procedimientos de gobierno de datos y la Identificación de actores según gobierno de datos. Sin embargo, según el reporte las acciones mencionadas, éstas no han sido concluidas y según la programación de la meta, se requiere su cumplimiento para avanzar en la operativización del gobierno de datos que es uno de los componentes de la meta del indicador. Al respecto del modelo de analítica de datos, aún no se ha hecho referencia en los reportes de avance. | 683.4668 | 418.8598 | 418.8598 | 286.1649 | 100% | 61.28% | 61.28% | 41.87%
Estrategia 4. Participación activa e incluyente de las familias, pueblos, comunidades y organizaciones que apoyan la búsqueda (artículo 5.4 DL 589 de 2017) | Indicador 21. Mecanismo de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la política seguridad de la información implementado | Meta 21. 1 mecanismo de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la política seguridad de la información implementado | Dirección General | Seguridad de la Información | 50% | 49% | 98% | 3. Óptimo | Parcialmente | 50% | 74% | Riesgo | Este indicador queda en riesgo dado que una vez revisado el autodiagnóstico, se evidencia que algunos responsables no realizaron el seguimiento correspondiente y no existe avance respecto a las actividades programadas. En ese sentido, el indicador para el segundo trimestre solo se cumplieron parcialmente.
Estrategia 5. Fortalecimiento Institucional | Indicador 22. Política institucional de género, que incorpore la prevención de violencias basadas en género, aprobada y en implementación | Meta 22. 1 política institucional de género, que incorpore la prevención de violencias basadas en género, aprobada y en implementación | SGTT | DTPCVED | 40% | 40% | 100% | 3. Óptimo | Cumple | 100% | 100% | Óptimo | El indicador queda aún en la categoría de optimo dado que actualmente existe una política institucional de genero que fue aprobada el trimestre pasado, hay una ruta de atención y orientación institucional ante posibles hechos de acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral y se estableció un cronograma para la socialización de la política de género.
Estrategia 5. Fortalecimiento Institucional | Indicador 23. Avance en el desarrollo e implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) | Meta 23. 100% de avance en el desarrollo e implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) | Secretaria General | SAF | 40% | 37% | 92.5% | 3. Óptimo | Cumple | 100% | 92.5% | Óptimo | De acuerdo con el reporte realizado el indicador sigue quedando en nivel de cumplimiento optimo respecto a la meta del segundo trimestre. Lo anterior se explica, en parte, al adelanto de 2 actividades del segundo trimestre que se realizaron en el primer trimestre de este año, dejando un excedente de sobrecumplimiento que atenuó el impacto de la no realización de la actividad programada para este trimestre categorizada como "1. publicación de los Programas Específicos del Programa de Gestión Documental". Por tanto todas las actividades programadas en este programa fueron cumplidas. | 307.2805 | 176.2434 | 151.3073 | 103.3768 | 100% | 57.36% | 49.24% | 33.64%
Estrategia 5. Fortalecimiento Institucional | Indicador 24. Oportunidad en la respuesta de las PQRSD que son atendidas por la UBPD | Meta 24. 99% de oportunidad en la respuesta de las PQRSD que son atendidas por la UBPD | Secretaria General | SAF | 99% | 99% | 100% | 3. Óptimo | Cumple | 100% | 100% | Óptimo | El indicador queda en nivel de cumplimiento optimo respecto a la meta trimestral y anual. Lo anterior, se sustenta en la muy buena explicación del resultado del indicador la cual dice: "Se evidenciaron 732 respuestas de enero a junio de 2023, otorgadas a los derechos de petición elevados, de estas 732 respuestas 4 fueron resueltas fuera de los términos de Ley, y 728 dentro de los términos de Ley, lo cual corresponde al 99,4% indicado." Una vez verificada la operación y los soportes se confirma que dicho resultado es correcto. | 135.777 | 82.434 | 82.434 | 43.7406 | 100% | 60.71% | 60.71% | 32.22%
Estrategia 5. Fortalecimiento Institucional | Indicador 25. Implementación del plan estratégico de gestión humana | Meta 25. 100% del plan estratégico de gestión humana implementado | Secretaria General | SGH | 50% | 50% | 100% | 3. Óptimo | Cumple | 100% | 100% | Óptimo | El indicador sigue quedando en nivel de cumplimiento optimo respecto a la meta trimestral y el acumulado anual. Lo anterior, se debe al cumplimiento de las actividades proyectadas en los componentes del plan estratégico de gestión humana para este periodo, tal y como se presenta detalladamente en el avance cualitativo. Adicionalmente, la metodología de cálculo formulada y diligenciada nos muestra el avance desagregados de cada componente. Se exaltan los buenos resultado obtenidos principalmente en el PIC y la reducción de solicitudes de comisión extemporáneas. | 605.5732 | 344.6459 | 344.6459 | 81.6398 | 100% | 56.91% | 56.91% | 13.48%
Estrategia 5. Fortalecimiento Institucional | Indicador 26. Ejecución presupuestal (Funcionamiento e inversión en términos de obligación) | Meta 26. 90% de ejecución presupuestal (Funcionamiento e inversión en términos de obligación) | Secretaria General | Secretaría General | 38% | 31.48% | 82.84% | 2. Riesgo | Parcialmente | 50% | 66.42% | Riesgo | Este indicador sigue sigue estando en nivel de cumplimiento de riesgo. Si bien se han realizado las mesas de impulso con las dependencias y el control del Plan Anual de Adquisiciones, los avances de ejecución presupuestal, principalmente de los recursos de inversión está por debajo de la meta establecida. Esta situación se explica principalmente a la baja obligación del presupuesto del proyecto misional de la entidad el cual quedó a corte de 30 junio en un 8%. En todo caso, el resultado de 31,48% de ejecución no fue tan bajo respecto a la meta proyectada de 38%, dado que la ejecución de los recursos de funcionamiento de enero a junio llegó a 46%, lo que atenuó el impacto de la mala ejecución presupuestal. En todo caso se recomienda realizar las acciones y mesas de impulso necesarias para que la ejecución presupuestal, principalmente de los recursos de inversión, mejore para el seguimiento periodo y le logre cumplir la meta anual del 90%. | 16632.9119 | 13914.1383 | 13876.3653 | 7536.8516 | 100% | 83.65% | 83.43% | 45.31%
Estrategia 5. Fortalecimiento Institucional | Indicador 27. Ruta de fortalecimiento del relacionamiento entre el nivel central y territorial, incorporando resultados de la caracterización de los GITT y los resultados del modelo de relacionamiento, diseñada e implementada | Meta 27. 1 ruta de fortalecimiento del relacionamiento entre el nivel central y territorial, incorporando resultados de la caracterización de los GITT y los resultados del modelo de relacionamiento, diseñada e implementada | SGTT | SGTT | 50% | 30% | 60% | 2. Riesgo | Parcialmente | 50% | 55% | Riesgo | Por ahora no se cumple con la programación inicial, no se ha adelantado la ruta y el modelo no se tiene aprobado, por lo cual no es posible iniciar acciones de implementación y socialización. | 154 | 54 | 54 | 0 | 100% | 35.06% | 35.06% | 0%
Estrategia 5. Fortalecimiento Institucional | Indicador 28. Implementación del PETI de acuerdo con lo planeado en la vigencia 2023 | Meta 28. 100% de implementación del PETI de acuerdo con lo planeado en la vigencia 2023 | Dirección General | OTIC | 38% | 34% | 89.47% | 2. Riesgo | Parcialmente | 50% | 69.74% | Riesgo | El indicador sigue siendo clasificado en riesgo, dado que, de acuerdo con la proyección de metas por proyecto del PETI, se esperaba en el segundo trimestre el avance de los proyectos 16,19, 20, 24,30,31 y 35. De acuerdo con el avance cualitativo, hubo avances en dichos proyectos. Sin embargo, no se lograron las metas proyectadas para este trimestre de los proyectos 30 y 35, de acuerdo con el avance desagradado reportado en la pestaña de "detalle indicador". | 12056.3848 | 9649.6841 | 9580.7175 | 4835.9621 | 100% | 80.04% | 79.47% | 40.11%
Estrategia 6. Visibilizar la búsqueda | Indicador 29. Implementación de la estrategia de comunicaciones y pedagogía para visibilizar el reconocimiento del derecho a buscar y la dignificación de la lucha de los familiares por la exigencia de este derecho | Meta 29. 100 % de implementación de la estrategia de comunicaciones y pedagogía para visibilizar el reconocimiento del derecho a buscar y la dignificación de la lucha de los familiares por la exigencia de este derecho | Dirección General | OACP | 40% | 40% | 100% | 3. Óptimo | Parcialmente | 50% | 75% | Riesgo | El indicador cumple en el sentido en que está desarrollando una estrategia construida y aprobada, sin embargo, esta estrategia debe ser replanteada en su totalidad de acuerdo con los lineamientos de la nueva administración | 3910.187 | 3149.8246 | 2189.695 | 522.2539 | 100% | 80.55% | 56% | 13.36%
Estrategia 6. Visibilizar la búsqueda | Indicador 30. Política de registro y divulgación de información audiovisual, sonora y fotográfica de las acciones humanitarias de búsqueda de la UBPD y Política de comunicaciones internas y externas, formuladas e implementadas | Meta 30. 1 política de registro y divulgación de información audiovisual, sonora y fotográfica de las acciones humanitarias de búsqueda de la UBPD y una (1) política de comunicaciones internas y externas, formuladas e implementadas | Dirección General | OACP | 50% | 40% | 80% | 2. Riesgo | Cumple | 100% | 80% | Riesgo | Las políticas fueron aprobadas pero no se han implementado y socializado de acuerdo con lo programado. | 172.5552 | 172.5552 | 172.5552 | 74.8149 | 100% | 100% | 100% | 43.36%